## Projekto etapai
Projekto etapų (paslaugų teikimo etapų) terminai
Užduotys | Etapų grupės | Etapai | Etapo aprašymas ir užbaigimas | Etapo trukmė ne vėliau kaip
1 | 1.1. Dokumentai ilgo tiekimo įrangai įsigyti | 1.1.1. Ilgo tiekimo įrangos Techninės specifikacijos parengimas ir suderinimas su Užsakovu | Pagal Techninės užduoties reikalavimus, Harmony Link jungties projektui ruošiamos techninės specifikacijos reikalingos įsigyti ilgo tiekimo įrangą. Numatoma, kad ilgo tiekimo įranga sudarys: 330/220/10 kV transformatoriai, 220kV šuntiniai reaktoriai, 330/110/10 kV transformatoriai, 330 kV šuntiniai reaktoriai. Visos techninės specifikacijos ruošiamos dviem kalbomis - lietuvių ir anglų. Visos techninės specifikacijos derinamos su Užsakovu ir etapas laikomas baigtu, kai Užsakovas raštu patvirtina tinkamą paslaugos suteikimą. | 4 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo
| 1.2. Dokumentai rangovų pirkimui | 1.2.1. "Gižų TP 330/220/110/10 kV statyba" projektinių pasiūlymų parengimas ir suderinimas su Užsakovu (bus paruošti dokumentai Techninio projekto apimties, kaip numatyta Techninėje užduotyje) | Pagal techninės užduoties reikalavimus ruošiami ir su Užsakovu derinami Projektiniai pasiūlymai. I etapo dalis: pilnos apimties ir tinkamos kokybės Projektiniai pasiūlymai pateikiami pirmam Užsakovo derinimui - sumokama 60 % nuo etapo kainos. II etapo dalis: Užsakovas raštu patvirtina Projektinius pasiūlymus ir tinkamą paslaugos suteikimą - sumokama 40% nuo etapo kainos. | 12 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo
|  | 1.2.2. "Naujos 220 kV EPL Gižai-Vygriai statyba" projektinių pasiūlymų parengimas ir suderinimas su Užsakovu (bus paruošti dokumentai Techninio projekto apimties, kaip numatyta Techninėje užduotyje) | Pagal techninės užduoties reikalavimus ruošiami ir su Užsakovu derinami Projektiniai pasiūlymai. I etapo dalis: pilnos apimties ir tinkamos kokybės Projektiniai pasiūlymai pateikiami pirmam Užsakovo derinimui - sumokama 60 % nuo etapo kainos. II etapo dalis: Užsakovas raštu patvirtina Projektinius pasiūlymus ir tinkamą paslaugos suteikimą - sumokama 40% nuo etapo kainos. | 24 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo
2 | 2.1. Inžineriniai tyrimai | 2.1.1 "Gižų TP 330/220/110/10 kV statyba" inžineriniai tyrimai | I etapo dalis: atlikus visus šioje dalyje numatytus lauko darbus (inžinerinius geodezinius ir geologinius bei kitus tyrinėjimus pagal Techninės Užduoties reikalavimus) ir pateikus pirminius duomenis, atitinkančius inžinierinių tyrinėjimų projektą - sumokama 60 % nuo etapo kainos. II etapo dalis: gavus patvirtinta geologinių tyrimų ataskaitą ir (esant poreikiui) pataisius 1.2.1 ir 2.2.1 etapuose nurodytus dokumentus. - sumokama 40 % nuo etapo kainos. | 4 mėnesiai nuo Užsakovo nurodymo pradėti etapą
|  | 2.1.2. "Naujos 220 kV EPL Gižai-Vygriai statyba" inžineriniai tyrimai | I etapo dalis: atlikus visus šioje dalyje numatytus lauko darbus (inžinerinius geodezinius ir geologinius bei kitus tyrinėjimus pagal Techninės Užduoties reikalavimus) ir pateikus pateikus pirminius duomenis, atitinkančius inžinierinių tyrinėjimų projektą - sumokama 60 % nuo etapo kainos. II etapo dalis: gavus patvirtinta geologinių tyrimų ataskaitą ir (esant poreikiui) pataisius 1.2.2 ir 2.2.2 etapuose nurodytus dokumentus - sumokama 40 % nuo etapo kainos. | 6 mėnesiai nuo Užsakovo nurodymo pradėti etapą
| 2.2. Dokumentų paruošimas statybą leidžiančių dokumentų gavimui ir statybą leidžiančių dokumentų gavimas | 2.2.1. "Gižų TP 330/220/110/10 kV statyba" statybą leidžiančio dokumento gavimas | I etapo dalis: projektinių pasiūlymų pateikimas viešinimo procedūrai - sumokama 60 % nuo etapo kainos. II etapo dalis: paruošti projektiniai pasiūlymai, pabaigtos projektinių pasiūlymų viešinimo procedūros, projektiniai pasiūlymai suderinti su suinteresuotomis insitucijomis/asmenimis, gautas statybą leidžiantis dokumentas - sumokama 40 % nuo etapo kainos. | 3 mėnesiai nuo Užsakovo nurodymo pradėti etapą
|  | 2.2.2. "Naujos 220 kV EPL Gižai-Vygriai statyba" statybą leidžiančio dokumento gavimas | I etapo dalis: projektinių pasiūlymų pateikimas viešinimo procedūrai - sumokama 60 % nuo etapo kainos. II etapo dalis: paruošti projektiniai pasiūlymai, pabaigtos projektinių pasiūlymų viešinimo procedūros, projektiniai pasiūlymai suderinti su suinteresuotomis insitucijomis/asmenimis ir gautas statybą leidžiantis dokumentas - sumokama 40 % nuo etapo kainos. | 4 mėnesiai nuo Užsakovo nurodymo pradėti etapą
3 | 3.1. Projekto vykdymo priežiūra | 3.1.1. Projekto vykdymo priežiūra "Gižų TP 330/220/110/10 kV statyba" statybos rangos projekte | Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdyti projekto vydymo priežiūrą. Projekto vykdymo priežiūros aktavimai vykdomi kiekvieną mėnesį ir mokėjimai atliekami pagal faktinę projekto vykdymo priežiūros trukmę, Užsakovui patvirtinus mėnesio ataskaitą. Projekto vykdymo priežiūros pradžia skaičiuojama nuo bet kurio pagal Sutartį parengto projekto statybos darbų pradžios iki paskutinio pagal Sutartį parengto projekto Statybos užbaigimo akto įregistravimo IS "Infostatyba". | 47 mėnesiai nuo statybos darbų pradžios pagal fiksuotą įkainį
|  | 3.1.2. Projekto vykdymo priežiūra "Naujos 220 kV EPL Gižai-Vygriai statyba" statybos rangos projekte | Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdyti projekto vydymo priežiūrą. Projekto vykdymo priežiūros aktavimai vykdomi kiekvieną mėnesį ir mokėjimai atliekami pagal faktinę projekto vykdymo priežiūros trukmę, Užsakovui patvirtinus mėnesio ataskaitą. Projekto vykdymo priežiūros pradžia skaičiuojama nuo bet kurio pagal Sutartį parengto projekto statybos darbų pradžios iki paskutinio pagal Sutartį parengto projekto Statybos užbaigimo akto įregistravimo IS "Infostatyba". | 35 mėnesiai nuo statybos darbų pradžios pagal fiksuotą įkainį
| Pastabos: | 2.1 Užduoties terminas yra nustatytas neįvertinus teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose nurodytų objektyvių Inžinerinių tyrimų paėmimą ribojančių gamtinių sąlygų. Pagrindžiant negalėjimą per nustatytą terminą įvykdyti Užduotį, Užsakovui turi būti pateiktos nuorodos į minėtus apribojimus ir objektyviai, šiuos apribojimus pagrindžiantys oficialūs duomenys, skaičiuojant juos dienomis.
2.2 etapų pradžia nepriklauso nuo galutinio 1.2 etapuose nurodytos projektinės dokumentacijos užbaigimo.
2.1. etapus Projektuotojas turi teisę įvykdyti ir gauti už juos apmokėjimą dar iki šioje lentelėje nurodytos etapų pradžios, jeigu dėl inžinerinių tyrimų atlikimo susitartų su sklypų savininkais.
Projektavimo paslaugų terminas (29 mėn.) apima visas projektavimo paslaugas (išskyrus projekto vykdymo priežiūrą) ir skaičiuojamas, atsižvelgus į planuojamą Sutarties pasirašymo datą, pridėjus 6 mėnesius prie planuojamos inžineriniams tyrimams reikalingų dokumentų pateikimo dienos.​
2.1.1., 2.1.2., 2.2.1., 2.2.2. etapų pradžia siejama su Rangovo informavimu (raštu), jog pagal teritorijų planavimo dokumento sprendinius yra nustatyti žemės servitutai arba kitaip išspręstas žemės valdymo(naudojimo) klausimas ir šios teisės yra užregistruotos Nekilnojamojo turto registre ir kadastre.
Tam tikri etapai yra skaidomi į etapų dalis, kurių apmokėjimas išreikštas procentine išraiška, skaičiuojama nuo etapo kainos. Etapo kaina yra nurodyta Sutarties 15 priede „Sutarties kainos detalizacija“, stulpelyje "Mokėtina suma Eur be PVM"