**LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIS**

**2025 m. d., Vilnius, Nr.**

**LITGRID AB** (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš vienos pusės ir

[**Projektuotojo pavadinimas**] (toliau – Projektuotojas), pagal [Lietuvos Respublikos] įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi [Lietuvos Respublikos] juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Projektuotojas laimėjo Užsakovo skelbtą [pirkimo pavadinimas] pirkimą Nr. [numeris], sudarė šią projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartį (toliau – Sutartis).

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties bendrosiomis sąlygomis.

**LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIES**

**SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

1. **BENDROSIOS NUOSTATOS**
   1. Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Sutarties bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip.
   2. Ši Sutartis sudaryta įgyvendinant investicinį projektą „110 kV OL Tauragė-Taurai-Vidgirio VE-Pagėgiai ir 110-35-10 Tauragės TP rekonstravimas“ investicinis Nr. PLRL24192.
2. **SUTARTIES DALYKAS**
   1. Projektuotojas šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka įsipareigoja Užsakovui suteikti Paslaugas, kurias sudaro: „110 kV OL Tauragė-Taurai-Vidgirio VE-Pagėgiai ir 110-35-10 Tauragės TP rekonstravimas“ investicinis Nr. PLRL24192 projektavimo paslaugos, projekto vykdymo priežiūros paslaugos pagal pateiktą Techninę užduotį ir visos kitos Sutartyje nurodytos paslaugos. Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokėti už jas Sutartyje nustatyta tvarka.
3. **TERMINAI**
   1. Projektuotojas įsipareigoja suteikti projektavimo paslaugas per 23 (dvidešimt tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Šis terminas rašytiniu Šalių sutarimu gali būti pratęstas ne daugiau kaip 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui dėl nuo Nenugalimos jėgos aplinkybių ir/arba dėl papildomų projektavimo paslaugų įsigijimo.
   2. Projektuotojas įsipareigoja teikti projekto vykdymo priežiūros paslaugas visą Objekto statybos darbų laikotarpį, t. y. 61 (šešiasdešimt vieną) mėnesį. Šis terminas rašytiniu Šalių sutarimu gali būti pratęstas ne daugiau kaip 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui, jeigu Objekto statybos darbų rangovas vėluoja atlikti Objekto statybos darbus. Pratęsus terminą šiame punkte nustatyta tvarka, Projektuotojui už projekto vykdymo priežiūros paslaugas papildomai neapmokama.
4. **PRADINĖ SUTARTIES KAINA** 
   1. Pradinės Sutarties kaina – XXXX Eur be PVM / XXXX Eur su PVM. Šią kainą sudaro:

Projektavimo paslaugų kaina - XXXX Eur be PVM / XXXX Eur su PVM;

Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina - XXXX Eur be PVM / XXXX Eur su PVM.

* 1. Paslaugos Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis nefinansuojamos.

1. **ŠALIŲ ATSTOVAI**
   1. Šios Sutarties vykdymui Šalys paskiria ir įgalioja veikti žemiau nurodytus asmenis:

|  |  |
| --- | --- |
| Užsakovo atstovas: | Projektuotojo atstovas: |
| Pareigos, vardas, pavardė | Pareigos, vardas, pavardė |
| Telefonas | Telefonas |
| E. paštas | E. paštas |
| Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų viešinimą: |  |
| Pareigos, vardas, pavardė |  |
| Telefonas |  |
| E. paštas |  |

1. **SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS** 
   1. Projektuotojo sutartiniai įsipareigojimai užtikrinami banko garantijomis pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 7.5.1 ir 7.5.2 punktų reikalavimus.
2. **BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS** 
   1. Šalių kontaktiniai duomenys:

|  |  |
| --- | --- |
| Užsakovo:  Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8,  LT-05131 Vilnius  Tel. +370 707 02171  El. paštas: [info@litgrid.eu](mailto:info@litgrid.eu)  A. s. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Bankas  PVM mokėtojo kodas LT100005748413 | Projektuotojo:  [adresas korespondencijai],  [pašto kodas, miestas]  Tel. [...]  El. paštas:  A. s. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Bankas  PVM mokėtojo kodas |

1. **PAPILDOMOS SĄLYGOS**
   1. Sutarties vykdymo metu Sutarties bendrųjų sąlygų 9.1 punkte nurodyta patikra bus atliekama.
2. **SUTARTIES PRIEDAI**
   1. Žemiau nurodyti dokumentai yra vertinami ir aiškinami kaip neatskiriamos sudėtinės šios Sutarties dalys:

|  |
| --- |
| 1 priedas. Technine užduotis;  2 priedas. Užsakovui priimtinų bankų sąrašas  3 priedas. Užsakovui priimtinų draudimo bendrovių sąrašas;  4 priedas. Standartinė grafiko forma;  5 priedas. Žiniaraštis\_Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius (Projektuotojui);  6 priedas. Mėnesinės darbų ataskaitos forma;  7 priedas. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju projektas;  8 priedas. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui;  9 priedas. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui;  10 priedas. Rizikų valdymo planas;  11 priedas. Specialistų sąrašo forma;  12 priedas. Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas;  13 priedas. Aplinkosaugos reikalavimų taikymo Litgrid AB veikloje tvarkos aprašas;  14 priedas. Pareigų sąrašas;  15 priedas. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, subtiekėjus ir kvazisubtiekėjus |

* 1. Jeigu Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka pakeis bet kurį aukščiau prieduose nurodytą vidinį dokumentą (pvz. aprašą), Šalys įsipareigoja, atsižvelgdamos į pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, siekti bendro susitarimo dėl tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.
  2. Šalys įsipareigoja laikytis visų Sutartyje (įskaitant ją sudarančius dokumentus) nurodytų sąlygų ir jas vykdyti. Tuo atveju, jeigu kurių nors Sutartį sudarančių dokumentų nuostatos neatitinka viena kitos ar yra dviprasmiškos, siekiant išspręsti tokį neatitikimą ar dviprasmiškumą, dokumentai aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

Tai patvirtindamos, Šalys pasirašė šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Užsakovo vardu:  [pareigos, vardas, pavardė]: |  | Projektuotojo vardu:  [pareigos, vardas, pavardė]: | |  |  |  | |