S U S I T A R I M A S

Prie 2020 m. liepos 24 d. sutarties Nr. 22-1628

2022 m.              d. Nr.

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus 2011 m. kovo 31 d. Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau – „Užsakovas“) ir AB „Panevėžio statybos trestas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, LT-35173, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi 2020 m. liepos 24 d. rangos sutarties „Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymo rangos darbai“ Nr. 22-1628 (toliau –Sutartis) nuostatomis sudarė šį susitarimą prie Sutarties (toliau - Susitarimas) ir susitarė:

Preambulė

Atsižvelgiant į tai, kad 2022-12-14 raštu Nr. 02-538 ,,Dėl 2020-07-24 rangos sutarties Nr. 22-1628 kainos perskaičiavimo“ Rangovas pateikė prašymą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo;

Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 3.4.3. papunktyje numatyta – „Sutarties kaina dėl metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio gali būti didinama arba mažinama, jei Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu trunka ilgiau nei vienerius metus. Sutarties kaina privalo būti perskaičiuojama ne dažniau kaip kas vienerius metus skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos ir, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta statybos kainų vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 10 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia statybos kainų vidutine metine infliacija/defliacija. Neišmokėta Sutarties kainos dalis didinama/mažinama tiek procentų, kiek padidėja/sumažėja infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumažinti Sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais“;

Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovui Lietuvos Statistikos departamento Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyriaus užklausus dėl statybos sąnaudų elementų kainų vidutinio metinio pokyčio, iš minimo skyriaus gautas atsakymas (2022-12-12 raštas Nr. (9.24E)NUA-1390 ,,Dėl statistinės informacijos apie statybos sąnaudų elementų kainų vidutinius metinius pokyčius“), kad pokytis sudaro 12,4 %.

Šalys sudarė šį Susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo ir susitarė:

1. Susitarimo dalykas

1.	Neišmokėta Sutarties kainos dalis be PVM 1 058 697,92 Eur (vienas milijonas penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt septyni eurai 92 cnt) ir PVM 222 326,56 Eur (du šimtai dvidešimt du tūkstančiai trys šimtai dvidešimt šeši eurai 56 cnt), Darbų kaina su PVM 1 281 024,48 Eur (vienas milijonas du šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis dvidešimt keturi eurai 48 cnt),darbų kaina, atsižvelgiant į statybos sąnaudų elementų kainų vidutinį metinį pokytį koreguojama sekančiai – darbų kaina be PVM 1 184 250,62 Eur (vienas milijonas aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt eurų 62 cnt) ir PVM 248 692,63 Eur (du šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt du eurai 63 cnt), Darbų kaina su PVM 1 432 943,25 Eur (vienas milijonas keturi šimtai trisdešimt du tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt trys eurai 25 cnt).

2. Kitos sąlygos

2.1  Šio Susitarimo vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

2.2. Susitarimo pasirašymo metu prie jo pridedamas Priedas Nr. 1, 2022-12-14 Rangovo raštas Nr. 02-538;

2.3 Susitarimo pasirašymo metu prie jo pridedamas Priedas Nr. 2, Lietuvos Statistikos departamento Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyriaus 2022-12-12 raštas Nr. (9.24E) NUA-1390.

2.4. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, 1 (vienu) egzemplioriumi ir šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu.

  - Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas				                       Rangovas

| Panevėžio miesto savivaldybės administracija Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys Įmonės kodas 288724610 Tel. 8 45 501360 Ne PVM mokėtojas A.s. Nr. LT56 7300 0100 0238 6606 AB „Swedbank“ Banko kodas 73000 | AB „Panevėžio statybos trestas“ Kodas 147732969 P. Puzino g. 1, LT-335173 Panevėžys PVM mokėtojo kodas LT477329610 - s. Nr. LT947300010000074994, AB „Swedbank“ Tel.: 8 45 505 503 Faksas: 8-45-505 520 El. paštas: pst@pst.lt |  |
| --- | --- | --- |
| _______________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) A. V. |  | _______________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) A. V. |