SUSITARIMAS NR. 4 DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ

PRIE SUTARTIES NR. S-570

2024-12-11

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),

ir

AB „HISK“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2024-06-09 Šalys sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. S-570 (toliau – Sutartis), projekte „Krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 24,790 iki 26,643 km rekonstravimas“;

- Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;

- Sutarties vykdymo metu, paaiškėjo elektroninių ryšių dalyje atsiradusios problemos: (i) blogos būklės esami ryšių kanalizacijos šuliniai; (ii) nėra numatyti papildomi darbai ties netinkamais šuliniais; (iii) sklypo savininko sugadinti ryšių kanalizacijos kanalai; (iv) anksčiau įrengti ryšių kabeliai yra netinkamo gylio asbestcementiniuose vamzdžiuose. Atitinkamai atsirado objektyvus poreikis papildomų darbų atlikimui;

- projekto vykdymo priežiūra išnagrinėjus projektinę dokumentaciją ir apžiūrėjus vykdomus darbus vietoje informavo apie atliktas korekcijas ir pateikė TDP pakeitimus su Ryšių dalies sprendiniais: esami asbestcementiniai vamzdžiai išmontuoti, apgaubti sudedamais dėklais d160 mm ir atsiradus laisvumui pagilinti ir esami blogos būklės šuliniai pakeisti naujais su atskiru dugnu ant veikiančių tinklų;

- Dėl reikalingų atlikti papildomų darbų atsirado papildomų darbų, kurie sudaro 240.866,27 Eur be PVM, bei neatliekamų darbų, kurie sudaro 137.045,47 Eur (be PVM). Darbų pakeitimo vertė sudaro: 103.820,80 Eur (be PVM) (detalizuoti Priede Nr. 1).

Šalys, remdamosi Sutarties 134, 144 punktu bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d., sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

- Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:

  - viso papildomų darbų kaina su PVM yra 291.448,19 Eur (du šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni Eur 19 сt).

  - papildomų darbų kaina be PVM yra 240.866,27 Eur (su šimtai keturiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt šeši Eur 27 ct).

  - 21 proc. PVM yra 50.581,92 Eur (penkiasdešimt tūkstančių penki šimtai aštuoniasdešimt vienas Eur 92 ct).

- Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:

  - viso neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina su PVM 165.825,02  Eur (vienas šimtas šešiasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt penki Eur 02 сt.).

  - neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina be PVM yra 137.045,47 Eur (vienas šimtas trisdešimt septyni tūkstančiai keturiasdešimt penki Eur 47 ct).

  - 21 proc. PVM yra 28.779,55 Eur (dvidešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt devyni Eur 55 ct).

- Šalys susitaria pakeisti Sutarties 12 punkte numatytą Sutarties sumą ją padidinant šiame Susitarime numatytų darbų pakeitimo verte: 103.820,80 Eur (be PVM).

- Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų yra suteikiamas 22 kalendorinių dienų papildomas darbų atlikimo terminas.

- Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.

- Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.

- Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.

- Susitarimo priedai:

  - Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimas Nr. 2.

| UŽSAKOVAS AB „Via Lietuva“ Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius Įmonės kodas 188710638 Telefonas (8 5) 232 9600 El. paštas info@vialietuva.lt A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 AB „Swedbank“ Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | RANGOVAS AB „HISK“ AB „HISK“ S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys Juridinio asmens kodas: 147710353 PVM mokėtojo kodas: LT477103515 - s. LT02 4010 0412 0009 0263 Luminor Bank AS Banko kodas 40100 Tel. (8 45) 502 601 El. paštas info@hisk.lt |
| --- | --- |