## 104_E
Darbų įkainiai / Work Rates
Nr. / No. | Aprašymas / Description |  | Sąnaudų žiniaraščio žymuo TP ar DP / BoQ list name from TDD or DDD | Mato vnt. / Unit | Kiekis / Quantity | Darbų atlikimas / Work progress % | Balance / Likutis | Montavimas ir paleidimas (darbai + surinkimo medžiagos + protokolai) / Installation and commissioning (works + assembly materials + protocols) | Medžiagos / Materials | Bendrai (darbai + medžiagos) / Total (work+material) | Komentarai / Įrengimo kiekis statybvietėje / Comment / Installation amount on site | Yra sandėlyje / Available on storage
ELECTRICAL E - H&S equipment in switchgear rooms. Boiler house area / Saugos įranga skirstymo įrenginių patalpoje. Garo katilų pastato zona
1 | Two-doors cubicle / Dviejų durų skydas | 600x500x1450mm ELEKTRO SE 145 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 500 | 1000 | 1500
2 | Universal insulating stick / Universali izoliacinė lazda | 10kV; 500mm | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 0 | 640 | 1280
3 | Insulating and measuring pliers / Izoliuojančios ir matavimo replės |  | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 0 | 2600 | 5200
4 | Multimeter / Multimetras | Fluke 289 Series arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | set kompl | 1 | 0 | 1 | 0 | 1910 | 1910
5 | Kilnojamieji įžemikliai / Portable earthing devices |  | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | set kompl | 2 | 0 | 2 | 0 | 840 | 1680
6 | Portable earthing device for 3-phase / Nešiojamas įžeminimo įtaisas 3 fazėms | U3 Ir = 31,5 kA; tr = 1s; Joule's integral / Džiaulio integralas 992A2s | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 4 | 0 | 4 | 0 | 672 | 2688
7 | Insulating matting / Izoliaciniai kilimėliai | up to 17kV AC and 25.5 kV DC, length 8 m / iki 17kV kintamosios srovės ir 25,5kV nuolatinės srovės, ilgis 8m | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 10 | 0 | 10 | 0 | 1050 | 10500
8 | Insulating matting / Izoliaciniai kilimėliai | up to 17kV AC and 25.5 kV DC length 5 m / iki 17kV kintamosios srovės ir 25,5kV nuolatinės srovės, ilgis 5m | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 0 | 525 | 525
9 | Insulating matting / Izoliaciniai kilimėliai | up to 17kV AC and 25.5 kV DC length 6 m / iki 17kV kintamosios srovės ir 25,5kV nuolatinės srovės, ilgis 6m | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 3 | 0 | 3 | 0 | 650 | 1950
10 | Dielektric gloves / dielektrinės pirštinės | ELSEC 10 For work under voltage up to 10kV / Darbui esant iki 10kV įtampai arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | set kompl | 2 | 0 | 2 | 0 | 110 | 220
11 | Dielectric shoes / Izoliaciniai kaliošai | Antyamper 20 kV For work under voltage up to 20kV / Darbui esant iki 20kV įtampai arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | set kompl | 2 | 0 | 2 | 0 | 228 | 456
12 | Protective goggles / Apsauginiai akiniai | Worksafe 328 - Puma arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 24
13 | Helmet with visors / Šalmas su apsauginiu skydeliu | 2660 Klasa 1,4kA arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 0 | 240 | 480
14 | OPL portable fence with stand bases and 30 pcs of links (3 m chain) / OPL nešiojamoji tvorelė su stovais ir 30 vnt. jungčių (3m grandinė) |  | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | set kompl | 1 | 0 | 1 | 0 | 2744 | 2744
15 | Holder for the NH type fuse cartridges with impregnated leather sleeve / NH tipo saugiklių laikiklis su impregnuota odine rankove | For work under voltage up to 1kV / Darbui esant iki 1kV įtampai | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 0 | 136 | 136
16 | Two stick AC voltage detector with phase comparation function / Dvigubas kintamosios srovės įtampos detektorius su fazių palyginimo funkcija | DWNP-1 10-1000V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1026 | 1026
17 | Low voltage tester / Žemos įtampos testeris | VT-2 90-1000 VAC; IP54 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 0 | 2866 | 5732
18 | Rescue hook / Gelbėjimo kablys | HEM-B up to 1 kV / iki 1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 0 | 600 | 600
19 | Insulated Screwdriver Set / Izoliuotų atsuktuvų rinkinys | For work under voltage up to 1kV / Darbui esant iki 1 kV įtampai | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | set kompl | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 40
20 | Fire-extinguishing blanket / Gaisro gesinimo antklodė | 2000x1500mm | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 0 | 80 | 80
21 | Portable safety tag „STOK! ĮTAMPA“ / Kilnojamasis įspėjamasis ženklas „STOK! ĮTAMPA“ | Dimensions – not less than 280x210mm. Black letters in white background. Edge bright red, 10mm wide, arrow bright red / Matmenys – ne mažiau kaip 280x210mm. Juodos raidės baltame fone. Kraštas ryškiai raudonas, 10mm pločio, strėlė ryškiai raudona | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 24
22 | Portable safety tag „ BANDYMAI! PAVOJINGA GYVYBEI “ / Kilnojamasis įspėjamasis ženklas „BANDYMAI! PAVOJINGA GYVYBEI“ | Dimensions – not less than 280x210mm. Black letters in white background. Edge bright red, 10mm wide, arrow bright red / Matmenys – ne mažiau kaip 280x210mm. Juodos raidės baltame fone. Kraštas ryškiai raudonas, 10mm pločio, strėlė ryškiai raudona | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 24
23 | Portable safety tag „ NELIPK! UŽMUŠ “ / Kilnojamasis įspėjamasis ženklas „NELIPK! UŽMUŠ“ | Dimensions – not less than 280x210mm. Black letters in white background. Edge bright red, 10mm wide, arrow bright red / Matmenys – ne mažiau kaip 280x210mm. Juodos raidės baltame fone. Kraštas ryškiai raudonas, 10mm pločio, strėlė ryškiai raudona | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 24
24 | Portable prohibited tag „ NEJUNGTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA “ / Kilnojamasis draudžiamasis ženklas „NEJUNGTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA“ | Dimensions - 180x290mm, white background with red ring: diameter - 150mm, width - 15mm. The ring is cut by a diagonal red 12mm wide band at a 45º angle from top to bottom. Inside the ring, a black schematic pencil mark is shown vertically. Inscriptions in black / Matmenys – 180x290mm, baltame fone raudonas žiedas: skersmuo – 150mm, plotis – 15mm. Žiedas perkirstas įstriža raudona 12mm pločio juosta 45º kampu iš viršaus į apačią. Žiedo viduje vertikaliai pavaizduotas juodos spalvos scheminis kirtiklio ženklas. Užrašai juodos spalvos | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 24
25 | Portable prohibited tag „ NEJUNGTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA “ / Kilnojamasis draudžiamasis ženklas „NEJUNGTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA“ | Construction of tag same as 20 position. Dimensions - 50x80mm. Ring diameter - 40mm. Ring width - 5mm. Tape width - 4mm / Matmenys – 50x80mm. Žiedo skersmuo – 40mm. Žiedo plotis – 5mm. Juostos plotis – 4mm | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 24
26 | Portable prohibited tag „NEATIDARYTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA“ / Kilnojamasis draudžiamasis ženklas „NEATIDARYTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA“ | Dimensions - 180x290mm. On a white background a red ring: 150mm in diameter and 15mm in width. The ring is cut by a diagonal red band, 12mm wide, 45º from top to bottom. Inside the ring is a drawing of a water tap. Inscriptions in black / Matmenys – 180x290mm. Baltame fone raudonas žiedas: skersmuo – 150mm, žiedo plotis – 15mm. Žiedas perkirstas įstriža raudona juosta, 12mm pločio, 45º kampu iš viršaus į apačią. Žiedo viduje pavaizduotas vandens čiaupo piešinys. Užrašai juodos spalvos | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 24
27 | Portable sign which reminds that grounding device is on / Kilnojamasis ženklas, primenantis, kad yra įjungtas įžeminimo įrenginys | Dimensions - 240x130mm. Black letters on a light blue background / Matmenys – 240x130mm. Juodos raidės šviesiai mėlyname fone | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16
28 | Portable sign which reminds that it is forbidden to turn on voltage to groundet electical equipment / Kilnojamasis ženklas, primenantis, kad draudžiama įjungti įtampą į įžemintą elektros įrenginį | Dimensions - 80x50mm. Black letters on a light blue background / Matmenys – 80x50mm. Juodos raidės šviesiai mėlyname fone | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 24
29 | General safety instruction for LV switchgear / Bendra LV perjungimo įrenginių saugos instrukcija |  | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | set kompl | 1 | 0 | 1 | 0 | 400 | 400
30 | Electric shock first-aid instruction / Elektros smūgio pirmosios pagalbos instrukcija |  | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | set kompl | 1 | 0 | 1 | 0 | 400 | 400
ELECTRICAL E - Power supply switchgear / Maitinimo skirtymo įrenginiai
31 | 0,69kV katilo maitinimo skirstomieji įrenginiai / 0,69kV boiler power supply switchgear | V20BFA | VKJ01-104-DP-E-08.7750.SŽ-001 | set kompl | 1 | 80 | 0.2 | 3585 |  | 3585 | Switchgear delivered and installed. Only connections between employer transformer and switchgear. Switchgear need to be commissioned. / Skirstomieji įrenginiai pristatyti ir sumontuoti. Tik jungtys tarp užsakovo transformatorių ir skirstomųjų įrenginių. Skirstomuosius įrenginius reikia paruošti eksploatacijai.
32 | 0,69kV katilo maitinimo skirstomieji įrenginiai / 0,69kV boiler power supply switchgear | V20BFB | VKJ01-104-DP-E-08.7750.SŽ-001 | set kompl | 1 | 80 | 0.2 | 3585 |  | 3585 | Switchgear delivered and installed. Only connections between employer transformer and switchgear. Switchgear need to be commissioned. / Skirstomieji įrenginiai pristatyti ir sumontuoti. Tik jungtys tarp užsakovo transformatorių ir skirstomųjų įrenginių. Skirstomuosius įrenginius reikia paruošti eksploatacijai.
33 | 0,4 kV katilo maitinimo skirstomieji įrenginiai / 0,4 kV boiler power supply switchgear | V20BHA | VKJ01-104-DP-E-08.7752.SŽ-001 | set kompl | 1 | 80 | 0.2 | 4145 |  | 4145 | Switchgear delivered and installed. Only connections between employer transformer and switchgear. Switchgear need to be commissioned. / Skirstomieji įrenginiai pristatyti ir sumontuoti. Tik jungtys tarp užsakovo transformatorių ir skirstomųjų įrenginių. Skirstomuosius įrenginius reikia paruošti eksploatacijai.
34 | 0,4 kV katilo maitinimo skirstomieji įrenginiai / 0,4 kV boiler power supply switchgear | V20BHB | VKJ01-104-DP-E-08.7752.SŽ-001 | set kompl | 1 | 80 | 0.2 | 4145 |  | 4145 | Switchgear delivered and installed. Only connections between employer transformer and switchgear. Switchgear need to be commissioned. / Skirstomieji įrenginiai pristatyti ir sumontuoti. Tik jungtys tarp užsakovo transformatorių ir skirstomųjų įrenginių. Skirstomuosius įrenginius reikia paruošti eksploatacijai.
DC and guaranteed voltage system. Main distribution switchgears / DC ir garantuotos įtampos sistema. Pagrindiniai skirstomieji skirstomieji įrenginiai
35 | UPS skydai skirti katilų technologijai/ UPS switchboard for boilers technology | V20BRA | VKJ01-104.203-DP-E-08.7757.SŽ-001 | set kompl | 1 | 80 | 0.2 | 2400 |  | 2400 | Switchboard delivered and installed. No cables incoming and outgoing from the switchboard Switchboard need to be commissioned. / Skirstomieji įrenginiai pristatyti ir sumontuoti. Nėra įeinančių ir išeinančių kabelių skirstomųjų įrenginių. Skirstomuosius įrenginius reikia paruošti eksploatacijai.
36 | 220VDC skydas skirtas katilams/ 220VDC switchboard for boilers | V20BUA | VKJ01-104.203-DP-E-08.7757.SŽ-001 | set kompl | 1 | 80 | 0.2 | 2400 |  | 2400 | Switchboard delivered and installed. No cables incoming and outgoing from the switchboard Switchboard need to be commissioned. / Skirstomieji įrenginiai pristatyti ir sumontuoti. Nėra įeinančių ir išeinančių kabelių skirstomųjų įrenginių. Skirstomuosius įrenginius reikia paruošti eksploatacijai.
37 | 220VDC skydo FGT&FGC teritorija/ 220VDC switchboard FGT&FGC area | V20BUB | VKJ01-104.203-DP-E-08.7757.SŽ-001 | set kompl | 1 | 0 | 1 | 1670 | 8350 | 10020 | Not started yet/Dar nepradėta. According to/Pagal VKJ01-104.203-DP-E-08.7757
230/400 VAC technological sub switchgears / 230/400 VAC technologiniai antriniai paskirtymo įrenginiai
38 | Technologiniai antriniai paskirtymo įrenginiai / Technological subswitchgear | V20BJA | VKJ01-XX-DP-E-08.7777.SZ-001 | set kompl | 1 | 80 | 0.2 | 2650 |  | 2650 | Switchboard delivered and installed. No cables incoming and outgoing from the switchboard Switchboard need to be commissioned. / Skirstomieji įrenginiai pristatyti ir sumontuoti. Nėra įeinančių ir išeinančių kabelių skirstomųjų įrenginių. Skirstomuosius įrenginius reikia paruošti eksploatacijai.
[8 empty] | Viso: / Total: |  | 72685
Remarks:Material, installation and connection prices must be given to all items mentioned in the list
Pastabos: Medžiagų, montavimo ir prijungimo darbų kainos turi būti nurodytos visoms sąraše nurodytoms pozicijoms
* Informations concerning the total quantities of available materials are in "Stored deliveries" - Appendix 1E
* Informacija apie bendrą turimų medžiagų kiekį pateikiama dokumente „Stored deliveries“ - 1E priedas