## 201_E
Darbų įkainiai / Work Rates
Nr. / No. | Aprašymas / Description |  | Sąnaudų žiniaraščio žymuo TP ar DP / BoQ list name from TDD or DDD | Mato vnt. / Unit | Kiekis / Quantity | Darbų atlikimas / Work progress % | Balance / Likutis | Montavimas ir paleidimas (darbai + surinkimo medžiagos + protokolai) / Installation and commissioning (works + assembly materials + protocols) | Medžiagos / Materials | Bendrai (darbai + medžiagos) / Total (work+material) | Komentarai / Įrengimo kiekis statybvietėje / Comment / Installation amount on site | Yra sandėlyje / Available on storage
ELECTRICAL E - Cable routes / Kabelinės trasos
38 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKP200H45/3N/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 900 | 33.7778 | 596 | 40 |  | 23840 |  | l.no. 95 - 1 pallet/padėklas *
39 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKP400H45/3N/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 45 | 13.1334 | 39.09 | 40 | 21.52 | 2404.8149 |  | *
40 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKP400H45/3N/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 922 | 13.1334 | 800.91 | 40 |  | 32036.4012 |  | *
41 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKP600H45/3N/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 80 | 23.0899 | 61.5281 | 45 | 24 | 4245.4382 |  | l.no.72,82,84,147,152,69 - 6 pallets/padėklai *
42 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKP600H45/3N/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 1700 | 23.0899 | 1307.4719 | 45 |  | 58836.236 |  | l.no.72,82,84,147,152,69 - 6 pallets/padėklai *
43 | Kabelių loveliai su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable trays with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | KGJ600H100/3N/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 264 | 16.6667 | 220 | 45 | 75.2 | 26444 |  | l.no.45, 116 - 2 pallets/padėklai *
44 | Kabelių loveliai su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable trays with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | KGJ600H100/3N/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 576 | 16.6667 | 480 | 45 |  | 21600 |  | l.no.45, 116 - 2 pallets/padėklai *
45 | Kabelių loveliai su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable trays with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | KGJ100H100/3N/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 12 | 11.5385 | 10.6154 | 40 | 24 | 679.3846 |  | *
46 | Kabelių loveliai su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable trays with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | KGJ100H100/3N/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 638 | 11.5385 | 564.3846 | 40 |  | 22575.3846 |  | *
47 | Kabelių lovelių/kopėčių dangčiai su montavimo elementais ir kt/Cover for cables trays/ladders with installation elements and etc. | PKJ100H100/3N/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 347 | 0 | 347 | 10 | 7.6 | 6107.2 |  | *
48 | Kabelių lovelių/kopėčių dangčiai su montavimo elementais ir kt/Cover for cables trays/ladders with installation elements and etc. | PKJ100H100/3N/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 318 | 0 | 318 | 10 |  | 3180 |  | *
49 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | KKPJ600H100/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | pcs vnt | 15 | 0 | 15 | 20 | 314 | 5010 |  | *
50 | Laikiklis / Bracket | WW100/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | pcs vnt | 49 | 0 | 49 | 12 | 4.8 | 823.2 |  | 01 Elmiko 1.2 - 1 box - 121 pcs vnt 01 Elmiko 1.4 - 4 box - 479 pcs vnt *
51 | Laikiklis / Bracket | WW100/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | pcs vnt | 443 | 0 | 443 | 12 |  | 5316 |  | 01 Elmiko 1.2 - 1 box - 121 pcs vnt 01 Elmiko 1.4 - 4 box - 479 pcs vnt *
52 | Kabelių lovelių/kopėčių dangčiai su montavimo elementais ir kt/Cover for cables trays/ladders with installation elements and etc. | PDDP600/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 515 | 0 | 515 | 10 | 48 | 29870 |  | *
53 | Kabelių lovelių/kopėčių dangčiai su montavimo elementais ir kt/Cover for cables trays/ladders with installation elements and etc. | PDDP400/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 249 | 0 | 249 | 10 | 24.8 | 8665.2 |  | *
54 | Kabelių lovelių/kopėčių dangčiai su montavimo elementais ir kt/Cover for cables trays/ladders with installation elements and etc. | PDDP200/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 26 | 0 | 26 | 10 | 12.4 | 582.4 |  | *
55 | Laikiklis / Bracket | WWCH600 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | pcs vnt | 1209 | 30.9642 | 834.6426 | 10 | 21.2 | 26040.8505 |  | 01 Elmiko 1.4 - 11 boxes - 86 pcs vnt *
56 | Laikiklis / Bracket | WWCH600 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | pcs vnt | 803 | 30.9642 | 554.3574 | 10 |  | 5543.5736 |  | 01 Elmiko 1.4 - 11 boxes - 86 pcs vnt *
57 | Laikiklis / Bracket | WWCN200 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | pcs vnt | 6 | 0 | 6 | 10 | 6 | 96 |  | 01 Elmiko 1.2 - 18 boxes - 556 pcs vnt 01 Elmiko 1.3 - 4 boxes - 120 pcs vnt *
58 | Laikiklis / Bracket | WWCN200 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | pcs vnt | 60 | 0 | 60 | 10 |  | 600 |  | 01 Elmiko 1.2 - 18 boxes - 556 pcs vnt 01 Elmiko 1.3 - 4 boxes - 120 pcs vnt *
59 | Laikiklis / Bracket | WWCN400 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | pcs vnt | 466 | 18 | 382.12 | 10 | 11.2 | 8100.944 |  | 01 Elmiko 1.3 - 25 boxes - 378 pcs vnt *
60 | Laikiklis / Bracket | WWCN400 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | pcs vnt | 457 | 18 | 374.74 | 10 |  | 3747.4 |  | 01 Elmiko 1.3 - 25 boxes - 378 pcs vnt *
61 | Kanalas / Channel | CE70H50 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 601 | 35.4293 | 388.0696 | 15 | 24 | 15134.716 |  | *
62 | Kanalas / Channel | CE70H50 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 878 | 35.4293 | 566.9304 | 15 |  | 8503.9554 |  | *
63 | Kanalas / Channel | CMT40H80/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 52 | 0 | 52 | 15 | 24 | 2028 |  | *
64 | Kanalas / Channel | CMT40H80/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 198 | 0 | 198 | 15 |  | 2970 |  | *
65 | Kanalas / Channel | CMT40H60/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 931 | 35.5532 | 600 | 15 |  | 9000 |  | *
66 | Kanalas / Channel | CWC40H40/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 674 | 0 | 674 | 15 |  | 10110 |  | *
67 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDP600H45/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | pcs vnt | 23 | 0 | 23 | 20 | 166.4 | 4287.2 |  | *
68 | Sija / Beam | DPH arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 119 | 0 | 119 | 15 | 36 | 6069 |  | *
69 | Sija / Beam | DPH arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 751 | 0 | 751 | 15 |  | 11265 |  | *
70 | Plokščia juosta / Flat bar | FeZn 50x5 mm arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 310 | 0 | 310 | 5 | 4.8 | 3038 |  | *
71 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDP400H45/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | pcs vnt | 16 | 0 | 16 | 20 | 138 | 2528 |  | *
72 | Kabelių loveliai su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable trays with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | KGJ400H100/3N/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 226 | 26 | 167.24 | 40 | 50 | 15051.6 |  | *
73 | Kabelių loveliai su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable trays with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | KGJ400H100/3N/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 203 | 26 | 150.22 | 40 |  | 6008.8 |  | *
74 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | TDP400H45/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 3 | 0 | 3 | 40 | 290.4 | 991.2 |  | *
75 | Laikiklis / Bracket | WWCN300 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | pcs vnt | 20 | 0 | 20 | 10 | 6.8 | 336 |  | 01 Elmiko 1.2 - 15 boxes - 300 pcs vnt 01 Elmiko 1.4 - 31 boxes - 617 pcs vnt *
76 | Laikiklis / Bracket | WWCN300 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | pcs vnt | 901 | 0 | 901 | 10 |  | 9010 |  | 01 Elmiko 1.2 - 15 boxes - 300 pcs vnt 01 Elmiko 1.4 - 31 boxes - 617 pcs vnt *
77 | Kabelių lovelių/kopėčių dangčiai su montavimo elementais ir kt/Cover for cables trays/ladders with installation elements and etc. | PDDP300/F/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 462 | 0 | 462 | 10 | 16.8 | 12381.6 |  | *
78 | Kabelių lovelių/kopėčių dangčiai su montavimo elementais ir kt/Cover for cables trays/ladders with installation elements and etc. | PDDP400/F/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 526 | 0 | 526 | 10 | 24.8 | 18304.8 |  | *
79 | Kabelių loveliai su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable trays with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | KGJ300H100/3N/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 9 | 0 | 9 | 40 | 43.2 | 748.8 |  | l.no. 34 - 1 pallet/padėklas *
80 | Kabelių loveliai su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable trays with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | KGJ300H100/3N/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 534 | 0 | 534 | 40 |  | 21360 |  | l.no. 34 - 1 pallet/padėklas *
81 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKP300H45/3N/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 494 | 22.1 | 384.826 | 40 |  | 15393.04 |  | *
82 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDP300H45/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | pcs vnt | 19 | 0 | 19 | 20 | 137.6 | 2994.4 |  | *
83 | Laikiklis / Bracket | WWCH700 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | pcs vnt | 600 | 25 | 450 | 10 | 32.8 | 19260 |  | *
84 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | KKPJ400H100/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | pcs vnt | 3 | 0 | 3 | 20 | 206.4 | 679.2 |  | *
85 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | KKPJ300H100/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | pcs vnt | 4 | 0 | 4 | 20 | 94.4 | 457.6 |  | 01 Elmiko 1.4 - 2 boxes/dėžės - 14 pcs vnt *
86 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | KKPJ300H100/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | pcs vnt | 13 | 0 | 13 | 20 |  | 260 |  | 01 Elmiko 1.4 - 2 boxes/dėžės - 14 pcs vnt *
87 | Kabelių loveliai su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable trays with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | KGJ500H100/3N/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 240 | 62.9167 | 89 | 45 |  | 4005 |  | *
88 | Kabelių loveliai su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable trays with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | KGJ200H100/3N/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 240 | 60 | 96 | 40 | 33.2 | 7027.2 |  | l.no.77 - 1 pallet/padėklas *
89 | Kabelių loveliai su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable trays with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | KGJ200H100/3N/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 240 | 60 | 96 | 40 |  | 3840 |  | l.no.77 - 1 pallet/padėklas *
90 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKP500H45/3N/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 90 | 50 | 45 | 45 | 22.8 | 3051 |  | l.no.86 - 1 pallet/padėklas *
91 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKP500H45/3N/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 810 | 50 | 405 | 45 |  | 18225 |  | l.no.86 - 1 pallet/padėklas *
92 | Kabelių lovelių/kopėčių dangčiai su montavimo elementais ir kt/Cover for cables trays/ladders with installation elements and etc. | PKJ300H100/3N/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 55 | 0 | 55 | 40 | 16.56 | 3110.8 |  | *
93 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKP300H45/3/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 96 | 0 | 96 | 40 | 20 | 5760 |  | *
94 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKP300H45/3/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 318 | 0 | 318 | 40 |  | 12720 |  | *
95 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKP400H45/3/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 297 | 8.4175 | 272 | 40 | 21.6 | 16755.2 |  | *
96 | Kanalas / Channel | CMT40H40/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 2 | 0 | 2 | 15 | 13.6 | 57.2 |  | *
97 | Laikiklis / Bracket | WWCN300/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | pcs vnt | 30 | 0 | 30 | 10 | 7.2 | 516 |  | *
98 | Laikiklis / Bracket | WWCN400/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | pcs vnt | 8 | 0 | 8 | 10 | 11.2 | 169.6 |  | *
99 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDZP300H45/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 20 | 130.4 | 300.8 |  | *
100 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKP100H45/3N/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 12 | 0 | 12 | 40 | 18.4 | 700.8 |  | *
101 | Kabelių lovelių/kopėčių dangčiai su montavimo elementais ir kt/Cover for cables trays/ladders with installation elements and etc. | PDDP600/3N/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 570 | 0 | 570 | 10 | 46.4 | 32148 |  | *
102 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | KGJ500H100/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 447 | 63 | 165.39 | 45 | 62 | 17696.73 |  | *
103 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | KGJ500H100/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 153 | 63 | 56.61 | 45 |  | 2547.45 |  | *
104 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | KGJ600H100/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 1000 | 65 | 350 | 45 | 76.8 | 42630 |  | *
105 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DGOP200H60/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 160 | 0 | 160 | 40 | 52.4 | 14784 |  | *
106 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DGOP400H60/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 150 | 0 | 150 | 40 | 66.8 | 16020 |  | *
107 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKP200H45/3/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 22 | 0 | 22 | 40 | 18.5 | 1287 |  | *
108 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKP200H45/3/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 180 | 0 | 180 | 40 |  | 7200 |  | *
109 | Kabelių lovelių/kopėčių dangčiai su montavimo elementais ir kt/Cover for cables trays/ladders with installation elements and etc. | PDDP300/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | m | 199 | 0 | 199 | 10 | 16.8 | 5333.2 |  | *
110 | Laikiklis / Bracket | WWCT200/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | pcs vnt | 110 | 0 | 110 | 12 | 6 | 1980 |  | *
111 | Laikiklis / Bracket | WWCT400/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | pcs vnt | 100 | 0 | 100 | 12 | 10.8 | 2280 |  | *
112 | Papildomos surinkimo medžiagos įrangos montavimui/ Additional assembly materials for equipment installation | - | VKJ01-201-DP-E-08-7791.SŽ-001 | kg | 540 | 0 | 540 | 10 | 10 | 10800 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos surinkimo medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional assembly materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows. | *
Electrical steam generator - Cable routes / Kabelinės trasos
113 | Kabelių kopėčios 60x600x6000mm su tvirtinimo detalėmis / Cable ladders 60x600x6000mm with fasteners | 60x600x6000mm | VKJ01-XX-TP-T-05.11.SŽ-101 | m | 10 | 0 | 10 | 50 | 24 | 740 |  | *
114 | Dangtis kabelių kopėčioms 600x3000mm su tvirtinimo detalėmis / Cover for cable ladders 600x3000 mm with fasteners | 600x3000 mm | VKJ01-XX-TP-T-05.11.SŽ-101 | m | 4 | 0 | 4 | 10 | 46.4 | 225.6 |  | *
ELECTRICAL E - Cables / Kabeliai
115 | Valdymo kabelis su PVC izoliacija / PVC insulation control cable | Belden 9409 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 31 | 0 | 31 | 4 | 14 | 558
116 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis Belden 9409 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 12 | 0 | 12 | 20 | 30 | 600
117 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | BiT 1000 H 18x1,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 14 | 0 | 14 | 4 | 7.92 | 166.88
118 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 1000 H 18x1,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 4 | 0 | 4 | 20 | 30 | 200
119 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | BiT 1000 H 25x1,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 22 | 0 | 22 | 4 | 10.54 | 319.88
120 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 1000 H 25x1,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 8 | 0 | 8 | 20 | 30 | 400
121 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | BiT 1000 H 3x1,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 4063 | 0 | 4063 | 4 | 1.57 | 22630.91
122 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 1000 H 3x1,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 80 | 0 | 80 | 2 | 2 | 320
123 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | BiT 1000 H 5x1,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 84 | 0 | 84 | 4 | 2.45 | 541.8
124 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 1000 H 5x1,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 | 80
125 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | BiT 1000 H 7x1,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 3385 | 0 | 3385 | 4 | 3.19 | 24338.15
126 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 1000 H 7x1,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 44 | 0 | 44 | 2 | 2 | 176
127 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | BiT 1000 H 8x1,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 54 | 0 | 54 | 4 | 3.66 | 413.64
128 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 1000 H 8x1,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 16 | 0 | 16 | 3 | 2 | 80
129 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | BiT 500 (St) CH 14x1; 300/500V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 1785 | 0 | 1785 | 4 | 4.53 | 15226.05
130 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 500 (St) CH 14x1; 300/500V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 24 | 0 | 24 | 3 | 3 | 144
131 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | BiT 500 (St) CH 2x2x0,5; 300/500V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 8120 | 0 | 8120 | 4 | 1.18 | 42061.6 |  | l.no. 853 length/ilgis 2960m l.no. 858 length/ilgis 3000m l.no. 859 length/ilgis 3000m l.no. 956 length/ilgis 3000m l.no. 968 length/ilgis 1010m l.no. 969 length/ilgis 2950m l.no. 970 length/ilgis 3590m l.no. 970 length unknown/ilgis nežinomas l.no. 973 length/ilgis 1000m l.no. 975 length/ilgis 1000m Total/viso: 21510m
132 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 500 (St) CH 2x2x0,5; 300/500V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 64 | 0 | 64 | 5 | 5 | 640
133 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | BiT 500 (St) CH 4x2x0,5; 300/500V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 8120 | 0 | 8120 | 4 | 0.85 | 39382 |  | l.no. 854 length/ilgis 2035m l.no. 862 length/ilgis 1807m l.no. 903 length unknown/ilgis nežinomas l.no. 974 length unknown/ilgis nežinomas Total/viso: 3842m
134 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 500 (St) CH 4x2x0,5; 300/500V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 64 | 0 | 64 | 2 | 2 | 256
135 | FTP Cat. 6 kabelis /FTP Cat. 6 cable | FTP kat. 6 4x2x0,54; 150V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 107 | 0 | 107 | 4 | 0.9 | 524.3
136 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis FTP kat. 6 4x2x0,54; 150V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 24 | 0 | 24 | 2 | 2 | 96
137 | Maitinimo kabelis be halogenų / Halogen-free a power cable | N2XH 1x240; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 17 | 0 | 17 | 15 | 44.82 | 1016.94
138 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH 1x240; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 4 | 0 | 4 | 30 | 80 | 440
139 | Maitinimo kabelis be halogenų / Halogen-free a power cable | N2XH-O 1x120; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 2680 | 0 | 2680 | 12 | 22.5 | 92460 |  | l.no. 910 length/ilgis 523m - availible for LOT3.7/prieinamas LOT3.7 - 83m
140 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-O 1x120; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 72 | 0 | 72 | 30 | 60 | 6480
141 | Maitinimo kabelis be halogenų / Halogen-free a power cable | N2XH-O 1x150; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 196 | 0 | 196 | 15 | 27.64 | 8357.44
142 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-O 1x150; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 28 | 0 | 28 | 30 | 60 | 2520
143 | Maitinimo kabelis be halogenų / Halogen-free a power cable | N2XH-O 1x240; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 203 | 0 | 203 | 18 | 44.82 | 12752.46
144 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-O 1x240; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 28 | 0 | 28 | 30 | 60 | 2520
145 | Maitinimo kabelis be halogenų / Halogen-free a power cable | N2XH-O 1x35; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 712 | 0 | 712 | 6 | 6.94 | 9213.28
146 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-O 1x35; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 12 | 0 | 12 | 10 | 25 | 420
147 | Maitinimo kabelis be halogenų / Halogen-free a power cable | N2XH-O 1x50; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 594 | 0 | 594 | 8 | 9.21 | 10222.74
148 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-O 1x50; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 8 | 0 | 8 | 15 | 25 | 320
149 | Maitinimo kabelis be halogenų / Halogen-free a power cable | N2XH-O 1x70; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 2676 | 0 | 2676 | 8 | 13.32 | 57052.32
150 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-O 1x70; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 50 | 0 | 50 | 20 | 30 | 2500
151 | Maitinimo kabelis be halogenų / Halogen-free a power cable | N2XH-O 1x95; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 1906 | 0 | 1906 | 10 | 18.06 | 53482.36
152 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-O 1x95; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 32 | 0 | 32 | 20 | 40 | 1920
153 | Maitinimo kabelis be halogenų / Halogen-free a power cable | UV 3plus2XSLCHK-J 3x150+3G25; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 630 | 0 | 630 | 20 | 113.76 | 84268.8
154 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis UV 3plus2XSLCHK-J 3x150+3G25; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 8 | 0 | 8 | 60 | 150 | 1680
155 | Maitinimo kabelis be halogenų / Halogen-free a power cable | UV 3plus2XSLCHK-J 3x150+3G35; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 465 | 0 | 465 | 20 | 113.76 | 62198.4
156 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis UV 3plus2XSLCHK-J 3x150+3G35; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 4 | 0 | 4 | 60 | 150 | 840
157 | Maitinimo kabelis be halogenų / Halogen-free a power cable | UV 3plus2XSLCHK-J 3x240+3G50; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 710 | 0 | 710 | 25 | 183.78 | 148233.8
158 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis UV 3plus2XSLCHK-J 3x240+3G50; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 8 | 0 | 8 | 80 | 200 | 2240
159 | Maitinimo kabelis be halogenų / Halogen-free a power cable | UV 3plus2XSLCHK-J 3x95+3G16; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 200 | 0 | 200 | 15 | 78.3 | 18660 | due to missing documentation, total lenght was assumed / dėl trūkstamų dokumentų buvo priimtas bendras ilgis
160 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis UV 3plus2XSLCHK-J 3x95+3G16; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 4 | 0 | 4 | 60 | 150 | 840
161 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | BiT 500 (St) CH 2x0,5; 300/500V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 488 | 0 | 488 | 4 | 1 | 2440
162 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 500 (St) CH 2x0,5; 300/500V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 64 | 0 | 64 | 2 | 2 | 256
163 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | BiT 500 (St) CH 2x1; 300/500V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 6685 | 0 | 6685 | 4 | 0.69 | 31352.65
164 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 500 (St) CH 2x1; 300/500V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 100 | 0 | 100 | 2 | 2 | 400
165 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | BiT 500 (St) CH 3x2x0,5; 300/500V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 1080 | 0 | 1080 | 4 | 1.48 | 5918.4
166 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 500 (St) CH 3x2x0,5; 300/500V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 16 | 0 | 16 | 2 | 2 | 64
167 | Maitinimo kabelis be halogenų / Halogen-free a power cable | N2XH-J 3x2,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 16170 | 0 | 16170 | 4 | 1.86 | 94756.2
168 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 3x2,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 276 | 0 | 276 | 2 | 2 | 1104
169 | Maitinimo kabelis be halogenų / Halogen-free a power cable | N2XH-J 4x16; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 323 | 0 | 323 | 8 | 16.44 | 7894.12
170 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 4x16; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 8 | 0 | 8 | 20 | 25 | 360
171 | Maitinimo kabelis be halogenų / Halogen-free a power cable | N2XH-J 4x2,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 29390 | 0 | 29390 | 4 | 2.94 | 203966.6 |  | l.no. 930 length/ilgis 530m
172 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 4x2,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 364 | 0 | 364 | 2 | 2 | 1456
173 | Maitinimo kabelis be halogenų / Halogen-free a power cable | N2XH-J 4x25; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 323 | 0 | 323 | 10 | 26.23 | 11702.29
174 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 4x25; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 8 | 0 | 8 | 20 | 30 | 400
175 | Maitinimo kabelis be halogenų / Halogen-free a power cable | N2XH-J 4x4; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 413 | 0 | 413 | 4 | 4.43 | 3481.59
176 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 4x4; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 | 80
177 | Maitinimo kabelis be halogenų / Halogen-free a power cable | N2XH-J 5x10; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 595 | 0 | 595 | 8 | 10.41 | 10953.95 |  | l.no. 932 length/ilgis 1365m - availible for LOT3.7/prieinamas LOT3.7 - 936m
178 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 5x10; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 8 | 0 | 8 | 10 | 20 | 240
179 | Maitinimo kabelis be halogenų / Halogen-free a power cable | N2XH-J 5x2,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 1348 | 0 | 1348 | 4 | 2.94 | 9355.12 |  | l. no. 897 lenght unknown/ilgis nežinomas l. no. 913 length/ilgis 5325m l. no. 931 length/ilgis 1480m l. no. 935 length/ilgis 2000m Total/viso: 8805m - availible for LOT3.7/prieinama LOT3.7 - 2635m
180 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 5x2,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 68 | 0 | 68 | 2 | 2 | 272
181 | Maitinimo kabelis be halogenų / Halogen-free a power cable | N2XH-J 5x4; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 144 | 0 | 144 | 4 | 4.43 | 1213.92
182 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 5x4; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 12 | 0 | 12 | 5 | 5 | 120
183 | Maitinimo kabelis be halogenų / Halogen-free a power cable | N2XH-J 5x6; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 300 | 0 | 300 | 6 | 6.43 | 3729 |  | l.no. 909; length/ilgis 534m l.no. 934; length/ilgis 740m Total/viso: 1274m - availible for LOT3.7/prieinamas LOT3.7 454 m
184 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 5x6; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 40
185 | Maitinimo kabelis be halogenų / Halogen-free a power cable | N2XH-O 1x185; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 160 | 0 | 160 | 18 | 34.38 | 8380.8 |  | l.no. 737 length/ilgis 250m
186 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-O 1x185; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 16 | 0 | 16 | 20 | 80 | 1600
187 | Maitinimo kabelis be halogenų / Halogen-free a power cable | UV 2XSLCHK-J 4x4; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 1200 | 0 | 1200 | 4 | 5.5 | 11400
188 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis UV 2XSLCHK-J 4x4; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 16 | 0 | 16 | 2 | 2 | 64
189 | Maitinimo kabelis be halogenų / Halogen-free a power cable | UV 3plus 2XSLCHK-J 3x10+3G1,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 3545 | 0 | 3545 | 8 | 10.5 | 65582.5
190 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis UV 3plus 2XSLCHK-J 3x10+3G1,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 96 | 0 | 96 | 10 | 20 | 2880
191 | Maitinimo kabelis be halogenų / Halogen-free a power cable | UV 3plus 2XSLCHK-J 3x16+3G2,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 1422 | 0 | 1422 | 8 | 14.86 | 32506.92
192 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis UV 3plus 2XSLCHK-J 3x16+3G2,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 40 | 0 | 40 | 10 | 20 | 1200
193 | Maitinimo kabelis be halogenų / Halogen-free a power cable | UV 3plus 2XSLCHK-J 3x25+3G4; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 1518 | 0 | 1518 | 10 | 22.53 | 49380.54
194 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis UV 3plus 2XSLCHK-J 3x25+3G4; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 40 | 0 | 40 | 20 | 40 | 2400
195 | Maitinimo kabelis be halogenų / Halogen-free a power cable | N2XH-J 3x6; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 1455 | 0 | 1455 | 4 | 3.95 | 11567.25
196 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 3x6; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 18 | 0 | 18 | 5 | 5 | 180
197 | Maitinimo kabelis be halogenų / Halogen-free a power cable | N2XH-J 4x6; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 400 | 0 | 400 | 4 | 6.43 | 4172
198 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 4x6; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 40
199 | Ugniai atsparus, maitinimo kabelis be halogenų / Fire resistant, halogen-free power cable | (N)HXH-J FE180/E90 3x16; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 255 | 0 | 255 | 8 | 21.28 | 7466.4
200 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis (N)HXH-J FE180/E90 3x16; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 2 | 0 | 2 | 10 | 20 | 60
201 | Maitinimo kabelis be halogenų / Halogen-free a power cable additional cable | N2XH-J 3x4; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 394 | 0 | 394 | 4 | 2.81 | 2683.14
202 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 3x4; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 12 | 0 | 12 | 2 | 2 | 48
203 | Maitinimo kabelis be halogenų / Halogen-free a power cable additional cable | N2XH-J 3x50; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 20 | 0 | 20 | 12 | 32.39 | 887.8
204 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 3x50; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 2 | 0 | 2 | 30 | 35 | 130
205 | Maitinimo kabelis be halogenų / Halogen-free a power cable additional cable | N2XH-J 5x70; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | m | 255 | 0 | 255 | 15 | 64.54 | 20282.7
206 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 5x70; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08-7791.SZ-002 | set kompl | 2 | 0 | 2 | 40 | 100 | 280
Electrical steam generator / elektrinis garo generatorius - Cables / Kabelis
207 | 10kV viengyslis kabelis aliuminio gyslomis 1x300Al/25Cu mm², XLPE izoliacija, su variniu ekranu, PE apvalkalu su skersine ir išilgine užtvara drėgmei / 10kV shielded cable with aluminum conductor 1x300Al/25Cu mm² with XLPE insulation, with copper screen, PE outer sheath with longitudinal and transverse watertight | 1x300Al/25Cu mm² | VKJ01-XX-TP-T-05.11.SŽ-101 | m | 510 | 0 | 510 | 18 | 39.6 | 29376
208 | 10kV kabelio 1x300Al/25Cu mm² su plastikine izoliacija vidaus galinė mova / Indoor joint for 10kV shielded 1x300Al/25Cu mm² cable with plastic insulation |  | VKJ01-XX-TP-T-05.11.SŽ-101 | set kompl | 6 | 0 | 6 | 300 | 950 | 7500
209 | 1kV kabelis Cu gysla 1x185mm² su XLPE izoliacija\1kV cables with XLPE insulation and 1x185mm² Cu conductor | 1x185Cu mm² | VKJ01-XX-TP-T-05.11.SŽ-101 | m | 170 | 0 | 170 | 18 | 34.38 | 8904.6
210 | 1kV 1x185Cu mm2 kabelio su plastikine izoliacija vidaus galinė mova / Indoor joint for 1kV 1x185Cu mm2 cable with plastic insulation |  | VKJ01-XX-TP-T-05.11.SŽ-101 | set kompl | 2 | 0 | 2 | 150 | 250 | 800
211 | 1kV kabelis Cu gysla 5x70mm² su XLPE izoliacija\1kV cables with XLPE insulation and 5x70mm² Cu conductor | 5x70mm² Cu | VKJ01-XX-TP-T-05.11.SŽ-101 | m | 130 | 0 | 130 | 15 | 64.54 | 10340.2
212 | 1kV 5x70Cu mm2 kabelio su plastikine izoliacija vidaus galinė mova / Indoor joint for 1kV 5x70Cu mm2 cable with plastic insulation |  | VKJ01-XX-TP-T-05.11.SŽ-101 | set kompl | 2 | 0 | 2 | 40 | 100 | 280
Other / Kita
213 | Variklio riebokšlis/sandariklis (metalinis) /Motor gland / sealant (steel) | Variklis/Motor ≤ 5,5 kW | - | set kompl | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 | 400 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
214 | Variklio riebokšlis/sandariklis (metalinis) /Motor gland / sealant (steel) | Variklis/Motor > 5,5 ... ≤ 22 kW | - | set kompl | 10 | 0 | 10 | 15 | 50 | 650 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
215 | Variklio riebokšlis/sandariklis (metalinis) /Motor gland / sealant (steel) | Variklis/Motor > 22 ... ≤ 75 kW | - | set kompl | 10 | 0 | 10 | 15 | 62 | 770 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
216 | Variklio riebokšlis/sandariklis (metalinis) /Motor gland / sealant (steel) | Variklis/Motor > 75 ... ≤ 200 kW | - | set kompl | 10 | 0 | 10 | 20 | 100 | 1200 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
217 | Variklio riebokšlis/sandariklis (metalinis) /Motor gland / sealant (steel) | Variklis/Motor > 200 ... ≤ 500 kW | - | set kompl | 10 | 0 | 10 | 20 | 195 | 2150 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
218 | Variklio riebokšlis/sandariklis (metalinis) /Motor gland / sealant (steel) | Variklis/Motor > 500 kW | - | set kompl | 10 | 0 | 10 | 25 | 580 | 6050 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
219 | Variklio riebokšlis/sandariklis (metalinis) / Motor gland / sealant, EMC -prot. (steel) | Variklis/Motor ≤ 5,5 kW | - | set kompl | 10 | 0 | 10 | 10 | 35 | 450 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
220 | Variklio riebokšlis/sandariklis (metalinis) / Motor gland / sealant, EMC -prot. (steel) | Variklis/Motor > 5,5 ... ≤ 22 kW | - | set kompl | 10 | 0 | 10 | 15 | 55 | 700 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
221 | Variklio riebokšlis/sandariklis (metalinis) / Motor gland / sealant, EMC -prot. (steel) | Variklis/Motor > 22 ... ≤ 75 kW | - | set kompl | 10 | 0 | 10 | 15 | 69 | 840 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
222 | Variklio riebokšlis/sandariklis (metalinis) / Motor gland / sealant, EMC -prot. (steel) | Variklis/Motor > 75 ... ≤ 200 kW | - | set kompl | 10 | 0 | 10 | 20 | 110 | 1300 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
223 | Variklio riebokšlis/sandariklis (metalinis) / Motor gland / sealant, EMC -prot. (steel) | Variklis/Motor > 200 ... ≤ 500 kW | - | set kompl | 10 | 0 | 10 | 20 | 210 | 2300 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
224 | Variklio riebokšlis/sandariklis (metalinis) / Motor gland / sealant, EMC -prot. (steel) | Variklis/Motor > 500 kW | - | set kompl | 10 | 0 | 10 | 25 | 650 | 6750 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
225 | Įžeminimo laidas 120mm2 Cu/ Earthing cable 120mm2 | Bitner H07 V-K 120mm2 arba lygiavertis/or equivalent | - | m | 10 | 0 | 10 | 12 | 41 | 530
226 | Įžeminimo laidas 95mm2 Cu/ Earthing cable 95mm2 | Bitner H07 V-K 95mm2 arba lygiavertis/or equivalent | - | m | 10 | 0 | 10 | 10 | 32.5 | 425
227 | Įžeminimo laidas 70mm2 Cu/ Earthing cable 70mm2 | Bitner H07 V-K 70mm2 arba lygiavertis/or equivalent | - | m | 10 | 0 | 10 | 10 | 24.5 | 345
228 | Įžeminimo laidas 50mm2 Cu/ Earthing cable 50mm2 | Bitner H07 V-K 50mm2 arba lygiavertis/or equivalent | - | m | 10 | 0 | 10 | 10 | 17.3 | 273
229 | Įžeminimo laidas 35mm2 Cu/ Earthing cable 35mm2 | Bitner H07 V-K 25mm2 arba lygiavertis/or equivalent | - | m | 10 | 0 | 10 | 6 | 12.5 | 185
230 | Įžeminimo laidas 25mm2 Cu/ Earthing cable 25mm2 | Bitner H07 V-K 25mm2 arba lygiavertis/or equivalent | - | m | 100 | 0 | 100 | 6 | 8.8 | 1480
231 | Įžeminimo laidas 16mm2 Cu/ Earthing cable 16mm2 | Bitner H07 V-K 16mm2 arba lygiavertis/or equivalent | - | m | 10 | 0 | 10 | 6 | 5.8 | 118
232 | Įžeminimo laidas 10mm2 Cu/ Earthing cable 10mm2 | Bitner H07 V-K 10mm2 arba lygiavertis/or equivalent | - | m | 10 | 0 | 10 | 4 | 3.6 | 76
233 | Įžeminimo laidas 6mm2 Cu/ Earthing cable 6mm2 | Bitner H07 V-K 6mm2 arba lygiavertis/or equivalent | - | m | 100 | 0 | 100 | 4 | 2.1 | 610
234 | Įžeminimo laido prijungimo gnybtynas/ Earthing wire connection terminal |  | - | psc vnt | 100 | 0 | 100 | 35 | 95 | 13000
235 | Lubų pakabos / Ceiling suspensions | PSCN arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 15 | 20.8 | 35.8 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows. | *
236 | Jungtis / Connection Piece | PDH/F arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 15 | 4.8 | 19.8 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
237 | Lubų pagrindas / Ceiling base | PSDN arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 15 | 20.8 | 35.8 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows. | *
238 | Lubų pagrindas / Ceiling base | PSDHN arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 15 | 37.2 | 52.2 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows. | *
239 | Tvirtinimo laikiklis / Fastening Bracket | UTM arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 15 | 21.6 | 36.6 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows. | *
240 | Lubų pakabos / Ceiling suspensions | PSEN arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 15 | 63.6 | 78.6 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows. | *
241 | Lubų pakabos / Ceiling suspensions | WPSE1500 arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 15 | 45.2 | 60.2 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
242 | Prispaudžiantis laikiklis / Hold Down Clamp | UDC1 arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 15 | 17.6 | 32.6 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows. | *
243 | Tiesi jungtis / Straight Connector | LDCH45N arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 5 | 4.8 | 9.8 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows. | *
244 | Tiesi jungtis / Straight Connector | LDCH100N arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 13 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows. | *
245 | Tiesi jungtis / Straight Connector | LDOCH60 arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 5 | 4.8 | 9.8 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
246 | Universali pakaba / Universal suspension | WPT400 arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 15 | 24 | 39 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
247 | Tarpiklis / Spacer | BR32/2 arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 5 | 4.8 | 9.8 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
248 | Kampinė jungtis / Corner Connector | LKUC3 arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 10 | 9.6 | 19.6 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows. | *
249 | Kampinė jungtis / Corner Connector | LKUC2 arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 10 | 17.6 | 27.6 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows. | *
250 | Srieginis strypas / Threaded Rod | PGSM10x130 arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 16 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
251 | Barjerinė juosta su montavimo elementais ir kt / Barrier strip with installation elements and etc. | PGJ100/3N arba lygiavertis/or equivalent | - | m | 1 | 0 | 1 | 10 | 14.4 | 24.4 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
252 | Tarpiklis / Spacer | BR33/2 arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 5 | 4.8 | 9.8 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
253 | Skersinis / Rung | SDH arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 15 | 14.4 | 29.4 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
254 | Tiesi jungtis / Straight Connector | LDCH60 arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 13 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
255 | Papildoma jungtis / Add-on Connector | LDDKP3 arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 10 | 20 | 30 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
256 | Papildoma jungtis / Add-on Connector | LDDKP2 arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 10 | 20 | 30 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
257 | Srieginis strypas / Threaded Rod | PGM8/1 arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 16 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
258 | Tvirtinimo spaustukas / Fastening Clamp | NKH arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 10 | 17.6 | 27.6 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
259 | Srieginis strypas / Threaded Rod | PGM10/1 arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 16 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
[8 empty] | Viso: / Total: |  | 2169462.759
Remarks:Material, installation and connection prices must be given to all items mentioned in the list
Pastabos: Medžiagų, montavimo ir prijungimo darbų kainos turi būti nurodytos visoms sąraše nurodytoms pozicijoms
* Informations concerning the total quantities of available materials are in "Stored deliveries" - Appendix 1E
* Informacija apie bendrą turimų medžiagų kiekį pateikiama dokumente „Stored deliveries“ - 1E priedas