## 202_E
Darbų įkainiai / Work Rates
Nr. / No. | Aprašymas / Description |  | Sąnaudų žiniaraščio žymuo TP ar DP / BoQ list name from TDD or DDD | Mato vnt. / Unit | Kiekis / Quantity | Darbų atlikimas / Work progress % | Balance / Likutis | Montavimas ir paleidimas (darbai + surinkimo medžiagos + protokolai) / Installation and commissioning (works + assembly materials + protocols) | Medžiagos / Materials | Bendrai (darbai + medžiagos) / Total (work+material) | Komentarai / Įrengimo kiekis statybvietėje / Comment / Installation amount on site | Yra sandėlyje / Available on storage
ELECTRICAL E - Cable routes / Kabelinės trasos
260 | Kabelių loveliai su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable trays with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | plotis / width 400 mm, aukštis / height 100 mm arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-202-DP-E-10.7796.SZ-001 | m | 10 | 0 | 10 | 40 | 50 | 900 | due to missing documentation, total length and types of components were assumed / dėl trūkstamos dokumentacijos buvo priimtas bendras ilgis ir komponentų tipai | *
261 | Kabelių loveliai su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable trays with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | plotis / width 200 mm, aukštis / height 100 mm arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-202-DP-E-10.7796.SZ-001 | m | 100 | 60 | 40 | 40 | 38.5 | 3140 | due to missing documentation, total length and types of components were assumed / dėl trūkstamos dokumentacijos buvo priimtas bendras ilgis ir komponentų tipai | *
262 | Kabelių loveliai su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable trays with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | plotis / width 100 mm, aukštis / height 100 mm arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-202-DP-E-10.7796.SZ-001 | m | 100 | 50 | 50 | 40 | 35 | 3750 | due to missing documentation, total length and types of components were assumed / dėl trūkstamos dokumentacijos buvo priimtas bendras ilgis ir komponentų tipai | *
263 | Papildomos surinkimo medžiagos įrangos montavimui/ Additional assembly materials for equipment installation |  | VKJ01-202-DP-E-10.7796.SZ-001 | kg | 50 | 0 | 50 | 10 | 10 | 1000 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos surinkimo medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional assembly materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows. | *
[8 empty] | Viso: / Total: |  | 8790
Remarks:Material, installation and connection prices must be given to all items mentioned in the list
Pastabos: Medžiagų, montavimo ir prijungimo darbų kainos turi būti nurodytos visoms sąraše nurodytoms pozicijoms
* Informations concerning the total quantities of available materials are in "Stored deliveries" - Appendix 1E
* Informacija apie bendrą turimų medžiagų kiekį pateikiama dokumente „Stored deliveries“ - 1E priedas