## 203_E
Darbų įkainiai / Work Rates
Nr. / No. | Aprašymas / Description |  | Sąnaudų žiniaraščio žymuo TP ar DP / BoQ list name from TDD or DDD | Mato vnt. / Unit | Kiekis / Quantity | Darbų atlikimas / Work progress % | Balance / Likutis | Montavimas ir paleidimas (darbai + surinkimo medžiagos + protokolai) / Installation and commissioning (works + assembly materials + protocols) | Medžiagos / Materials | Bendrai (darbai + medžiagos) / Total (work+material) | Komentarai / Įrengimo kiekis statybvietėje / Comment / Installation amount on site | Yra sandėlyje / Available on storage
ELECTRICAL E - Cable routes / Kabelinės trasos
264 | Vamzdis su montavimo elementais ir kt. / Pipe with installation elements and etc. | DVK232 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 60 | 0 | 60 | 7 | 16 | 1380 |  | *
265 | Vamzdis su montavimo elementais ir kt. / Pipe with installation elements and etc. | DVK125 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 | 65 |  | *
266 | Vamzdis su montavimo elementais ir kt. / Pipe with installation elements and etc. | DVK75 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 50 | 0 | 50 | 4 | 4 | 400 |  | *
267 | Standartinis užspaudžiamas sandariklis / Standard press seal | ADS 300/232 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 3 | 0 | 3 | 40 | 450 | 1470 |  | *
268 | Standartinis užspaudžiamas sandariklis / Standard press seal | ADS 200/125 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 30 | 250 | 280 |  | *
269 | Standartinis užspaudžiamas sandariklis / Standard press seal | ADS 125/75 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 4 | 0 | 4 | 20 | 125 | 580 |  | *
270 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKD500H45/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 170 | 81 | 32.3 | 45 |  | 1453.5 |  | *
271 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKD500H100/6N/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 90 | 99 | 0.9 | 45 | 36.8 | 73.62 |  | l.no.505 - 1 pallet/paletė *
272 | Kabelių loveliai su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable trays with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | KGJ300H100/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 25 | 0 | 25 | 40 | 43.2 | 2080 |  | *
273 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DGOP500H60/N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 12 | 33 | 8.04 | 45 | 67.2 | 902.088 |  | *
274 | Dviguba-T sija / Double-T bar | WDPH1500 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 7 | 0 | 7 | 15 | 88.8 | 726.6 |  | *
275 | Dviguba-T sija / Double-T bar | DPH1300 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 45 | 51 | 22.05 | 15 | 61.2 | 1680.21 |  | *
276 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDC500H45N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 8 | 0 | 8 | 20 | 153.2 | 1385.6 |  | *
277 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDC500H100N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 6 | 0 | 6 | 20 |  | 120 |  | *
278 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDC300H45N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 9 | 0 | 9 | 20 | 130.4 | 1353.6 |  | *
279 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDC300H100N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 15 | 0 | 15 | 20 | 186.4 | 3096 |  | *
280 | Horizontalus trišakis / Horizontal Tee | TDCN500H45N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 21 | 0 | 21 | 20 | 305.6 | 6837.6 |  | *
281 | Horizontalus trišakis / Horizontal Tee | TDCN500H100N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 15 | 0 | 15 | 20 | 454.4 | 7116 |  | *
282 | Horizontalus trišakis / Horizontal Tee | TDCN300H45N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 4 | 0 | 4 | 20 | 285.6 | 1222.4 |  | *
283 | Horizontalus trišakis / Horizontal Tee | TDCN300H100N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 6 | 0 | 6 | 20 | 405.2 | 2551.2 |  | *
284 | Horizontalus kryžminis atsišakojimas / Horizontal Cross-over | CZDCN500H45 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 3 | 0 | 3 | 20 | 569.2 | 1767.6 |  | *
285 | Horizontalus kryžminis atsišakojimas / Horizontal Cross-over | CZDCN500H100 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 20 | 738 | 1516 |  | *
286 | Laikiklis / Bracket | WWCN300 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 190 | 0 | 190 | 10 | 7.2 | 3268 |  | 01 Elmiko 1.2 - 15 boxes/dėžės - 300 pcs vnt 01 Elmiko 1.4 - 31 boxes/dėžės - 617 pcs vnt *
287 | Laikiklis / Bracket | WWCH500 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 177 | 0 | 177 | 10 |  | 1770 |  | 0.1 Elmiko 1.2 -50 boxes/dėžės - 503 pcs/vnt 0.1 Elmiko 1.4 -1 boxes/dėžės - 14 pcs/vnt l.no. 1586 - 7 pcs/vnt *
288 | Kanalas / Channel | CWT40H40/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 23 | 39 | 14.03 | 15 | 13.6 | 401.258 |  | *
289 | Kanalas / Channel | CWT40H40/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 383 | 39 | 233.63 | 15 |  | 3504.45 |  | *
290 | Kanalas / Channel | CMT40H60/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 63 | 0 | 63 | 15 | 99.2 | 7194.6 |  | *
291 | Kanalas / Channel | CMT40H60/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 18 | 0 | 18 | 15 |  | 270 |  | *
292 | Kanalas / Channel | CWC40H60/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 68 | 0 | 68 | 15 | 20 | 2380 |  | *
293 | Vertikalus lenkimas / Vertical Bend | LPDZP300H45 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 20 | 240 | 520 |  | *
294 | Vertikalus lenkimas / Vertical Bend | LUJ300H100 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 20 | 84.8 | 209.6 |  | *
295 | Kabelių lovelių/kopėčių dangčiai su montavimo elementais ir kt/Cover for cables trays/ladders with installation elements and etc. | PDDP300/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 25 | 0 | 25 | 10 | 17.6 | 690 |  | *
296 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKD600H45/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 20 | 0 | 20 | 45 | 24 | 1380 |  | *
297 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKD600H45/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 190 | 0 | 190 | 45 |  | 8550 |  | *
298 | Kabelių loveliai su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable trays with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | KGJ600H100/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 120 | 59 | 49.2 | 45 | 75.2 | 5913.84 |  | *
299 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKD200H45/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 153 | 35 | 99.45 | 40 | 18.4 | 5807.88 |  | *
300 | Dviguba-T sija / Double-T bar | DPH3000 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 14 | 0 | 14 | 15 | 108.8 | 1733.2 |  | *
301 | Dviguba-T sija / Double-T bar | DPH1000 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 10 | 0 | 10 | 15 | 50.4 | 654 |  | *
302 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDC600H45N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 40 | 0 | 40 | 20 |  | 800 |  | *
303 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDC600H100N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 10 | 0 | 10 | 20 | 244.8 | 2648 |  | *
304 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDC600H100N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 14 | 0 | 14 | 20 |  | 280 |  | *
305 | Laikiklis / Bracket | WWCH600 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 100 | 0 | 100 | 10 | 21.2 | 3120 |  | 01 Elmiko 1.4 - 37 boxes/dėžės - 296 pcs/vnt 01 Elmiko 1.2 - 4 boxes/dėžės - 35 pcs/vnt *
306 | Kabelių lovelių/kopėčių dangčiai su montavimo elementais ir kt/Cover for cables trays/ladders with installation elements and etc. | PDDP600/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 30 | 87 | 3.9 | 10 | 46.4 | 219.96 |  | *
307 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKD400H45/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 20 | 50 | 10 | 40 | 21.6 | 616 |  | *
308 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKD400H45/6N/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 10 | 0 | 10 | 40 | 21.6 | 616 |  | *
309 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKD200H45/6N/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 5 | 80 | 1 | 40 | 18.4 | 58.4 |  | *
310 | Kabelių loveliai su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable trays with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | KGJ200H100/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 210 | 45 | 115.5 | 40 |  | 4620 |  | *
311 | Kabelių loveliai su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable trays with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | KGJ400H100/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 6 | 0 | 6 | 40 | 50 | 540 |  | *
312 | Laikiklis / Bracket | WWCN400 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 15 | 11.2 | 52.4 |  | 01 Elmiko 1.3 - 25 boxes/dėžės - 378 pcs/vnt *
313 | Kabelių lovelių/kopėčių dangčiai su montavimo elementais ir kt/Cover for cables trays/ladders with installation elements and etc. | PDDP200/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 126 | 75 | 31.5 | 10 | 12.4 | 705.6 |  | *
314 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKD300H45/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 6 | 0 | 6 | 40 | 20 | 360 |  | *
315 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDC200H45N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 9 | 0 | 9 | 20 | 114.4 | 1209.6 |  | *
316 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDC200H100N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 9 | 0 | 9 | 20 |  | 180 |  | *
317 | Horizontalus trišakis / Horizontal Tee | TDCN200H45N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 20 | 266 | 286 |  | *
318 | Horizontalus trišakis / Horizontal Tee | TDCN200H100N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 20 | 380 | 400 |  | *
319 | Laikiklis / Bracket | WWCN200 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 76 | 0 | 76 | 20 |  | 1520 |  | 01 Elmiko 1.2 - 18 boxes/dėžės - 556 pcs/vnt 01 Elmiko 1.3 - 4 boxes/dėžės - 120 pcs/vnt *
320 | Papildomos surinkimo medžiagos įrangos montavimui/ Additional assembly materials for equipment installation | - | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | kg | 52 | 0 | 52 | 10 | 10 | 1040 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos surinkimo medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional assembly materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows. | *
ELECTRICAL E - Cables / Kabeliai *Bill of quantity for buildings 203 includes also quantities for buildings 204, 206 and 207 / 203 pastato kiekių žiniaraščiuose įtraukti taip pat pastatų 204, 206 ir 207 kiekiai
321 | Valdymo kabelis su PVC izoliacija / PVC insulation control cable | Belden 9409 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 16 | 0 | 16 | 4 | 14 | 288
322 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis Belden 9409 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 6 | 0 | 6 | 20 | 30 | 300
323 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | BiT 1000 H 18x1,5; arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 7 | 0 | 7 | 4 | 7.92 | 83.44
324 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 1000 H 18x1,5; arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 2 | 0 | 2 | 20 | 30 | 100
325 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | BiT 1000 H 25x1,5; arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 412 | 0 | 412 | 4 | 10.54 | 5990.48
326 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 1000 H 25x1,5; arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 8 | 0 | 8 | 20 | 30 | 400
327 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | BiT 1000 H 3G1,5 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 4010 | 0 | 4010 | 4 | 1.58 | 22375.8
328 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 1000 H 3G1,5 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 138 | 0 | 138 | 2 | 2 | 552
329 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | BiT 1000 H 3x1,5; arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 24 | 0 | 24 | 4 | 1.58 | 133.92
330 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 1000 H 3x1,5; arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 16
331 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | BiT 1000 H 5x1,5; arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 55 | 0 | 55 | 4 | 2.45 | 354.75
332 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 1000 H 5x1,5; arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 | 40
333 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | BiT 1000 H 7G1,5 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 2400 | 0 | 2400 | 4 | 3.2 | 17280
334 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 1000 H 7G1,5 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 80 | 0 | 80 | 2 | 2 | 320
335 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | BiT 1000 H 8x1,5; arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 412 | 0 | 412 | 4 | 3.66 | 3155.92
336 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 1000 H 8x1,5; arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 8 | 0 | 8 | 3 | 2 | 40
337 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | BiT 1000 H 8x1,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 12 | 0 | 12 | 4 | 3.66 | 91.92
338 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 1000 H 8x1,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 20
339 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | BiT 500 (St) CH 2x0,5 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 220 | 0 | 220 | 4 | 0.54 | 998.8
340 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 500 (St) CH 2x0,5 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 | 32
341 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | BiT 500 (St) CH 2x1 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 840 | 0 | 840 | 4 | 0.69 | 3939.6
342 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 500 (St) CH 2x1 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 28 | 0 | 28 | 2 | 2 | 112
343 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | BiT 500 (St) CH 2x2x0,5 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 900 | 0 | 900 | 4 | 1.18 | 4662 |  | l.no. 853 length/ilgis 2960m l.no. 858 length/ilgis 3000m l.no. 859 length/ilgis 3000m l.no. 956 length/ilgis 3000m l.no. 968 length/ilgis 1010m l.no. 969 length/ilgis 2950m l.no. 970 length/ilgis 3590m l.no. 970 length unknown/ilgis nežinomas l.no. 973 length/ilgis 1000m l.no. 975 length/ilgis 1000m Total/viso: 21510m
344 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 500 (St) CH 2x2x0,5 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 30 | 0 | 30 | 2 | 2 | 120
345 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | BiT 500 (St) CH 4x2x0,5 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 900 | 0 | 900 | 4 | 1.62 | 5058 |  | l.no. 854 length/ilgis 2035m l.no. 862 length/ilgis 1807m l.no. 903 length unknown/ilgis nežinomas l.no. 974 length unknown/ilgis nežinomas Total/viso: 3842m
346 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 500 (St) CH 4x2x0,5 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 30 | 0 | 30 | 2 | 2 | 120
347 | FTP Cat. 6 kabelis /FTP Cat. 6 cable | FTP kat. 6 4x2x0,54; arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 22 | 0 | 22 | 4 | 0.9 | 107.8
348 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis FTP kat. 6 4x2x0,54; arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 12 | 0 | 12 | 2 | 2 | 48
349 | FTP Cat. 6 kabelis /FTP Cat. 6 cable | FTP kat. 6 4x2x0,54; 150V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 15 | 0 | 15 | 4 | 0.9 | 73.5
350 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis FTP kat. 6 4x2x0,54; 150V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8
351 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH 1x240 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 10 | 0 | 10 | 15 | 44.82 | 598.2
352 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH 1x240 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 2 | 0 | 2 | 30 | 80 | 220
353 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-0 1x185 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 1200 | 0 | 1200 | 15 | 34.38 | 59256
354 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-0 1x185 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 32 | 0 | 32 | 30 | 80 | 3520
355 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-0 1x95 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 300 | 0 | 300 | 10 | 18.06 | 8418
356 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-0 1x95 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 8 | 0 | 8 | 20 | 40 | 480
357 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 3x2,5 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 7185 | 0 | 7185 | 4 | 1.86 | 42104.1
358 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 3x2,5 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 244 | 0 | 244 | 2 | 2 | 976
359 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 4x10 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 780 | 0 | 780 | 8 | 10.41 | 14359.8
360 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 4x10 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 26 | 0 | 26 | 10 | 20 | 780
361 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 4x16 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 480 | 0 | 480 | 8 | 16.44 | 11731.2
362 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 4x16 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 16 | 0 | 16 | 10 | 20 | 480
363 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 4x2,5 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 1945 | 0 | 1945 | 4 | 2.92 | 13459.4 |  | l.no. 930 length/ilgis 530m
364 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 4x2,5 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 72 | 0 | 72 | 2 | 2 | 288
365 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 4x25 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 120 | 0 | 120 | 10 | 26.23 | 4347.6
366 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 4x25 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 4 | 0 | 4 | 20 | 40 | 240
367 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 4x35 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 240 | 0 | 240 | 10 | 36.36 | 11126.4
368 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 4x35 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 8 | 0 | 8 | 20 | 40 | 480
369 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 4x4 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 535 | 0 | 535 | 4 | 4.43 | 4510.05
370 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 4x4 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 18 | 0 | 18 | 2 | 2 | 72
371 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 5x10 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 515 | 0 | 515 | 8 | 10.41 | 9481.15 |  | l.no. 932 length/ilgis 1365m - availible for LOT3.7/prieinamas LOT3.7 - 936m
372 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 5x10 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 400
373 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 5x2,5 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 3400 | 0 | 3400 | 4 | 2.94 | 23596 |  | l. no. 897 lenght unknown/ilgis nežinomas l. no. 913 length/ilgis 5325m l. no. 931 length/ilgis 1480m l. no. 935 length/ilgis 2000m Total/viso: 8805m - availible for LOT3.7/prieinamas LOT3.7 - 2635m
374 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 5x2,5 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 50 | 0 | 50 | 2 | 2 | 200
375 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 5x25 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 60 | 0 | 60 | 10 | 26.23 | 2173.8
376 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 5x25 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 2 | 0 | 2 | 20 | 40 | 120
377 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 5x4 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 1020 | 0 | 1020 | 4 | 4.43 | 8598.6
378 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 5x4 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 34 | 0 | 34 | 2 | 2 | 136
379 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 5x6 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 120 | 0 | 120 | 6 | 6.43 | 1491.6 |  | l.no. 909; length/ilgis 534m l.no. 934; length/ilgis 740m Total/viso: 1274m - availible for LOT3.7/prieinamas LOT3.7 - 454 m
380 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 5x6 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 28
381 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 7x2,5 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 822 | 0 | 822 | 4 | 4.6 | 7069.2
382 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 7x2,5 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 | 32
383 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-O 1x240 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 270 | 0 | 270 | 15 | 44.82 | 16151.4
384 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-O 1x240 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 36 | 0 | 36 | 30 | 60 | 3240
385 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-O 1x35 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 240 | 0 | 240 | 6 | 6.94 | 3105.6
386 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-O 1x35 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 8 | 0 | 8 | 10 | 20 | 240
387 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-O 1x50 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 170 | 0 | 170 | 8 | 9.21 | 2925.7
388 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-O 1x50 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 12 | 0 | 12 | 15 | 25 | 480
389 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-O 1x70 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 960 | 0 | 960 | 8 | 13.32 | 20467.2
390 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-O 1x70 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 32 | 0 | 32 | 20 | 30 | 1600
391 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-O 1x95 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 680 | 0 | 680 | 10 | 18.06 | 19080.8
392 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-O 1x95 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 48 | 0 | 48 | 20 | 40 | 2880
393 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | UV 2XSLCHK-J 4x2,5 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 660 | 0 | 660 | 4 | 4.14 | 5372.4
394 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis UV 2XSLCHK-J 4x2,5 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 72 | 0 | 72 | 2 | 2 | 288
395 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | UV 2XSLCHK-J 4x4 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 60 | 0 | 60 | 4 | 5.5 | 570
396 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis UV 2XSLCHK-J 4x4 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8
397 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | UV 3plus 2XSLCHK-J 3x10+3G1,5 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 115 | 0 | 115 | 6 | 10.05 | 1845.75
398 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis UV 3plus 2XSLCHK-J 3x10+3G1,5 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 4 | 0 | 4 | 10 | 20 | 120
399 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | UV 3plus 2XSLCHK-J 3x25+3G4 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 230 | 0 | 230 | 10 | 22.53 | 7481.9
400 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis UV 3plus 2XSLCHK-J 3x25+3G4 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 8 | 0 | 8 | 20 | 40 | 480 |  | l.no. 910 length/ilgis 523m - availible for LOT3.7/prieinamas LOT3.7 - 83m
401 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 3x10 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 360 | 0 | 360 | 6 | 7.19 | 4748.4
402 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 3x10 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 12 | 0 | 12 | 10 | 20 | 360
403 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 3x4 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 1360 | 0 | 1360 | 4 | 2.81 | 9261.6
404 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 3x4 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 48 | 0 | 48 | 5 | 5 | 480
405 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 5x16 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 60 | 0 | 60 | 8 | 16.44 | 1466.4
406 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 5x16 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 2 | 0 | 2 | 10 | 40 | 100
407 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 5x70 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 120 | 0 | 120 | 15 | 64.54 | 9544.8
408 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 5x70 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 4 | 0 | 4 | 50 | 60 | 440
409 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 5x95 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 120 | 0 | 120 | 18 | 106.38 | 14925.6
410 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 5x95 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 4 | 0 | 4 | 50 | 100 | 600
411 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | AXQJ-TT Pure TSLI 1x185/25; 6/10(12)kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 2400 | 0 | 2400 | 15 | 32.4 | 113760
412 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis AXQJ-TT Pure TSLI 1x185/25; 6/10(12)kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 24 | 0 | 24 | 300 | 950 | 30000
413 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | BiT 500 (St)CH 16G1; 300/500V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 50 | 0 | 50 | 6 | 5.14 | 557
414 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 500 (St)CH 16G1; 300/500V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 4 | 0 | 4 | 20 | 10 | 120
415 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-O 1x120; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 800 | 0 | 800 | 12 | 22.5 | 27600 |  | l.no. 910 length/ilgis 523m - availible for LOT3.7/prieinamas LOT3.7 - 83m
416 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-O 1x120; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 8 | 0 | 8 | 30 | 60 | 720
417 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | BiT 500 (St)CH 16x1; 300/500V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 25 | 0 | 25 | 6 | 5.14 | 278.5
418 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 500 (St)CH 16x1; 300/500V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 4 | 0 | 4 | 20 | 10 | 120
419 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | BiT 500 (St)CH 4x2x0,5; 300/500V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 160 | 0 | 160 | 4 | 1.62 | 899.2
420 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 500 (St)CH 4x2x0,5; 300/500V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 30 | 0 | 30 | 2 | 2 | 120
421 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 1x300 mm²; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 50 | 0 | 50 | 18 | 59 | 3850
422 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 1x300 mm²; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 8 | 0 | 8 | 40 | 80 | 960
423 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 5x1,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 400 | 0 | 400 | 4 | 1.91 | 2364
424 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 5x1,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 16
425 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-O 1x300 mm²; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 300 | 0 | 300 | 18 | 59 | 23100
426 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-O 1x300 mm²; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 48 | 0 | 48 | 40 | 80 | 5760
427 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | UV 3plus 2XSLCHK-J 3x240+3G50; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 640 | 0 | 640 | 25 | 183.78 | 133619.2
428 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis UV 3plus 2XSLCHK-J 3x240+3G50; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 32 | 0 | 32 | 100 | 300 | 12800
429 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 3x6; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | m | 120 | 0 | 120 | 6 | 3.93 | 1191.6
430 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 3x6; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 | set kompl | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 16
ELECTRICAL E - Switchgears / skirstyklos
431 | 0,4kV FGT ir FGC maitinimo skirstomasis įrenginys / 0,4kV FGT and FGC power supply switchgear | V20BHC | VKJ01-203-DP-E-08.7753.SŽ-001 | set kompl | 1 | 0 | 1 | 14373 | 239550 | 253923 | Dar nepradėta. Pagal VKJ01-203-DP-E-08.7753 / Not started yet. According to VKJ01-203-DP-E-08.7753
432 | 0,4kV FGT ir FGC maitinimo skirstomasis įrenginys / 0,4kV FGT and FGC power supply switchgear | V20BHD | VKJ01-203-DP-E-08.7753.SŽ-001 | set kompl | 1 | 0 | 1 | 14373 | 239550 | 253923 | Dar nepradėta. Pagal VKJ01-203-DP-E-08.7753 / Not started yet. According to VKJ01-203-DP-E-08.7753
230/400 VAC technological sub switchgears / 230/400 VAC technologiniai antriniai paskirtymo įrenginiai
433 | Technologiniai antriniai paskirtymo įrenginiai / Technological subswitchgear | V20BJB | VKJ01-XX-DP-E-08.7777.SZ-001 | set kompl | 1 | 0 | 1 | 2865 | 47750 | 50615 | Dar nepradėta. Pagal VKJ01-XX-DP-E-08.7777 / Not started yet. According to VKJ01-XX-DP-E-08.7777
434 | Technologiniai antriniai paskirtymo įrenginiai / Technological subswitchgear | V20BJC | VKJ01-XX-DP-E-08.7777.SZ-001 | set kompl | 1 | 0 | 1 | 2213 | 11065 | 13278 | Dar nepradėta. Pagal VKJ01-XX-DP-E-08.7777 / Not started yet. According to VKJ01-XX-DP-E-08.7777
DC and guaranteed voltage system. Main distribution switchgears / DC ir garantuotos įtampos sistema. Pagrindiniai skirstomieji skirstomieji įrenginiai
435 | UPS skydai skirti katilų technologijai/ UPS switchboard for technology | V20BRB | VKJ01-XX-DP-E-09.7785.SZ-001 | set kompl | 1 | 0 | 1 | 3999.4 | 19997 | 23996.4 | Dar nepradėta/Not started yet.
ELECTRICAL E - Transformers / transformatoriai *Bill of quantity for buildings 203 includes quantities for building 204 / 203 pastato kiekių žiniaraštyje įtraukti 204 pastato kiekiai
436 | Transformatorius, su / transformer, with: - PTC jutikliai (6 vnt.) / PTC sensors (6 pcs), - PT100 jutikliai (3 vnt.) / PT100 sensors (3 pcs), - MSF220SE temperatūros relė (montuojamas skirstomajame skyde) / MSF220SE temperature relay (assembly in switchgear), - TR400 temperatūros relė (montuojamas skirstomajame skyde) / TR400 temperature relay (assembly in switchgear). 2000 kVA; 10,5/0,4 kV/kV; Dyn5; Uz% = 6%; 50 Hz; 3-phase; IP00; apvijos / windings Cu/Cu; įtampos signalai / voltage taps: ±2x 2,5% (be apkrovų / without loads) | V20BHT21 V20BHT22 | VKJ01-203-DP-E-08.7755.SŽ-001 | set kompl | 2 | 70 | 0.6 | 2700 |  | 5400 | Transformatoriai pastatyti transformatorių patalpoje. Nėra įeinančių ir išeinančių kabelių iš transformatorių / Transformers located in the transformers chambers. No cables incoming and outgoing to the transformer.
437 | Šyna skirta sujungti V20BHT21 transformatorių su skirstomuoju skydu (V20BHC sekcija), komplektuojama su / busbar for connecting V20BHT21 transformer to switchboard (V20BHC section), complete with: - ugnies barjeras 120 min. / fire barrier 120 min., - prijungimo prie transformatoriaus ir skirstomojo skydo sąsajos / connection interfaces to transformer and switchgear, - elementų jungtys / element connectors, - rankenos ir surinkimo konstrukcijos, kt. / handles and assembly structures, etc. 3200 A; 1000 V; 3L+PEN; IP55; Cu laidininkai / 3200 A; 1000 V; 3L+PEN; IP55; Cu conductors | Canalis KTC arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-203-DP-E-08.7755.SŽ-001 | m | 9 | 0 | 9 | 950 | 3150 | 36900
438 | Šyna skirta sujungti V20BHT22 transformatorių su skirstomuoju skydu (V20BHD sekcija ), komplektuojama su / busbar for connecting V20BHT22 transformer to switchboard (V20BHD section), complete with: - ugnies barjeras 120 min. / fire barrier 120 min., - prijungimo prie transformatoriaus ir skirstomojo skydo sąsajos / connection interfaces to transformer and switchgear, elementų jungtys / element connectors, - rankenos ir surinkimo konstrukcijos, kt. / handles and assembly structures, etc. 3200 A; 1000 V; 3L+PEN; IP55; Cu laidininkai / 3200 A; 1000 V; 3L+PEN; IP55; Cu conductors | Canalis KTC arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-203-DP-E-08.7755.SŽ-001 | m | 10 | 0 | 10 | 950 | 3150 | 41000
439 | Transformatoriaus ratų užraktas / Transformer wheels lock | - | VKJ01-203-DP-E-08.7755.SŽ-001 | set kompl | 2 | 0 | 2 | 154 |  | 308 | Pagal E-08.7755.B-007 / According to E-08.7755.B-007
440 | Transformatorius, su / transformer, with: - PTC jutikliai / PTC sensors, - PT100 jutikliai / PT100 sensors, - MSF220SE temperatūros relė (montuojama V21/V22HTC01GH00 skyde) / MSF220SE temperature relay (assembly in V21/V22HTC01GH001 boxes) - TR400 temperatūros relė (montuojama V21/V22HTC01GH001 skyde) / TR400 temperature relay (assembly in V21/V22HTC01GH001 boxes) | V21HTC01AT001 V22HTC01AT001 | VKJ01-203-DP-E-08.7756.SŽ-001 | set kompl | 2 | 70 | 0.6 | 2700 |  | 5400 | Transformatoriai pastatyti transformatorių patalpoje. Nėra įeinančių ir išeinančių kabelių iš transformatorių / Transformers located in the transformers chambers. No cables incoming and outgoing to the transformer.
441 | Srovės transformatorius (specialaus dizaino) su varine šyna 100x10mm; ilgis 400mm (įmontuotas kaip parodyta paveiksle E-08.7756.B-007 ir E-08.7756.B-008) / Current transformer (special design) with copper busbar 100x10mm; long 400mm (built-in as shown in the picture E- 08.7756.B-007 and E-08.7756.B-008) | V21HTC01GU001-T1 - T3/ V22HTC01GU001-T1 - T3 IZS 4U h103 (CTB 1.2) arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-203-DP-E-08.7756.SŽ-001 | set kompl | 6 | 0 | 6 | 125 | 341 | 2796
442 | Temperatūros ir standartinių signalų perdaviklis / TRANSDUCER OF TEMPERATURE AND STANDARD SIGNALS | V21HTC01GU001- U41 - U43 V22HTC01GU001- U41 - U43 P30U Un=85-253VAC/DC; In: Pt100 ;AO - 4-20mA ; DO; Relay A1 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-203-DP-E-08.7756.SŽ-001 | set kompl | 6 | 0 | 6 | 125 | 150 | 1650
443 | Rėlės R2N kontaktai: 2 CO; nominali apkrova AC1 - 12 A/250 V AC; ritės AC ar DC; kištukiniams lizdams ir PCB; mechaninis indikatorius, LED (pasirinkimas); bandymo mygtuko kištukiniai lizdai: GZT2 laikiklio/reaktoriaus spaustukas: GZT4-0040 Aprašymo lentelė: GZT4-0035 Signalinis/apsauginis modulis: M53 Relay R2N contacts: 2 CO; rated load AC1 - 12 A/250 V AC; coils AC or DC; for plug-in sockets and PCB; mechanical indicator, LED (option); test button plug-in sockets : GZT2 Retainer/Reactor clip : GZT4-0040 Description plate : GZT4-0035 Signaling/protecting module : M53 | V21HTC01GU001- K1 V22HTC01GU001- K1 V22HTC01GU001– K2 V21HTC01GU001– K2 R2N Un=24VDC; 2CO arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-203-DP-E-08.7756.SŽ-001 | set kompl | 4 | 0 | 4 | 125 | 320 | 1780
444 | Spacial S3D tspt durys be montavimo plokštės. H500xW400xD250 IP66 IK08 RAL7035. plieninės kilpos tvirtinimui prie sienos (4 komplektai) pridėta tvirtinimo plokštė (W350xH450) - NSYMM54 brėžinys E-08.7756.B-011 Riebokšliai: M20x1,5 - 4 komplektai ; M16x1,5 - 1 komplektai Instaliaciniai kabelių kanalai 25x60mm su dangčiais / Spacial S3D tspt door w/o mount.plate. H500xW400xD250 IP66 IK08 RAL7035. steel wall fixing lugs (4 set ) lain mounting plate (W350xH450) -NSYMM54 drawing E-08.7756.B-011 Glands : M20x1,5 - 4 sets ; M16x1,5 - 1set Installation cable channels 25x60mm with covers | V21HTC01GH001 V22HTC01GH001 Spacial S3D -NSYS3D5425T H500xW400xD250 IP66 IK08 RAL7035 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-203-DP-E-08.7756.SŽ-001 | set kompl | 2 | 0 | 2 | 450 | 1748 | 4396
445 | Temperatūros relė (montuojama skyde) / Temperature relay (assembly in box) | V21HTC01GH001 -K52 V22HTC01GH001 -K52 MSF220SE Us=20-264VAC; 20,4- 297VDC arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-203-DP-E-08.7756.SŽ-001 | set kompl | 2 | 0 | 2 | 350 | 1525 | 3750
446 | TR400 temperatūros relė (montuojama skyde) / TR400 temperature relay (assembly in box) | V21HTC01GH001 -K51 V22HTC01GH001 -K51 TR400 Us=24-240VAC/DC arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-203-DP-E-08.7756.SŽ-001 | set kompl | 2 | 0 | 2 | 350 | 1525 | 3750
447 | Rankiniai jungikliai-skyrikliai OT16. Iš priekio valdomi jungikliai-skyrikliai, su tiesioginiu valdymo OHBS1 baze ir montuojamas ant DIN bėgelio / Manual switch-disconnectors OT16. Front operated switch-disconnectors, with direct handle OHBS1 base and DINrail mounting | V21HTC01GH001 -Q61 V22HTC01GH001 -Q61 OT16F4N2 Un=400V; Ith=16A arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-203-DP-E-08.7756.SŽ-001 | set kompl | 2 | 0 | 2 | 120 | 105 | 450
448 | Gnybtas 2-laidams, pilkas / Feed-through terminal 2-wire; gray | V21HTC01GH001 -X1 V22HTC01GH001 -X1 ST 2,5 0,08÷2,5(4) mm2; 800V; 31A arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-203-DP-E-08.7756.SŽ-001 | set kompl | 34 | 0 | 34 | 49.5 | 52.55 | 3469.7
449 | Atjungiamas gnybtas; pilkas / Meansuring disconnecting terminal; gray | V21HTC01GH001 -X11 V22HTC01GH001 -X11 PTME 6 0,5÷10mm2; 500V; 30A arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-203-DP-E-08.7756.SŽ-001 | set kompl | 6 | 0 | 6 | 49.5 | 158 | 1245
450 | Vietinio valdymo dėžutė su 3 ø22 išpjovomis su: - juodu mygtuku 1NO, - žalia lempute 230VAC, - balta lempute 230VAC, - kabelių riebokliu M20 / Local control box with 3 cut-outs for ø22 with: - black complete pushbutton 1NO, - green complete pilot light 230VAC, - white complete pilot light 230VAC, - cable gland M20 | V21HTC01GH002; V21HTC01GH002; (-S11; -H01; -H02) XAL IP65, 1NO, 230VAC arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-203-DP-E-08.7756.SŽ-001 | set kompl | 2 | 0 | 2 | 385 | 390 | 1550
451 | Avarinis mygtukas su kabelio riebokšliu M20 / Emergency push button with cable gland M20 | V21HTC01GH003-S21 ; V21HTC01GH003-S21 XAL IP65, 1NC arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-203-DP-E-08.7756.SŽ-001 | set kompl | 2 | 0 | 2 | 10 | 154 | 328
452 | Transformatoriaus ratų užraktas / Transformer wheels lock | - | VKJ01-203-DP-E-08.7756.SŽ-001 | set kompl | 2 | 0 | 2 | 154 |  | 308 | Pagal E-08.7756.B-008 / According to E-08.7756.B-008
453 | Gnybtų bloko priedai / Accessories for terminal block | - | VKJ01-203-DP-E-08.7756.SŽ-001 | set kompl | 1 | 0 | 1 | 560 | 2158 | 2718
454 | Surinkimo medžiagos / Assembly material | - | VKJ01-203-DP-E-08.7756.SŽ-001 | set kompl | 1 | 0 | 1 | 450 | 1800 | 2250
ELECTRICAL E - H&S equipment in switchgear rooms / Saugos įranga skirstymo įrenginių patalpoje
455 | Two-doors cubicle / Dviejų durų skydas | 600x500x1450mm ELEKTRO SE 145 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 500 | 1000 | 1500
456 | Universal insulating stick / Universali izoliacinė lazda | 1kV; 500mm UDI-1-B WSE Aktywizacja arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 0 | 640 | 1280
457 | Insulating and measuring pliers / Izoliuojančios ir matavimo replės |  | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 0 | 2600 | 5200
458 | Multimeter / Multimetras |  | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | set kompl | 1 | 0 | 1 | 0 | 1910 | 1910
459 | Kilnojamieji įžemikliai / Portable earthing devices |  | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | set kompl | 2 | 0 | 2 | 0 | 840 | 1680
460 | Portable earthing device for 3-phase / Nešiojamas įžeminimo įtaisas 3 fazei | Ir = 31,5 kA; tr = 1s; Džoulio integral 992A2s WSE Aktywizacja arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 4 | 0 | 4 | 0 | 672 | 2688
461 | Insulating matting / Izoliaciniai kilimėliai | up to 17kV AC and 25.5 kV DC length 6 m / iki 17kV kintamosios srovės ir 25,5kV nuolatinės srovės, ilgis 6m | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 0 | 650 | 1300
462 | Insulating matting / Izoliaciniai kilimėliai | up to 17kV AC and 25.5 kV DC length 5m / iki 17kV kintamosios srovės ir 25,5kV nuolatinės srovės, ilgis 5m | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 0 | 525 | 1050
463 | Insulating matting / Izoliaciniai kilimėliai | up to 17kV AC and 25.5 kV DC length 4m / iki 17kV kintamosios srovės ir 25,5kV nuolatinės srovės, ilgis 4m | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 0 | 320 | 320
464 | Insulating matting / Izoliaciniai kilimėliai | up to 17kV AC and 25.5 kV DC length 3m / iki 17kV kintamosios srovės ir 25,5kV nuolatinės srovės, ilgis 3m | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 0 | 280 | 280
465 | Insulating matting / Izoliaciniai kilimėliai | up to 17kV AC and 25.5 kV DC length 2m / iki 17kV kintamosios srovės ir 25,5kV nuolatinės srovės, ilgis 2m | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 0 | 270 | 270
466 | Dielektric gloves / dielektrinės pirštinės | ELSEC 5 Darbui esant iki 1 kV įtampai / For work under voltage up to 1 kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 0 | 110 | 220
467 | Dielectric shoes / Izoliaciniai kaliošai | Darbui esant iki 1 kV įtampai / For work under voltage up to 1 kV | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 0 | 228 | 456
468 | Protective goggles and visors / Apsauginiai akiniai ir skydeliai | WSE Aktywizacja arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 24
469 | OPL portable fence with stand bases and 30 pcs of links (3 m chain) / OPL nešiojamoji tvorelė su stovais ir 30 vnt. jungčių (3m grandinė) | OPL WSE Aktywizacja arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 0 | 2744 | 2744
470 | Holder for the NH type fuse cartridges with impregnated leather sleeve / NH tipo saugiklių laikiklis su impregnuota odine rankove | Darbui esant iki 1 kV įtampai WSE Aktywizacja arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 0 | 136 | 136
471 | Two stick AC voltage detector with phase comparation function / Dvigubas kintamosios srovės įtampos detektorius su fazių palyginimo funkcija | DWNP-1 10-1000V WSE Aktywizacja arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1026 | 1026
472 | Low voltage tester / Žemos įtampos testeris | VT-2 90-1000 VAC; IP54 WSE Aktywizacja arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 0 | 2866 | 5732
473 | Rescue hook / Gelbėjimo kablys | HEM-B iki 1 kV WSE Aktywizacja arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 0 | 600 | 600
474 | Insulated Screwdriver Set / Izoliuotų atsuktuvų rinkinys | Darbui esant iki 1 kV įtampai | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | set kompl | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 40
475 | Fire-extinguishing blanket / Gaisro gesinimo antklodė | 2000x1500mm WSE Aktywizacja arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 0 | 80 | 80
476 | Portable safety tag „STOK! ĮTAMPA“ / Kilnojamasis įspėjamasis ženklas „STOK! ĮTAMPA“ | Dimensions – not less than 280x210mm. Black letters in white background. Edge bright red, 10mm wide, arrow bright red / Matmenys – ne mažiau kaip 280x210mm. Juodos raidės baltame fone. Kraštas ryškiai raudonas, 10mm pločio, strėlė ryškiai raudona | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12
477 | Portable safety tag „ BANDYMAI! PAVOJINGA GYVYBEI “ / Kilnojamasis įspėjamasis ženklas „BANDYMAI! PAVOJINGA GYVYBEI“ | Dimensions – not less than 280x210mm. Black letters in white background. Edge bright red, 10mm wide, arrow bright red / Matmenys – ne mažiau kaip 280x210mm. Juodos raidės baltame fone. Kraštas ryškiai raudonas, 10mm pločio, strėlė ryškiai raudona | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12
478 | Portable safety tag „ NELIPK! UŽMUŠ “ / Kilnojamasis įspėjamasis ženklas „NELIPK! UŽMUŠ“ | Dimensions – not less than 280x210mm. Black letters in white background. Edge bright red, 10mm wide, arrow bright red / Matmenys – ne mažiau kaip 280x210mm. Juodos raidės baltame fone. Kraštas ryškiai raudonas, 10mm pločio, strėlė ryškiai raudona | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12
479 | Portable prohibited tag „ NEJUNGTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA “ / Kilnojamasis draudžiamasis ženklas „NEJUNGTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA“ | Dimensions - 180x290mm, white background with red ring: diameter - 150mm, width - 15mm. The ring is cut by a diagonal red 12mm wide band at a 45º angle from top to bottom. Inside the ring, a black schematic pencil mark is shown vertically. Inscriptions in black / Matmenys – 180x290mm, baltame fone raudonas žiedas: skersmuo – 150mm, plotis – 15mm. Žiedas perkirstas įstriža raudona 12mm pločio juosta 45º kampu iš viršaus į apačią. Žiedo viduje vertikaliai pavaizduotas juodos spalvos scheminis kirtiklio ženklas. Užrašai juodos spalvos | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12
480 | Portable prohibited tag „ NEJUNGTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA “ / Kilnojamasis draudžiamasis ženklas „NEJUNGTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA“ | Construction of tag same as 20 position. Dimensions - 50x80mm. Ring diameter - 40mm. Ring width - 5mm. Tape width - 4mm / Matmenys – 50x80mm. Žiedo skersmuo – 40mm. Žiedo plotis – 5mm. Juostos plotis – 4mm | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12
481 | Portable prohibited tag „NEATIDARYTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA“ / Kilnojamasis draudžiamasis ženklas „NEATIDARYTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA“ | Dimensions - 180x290mm. On a white background a red ring: 150mm in diameter and 15mm in width. The ring is cut by a diagonal red band, 12mm wide, 45º from top to bottom. Inside the ring is a drawing of a water tap. Inscriptions in black / Matmenys – 180x290mm. Baltame fone raudonas žiedas: skersmuo – 150mm, žiedo plotis – 15mm. Žiedas perkirstas įstriža raudona juosta, 12mm pločio, 45º kampu iš viršaus į apačią. Žiedo viduje pavaizduotas vandens čiaupo piešinys. Užrašai juodos spalvos | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12
482 | Portable sign which reminds that grounding device is on / Kilnojamasis ženklas, primenantis, kad yra įjungtas įžeminimo įrenginys | Dimensions - 240x130mm. Black letters on a light blue background / Matmenys – 240x130mm. Juodos raidės šviesiai mėlyname fone | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
483 | Portable sign which reminds that it is forbidden to turn on voltage to groundet electical equipment Kilnojamasis ženklas, primenantis, kad draudžiama įjungti įtampą į įžemintą elektros įrenginį | Dimensions - 80x50mm. Black letters on a light blue background / Matmenys – 80x50mm. Juodos raidės šviesiai mėlyname fone | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12
484 | General safety instruction for LV switchgear / Bendra LV perjungimo įrenginių saugos instrukcija | - | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 0 | 400 | 400
485 | Electric shock first-aid instruction / Elektros smūgio pirmosios pagalbos instrukcija | - | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 0 | 400 | 400
[8 empty] | Viso: / Total: |  | 1629897.986
Remarks:Material, installation and connection prices must be given to all items mentioned in the list
Pastabos: Medžiagų, montavimo ir prijungimo darbų kainos turi būti nurodytos visoms sąraše nurodytoms pozicijoms
* Informations concerning the total quantities of available materials are in "Stored deliveries" - Appendix 1E
* Informacija apie bendrą turimų medžiagų kiekį pateikiama dokumente „Stored deliveries“ - 1E priedas