## 204_E
Darbų įkainiai / Work Rates
Nr. / No. | Aprašymas / Description |  | Sąnaudų žiniaraščio žymuo TP ar DP / BoQ list name from TDD or DDD | Mato vnt. / Unit | Kiekis / Quantity | Darbų atlikimas / Work progress % | Balance / Likutis | Montavimas ir paleidimas (darbai + surinkimo medžiagos + protokolai) / Installation and commissioning (works + assembly materials + protocols) | Medžiagos / Materials | Bendrai (darbai + medžiagos) / Total (work+material) | Komentarai / Įrengimo kiekis statybvietėje / Comment / Installation amount on site | Yra sandėlyje / Available on storage
ELECTRICAL E - H&S equipment in switchgear rooms / Saugos įranga skirstymo įrenginių patalpoje
486 | Two-doors cubicle / Dviejų durų skydas | 600x500x1450mm ELEKTRO SE 145 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 500 | 1000 | 1500
487 | Universal insulating stick / Universali izoliacinė lazda | 1kV; 500mm UDI-1-B WSE Aktywizacja arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 0 | 640 | 1280
488 | Insulating and measuring pliers / Izoliuojančios ir matavimo replės |  | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 0 | 2600 | 5200
489 | Multimeter / Multimetras |  | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1910 | 1910
490 | Kilnojamieji įžemikliai / Portable earthing devices |  | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | set kompl | 2 | 0 | 2 | 0 | 840 | 1680
491 | Portable earthing device for 3-phase / Nešiojamas įžeminimo įtaisas 3 fazėms | Ir = 31,5 kA; tr = 1s; Džoulio integralas 992 A2s | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 0 | 672 | 1344
492 | Insulating matting / Izoliaciniai kilimėliai | up to 17kV AC and 25.5 kV DC length 6 m / iki 17kV kintamosios srovės ir 25,5kV nuolatinės srovės, ilgis 6m | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 0 | 650 | 650
493 | Insulating matting / Izoliaciniai kilimėliai | up to 17kV AC and 25.5 kV DC length 5m / iki 17kV kintamosios srovės ir 25,5kV nuolatinės srovės, ilgis 5m | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 0 | 525 | 1050
494 | Protective goggles and visors / Apsauginiai akiniai ir skydeliai | ELSEC 5 For work under voltage up to 1kV / Darbui esant iki 1 kV įtampai WSE Aktywizacja arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 0 | 110 | 220
495 | Dielectric shoes / Izoliaciniai kaliošai | For work under voltage up to 1kV / Darbui esant iki 1 kV įtampai WSE Aktywizacja arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 0 | 228 | 456
496 | Protective goggles and visors / Apsauginiai akiniai ir skydeliai | WSE Aktywizacja arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 0 | 240 | 480
497 | OPL portable fence with stand bases and 30 pcs of links (3 m chain) / OPL nešiojamoji tvorelė su stovais ir 30 vnt. jungčių (3m grandinė) | OPL WSE Aktywizacja arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | set kompl | 1 | 0 | 1 | 0 | 2744 | 2744
498 | Holder for the NH type fuse cartridges with impregnated leather sleeve / NH tipo saugiklių laikiklis su impregnuota odine rankove | Darbui esant iki 1 kV įtampai WSE Aktywizacja arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 0 | 136 | 136
499 | Two stick AC voltage detector with phase comparation function / Dvigubas kintamosios srovės įtampos detektorius su fazių palyginimo funkcija | DWNP-1 10-1000V WSE Aktywizacja arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1026 | 1026
500 | Low voltage tester / Žemos įtampos testeris | VT-2 90-1000 VAC; IP54 WSE Aktywizacja arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 0 | 2866 | 5732
501 | Rescue hook / Gelbėjimo kablys | HEM-B iki 1 kV WSE Aktywizacja arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 0 | 600 | 600
502 | Insulated Screwdriver Set / Izoliuotų atsuktuvų rinkinys | For work under voltage up to 1kV / Darbui esant iki 1 kV įtampai | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | set kompl | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 40
503 | Fire-extinguishing blanket / Gaisro gesinimo | 2000x1500mm WSE Aktywizacja arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 0 | 80 | 80
504 | Portable safety tag „STOK! ĮTAMPA“ / Kilnojamasis įspėjamasis ženklas „STOK! ĮTAMPA“ | Dimensions – not less than 280x210mm. Black letters in white background. Edge bright red, 10mm wide, arrow bright red / Matmenys – ne mažiau kaip 280x210mm. Juodos raidės baltame fone. Kraštas ryškiai raudonas, 10mm pločio, strėlė ryškiai raudona | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 24
505 | Portable safety tag „ BANDYMAI! PAVOJINGA GYVYBEI “ / Kilnojamasis įspėjamasis ženklas „BANDYMAI! PAVOJINGA GYVYBEI“ | Dimensions – not less than 280x210mm. Black letters in white background. Edge bright red, 10mm wide, arrow bright red / Matmenys – ne mažiau kaip 280x210mm. Juodos raidės baltame fone. Kraštas ryškiai raudonas, 10mm pločio, strėlė ryškiai raudona | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 24
506 | Portable safety tag „ NELIPK! UŽMUŠ “ / Kilnojamasis įspėjamasis ženklas „NELIPK! UŽMUŠ“ | Dimensions – not less than 280x210mm. Black letters in white background. Edge bright red, 10mm wide, arrow bright red / Matmenys – ne mažiau kaip 280x210mm. Juodos raidės baltame fone. Kraštas ryškiai raudonas, 10mm pločio, strėlė ryškiai raudona | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 24
507 | Portable prohibited tag „ NEJUNGTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA “ / Kilnojamasis draudžiamasis ženklas „NEJUNGTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA | Dimensions - 180x290mm, white background with red ring: diameter - 150mm, width - 15mm. The ring is cut by a diagonal red 12mm wide band at a 45º angle from top to bottom. Inside the ring, a black schematic pencil mark is shown vertically. Inscriptions in black / Matmenys – 180x290mm, baltame fone raudonas žiedas: skersmuo – 150mm, plotis – 15mm. Žiedas perkirstas įstriža raudona 12mm pločio juosta 45º kampu iš viršaus į apačią. Žiedo viduje vertikaliai pavaizduotas juodos spalvos scheminis kirtiklio ženklas. Užrašai juodos spalvos | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 24
508 | Portable prohibited tag „ NEJUNGTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA “ / Kilnojamasis draudžiamasis ženklas „NEJUNGTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA“ | Ženklo konstrukcija tokia pati kaip 20 pozicijoje/Construction of tag same as 20 position. Išmatavimai/Dimensions - 50x80mm. Žiedo skersmuo/Ring diameter - 40mm. Žiedo plotis/Ring width - 5mm. Juostos plotis/Tape width - 4mm | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 24
509 | Portable prohibited tag „ NEJUNGTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA “ / Kilnojamasis draudžiamasis ženklas „NEJUNGTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA“ | Dimensions - 180x290mm, white background with red ring: diameter - 150mm, width - 15mm. The ring is cut by a diagonal red 12mm wide band at a 45º angle from top to bottom. Inside the ring, a black schematic pencil mark is shown vertically. Inscriptions in black / Matmenys – 180x290mm, baltame fone raudonas žiedas: skersmuo – 150mm, plotis – 15mm. Žiedas perkirstas įstriža raudona 12mm pločio juosta 45º kampu iš viršaus į apačią. Žiedo viduje vertikaliai pavaizduotas juodos spalvos scheminis kirtiklio ženklas. Užrašai juodos spalvos | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 24
510 | Portable sign which reminds that grounding device is on / Kilnojamasis ženklas, primenantis, kad yra įjungtas įžeminimo įrenginys | Dimensions - 240x130mm. Black letters on a light blue background / Matmenys – 240x130mm. Juodos raidės šviesiai mėlyname fone | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16
511 | Portable sign which reminds that it is forbidden to turn on voltage to groundet electical equipment / Kilnojamasis ženklas, primenantis, kad draudžiama įjungti įtampą į įžemintą elektros įrenginį | Dimensions - 80x50mm. Black letters on a light blue background / Matmenys – 80x50mm. Juodos raidės šviesiai mėlyname fone | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 24
512 | General safety instruction for LV switchgear / Bendra LV perjungimo įrenginių saugos instrukcija | acc. to contractor | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 0 | 400 | 400
513 | Electric shock first-aid instruction / Elektros smūgio pirmosios pagalbos instrukcija | acc. to contractor | VKJ01-104-DP-E-08.7762.SŽ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 0 | 400 | 400
ELECTRICAL E - Cable trays / Kabelinės trasos
514 | Vamzdis su montavimo elementais ir kt. / Pipe with installation elements and etc. | DVK232 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 60 | 0 | 60 | 7 | 16 | 1380 |  | *
515 | Vamzdis su montavimo elementais ir kt. / Pipe with installation elements and etc. | DVK125 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 | 65 |  | *
516 | Vamzdis su montavimo elementais ir kt. / Pipe with installation elements and etc. | DVK75 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 50 | 0 | 50 | 4 | 4 | 400 |  | *
517 | Standartinis užspaudžiamas sandariklis / Standard press seal | ADS 300/232 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 3 | 0 | 3 | 40 | 450 | 1470 |  | *
518 | Standartinis užspaudžiamas sandariklis / Standard press seal | ADS 200/125 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 30 | 250 | 280 |  | *
519 | Standartinis užspaudžiamas sandariklis / Standard press seal | ADS 125/75 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 4 | 0 | 4 | 20 | 125 | 580 |  | *
520 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKD500H45/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 100 | 40 | 60 | 45 |  | 2700 |  | *
521 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKD300H45/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 53 | 29 | 37.63 | 40 | 20 | 2257.8 |  | *
522 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKD300H100/6N/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 50 | 0 | 50 | 40 | 33.6 | 3680 |  | *
523 | Kabelių loveliai su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable trays with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | KGJ300H100/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 50 | 32 | 34 | 40 | 43.2 | 2828.8 |  | *
524 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKD200H100/6N/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 15 | 0 | 15 | 40 | 32.8 | 1092 |  | *
525 | Kabelių loveliai su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable trays with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | KGJ200H100/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 205 | 0 | 205 | 40 |  | 8200 |  | *
526 | Dviguba-T sija / Double-T bar | DPH1300 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 16 | 94 | 0.96 | 15 | 61.6 | 73.536 |  | *
527 | Dviguba-T sija / Double-T bar | DPH5000 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 15 | 0 | 15 | 15 | 216.8 | 3477 |  | *
528 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDC500H45N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 6 | 0 | 6 | 20 | 153.6 | 1041.6 |  | *
529 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDC500H100N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 4 | 0 | 4 | 20 | 225.6 | 982.4 |  | *
530 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDC300H45N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 11 | 0 | 11 | 20 | 130.4 | 1654.4 |  | *
531 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDC300H100N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 17 | 0 | 17 | 20 | 186.4 | 3508.8 |  | *
532 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDC200H45N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 8 | 0 | 8 | 20 | 114.4 | 1075.2 |  | *
533 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDC200H100N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 8 | 0 | 8 | 20 | 166.4 | 1491.2 |  | *
534 | Horizontalus trišakis / Horizontal Tee | TDCN500H45N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 12 | 0 | 12 | 20 | 305.6 | 3907.2 |  | *
535 | Horizontalus trišakis / Horizontal Tee | TDCN500H100N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 8 | 0 | 8 | 20 | 454.4 | 3795.2 |  | *
536 | Horizontalus trišakis / Horizontal Tee | TDCN300H45N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 4 | 0 | 4 | 20 | 285.2 | 1220.8 |  | *
537 | Horizontalus trišakis / Horizontal Tee | TDCN300H100N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 6 | 0 | 6 | 20 | 405.2 | 2551.2 |  | *
538 | Laikiklis / Bracket | WWCN300 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 230 | 11 | 204.7 | 10 | 7.2 | 3520.84 |  | 01 Elmiko 1.2 - 15 boxes/dėžės - 300 pcs/vnt 01 Elmiko 1.4 - 31 boxes/dėžės - 617 pcs/vnt *
539 | Laikiklis / Bracket | WWCN200 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 62 | 0 | 62 | 10 |  | 620 |  | 01 Elmiko 1.2 - 18 boxes/dėžės - 556 pcs/vnt 01 Elmiko 1.3 - 4 boxes/dėžės - 120 pcs/vnt *
540 | Laikiklis / Bracket | WWCH500 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 64 | 0 | 64 | 10 |  | 640 |  | 0.1 Elmiko 1.2 -50 boxes/dėžės - 503 pcs/vnt 0.1 Elmiko 1.4 -1 boxes/dėžės - 14 pcs/vnt l.no. 1586 - 7 pcs/vnt *
541 | Kanalas / Channel | CWT40H40/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 246 | 5 | 233.7 | 15 | 13.6 | 6683.82 |  | *
542 | Kanalas / Channel | CMT40H60/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 86 | 0 | 86 | 15 | 99.2 | 9821.2 |  | *
543 | Kanalas / Channel | CWC40H60/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 63 | 0 | 63 | 15 | 20 | 2205 |  | *
544 | Vertikalus lenkimas / Vertical Bend | LPDZP300H45 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 20 | 240 | 520 |  | *
545 | Vertikalus lenkimas / Vertical Bend | LUJ300H100 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 20 |  | 40 |  | *
546 | Kabelių lovelių/kopėčių dangčiai su montavimo elementais ir kt/Cover for cables trays/ladders with installation elements and etc. | PDDP300/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 50 | 31 | 34.5 | 10 | 17.6 | 952.2 |  | *
547 | Kabelių lovelių/kopėčių dangčiai su montavimo elementais ir kt/Cover for cables trays/ladders with installation elements and etc. | PDDP200/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 121 | 0 | 121 | 10 | 12.8 | 2758.8 |  | *
548 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKD600H45/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 100 | 0 | 100 | 45 |  | 4500 |  | *
549 | Kabelių loveliai su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable trays with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | KGJ600H100/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 20 | 0 | 20 | 45 | 75.2 | 2404 |  | *
550 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDC600H45N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 20 |  | 40 |  | *
551 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDC600H100N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 20 | 244.8 | 529.6 |  | *
552 | Laikiklis / Bracket | WWCH600 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 120 | 0 | 120 | 10 | 21.2 | 3744 |  | 01 Elmiko 1.4 - 11 boxes/dėžės - 86 pcs/vnt *
553 | Kanalas / Channel | CMT40H60/3/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 10 | 0 | 10 | 15 | 99.2 | 1142 |  | *
554 | Kanalas / Channel | CWC40H40/3/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 10 | 0 | 10 | 15 | 99.2 | 1142 |  | *
555 | Kabelių lovelių/kopėčių dangčiai su montavimo elementais ir kt/Cover for cables trays/ladders with installation elements and etc. | PDDP600/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 35 | 0 | 35 | 10 | 46.4 | 1974 |  | *
556 | Dviguba-T sija / Double-T bar | DPH3000 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 9 | 0 | 9 | 15 | 108.8 | 1114.2 |  | *
557 | Dviguba-T sija / Double-T bar | DPH2000 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 9 | 0 | 9 | 15 | 93.2 | 973.8 |  | *
558 | Dviguba-T sija / Double-T bar | DPH4000 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 3 | 0 | 3 | 15 | 243.6 | 775.8 |  | *
559 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKD200H45/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 130 | 0 | 130 | 40 | 18.4 | 7592 |  | *
560 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKD400H45/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 24 | 0 | 24 | 40 | 21.6 | 1478.4 |  | *
561 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKD400H45/6N/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 10 | 0 | 10 | 40 | 21.6 | 616 |  | *
562 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKD200H45/6N/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 5 | 0 | 5 | 40 | 18.4 | 292 |  | *
563 | Kabelių loveliai su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable trays with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | KGJ400H100/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 6 | 0 | 6 | 40 | 50 | 540 |  | *
564 | Laikiklis / Bracket | WWCN400 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 10 | 11.2 | 42.4 |  | 01 Elmiko 1.3 - 25 boxes/dėžės - 378 pcs/vnt *
565 | Horizontalus trišakis / Horizontal Tee | TDCN200H45N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 20 | 266 | 286 |  | *
566 | Horizontalus trišakis / Horizontal Tee | TDCN200H100N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 20 | 380 | 400 |  | *
567 | Papildomos surinkimo medžiagos įrangos montavimui/ Additional assembly materials for equipment installation | - | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | kg | 38 | 0 | 38 | 10 | 10 | 760 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos surinkimo medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional assembly materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows. | *
ELECTRICAL E - Cables / kabeliai *Bill of quantity for buildings 204 was included in bill of quantity for building 203 (V21UVC) - VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 / 204 pastato kiekių žiniaraščiai buvo įtraukti į 203 (V21UVC) pastato kiekių žiniaraščius - VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002
ELECTRICAL E - Transformers / transformatoriai *Bill of quantity for buildings 204 was included in bill of quantity for building 203 (V21UVC) - VKJ01-203-DP-E-08.7756.SŽ-001 / 204 pastato kiekių žiniaraščiai buvo įtraukti į 203 (V21UVC) pastato kiekių žiniaraščius - VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001
[8 empty] | Viso: / Total: |  | 134932.196
Remarks:Material, installation and connection prices must be given to all items mentioned in the list
Pastabos: Medžiagų, montavimo ir prijungimo darbų kainos turi būti nurodytos visoms sąraše nurodytoms pozicijoms
* Informations concerning the total quantities of available materials are in "Stored deliveries" - Appendix 1E
* Informacija apie bendrą turimų medžiagų kiekį pateikiama dokumente „Stored deliveries“ - 1E priedas