## 206_E
Darbų įkainiai / Work Rates
Nr. / No. | Aprašymas / Description |  | Sąnaudų žiniaraščio žymuo TP ar DP / BoQ list name from TDD or DDD | Mato vnt. / Unit | Kiekis / Quantity | Darbų atlikimas / Work progress % | Balance / Likutis | Montavimas ir paleidimas (darbai + surinkimo medžiagos + protokolai) / Installation and commissioning (works + assembly materials + protocols) | Medžiagos / Materials | Bendrai (darbai + medžiagos) / Total (work+material) | Komentarai / Įrengimo kiekis statybvietėje / Comment / Installation amount on site | Yra sandėlyje / Available on storage
ELECTRICAL E - Cable trays / Kabelinės trasos
568 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKD500H45/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 70 | 49 | 35.7 | 45 |  | 1606.5 |  | *
569 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKD600H45/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 60 | 0 | 60 | 45 |  | 2700 |  | *
570 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKD200H45/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 5 | 0 | 5 | 40 | 18.4 | 292 |  | *
571 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKD300H45/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 50 | 0 | 50 | 40 | 20 | 3000 |  | *
572 | Kabelių loveliai su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable trays with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | KGJ500H100/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 70 | 49 | 35.7 | 45 | 62.4 | 3834.18 |  | *
573 | Kabelių loveliai su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable trays with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | KGJ200H100/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 5 | 0 | 5 | 40 | 33.6 | 368 |  | *
574 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDC500H45N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 4 | 0 | 4 | 20 | 153.6 | 694.4 |  | *
575 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDC500H100N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 4 | 0 | 4 | 20 | 225.6 | 982.4 |  | *
576 | Laikiklis / Bracket | WWCH500 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 80 | 55 | 36 | 15 |  | 540 |  | 0.1 Elmiko 1.2 -50 boxes/dėžės - 503 pcs/vnt 0.1 Elmiko 1.4 -1 boxes/dėžės - 14 pcs/vnt l.no. 1586 - 7 pcs/vnt *
577 | Laikiklis / Bracket | WWCH200 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 16 | 100 | 0 | 15 | 13.6 | 0 |  | *
578 | Kanalas / Channel | CWT40H40/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 67 | 47 | 35.51 | 15 | 13.6 | 1015.586 |  | *
579 | Kanalas / Channel | CMT40H60/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 17 | 70 | 5.1 | 15 | 99.2 | 582.42 |  | *
580 | Kanalas / Channel | CWC40H40/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 30 | 70 | 9 | 15 | 13.6 | 257.4 |  | *
581 | Kabelių lovelių/kopėčių dangčiai su montavimo elementais ir kt/Cover for cables trays/ladders with installation elements and etc. | PDDP500/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 35 | 0 | 35 | 10 | 39.2 | 1722 |  | *
582 | Vamzdis su montavimo elementais ir kt. / Pipe with installation elements and etc. | DVK125 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 10 | 100 | 0 | 5 | 8 | 0 |  | *
583 | Vamzdis su montavimo elementais ir kt. / Pipe with installation elements and etc. | DVK75 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 20 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 |  | *
584 | Standartinis užspaudžiamas sandariklis / Standard press seal | ADS 200/125 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 30 | 250 | 560 |  | *
585 | Standartinis užspaudžiamas sandariklis / Standard press seal | ADS 125/75 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 4 | 0 | 4 | 20 | 125 | 580 |  | *
586 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDC300H45N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 20 | 130.4 | 300.8 |  | *
587 | Horizontalus trišakis / Horizontal Tee | TDCN300H45N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 20 | 292.4 | 624.8 |  | *
588 | Kabelių lovelių/kopėčių dangčiai su montavimo elementais ir kt/Cover for cables trays/ladders with installation elements and etc. | PDDP300/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 15 | 0 | 15 | 10 | 16.8 | 402 |  | *
589 | Stogo įrenginų atrama / Support for Rooftop Installations | ST335 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 22 | 0 | 22 | 50 | 32.4 | 1812.8 |  | 0.1 Elmiko 1.3 - 2 boxes/dėžės - 22 pcs/vnt 0.1 Elmiko 1.34 - 1 boxes/dėžės - 3 pcs/vnt *
590 | Papildomos surinkimo medžiagos įrangos montavimui/ Additional assembly materials for equipment installation | - | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | kg | 13 | 0 | 13 | 10 | 10 | 260 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos surinkimo medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional assembly materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows. | *
ELECTRICAL E - Cables / Kabeliai *Bill of quantity for buildings 206 was included in bill of quantity for building 203 (V21UVC) - VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 / 206 pastato kiekių žiniaraščiai buvo įtraukti į 203 (V21UVC) pastato kiekių žiniaraščius
[8 empty] | Viso: / Total: |  | 22135.286
Remarks:Material, installation and connection prices must be given to all items mentioned in the list
Pastabos: Medžiagų, montavimo ir prijungimo darbų kainos turi būti nurodytos visoms sąraše nurodytoms pozicijoms
* Informations concerning the total quantities of available materials are in "Stored deliveries" - Appendix 1E
* Informacija apie bendrą turimų medžiagų kiekį pateikiama dokumente „Stored deliveries“ - 1E priedas