## 207_E
Darbų įkainiai / Work Rates
Nr. / No. | Aprašymas / Description |  | Sąnaudų žiniaraščio žymuo TP ar DP / BoQ list name from TDD or DDD | Mato vnt. / Unit | Kiekis / Quantity | Darbų atlikimas / Work progress % | Balance / Likutis | Montavimas ir paleidimas (darbai + surinkimo medžiagos + protokolai) / Installation and commissioning (works + assembly materials + protocols) | Medžiagos / Materials | Bendrai (darbai + medžiagos) / Total (work+material) | Komentarai / Įrengimo kiekis statybvietėje / Comment / Installation amount on site | Yra sandėlyje / Available on storage
ELECTRICAL E - Cable routes / Kabelinės trasos
591 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKD500H45/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 50 | 0 | 50 | 45 | 22.8 | 3390 |  | *
592 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKD600H45/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 80 | 50 | 40 | 45 |  | 1800 |  | *
593 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKD200H45/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 5 | 0 | 5 | 40 | 18.4 | 292 |  | *
594 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DKD300H45/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 60 | 0 | 60 | 40 | 20 | 3600 |  | *
595 | Kabelių loveliai su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable trays with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | KGJ500H100/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 50 | 0 | 50 | 45 | 62.4 | 5370 |  | *
596 | Kabelių loveliai su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable trays with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | KGJ300H100/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 60 | 0 | 60 | 40 | 43.2 | 4992 |  | *
597 | Kabelių loveliai su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable trays with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | KGJ200H100/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 5 | 0 | 5 | 40 | 33.6 | 368 |  | *
598 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDC600H45N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 8 | 0 | 8 | 20 |  | 160 |  | *
599 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDC500H45N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 20 | 153.6 | 347.2 |  | *
600 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDC500H100N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 20 | 225.6 | 491.2 |  | *
601 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDC300H45N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 20 | 130.4 | 300.8 |  | *
602 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDC300H100N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 20 | 186.4 | 412.8 |  | *
603 | Laikiklis / Bracket | WWCH500 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 70 | 0 | 70 | 15 |  | 1050 |  | 0.1 Elmiko 1.2 -50 dėžės/boxes - 503 vnt/pcs 0.1 Elmiko 1.4 -1 dėžės/boxes - 14 vnt/pcs l.no. 1586 - 7 pcs *
604 | Laikiklis / Bracket | WWCH300 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 37 | 0 | 37 | 15 | 13.2 | 1043.4 |  | 0.1 Elmiko 1.2 - 6 dėžės/boxes - 55 vnt/pcs *
605 | Laikiklis / Bracket | WWCH300 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 55 | 0 | 55 | 15 |  | 825 |  | 0.1 Elmiko 1.2 - 6 dėžės/boxes - 55 vnt/pcs *
606 | Laikiklis / Bracket | WWCH200 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 16 | 0 | 16 | 15 | 13.6 | 457.6 |  | *
607 | Kanalas / Channel | CWT40H40/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 80 | 60 | 32 | 15 | 13.6 | 915.2 |  | *
608 | Kanalas / Channel | CMT40H60/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 35 | 60 | 14 | 15 | 99.2 | 1598.8 |  | *
609 | Kanalas / Channel | CWC40H40/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 50 | 60 | 20 | 15 | 13.6 | 572 |  | *
610 | Kabelių lovelių/kopėčių dangčiai su montavimo elementais ir kt/Cover for cables trays/ladders with installation elements and etc. | PDDP500/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 110 | 0 | 110 | 10 | 39.2 | 5412 |  | *
611 | Vamzdis su montavimo elementais ir kt. / Pipe with installation elements and etc. | DVK75 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | m | 15 | 0 | 15 | 4 | 3.2 | 108 |  | *
612 | Standartinis užspaudžiamas sandariklis / Standard press seal | ADS 125/75 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | pcs vnt | 6 | 0 | 6 | 20 | 125 | 870 |  | *
613 | Papildomos surinkimo medžiagos įrangos montavimui/ Additional assembly materials for equipment installation | - | VKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-001 | kg | 13 | 0 | 13 | 10 | 10 | 260 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos surinkimo medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional assembly materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows. | *
ELECTRICAL E - Cables / Kabeliai *Bill of quantity for buildings 207 was included in bill of quantity for building 203 (V21UVC) - VVKJ01-XX-DP-E-08.7795.SZ-002 / 207 pastato kiekių žiniaraščiai buvo įtraukti į 203 pastato kiekių žiniaraščius
[8 empty] | Viso: / Total: |  | 34636
Remarks:Material, installation and connection prices must be given to all items mentioned in the list
Pastabos: Medžiagų, montavimo ir prijungimo darbų kainos turi būti nurodytos visoms sąraše nurodytoms pozicijoms
* Informations concerning the total quantities of available materials are in "Stored deliveries" - Appendix 1E
* Informacija apie bendrą turimų medžiagų kiekį pateikiama dokumente „Stored deliveries“ - 1E priedas