## 211_E
Darbų įkainiai / Work Rates
Nr. / No. | Aprašymas / Description |  | Sąnaudų žiniaraščio žymuo TP ar DP / BoQ list name from TDD or DDD | Mato vnt. / Unit | Kiekis / Quantity | Darbų atlikimas / Work progress % | Balance / Likutis | Montavimas ir paleidimas (darbai + surinkimo medžiagos + protokolai) / Installation and commissioning (works + assembly materials + protocols) | Medžiagos / Materials | Bendrai (darbai + medžiagos) / Total (work+material) | Komentarai / Įrengimo kiekis statybvietėje / Comment / Installation amount on site | Yra sandėlyje / Available on storage
ELECTRICAL E - H&S equipment in switchgear room / Saugos įranga skirstymo įrenginių patalpoje
614 | Two-doors cubicle / Dviejų durų skydas | 600x500x1450mm ELEKTRO SE 145 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7763.SZ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 500 | 1000 | 1500
615 | Universal insulating stick / Universali izoliacinė lazda | 10kV; 500mm | VKJ01-211-DP-E-10.7763.SZ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 0 | 640 | 1280
616 | Portable earthing device for 3-phase / Nešiojamas įžeminimo įtaisas 3 fazei | Ir = 31,5 kA; tr = 1s; Džoulio integralas 992 A2s | VKJ01-211-DP-E-10.7763.SZ-001 | pcs vnt | 6 | 0 | 6 | 0 | 672 | 4032
617 | Insulating matting / Izoliaciniai kilimėliai | up to 17kV AC and 25.5 kV DC, length 8 m / iki 17kV kintamosios srovės ir 25,5kV nuolatinės srovės, ilgis 8m | VKJ01-211-DP-E-10.7763.SZ-001 | pcs vnt | 8 | 0 | 8 | 0 | 1050 | 8400
618 | Insulating matting / Izoliaciniai kilimėliai | up to 17kV AC and 25.5 kV DC, length 6 m / iki 17kV kintamosios srovės ir 25,5kV nuolatinės srovės, ilgis 6m | VKJ01-211-DP-E-10.7763.SZ-001 | pcs vnt | 6 | 0 | 6 | 0 | 650 | 3900
619 | Insulating matting / Izoliaciniai kilimėliai | up to 17kV AC and 25.5 kV DC, length 5 m / iki 17kV kintamosios srovės ir 25,5kV nuolatinės srovės, ilgis 5m | VKJ01-211-DP-E-10.7763.SZ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 0 | 525 | 525
620 | Insulating matting / Izoliaciniai kilimėliai | up to 17kV AC and 25.5 kV DC, length 2 m / iki 17kV kintamosios srovės ir 25,5kV nuolatinės srovės, ilgis 2m | VKJ01-211-DP-E-10.7763.SZ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 0 | 270 | 270
621 | Dielektric gloves / dielektrinės pirštinės | ELSEC 10 - For work under voltage up to 10kV / Darbui esant iki 10kV įtampai arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7763.SZ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 0 | 110 | 220
622 | Dielectric shoes / Izoliaciniai kaliošai | Antyamper 20 kV For work under voltage up to 20kV / Darbui esant iki 20kV įtampai arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7763.SZ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 0 | 228 | 456
623 | Protective goggles / Apsauginiai akiniai | Worksafe 328 - Puma arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7763.SZ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 24
624 | Helmet with visors / Šalmas su apsauginiu skydeliu | 2660 Klasa 1,4kA arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7763.SZ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 0 | 240 | 480
625 | OPL portable fence with stand bases and 30 pcs of links (3 m chain) / OPL nešiojamoji tvorelė su stovais ir 30 vnt. jungčių (3m grandinė) | OPL arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7763.SZ-001 | set kompl | 1 | 0 | 1 | 0 | 2744 | 2744
626 | Holder for the NH type fuse cartridges with impregnated leather sleeve / NH tipo saugiklių laikiklis su impregnuota odine rankove | For work under voltage up to 1kV / Darbui esant iki 1kV įtampai | VKJ01-211-DP-E-10.7763.SZ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 0 | 136 | 136
627 | Two stick AC voltage detector with phase comparation function / Dvigubas kintamosios srovės įtampos detektorius su fazių palyginimo funkcija | DWNP-1 10-1000V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7763.SZ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1026 | 1026
628 | Low voltage tester / Žemos įtampos testeris | VT-2 90-1000 VAC; IP54 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7763.SZ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 0 | 2866 | 5732
629 | Rescue hook / Gelbėjimo kablys | HEM-B iki 1 kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7763.SZ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 0 | 600 | 600
630 | Insulated Screwdriver Set / Izoliuotų atsuktuvų rinkinys | Darbui esant iki 1 kV įtampai / For work under voltage up to 1kV | VKJ01-211-DP-E-10.7763.SZ-001 | set kompl | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 40
631 | Fire-extinguishing blanket / Gaisro gesinimo antklodė | 2000x1500mm | VKJ01-211-DP-E-10.7763.SZ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 0 | 80 | 80
632 | Portable safety tag „STOK! ĮTAMPA“ / Kilnojamasis įspėjamasis ženklas „STOK! ĮTAMPA“ | Dimensions – not less than 280x210mm. Black letters in white background. Edge bright red, 10mm wide, arrow bright red / Matmenys – ne mažiau kaip 280x210mm. Juodos raidės baltame fone. Kraštas ryškiai raudonas, 10mm pločio, strėlė ryškiai raudona | VKJ01-211-DP-E-10.7763.SZ-001 | pcs vnt | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 24
633 | Portable safety tag „ BANDYMAI! PAVOJINGA GYVYBEI “ / Kilnojamasis įspėjamasis ženklas „BANDYMAI! PAVOJINGA GYVYBEI“ | Dimensions – not less than 280x210mm. Black letters in white background. Edge bright red, 10mm wide, arrow bright red / Matmenys – ne mažiau kaip 280x210mm. Juodos 23raidės baltame fone. Kraštas ryškiai raudonas, 10mm pločio, strėlė ryškiai raudona | VKJ01-211-DP-E-10.7763.SZ-001 | pcs vnt | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 24
634 | Portable safety tag „ NELIPK! UŽMUŠ “ / Kilnojamasis įspėjamasis ženklas „NELIPK! UŽMUŠ“ | Dimensions – not less than 280x210mm. Black letters in white background. Edge bright red, 10mm wide, arrow bright red / Matmenys – ne mažiau kaip 280x210mm. Juodos raidės baltame fone. Kraštas ryškiai raudonas, 10mm pločio, strėlė ryškiai raudona | VKJ01-211-DP-E-10.7763.SZ-001 | pcs vnt | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 24
635 | Portable prohibited tag „ NEJUNGTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA “ / Kilnojamasis draudžiamasis ženklas „NEJUNGTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA“ | Dimensions - 180x290mm, white background with red ring: diameter - 150mm, width - 15mm. The ring is cut by a diagonal red 12mm wide band at a 45º angle from top to bottom. Inside the ring, a black schematic pencil mark is shown vertically. Inscriptions in black / Matmenys – 180x290mm, baltame fone raudonas žiedas: skersmuo – 150mm, plotis – 15mm. Žiedas perkirstas įstriža raudona 12mm pločio juosta 45º kampu iš viršaus į apačią. Žiedo viduje vertikaliai pavaizduotas juodos spalvos scheminis kirtiklio ženklas. Užrašai juodos spalvos | VKJ01-211-DP-E-10.7763.SZ-001 | pcs vnt | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 24
636 | Portable prohibited tag „ NEJUNGTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA “ / Kilnojamasis draudžiamasis ženklas „NEJUNGTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA“ | Construction of tag same as 20 position. Dimensions - 50x80mm. Ring diameter - 40mm. Ring width - 5mm. Tape width - 4mm / Matmenys – 50x80mm. Žiedo skersmuo – 40mm. Žiedo plotis – 5mm. Juostos plotis – 4mm | VKJ01-211-DP-E-10.7763.SZ-001 | pcs vnt | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 24
637 | Portable prohibited tag „NEATIDARYTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA“ / Kilnojamasis draudžiamasis ženklas „NEATIDARYTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA“ | Dimensions - 180x290mm. On a white background a red ring: 150mm in diameter and 15mm in width. The ring is cut by a diagonal red band, 12mm wide, 45º from top to bottom. Inside the ring is a drawing of a water tap. Inscriptions in black / Matmenys – 180x290mm. Baltame fone raudonas žiedas: skersmuo – 150mm, žiedo plotis – 15mm. Žiedas perkirstas įstriža raudona juosta, 12mm pločio, 45º kampu iš viršaus į apačią. Žiedo viduje pavaizduotas vandens čiaupo piešinys. Užrašai juodos spalvos | VKJ01-211-DP-E-10.7763.SZ-001 | pcs vnt | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 24
638 | Portable sign which reminds that grounding device is on / Kilnojamasis ženklas, primenantis, kad yra įjungtas įžeminimo įrenginys | Dimensions - 240x130mm. Black letters on a light blue background / Matmenys – 240x130mm. Juodos raidės šviesiai mėlyname fone | VKJ01-211-DP-E-10.7763.SZ-001 | pcs vnt | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16
639 | Portable sign which reminds that it is forbidden to turn on voltage to groundet electical equipment Kilnojamasis ženklas, primenantis, kad draudžiama įjungti įtampą į įžemintą elektros įrenginį | Dimensions - 80x50mm. Black letters on a light blue background / Matmenys – 80x50mm. Juodos raidės šviesiai mėlyname fone | VKJ01-211-DP-E-10.7763.SZ-001 | pcs vnt | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 24
640 | General safety instruction for LV switchgear / Bendra LV perjungimo įrenginių saugos instrukcija | acc. to contractor | VKJ01-211-DP-E-10.7763.SZ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 0 | 400 | 400
641 | Electric shock first-aid instruction / Elektros smūgio pirmosios pagalbos instrukcija | acc. to contractor | VKJ01-211-DP-E-10.7763.SZ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 0 | 400 | 400
ELECTRICAL E - Cable routes / Kabelinės trasos
642 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DUD400H45/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7793.SŽ-001 | m | 200 | 0 | 200 | 40 | 21.6 | 12320 |  | *
643 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DUP400H100/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7793.SŽ-001 | m | 10 | 0 | 10 | 40 | 35.6 | 756 |  | *
644 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DUP400H100/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7793.SŽ-001 | m | 90 | 0 | 90 | 40 |  | 3600 |  | *
645 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DUD500H45/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7793.SŽ-001 VKJ01-211-DP-E-10.7794.SZ-001 | m | 355 | 0 | 355 | 45 | 22.8 | 24069 |  | *
646 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DUD500H45/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7793.SŽ-001 VKJ01-211-DP-E-10.7794.SZ-001 | m | 45 | 0 | 45 | 45 |  | 2025 |  | *
647 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DUD600H45/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7793.SŽ-001 VKJ01-211-DP-E-10.7794.SZ-001 | m | 50 | 40.7 | 29.65 | 45 | 24 | 2045.85 |  | *
648 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DUD600H45/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7793.SŽ-001 VKJ01-211-DP-E-10.7794.SZ-001 | m | 1600 | 40.7 | 948.8 | 45 |  | 42696 |  | *
649 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DUP600H100/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7793.SŽ-001 VKJ01-211-DP-E-10.7794.SZ-001 | m | 740 | 36 | 473.6 | 45 | 38.4 | 39498.24 |  | *
650 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DUP300H60/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7793.SŽ-001 VKJ01-211-DP-E-10.7794.SZ-001 | m | 9 | 69 | 2.79 | 40 | 20.8 | 169.632 |  | *
651 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DUP300H60/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7793.SŽ-001 VKJ01-211-DP-E-10.7794.SZ-001 | m | 81 | 69 | 25.11 | 40 |  | 1004.4 |  | *
652 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DUD200H45/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7793.SŽ-001 | m | 300 | 0 | 300 | 40 | 18.4 | 17520 |  | *
653 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DUP200H100/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7793.SŽ-001 | m | 260 | 0 | 260 | 40 | 32.8 | 18928 |  | *
654 | Dviguba-T sija / Double-T bar | DPH3000 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7793.SŽ-001 | pcs vnt | 130 | 0 | 130 | 15 | 108.8 | 16094 |  | *
655 | Dviguba-T sija / Double-T bar | DPH2500 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7793.SŽ-001 | pcs vnt | 30 | 0 | 30 | 15 | 108.8 | 3714 |  | *
656 | Dviguba-T sija / Double-T bar | DPH2000 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7793.SŽ-001 | pcs vnt | 15 | 0 | 15 | 15 | 93.2 | 1623 |  | *
657 | Dviguba-T sija / Double-T bar | DPH1000 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7793.SŽ-001 | pcs vnt | 30 | 0 | 30 | 15 | 50.4 | 1962 |  | *
658 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDC200H45N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7793.SŽ-001 | pcs vnt | 6 | 0 | 6 | 20 | 114.4 | 806.4 |  | *
659 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDC200H100N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7793.SŽ-001 | pcs vnt | 6 | 0 | 6 | 20 |  | 120 |  | *
660 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDC400H45N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7793.SŽ-001 | pcs vnt | 8 | 0 | 8 | 20 | 138 | 1264 |  | *
661 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDC400H100N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7793.SŽ-001 | pcs vnt | 6 | 0 | 6 | 20 | 205.6 | 1353.6 |  | *
662 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDC600H45N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7793.SŽ-001 VKJ01-211-DP-E-10.7794.SZ-001 | pcs vnt | 5 | 0 | 5 | 20 | 166.4 | 932 |  | *
663 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDC600H45N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7793.SŽ-001 VKJ01-211-DP-E-10.7794.SZ-001 | pcs vnt | 36 | 0 | 36 | 20 |  | 720 |  | *
664 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDC600H100N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7793.SŽ-001 VKJ01-211-DP-E-10.7794.SZ-001 | pcs vnt | 24 | 0 | 24 | 20 | 244.8 | 6355.2 |  | *
665 | Laikiklis / Bracket | WW200 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7793.SŽ-001 | pcs vnt | 20 | 0 | 20 | 10 | 5.6 | 312 |  | Elmiko 1.2 -2 dėžės/boxes - 101 vnt/pcs Elmiko 1.4 -2 dėžės/boxes - 100 vnt/pcs *
666 | Laikiklis / Bracket | WW200 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7793.SŽ-001 | pcs vnt | 140 | 0 | 140 | 10 |  | 1400 |  | Elmiko 1.2 -2 dėžės/boxes - 101 vnt/pcs Elmiko 1.4 -2 dėžės/boxes - 100 vnt/pcs *
667 | Laikiklis / Bracket | WWCH400 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7793.SŽ-001 | pcs vnt | 13 | 0 | 13 | 10 | 17.6 | 358.8 |  | 01 Elmiko 1.2 - 29 dėžės/boxes - 283 vnt/pcs 01 Elmiko 1.3 - 19 dėžės/boxes - 190 vnt/pcs *
668 | Laikiklis / Bracket | WWCH400 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7793.SŽ-001 | pcs vnt | 117 | 0 | 117 | 10 |  | 1170 |  | 01 Elmiko 1.2 - 29 dėžės/boxes - 283 vnt/pcs 01 Elmiko 1.3 - 19 dėžės/boxes - 190 vnt/pcs *
669 | Laikiklis / Bracket | WWCH600 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7793.SŽ-001 VKJ01-211-DP-E-10.7794.SZ-001 | pcs vnt | 1580 | 43.34 | 895.228 | 10 | 21.2 | 27931.1136 |  | 01 Elmiko 1.4 - 11 dėžės/boxes - 86 vnt/pcs *
670 | Laikiklis / Bracket | WMC400 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7793.SŽ-001 | pcs vnt | 80 | 0 | 80 | 10 | 11.2 | 1696 |  | *
671 | Kanalas / Channel | CWT40H40/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7793.SŽ-001 | m | 70 | 0 | 70 | 15 | 13.6 | 2002 |  | *
672 | Kanalas / Channel | CMT40H60/F arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7793.SŽ-001 | m | 80 | 0 | 80 | 15 | 99.2 | 9136 |  | *
673 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DUP300H45/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794.SZ-001 | m | 40 | 40 | 24 | 40 | 20.8 | 1459.2 |  | *
674 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DUP500H100/3N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794.SZ-001 | m | 240 | 5 | 228 | 45 | 36.8 | 18650.4 |  | *
675 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DDH600H80/6 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794.SZ-001 | pcs vnt | 10 | 50 | 5 | 45 | 38.4 | 417 |  | *
676 | Kabelių kopėčios su montavimo elementais ir kt. (išskyrus laikiklius, horizontalius/vertikalius lenkimus, kanalus, sijas, dangčius, trišakius ir susikirtimus) / Cable ladder with installation element, etc. (except brackets, horizontal/vertical bends, channels, bars (beams), covers, tees and cross-overs) | DG0P500H60/3E arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794.SZ-001 | m | 10 | 0 | 10 | 45 | 67.2 | 1122 |  | *
677 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDC300H45N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794.SZ-001 | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 20 | 130.4 | 150.4 |  | *
678 | Horizontalus lenkimas / Horizontal Bend | LDC500H100N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794.SZ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 20 | 225.2 | 490.4 |  | *
679 | Horizontalus trišakis / Horizontal Tee | TDP500H60N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794.SZ-001 | pcs vnt | 2 | 0 | 2 | 20 | 284.8 | 609.6 |  | *
680 | Horizontalus trišakis / Horizontal Tee | TDCN500H45N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794.SZ-001 | pcs vnt | 70 | 0 | 70 | 20 | 305.6 | 22792 |  | *
681 | Horizontalus trišakis / Horizontal Tee | TDCN500H100N arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794.SZ-001 | pcs vnt | 48 | 0 | 48 | 20 | 454.4 | 22771.2 |  | *
682 | Dviguba-T sija / Double-T bar | DPH1300 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794.SZ-001 | pcs vnt | 117 | 10 | 105.3 | 15 | 61.2 | 8023.86 |  | *
683 | Dviguba-T sija / Double-T bar | DPH1600 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794.SZ-001 | pcs vnt | 8 | 30 | 5.6 | 15 | 75.6 | 507.36 |  | *
684 | Laikiklis / Bracket | WDPH1300 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794.SZ-001 | pcs vnt | 11 | 0 | 11 | 10 | 81.6 | 1007.6 |  | *
685 | Laikiklis / Bracket | WWCH300 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794.SZ-001 | pcs vnt | 20 | 45 | 11 | 10 | 13.2 | 255.2 |  | 0.1 Elmiko 1.2 - 6 dėžės/boxes - 55 vnt/pcs *
686 | Laikiklis / Bracket | WWCH500 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794.SZ-001 | pcs vnt | 219 | 2 | 214.62 | 10 | 19.2 | 6266.904 |  | 0.1 Elmiko 1.2 -50 dėžės/boxes - 503 vnt/pcs 0.1 Elmiko 1.4 -1 dėžės/boxes - 14 vnt/pcs l.no. 1586 - 7 vnt/pcs *
687 | Laikiklis / Bracket | WWCH500 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794.SZ-001 | pcs vnt | 181 | 2 | 177.38 | 10 |  | 1773.8 |  | 0.1 Elmiko 1.2 -50 dėžės/boxes - 503 vnt/pcs 0.1 Elmiko 1.4 -1 dėžės/boxes - 14 vnt/pcs l.no. 1586 - 7 vnt/pcs *
688 | Laikiklis / Bracket | WMC200 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794.SZ-001 | pcs vnt | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 160 |  | *
689 | Kanalas / Channel | CWP40H40/04E arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794.SZ-001 | pcs vnt | 8 | 0 | 8 | 15 | 13.6 | 228.8 |  | Elmiko 1.4 -1 dėžės/boxes - 10 vnt/pcs *
690 | Kanalas / Channel | CWD30H30 arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794.SZ-001 | m | 2 | 0 | 2 | 15 | 78.4 | 186.8 |  | *
691 | Papildomos surinkimo medžiagos įrangos montavimui/ Additional assembly materials for equipment installation | - | VKJ01-211-DP-E-10.7793.SŽ-001 VKJ01-211-DP-E-10.7794.SZ-001 | kg | 204 | 0 | 204 | 10 | 10 | 4080 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos surinkimo medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional assembly materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows. | *
ELECTRICAL E - Cables / Kabeliai
692 | Valdymo kabelis su PVC izoliacija / PVC insulation control cable | Belden 9409; 300V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 33 | 0 | 33 | 4 | 14 | 594
693 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis Belden 9409; 300V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 14 | 0 | 14 | 20 | 30 | 700
694 | Valdymo kabelis be halogenų / Halogen-free a control cable | BiT 1000 H 18x1,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 11 | 0 | 11 | 4 | 7.92 | 131.12
695 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 1000 H 18x1,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 6 | 0 | 6 | 20 | 30 | 300
696 | Valdymo kabelis be halogenų / Halogen-free a control cable | BiT 1000 H 25x1,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 217 | 0 | 217 | 4 | 10.54 | 3155.18
697 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 1000 H 25x1,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 500
698 | Valdymo kabelis be halogenų / Halogen-free a control cable | BiT 1000 H 2x0,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 2403 | 0 | 2403 | 4 | 0.72 | 11342.16
699 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 1000 H 2x0,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 108 | 0 | 108 | 2 | 2 | 432
700 | Valdymo kabelis be halogenų / Halogen-free a control cable | BiT 1000 H 3G1,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 9865 | 0 | 9865 | 4 | 1.58 | 55046.7
701 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 1000 H 3G1,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 130 | 0 | 130 | 2 | 2 | 520
702 | Valdymo kabelis be halogenų / Halogen-free a control cable | BiT 1000 H 3x1,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 34 | 0 | 34 | 4 | 1.58 | 189.72
703 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 1000 H 3x1,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 16
704 | Valdymo kabelis be halogenų / Halogen-free a control cable | BiT 1000 H 5x1,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 280 | 0 | 280 | 4 | 2.45 | 1806
705 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 1000 H 5x1,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 | 80
706 | Valdymo kabelis be halogenų / Halogen-free a control cable | BiT 1000 H 7G1,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 9718 | 0 | 9718 | 4 | 3.2 | 69969.6
707 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 1000 H 7G1,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 110 | 0 | 110 | 2 | 2 | 440
708 | Valdymo kabelis be halogenų / Halogen-free a control cable | BiT 1000 H 8x1,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 269 | 0 | 269 | 4 | 3.66 | 2060.54
709 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 1000 H 8x1,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 18 | 0 | 18 | 3 | 2 | 90
710 | Valdymo kabelis be halogenų / Halogen-free a control cable | BiT 500 (St) CH 14x1; 300/500V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 440 | 0 | 440 | 4 | 4.53 | 3753.2
711 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 500 (St) CH 14x1; 300/500V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 12 | 0 | 12 | 3 | 3 | 72
712 | Valdymo kabelis be halogenų / Halogen-free a control cable | BiT 500 (St) CH 2x0,5; 300/500V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 2045 | 0 | 2045 | 4 | 0.72 | 9652.4
713 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 500 (St) CH 2x0,5; 300/500V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 46 | 0 | 46 | 2 | 2 | 184
714 | Valdymo kabelis be halogenų / Halogen-free a control cable | BiT 500 (St) CH 2x1; 300/500V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 6420 | 0 | 6420 | 4 | 1.33 | 34218.6
715 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 500 (St) CH 2x1; 300/500V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 84 | 0 | 84 | 2 | 2 | 336
716 | Valdymo kabelis be halogenų / Halogen-free a control cable | BiT 500 (St) CH 2x1; 300/500V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 710 | 0 | 710 | 4 | 1.33 | 3784.3
717 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 500 (St) CH 2x1; 300/500V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 84 | 0 | 84 | 2 | 2 | 336
718 | Valdymo kabelis be halogenų / Halogen-free a control cable | BiT 500 (St) CH 2x2x0,5; 300/500V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 6022 | 0 | 6022 | 4 | 1.18 | 31193.96 |  | l.no. 853 ilgis/length 2960m l.no. 858 ilgis/length 3000m l.no. 859 ilgis/length 3000m l.no. 956 ilgis/length 3000m l.no. 968 ilgis/length 1010m l.no. 969 ilgis/length 2950m l.no. 970 ilgis/length 3590m l.no. 970 ilgis nežinomas/length unknown l.no. 973 ilgis/length 1000m l.no. 975 ilgis/length 1000m Viso/Total: 21510m
719 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 500 (St) CH 2x2x0,5; 300/500V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 126 | 0 | 126 | 2 | 2 | 504
720 | Valdymo kabelis be halogenų / Halogen-free a control cable | BiT 500 (St) CH 4x2x0,5; 300/500V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 7170 | 0 | 7170 | 4 | 1.62 | 40295.4 |  | l.no. 854 ilgis/length 2035m l.no. 862 ilgis/length 1807m l.no. 903 ilgis nežinomas/length unknown l.no. 974 ilgis nežinomaslength unknown Viso/Total: 3842m
721 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis BiT 500 (St) CH 4x2x0,5; 300/500V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 76 | 0 | 76 | 2 | 2 | 304
722 | FTP Cat. 6 kabelis /FTP Cat. 6 cable | FTP kat. 6 4x2x0,54; 150V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 67 | 0 | 67 | 4 | 0.9 | 328.3
723 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis FTP kat. 6 4x2x0,54; 150V arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 26 | 0 | 26 | 2 | 2 | 104
724 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH 1x400; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 40 | 0 | 40 | 20 | 79.92 | 3996.8
725 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH 1x400; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 2 | 0 | 2 | 80 | 120 | 400
726 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 3x2,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 19960 | 0 | 19960 | 4 | 1.86 | 116965.6
727 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 3x2,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 324 | 0 | 324 | 2 | 2 | 1296
728 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 4x10; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 2360 | 0 | 2360 | 8 | 10.41 | 43447.6
729 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 4x10; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 46 | 0 | 46 | 10 | 10 | 920
730 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 4x16; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 470 | 0 | 470 | 8 | 16.44 | 11486.8
731 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 4x16; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 14 | 0 | 14 | 10 | 10 | 280
732 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 4x2,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 1090 | 0 | 1090 | 4 | 2.94 | 7564.6 |  | l.no. 930 length/ilgis 530m
733 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 4x2,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 18 | 0 | 18 | 2 | 2 | 72
734 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 4x25; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 3170 | 0 | 3170 | 10 | 26.23 | 114849.1
735 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 4x25; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 62 | 0 | 62 | 20 | 20 | 2480
736 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 4x35; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 110 | 0 | 110 | 10 | 36.36 | 5099.6
737 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 4x35; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 500
738 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 4x4; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 680 | 0 | 680 | 4 | 4.43 | 5732.4
739 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 4x4; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 28 | 0 | 28 | 2 | 2 | 112
740 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 4x50; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 950 | 0 | 950 | 12 | 42.84 | 52098
741 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 4x50; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 18 | 0 | 18 | 30 | 50 | 1440
742 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 4x6; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 2660 | 0 | 2660 | 6 | 6.43 | 33063.8
743 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 4x6; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 30 | 0 | 30 | 5 | 5 | 300
744 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 5x10; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 4185 | 0 | 4185 | 8 | 10.41 | 77045.85 |  | l.no. 932 ilgis/length 1365m - prieinama LOT3.7/availible for LOT3.7 - 936m
745 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 5x10; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 52 | 0 | 52 | 5 | 10 | 780
746 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 5x2,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 480 | 0 | 480 | 4 | 2.94 | 3331.2 |  | l. no. 897 ilgis nežinomas/lenght unknown l. no. 913 ilgis/length 5325m l. no. 931 ilgis/length 1480m l. no. 935 ilgis/length 2000m Viso/Total: 8805m - prieinama LOT3.7/availible for LOT3.7 - 2635m
747 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 5x2,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 34 | 0 | 34 | 2 | 2 | 136
748 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 5x25; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 100 | 0 | 100 | 10 | 26.23 | 3623
749 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 5x25; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 500
750 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 5x4; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 740 | 0 | 740 | 4 | 4.43 | 6238.2
751 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 5x4; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 | 32
752 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 5x6; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 80 | 0 | 80 | 6 | 6.43 | 994.4 |  | l.no. 909; ilgis/length 534m l.no. 934; ilgis/length 740m Viso/Total: 1274m - prieinama LOT3.7/availible for LOT3.7 - 454 m
753 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 5x6; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 6 | 0 | 6 | 5 | 5 | 60
754 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-O 1x120; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 620 | 0 | 620 | 12 | 22.5 | 21390 |  | l.no. 910 ilgis/length 523m - prieinama LOT 3.7/availible for LOT3.7 - 83m
755 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-O 1x120; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 50 | 0 | 50 | 30 | 60 | 4500
756 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-O 1x150; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 2760 | 0 | 2760 | 15 | 27.64 | 117686.4
757 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-O 1x150; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 56 | 0 | 56 | 30 | 60 | 5040
758 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-O 1x185; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 2830 | 0 | 2830 | 15 | 34.38 | 139745.4 |  | l.no. 737 ilgis/length 250m
759 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-O 1x185; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 98 | 0 | 98 | 30 | 80 | 10780
760 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-O 1x240; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 200 | 0 | 200 | 15 | 44.82 | 11964
761 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-O 1x240; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 18 | 0 | 18 | 30 | 80 | 1980
762 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-O 1x50; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 610 | 0 | 610 | 8 | 9.21 | 10498.1
763 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-O 1x50; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 14 | 0 | 14 | 15 | 25 | 560
764 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-O 1x70; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 30 | 0 | 30 | 8 | 13.32 | 639.6
765 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-O 1x70; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 4 | 0 | 4 | 20 | 30 | 200
766 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-O 1x95; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 3580 | 0 | 3580 | 10 | 18.06 | 100454.8
767 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-O 1x95; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 84 | 0 | 84 | 20 | 40 | 5040
768 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | UV 2XSLCHK-J 4x4; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 2500 | 0 | 2500 | 4 | 5.5 | 23750
769 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis UV 2XSLCHK-J 4x4; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 24 | 0 | 24 | 2 | 2 | 96
770 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | UV 3plus 2XSLCHK-J 3x10+3G1,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 820 | 0 | 820 | 6 | 10.5 | 13530
771 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis UV 3plus 2XSLCHK-J 3x10+3G1,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 18 | 0 | 18 | 10 | 20 | 540
772 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | UV 3plus 2XSLCHK-J 3x16+3G2,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 3110 | 0 | 3110 | 8 | 14.86 | 71094.6
773 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis UV 3plus 2XSLCHK-J 3x16+3G2,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 62 | 0 | 62 | 20 | 20 | 2480
774 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | UV 3plus 2XSLCHK-J 3x25+3G4; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 780 | 0 | 780 | 10 | 22.53 | 25373.4
775 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis UV 3plus 2XSLCHK-J 3x25+3G4; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 18 | 0 | 18 | 20 | 30 | 900
776 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 3x10 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 200 | 0 | 200 | 6 | 10.41 | 3282
777 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 3x10 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 6 | 0 | 6 | 10 | 20 | 180
778 | Ugniai atsparus, be halogenų maitinimo kabelis / Fire resistant, halogen-free power cable | (N)HXH-J FE180/E90 3x10; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 120 | 0 | 120 | 6 | 18 | 2880
779 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis (N)HXH-J FE180/E90 3x10; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 4 | 0 | 4 | 10 | 20 | 120
780 | Ugniai atsparus, be halogenų maitinimo kabelis / Fire resistant, halogen-free power cable | (N)HXH-J FE180/E90 3x2,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 680 | 0 | 680 | 4 | 3.6 | 5168 |  | l.no. 932 ilgis/length 1365m - prieinama LOT3.7/availible for LOT3.7 - 936m
781 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis (N)HXH-J FE180/E90 3x2,5; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 | 40
782 | Ugniai atsparus, be halogenų maitinimo kabelis / Fire resistant, halogen-free power cable | (N)HXH-J FE180/E90 3x25; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 60 | 0 | 60 | 10 | 25 | 2100
783 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis (N)HXH-J FE180/E90 3x25; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 4 | 0 | 4 | 20 | 30 | 200
784 | Ugniai atsparus, be halogenų maitinimo kabelis / Fire resistant, halogen-free power cable | (N)HXH-J FE180/E90 3x4; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 430 | 0 | 430 | 4 | 4.8 | 3784
785 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis (N)HXH-J FE180/E90 3x4; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 16
786 | Ugniai atsparus, be halogenų maitinimo kabelis / Fire resistant, halogen-free power cable | (N)HXH-J FE180/E90 3x6; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 250 | 0 | 250 | 6 | 9.6 | 3900
787 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis (N)HXH-J FE180/E90 3x6; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 28
788 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 3x4; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 140 | 0 | 140 | 4 | 2.81 | 953.4
789 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 3x4; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 14 | 0 | 14 | 2 | 2 | 56
790 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 3x6; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 60 | 0 | 60 | 6 | 3.93 | 595.8
791 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 3x6; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 40
792 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-J 3x25; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 15 | 0 | 15 | 10 | 26.23 | 543.45
793 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-J 3x25; 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 4 | 0 | 4 | 20 | 40 | 240
794 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH 1x240 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 5 | 0 | 5 | 15 | 44.82 | 299.1
795 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH 1x240 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 4 | 0 | 4 | 30 | 80 | 440
796 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-O 1x300 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 1320 | 0 | 1320 | 18 | 59 | 101640
797 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-O 1x300 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 20 | 0 | 20 | 40 | 80 | 2400
798 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | N2XH-O 1x400 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 1120 | 0 | 1120 | 18 | 79.92 | 109670.4
799 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis N2XH-O 1x400 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 16 | 0 | 16 | 40 | 100 | 2240
800 | Kabelis be halogenų / Halogen-free a cable | UV 3plus2XSLCHK-J 3x120+3G16 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | m | 660 | 0 | 660 | 20 | 90 | 72600
801 | Kabelio galinė mova, antgaliai ir kt. / Cable end coupling, terminals and etc. | Cable/kabelis UV 3plus2XSLCHK-J 3x120+3G16 0,6/1kV arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7794 | set kompl | 14 | 0 | 14 | 60 | 150 | 2940
802 | Busbars from transformers V20BFT21 and V20BFT22 10,5/0,69kV / Šynos nuo transformatorių V20BFT21 ir V20BFT22 10,5/0,69kV | - | VKJ01-211-DP-E-07.1140 | set kompl | 2 | 0 | 2 | 2850 |  | 5700 | The 0,69kV busbar is available in the Employer’s warehouse / 0,69kV šynos yra Užsakovo sandėlyje.
803 | Busbars from transformers V20BHT31 and V20BHT32 10,5/0,4kV / Šynos nuo transformatorių V20BHT31 ir V20BHT32 10,5/0,4kV | - | VKJ01-211-DP-E-07.1140 | set kompl | 2 | 0 | 2 | 7500 |  | 15000 | The 0,69kV busbar is available in the Employer’s warehouse / 0,69kV šynos yra Užsakovo sandėlyje.
804 | Power cable connection to transformer V20BFT21 10,5/0,69kV, connection equipment, commissioning etc. / Maitinimo kabelio prijungimas prie transformatoriaus V20BFT21 10,5/0,69kV, prijungimo aparatai, paleidimas ir kt. | AXQJ-TT 3x(1x240/35) arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7751.SŽ-001 VKJ01-211-DP-E-07.1564 | set kompl | 1 | 0 | 1 | 500 | 950 | 1450 | Cables and cables ways from V50UBA to V20UBA are installed without connections to transformers / Kabeliai ir kabelių trasos nuo V50UBA iki V20UBA sumontuoti be jungčių su transformatoriais
805 | Power cable connection to transformer V20BFT22 10,5/0,69kV, connection equipment, commissioning etc. / Maitinimo kabelio prijungimas prie transformatoriaus V20BFT22 10,5/0,69kV, prijungimo aparatai, paleidimas ir kt. | AXQJ-TT 3x(1x240/35) arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7751.SŽ-001 VKJ01-211-DP-E-07.1564 | set kompl | 1 | 0 | 1 | 500 | 950 | 1450 | Cables and cables ways from V50UBA to V20UBA are installed without connections to transformers / Kabeliai ir kabelių trasos nuo V50UBA iki V20UBA sumontuoti be jungčių su transformatoriais
806 | Power cable connection to transformer V20BHT31 10,5/0,4kV, connection equipment, commissioning etc. / Maitinimo kabelio prijungimas prie transformatoriaus V20BHT31 10,5/0,4kV, prijungimo aparatai, paleidimas ir kt. | AXQJ-TT 3x(1x240/35) arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7754.SŽ-001 VKJ01-211-DP-E-07.1564 | set kompl | 1 | 0 | 1 | 500 | 950 | 1450 | Cables and cables ways from V50UBA to V20UBA are installed without connections to transformers / Kabeliai ir kabelių trasos nuo V50UBA iki V20UBA sumontuoti be jungčių su transformatoriais
807 | Power cable connection to transformer V20BHT32 10,5/0,4kV, connection equipment, commissioning etc. / Maitinimo kabelio prijungimas prie transformatoriaus V20BHT32 10,5/0,4kV, prijungimo aparatai, paleidimas ir kt. | AXQJ-TT 3x(1x240/25) arba lygiavertis/or equivalent | VKJ01-211-DP-E-10.7754.SŽ-001 VKJ01-211-DP-E-07.1564 | set kompl | 1 | 0 | 1 | 500 | 950 | 1450 | Cables and cables ways from V50UBA to V20UBA are installed without connections to transformers / Kabeliai ir kabelių trasos nuo V50UBA iki V20UBA sumontuoti be jungčių su transformatoriais
ELECTRICAL E - Power supply switchgear / Skristomieji įrenginiai
808 | 0,69 kV skirstomieji įrenginiai / 0,69 kV power supply switchgear | V20BFC | VKJ01-211-DP-E-10.7751.SŽ-001 | set kompl | 1 | 0 | 1 | 9739.5 | 162325 | 172064.5 | Dar nepradėta. Pagal VKJ01-211-DP-E-10.7751 / Not started yet. According to VKJ01-211-DP-E-10.7751
809 | 0,69 kV skirstomieji įrenginiai / 0,69 kV power supply switchgear | V20BFD | VKJ01-211-DP-E-10.7751.SŽ-001 | set kompl | 1 | 0 | 1 | 8125.26 | 135421 | 143546.26 | Dar nepradėta. Pagal VKJ01-211-DP-E-10.7751 / Not started yet. According to VKJ01-211-DP-E-10.7751
810 | 0,4 kV biokuro zonos skirstomieji įrenginiai / 0,4 kV biomass area power supply switchgear | V20BHE | VKJ01-211-DP-E-10.7754.SŽ-001 | set kompl | 1 | 0 | 1 | 30319.56 | 505326 | 535645.56 | Dar nepradėta. Pagal VKJ01-211-DP-E-10.7754 / Not started yet. According to VKJ01-211-DP-E-10.7754
811 | 0,4 kV biokuro zonos skirstomieji įrenginiai / 0,4 kV biomass area power supply switchgear | V20BHF | VKJ01-211-DP-E-10.7754.SŽ-001 | set kompl | 1 | 0 | 1 | 24141.9 | 402365 | 426506.9 | Dar nepradėta. Pagal VKJ01-211-DP-E-10.7754 / Not started yet. According to VKJ01-211-DP-E-10.7754
DC and guaranteed voltage system. Main distribution switchgears / DC ir garantuotos įtampos sistema. Pagrindiniai skirstomieji skirstomieji įrenginiai
812 | Paskirstymo skydas UPS biokuras / Switchboard UPS biomass | V20BRC | VKJ01-211-DP-E-10.7758.SŽ-001 | set kompl | 1 | 0 | 1 | 2206 | 11030 | 13236 | Dar nepradėta. Pagal VKJ01-211-DP-E-10.7758 / Not started yet. According to VKJ01-211-DP-E-10.7758
813 | Paskirstymo skydas 220VDC biokuras / Switchboard 220VDC biomass | V20BUC | VKJ01-211-DP-E-10.7758.SŽ-001 | set kompl | 1 | 0 | 1 | 1041 | 5205 | 6246 | Dar nepradėta. Pagal VKJ01-211-DP-E-10.7758 / Not started yet. According to VKJ01-211-DP-E-10.7758
Technological subswitchgear / technologiniai antriniai paskirtymo įrenginiai
814 | Technologiniai antriniai paskirtymo įrenginiai / Technological subswitchgear | V20BJE | VKJ01-211-DP-E-10.7779.SZ-001 | set kompl | 1 | 0 | 1 | 1895.34 | 31589 | 33484.34 | Dar nepradėta. VKJ01-211-DP-E-10.7779 / Not started yet. VKJ01-211-DP-E-10.7779
Other / Kita
815 | Variklio riebokšlis/sandariklis (metalinis) /Motor gland / sealant (steel) | Variklis/Motor ≤ 5,5 kW | - | set kompl | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 | 400 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
816 | Variklio riebokšlis/sandariklis (metalinis) /Motor gland / sealant (steel) | Variklis/Motor > 5,5 ... ≤ 22 kW | - | set kompl | 10 | 0 | 10 | 10 | 50 | 600 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
817 | Variklio riebokšlis/sandariklis (metalinis) /Motor gland / sealant (steel) | Variklis/Motor > 22 ... ≤ 75 kW | - | set kompl | 10 | 0 | 10 | 15 | 62 | 770 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
818 | Variklio riebokšlis/sandariklis (metalinis) /Motor gland / sealant (steel) | Variklis/Motor > 75 ... ≤ 200 kW | - | set kompl | 10 | 0 | 10 | 20 | 100 | 1200 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
819 | Variklio riebokšlis/sandariklis (metalinis) /Motor gland / sealant (steel) | Variklis/Motor > 200 ... ≤ 500 kW | - | set kompl | 10 | 0 | 10 | 20 | 195 | 2150 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
820 | Variklio riebokšlis/sandariklis (metalinis) /Motor gland / sealant (steel) | Variklis/Motor > 500 kW | - | set kompl | 10 | 0 | 10 | 25 | 580 | 6050 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
821 | Variklio riebokšlis/sandariklis (metalinis) / Motor gland / sealant, EMC -prot. (steel) | Variklis/Motor ≤ 5,5 kW | - | set kompl | 10 | 0 | 10 | 10 | 35 | 450 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
822 | Variklio riebokšlis/sandariklis (metalinis) / Motor gland / sealant, EMC -prot. (steel) | Variklis/Motor > 5,5 ... ≤ 22 kW | - | set kompl | 10 | 0 | 10 | 10 | 55 | 650 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
823 | Variklio riebokšlis/sandariklis (metalinis) / Motor gland / sealant, EMC -prot. (steel) | Variklis/Motor > 22 ... ≤ 75 kW | - | set kompl | 10 | 0 | 10 | 15 | 69 | 840 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
824 | Variklio riebokšlis/sandariklis (metalinis) / Motor gland / sealant, EMC -prot. (steel) | Variklis/Motor > 75 ... ≤ 200 kW | - | set kompl | 10 | 0 | 10 | 15 | 110 | 1250 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
825 | Variklio riebokšlis/sandariklis (metalinis) / Motor gland / sealant, EMC -prot. (steel) | Variklis/Motor > 200 ... ≤ 500 kW | - | set kompl | 10 | 0 | 10 | 20 | 210 | 2300 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
826 | Variklio riebokšlis/sandariklis (metalinis) / Motor gland / sealant, EMC -prot. (steel) | Variklis/Motor > 500 kW | - | set kompl | 10 | 0 | 10 | 25 | 650 | 6750 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
827 | Įžeminimo laidas 120mm2 Cu/ Earthing cable 120mm2 | Bitner H07 V-K 120mm2 arba lygiavertis/or equivalent | - | m | 10 | 0 | 10 | 12 | 41 | 530
828 | Įžeminimo laidas 95mm2 Cu/ Earthing cable 95mm2 | Bitner H07 V-K 95mm2 arba lygiavertis/or equivalent | - | m | 10 | 0 | 10 | 10 | 32.5 | 425
829 | Įžeminimo laidas 70mm2 Cu/ Earthing cable 70mm2 | Bitner H07 V-K 70mm2 arba lygiavertis/or equivalent | - | m | 10 | 0 | 10 | 10 | 24.5 | 345
830 | Įžeminimo laidas 50mm2 Cu/ Earthing cable 50mm2 | Bitner H07 V-K 50mm2 arba lygiavertis/or equivalent | - | m | 10 | 0 | 10 | 10 | 17.3 | 273
831 | Įžeminimo laidas 35mm2 Cu/ Earthing cable 35mm2 | Bitner H07 V-K 25mm2 arba lygiavertis/or equivalent | - | m | 10 | 0 | 10 | 10 | 12.5 | 225
832 | Įžeminimo laidas 25mm2 Cu/ Earthing cable 25mm2 | Bitner H07 V-K 25mm2 arba lygiavertis/or equivalent | - | m | 100 | 0 | 100 | 4 | 8.8 | 1280
833 | Įžeminimo laidas 16mm2 Cu/ Earthing cable 16mm2 | Bitner H07 V-K 16mm2 arba lygiavertis/or equivalent | - | m | 10 | 0 | 10 | 4 | 5.8 | 98
834 | Įžeminimo laidas 10mm2 Cu/ Earthing cable 10mm2 | Bitner H07 V-K 10mm2 arba lygiavertis/or equivalent | - | m | 10 | 0 | 10 | 4 | 3.6 | 76
835 | Įžeminimo laidas 6mm2 Cu/ Earthing cable 6mm2 | Bitner H07 V-K 6mm2 arba lygiavertis/or equivalent | - | m | 100 | 0 | 100 | 4 | 2.1 | 610
836 | Įžeminimo laido prijungimo gnybtynas/ Earthing wire connection terminal |  | - | vnt / psc | 100 | 0 | 100 | 35 | 95 | 13000
837 | Lubų pakabos / Ceiling suspensions | PSCN arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 15 | 20.8 | 35.8 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows. | *
838 | Jungtis / Connection Piece | PDH/F arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 15 | 4.8 | 19.8 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
839 | Lubų pagrindas / Ceiling base | PSDN arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 15 | 20.8 | 35.8 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows. | *
840 | Lubų pagrindas / Ceiling base | PSDHN arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 15 | 37.2 | 52.2 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows. | *
841 | Tvirtinimo laikiklis / Fastening Bracket | UTM arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 10 | 21.6 | 31.6 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows. | *
842 | Lubų pakabos / Ceiling suspensions | PSEN arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 15 | 63.6 | 78.6 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows. | *
843 | Lubų pakabos / Ceiling suspensions | WPSE1500 arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 15 | 45.2 | 60.2 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
844 | Prispaudžiantis laikiklis / Hold Down Clamp | UDC1 arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 10 | 17.6 | 27.6 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows. | *
845 | Tiesi jungtis / Straight Connector | LDCH45N arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 5 | 4.8 | 9.8 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows. | *
846 | Tiesi jungtis / Straight Connector | LDCH100N arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 13 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows. | *
847 | Tiesi jungtis / Straight Connector | LDOCH60 arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 5 | 4.8 | 9.8 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
848 | Universali pakaba / Universal suspension | WPT400 arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 10 | 24 | 34 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
849 | Tarpiklis / Spacer | BR32/2 arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 5 | 4.8 | 9.8 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
850 | Kampinė jungtis / Corner Connector | LKUC3 arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 10 | 9.6 | 19.6 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows. | *
851 | Kampinė jungtis / Corner Connector | LKUC2 arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 10 | 17.6 | 27.6 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows. | *
852 | Srieginis strypas / Threaded Rod | PGSM10x130 arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 16 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
853 | Barjerinė juosta su montavimo elementais ir kt / Barrier strip with installation elements and etc. | PGJ100/3N arba lygiavertis/or equivalent | - | m | 1 | 0 | 1 | 10 | 14.4 | 24.4 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
854 | Tarpiklis / Spacer | BR33/2 arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 5 | 4.8 | 9.8 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
855 | Skersinis / Rung | SDH arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 10 | 14.4 | 24.4 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
856 | Tiesi jungtis / Straight Connector | LDCH60 arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 13 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
857 | Papildoma jungtis / Add-on Connector | LDDKP3 arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 10 | 20 | 30 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
858 | Papildoma jungtis / Add-on Connector | LDDKP2 arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 10 | 20 | 30 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
859 | Srieginis strypas / Threaded Rod | PGM8/1 arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 16 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
860 | Tvirtinimo spaustukas / Fastening Clamp | NKH arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 5 | 17.6 | 22.6 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
861 | Srieginis strypas / Threaded Rod | PGM10/1 arba lygiavertis/or equivalent | - | pcs vnt | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 16 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos medžiagos ir šių medžiagų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional materials are required and the need for these materials could not be foreseen in other price rows.
[8 empty] | Viso: / Total: |  | 3417015.2996
Remarks:Material, installation and connection prices must be given to all items mentioned in the list
Pastabos: Medžiagų, montavimo ir prijungimo darbų kainos turi būti nurodytos visoms sąraše nurodytoms pozicijoms
* Informations concerning the total quantities of available materials are in "Stored deliveries" - Appendix 1E
* Informacija apie bendrą turimų medžiagų kiekį pateikiama dokumente „Stored deliveries“ - 1E priedas