## Construction services
Darbų įkainiai / Work Rates
Nr. / No. | Aprašymas / Description |  | Sąnaudų žiniaraščio žymuo TP ar DP / BoQ list name from TDD or DDD | Mato vnt. / Unit | Kiekis / Quantity | Darbų atlikimas / Work progress % | Balance / Likutis | Montavimas ir paleidimas (darbai + surinkimo medžiagos + protokolai) / Installation and commissioning (works + assembly materials + protocols) | Medžiagos / Materials | Bendrai (darbai + medžiagos) / Total (work+material) | Komentarai / Įrengimo kiekis statybvietėje / Comment / Installation amount on site | Yra sandėlyje / Available on storage
869 | Užsakovo personalo mokymai / Employer personnel training: - susitarti dėl mokymų datos ir dalyvių sąrašo / agreeing the date of training and list of personel, - mokymų vietos organizavimas / organization of the training place, - mokymo personalo organizavimas / organization of training staff, - mokymų medžiagos paruošimas / preparation of training materials, - organizuoti teorinius ir praktinius mokymus / organization of theoretical and practical trainings | Pagal 1 priedo Techninės specifikacijos 4.2 punktą / According to appendix 1 technical specification point 4.2 | - | set kompl | 1 | 0 | 1 | 6000 |  | 6000
870 | Rangovo statybvietės biurui skirtų konteinerių atvežimas, įrengimas, prijungimas prie vandentiekio, nuotekų ir elektros tinklų. Statybvietės biuro įrengimas. / Delivery, installation, connection to the water supply, sewerage and electricity networks of containers for the contractor's construction site office. | - | - | set kompl | 1 | 0 | 1 | 4500 |  | 4500
871 | Rangovo statybvietės biuro demontavimas ir išvežimas / Dismantling and removal of the contractor's construction site office | - | - | set kompl | 1 | 0 | 1 | 2500 |  | 2500
872 | Rangovo statybvietės biuro patalpų nuoma ir priežiūra / Rental and maintenance of contractor's construction site office | - | - | mėn months | 12 | 0 | 12 | 2000 |  | 24000
873 | Rangovo sandėliavimo zonos perimetro apsauga / Contractor storage area perimeter security | - | - | mėn months | 12 | 0 | 12 | 1500 |  | 18000
874 | Statybos darbų organizavimo ir valdymo (administracinės), rangovo inžinerinis - techninis personalas ir kitos susijusios išlaidos / Organization and management (administrative), Contractor engineering and technical personnel and other related expenditure of construction work | - | - | mėn months | 12 | 0 | 12 | 34000 |  | 408000 | Ši įkainių eilutė pradedama naudoti kartu su darbų pradžia ir naudojama iki Darbų perdavimo akto pasirašymo. / This Work rate shall be used in conjunction with the commencement of the Works and shall be used until the signing of the Works Take-over Deed.
875 | Rangovo sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija pagal Sutarties sąlygas / Contractor 's performance guarantee of Contract under the terms of the Contract | - | - | mėn months | 24 | 0 | 24 | 1100 |  | 26400
876 | Rangovo garantinio periodo užtikrinimo garantija pagal Sutarties sąlygas / Contractor's guarantee period guarantee under the terms of the Contract | - | - | set kompl | 1 | 0 | 1 | 38500 |  | 38500
877 | Operatyvinis remonto darbuotojas - specialiai apmokytas ir parengtas darbuotojas, kuris eksploatuoja veikiančius elektros įrenginius ir gali juose vykdyti operatyvinius perjungimus / Operational repair worker - a specially trained and prepared employee who operates the operating electrical equipment and can perform operational changeover in it | - | - | 1 darbuotojas/mėn 1 person/months | 6 | 0 | 6 | 5800 |  | 34800 | Ši įkainių eilutė pradedama naudoti nuo Darbų perdavimo akto pasirašymo ir naudojama iki Darbų perdavimo eksploatacijai akto pasirašymo / This Work rate shall be used from the signing of the Works Take-over Deed and shall be used until the signing of the Works Commissioning Deed
878 | Transofrmatorinės su 10(6)kV-0,4kV 630 kVA transformatoriumi ir skirstymo įranga nuoma / Rental of transformer substation with 10(6)kV-0.4kV 630 kVA transformer and distribution equipment | - | - | vnt/mėn. psc/months | 1 | 0 | 1 | 2000 |  | 2000
879 | Transofrmatorinės atvežimas į objektą ir išvežmas, sumontavimas ir išmontavimas / Delivery and removal, installation and dismantling of the transformer substation | - | - | set kompl | 1 | 0 | 1 | 5000 |  | 5000
880 | General operative (unprofessional labour) / Plačios kvalifikacijos darbuotojai (darbams nereikalaujantiems aukštos kvalifikacijos) | - | - | val hour | 1 | 0 | 1 | 35 |  | 35 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos paslaugos ir šių paslaugų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional services are required and the need for these services could not be foreseen in other price rows
881 | Skilled operative (professional labour) / Aukštos kvalifikacijos darbuotojai | - | - | val hour | 1 | 0 | 1 | 40 |  | 40 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos paslaugos ir šių paslaugų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional services are required and the need for these services could not be foreseen in other price rows
882 | Ganger ( Foremen) / meistras, brigadininkas | - | - | val hour | 1 | 0 | 1 | 50 |  | 50 | Ši kainų eilutė naudojama tik tada, kai reikalingos papildomos paslaugos ir šių paslaugų poreikio nebuvo galima numatyti kitose kainų eilutėse / This price row is used only when additional services are required and the need for these services could not be foreseen in other price rows
[8 empty] | Viso: / Total: |  | 569825
Remarks:Material, installation and connection prices must be given to all items mentioned in the list
Pastabos: Medžiagų, montavimo ir prijungimo darbų kainos turi būti nurodytos visoms sąraše nurodytoms pozicijoms