# 2 priedas

ŽINIARAŠTIS (Veiklų sąrašas)

Žiniaraščio (Veiklų sąrašo) forma

| EEil. Nr. | ##### Darbų gupių (etapų) pavadinimai | Darbų grupės (etapo) kainos procentinis mėnesinis išskaidymas pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą |  |  | Kaina [Eur] be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I mėnuo | II mėnuo | III mėnuo |  |
| 1. | Dangų įrengimas | 35% | 25% | 40% | 259923,55 |
| 2. | L1 paviršinių nuotekų tinklo įrengimas | 45% | 55% |  | 21177,29 |
| 3. | LD1 drenažinių nuotekų tinklo įrengimas | 100% |  |  | 9060,93 |
| 4. | Elektrotechnikos darbai | 70% |  | 30% | 12601,67 |
| 5. | Darbo projekto parengimas | 100% |  |  | 1436,56 |
| 6. | Kadastrinių matavimų bylos parengimas |  |  | 100% | 300 |
| Suma be PVM: |  |  |  |  | 304500,00 |
| PVM (21 %): |  |  |  |  | 63945,00 |
| Bendra suma su PVM: |  |  |  |  | 368445,00 |