UŽSAKOVO UŽDUOTIS  (Rokiškis)

| Eilės Nr. | Sąlyga | Sutarties sąlygų punktas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Planuojamas vamzdynų montavimas 2025 m. liepos- rugpjūčio mėn., pilnas dangų atstatymas iki 2025 m. spalio 31 d., pagal grafiką, kurį Rangovas turi pateikti per 7 k.d. po sutarties įsigaliojimo | 11.1. punktas |
| 2. | Užsakovas paveda Rangovui: - Įsigyti ir pildyti Elektroninį statybos žurnalą - Pateikti pranešimą apie statybos pradžią - Užsakyti reikalingus geodezijos darbus - Po rekonstravimo, patikslinti kadastrinių matavimų bylas - Užbaigus objektą, paruošti ir pateikti dokumentus į IS „Infostatyba“ ir gauti patvirtintą deklaraciją apie statinio statybos užbaigimą. | 5.1.2 punktas |
| 3. | Rangovas, prieš pradėdamas Statybos darbus statybvietėje, privalo parengti statybos darbų technologijos projektą ir pateikti jį Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtojui | 6.4.6 punktas |
| 4. | Darbų vykdymui Rangovas turi naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius. | 6.7.4 punktas |
| 5. | Po rekonstravimo darbų, gauti pažymas iš suinteresuotų žemės sklypų naudotojų dėl gerbūvio atstatymo/ aplinkos sutvarkymo darbų | 7.1.1.11 punktas |
| 6. | Projekte numatyta, kad pastatuose šilumos tinklai montuojami iki įvadinių sklendžių |  |