Apmokėjimas už  pristatytą įrangą/medžiagas

-	Užsakovui, atlikus dalinį mokėjimą už įrenginius, riziką dėl jų atsitiktinio sugadinimo ar praradimo prisiima Rangovas;

-	Užsakovo dalinis mokėjimas už įrenginius neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už vėliau nustatytus Įrenginių defektus ar trūkumus.

| Ilgalaikio turto grupės kodas | Turto grupės pavadinimas | Į Statybvietę pristatytos įrangos pavadinimas | Apmokėjimą įgalinančios sąlygos ir Rangovo pateikiami dokumentai: | Mokėtina suma: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | Jungtuvas, 110 kV | 1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta) - Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka - Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), jei taikoma - Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis - Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos) - Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje). TP apžiūros metu : - Įvertina įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 150010 eilutės vertės 110 kV jungtuvas su dujų, nesukeliančių visuotinio atšilimo izoliacija; -. Medžiagos. |
| 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | Skyriklis, 110 kV | 1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta) - Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka - Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), jei taikoma - Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis - Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos) - Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje). TP apžiūros metu : - Įvertina įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 150010 eilutės vertės Skyrikliai; -. Medžiagos. |
| 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | Srovės transformatoriai | 1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta) - Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka - Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), jei taikoma - Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis - Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos) - Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje). TP apžiūros metu : - Įvertina įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 150010 eilutės vertės Srovės transformatoriai; -. Medžiagos. |
| 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | Įtampos transformatoriai | 1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta) - Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka - Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), jei taikoma - Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis - Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos) - Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje). TP apžiūros metu : - Įvertina įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 150010 eilutės vertės Įtampos transformatoriai; -. Medžiagos. |
| 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | Kombinuoti transformatoriai | 1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta) - Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka - Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), jei taikoma - Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis - Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos) - Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje). TP apžiūros metu : - Įvertina įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 150010 eilutės vertės. Kombinuoti transformatoriai; -. Medžiagos. |
| 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | Viršįtampių ribotuvai | 1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta) - Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka - Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), jei taikoma - Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis - Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos) - Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje). TP apžiūros metu : - Įvertina įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 150010 eilutės vertės. Viršįtampių ribotuvai; -. Medžiagos. |