110/10 kV Riešės TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo, 110 kV oro linijos Neris-VE3 atš. į Riešės TP keitimo į kabelinę liniją ir žaibosaugos troso ir šviesolaidinio kabelio (ŽTŠK) įrengimo

PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI

| - Etapas | - Perduodami darbai - (Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą) | - Perdavimo terminas - (mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos) | - Delspinigių dydis - (procentinė dalis nuo Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną) | - Mokėtina suma - (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - I etapas | - Techninių darbo projektų perdavimas Užsakovui po teigiamo ekspertizės akto gavimo | - Per 15 mėn. | - 0,008 % |  |
| - II etapas | - 110 kV oro linijos Neris-VE3 atš. į Riešės TP pakeista į kabelinę liniją ir pilnai paruošta įjungimui | - Per 27 mėn. | - 0,008 % |  |
| - III etapas | - Techninėje užduotyje numatyta apimtimi įrengtas ŽTŠK 110 kV oro linijos Neris-VE3 atkarpoje ir pilnai paruošta oro linijos įjungimui | - Per 27 mėn. | - 0,008 % |  |
| - IV etapas | - Pilna apimti rekonstruota ir įjungta visa 110 kV skirstykla (baigta bandomoji eksploatacija); įjungta 110 kV oro linijos Neris-VE3 kabelinė linija (atšaka į Riešės TP); įjungta 110 kV oro linijos Neris-VE3 atkarpa su įrengtu ŽTŠK | - Per 28 mėn. | - 0,008 % |  |
| - V etapas | - Gautas Statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai (-as), Užsakovui perduotas statybos darbų žurnalas, jame nurodyti dokumentai, visa dokumentacija susijusi su atliktais Darbais | - Per 30 mėn. |  | - 496 EUR be PVM už kiekvieną pradelstą dieną |