## Žin. 1
Užsakovas: VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija
Rangovas: AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ (įmonės kodas 147710353)
Pirkimo sutarties Nr.: S-943 (2019-10-28)
Sutarties pavadinimas: „Žvyrkelių, esančių Pasvalio rajone, kapitalinis remontas (II pirkimodalis)“
Objekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3118 Vytartai-Pervalkai ruožo nuo 0,00 iki 2,430 km kapitalinis remontas
Užsakovas: Akcinė bendrovė "Via Lietuva"
Rangovas: AB „HISK“ (įmonės kodas 147710353)
Pirkimo sutarties Nr.: S-331 (2024-04-09)
Sutarties pavadinimas: Rajoninio kelio Nr. 3601 Rokiškis–Juodupė–Onuškis–Ilzenbergas* 13,698 km tilto per Vyžuoną rekonstravimas
Objekto pavadinimas: Kelio Nr. 3601 Rokiškis–Juodupė–Onuškis–Ilzenbergas 13,698 km tilto per Vyžuoną rekonstravimas
GALUTINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
|  |  |  | *DPA | Darbų pakeitimo aktas | [5 empty] | ** Išpildomojoje dokumentacijoje užfiksuoti faktiškai atliktų darbų kiekiai
[5 empty] | 416.36 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 338.49
Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | [11 empty] | Vieneto kaina, EUR | Iš viso, EUR | 2024 m. gegužė |  |  | 2024 m. birželis |  |  | 2024 m. liepa |  |  | 2024 m. rugpjūtis |  |  | 2024 m. rugsėjis |  |  | 2024 m. spalis |  |  | 2024 m. lapkritis |  |  | 2024 m. gruodis |  |  | 2025 m. kovas |  |  | 2025 m. balandis |  |  | 2025 m. birželis |  |  | 2025 m. liepa |  |  | 2025 m. rugsėjis |  |  | IŠ VISO |  | LIKUTIS
|  |  |  | DPA*1 (kiekis) | DPA1 (suma) | DPA*2 (kiekis) | DPA2 (suma) | DPA*3 (kiekis) | DPA3 (suma) | Bendras darbų kiekis | Išpildomoji** (kiekis) | Skirtumas (kiekis) | Skirtumas (suma) | Pastabos |  |  | Kiekis | Vieneto kaina, EUR | Iš viso, EUR | Kiekis | Vieneto kaina, EUR | Iš viso, EUR | Kiekis | Vieneto kaina, EUR | Iš viso, EUR | Kiekis | Vieneto kaina, EUR | Iš viso, EUR | Kiekis | Vieneto kaina, EUR | Iš viso, EUR | Kiekis | Vieneto kaina, EUR | Iš viso, EUR | Kiekis | Vieneto kaina, EUR | Iš viso, EUR | Kiekis | Vieneto kaina, EUR | Iš viso, EUR | Kiekis | Vieneto kaina, EUR | Iš viso, EUR | Kiekis | Vieneto kaina, EUR | Iš viso, EUR | Kiekis | Vieneto kaina, EUR | Iš viso, EUR | Kiekis | Vieneto kaina, EUR | Iš viso, EUR | Kiekis | Vieneto kaina, EUR | Iš viso, EUR | Kiekis | Iš viso, EUR | Kiekis | Iš viso, EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[5 empty] | =5*16 |  | =7*16 |  | =9*16 | =4+5+7+9 |  | =12-11 | =13*16
Žiniaraštis Nr. 1
Statinio konstrukcijų dalis
1. Paruošiamieji darbai
1.1 | Augalinio sl. h=20 cm nukasimas, nustumiant buldozeriu iki 50 m ir sandėliavimas vietoje | m3 | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 144 |  |  | 0 |  | 2.58 | 371.52 | 144 | 2.58 | 371.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 144 | 371.52 | 0 | 0
1.2 | Smulkaus miško ir krūmynų kirtimas, smulkinimas ir paskleidimas vietoje | m3 | 0.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.08 |  |  | 0 |  | 7901.13 | 632.09 | 0.08 | 7901.13 | 632.09 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.08 | 632.09 | 0 | 0
1.3 | Metalinės spraustasienės sukalimas ir ištraukimas (įvertinant grįžtamąsias medžiagas) | t | 213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 213 |  |  | 0 |  | 1354.28 | 288461.64 |  |  | 0 | 95 | 1354.28 | 128656.6 | 65 | 1354.28 | 88028.2 |  |  | 0 | 32 | 1354.28 | 43336.96 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 1354.28 | 13542.8 | 11 | 1354.28 | 14897.08 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 213 | 288461.64 | 0 | 0
1.4 | Eismo organizavimas įrengiant laikiną tiltą (ar kitokios konstrukcijos statinį) ir privažiuojamuosius kelius prie jo. Išardymas ir išvežimas atlikus darbus | kompl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 104862.79 | 104862.79 | 0.26 | 104862.79 | 27264.33 | 0.44 | 104862.79 | 46139.63 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.15 | 104862.79 | 15729.42 | 0.04 | 104862.79 | 4194.51 | 0.11 | 104862.79 | 11534.9 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 104862.79 | -1.3878e-17 | 0
1.5 | Smėlio maišų įrengimas ir išardymas atsitvėrimui nuo upės vagos | m3 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 |  |  | 0 |  | 81.02 | 1620.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 81.02 | 1620.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 1620.4 | 0 | 0
1.6 | Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais | h | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 88 |  |  | 0 |  | 10.07 | 886.16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 88 | 10.07 | 886.16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 88 | 886.16 | 0 | 0
1.7 | Pleištinių modulinių pastolių įrengimas ir išardymas | t | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 |  |  | 0 |  | 4943.24 | 9886.48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 4943.24 | 9886.48 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 9886.48 | 0 | 0
| Iš viso 1. Paruošiamieji darbai: | [14 empty] | 406721.08 |  |  | 28267.94 |  |  | 174796.23 |  |  | 88028.2 |  |  | 2506.56 |  |  | 43336.96 |  |  | 0 |  |  | 9886.48 |  |  | 29272.22 |  |  | 19091.59 |  |  | 11534.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 406721.08 | 0 | 0
[58 empty] | 0 | 0
| 2. Esamų konstrukcijų išardymas | [56 empty] | 0 | 0
2.1 | Tilto metalinių turėklų išardymas | kg | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 600 |  |  | 0 |  | 0.47 | 282 |  |  | 0 | 600 | 0.47 | 282 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 600 | 282 | 0 | 0
2.2 | Hidroizoliacijos sl. išardymas h=1 cm | m2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 150 |  |  | 0 |  | 3.79 | 568.5 |  |  | 0 | 150 | 3.79 | 568.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 150 | 568.5 | 0 | 0
2.3 | Išlyginamojo betono sl. h=16 cm išardymas | m3 | 13.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.3 |  |  | 0 |  | 133.93 | 1781.27 |  |  | 0 | 13.3 | 133.93 | 1781.27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 13.3 | 1781.27 | 0 | 0
2.4 | Gelžbetoninių bortų ardymas | m3 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 |  |  | 0 |  | 133.93 | 267.86 |  |  | 0 | 2 | 133.93 | 267.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 267.86 | 0 | 0
2.5 | Gelžbetoninių plokščių ardymas | m3 | 43.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43.9 |  |  |  |  | 214.28 | 9406.89 |  |  | 0 | 43.9 | 214.28 | 9406.89 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 43.9 | 9406.89 | 0 | 0
2.6 | Gelžbetoninių atramų ardymas | m3 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 |  |  | 0 |  | 200.89 | 2008.9 |  |  |  | 10 | 200.89 | 2008.9 |  |  | 0 | [30 empty] | 10 | 2008.9 | 0 | 0
2.7 | Akmens mūro atramų ardymas | m3 | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32 |  |  | 0 |  | 99.26 | 3176.32 |  |  |  | 32 | 99.26 | 3176.32 |  |  | 0 | [30 empty] | 32 | 3176.32 | 0 | 0
2.8 | Gelžbetoninių pereinamųjų plokščių ardymas | m3 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  | 0 |  | 133.93 | 803.58 |  |  |  | 6 | 133.93 | 803.58 |  |  | 0 | [30 empty] | 6 | 803.58 | 0 | 0
2.9 | Gelžbetoninių gulekšnių ardymas | m3 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  | 0 |  | 133.93 | 535.72 |  |  |  | 4 | 133.93 | 535.72 |  |  | 0 | [30 empty] | 4 | 535.72 | 0 | 0
2.10 | Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m3 | 650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 650 |  |  | 0 |  | 9.84 | 6396 | [6 empty] | 650 | 9.84 | 6396 | [30 empty] | 650 | 6396 | 0 | 0
2.11 | Statybinių atliekų pakrovimas išvežimas utilizavimui | t | 280.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 280.7 |  |  | 0 |  | 33.48 | 9397.84 | [6 empty] | 280.7 | 33.48 | 9397.84 | [30 empty] | 280.7 | 9397.84 | 0 | 0
2.12 | Išardytų medžiagų (metaliniai turėklai, aitvarai) pakrovimas ir pristatymas į Užsakovo sandėliavimo vietą (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo) | t | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.6 |  |  | 0 |  | 189.92 | 113.95 | [6 empty] | 0.6 | 189.92 | 113.95 | [30 empty] | 0.6 | 113.95 | 0 | 0
2.13 | Papildomų elementų išardymas (metaliniai, aitvarai, kelio ženklai ir kt.) pakrovimas ir pristatymas į Užsakovo sandėliavimo vietą (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo) | kompl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 760.03 | 760.03 | [6 empty] | 1 | 760.03 | 760.03 | [30 empty] | 1 | 760.03 | 0 | 0
| Iš viso 2. Esamų konstrukcijų išardymas: | [14 empty] | 35498.86 |  |  | 0 |  |  | 18831.04 |  |  | 16667.82 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 35498.86 | 0 | 0
[58 empty] | 0 | 0
| 3. Krantinių atramų įrengimas | [56 empty] | 0 | 0
3.1 | Polių įrengimas | vnt. | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 |  |  | 0 |  | 3223.23 | 38678.76 | [9 empty] | 12 | 3223.23 | 38678.76 | [27 empty] | 12 | 38678.76 | 0 | 0
3.2 | Bandomųjų polių įrengimas | vnt. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 |  |  | 0 |  | 3865.06 | 7730.12 | [9 empty] | 2 | 3865.06 | 7730.12 | [27 empty] | 2 | 7730.12 | 0 | 0
3.3 | Bandomųjų polių bandymo atlikimas | vnt. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 |  |  | 0 |  | 5356.98 | 10713.96 | [9 empty] | 2 | 5356.98 | 10713.96 | [27 empty] | 2 | 10713.96 | 0 | 0
3.4 | Mineralinių medžiagų mišinio 22/45 pagrindo sl. h= 50 cm įrengimas po rostverku | m3 | 22.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.5 |  |  | 0 |  | 141.85 | 3191.63 | [9 empty] | 22.5 | 141.85 | 3191.63 | [27 empty] | 22.5 | 3191.63 | 0 | 0
3.5 | Paruošiamojo betono sl. h=20 cm įrengimas prieš įrengiant rostverkus | m3 | 6.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.8 |  |  | 0 |  | 252.7 | 1718.36 | [9 empty] | 6.8 | 252.7 | 1718.36 | [27 empty] | 6.8 | 1718.36 | 0 | 0
3.6.1. | Krantinių atramų betonavimas | m3 | 30.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.24 |  |  | 0 |  | 764.62 | 23122.11 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 30.24 | 764.62 | 23122.11 | [21 empty] | 30.24 | 23122.11 | 0 | 0
3.6.2. | Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas konstrukcijas | kg | 10098.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10098.7 |  |  | 0 |  | 2.53 | 25549.71 | [9 empty] | 8200 | 2.53 | 20746 | 1898.7 | 2.53 | 4803.71 |  |  | 0 | [21 empty] | 10098.7 | 25549.71 | 6.8212e-13 | 0
3.6.3. | Apsauginio metalinio vamzdžio įrengimas | kg | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 360 |  |  | 0 |  | 4.5 | 1620 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 360 | 4.5 | 1620 | [21 empty] | 360 | 1620 | 0 | 0
3.7 | Krantinėse atramose plastikinio vamzdžio užtaisymas nesitraukiančiu R4 klasės betono mišiniu | m3 | 0.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.06 |  |  | 0 |  | 4909.5 | 294.57 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.03 | 4909.5 | 147.29 | 0.03 | 4909.5 | 147.28 | [15 empty] | 0.06 | 294.57 | 0 | 0
3.8 | Krantinės atramos paviršiaus valymas aukšto slėgio vandens srove | m2 | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 96 |  |  | 0 |  | 6.03 | 578.88 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 96 | 6.03 | 578.88 |  |  | 0 | [18 empty] | 96 | 578.88 | 0 | 0
3.9 | Krantinės atramos paviršių, besiliečiančių su gruntu, nupurškimas bitumine emulsija | m2 | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 96 |  |  | 0 |  | 9.04 | 867.84 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 96 | 9.04 | 867.84 |  |  | 0 | [18 empty] | 96 | 867.84 | 0 | 0
3.10 | Drenuojančio grunto po ir už pereinamųjų plokščių įrengimas, sutankinant pasluoksniui | m3 | 540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 540 |  |  | 0 |  | 42.76 | 23090.4 | [11 empty] | 0 | 400 | 42.76 | 17104 | 140 | 42.76 | 5986.4 |  |  | 0 | [18 empty] | 540 | 23090.4 | 0 | 0
3.11 | Skaldos prizmės po gulekšniu įrengimas | m3 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 |  |  | 0 |  | 140.84 | 1267.56 | [15 empty] | 9 | 140.84 | 1267.56 |  |  | 0 | [18 empty] | 9 | 1267.56 | 0 | 0
3.12 | Gulekšnių montavimas | vnt. | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  | 0 |  | 838.36 | 3353.44 | [15 empty] | 4 | 838.36 | 3353.44 |  |  | 0 | [18 empty] | 4 | 3353.44 | 0 | 0
3.13 | Gulekšnių sumonolitinimas tarpusavyje | m3 | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.3 |  |  | 0 |  | 752.2 | 225.66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 752.2 | 225.66 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 225.66 | 0 | 0
3.14 | Pereinamųjų plokščių PP-4 montavimas | vnt. | 13.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.16 |  |  | 0 |  | 968.04 | 12739.41 | [15 empty] | 13.16 | 968.04 | 12739.41 |  |  | 0 | [18 empty] | 13.16 | 12739.41 | 0 | 0
3.15.1. | Pereinamųjų plokščių betonavimas tarpusavyje | m3 | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 |  |  | 0 |  | 996.83 | 797.46 | [15 empty] | 0.8 | 996.83 | 797.46 |  |  | 0 | [18 empty] | 0.8 | 797.46 | 0 | 0
3.15.2. | Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas konstrukcijas | kg | 13.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.8 |  |  | 0 |  | 4.45 | 61.41 | [15 empty] | 13.8 | 4.45 | 61.41 |  |  | 0 | [18 empty] | 13.8 | 61.41 | 0 | 0
3.16 | Tarpo tarp sparno ir pereinamųjų plokščių užpylimas mineralinių medžiagų mišinio sl. 22/32 sl. hvid = 10 cm ir sutankinimas | m3 | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.6 |  |  | 0 |  | 140.84 | 225.34 | [15 empty] | 1.6 | 140.84 | 225.34 |  |  | 0 | [18 empty] | 1.6 | 225.34 | 0 | 0
3.17.1 | Armuoto betono sl. hvid=15 cm tarpuose tarp pereinamųjų plokščių ir krantinių atramų sparnų betonavimas | m3 | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.4 |  |  | 0 |  | 841.62 | 2019.89 | [17 empty] | 0 | 2.4 | 841.62 | 2019.89 | [18 empty] | 2.4 | 2019.89 | 0 | 0
3.17.2 | Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas konstrukcijas | kg | 252.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 252.2 |  |  | 0 |  | 2.53 | 638.07 | [15 empty] | 252.2 | 2.53 | 638.07 |  |  | 0 | [18 empty] | 252.2 | 638.07 | 0 | 0
3.18 | Pereinamųjų plokščių valymas aukšto slėgio vandens srove | m2 | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 72 |  |  | 0 |  | 6.03 | 434.16 | [15 empty] | 72 | 6.03 | 434.16 |  |  | 0 | [18 empty] | 72 | 434.16 | 0 | 0
3.19 | Išlyginamojo betono sl. hvid=4 cm įrengimas ant pereinamųjų plokščių | m3 | 2.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.9 |  |  | 0 |  | 670.67 | 1944.94 | [18 empty] | 2.9 | 670.67 | 1944.94 | [18 empty] | 2.9 | 1944.94 | 0 | 0
3.20 | Išlyginamojo betono sl. ir krantinės atramos valymas aukšto slėgio vandens srove | m2 | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 87 |  |  | 0 |  | 6.03 | 524.61 | [18 empty] | 87 | 6.03 | 524.61 | [18 empty] | 87 | 524.61 | 0 | 0
3.21 | Dvisluoksnės prilydomosios hidroizoliacijos įrengimas ant pereinamųjų plokščių ir krantinės atramos | m2 | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 92 |  |  | 0 |  | 51.47 | 4735.24 | [18 empty] | 92 | 51.47 | 4735.24 | [18 empty] | 92 | 4735.24 | 0 | 0
3.22 | Apsauginio asfalto sl. SMA 8 S su SZ18 PMB45/80-55 h=2 cm įrengimas ant pereinamųjų plokščių | m2 | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 68 |  |  | 0 |  | 32.84 | 2233.12 | [18 empty] | 68 | 32.84 | 2233.12 | [18 empty] | 68 | 2233.12 | 0 | 0
3.23 | Asfalto mišinio SMA 8 S su SZ18 PMB45/80-55 prizmės įrengimas ant pereinamųjų plokščių | m3 | 2.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.3 |  |  | 0 |  | 580.64 | 1335.47 | [18 empty] | 2.3 | 580.64 | 1335.47 | [18 empty] | 2.3 | 1335.47 | 0 | 0
3.24 | Skaldos 0/45 hvid=17 cm prizmės įrengimas ant pereinamųjų plokščių | m3 | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.6 |  |  | 0 |  | 152.28 | 548.21 | [18 empty] | 3.6 | 152.28 | 548.21 | [18 empty] | 3.6 | 548.21 | 0 | 0
3.25 | Fasadinių krantinės atramos paviršių gruntavimas ir padengimas hidrofobizuojančia danga | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 |  |  | 0 |  | 15.58 | 467.4 | [18 empty] | 30 | 15.58 | 467.4 | [18 empty] | 30 | 467.4 | 0 | 0
3.26 | Atramos bortų fasadinio paviršiaus gruntavimas ir padengimas elastinga betono dažų danga | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 |  |  | 0 |  | 35.67 | 1070.1 | [27 empty] | 30 | 35.67 | 1070.1 | [9 empty] | 30 | 1070.1 | 0 | 0
| Iš viso 3. Krantinių atramų įrengimas: | [14 empty] | 171777.83 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 82778.83 |  |  | 21907.71 |  |  | 51917.74 |  |  | 13956.17 |  |  | 147.28 |  | 0 | 0 |  |  | 1070.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 171777.83 | 0 | 0
[58 empty] | 0 | 0
| 4. Perdangos įrengimas | [56 empty] | 0 | 0
4.1 | Elastomerinių juostų t=20 mm įrengimas | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  | 0 |  | 194.23 | 776.92 | [12 empty] | 4 | 194.23 | 776.92 | [24 empty] | 4 | 776.92 | 0 | 0
4.2 | Perdangos plokščių (sunkiausios masė 19.2 t) montavimas projektinėje padėtyje | vnt. | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  | 0 |  | 20000.61 | 120003.66 | [12 empty] | 6 | 20000.61 | 120003.66 | [24 empty] | 6 | 120003.66 | 0 | 0
4.3.1 | Perdangos plokščių sumonolitinimas | m3 | 17.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.79 |  |  | 0 |  | 1218.63 | 21679.43 | [14 empty] | 0 | 17.79 | 1218.63 | 21679.43 |  | 0 | [19 empty] | 17.79 | 21679.43 | 0 | 0
4.3.2 | Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas konstrukcijas | kg | 4221.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4221.3 |  |  | 0 |  | 2.95 | 12452.84 | [12 empty] | 500 | 2.95 | 1475 | 3721.3 | 2.95 | 10977.84 | [21 empty] | 4221.3 | 12452.84 | 0 | 0
4.3.3 | Armatūros sujungimas loveline jungtimi | vnt. | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75 |  |  | 0 |  | 116.27 | 8720.25 | [15 empty] | 75 | 116.27 | 8720.25 | [21 empty] | 75 | 8720.25 | 0 | 0
4.4.1 | Turėklų ir atitvarų bortų betonavimas | m3 | 4.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.58 |  |  | 0 |  | 1115.72 | 5110 | [15 empty] | 4.58 | 1115.72 | 5110 | [21 empty] | 4.58 | 5110 | 0 | 0
4.4.2 | Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas konstrukcijas | kg | 519.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 519.9 |  |  | 0 |  | 2.95 | 1533.71 | [15 empty] | 519.9 | 2.95 | 1533.71 | [21 empty] | 519.9 | 1533.71 | 0 | 0
4.5 | Tarpų tarp atitvarų ir turėklų bortų užtaisymas vandeniui nelaidžia elastinga mastika | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 |  |  | 0 |  | 40.02 | 640.32 | [17 empty] | 0 | 14 | 40.02 | 560.28 | 2 | 40.02 | 80.04 | [15 empty] | 16 | 640.32 | 0 | 0
4.6 | Perdangos valymas aukšto slėgio vandens srove prieš įrengiant išlyginamąjį betono sl. | m2 | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120 |  |  | 0 |  | 6.03 | 723.6 | [15 empty] | 120 | 6.03 | 723.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 120 | 723.6 | 0 | 0
4.7.1 | Išlyginamojo betono sl. įrengimas | m3 | 16.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.6 |  |  | 0 |  | 612.88 | 10173.81 | [17 empty] | 0 | 16.6 | 612.88 | 10173.81 |  |  | 0 | [15 empty] | 16.6 | 10173.81 | 0 | 0
4.7.2 | Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas konstrukcijas | kg | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 600 |  |  | 0 |  | 2.53 | 1518 | [15 empty] | 600 | 2.53 | 1518 |  |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 600 | 1518 | 0 | 0
4.8 | Išlyginamojo betono sl. valymas aukšto slėgio vandens srove prieš klojant hidroizoliaciją | m2 | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 123 |  |  | 0 |  | 6.03 | 741.69 | [17 empty] | 0 | 123 | 6.03 | 741.69 |  |  | 0 | [15 empty] | 123 | 741.69 | 0 | 0
4.9 | Išlyginamojo betono sl. gruntavimas epoksidiniu gruntu t=1 mm | m2 | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 123 |  |  | 0 |  | 8.71 | 1071.33 | [17 empty] | 0 | 123 | 8.71 | 1071.33 |  |  | 0 | [15 empty] | 123 | 1071.33 | 0 | 0
4.10 | Dvisluoksnės prilydomosios hidroizoliacijos įrengimas ant perdangos išlyginamojo sl. (užlenkiant ant bortų) | m2 | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 123 |  |  | 0 |  | 49.65 | 6106.95 | [17 empty] | 0 | 123 | 49.65 | 6106.95 |  |  | 0 | [15 empty] | 123 | 6106.95 | 0 | 0
4.11 | Drenažinės juostos įrengimas | m | 30.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.9 |  |  | 0 |  | 15.43 | 476.79 | [17 empty] | 0 | 30.9 | 15.43 | 476.79 |  |  | 0 | [15 empty] | 30.9 | 476.79 | 0 | 0
4.12 | Lietaus vandens nuvedimo sistemos įrengimas ant statinio | kompl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 2001.34 | 2001.34 | [17 empty] | 0 | 0.9 | 2001.34 | 1801.21 | 0.1 | 2001.34 | 200.13 | [15 empty] | 1 | 2001.34 | -2.7756e-17 | 0
4.13.1 | Armuoto išlyginamojo sl. po šalitilčio plokštėmis, ties krantinėmis atramomis įrengimas | m3 | 2.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.66 |  |  | 0 |  | 841.61 | 2238.68 | [17 empty] | 0 | 2.66 | 841.61 | 2238.68 |  |  | 0 | [15 empty] | 2.66 | 2238.68 | 0 | 0
4.13.2 | Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas konstrukcijas | kg | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80 |  |  | 0 |  | 2.53 | 202.4 | [15 empty] | 80 | 2.53 | 202.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 80 | 202.4 | 0 | 0
4.14 | Cementinio skiedinio sl. h=2 cm po šalitilčių plokštėmis įrengimas | m2 | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51 |  |  | 0 |  | 31.02 | 1582.02 | [18 empty] | 51 | 31.02 | 1582.02 |  |  | 0 | [15 empty] | 51 | 1582.02 | 0 | 0
4.15 | Šalitilčio plokščių montavimas | vnt. | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 |  |  | 0 |  | 1550.23 | 7751.15 | [18 empty] | 5 | 1550.23 | 7751.15 |  |  | 0 | [15 empty] | 5 | 7751.15 | 0 | 0
4.16 | Šalitilčio plokščių ir tarpų tarp šalitilčio plokščių ir blokų sumonolitinimas | m3 | 0.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.61 |  |  | 0 |  | 710.72 | 433.54 | [20 empty] | 0 | 0.61 | 710.72 | 433.54 | [15 empty] | 0.61 | 433.54 | 0 | 0
4.17.1 | Tarpų tarp šalitilčio plokščių užtaisymas vandeniui nelaidžia elastinga mastika | m | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.6 |  |  | 0 |  | 38.63 | 61.81 | [18 empty] | 1.6 | 38.63 | 61.81 |  |  | 0 | [15 empty] | 1.6 | 61.81 | 0 | 0
4.17.2 | Apsauginio asfalto sl. SMA 8 S su SZ18 PMB45/80-55 sl. h=2 cm paklojimas ant statinio perdangos | m2 | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 87 |  |  | 0 |  | 31.23 | 2717.01 | [18 empty] | 87 | 31.23 | 2717.01 |  |  | 0 | [15 empty] | 87 | 2717.01 | 0 | 0
4.18 | Sandarinimo juostų įrengimas ties atitvarų bortais ir šalitilčio plokštėmis | m | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56 |  |  | 0 |  | 3.08 | 172.48 | [20 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 56 | 3.08 | 172.48 | [6 empty] | 56 | 172.48 | 0 | 0
4.19 | Apsauginio asfalto sl. gruntavimas bit. emulsija | m2 | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 98 |  |  | 0 |  | 0.96 | 94.08 | [18 empty] | 98 | 0.96 | 94.08 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 98 | 94.08 | 0 | 0
4.20 | Apatinio asfalto sl. h = 4 cm AC 16 AS įrengimas | m2 | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 98 |  |  | 0 |  | 27.52 | 2696.96 | [20 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 98 | 27.52 | 2696.96 |  |  | 0 | [6 empty] | 98 | 2696.96 | 0 | 0
4.21 | Viršutinio asfalto sl. h = 4 cm SMA 8 S įrengimas | m2 | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75 | 75 |  | 0 |  | 37.78 | 2833.5 | [20 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 37.5 | 37.78 | 1416.75 | [6 empty] | 37.5 | 1416.75 | 37.5 | 1416.75
4.22 | Viršutinio asfalto sl. h=4 cm MA 11 S įrengimas prie borto ir šalitilčio plokštės | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 12 |  | 0 |  | 63.2 | 758.4 | [20 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 758.4
4.23 | Geotekstilės asfalto dangoje paklojimas | m2 | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 |  |  | 0 |  | 4.94 | 103.74 | [20 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 21 | 4.94 | 103.74 | [6 empty] | 21 | 103.74 | 0 | 0
4.24 | Šalitilčio plokščių ir atitvaro bortų viršaus valymas aukšto slėgio vandens srove | m2 | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 69 |  |  | 0 |  | 6.2 | 427.8 | [18 empty] | 69 | 6.2 | 427.8 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 69 | 427.8 | 0 | 0
4.25 | Šalitilčio plokščių ir atitvarų bortų viršaus padengimas neslystančia danga | m2 | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 69 |  |  | 0 |  | 99.99 | 6899.31 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 69 | 99.99 | 6899.31 |  |  | 0 | [6 empty] | 69 | 6899.31 | 0 | 0
4.26 | Metalinių cinkuotų turėklų sekcijų montavimas ant statinio perdangos | vnt. | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 717.03 | 7887.33 | [20 empty] | 0 | 11 | 717.03 | 7887.33 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 11 | 7887.33 | 0 | 0
4.27 | Metalinių vienpusių atitvarų įrengimas (H2 W2, A klasė) | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 |  | 0 |  | 268.82 | 5376.4 | [20 empty] | 0 | 20 | 268.82 | 5376.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 20 | 5376.4 | 0 | 0
4.28 | Metalinių vienpusių atitvarų įrengimas (H1 W2, A klasė) | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 |  | 0 |  | 218.92 | 4378.4 | [20 empty] | 0 | 20 | 218.92 | 4378.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 20 | 4378.4 | 0 | 0
4.29 | Perdangos apatinės ir fasadinės dalies paviršių valymas aukšto slėgio vandens srove | m2 | 148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 148 |  |  | 0 |  | 6.2 | 917.6 | [18 empty] | 148 | 6.2 | 917.6 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 148 | 917.6 | 0 | 0
4.30 | Statinio perdangos apatinėsdalies paviršių gruntavimas ir padengimas hidrofobizuojančia danga | m2 | 122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122 |  |  | 0 |  | 9.38 | 1144.36 | [18 empty] | 122 | 9.38 | 1144.36 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 122 | 1144.36 | 0 | 0
4.31 | Statinio perdangos fasadinės dalies paviršių gruntavimas ir padengimas elastingais betono dažais | m2 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 |  |  | 0 |  | 29.47 | 766.22 | [20 empty] | 0 | [6 empty] | 26 | 29.47 | 766.22 | [9 empty] | 26 | 766.22 | 0 | 0
| Iš viso 4. Perdangos įrengimas: | [14 empty] | 243173.83 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 122255.58 |  |  | 50465.23 |  |  | 37866.57 |  |  | 18355.84 |  | 0 | 0 |  |  | 10362.49 |  |  | 1692.97 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 240998.68 | 0 | 2175.15
[58 empty] | 0 | 0
| 5. Prieigų įrengimas | [56 empty] | 0 | 0
5.1 | Sankasos įrengimas iš gerai drenuojančio grunto, sutankinant pasluoksniui | m3 | 440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 440 |  |  | 0 |  | 42.76 | 18814.4 | [15 empty] | 220 | 42.76 | 9407.2 | 220 | 42.76 | 9407.2 | [18 empty] | 440 | 18814.4 | 0 | 0
5.2 | Mineralinių medžiagų mišinio 0/32 pagrindo sl. h=15 cm po šuliniais, plastikiniais vamzdžiais įrengimas | m3 | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.1 |  |  | 0 |  | 152.28 | 319.79 | [15 empty] | 2.1 | 152.28 | 319.79 |  |  | 0 | [18 empty] | 2.1 | 319.79 | 0 | 0
5.3 | Plastikinių vandens surinkimo šulinėlių statinio prieigose įrengimas | kompl. | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  | 0 |  | 939.6 | 3758.4 | [15 empty] | 2 | 939.6 | 1879.2 |  |  | 0 | 2 | 939.6 | 1879.2 | [15 empty] | 4 | 3758.4 | 0 | 0
5.4 | Betoninių vandens surinkimo šulinių įrengimas | kompl. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 |  |  | 0 |  | 1415.25 | 2830.5 | [15 empty] | 2 | 1415.25 | 2830.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 2 | 2830.5 | 0 | 0
5.5 | Betoninių šulinių dugno betonavimas betonu C30/37 XC2 | m3 | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  | 0 |  | 2901.1 | 290.11 | [15 empty] | 0.1 | 2901.1 | 290.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 0.1 | 290.11 | 0 | 0
5.6 | Horizontalių skylių D200 L=70 mm gręžimas betoniniuose šuliniuose | vnt. | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  | 0 |  | 61.66 | 246.64 | [15 empty] | 4 | 61.66 | 246.64 |  |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 4 | 246.64 | 0 | 0
5.7 | Plastikinių protarpių D200 L=110mm įrengimas šulinių žieduose | vnt. | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 |  |  | 0 |  | 29.47 | 294.7 | [15 empty] | 10 | 29.47 | 294.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 10 | 294.7 | 0 | 0
5.8 | Plastikinių Ø200 mm vamzdžių paklojimas | m | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 41 | 44.25 | 3.25 | 171.47 | Papildomi darbai | 52.76 | 2163.16 | [15 empty] | 28 | 52.76 | 1477.28 | 13 | 52.76 | 685.88 |  |  | 0 | [15 empty] | 41 | 2163.16 | 0 | 0
5.9 | Betoninių gatvės bortų ant betoninio pagrindo įrengimas | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 16 |  | 0 |  | 41.11 | 657.76 | [18 empty] | 16 | 41.11 | 657.76 |  |  | 0 | [15 empty] | 16 | 657.76 | 0 | 0
5.10 | 15 cm storio nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/32 įrengimas | m2 | 14.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.1 | 14.4 | 0.3 | 6 | Papildomi darbai | 20.01 | 282.14 | [20 empty] | 0 | 14.1 | 20.01 | 282.14 | [15 empty] | 14.1 | 282.14 | 0 | 0
5.11 | 3 cm storio pasluoksnio iš fr. 0/5 atsijų įrengimas | m2 | 14.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.1 | 14.4 | 0.3 | 31.25 | Papildomi darbai | 104.18 | 1468.94 | [20 empty] | 0 | 14.1 | 104.18 | 1468.94 | [15 empty] | 14.1 | 1468.94 | 0 | 0
5.12 | Vejos bortų 100.8.20 ant C16/20 betoninio pagrindo įrengimas | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 11.3 | 0.3 | 10.16 | Papildomi darbai | 33.85 | 372.35 | [20 empty] | 0 | 11 | 33.85 | 372.35 | [15 empty] | 11 | 372.35 | 0 | 0
5.13 | Šlaito sutvirtinimas akmenų mėtiniu h=25 cm | m2 | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 84 |  |  | 0 |  | 19.33 | 1623.72 | [18 empty] | 25 | 19.33 | 483.25 |  |  | 0 |  |  |  | 59 | 19.33 | 1140.47 | [9 empty] | 84 | 1623.72 | 0 | 0
5.14 | Metalinių vienpusių kelio atitvarų sukalamų į gruntą įrengimas statinio prieigose (H2 W4, B klasė) | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 64 | 64 |  | 0 |  | 92.3 | 5907.2 | [20 empty] | 0 | [12 empty] | 64 | 92.3 | 5907.2 |  |  | 0 | 64 | 5907.2 | 0 | 0
5.15 | Metalinių vienpusių kelio atitvarų sukalamų į gruntą įrengimas statinio prieigose (H1 W3, A klasė) | m | 176 | 8 | 745.04 |  | 0 |  | 0 | 184 | 185 | 1 | 93.13 | Papildomi darbai | 93.13 | 16390.88 | [20 empty] | 0 | [12 empty] | 176 | 93.13 | 16390.88 |  |  | 0 | 176 | 16390.88 | 0 | 0
5.16 | PGK galiniai komponentai L-12 m | vnt. | 4 | -1 | -719.78 |  | 0 |  | 0 | 3 | 3 |  | 0 |  | 719.78 | 2879.12 | [20 empty] | 0 | [12 empty] | 3 | 719.78 | 2159.34 |  |  | 0 | 3 | 2159.34 | 1 | 719.78
5.17 | PGK galiniai komponentai L-4 m | vnt. | 0 | 1 | 391.1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 391.1 | 0 | [20 empty] | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| Iš viso 5. Prieigų įrengimas: | [14 empty] | 58299.81 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 16745.42 |  |  | 11234.09 |  |  | 4002.63 |  | 0 | 0 |  |  | 1140.47 |  | 0 | 0 |  |  | 24457.42 |  |  | 0 |  | 57580.03 | 0 | 719.78
[58 empty] | 0 | 0
| 6. Baigiamieji darbai | [56 empty] | 0 | 0
6.1 | Kūgių šlaitų sutvirtinimas dirvožemio sl. h=8 cm | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 |  |  | 0 |  | 5.87 | 234.8 | [27 empty] | 10 | 5.87 | 58.7 | 30 | 5.87 | 176.1 | [6 empty] | 40 | 234.8 | 0 | 0
6.2 | Augalinio sl. atstatymas h=20 cm ir užsėjant žolių sėklomis | m2 | 690 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 690 |  |  | 0 |  | 7.05 | 4864.5 | [30 empty] | 690 | 7.05 | 4864.5 | [6 empty] | 690 | 4864.5 | 0 | 0
6.3 | Likusio dirvožemio paskleidimas vietoje | m3 | 2.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.8 |  |  | 0 |  | 6.32 | 17.7 | [30 empty] | 2.8 | 6.32 | 17.7 | [6 empty] | 2.8 | 17.7 | 0 | 0
| Iš viso 6. Baigiamieji darbai: | [14 empty] | 5117 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 58.7 |  |  | 5058.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5117 | 0 | 0
[58 empty] | 0 | 0
| 7. Kiti darbai | [56 empty] | 0 | 0
7.1 | Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą parengtam projektui). Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos patikslinimas | kompl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 3814.56 | 3814.56 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 3814.56
| Iš viso 7. Kiti darbai: | [14 empty] | 3814.56 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3814.56
| Iš viso Žiniaraštyje Nr. 1: | [14 empty] | 924402.97 |  | 0 | 28267.94 |  |  | 193627.27 |  |  | 104696.02 |  |  | 85285.39 |  |  | 187500.25 |  |  | 119128.39 |  |  | 72943.31 |  |  | 51777.97 |  |  | 19091.59 |  | 0 | 24166.66 |  |  | 6751.27 |  |  | 24457.42 |  |  | 0 |  | 917693.48 | 0 | 6709.49
[58 empty] | 0 | 0
| Žiniaraštis Nr. 2 | [56 empty] | 0 | 0
| Susisiekimo dalis | [56 empty] | 0 | 0
| 1. Paruošiamieji darbai | [56 empty] | 0 | 0
1.1 | Esamų kelio ženklų ant metalinių vienstiebių atramų išmontavimas ir išvežimasUžsakovo sandėliavimo vietą (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo) | vnt. | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  | 0 |  | 47.91 | 287.46 |  |  |  | 6 | 47.91 | 287.46 | [33 empty] | 6 | 287.46 | 0 | 0
1.2 | Betoninių kelio ženklų pamatų išardymas | m3 | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.3 |  |  | 0 |  | 56.13 | 16.84 |  |  |  | 0.3 | 56.13 | 16.84 | [33 empty] | 0.3 | 16.84 | 0 | 0
1.3 | Betono atliekų pakrovimas ir išvežimas utilizavimui | t | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.7 |  |  | 0 |  | 128.11 | 89.68 | [6 empty] | 0.7 | 128.11 | 89.68 | [30 empty] | 0.7 | 89.68 | 0 | 0
1.4 | Kelio trasos nužymėjimas | km | 0.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.06 |  |  | 0 |  | 8083.83 | 485.03 | [8 empty] | 0 | 0.06 | 8083.83 | 485.03 | [27 empty] | 0.06 | 485.03 | 0 | 0
1.5 | Augalinio sl. nukasimas hvid=20 cm ir sandėliavimas vietoje | m3 | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38 |  |  | 0 |  | 11.08 | 421.04 | [6 empty] | 38 | 11.08 | 421.04 | [30 empty] | 38 | 421.04 | 0 | 0
| Iš viso 1. Paruošiamieji darbai: | [14 empty] | 1300.05 |  | 0 | 0 |  |  | 304.3 |  |  | 510.72 |  |  | 485.03 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1300.05 | 0 | 0
[58 empty] | 0 | 0
| 2. Esamų konstrukcijų išardymas | [56 empty] | 0 | 0
2.1 | Asfaltbetonio dangos hvid=11 cm frezavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m2 | 349 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 349 |  |  | 0 |  | 8.2 | 2861.8 |  |  |  | 349 | 8.2 | 2861.8 | [33 empty] | 349 | 2861.8 | 0 | 0
2.2 | Asfaltbetonio dangos šalitilčiuose h=4 cm ardymas rankiniu būdu ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m2 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 |  |  | 0 |  | 33.73 | 809.52 |  |  |  | 24 | 33.73 | 809.52 | [33 empty] | 24 | 809.52 | 0 | 0
2.3 | Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m3 | 398 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 398 |  |  | 0 |  | 11.08 | 4409.84 | [5 empty] | 0 | 398 | 11.08 | 4409.84 | [30 empty] | 398 | 4409.84 | 0 | 0
2.4 | Grįžtamosios medžiagos (nufrezuotas asfaltas) (vieneto kaina didesnė arba lygi ≥ 9.58 Eur/m3) (sąmatoje įvertinamas su minuso ženklu) | m3 | 39.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.4 |  |  | 0 |  | -9.58 | -377.45 |  |  |  | 39.4 | -9.58 | -377.45 | [33 empty] | 39.4 | -377.45 | 0 | 0
| Iš viso 2. Esamų konstrukcijų išardymas: | [14 empty] | 7703.71 |  | 0 | 0 |  |  | 3293.87 |  |  | 4409.84 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7703.71 | 0 | 0
[58 empty] | 0 | 0
| 3. Drenažo įrengimas | [56 empty] | 0 | 0
3.1 | Tranšėjos dugno ir šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu | m2 | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 59 |  |  | 0 |  | 1.46 | 86.14 | [15 empty] | 40 | 1.46 | 58.4 | 19 | 1.46 | 27.74 | [18 empty] | 59 | 86.14 | 0 | 0
3.2 | Gofruoto PVC d=113/126 mm skersmens vamzdžio, apvilkto geosintetine medžiaga paklojimas | m | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56 |  |  | 0 |  | 34.56 | 1935.36 | [15 empty] | 41 | 34.56 | 1416.96 | 15 | 34.56 | 518.4 | [18 empty] | 56 | 1935.36 | 0 | 0
3.3 | Nesurištojo mišinio 5/11 pagrindo h=10 cm įrengimas | m3 | 2.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.8 |  |  | 0 |  | 77.46 | 216.89 | [15 empty] | 2.05 | 77.46 | 158.79 | 0.75 | 77.46 | 58.1 | [18 empty] | 2.8 | 216.89 | 0 | 0
3.4 | Nesurištojo mišinio 11/22 įrengimas | m3 | 4.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.3 |  |  | 0 |  | 80.5 | 346.15 | [15 empty] | 3.15 | 80.5 | 253.58 | 1.15 | 80.5 | 92.57 | [18 empty] | 4.3 | 346.15 | 0 | 0
3.5 | Geostintetinės medžiagos paklojimas apgaubiant prizmę įrengimas | m2 | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76 |  |  | 0 |  | 2.38 | 180.88 | [15 empty] | 55.6 | 2.38 | 132.33 | 20.4 | 2.38 | 48.55 | [18 empty] | 76 | 180.88 | 0 | 0
| Iš viso 3. Drenažo įrengimas: | [14 empty] | 2765.42 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2020.06 |  |  | 745.36 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2765.42 | 0 | 0
[58 empty] | 0 | 0
| 4. Dangų konstrukcijos įrengimas. I variantas | [56 empty] | 0 | 0
4.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus grunto sl. ≥66 cm įrengimas | m3 | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 330 |  |  | 0 |  | 26.55 | 8761.5 | [18 empty] | 330 | 26.55 | 8761.5 | [18 empty] | 330 | 8761.5 | 0 | 0
4.2 | Skaldos pagrindo sl. h=20 cm iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas | m2 | 283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 283 |  |  | 0 |  | 27.44 | 7765.52 | [18 empty] | 283 | 27.44 | 7765.52 | [18 empty] | 283 | 7765.52 | 0 | 0
4.3 | Asfalto pagrindo sl. h=10 cm AC 32 PN įrengimas | m2 | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 280 |  |  | 0 |  | 31.81 | 8906.8 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 280 | 31.81 | 8906.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 280 | 8906.8 | 0 | 0
4.4 | Asfalto pagrindo sl. gruntavimas bitumine emulsija | m2 | 309 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 309 |  |  | 0 |  | 0.89 | 275.01 | [30 empty] | 309 | 0.89 | 275.01 | [6 empty] | 309 | 275.01 | 0 | 0
4.5 | Asfalto viršutinio sl. h=4 cm AC 11 VN įrengimas | m2 | 309 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 309 | 313 | 4 | 94.76 | Papildomi darbai | 23.69 | 7320.21 | [30 empty] | 309 | 23.69 | 7320.21 | [6 empty] | 309 | 7320.21 | 0 | 0
4.6 | Siūlės „karštas prie šalto“ įrengimas | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 |  |  | 0 |  | 3.21 | 83.46 | [30 empty] | 26 | 3.21 | 83.46 | [6 empty] | 26 | 83.46 | 0 | 0
| Iš viso 4. Dangų konstrukcijos įrengimas. I variantas: | [14 empty] | 33112.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 16527.02 |  | 0 | 0 |  |  | 8906.8 |  | 0 | 0 |  |  | 7678.68 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 33112.5 | 0 | 0
[58 empty] | 0 | 0
| 5. Kelkraščių įrengimo darbai | [56 empty] | 0 | 0
5.1 | Šalčiui atsparaus grunto sl. įrengimas | m3 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 |  |  | 0 |  | 33.13 | 795.12 | [27 empty] | 24 | 33.13 | 795.12 | [9 empty] | 24 | 795.12 | 0 | 0
5.2 | Kelkraščio sl. h=8 cm iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 11/22 įterpiant 15 % dirvožemio su žolės sėklomis įrengimas | m2 | 133 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 133 | 129 | -4 | -68.28 | Nevykdomi darbai | 17.07 | 2270.31 | [30 empty] | 133 | 17.07 | 2270.31 | [6 empty] | 133 | 2270.31 | 0 | 0
| Iš viso 5. Kelkraščių įrengimo darbai: | [14 empty] | 3065.43 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 795.12 |  |  | 2270.31 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3065.43 | 0 | 0
[58 empty] | 0 | 0
| 6. Horizontaliojo ženklinimo įrengimas | [56 empty] | 0 | 0
6.1 | Dangos ženklinimas 1.1 siaura balta ištisine 0,12 m pločio linija (polimerinėmis medžiagomis) | m | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31 |  |  | 0 |  | 4.02 | 124.62 | [33 empty] | 31 | 4.02 | 124.62 |  |  | 0 | 31 | 124.62 | 0 | 0
6.2 | Dangos ženklinimas 1.5 siaura balta punktyrine 0,12 m pločio linija (polimerinėmis medžiagomis) | m | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29 |  |  | 0 |  | 1.34 | 38.86 | [33 empty] | 29 | 1.34 | 38.86 |  |  | 0 | 29 | 38.86 | 0 | 0
6.3 | Dangos ženklinimas 1.7 siaura balta punktyrine 0,12 m pločio linija (polimerinėmis medžiagomis) | m | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 118 |  |  | 0 |  | 2.01 | 237.18 | [33 empty] | 118 | 2.01 | 237.18 |  |  | 0 | 118 | 237.18 | 0 | 0
| Iš viso 6. Horizontaliojo ženklinimo įrengimas: | [14 empty] | 400.66 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 400.66 |  |  | 0 |  | 400.66 | 0 | 0
[58 empty] | 0 | 0
| 7. Kelio ženklų įrengimas | [56 empty] | 0 | 0
7.1 | Kelio ženklų pamatų įrengimas iš C25/30 XF2 klasės betono | m3 | 0.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.21 |  |  | 0 |  | 133.9 | 28.12 | [30 empty] | 0.21 | 133.9 | 28.12 | [6 empty] | 0.21 | 28.12 | 0 | 0
7.2 | Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų (d-76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas | vnt. | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  | 0 |  | 401.78 | 1607.12 | [33 empty] | 4 | 401.78 | 1607.12 |  |  | 0 | 4 | 1607.12 | 0 | 0
7.3 | Kelio ženklų skydų montavimas prie dvistiebių metalinių atramų | vnt. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 |  |  | 0 |  | 133.93 | 267.86 | [33 empty] | 2 | 133.93 | 267.86 |  |  | 0 | 2 | 267.86 | 0 | 0
| Iš viso 7. Kelio ženklų įrengimas: | [14 empty] | 1903.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 28.12 |  |  | 1874.98 |  |  | 0 |  | 1903.1 | 0 | 0
[58 empty] | 0 | 0
| 8. Griovių tvirtinimo įrengimas | [56 empty] | 0 | 0
8.1 | Griovio planiravimas rankiniu būdu | m2 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 |  |  | 0 |  | 1.46 | 37.96 | [27 empty] | 13 | 1.46 | 18.98 | 13 | 1.46 | 18.98 | [6 empty] | 26 | 37.96 | 0 | 0
8.2 | Griovio tvirtinimas skalda fr. 32/45 h=20 cm | m3 | 5.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.2 |  |  | 0 |  | 145.08 | 754.42 | [27 empty] | 5.2 | 145.08 | 754.42 | [9 empty] | 5.2 | 754.42 | 0 | 0
| Iš viso 8. Griovių tvirtinimo įrengimas: | [14 empty] | 792.38 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 773.4 |  |  | 18.98 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 792.38 | 0 | 0
[58 empty] | 0 | 0
| 9. Baigiamieji darbai | [56 empty] | 0 | 0
9.1 | Kelio sankasos šlaitų tvirtinimas juodžemio sl. h=8 cm užsėjant žolių sėklomis | m3 | 15.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.4 |  |  | 0 |  | 100.35 | 1545.39 | [30 empty] | 15.4 | 100.35 | 1545.39 | [6 empty] | 15.4 | 1545.39 | 0 | 0
9.2 | Augalinio sl. atstatymas užpilant juodžemiu h=20 cm ir apsėjant žole | m3 | 13.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.2 |  |  | 0 |  | 80.28 | 1059.7 | [30 empty] | 13.2 | 80.28 | 1059.7 | [6 empty] | 13.2 | 1059.7 | 0 | 0
9.3 | Likusio juodžemio paskleidimas vietoje | m3 | 9.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.4 |  |  | 0 |  | 16 | 150.4 | [30 empty] | 9.4 | 16 | 150.4 | [6 empty] | 9.4 | 150.4 | 0 | 0
| Iš viso 9. Baigiamieji darbai: | [14 empty] | 2755.49 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2755.49 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2755.49 | 0 | 0
| Iš viso Žiniaraštyje Nr. 2: | [14 empty] | 53798.74 |  | 0 | 0 |  |  | 3598.17 |  |  | 4920.56 |  |  | 485.03 |  |  | 0 |  | 0 | 2020.06 |  |  | 17272.38 |  |  | 0 |  |  | 8906.8 |  |  | 1568.52 |  |  | 12751.58 |  |  | 2275.64 |  |  | 0 |  | 53798.74 | 0 | 0
| Iš viso: | [14 empty] | 978201.71 |  |  | 28267.94 |  |  | 197225.44 |  |  | 109616.58 |  |  | 85770.42 |  |  | 187500.25 |  |  | 121148.45 |  |  | 90215.69 |  |  | 51777.97 |  |  | 27998.39 |  |  | 25735.18 |  |  | 19502.85 |  |  | 26733.06 |  |  | 0 |  | 971492.22 | 0 | 6709.49