## DKŽ Konstrukcinė dalis
VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 4310 BAGASLAVIŠKIS-NEVERONYS-MIKALAJŪNAI 7,12 KM TILTO PER KABARKŠTĄ KAPITALINIS REMONTAS
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 1 – KONSTRUKCIJŲ DALIS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Tiekėjas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Paruošiamieji darbai | 1.1 | Augalinio sluoksnio pašalinimas t=20 cm, sandėliuojant vietoje | m3 | 120 | 5.68 | 681.6
1. Paruošiamieji darbai | 1.2 | Grunto iškasimas ir išvežimas Rangovo pasirintu atstumu | m3 | 804 | 8.64 | 6946.56 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 7628.16
2. Ardymo darbai | 2.1 | G/b konstrukcijų išardymas ir išvežimas Rangovo pasirintu atstumu | m3 | 108 | 122.44 | 13223.52
2. Ardymo darbai | 2.2 | Žvyro dangos ardymas ir išvežimas Rangovo pasirintu atstumu | m3 | 16.8 | 15.27 | 256.54
2. Ardymo darbai | 2.3 | Grįžtamosios medžiagos (išardytas žvyras) (vieneto kaina didesnė arba lygi ≥ 6,0 Eur/m3 ) (sąmatoje įvertinamas su minuso ženklu) | m3 | 16.8 | -6 | -100.8
2. Ardymo darbai | 2.4 | Hidroizoliacijos ardymas ir išvežimas Rangovo pasirintu atstumu | m3 | 0.8 | 152.31 | 121.85
2. Ardymo darbai | 2.5 | Plieninių elementų išardymas ir išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo) | kg | 230 | 0.5 | 115 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 13616.11
3. Pamatų ir gelžbetoninio rėmo įrengimas | 3.1 | Gelžbetoninių gręžtinių polių Ø600 mm įrengimas | m | 126 | 337.65 | 42543.9
3. Pamatų ir gelžbetoninio rėmo įrengimas | 3.2 | Skaldos sluoksnio h=20 cm įrengimas | m3 | 9.6 | 97.07 | 931.87
3. Pamatų ir gelžbetoninio rėmo įrengimas | 3.3 | Paruošiamojo betono sluoksnio h=50 mm įrengimas | m3 | 1.8 | 440.8 | 793.44
3. Pamatų ir gelžbetoninio rėmo įrengimas | 3.4 | Rostverko įrengimas | m3 | 14.2 | 688.13 | 9771.45
3. Pamatų ir gelžbetoninio rėmo įrengimas | 3.5 | Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas konstrukcijas | kg | 3718.5 | 3.15 | 11713.28
3. Pamatų ir gelžbetoninio rėmo įrengimas | 3.6 | Gelžbetoninio rėmo (įskaitant sparnus ir bortus) įrengimas | m3 | 102.1 | 471.57 | 48147.3
3. Pamatų ir gelžbetoninio rėmo įrengimas | 3.7 | Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas konstrukcijas | kg | 25053 | 3.12 | 78165.36
3. Pamatų ir gelžbetoninio rėmo įrengimas | 3.8 | Skaldos sluoksnio h=40 cm po gulekšniais įrengimas | m3 | 7.9 | 96.57 | 762.9
3. Pamatų ir gelžbetoninio rėmo įrengimas | 3.9 | Gulekšnių įrengimas | vnt. | 4 | 1095.05 | 4380.2
3. Pamatų ir gelžbetoninio rėmo įrengimas | 3.10 | Pereinamųjų plokščių įrengimas | vnt. | 14 | 1634.01 | 22876.14
3. Pamatų ir gelžbetoninio rėmo įrengimas | 3.11 | Atramų užpylimas ir šlaitų formavimas gerai sutankintu drenuojančiu gruntu | m3 | 540 | 13.53 | 7306.2 | Iš viso skyriuje 3, Eur be PVM | 227392.04
4. Pakloto įrengimas | 4.1 | Surenkamų šalitilčio plokščių įrengimas | vnt. | 8 | 1199.56 | 9596.48
4. Pakloto įrengimas | 4.2 | Cementinio skiedinio sl. po plokštėmis, h=2 cm įrengimas | m3 | 0.9 | 312.71 | 281.44
4. Pakloto įrengimas | 4.3 | Monolitinio betono įrngimas | m3 | 0.8 | 170.01 | 136.01
4. Pakloto įrengimas | 4.4 | Skaldos pagrindo įrengimas | m3 | 9.5 | 97.33 | 924.64
4. Pakloto įrengimas | 4.5 | Betoninių paviršių padengimas epoksidine danga su kvarcinio smėlio pabarstu | m2 | 67 | 53.97 | 3615.99
4. Pakloto įrengimas | 4.6 | Išlyginamojo betono sluoksno ant tilto perdangos įrengimas | m3 | 9.7 | 320.97 | 3113.41
4. Pakloto įrengimas | 4.7 | Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas konstrukcijas | kg | 112 | 4.15 | 464.8
4. Pakloto įrengimas | 4.8 | Hidroizoliacijos 2 sl. ant tilto perdangos įrengimas | m2 | 80.4 | 51.12 | 4110.05
4. Pakloto įrengimas | 4.9 | Asfalto apsauginio sluoksnio (SMA5S, h=20 mm) ant tilto perdangos įrengimas | m2 | 55.9 | 72.86 | 4072.87
4. Pakloto įrengimas | 4.10 | Asfaltbetonio dangos apatinio sluoksnio (AC16AS, h=40 mm) ant tilto perdangos įrngimas | m2 | 55.9 | 56.77 | 3173.44
4. Pakloto įrengimas | 4.11 | Asfaltbetonio dangos viršutinio sluoksnio (SMA11S, h=40 mm) ant tilto perdangos įrengimas | m2 | 55.9 | 59.54 | 3328.29
4. Pakloto įrengimas | 4.12 | Sandarinimo juostos tarp betoninių konstrukcijų ir asfaltbetonio įrengimas | m | 16 | 5.23 | 83.68
4. Pakloto įrengimas | 4.13 | Išlyginamojo betono sluoksno ant pereinamųjų plokščių įrengimas | m3 | 11 | 239.9 | 2638.9
4. Pakloto įrengimas | 4.14 | Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas konstrukcijas | kg | 164 | 3.72 | 610.08
4. Pakloto įrengimas | 4.15 | Hidroizoliacijos 2 sl. ant pereinamųjų plokščių įrengimas | m2 | 80 | 51.23 | 4098.4
4. Pakloto įrengimas | 4.16 | Asfalto apsauginio sluoksnio (SMA5S, h=20 mm) ant pereinamųjų plokščių įrengimas | m2 | 80 | 72.86 | 5828.8
4. Pakloto įrengimas | 4.17 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | m3 | 15 | 57.68 | 865.2
4. Pakloto įrengimas | 4.18 | Skaldos sluoksnio virš pereinamųjų plokščių įrengimas | m3 | 18.3 | 95.78 | 1752.77
4. Pakloto įrengimas | 4.19 | Asfaltbetonio pagrindo sluoksnio (AC22PN, hvid=80 mm) ant pereinamųjų plokščių įrengimas | m2 | 79.8 | 64.17 | 5120.77
4. Pakloto įrengimas | 4.20 | Asfaltbetonio dangos viršutinio sluoksnio (SMA11S, h=40 mm) ant pereinamųjų plokščių įrengimas | m2 | 79.8 | 59.54 | 4751.29
4. Pakloto įrengimas | 4.21 | Sandarinimo juostos tarp betoninių konstrukcijų ir asfaltbetonio įrengimas | m | 24 | 5.23 | 125.52
4. Pakloto įrengimas | 4.22 | Kelio bortų 1000×150×220 įrengimas | vnt. | 6 | 35.68 | 214.08
4. Pakloto įrengimas | 4.23 | Stiklo pluošto geotinklo (100/100, b=1000 mm) įrengimas | m | 14.9 | 4.58 | 68.24
4. Pakloto įrengimas | 4.24 | Drenažinės juostos įrengimas | m | 19.5 | 14.86 | 289.77
4. Pakloto įrengimas | 4.25 | Cinkuotų plieninių turėklų ant gelžbetoninio rėmo įrengimas | kg | 917 | 6.65 | 6098.05 | Iš viso skyriuje 4, Eur be PVM | 65362.97
5. Kitų tilto elementų įrengimas | 5.1 | Betoninių paviršių impregnavimas | m2 | 190 | 4.06 | 771.4
5. Kitų tilto elementų įrengimas | 5.2 | Betoninių paviršių besiliečiančių su gruntu padengimas teptine hidroizoliacija 2 kartus | m2 | 221 | 9.16 | 2024.36
5. Kitų tilto elementų įrengimas | 5.3 | PP D425 šulinėlių su dugnais ir ketinėmis grotelėmis D400 kl. įrengimas | vnt. | 2 | 576.43 | 1152.86
5. Kitų tilto elementų įrengimas | 5.4 | PP D160 vamzdžių įrengimas | m | 9.6 | 58.79 | 564.38
5. Kitų tilto elementų įrengimas | 5.5 | Ištekamojo vamzdžio tvirtinimo lauko rieduliais Dvid=15 cm cemento skiedinyje, h=20 cm įrengimas | m3 | 0.3 | 166.58 | 49.97
5. Kitų tilto elementų įrengimas | 5.6 | Latakų iš lauko riedulių Dvid=15 cm cemento skiedinyje įrengimas, h=20 cm įrengimas | m3 | 2.9 | 159.05 | 461.25
5. Kitų tilto elementų įrengimas | 5.7 | Skaldo pagrindo įrengimas | m3 | 3.6 | 96.1 | 345.96
5. Kitų tilto elementų įrengimas | 5.8 | Upės vagos šlaito tvirtinimo lauko riedulių mėtiniu Dvid=25 cm įrengimas | m3 | 35.9 | 160.01 | 5744.36
5. Kitų tilto elementų įrengimas | 5.9 | Geotekstilės įrengimas | m2 | 121 | 1.87 | 226.27
5. Kitų tilto elementų įrengimas | 5.10 | Kūgių ir šlaitų tvirtinimas paskleidžiant dirvožemį ant antierozinio tinklo, tilto darbų zonos ribose, h=100 mm. | m2 | 98 | 10.8 | 1058.4 | Iš viso skyriuje 5, Eur be PVM | 12399.21
6. Baigiamieji darbai | 6.1 | Plianinių apsauginių atitvarų (H2-W2-B) įrengimas | m | 16.9 | 307.92 | 5203.85
6. Baigiamieji darbai | 6.2 | Plotų rekultivacija, paskleidžiant dirvožemį, h=20 cm ir apsėjant žole | m2 | 551 | 4.16 | 2292.16 | Iš viso skyriuje 6, Eur be PVM | 7496.01
7. Kiti darbai | 7.1 | Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą parengtam projektui). Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos patikslinimas | kompl. | 1 | 5226.75 | 5226.75 | Iš viso skyriuje 7, Eur be PVM | 5226.75
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 1, EUR BE PVM | 339121.25

## DKŽ Susisiekimo dalis
VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 4310 BAGASLAVIŠKIS-NEVERONYS-MIKALAJŪNAI 7,12 KM TILTO PER KABARKŠTĄ KAPITALINIS REMONTAS
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 2 – SUSISIEKIMO DALIS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Tiekėjas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Paruošiamieji darbai | 1.1 | Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas | km | 0.24 | 400.36 | 96.09
1. Paruošiamieji darbai | 1.2 | Vidutinio tankumo krūmų arba smulkaus medyno pašalinimas mechanizuotu būdu ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m2 | 9.5 | 57.46 | 545.87
1. Paruošiamieji darbai | 1.3 | Esamų plastikinių pralaidų demontavimas, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | vnt. | 2 | 46.57 | 93.14 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 735.1
2. Žemės darbai | 2.1 | Dirvožemio sluoksnio kasimas, pakrovimas ir pervežimas į laikiną sandėliavimo aikštelę | m3 | 644 | 3.54 | 2279.76
2. Žemės darbai | 2.2 | Grunto kasimas ekskavatoriais, grunto pakrovimas ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą | m3 | 3656 | 4.65 | 17000.4
2. Žemės darbai | 2.3 | Pylimų įrengimas | m3 | 98 | 19.41 | 1902.18
2. Žemės darbai | 2.4 | Žemės sankasos viršaus planiravimas | m2 | 5116 | 0.78 | 3990.48
2. Žemės darbai | 2.5 | Neaustinės geotekstilės (≥150 g/m²) įrengimas | m2 | 94.6 | 2.09 | 197.71
2. Žemės darbai | 2.6 | Geotinklo (≥40/20 kN/m) įrengimas | m2 | 434.3 | 5.06 | 2197.56
2. Žemės darbai | 2.7 | Plastikinio priešerozinio demblio įrengimas | m2 | 57.6 | 8.99 | 517.82
2. Žemės darbai | 2.8 | Užpilamas gruntu (ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM) | m3 | 76.7 | 17.13 | 1313.87
2. Žemės darbai | 2.9 | Šlaitų, griovių ir teritorijų planiravimas mechanizuotu būdu | m2 | 7829 | 0.78 | 6106.62
2. Žemės darbai | 2.10 | Šlaitų, griovių ir teritorijų planiravimas rankiniu būdu | m2 | 783 | 4.75 | 3719.25
2. Žemės darbai | 2.11 | Šlaitų, griovių ir teritorijų šalia padengimas dirvožemio sluoksniu hvid=0,10 m ir apsėjimas veja | m2 | 6406 | 2 | 12812 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 52037.65
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (I dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.1 | Neaustinės geotekstilės (≥150 g/m²) įrengimas | m2 | 2956.1 | 1.66 | 4907.13 | Pastaba: Tiekėjas pildo pasirinktinai I arba II dangos konstrukcijos variantą
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (I dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.2 | Geotinklo (≥40/40 kN/m) įrengimas | m2 | 2984.1 | 4.76 | 14204.32
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (I dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.3 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas (h=0,26 m) | m3 | 745 | 29.86 | 22245.7
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (I dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.4 | Apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas (h=0,48 m) | m3 | 1371 | 28.46 | 39018.66
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (I dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.5 | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas (h=0,20 m) | m2 | 1881 | 19.4 | 36491.4
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (I dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.6 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PN (su kelio bitumu 70/100) (h=0,08 m) | m2 | 1524.4 | 24.95 | 38033.78
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (I dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.7 | Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C60BP4-S 250 g/m² | m2 | 1506.8 | 0.81 | 1220.51
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (I dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.8 | Viršutinio asfalto sluoksnio įrengimas iš mišinio SMA 11 S (su PMB 45/80-55) (h-0,04 m) | m2 | 1506.8 | 20.3 | 30588.04
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (I dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.9 | Šiurkštinimas 2/5 fr. skaldyta mineraline medžiaga 1,5 kg/m² | m2 | 1506.8 | 0.77 | 1160.24
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (I dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.10 | Asfalto briaunų kraštų užsandarinimas karštu bitumu (pagal ĮT ASFALTAS 08 X skyriaus IV skirsnį) | m | 200.2 | 3.18 | 636.64
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (II dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.1 | Neaustinės geotekstilės (≥150 g/m²) įrengimas | m2 | 2956.1 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (II dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.2 | Geotinklo (≥40/40 kN/m) įrengimas | m2 | 2984.1 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (II dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.3 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas (h=0,26 m) | m3 | 745 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (II dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.4 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas (h=0,38 m) | m3 | 1266.3 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (II dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.5 | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas (h=0,30 m) | m2 | 2001.9 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (II dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.6 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PN (su kelio bitumu 70/100) (h=0,08 m) | m2 | 1521.4 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (II dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.7 | Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C60BP4-S 250 g/m² | m2 | 1506.8 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (II dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.8 | Viršutinio asfalto sluoksnio įrengimas iš mišinio SMA 11 S (su PMB 45/80-55) (h-0,04 m) | m2 | 1506.8 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (II dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.9 | Šiurkštinimas 2/5 fr. Skaldyta mineraline medžiaga 1,5 kg/m² | m2 | 1506.8 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (II dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.10 | Asfalto briaunų kraštų užsandarinimas karštu bitumu (pagal ĮT ASFALTAS 08 X skyriaus IV skirsnį) | m | 200.2 |  | 0 | Iš viso skyriuje 3, Eur be PVM | 188506.42
4. Kelio dangos konstrukcijos kelio suvedimo su esama danga įrengimas (I dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 4.1 | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas (h=0,20 m) | m2 | 33.6 | 24.85 | 834.96 | Pastaba: Tiekėjas pildo pasirinktinai I arba II dangos konstrukcijos variantą
4. Kelio dangos konstrukcijos kelio suvedimo su esama danga įrengimas (I dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 4.2 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PN (su kelio bitumu 70/100) (h=0,08 m) | m2 | 49.2 | 24.95 | 1227.54
4. Kelio dangos konstrukcijos kelio suvedimo su esama danga įrengimas (I dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 4.3 | Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C60BP4-S 250 g/m² | m2 | 48.2 | 0.81 | 39.04
4. Kelio dangos konstrukcijos kelio suvedimo su esama danga įrengimas (I dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 4.4 | Viršutinio asfalto sluoksnio įrengimas iš mišinio SMA 11 S (su PMB 45/80-55) (h=0,04 m) | m2 | 48.2 | 19.52 | 940.86
4. Kelio dangos konstrukcijos kelio suvedimo su esama danga įrengimas (I dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 4.5 | Šiurkštinimas 2/5 fr. Skaldyta mineraline medžiaga 1,5 kg/m² | m2 | 48.2 | 0.77 | 37.11
4. Kelio dangos konstrukcijos kelio suvedimo su esama danga įrengimas (I dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 4.6 | Dangos sluoksnis be rišiklių fr. 0/11 įrengimas, h=0,05 m | m2 | 33.6 | 9.93 | 333.65
4. Kelio dangos konstrukcijos kelio suvedimo su esama danga įrengimas (I dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 4.7 | Asfalto briaunų kraštų užsandarinimas karštu bitumu (pagal ĮT ASFALTAS 08 X skyriaus IV skirsnį) | m | 4 | 3.18 | 12.72
4. Kelio dangos konstrukcijos kelio suvedimo su esama danga įrengimas (I dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 4.8 | Geokompozitinės medžiagos paklojimas ant pagruntuoto asfalto (projektuojamos dangos sujungimui su esama) | m2 | 11.7 | 7.92 | 92.66
4. Kelio dangos konstrukcijos kelio suvedimo su esama danga įrengimas (II dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 4.1 | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas, h=0,30 m | m2 | 34.2 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcijos kelio suvedimo su esama danga įrengimas (II dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 4.2 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PN (su kelio bitumu 70/100), h=0,08 m | m2 | 49.2 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcijos kelio suvedimo su esama danga įrengimas (II dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 4.3 | Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C60BP4-S 250 g/m² | m2 | 48.2 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcijos kelio suvedimo su esama danga įrengimas (II dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 4.4 | Viršutinio asfalto sluoksnio įrengimas iš mišinio SMA 11 S (su PMB 45/80-55), h=0,04 m | m2 | 48.2 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcijos kelio suvedimo su esama danga įrengimas (II dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 4.5 | Šiurkštinimas 2/5 fr. Skaldyta mineraline medžiaga 1,5 kg/m² | m2 | 48.2 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcijos kelio suvedimo su esama danga įrengimas (II dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 4.6 | Dangos sluoksnis be rišiklių fr. 0/11 įrengimas, h=0,05 m | m2 | 69 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcijos kelio suvedimo su esama danga įrengimas (II dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 4.7 | Asfalto briaunų kraštų užsandarinimas karštu bitumu (pagal ĮT ASFALTAS 08 X skyriaus IV skirsnį) | m | 4 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcijos kelio suvedimo su esama danga įrengimas (II dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 4.8 | Geokompozitinės medžiagos paklojimas ant pagruntuoto asfalto (projektuojamos dangos sujungimui su esama) | m2 | 11.7 |  | 0 | Iš viso skyriuje 4, Eur be PVM | 3518.54
5. Nuovažų ir dangos konstrukcijos įrengimas | 5.1 | Neaustinės geotekstilės (≥150 g/m²) įrengimas | m2 | 219.7 | 2.13 | 467.96
5. Nuovažų ir dangos konstrukcijos įrengimas | 5.2 | Geotinklo (≥40/40 kN/m) įrengimas | m2 | 219.7 | 5.23 | 1149.03
5. Nuovažų ir dangos konstrukcijos įrengimas | 5.3 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h=0,26 m* | m3 | 63 | 36.71 | 2312.73
5. Nuovažų ir dangos konstrukcijos įrengimas | 5.4 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h=0,59 m* | m3 | 118 | 28.18 | 3325.24
5. Nuovažų ir dangos konstrukcijos įrengimas | 5.5 | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas (h=0,30 m) | m2 | 110.7 | 27.88 | 3086.32
5. Nuovažų ir dangos konstrukcijos įrengimas | 5.6 | Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas AC 16 PD (su kelio bitumu 70/100) (h=0,06 m) | m2 | 91.1 | 27.57 | 2511.63
5. Nuovažų ir dangos konstrukcijos įrengimas | 5.7 | Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas iš skaldažolės, kai 85% sudaro skaldytų mineralinių medžiagų mišinys fr. 0/22 ir 15% - augalinio grunto mišinys su žolės sėklomis (h=0,04-0,08 m) | m2 | 43.8 | 9.21 | 403.4
5. Nuovažų ir dangos konstrukcijos įrengimas | 5.8 | Apatinio kelkraščio sluoksnio įrengimas iš piltinio grunto ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM | m3 | 6.2 | 34.39 | 213.22
5. Nuovažų ir dangos konstrukcijos įrengimas | 5.9 | Rišiklis sujungimui karštas prie šalto (225g/m) | m | 38 | 3.18 | 120.84 | Iš viso skyriuje 5, Eur be PVM | 13590.37
6. Konstrukcinio drenažo įrengimas | 6.1 | Tranšėjos kasimas, grunto pakrovimas ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą | m3 | 29.4 | 9.84 | 289.3
6. Konstrukcinio drenažo įrengimas | 6.2 | Žvirgždo skalda fr. 11/16 įrengimas | m3 | 14.5 | 93.99 | 1362.86
6. Konstrukcinio drenažo įrengimas | 6.3 | Žvirgždo skalda fr. 5/8 įrengimas | m3 | 4.5 | 152.61 | 686.75
6. Konstrukcinio drenažo įrengimas | 6.4 | Plastikinių konstrukcinio drenažo apžiūros šulinių įrengimas (d425mm) | vnt. | 2 | 316.74 | 633.48
6. Konstrukcinio drenažo įrengimas | 6.5 | Dangčių reikalingų apžiūros šuliniams įrengimas | vnt. | 2 | 120.53 | 241.06
6. Konstrukcinio drenažo įrengimas | 6.6 | Plastikinio konstrukcinio drenažo vamzdžio su geotekstilės filtru (d≥200 mm) įrengimas | m | 113 | 13.29 | 1501.77
6. Konstrukcinio drenažo įrengimas | 6.7 | Geotekstilės grunto atskyrimui, įrengimas | m2 | 238.4 | 1.88 | 448.19
6. Konstrukcinio drenažo įrengimas | 6.8 | Konstrukcinio drenažo ištekėjimo žiočių su atbulinės eigos vožtuvu įrengimas | vnt. | 1 | 68.38 | 68.38 | Iš viso skyriuje 6, Eur be PVM | 5231.79
7. Kelkraščių įrengimas | 7.1 | Apatinio kelkraščio sluoksnio įrengimas iš piltinio grunto ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM | m3 | 105.2 | 23.67 | 2490.08
7. Kelkraščių įrengimas | 7.2 | Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas iš skaldažolės, kai 85% sudaro skaldytų mineralinių medžiagų mišinys fr. 0/22 ir 15% - augalinio grunto mišinys su žolės sėklomis, (h=0,04-0,08 m) | m2 | 550.2 | 6.67 | 3669.83 | Iš viso skyriuje 7, Eur be PVM | 6159.91
8. Kelkraščių įrengimas kelio suvedimui su esama danga | 8.1 | Apatinio kelkraščio sluoksnio įrengimas iš piltinio grunto ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM | m3 | 2.6 | 270.67 | 703.74
8. Kelkraščių įrengimas kelio suvedimui su esama danga | 8.2 | Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas iš skaldažolės, kai 85% sudaro skaldytų mineralinių medžiagų mišinys fr. 0/22 ir 15% - augalinio grunto mišinys su žolės sėklomis, (h=0,04-0,08 m) | m2 | 30.7 | 14.67 | 450.37 | Iš viso skyriuje 8, Eur be PVM | 1154.11
9. Griovių ir pralaidos įtekėjimo/ištekėjimo vietų tvirtinimo įrengimas | 9.1 | Griovių tvirtinimas žvirgždo skalda fr. 16/32 (h=0,10m) | m2 | 427.9 | 9.04 | 3868.22
9. Griovių ir pralaidos įtekėjimo/ištekėjimo vietų tvirtinimo įrengimas | 9.2 | Skaldos fr. 4/16 pagrindo sluoksnio įrengimas (h=0,10m) | m3 | 3.7 | 95.58 | 353.65
9. Griovių ir pralaidos įtekėjimo/ištekėjimo vietų tvirtinimo įrengimas | 9.3 | Betono pagrindo sluoksnio C20/25 įrengimas (h=0,10m) | m2 | 3.6 | 104.62 | 376.63
9. Griovių ir pralaidos įtekėjimo/ištekėjimo vietų tvirtinimo įrengimas | 9.4 | Netašytų lauko akmenų fr. 100/150mm įrengimas (h=0,15m) | m2 | 0.5 | 165.65 | 82.83 | Iš viso skyriuje 9, Eur be PVM | 4681.33
10. Griovių tvirtinimo įrengimas kelio suvedimo su esama danga vietoje | 10.1 | Griovių tvirtinimas žvirgždo skalda fr. 16/32 (h=0,10m) | m2 | 20.9 | 6.42 | 134.18 | Iš viso skyriuje 10, Eur be PVM | 134.18
11. Vandens pralaidų įrengimas | 11.1 | Pralaidų Ø400 mm nuovažose įrengimas | vnt. | 2 | 929.35 | 1858.7
11. Vandens pralaidų įrengimas | 11.2 | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą | m3 | 58.5 | 14.73 | 861.71
11. Vandens pralaidų įrengimas | 11.3 | Smėlio pagrindo sluoksnio įrengimas (h=0,15 m) | m3 | 2.4 | 29.54 | 70.9
11. Vandens pralaidų įrengimas | 11.4 | Užpilo grunto įrengimas virš pralaidos | m3 | 39.3 | 30.25 | 1188.83
11. Vandens pralaidų įrengimas | 11.5 | Geotekstilės įrengimas | m2 | 162.9 | 1.69 | 275.3
11. Vandens pralaidų įrengimas | 11.6 | Tranšėjos užpylimas sankasai tinkamu gruntu | m3 | 13 | 31.88 | 414.44
11. Vandens pralaidų įrengimas | 11.7 | Pralaidų antgalių įrengimas | vnt. | 4 | 176.59 | 706.36 | Iš viso skyriuje 11, Eur be PVM | 5376.24
12. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas | 12.1 | A tipo signalinių stulpelių įrengimas | vnt. | 6 | 21.91 | 131.46
12. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas | 12.2 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1/2,0 mm) pastatymas | vnt. | 2 | 273.4 | 546.8
12. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas | 12.3 | Kelio ženklų skydų ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas | vnt. | 2 | 86.03 | 172.06
12. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas | 12.4 | Dangos ženklinimas 1.1 siaura ištisinė linija 0,12 m pločio linija (polimerinėmis medžiagomis) | m | 1.4 | 12.23 | 17.12
12. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas | 12.5 | Dangos ženklinimas 1.5 siaura brūkšnine 0,12 m pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 2:6 (polimerinėmis medžiagomis) | m | 35.8 | 3.05 | 109.19
12. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas | 12.6 | Dangos ženklinimas 1.6 siaura brūkšnine 0,12 m pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 3:1 (polimerinėmis medžiagomis) | m | 206.9 | 9.18 | 1899.34
12. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas | 12.7 | Dangos ženklinimas 1.1 siaura ištisinė linija 0,12 m pločio linija (polimerinėmis medžiagomis) ant tilto | m | 19.4 | 12.23 | 237.26
12. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas | 12.8 | Apsauginių kelio atitvarų įrengimas (stiprumo lygis A, sulaikymo lygis H1, veikimo pločio klasė W2) dalis AB | m | 44 | 63.96 | 2814.24
12. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas | 12.9 | Pradinių ir galinių komponentų įrengimas (stiprumo lygis A, sulaikymo lygis H1, veikimo pločio klasė W2) dalis PGK | m | 56 | 120.92 | 6771.52 | Iš viso skyriuje 12, Eur be PVM | 12698.99
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 2, EUR BE PVM | 293824.63

## DKŽ Susisiekimo dalis laikinas
VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 4310 BAGASLAVIŠKIS-NEVERONYS-MIKALAJŪNAI 7,12 KM TILTO PER KABARKŠTĄ KAPITALINIS REMONTAS
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 3 – SUSISIEKIMO DALIS (LAIKINAS APVAŽIAVIMAS)
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Tiekėjas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Paruošiamieji darbai | 1.1 | Apylankos ženklų ir laikinų kelio ženklų, nukreipiamųjų gairių, 146ojo/147-ojo vertikaliojo ženklinimo segmentų, signalinių žibintų pagal T DVAER 12 pastatymas ir pašalinimas | kompl. | 2 | 481.99 | 963.98 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 963.98
2. Žemės darbai | 2.1 | Dirvožemio sluoksnio kasimas, pakrovimas ir pervežimas į laikiną sandėliavimo aikštelę | m3 | 644 | 3.99 | 2569.56
2. Žemės darbai | 2.2 | Grunto kasimas ekskavatoriais, grunto pakrovimas ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą | m3 | 221 | 15.7 | 3469.7
2. Žemės darbai | 2.3 | Pylimo įrengimas panaudojant esamą gruntą | m3 | 47 | 27.32 | 1284.04
2. Žemės darbai | 2.4 | Žemės sankasos viršaus planiravimas ir tankinimas mechanizuotu būdu | m2 | 887 | 2.17 | 1924.79 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 9248.09
3. Laikinos vandens pralaidos įrengimas | 3.1 | Laikinos pralaidos Ø1200 mm užpilamoje upės vagoje įrengimas | vnt. | 1 | 48508.87 | 48508.87 | Iš viso skyriuje 5, Eur be PVM | 48508.87
4. Dangos konstrukcija įrengiant naują eismo organizavimo schemą statybos darbų metu | 4.1 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas (h=0,35 m) | m3 | 215.4 | 27.5 | 5923.5
4. Dangos konstrukcija įrengiant naują eismo organizavimo schemą statybos darbų metu | 4.2 | Žvyro pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas (h=0,15 m) | m2 | 642.4 | 13.23 | 8498.95
4. Dangos konstrukcija įrengiant naują eismo organizavimo schemą statybos darbų metu | 4.3 | Dangos sluoksnis be rišiklių fr. 0/11 įrengimas (h≥0,05 m) | m2 | 602.3 | 5.98 | 3601.75 | Iš viso skyriuje 6, Eur be PVM | 18024.2
5. Kelkraščių įrengimas | 5.1 | Apatinio kelkraščio sluoksnio įrengimas iš piltinio grunto ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM | m3 | 3.2 | 27.26 | 87.23
5. Kelkraščių įrengimas | 5.2 | Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas iš skaldytų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/22 arba 0/32, (h= 0,02-0,08 m) | m2 | 54.6 | 6.43 | 351.08 | Iš viso skyriuje 7, Eur be PVM | 438.31
6. Papildomi darbai | 6.1 | Laikino pylimo ir pralaidos išardymas ir teritorijos rekultivavimas (įvertinus grįžtamasiąs medžiagas) | kompl. | 1 | 3988.74 | 3988.74 | Iš viso skyriuje 10, Eur be PVM | 3988.74
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 3, EUR BE PVM | 81172.19

## Santrauka
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIŲ SANTRAUKA
Darbų kiekių žin. nr. | Žiniaraščio pavadinimas | Vertė, EUR be PVM
VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 4310 BAGASLAVIŠKIS-NEVERONYS-MIKALAJŪNAI 7,12 KM TILTO PER KABARKŠTĄ KAPITALINIS REMONTAS
1 | KONSTRUKCIJŲ DALIS | 339121.25
2 | SUSISIEKIMO DALIS | 293824.63
3 | SUSISIEKIMO DALIS (LAIKINAS APVAŽIAVIMAS) | 81172.19
Vertės į pasiūlymo formą | Iš viso žiniaraščiuose (Eur be PVM): | 714118.07
Pastaba: Rangovas statybvietės išlaidose arba laisvai pasirinktoje (-ose) darbų kiekių žiniaraščių eilutėje (-ėse) turi įsivertinti visus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įskaitant deklaracijos apie statybos užbaigimą parengimą ir perdavimą užsakovui).
Žiniaraščio priedas
Vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo/remonto darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, turi būti gabenamos į užsakovo – VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Kelių direkcija) nurodytą sandėliavimo vietą – Širvintų kelių tarnybą, Zibalų g. 21, Širvintai. Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas: 1. Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.; 2. Betono ir gelžbetonio gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): pralaidos, trinkelės, bortai ir kt.; 3. Plastiko gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos ir kt. Kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su Kelių direkcija. Siekiant išvengti ginčų dėl medžiagų priėmimo sandėliuoti, prašome rangovų vengti atvejų, kai medžiagos tampa netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, t. y., medžiagos į sandėliavimo vietas turi būti pristatomos mechaniškai nepažeistos ir neužterštos. Tinkamas medžiagų pristatymas laikomas rangovo rizika ir atsakomybė tenka rangovui.
Grįžtamosios medžiagos Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi grįžtamosiomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (-ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Mediena (išskyrus krūmus, šakas ir kelmus) taip pat laikoma grįžtamąją medžiaga, kuri lieka rangovui. Jei mediena yra menkavertė ir skirta tik utilizavimui, sąmatoje utilizavimo išlaidos vertinamos su pliuso ženklu. Jei mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, sąmatoje tai vertinama su minuso ženklu. Medienos būklę ir kainą vertinasi pats rangovas savarankiškai savo rizika.
Statybinės atliekos Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas).