## Sheet1
Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos
1 lentelė. Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos.
Eil. Nr. | Darbai |  | Avariniai darbai |  | Planiniai darbai (Remonto ir defektų šalinimo darbai) | Naujų klientų objekto prijungimo ir/arba rekonstrukcijos darbai (Užsakovo skirstymo sistema) | [7 empty] | Naujų klientų elektros tinklo dalies darbai (Vartotojo sistemoje)
|  |  | Darbus vykdant darbo dienomis darbo laiku (I – IV nuo 7.30 val. iki 16.30 val., V – nuo 7.30 val. iki 15.15 val.) | Darbus vykdant darbo dienomis ne darbo laiku, o taip pat ne darbo dienomis ir švenčių dienomis |  | Nesudėtingi darbai12 (be projekto), kai Darbų atlikimui neapribojamas elektros energijos persiuntimas | Nesudėtingi darbai12 (be projekto), kai Darbų atlikimui apribojamas elektros energijos persiuntimas | Prijungimo darbų išlaidos neviršija 35 000,00 EUR be PVM (darbai pagal parengtą projektą)13 | Prijungimo darbų išlaidos neviršija 35 000,00 EUR be PVM (darbai su projekto korektūra) | Prijungimo darbų išlaidos neviršija 35 000,00 EUR be PVM (darbai su projektavimu)14 | Prijungimo darbų išlaidos viršija 35 000,00 Eur be PVM (darbai pagal parengtą projektą)15 | Prijungimo darbų išlaidos neviršija 35 000,00 EUR be PVM (darbai su projekto korektūra) | Prijungimo darbų išlaidos viršija 35 000,00 Eur be PVM (darbai su projektavimu)16 | Kai nereikalingas projektas | Kai reikalingas projektas
| Stulpelio Nr.: |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Užsakymo įvykdymo terminas (nuo Užsakymo pateikimo iki atliktų darbų akto patvirtinimo) (vykdant projektavimą/ projekto korektūrą ir Darbus kartu) |  | - |  | - | - | - | - | 65 k. d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (7 + 9 + 35)) | 75 k. d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (6 + 9)) | - | 90 k. d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (7 + 9 + 35)) | 115 k. d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (6 + 9)) | - | 47 k. d. (Terminas =lentelės punktas eil. nr. 6)
2 | Užsakymo įvykdymo terminas (nuo Užsakymo pateikimo iki atliktų darbų akto patvirtinimo) (vykdant tik Darbus) |  | 16 d. d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (3 (arba 4, arba 5) + 7 + 10 + 11 + 12 + 18)) 2 |  | Nurodo Užsakovas, nuo 21 iki 60 d. d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (7 + 11 + 12 + 13 + 14 + 18)) | 20 k. d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (7 + 9)) | 24 k. d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (7 + 9)) | 45 k. d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (7 + 9)) | - | - | 65 k. d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (7 + 9)) | - | - | 27 k. d. (Terminas =lentelės punktas eil. nr. 7) | -
3 | Reagavimo laikas1 | Sutarties objekto teritorijoje | 2 val. (elektros energijos tiekimas turi būti atstatytas per 8 val. nuo pranešimo gavimo) | 4 val. arba 2 val. kai užsakovas informuoja apie numatomą meteorologinį reiškinį ne vėliau kaip prieš 12 valandų arba kai reiškinys ateinančią dieną - ne vėliau kaip iki 17 h (elektros energijos tiekimas turi būti atstatytas per 10 val. nuo pranešimo gavimo) | - | bar: 4; 12
4 |  | Besiribojančioje su Sutarties objektu teritorijoje | 3,5 val. (elektros energijos tiekimas turi būti atstatytas per 10 val. nuo pranešimo gavimo) | 5,5 val. arba 3,5 val. kai užsakovas informuoja apie numatomą meteorologinį reiškinį ne vėliau kaip prieš 12 valandų arba kai reiškinys ateinančią dieną - ne vėliau kaip iki 17 h (elektros energijos tiekimas turi būti atstatytas per 11 val. nuo pranešimo gavimo) | - | bar: 4; 12
5 |  | Nesiribojančioje su Sutarties objektu teritorijoje 17 | 5 val. | 7 val. arba 5 val. kai užsakovas informuoja apie numatomą meteorologinį reiškinį ne vėliau kaip prieš 12 valandų arba kai reiškinys ateinančią dieną - ne vėliau kaip iki 17 h | - | bar: 4; 12
6 | Paslaugų ir Darbų įvykdymo terminas, vykdant projektavimą ir Darbus, nuo Užsakymo pateikimo iki: 1. paraiškos įtampos įjungimui patvirtinimo (Naujų klientų prijungimo objektams ir/arba rekonstrukcijoms (Užsakovo skirstymo sistemoje)) 2. atliktų darbų akto patvirtinimo (Naujų klientų elektros tinklo dalies darbams (vartotojo sistemoje)) |  | - |  | - | - | - | - | - | 60 k. d. | - | - | 100 k. d. | - | 47 k. d.
7 | Darbų įvykdymo terminas, vykdant tik Darbus, nuo Užsakymo pateikimo iki: 1. įtampos įjungimo (avariniams darbams) 2. techninių dokumentų pateikimo Užsakovui (Planiniams darbams) 3. paraiškos įtampos įjungimui patvirtinimo (Naujų klientų prijungimo objektams ir/arba rekonstrukcijoms (Užsakovo skirstymo sistemoje)) 4. atliktų darbų akto patvirtinimo (Naujų klientų elektros tinklo dalies darbams (vartotojo sistemoje)) |  | Maksimalūs fizinių darbų vykdymo terminai numatyti www.eso.lt . 2 |  | Nurodo Užsakovas, nuo 2 iki 40 d. d. | 5 k. d. | 9 k. d. | 30 k. d. | 30 k. d. | - | 50 k. d. | 50 k. d. | - | 27 k. d. | -
8 | Paslaugų įvykdymo terminas (Nuo Užsakymo pateikimo iki Projekto patvirtinimo), įskaičiuotas į Paslaugų ir Darbų įvykdymo terminą (Eil. Nr. 6) |  | - |  | - | - | - | - | - | 40 k. d. | - | - | 50 k. d. | - | 20 k. d.
9 | Užsakymo užbaigimo terminas (užbaigimo dokumentų sutvarkymas, įskaitant atliktų darbų akto patvirtinimą) |  | - |  | - | 4: 15 k. d.; 12: -
10 | Užsakovo ir Rangovo terminai, įskaičiuoti į Užsakymo įvykdymo terminą (nurodyti 1 lentelės eil . Nr. 1, 2) | Užsakovas pateikia užsakymą per Informacinę sistemą Rangovui po Avarinių darbų įvykdymo, d.d. | 2 d.d. |  | - | bar: 4
11 |  | Pasiūlymo darbams parengimas (rengia Rangovas), d. d. | 2 d.d. nuo Užsakymo pateikimo |  | 2 d.d. nuo Užsakymo pateikimo | 1 d.d. nuo Užsakymo pateikimo | 1 d.d. nuo Užsakymo pateikimo | 2 d.d. nuo Užsakymo pateikimo | 2 d.d. nuo Užsakymo pateikimo | 2 d.d. nuo Projekto patvirtinimo (patvirtinus Užsakovui) | 2 d.d. nuo Užsakymo pateikimo | 2 d.d. nuo Užsakymo pateikimo | 2 d.d. nuo Projekto patvirtinimo (patvirtinus Užsakovui) | 4 d.d. nuo Užsakymo pateikimo | 4 d.d. nuo Užsakymo pateikimo
12 |  | Pasiūlymo darbams patvirtinimas (tvirtina Užsakovas), d. d. | 2 d.d. |  | 2 d.d. | 1 d.d. | 1 d.d. | 2 d.d. | 2 d.d. | 2 d.d. | 2 d.d. | 2 d.d. | 2 d.d. | 1 d.d. | 1 d.d.
13 |  | Paraiškos Darbams atlikti ir technologinės elektros tinklo schemos pateikimas derinimui (pateikia Rangovas), kai neapribojamas el. energijos persiuntimas Klientams | - |  | 1 d.d. po Pasiūlymo Darbams patvirtinimo | 4: 1 d.d. po Pasiūlymo Darbams patvirtinimo; 5: -; 12: -; 13: -
14 |  | Paraiškos derinimas ir patvirtinimas (tvirtina Užsakovas), d. d. 18 | - |  | 4 d.d + Klientų informavimo terminas (kai apribojamas el. energijos persiuntimas Klientams) | 4: 3 d. d.; 5: 3 d.d. + Klientų informavimo terminas; 6: 4 d. d + Klientų informavimo terminas (kai apribojamas el. energijos persiuntimas Klientams); 12: -; 13: -
15 |  | Parengto Projekto derinimas (Užsakovo terminas), d.d. 19 | - |  | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | 5
16 |  | Techninio įvertinimo akto patvirtinimas (prieš VERT pažymą) (Užsakovo terminas), d. d. | - |  | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | -
17 |  | Pirminės dokumentacijos (be VERT pažymos tikrinimas) (Užsakovo terminas), d.d. | - |  | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | -
18 |  | Darbų, dokumentacijos, atliktų darbų akto ir grįžtamųjų medžiagų akto suderinimas ir patvirtinimas (Užsakovo terminas), d.d. | 8 d.d. = Darbų priėmimas (4 d.d.) / Dokumentacijos priėmimas (2 d.d.) / Darbų akto ir grižtamųjų medžiagų įkainių suderinimas (2 d.d.) |  | 8 d.d. = Darbų priėmimas (4 d.d.) / Dokumentacijos priėmimas (2 d.d.) / Darbų akto ir grižtamųjų medžiagų įkainių suderinimas (2 d.d.) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
19 |  | Atsiradusių nenumatytų aplinkybių, dėl kurių Rangovas informavo, vertinimo trukmė (Užsakovo terminas) 20 | - |  | 2 d. d. | 4: 2 d. d.; 6: 5 d. d.; 12: 2 d. d.
20 | Įkainių taikymas | Darbai nakties metu (nuo 23:00 iki 6:00, kai vykdomi planiniai atjungimai)3 | Darbų įkainiai x 1,5 |  | Darbų įkainiai x 1,5 | 4: Darbų įkainiai x 1,5; 12: -
21 |  | Sutarties objekto teritorijoje |  |  | Darbų įkainiai | 4: Darbų įkainiai; 12: Darbų įkainiai
22 |  | Kai darbai atliekami besiribojančioje su Sutarties objektu teritorijoje17 |  |  | Darbų įkainiai + 10% | 4: Darbų įkainiai + 10%; 12: Darbų įkainiai + 10%
23 |  | Kai darbai atliekami nesiribojančioje su Sutarties objektu teritorijoje17 | Darbų įkainiai x 2 |  | Darbų įkainiai + 20% | 4: Darbų įkainiai + 20%; 12: Darbų įkainiai + 20%
24 | Nuobaudos | Nereagavimas (Reagavimui numatyto laiko nesilaikymas)4 | 100,00 EUR už kiekvieną uždelstą valandą |  | - | bar: 4; 12
25 |  | Vėlavimas atlikti Darbus Užsakyme numatytais terminais5 | 100,00 EUR už kiekvieną uždelstą valandą |  | 0,05% nuo užsakymo kainos, bet ne mažiau 20,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną ir patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimas, bet ne daugiau kaip 30% Užsakymo kainos EUR be PVM
26 |  | Atsisakymas vykdyti Darbus6 | 1000 EUR už kiekvieną atveįį darbams sutarties gretutinėse teritorijose. 3000 EUR už kiekvieną atveįį darbams sutarties objekto teritorijoje.
27 |  | Pakartotinis objekto ar bet kurio iš objekto priėmimo etapo (arba Darbų, arba Dokumentacijos, arba Atliktų Darbų akto ir grįžtamųjų medžiagų įkainių) priėmimas7 | 100,00 EUR už kiekvieną atvejį
28 |  | Nesuderintas energijos (gamtinių dujų ar elektros) tiekimo nutraukimas ir/ar teisės aktų reikalavimų nesilaikymas8 | 1500,00 EUR už kiekvieną atvejį
29 |  | Vėlavimas įjungti įtampą po Planinio atjungimo arba pakartotinis elektros energijos atjungimas9 | 300,00 EUR už kiekvieną atvejį
30 |  | Klientų aptarnavimo standarto nesilaikymas10 | 100,00 EUR už kiekvieną dokumentais pagrįstą ir įrodytą atvejį esant Kliento pateiktam skundui
31 |  | Planinių atjungimų atšaukimas11 | 300,00 EUR už kiekvieną atvejį
32 |  | Nesilaikymas saugos darbo vietoje | Sankcijos ir taikymo sąlygos numatytos Sutarties priede "Atsakomybės už saugią aplinką ir darbų saugos reikalavimų pažeidimus taisyklės"
33 | Aspsaugos zonų įrašymo terminai ir nuobaudos | Užsakymo įvykdymo terminas (nuo Užsakymo pateikimo iki aspsaugos zonų įrašymo į kadastrą ir registrą patvirtinimo) | - |  | - | 4: 60 k.d.
34 |  | Vėlavimas atlikti Užsakymą aspsaugos zonų įrašymo į kadastrą ir registrą | - |  | - | 4: 0,05% nuo užsakymo kainos už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 30% Užsakymo kainos EUR be PVM ir patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimas.
35 | Terminas skirtas projekto korektūrai atlikti |  | - |  | - | - | - | - | 20 k. d. | - | - | 25 k. d. | - | - | -
Lentelės išaiškinimai:
1 | - Reagavimo laikas - Rangovo atvykimas į darbo vietą ir gedimų likvidavimo pradžia, išskyrus atvejus, kai techniškai reikalingas ilgesnis gedimų šalinimo terminas ir jo pratęsimas iš anksto suderinamas su Užsakovu. Tais atvejais, kai užsakymas pateikiamas metu nuo 23:00 iki 6:00, reagavimo laikas skaičiuojamas nuo 6:00.
2 | - Darbų įvykdymo terminas, išskyrus atvejus, kai techniškai reikalingas ilgesnis gedimų šalinimo terminas ir jo pratęsimas iš anksto suderinamas su Užsakovu.
3 | - Darbų įkainių didinimas taikomas tik tiems Darbams, kurie atliekami Planinio atjungimo metu.
4 | - Jei Rangovas vėluoja atvykti į Užsakymo vietą iki 8 valandų, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 100,00 EUR (vieno šimto eurų 00 ct) delspinigius už kiekvieną uždelstą valandą. Jeigu Rangovas vėluoja atvykti į Užsakymo vietą 8 valandas, laikoma, kad Rangovas atsisakė vykdyti Avarinių darbų Užsakymą.
5 | - Rangovas, nesavalaikiai vykdantis bet kurį iš šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Užsakovui pareikalavus, už kiekvieną pavėluotą dieną Užsakovui moka šio priedo 1 lentelėje numatyto dydžio delspinigius. Rangovas taip pat atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius (jeigu šio priedo 1 lentelėje numatyta padengti) tiek, kiek jų nepadengia mokėtini delspinigiai.
6 | - Rangovas, atsisakęs priimti jam teikiamą Užsakymą ar atsisakęs vykdyti Darbus Užsakyme nurodytais terminais, ar vykdyti Užsakyme nurodytus Darbus už Sutarties priede Nr. 9 „Pasiūlymo forma“ Įkainių lentelėse numatytus darbų ir/ar paslaugų įkainius, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui lentelėje nurodyto dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį, nepriklausomai nuo to ar Užsakymas teikiams Sutarties objekto teritorijoje, ar Sutarties gretutinėje teritorijoje, ir įsipareigoja atlyginti dėl Užsakymo nepriėmimo ar neįvykdymo Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Atsisakymu priimti ar vykdyti Užsakymą laikoma: 1. Jei Avarinių gedimų atveju Rangovas vėluoja atvykti į užsakymo vietą ilgiau kaip 8 valandas; 2. Jei Rangovas daugiau kaip 10 d. d. vėluoja pateikti Pasiūlymą Darbams, arba jo neištaiso per Sutartyje numatytą terminą; 3. Jei Rangovas nepradeda Užsakyme Darbų per 5 d.d. nuo Pasiūlymo Darbams suderinimo dienos ir nepateikia aplinkybių, dėl kurių reikia pratęsti Užsakyme nurodytų drabų atlikimo terminą; 4. Sutartyje nurodytu būdu pateikto Užsakymo Rangovas nepriima Sutartyje nurodyta tvarka per 5 d.d. nuo Užsakymo pateikimo dienos.
7 | - Rangovas Užsakovui pareikalavus moka šio priedo 1 lentelėje numatyto dydžio baudą už pakartotinį (antrą ir vėlesnį) Užsakovo sudarytos komisijos ar jo atstovo iškvietimus (iškvietimas šiuo atveju suprantamas plačiąją prasme ir apima ne tik fizinį Užsakovo komisijos ar jo atstovo vykimą į objektą bet ir kitus Darbų priėmimo būdus) priimti objektą ar bet kurį iš objekto priėmimo etapą (arba Darbus, arba Dokumentaciją ,arba Atliktų Darbų aktą ir grįžtamųjų medžiagų įkainius), nustačius trūkumus, kuriuos prieš kviečiant Užsakovo komisiją ar jo atstovą Rangovas turėjo būti pašalinęs.
8 | - Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai, ir/ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai įsipareigojimai, dėl kurių buvo nutrauktas energijos (gamtinių dujų ar elektros) skirstymas ar atjungti energiją (gamtines dujas ar elektrą) vartojantys klientai, kurie neturėjo būti atjungti, Rangovas Užsakovui moka šio priedo 1 lentelėje numatyto dydžio baudą. Baudos taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą. Užsakovas prieš taikydamas baudą privalo informuoti Rangovą apie savo sprendimą.
9 | - Vykdant Darbus, kai yra nutrauktas elektros energijos persiuntimas Užsakovo Klientams, Rangovas turi įvertinti Darbus bei Darbų apimtis ir visus numatytus Darbus atlikti suderintu su Klientais elektros tiekimo nutraukimo laiku, įskaitant Darbus ir schemos atstatymą. Nespėjus laiku baigti Darbų su Klientais suderintu atjungimo laiku arba, jei dėl nuo Rangovo priklausančių priežasčių yra reikalingas pakartotinis elektros energijos Klientų įrenginiuose, kurie šios Sutarties vykdymo tikslais jau buvo atjungti, atjungimas nuo elektros tinklo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka šio priedo 1 lentelėje numatyto dydžio baudą už kiekvieną atvejį, arba savo lėšomis Užtikrina elektros energijos tiekimą Klientų įrenginiuose, generatoriaus pagalba.
10 | - Rangovui už Klientų aptarnavimo standarto nesilaikymą taikoma šio priedo 1 lentelėje numatyta bauda. Klientų aptarnavimo standarto nesilaikymo faktas fiksuojamas Klientui pateikus skundą, Užsakovo darbuotojui nustačius, kad Rangovas nesilaikė Klientų aptarnavimo standarto, Užsakovui gavus anoniminį pranešimą bet kuria forma. Visais atvejais užfiksavus, kad Rangovas nesilaikė šiame punkte nurodytų Klientų aptarnavimo standarto nuostatų, Užsakovo darbuotojas privalo patikrinti aplinkybių tikrumą bei surašyti aktą. Punktas taikomas, kai pažeidimas yra grūbus, piktybinis ir daro įtaką Užsakovo įvaizdžiui. Kai fiksuojami keli pažeidimai, bauda sumuojama ir taikoma už kiekvieną pažeidimą.
11 | - Rangovas, nepradėjęs vykdyti Darbų pagal užsakytą operatyvinių perjungimų nurodymą arba atšaukęs planinių Darbų vykdymą ir apie tai neinformavęs Užsakovo prieš 24 (dvidešimt keturias) val., Užsakovui pareikalavus, moka šio priedo 1 lenelėje numatyto dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius.
12 | - Nesudėtingi darbai - Užsakovo Užsakyme nurodytiems Darbams atlikti reikia įrengti ar pakeisti įvadinius komutacinius aparatus (įrenginius), apskaitos spintas, skirstomąsias apskaitos spintas, jų prijungimui netiesiant elektros linijų horizontalia kryptimi (t. y., atlikti darbus, nesusijusius su elektros tinklo tiesimu) ir nereikia rengti elektros tinklų projekto. Nesudėtingų darbų atvejai galimi tik naudojant Sutartyje nurodytus medžiagų ir darbų įkainius.
13 | - taikoma, kai prijungimo darbų išlaidos (įskaitant Pasiūlymo Darbams ir Užsakovo teikiamų medžiagų vertę) neviršija 35 000,00 EUR (trisdešimt penkių tūkstančių eurų 00 ct) be PVM ir Klientas pageidauja pats parengti elektros įrenginių įrengimo techninį darbų projektą ir sąmatą;
14 | - kai prijungimo darbų išlaidos (įskaitant Pasiūlymo Darbams ir Užsakovo teikiamų medžiagų vertę) neviršija 35 000,00 EUR (trisdešimt penkių tūkstančių eurų 00 ct) be PVM ir Klientas pageidauja, kad Užsakovas parengtų elektros įrenginių įrengimo techninį darbų projektą ir sąmatą;
15 | -taikoma, kai prijungimo darbų išlaidos (įskaitant Pasiūlymo Darbams ir Užsakovo teikiamų medžiagų vertę) viršija 35 000,00 EUR (trisdešimt penkių tūkstančių eurų 00 ct) be PVM ir Klientas pageidauja pats parengti elektros įrenginių įrengimo techninį darbų projektą ir sąmatą;
16 | - kai prijungimo darbų išlaidos (įskaitant Pasiūlymo Darbams ir Užsakovo teikiamų medžiagų vertę) viršija 35 000,00 EUR (trisdešimt penkių tūkstančių eurų 00 ct) be PVM ir Klientas pageidauja, kad Užsakovas parengtų elektros įrenginių įrengimo techninį darbų projektą ir sąmatą;
17 | - Užsakovui pareikalavus, Rangovas įpareigotas atlikti Darbus besiribojančioje su Sutarties objektu teritorijoje arba nesiribojančioje su Sutarties objektu teritorijoje, Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Už Darbus atitinkamose teritorijose Rangovui mokama 1 lentelėje numatytu koeficientu didesnis įkainis. Sutarčių skaidymo priede pateikta lentelė kur nurodytas Rangovo pasitelkimas nesiribojančiose teritorijose (pagal zonas).
18 | - Rangovas prieš 1 d.d. iki Paraiškos derinimo pradžios privalo pateikti Užsakovui paraišką Darbams ir technologinę elektros tinklo schemą, kai apribojamas elektros energijos persiuntimas klientams, kitu atveju (kai neapribojamas elektros energijos persiuntimas klientams) Paraiška Darbams ir technologinė elektros tinklo schema pateikiama per 1 d. d. po Pasiūlymo Darbams patvirtinimo.
19 | - Užsakovas per lentelėje numatytą terminą po Paslaugos rezultato (Projekto) pateikimo peržiūrai, turi teisę Rangovui pareikšti pastabas dėl atlikto Paslaugos rezultato (Projekto) ir nurodyti trūkumus. Pastabų pateikimas nepratęsia Paslaugos (Projekto) atlikimo termino.
20 | - Nesibaigus Užsakyme nustatytam Darbų atlikimo terminui, Rangovas per Informacinę sistemą gali kreiptis dėl Darbų ar jų Etapų atlikimo terminų pratęsimo tik atsiradus Sutarties priede „Darbų vykdymo termino pratęsimo sąlygos“ numatytoms aplinkybėms, bet ne vėliau kaip likus lentelėje numatytam terminui iki Darbų (ar numatyto Etapo) termino pabaigos. Rangovas Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą pratęsti Darbų atlikimo terminą su visais Darbų (ar Etapų) atlikimo termino pratęsimo aplinkybes patvirtinančiais dokumentais. Likus trumpesniam nei lentelėje numatytam terminui iki Darbų (ar Etapų) termino pabaigos ir atsiradus Sutartyje aprašytoms nenumatytoms aplinkybėms, įvertinus aplinkybes, gali būti netaikomi delspinigiai.
Terminų prailginimo / sutrumpinimo sąlygos:
1. Šio priedo 1 lentelėje nustatyti Darbų atlikimo ir / arba Paslaugų teikimo terminai Užsakyme bus nustatomi trumpesni esant bent vienai iš šių sąlygų:
- jeigu bus pakeisti įstatymai ir / arba kiti teisės aktai taip, kad kažkokiai daliai Užsakovo elektros tinkle atliekamų Darbų nebereikės (jeigu iki Sutarties įsigaliojimo buvo reikalinga) Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (toliau - VERT) techninės būklės patikrinimo pažymos ir nebus nustatyti kiti papildomi teisiniai reikalavimai, tai tokiems Darbams 1 lentelės eilutėse nr. 1, 6 ir 8 nustatyti terminai sutrumpės 7 (septyniomis) kalendorinėmis dienomis. Tuo atveju jei bus nustatyti papildomi teisiniai reikalavimai – Darbų atlikimo terminai Darbams 1 lentelės eilutėse nr. 1, 6 ir 8 bus trumpinami pagal skirtumą tarp VERT techninės būklės patikrinimo pažymos gavimo ir naujų papildomų teisinių reikalavimų terminų.
- jeigu bus pakeisti teisės aktai ir Klientų informavimo terminas (5 (penkios) kalendorinės dienos) apie planuojamą elektros energijos persiuntimo nutraukimą sutrumpės, atitinkamai (sutrumpinimas kalendorinėmis dienomis = sutrumpinimas darbo dienomis x 1,4) bus sutrumpinti lentelės eilutėse Nr. 1, 2, 6, 7, stulpeliuose Nr. 5-9 numatyti terminai.
2. Šio priedo 1 lentelėje nustatyti Darbų ir/arba Paslaugų teikimo terminai Užsakyme bus nustatomi ilgesni esant bent vienai iš šių sąlygų:
- 1 lentelėje, eilutėse nr. 1, 2, 6 ir 7 numatyti Darbų (įskaitant Projektavimą, jeigu numatytas kartu su Užsakymu) atlikimo terminai Užsakyme bus nustatomi 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ilgesni, jeigu Užsakovo perduodamų medžiagų / įrenginių sąraše numatytų pateikti transformatorių ir modulinių transformatorinių (pagal sąraše numatytus konkrečius įrenginių tipus) Užsakovas arba Užsakovo tiekėjas negali perduoti ir Rangovas (pagal Užsakymą) įpareigotas naudoti savo pasiūlytas pagal Sutartyje numatytus įkainius.
- 1 lentelėje, eilutėse nr. 2 ir 7, stulpelyje nr. 6 numatyti Darbų (pagal jau parengtą Projektą) atlikimo terminai Užsakyme bus nustatomi 10 (dešimt) kalendorinių dienų ilgesni, jeigu Užsakyme bus numatyta įrengti modulinę transformatorinę.
3. Šių sąlygų 2 punkte nustatyti Darbų atlikimo ar Paslaugų teikimo terminų prailginimai nesumuojami, taikomas maksimalus Užsakymo termino prailginimas pagal vieną iš nustatytų sąlygų.
4. Šių sąlygų 1-2 punktuose nustatyti Darbų atlikimo ar Paslaugų teikimo terminų prailginimai ir sutrumpinimai netaikomi Avariniams darbams (lentelės stulpelio Nr. 1, 2) ir Planiniam remontui (Remonto ir defektų šalinimo darbams) (lentelės stulpelio Nr. 3).