Priedas Nr. 2

UŽSAKOVO UŽDUOTIS  (Zarasai)

| Eilės Nr. | Sąlyga | Sutarties sąlygų punktas |
| --- | --- | --- |
|  | Pridėtas projektas „Šilumos tiekimo tinklų ties Vilniaus g., Vytauto g., Dariaus ir Girėno g., ir Sėlių a., Zarasuose, rekonstravimo projektas“, kuriame rekonstravimas apima 4 šilumos tinklų ruožus. Pirkimas vykdomas trijų ruožų rekonstravimo darbams (vienas šilumos tinklų ruožas jau rekonstruotas): - Šilumos tiekimo tinklų nuo 1ŠK-102-4 (Sėlių a. 22) iki Sėlių a. 24 rekonstravimas - Šilumos tiekimo tinklų nuo 1ŠK-201 iki Vilniaus g. 42A rekonstravimas - Šilumos tiekimo tinklų nuo 3ŠK-302-1 iki 3ŠK-302-3 su atšakomis rekonstravimas | Sutarties specialiųjų sąlygų 5.8 punktas, |
| 2. | Grafikus rangovas pateikia kiekvienam šilumos tinklų ruožui atskirai. Planuojamas vamzdynų montavimas pagal grafikus: I ruožas - Šilumos tiekimo tinklų nuo 1ŠK-102-4 (Sėlių a. 22) iki Sėlių a. 24 rekonstravimas - Vamzdynų montavimas 2025 m. 06-08 mėn. II ruožas - Šilumos tiekimo tinklų nuo 1ŠK-201 iki Vilniaus g. 42A rekonstravimas - Vamzdynų montavimas 2025 m. 06-08 mėn.(karšto vandens/šilumos atjungimo dienų skaičius vartotojui 7 kalendorinės dienos, neišlaikant šio termino, vartotojams karšto vandens tiekimą užtikrinti laikinų trasų arba pagalbinių įrenginių pagalba) III ruožas - Šilumos tiekimo tinklų nuo 3ŠK-302-1 iki 3ŠK-302-3 su atšakomis rekonstravimas - Vamzdynų montavimas 2025 m. 06 mėn. 16-20 d., neišlaikant šio termino, vartotojams karšto vandens tiekimą užtikrinti laikinų trasų arba pagalbinių įrenginių pagalba Pilnas dangų atstatymas(visų ruožų) iki 2025 m. spalio 1 d. | 11.1. punktas |
| 3. | Užsakovas paveda Rangovui: - Įsigyti ir pildyti Elektroninį statybos žurnalą - Pateikti pranešimą apie statybos pradžią - Užsakyti reikalingus geodezijos darbus - Po rekonstravimo, patikslinti kadastrinių matavimų bylas - Užbaigus objektą, paruošti ir pateikti dokumentus į IS „Infostatyba“ ir gauti patvirtintą deklaraciją apie statinio statybos užbaigimą. | 5.1.2 punktas |
| 4. | Darbo projektą parengti tik rekonstruojamiems ruožams: - Šilumos tiekimo tinklų nuo 1ŠK-102-4 (Sėlių a. 22) iki Sėlių a. 24 rekonstravimas - Šilumos tiekimo tinklų nuo 1ŠK-201 iki Vilniaus g. 42A rekonstravimas - Šilumos tiekimo tinklų nuo 3ŠK-302-1 iki 3ŠK-302-3 su atšakomis rekonstravimas | 5.3.1.3 punktas |
| 5. | Rangovas, prieš pradėdamas Statybos darbus statybvietėje, privalo parengti statybos darbų technologijos projektą ir pateikti Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtojui | 6.4.6 punktas |
| 6. | Darbų vykdymui Rangovas turi naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius. | 6.7.4 punktas |
| 7. | Po rekonstravimo darbų, gauti pažymas iš suinteresuotų žemės sklypų naudotojų dėl gerbūvio atstatymo/ aplinkos sutvarkymo darbų | 7.1.1.11 punktas |
| 8. | Lokalinės sąmatos turi būti parengtos kiekvienam ruožui atskirai: - Šilumos tiekimo tinklų nuo 1ŠK-102-4 (Sėlių a. 22) iki Sėlių a. 24 rekonstravimas - Šilumos tiekimo tinklų nuo 1ŠK-201 iki Vilniaus g. 42A rekonstravimas - Šilumos tiekimo tinklų nuo 3ŠK-302-1 iki 3ŠK-302-3 su atšakomis rekonstravimas | 14.3 punktas |