## 1.Paslaugos
| Projekto pavadinimas | Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenviečių kelių ir gatvių apšvietimo sistemos plėtra
| Objektas: | Klaipėdos rajono savivaldybės kelių ir gatvių Apšvietimo sistema
| Dokumentas | Specifikacijų 2 priedėlis. Paslaugų teikimo planas.
1 darbalaukis. Paslaugos
Eil. Nr. | Paslaugos | Paslaugų teikimo preliminari kaina per metus (Eur be PVM) | Bendra suma sutarties laikotarpiui (Eur be PVM) | Pastabos
|  | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis
1. | Bendrosios paslaugos | 77600 | 1008800
1.1. | Privataus subjekto veiklos duomenys. Privataus subjekto veiklos duomenų teikimas Valdžios subjektui | 4500 | 58500
1.2. | Administravimas ir sutarčių priežiūra. Teikiamos konsultacijos dėl sutarčių naudojimo. Kita (buhalterijos, nuomos....) | 26400 | 343200
1.3. | Ataskaitų teikimas. | 24000 | 312000
1.4. | Kitos paslaugos, licencijos | 22700 | 295100
2. | Paslaugų teikimo specialieji reikalavimai (žr. 2.1., 2.2., 2.3. darbalaukius) | 125300 | 1628900
2.1. | Apšvietimo sistemos priežiūros paslaugų specialieji reikalavimai. Infrastruktūros elementų ir priklausinių techninė priežiūra ir gedimų šalinimas (žr.2.1. darbalaukis) | 36000 | 468000
2.2. | Atnaujinimo ir remonto darbų specialieji reikalavimai (žr.2.2. darbalaukis). | 59500 | 773500
2.3. | Registravimo įrankio paslaugų specialieji reikalavimai (žr.2.3. darbalaukis) | 29800 | 387400
3 | Darbo užmokestis | 36000 | 468000
|  | 238900 | 3105700 | Bendra suma (Eur be PVM)
PASTABOS:
1. Objektų ir paslaugų sąrašas orientacinis, Pirkimo (derybų) metu, gali būti konkretizuojamas. Esant poreikiui, Valdžios subjektas turi teisę atsisakyti dalies Paslaugų.
2. Objektų ir paslaugų sąrašą Dalyvis papildo pagal savo Pasiūlimą, gali būti konkretizuojamas Pirkimo (derybų) metu. Esant poreikiui, Valdžios subjektas turi teisę atsisakyti dalies Paslaugų.
3. Paslaugų teikimo plano papildoma detali informacija pateikiama ant papildomų 4A formato lapų, kaip šių Paslaugų teikimo plano Priedas.

## 2.1.Apšvietimo sistem.priežiūra
| Projekto pavadinimas | Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenviečių kelių ir gatvių apšvietimo sistemos plėtra
| Objektas: | Klaipėdos rajono savivaldybės kelių ir gatvių Apšvietimo sistema
| Dokumentas | Specifikacijų 2 priedėlis. Paslaugų teikimo planas.
2.1 darbalaukis. Apšvietimo sistemos priežiūros paslaugų specialieji reikalavimai
Techninės priežiūros paslaugų apimtys, jų teikimo periodiškumas, detalus paslaugų aprašymas ir kaina.
Kodas. Eil. Nr. | Sistema/Sritis | Paslaugos | Dalyvio siūloma paslaugų teikimas objektuose |  | Dalyvio siūloma paslaugų teikimo bendra kaina per metus (Eur be PVM) | Bendra suma sutarties laikotarpiui (Eur be PVM) | Pastabos
|  |  | Paslaugos periodiškumas | Paslaugos aprašymas
|  |  | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis
1. | Bendri reikalavimai | Apšvietimo sistemos bei įrenginiai veikia pagal paskirtį. Nuolatinis stebėjimas. Teikiamos konsultacijos dėl apšvietimo sistemos eksploatacijos. | Kiekvieną dieną | Nuolatinis darbo valandomis stebintis ir konsultacijas teikians personalas, bei budintis personalas reaguojantis į sistemos pranešimus. | 5500 | 71500
|  | Žemės kasimo darbų leidimų derinimas | 1 kartas per metus | Atliekama priežiūros projektų vadovo
|  | Projektų techninių sąlygų derinimas | 1 kartas per metus | Atliekama priežiūros projektų vadovo
|  | Priežiūra, kai ne elektrotechninius darbus elektros įrenginiuose arba jų apsaugos zonose vykdo ne elektrotechniniai darbuotojai | pagal poreikį | Atliekama priežiūros projektų vadovo
|  | Avarinių tarnybų paslaugų teikimas ištisą parą (sudarytos atitinkamos sutartys su avarinėmis tarnybomis arba turimi nuosavi resursai). | Kiekvieną dieną | Pasitelkiamas nuolatos į pranešimus reaguojantis budintis personalas, kuris suderiną avarinių tarnybų iškvietimus ir problemos sprendimus
|  | Grįžtamųjų medžiagų sandėliavimas | Kiekvieną dieną | Nuolatinis personalas dirbantis standartinėmis darbo dienomis ir valandomis
|  | Leidimų (projektų) šventinį apšvietimą sumontuoti ant apšvietimo sistemos elementų ir prijungti prie apšvietimo tinklų suderinimas | pagal poreikį | Atliekama priežiūros projektų vadovo
|  | Pašalinių kliūčių, kurios trukdo užtikrinti kokybišką apšvietimo paslaugą šalinimas. Į darbų apimtis įeina reikalingų leidimų gavimas ir kiti darbai | 1 kartas per metus | Atliekama priežiūros projektų vadovo
2. | Registravimo įrankis | Pažeidimų registravimas, būklės pasikeitimas fiksuojamas nustatytu laiku | atsiradus poreikiui/kiekvieną dieną | Automatinis funkcionalumas | 0 | 0
3. | Veiklos ataskaitos | Veiklos ataskaitos yra pristatytos nustatyto formato, turinio ir kokybės bei nustatytu laiku. | 1 kartą per mėn. | Atliekama priežiūros projektų vadovo | 6500 | 84500
4 | Elektros skaitiklių rodmenų sistema ir registravimas | Elektros skaitiklių rodmenų registravimas | 1 kartą per mėn. | Atliekama darbo valandomis ir darbo dienomis dirbančio budinčio personalo | 500 | 6500
5. | Šviestuvų, prožektorių, jų sudedamųjų dalių priežiūra ir remontas | Periodinė priežiūra - atliekama stebėsena ir aptarnavimas pagal įrenginių gamintojo nurodymus, rekomendacijas ir gamintojų specifikacijas. | 1 kartą per metus | Atliekama darbo valandomis ir darbo dienomis dirbančio budinčio personalo | 1500 | 97500
|  | Specializuota priežiūra - pašalinti įvykusius gedimus, įvertinti apšvietimo sistemos būklę Valdžios ar Privataus subjekto sprendimu. | pagal poreikį | Atliekama darbo valandomis ir darbo dienomis dirbančio budinčio personalo | 6000
|  | Perdegusių elektros lempų keitimas | pagal poreikį | Keitimas atliekamas darbo valandomis ir darbo dienomis dirbančio budinčio personalo, tačiau ne ilgiau kaip per 5 d.d.
|  | Šviestuvų remontas | pagal poreikį | Atliekama darbo valandomis ir darbo dienomis dirbančio budinčio personalo
|  | Šviestuvų, prožektorių tikrinimas, apžiūra, sujungimų tikrinimas, valymas. | vieną kartą per 3 metus | Atliekama darbo valandomis ir darbo dienomis dirbančio budinčio personalo
6. | Šviestuvų kronšteinų (gembių) sistema | Periodinė priežiūra - atliekama stebėsena ir aptarnavimas pagal įrenginių gamintojo nurodymus, rekomendacijas ir gamintojų specifikacijas. | 1 kartą per metus | Atliekama darbo valandomis ir darbo dienomis dirbančio budinčio personalo | 500 | 58500
|  | Specializuota priežiūra - pašalinti įvykusius gedimus, įvertinti apšvietimo sistemos būklę Valdžios ar Privataus subjekto sprendimu. | pagal poreikį | Atliekama darbo valandomis ir darbo dienomis dirbančio budinčio personalo | 4000
|  | Kronšteinų (gembių) reguliavimas ir kiti darbai | pagal poreikį | Atliekama darbo valandomis ir darbo dienomis dirbančio budinčio personalo
7. | Šviestuvų atramos | Periodinė priežiūra - atliekama stebėsena ir aptarnavimas pagal įrenginių gamintojo nurodymus, rekomendacijas ir gamintojų specifikacijas. | 1 kartą per metus | Atliekama darbo valandomis ir darbo dienomis dirbančio budinčio personalo | 500 | 32500
|  | Specializuota priežiūra - pašalinti įvykusius gedimus, įvertinti apšvietimo sistemos būklę Valdžios ar Privataus subjekto sprendimu. | pagal poreikį | Atliekama darbo valandomis ir darbo dienomis dirbančio budinčio personalo | 2000
|  | Metalinių atramų korozijos būklės nustatymas, antikorozinis padengimas | vieną kartą per 3 metus | Atliekama darbo valandomis ir darbo dienomis dirbančio budinčio personalo
|  | Atramų ženklinimo atnaujinimas | pagal poreikį | Atliekama darbo valandomis ir darbo dienomis dirbančio budinčio personalo
|  | Atramų tiesinimas | pagal poreikį | Atliekama darbo valandomis ir darbo dienomis dirbančio budinčio personalo
|  | Skydelių, saugiklių, automatinių jungiklių būklės patikrinimas atramose ir kiti darbai | 1 kartą per metus | Atliekama darbo valandomis ir darbo dienomis dirbančio budinčio personalo
8. | Valdymo skydų sistema ir įrenginiai | Periodinė priežiūra - atliekama stebėsena ir aptarnavimas pagal įrenginių gamintojo nurodymus, rekomendacijas ir gamintojų specifikacijas. | 1 kartą per metus | Atliekama darbo valandomis ir darbo dienomis dirbančio budinčio personalo | 500 | 26000
|  | Specializuota priežiūra - pašalinti įvykusius gedimus, įvertinti apšvietimo sistemos būklę Valdžios ar Privataus subjekto sprendimu. | pagal poreikį | Atliekama darbo valandomis ir darbo dienomis dirbančio budinčio personalo | 1500
|  | Valdymo skydų apžiūra ir revizija | vieną kartą per 3 metus | Atliekama darbo valandomis ir darbo dienomis dirbančio budinčio personalo pagal gamintojo rekomendacijas
|  | Valdymo aparatūros derinimas | pagal poreikį | Atliekama darbo valandomis ir darbo dienomis dirbančio budinčio personalo pagal gamintojo rekomendacijas
|  | Valdymo skydų remontas ir kiti darbai | pagal poreikį | Atliekama darbo valandomis ir darbo dienomis dirbančio budinčio personalo
9. | Oro ir požeminės kabelinės linijos ir įrenginiai | Periodinė priežiūra - atliekama stebėsena ir aptarnavimas pagal įrenginių gamintojo nurodymus, rekomendacijas ir gamintojų specifikacijas. | 1 kartą per metus | Atliekama darbo valandomis ir darbo dienomis dirbančio budinčio personalo | 1000 | 65000
|  | Kabelių izoliacijos varžos matavimas | vieną kartą per 3 metus | Atliekama darbo valandomis ir darbo dienomis dirbančio samdomo personalo su tinkama kvalifikacija | 4000
|  | Specializuota priežiūra - pašalinti įvykusius gedimus, įvertinti apšvietimo sistemos būklę Valdžios ar Privataus subjekto sprendimu. | pagal poreikį | Atliekama darbo valandomis ir darbo dienomis dirbančio samdomo personalo su tinkama kvalifikacija
|  | Orinių elektros tiekimo linijų patikra, pertempimas, reguliavimas ir kiti darbai | pagal poreikį | Atliekama darbo valandomis ir darbo dienomis dirbančio samdomo personalo su tinkama kvalifikacija
|  | Kabelinių linijų nužymėjimo darbai rangovų darbų vykdymo zonose | pagal poreikį | Atliekama darbo valandomis ir darbo dienomis dirbančio samdomo personalo su tinkama kvalifikacija
10 | Apšvietimo valdymo sistema | Įrenginiai veikia tinkamai. vykdoma priežiūra, patikrinimai, gedimo šalinimai, programų atnaujinimai ir kiti darbai | 1 kartą per metus | Atliekama darbo valandomis ir darbo dienomis dirbančio budinčio personalo pagal gamintojo rekomendacijas | 2000 | 26000
Pagal poreikį pildo Dalyvis (patikslinus projekto sprendinius)
| Siūlo Dalyvis | Siūlo Dalyvis
Techninės priežiūros paslaugų kaina per metus viename objekte per metus (Eur be PVM) |  |  |  |  | 36000
[6 empty] | 468000 | Bendra suma (Eur be PVM)
PASTABOS:
1. Paslaugų sąrašas orientacinis, Pirkimo (derybų) metu, gali būti konkretizuojamas. Esant poreikiui, Valdžios subjektas turi teisę atsisakyti dalies Paslaugų.
2. Paslaugos Sutarties laikotarpiu turi būti vykdomos kaip numatytos Privataus subjekto apšvietimo sistemos eksploatacijos metu Specifkacijose ir Paslaugų plane.
3. Paslaugos turi būti vykdomos vadovautis galiojančiais teisės aktais ir normomis.
4. Inžinerinių sistemų bei įrenginių bendroji ir techninė priežiūra, ir pastebėtų gedimų ar sutrikimų šalinimas vykdomi nuolat ir nurodytu periodiškumu atliekami planiniai ir/arba teisės aktų reikalaujami patikrinimai.
Sistemos ir įrenginiai veikia pagal paskirtį - Privatus subjektas turi įsivertinti inžinerinių sistemų ir apšvietimo sistemos elementų techninę priežiūrą, pilną jų aptarnavimą ir remontą, pastabėtų trūkumų šalinimą ir jei būtina, papildomų priemonių įdiegimą, kad būtu užtiktinamas jų veikimas ir funkcionavimas pagal paskirtį. Nuolatiniai stebėjimai – įrašai statinio techninės priežiūros žurnale, pažymint atliktas apžiūras ir patikras, pastebėtus defektus ar pavojingas deformacijas arba tai, kad jų nerasta, numatomas priemones pastebėtiems defektams pašalinti. Nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrinamos apšvietimo sistemos, fiksuojami pastebėti defektai, avarijų pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti. Vizualiai tikrinama inžinerinės sistemos ir įrenginiai, saugos įrenginių ir priemonių būklė, įrenginių ir aplinkos sanitarinė būklė. Į nuolatinius stebėjimus neįeina periodinės ir specializuotos apžiūros.
5. Apšvietimo sistemos periodinė ir specializuota priežiūra sudaro:
Periodinė priežiūra - atliekama stebėsena ir aptarnavimas pagal įrenginių gamintojo nurodymus, rekomendacijas ir gamintojų specifikacijas. Kasmetinės apžiūros, kai inžinerinės sistemos ir įrangos apžiūros, kurios atliekamos prieš prasidedant žiemos sezonui ir (ar) pasibaigus žiemos sezonui (atsižvelgiant į inžinerinės sistemos naudojimo ypatumus). Atliekami įrašai patikros žurnaluose.
Specializuota apžiūra - pašalinti įvykusius gedimus, įvertinti esamos apšvietimo sistemos būklę Valdžios ar Privataus subjekto sprendimu arba specialiųjų teisės aktų nustatyta tvarka siekiant gauti išvadas apie inžinerines sistemas ar įrangą tam tikru aspektu, ar atliekamas auditas (energetinis, ekonominis ar kitas.). Atliekami įrašai patikros žurnaluose. Neeilinės apžiūros ir remontas, kurios atliekamos po stichinių nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų ir pan.) atskirų konstrukcijų griūties ir kitų reiškinių, ir (ar) apšvietimo sistemų avarijų ir gedimų, sukėlusių pavojingas situacijas žmonių saugumui ir konstrukcijų deformacijas, taip pat keičiantis Valdžios subjekto ar Privataus subjekto techniniam prižiūrėtojui. Atliekami įrašai patikros žurnaluose.
6. Privataus subjekto paslaugos siūlomas dažnumas, periodiškimas:
| Dalyvio siūlomos paslaugos periodiškumas Paslaugų plane. Privatus subjektas pasiūlydamas paslaugos periodiškumą, papildomai pateiktoje informacijoje turi nurodyti numatytas darbo valandas, kada numatomas paslaugos suteikimas ir kitas papildomas sąlygas (jei tokios numatomos). |  | Nuolat
1 kartai per savaitę
3 kartai per savaitę
5 kartai per savaitę
7 kartai per savaitę
1 kartą per mėnesį
2 kartai per mėnesį
1 kartą per metus
2 kartus per metus
4 kartus per metus
Pagal poreikį
| Jei Dalyvio numatyta kitaip ir (arba) nenumatyta vykdyti ir (arba) nėra tokios paslaugos/sistemos/srities |  | Nevykdoma
| Dalyvis gali siūlyti kitas paslaugų apimtis ir (arba) kitus periodiškumus. |  | Siūlo Dalyvis
6. Priežiūros paslaugų teikimo plano papildoma detali informacija pateikiama ant papildomų 4A formato lapų, kaip šių Paslaugų teikimo plano Priedas.

## 2.2. Atnaujinimas
| Projekto pavadinimas | Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenviečių kelių ir gatvių apšvietimo sistemos plėtra
| Objektas: | Klaipėdos rajono savivaldybės kelių ir gatvių Apšvietimo sistema
| Dokumentas | Specifikacijų 2 priedėlis. Paslaugų teikimo planas.
2.2 darbalaukis. Atnaujinimo ir remonto specialieji reikalavimai
Išlaidų planas Atnaujinimo ir remonto darbų teikimo Sutarties Paslaugų laikotarpio kiekvienais metais
Eil. Nr. | Išlaidų komponentas (infrastruktūros elementai) | Atliktų investicijų vidutinė numatytoji Turto eksploatavimo (gyvavimo ciklo) trukmė metais | Investijų ir remonto darbų išlaidų numatytų komponentų aprašymas, numatomų atnaujintinų elementų sąrašas | Išlaidų planas Atnaujinimo ir remonto darbams Sutarties laikotarpio kiekvienais metais (Eur) | [14 empty] | Bendra išlaidų suma (Eur be PVM) | Pastabos
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis |  |  | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis
1. | Šviestuvas | 15 metų | Galimi įvairūs šviestuvų vidinių komponentų pavieniai gedimai: maitinimo šaltiniai, valdymo jungtys, led diodai, viršįtampių apsaugos, valdymo sistemų valdikliai | Išlaidų planas Atnaujinimo ir remonto darbams Sutarties laikotarpio kiekvienais metais (Eur) 7: 51000; Išlaidų planas Atnaujinimo ir remonto darbams Sutarties laikotarpio kiekvienais metais (Eur) 9: 51000; Išlaidų planas Atnaujinimo ir remonto darbams Sutarties laikotarpio kiekvienais metais (Eur) 11: 51000; Išlaidų planas Atnaujinimo ir remonto darbams Sutarties laikotarpio kiekvienais metais (Eur) 13: 51000; Išlaidų planas Atnaujinimo ir remonto darbams Sutarties laikotarpio kiekvienais metais (Eur) 15: 45000 | 249000
2. | Gembė | 25 metai | Galimi korozijos aptikimai, reikalingas gembių apsaugos vietinis smulkus atnaujinimas. | Išlaidų planas Atnaujinimo ir remonto darbams Sutarties laikotarpio kiekvienais metais (Eur) 6: 15000; Išlaidų planas Atnaujinimo ir remonto darbams Sutarties laikotarpio kiekvienais metais (Eur) 9: 15000; Išlaidų planas Atnaujinimo ir remonto darbams Sutarties laikotarpio kiekvienais metais (Eur) 12: 15000; Išlaidų planas Atnaujinimo ir remonto darbams Sutarties laikotarpio kiekvienais metais (Eur) 13: 5000; Išlaidų planas Atnaujinimo ir remonto darbams Sutarties laikotarpio kiekvienais metais (Eur) 14: 10000; Išlaidų planas Atnaujinimo ir remonto darbams Sutarties laikotarpio kiekvienais metais (Eur) 15: 4500 | 64500
3. | Atrama | 25 metai | Galimi korozijos aptikimai, reikalingas atramų apsaugos vietinis smulkus atnaujinimas, apsauginių pamato tarpinių susidėvėjimas ir pakeitimas | Išlaidų planas Atnaujinimo ir remonto darbams Sutarties laikotarpio kiekvienais metais (Eur) 6: 10000; Išlaidų planas Atnaujinimo ir remonto darbams Sutarties laikotarpio kiekvienais metais (Eur) 8: 20000; Išlaidų planas Atnaujinimo ir remonto darbams Sutarties laikotarpio kiekvienais metais (Eur) 10: 20000; Išlaidų planas Atnaujinimo ir remonto darbams Sutarties laikotarpio kiekvienais metais (Eur) 12: 30000; Išlaidų planas Atnaujinimo ir remonto darbams Sutarties laikotarpio kiekvienais metais (Eur) 15: 32000 | 112000
4. | Valdymo punktas | 8 metai | Spintos viduje gali atsirasti gendančių komponentų: kontaktoriai, automatai, valdiklis, kiti elektronikos komponentai | Išlaidų planas Atnaujinimo ir remonto darbams Sutarties laikotarpio kiekvienais metais (Eur) 5: 19000; Išlaidų planas Atnaujinimo ir remonto darbams Sutarties laikotarpio kiekvienais metais (Eur) 7: 38000; Išlaidų planas Atnaujinimo ir remonto darbams Sutarties laikotarpio kiekvienais metais (Eur) 9: 38000; Išlaidų planas Atnaujinimo ir remonto darbams Sutarties laikotarpio kiekvienais metais (Eur) 11: 38000; Išlaidų planas Atnaujinimo ir remonto darbams Sutarties laikotarpio kiekvienais metais (Eur) 13: 38000; Išlaidų planas Atnaujinimo ir remonto darbams Sutarties laikotarpio kiekvienais metais (Eur) 14: 19000; Išlaidų planas Atnaujinimo ir remonto darbams Sutarties laikotarpio kiekvienais metais (Eur) 15: 38000 | 228000
5. | Elektros kabelinė linija | 25 metai | Galimi sugedimai ties pajungimo vietomis, valdymo punktuose, prie kontaktorių | Išlaidų planas Atnaujinimo ir remonto darbams Sutarties laikotarpio kiekvienais metais (Eur) 6: 15000; Išlaidų planas Atnaujinimo ir remonto darbams Sutarties laikotarpio kiekvienais metais (Eur) 9: 15000; Išlaidų planas Atnaujinimo ir remonto darbams Sutarties laikotarpio kiekvienais metais (Eur) 12: 15000; Išlaidų planas Atnaujinimo ir remonto darbams Sutarties laikotarpio kiekvienais metais (Eur) 13: 5000; Išlaidų planas Atnaujinimo ir remonto darbams Sutarties laikotarpio kiekvienais metais (Eur) 14: 10000 | 60000
6. | Kitos nenumatytos išlaidos | 15 metų | Papildomos medžiagos atnaujinimo ir remonto darbams įvykdyti |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 60000
[19 empty] | 773500 | Bendra suma (Eur be PVM):
PASTABOS:
1. Išlaidų komponentų ir atnaujintinų elementų sąrašas orientacinis, Pirkimo (derybų) metu, gali būti Dalyvio konkretizuojamas. Esant poreikiui, Valdžios subjektas turi teisę atsisakyti dalies Paslaugų.
2. Pasiūlyme išlaidų komponentų ir atnaujintinų elementų sąrašą Dalyvis papildo pagal Pasiūlymo sprendinius, gali būti konkretizuojamas Pirkimo (derybų) metu. Esant poreikiui, Valdžios subjektas turi teisę atsisakyti dalies Paslaugų.
3. Jei Dalyvis įsivertina, kad tam tikri išlaidų komponentai ir išlaidos Sutarties laikotarpiu nenumatomos, Pasiūlyme Dalyvis aktualių pozicijų nepateikia. Dalyvis pateikia Pasiūlymo pagrindimą ir aprašymus.
4. Gyvavimo ciklo Paslaugas visų pirma sudaro: a. Įrenginių tiekimas tuo atveju, kai įrenginiai sugenda; b. Šalutiniai Darbai, būtini infrastruktūrai atnaujinti Sutarties laikotarpiu (įskaitant švistuvų, gembių, atramų, valdymo punktų, elektros kabelinės linijos, valdymo sistemos įrangos ir kitos techninių įrenginių atnaujinimą); c. Eksploatavimo laiko pabaigos sulaukusių įrenginių atnaujinimas;

## 2.3. RĮ
| Projekto pavadinimas | Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenviečių kelių ir gatvių apšvietimo sistemos plėtra
| Objektas: | Klaipėdos rajono savivaldybės kelių ir gatvių Apšvietimo sistema
| Dokumentas | Specifikacijų 2 priedėlis. Paslaugų teikimo planas.
2.3 darbalaukis. Registravimo įrankio paslaugų specialieji reikalavimai
Kodas | Sistema/Sritis | Paslaugos | Dalyvio siūlomas Sprendimas | Dalyvio siūloma paslaugų sukūrimo kaina per metus (Eur be PVM) | Bendra suma sutarties laikotarpiui (Eur be PVM) | Pastabos
|  |  | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis | pildo Dalyvis
RĮ | Registravimo įrankis | Registravimo įrankio funkcijoms vykdyti gali būti naudojamas įprastas internetinis ryšys ir atskiri kompiuterinio / telefoninio ryšio tinklai. Registravimo įrankio tikslai ir aprėptys pateikti Specifikacijose. | Reikalingos elektroninės sistemos licenzijos, kompiuteriai ir su tuo susijusios licenzijos, sistemos atnaujinimo ir palaikymo darbai, bei serverio palaikymas visiems duomenis, ir interneto ryšys | 22800 | 296400
| Pranešimų ir (ar) Paslaugų pažeidimų registravimo įrankis | Pranešimų ir (ar) Paslaugų pažeidimų registravimas. Įrašus atlieka Valdžios subjektas, Privatus subjektas arba automatiškai automatinė sistema (inžinerinių sistemų automatika): • Suteikiamas unikalus užklausimo ar pranešimo numeris; • Pranešimo ir (ar) Paslaugų pažeidimo registravimo data ir laikas; • Pranešimo ir (ar) Paslaugų pažeidimą užregistravusio pranešimą asmens vardas, pavardė, kontaktai (kai asmuo, įregistravęs užklausimą ar pranešimą, pateikia tokią informaciją) arba identifikuojama automatinė sistema; • Paslaugų pažeidimo vieta (gatvė, teritorijos pavadinimas ar sistemos Nr.); • Trumpas paslaugos pažeidimo aprašymas. | Kadangi pasiūlyme/projekte yra diegiama išmani gatvių valdymo sistema, tai šie visi procesai jos viduje registruojami automatiškai. Pranešimų registras yra saugomas internetinės svetainės serveryje prie kurio bus suteikiamos diagnostikos rolės prisijungumai su paskyra. sistemos funkcionalumas automatinis todėl tai nenaudoja resursų papildomų, o kas jis veiktų nuolatos reikia tik palaikyti licenzijas visą aptarnavimo laikotarpį. | 0 | 0
|  | Pranešimų ir (ar) Paslaugų pažeidimų identifikavimas (įrašus atlieka Privatus subjektas) : • Pranešimo ir Paslaugų pažeidimo Privataus subjekto identifikavimo data, laikas; • Paslaugų pažeidimo tiksliai identifikuojama-patikslinta Kodas/Sistema/Sritis; • Paslaugų pažeidimo tiksliai Privataus subjekto identifikuojama-patikslinta vieta (gatvė, teritorijos pavadinimas ar sistemos Nr.); • Paslaugų pažeidimo identifikavimas, priskiriant Kokybės ar Funkcionavimo pažeidimui (KP ar FP). • Paslaugų pažeidimo įtakotą Funkcinį sektorių, priskiriant Funkcionavimo pažeidimui lygį (A,B,C,D) • Paslaugų pažeidimui priskirtas Ištaisymo laikas (ištaisymo trukmė, ištaisymo data ir laikas). | Siūlome sukurti elektroninėje apšvietimo valdymo sistemoje papildomą pažeidimų registą kuriame norodysime visą šią informaciją | 2000 | 26000
|  | Pranešimų ir (ar) Paslaugų pažeidimų šalinimas (įrašus atlieka Privatus subjektas, patvirtina Valdžios subjektas): • Paslaugų pažeidimo informaciją, susijusia su ištaisymo laiko bei apie naudotus veiksmus, kurių buvo imtasi, ištaisymui numatomas taikytinas priemones ir (ar) prašymo teikimas dėl ištaisymo laiko pratesimo taikymo galimybės, įrašus atlieka Privatus subjektas; • Paslaugų pažeidimo ištaisymui taikomoms priemonėms Valdžios subjekto pritarimas (Taip/Ne), įrašus atlieka Valdžios subjektas. | Pažeidimų pašalinimo registras jau yra standartiniame elektroninės sistemos apimtyje. Todėl reikės papildomai suprogramuoti Valdžios subjekto pritarimo langelį ir priskirti galimas teises/paskyrą per kurią valdžios subjektas galės atlikti pritarimo (taip/ne) funkciją | 2000 | 26000
|  | Pranešimų ir (ar) Paslaugų pažeidimų ištaisymas ir vertinimas (įrašus atlieka Privatus subjektas, patvirtina Valdžios subjektas: • Paslaugų pažeidimo ištaisymo fakto pateikimas (aprašymas, vieta, data, laikas), įrašus atlieka Privatus subjektas; • Paslaugų pažeidimo ištaisymo fakto patvirtinimas (Taip/Ne), įrašus atlieka Valdžios subjektas; • Paslaugų pažeidimo ištaisymo įvertinimas, vadovaujantis Išskaitų mechanizmo nuostatomis. | siūlome sukurti elektroninėje apšvietimo valdymo sistemoje papildomą pažeidimų ištaisymo registrą, kuriame norodysime visą šią informaciją kaip privatus subjektas ir bus galime pateikti bei užpildyti reikalingą informaciją kaip valdžios subjektui | 3000 | 39000
| Siūlo Dalyvis | Siūlo Dalyvis
|  |  |  | 29800 | 387400 | Bendra suma (Eur be PVM):
PASTABOS: