## Pagrindinės Sutarties vykdymo s
1 lentelė. Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos.
Eil. Nr. | Užsakymo vykdymas |  |  | Avariniai darbai (želdinių šalinimas nuo elektros linijų ir/ar privažiavimo kelių) |  | Užsakymai
|  |  |  | Darbus vykdant darbo dienomis (I – V nuo 6.00 val. iki 23.00 val.) | Darbus vykdant darbo dienomis nakties metu (I-V nuo 23.00 val. iki 6.00 val.), o taip pat ne darbo dienomis ir švenčių dienomis | Pagrindiniai darbai | Pagrindiniai + Nepagrindiniai darbai (jei laimėtojas pirkime nurodė, kad vykdys nepagrindinius darbus)
| Stulpelio Nr.: |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
1 |  |  | Darbų suderinimas, atlikimas ir Darbų, dokumentacijos patvirtinimas , d.d. | 15 d. d. (Terminas = lentelės punktai eil. nr. (2.1. + 2.2) 2 |  | Nurodo Užsakovas, nuo 32 iki 62 d. d. (Terminas = lentelės punktai eil. nr. (2.1. + 2.2) 1 | Nurodo Užsakovas, nuo 37 iki 67 d. d. (Terminas = lentelės punktai eil. nr. (2.1. + 2.2) 1
1.1 |  | Darbų suderinimas ir atlikimas | Darbų suderinimas ir atlikimas | 7 d. d. (Terminas = lentelės punktai eil. nr. (2.1.2. + 2.1.3 +2.1.4)) 2 |  | Nurodo Užsakovas, nuo 24 iki 54 d. d. (Terminas = lentelės punktai eil. nr. (2.1. + 2.2) 1 | Nuo 29 iki 59 d. d. (Terminas = lentelės punktai eil. nr. (2.1.2. + 2.1.3 +2.1.4 +2.1.5+ 2.1.6)) 1
1.1.2 |  |  | Pasiūlymo darbams parengimas (rengia Rangovas), d. d. | 2 d. d. nuo Užsakymo pateikimo |  | 5 d. d. nuo Užsakymo pateikimo | 5 d. d. nuo Užsakymo pateikimo
1.1.3. |  |  | Pasiūlymo darbams patvirtinimas (tvirtina Užsakovas), d. d. | 2 d. d. |  | 2 d. d. | 2 d. d.
1.1.4. |  |  | Darbų įvykdymo terminas, vykdant tik Darbus | iki 3 k.d |  | Nurodo Užsakovas, nuo 5 + (užsakyme nurodytas medžių kiekis/250) d.d bet neilgiau kaip 35 d. d., | Nurodo Užsakovas, nuo 10 + (užsakyme nurodytas medžių kiekis/250) d.d bet neilgiau kaip 40 d. d.,
1.1.5 |  |  | Klientų informavimas apie darbų pradžią (pasirašyti išaiškinimą) |  |  | 8 d.d | 8 d.d
1.1.6. |  |  | Paraiškos derinimas ir patvirtinimas (tvirtina Užsakovas), d. d. 12 | - |  | 4 d. d + Klientų informavimo terminas (kai apribojamas el. energijos persiuntimas Klientams) | 4 d. d + Klientų informavimo terminas (kai apribojamas el. energijos persiuntimas Klientams)
1.2 |  | Dokumentacija 14 | Darbų, dokumentacijos, atliktų darbų akto akto suderinimas ir patvirtinimas (Užsakovo terminas), d.d. | 8 d. d. (Terminas = lentelės punktai eil. nr. (2.2.1. + 2.2.2. + 2.2.3.)) |  | 8 d. d. (Terminas = lentelės punktai eil. nr. (2.2.1. + 2.2.2. + 2.2.3.)) | 8 d. d. (Terminas = lentelės punktai eil. nr. (2.2.1. + 2.2.2. + 2.2.3.))
1.2.1. |  |  | Darbų priėmimas (4 d.d.) | 4 d. d. |  | 4 d. d. | 4 d. d.
1.2.2. |  |  | Dokumentacijos priėmimas (2 d.d.) | 2 d. d. |  | 2 d. d. | 2 d. d.
1.2.3 |  |  | Darbų akto įkainių suderinimas (2 d.d.) | 2 d. d. |  | 2 d. d. | 2 d. d.
Bendrosios nuostatos
2 | Bendrosios nuostatos 15 | Atsiradusių nenumatytų aplinkybių, dėl kurių Rangovas informavo, vertinimo trukmė (Užsakovo terminas) 13 |  | Nedelsiant informuoti Užsakovo atstovą |  | 2 d. d. | 2 d. d.
Nuobaudos
3 |  | Vėlavimas atlikti Darbus Užsakyme numatytais terminais 2 |  | - |  | 0,05% nuo užsakymo kainos, bet ne mažiau 20,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 30% Užsakymo kainos EUR be PVM | 0,05% nuo užsakymo kainos, bet ne mažiau 20,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 30% Užsakymo kainos EUR be PVM
5 |  | Pakartotinis objekto ar bet kurio iš objekto priėmimo etapo (arba Darbų, arba Dokumentacijos, arba Atliktų Darbų akto ir grįžtamųjų medžiagų įkainių) priėmimas 3 |  | 50,00 EUR už kiekvieną atvejį
6 |  | Nesuderintas energijos (gamtinių dujų ar elektros) tiekimo nutraukimas ir/ar teisės aktų reikalavimų nesilaikymas 4 |  | 750,00 EUR už kiekvieną atvejį
7 |  | Vėlavimas įjungti įtampą po Planinio atjungimo arba pakartotinis elektros energijos atjungimas 5 |  | 150,00 EUR už kiekvieną atvejį
8 |  | Klientų aptarnavimo standarto nesilaikymas 6 |  | 50,00 EUR už kiekvieną dokumentais pagrįstą ir įrodytą atvejį esant Kliento pateiktam skundui
9 |  | Planinių atjungimų atšaukimas 7 |  | 150,00 EUR už kiekvieną atvejį
10 |  | Nesilaikymas saugos darbo vietoje |  | Sankcijos ir taikymo sąlygos numatytos Sutarties priede "Atsakomybės už saugią aplinką ir darbų saugos reikalavimų pažeidimus taisyklės"
Lentelės išaiškinimai:
1 | Darbų įvykdymo terminas, išskyrus atvejus, kai reikalingas ilgesnis darbų atlikimo terminas ir jo pratęsimas iš anksto suderinamas su Užsakovu.
2 | Rangovas, nesavalaikiai vykdantis bet kurį iš šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Užsakovui pareikalavus, už kiekvieną pavėluotą dieną Užsakovui moka šio priedo 1 lentelėje numatyto dydžio delspinigius.
3 | Rangovas Užsakovui pareikalavus moka šio priedo 1 lentelėje numatyto dydžio baudą už pakartotinį (antrą ir vėlesnį) Užsakovo sudarytos komisijos ar jo atstovo iškvietimus (iškvietimas šiuo atveju suprantamas plačiąją prasme ir apima ne tik fizinį Užsakovo komisijos ar jo atstovo vykimą į objektą bet ir kitus Darbų priėmimo būdus) priimti objektą ar bet kurį iš objekto priėmimo etapą (arba Darbus, arba Dokumentaciją ,arba Atliktų Darbų aktą ), nustačius trūkumus, kuriuos prieš kviečiant Užsakovo komisiją ar jo atstovą Rangovas turėjo būti pašalinęs.
4 | Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai, ir/ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai įsipareigojimai, dėl kurių buvo nutrauktas energijos (gamtinių dujų ar elektros) skirstymas ar atjungti energiją (gamtines dujas ar elektrą) vartojantys klientai, kurie neturėjo būti atjungti, Rangovas Užsakovui moka šio priedo 1 lentelėje numatyto dydžio baudą. Baudos taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą. Užsakovas prieš taikydamas baudą privalo informuoti Rangovą apie savo sprendimą.
5 | Vykdant Darbus, kai yra nutrauktas elektros energijos persiuntimas Užsakovo Klientams, Rangovas turi įvertinti Darbus bei Darbų apimtis ir visus numatytus Darbus atlikti suderintu su Klientais elektros tiekimo nutraukimo laiku. Nespėjus laiku baigti Darbų su Klientais suderintu atjungimo laiku arba, jei dėl nuo Rangovo priklausančių priežasčių yra reikalingas pakartotinis elektros energijos Klientų įrenginiuose, kurie šios Sutarties vykdymo tikslais jau buvo atjungti, atjungimas nuo elektros tinklo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka šio priedo 1 lentelėje numatyto dydžio baudą už kiekvieną atvejį, arba savo lėšomis Užtikrina elektros energijos tiekimą Klientų įrenginiuose, generatoriaus pagalba.
6 | Rangovui už Klientų aptarnavimo standarto nesilaikymą taikoma šio priedo 1 lentelėje numatyta bauda. Klientų aptarnavimo standarto nesilaikymo faktas fiksuojamas Klientui pateikus skundą, Užsakovo darbuotojui nustačius, kad Rangovas nesilaikė Klientų aptarnavimo standarto, Užsakovui gavus anoniminį pranešimą bet kuria forma. Visais atvejais užfiksavus, kad Rangovas nesilaikė šiame punkte nurodytų Klientų aptarnavimo standarto nuostatų, Užsakovo darbuotojas privalo patikrinti aplinkybių tikrumą bei surašyti aktą. Punktas taikomas, kai pažeidimas yra grūbus, piktybinis ir daro įtaką Užsakovo įvaizdžiui. Kai fiksuojami keli pažeidimai, bauda sumuojama ir taikoma už kiekvieną pažeidimą.
7 | Rangovas, nepradėjęs vykdyti Darbų pagal užsakytą operatyvinių perjungimų nurodymą arba atšaukęs planinių Darbų vykdymą ir apie tai neinformavęs Užsakovo prieš 24 (dvidešimt keturias) val., Užsakovui pareikalavus, moka šio priedo 1 lenelėje numatyto dydžio baudą už kiekvieną atvejį.