## Papild. d. konk. kainom
PAPILDOMAI VYKDOMI DARBAI
DĖL ŠAKIŲ RAJONO KELIŲ KAPITALINIO REMONTO, REKONSTRUKCIJOS TECHNINIO DARBO PROJEKTO, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS IR DARBŲ PIRKIMO (Serbentų g. (Nr. Jan-2) Janukiškių k., Žvirgždaičių sen., Šakių r. sav.)
2025-03-25
(Data)
Alytus
(Vieta)
Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas (pagal įmonės registravimo pažymėjimo duomenis) /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys. |  |  |  |  | UAB "Parama", įm. k. 165108836
Tiekėjo adresas, pašto kodas /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys. |  |  |  |  | Gardino g. 30, LT-62154 Alytus
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |  |  |  | Daiva Aliulienė
Telefono numeris |  |  |  |  | 831574640
El. pašto adresas |  |  |  |  | info@alytausparama.lt
Tiekėjo atsiskaitomosios sąskaitos Nr., bankas, banko kodas |  |  |  |  | LT20 7181 2000 0346 7712 AB Šiaulių bankas
Bendrą planuojamą kainą sudaro:
Eil. Nr. | Darbų rūšis ir aprašymas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | PVM tarifas, proc. |  | SMD vertė, Eur be PVM** | Vieneto įkainis, Eur (be PVM) / Vieneto įkainio dydis, % skaičiuojant nuo SMD vertės be PVM** | Bendra planuojama kaina Eur (be PVM)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
Paruošiamieji darbai/ardymas
1.7 | Betono ar gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas, pakraunant rankiniu būdu | m3 | 4.4 | 21 |  | - | 35.8 | 157.52
Žemės darbai
2 | Esamo Dirvožemio nukasimas 0,40 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, hvid=0,10m (darbas sąvartoje)* griovio formavimas | m3 | 130 | 21 |  | - | 4.2 | 546
Pralaidos
2.1 | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas darbas sąvartoje | 1000 m3 | 0.034 | 21 |  | - | 3094.22 | 105.2
2.2 | Grunto kasimas rankinius būdu | m3 | 3.4 | 21 |  | - | 12.82 | 43.59
4.11 | Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas | m3 | 5 | 21 |  | - | 26.7 | 133.5
3.21 | Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm | m | 45 | 21 |  | - | 31.19 | 1403.55
3.24 | Įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 400 mm | m3 | 1.6 | 21 |  | - | 867.72 | 1388.35
3.22 | Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 600 mm | m | 12 | 21 |  | - | 72.57 | 870.84
3.25 | Įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 600 mm | m3 | 0.36 | 21 |  | - | 867.72 | 312.38
4.12 | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas, rankiniu būdu sutankinant gruntą | m3 | 10 | 21 |  | - | 22.7 | 227
I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM | [7 empty] | 5187.93
PVM suma | [7 empty] | 1089.4653
Iš viso su PVM (I skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma) | [7 empty] | 6277.3953