Kauno E 110 kV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO

PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI

| - Etapas | - Perduodami darbai - (Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą) | - Perdavimo terminas - (dienos nuo Sutarties sudarymo dienos) | - Delspinigių dydis - (Nuo darbų etapo kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną) | - Mokėtina suma (netesybų dydis už kiekvieną pradelstą dieną) - (EUR be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - I etapas | - Gautas statybą leidžiantis (-ys) dokumentas (-ai) | - Ne vėliau kaip per 12 mėn. | - 0,02 % |  |
| - II etapas | - Rangos darbai | - Ne vėliau kaip iki 2023-07-30 d. | - 0,02 % |  |
| - III etapas | - Gautas pasirašytas Statybos užbaigimo aktas (-ai) | - Ne vėliau kaip iki 2023-08-31 d. | - - | - 140 (EUR be PVM) |