## Spausdinimo variantas
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 2-003
3475.46
Statinių grupė: |  | Kankorėžių sandėlio 7F1Ž, Miškininkų g.7, Vaišvydavos k., Samylių sen., Kauno r.sav., rekonstravimo projektas |  |  |  |  | Kankorėžių sandėlio 7F1Ž, Miškininkų g.7, Vaišvydavos k., Samylių sen., Kauno r.sav., rekonstravimo projektas
Statinys: |  | Lauko tinklai |  |  |  |  | Lauko tinklai
Žiniaraštis: |  | Elektros jėgos 0,4kV kabelinė trasa |  |  |  |  | Elektros jėgos 0,4kV kabelinė trasa
[5 empty] | Iš viso: | 5795.37
Eil. Nr. | Darbo kodas | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina, Eur
[5 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
1 | N1-422 (S10=1,15) | Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, kabelių skaičius iki 2 vnt.) | km | 0.062 | 26068.02 | 1616.22
2 | N1-425 | Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 59 kW (80 AG) galios buldozeriais iš sankasos (gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt.) | km | 0.062 | 1767.48 | 109.58
3 | N1-425 | Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 59 kW (80 AG) galios buldozeriais iš sankasos, už kiekvieną kitą kabelį pridėti ar atimti (gruntas II grupės) | km | 0.04 | 1178.32 | 47.13
4 | N34-89 (S10=1,15) | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm | 100 m | 0.4 | 164.28 | 65.71
5 | N34-89 (S10=1,15) | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm | 100 m | 0.62 | 164.28 | 101.85
6 | CALC1-1 | Gofruoti PE kabelių apsaugos vamzdžiai be movų 75/61mm (raudoni) | m | 40 | 2.16 | 86.4
7 | CALC1-1 | Gofruoti PE kabelių apsaugos vamzdžiai be movų 110/98mm (raudoni) | m | 62 | 2.88 | 178.56
8 | N21-6-1 | Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių kai kabelių skaičius 1 vnt. | km | 0.062 | 183.77 | 11.39
9 | N21-6-1 | Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių, už kiekvieną kitą kabelį pridėti | km | 0.04 | 183.77 | 7.35
10 | N21-23 | Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg | 100 m | 0.4 | 167.27 | 66.91
11 | N21-25 | Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose, kai 1 m kabelio masė daugiau 3 kg iki 6 kg | 100 m | 0.62 | 269.89 | 167.33
12 | N21-23 | Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg | 100 m | 0.05 | 167.27 | 8.36
13 | N21-25 | Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė daugiau 3 kg iki 6 kg | 100 m | 0.03 | 269.89 | 8.1
14 | PRN21-23 | 1kV galios aliuminiai kabeliai 4x300 | m | 65 | 23.69 | 1539.85
15 | PRN21-23 | 1kV aliuminiai kabeliai 4x16 | m | 45 | 1.44 | 64.8
16 | N21P-0134 | Termosusitraukiančių galinių movų iki 1 kV įtampos 4 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 16-50 mm2 | vnt. | 1 | 10.66 | 10.66
17 | N21P-0134 | Termosusitraukiančių galinių movų iki 1 kV įtampos 4 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 150-300 mm2 | vnt. | 2 | 46.33 | 92.66
18 | PRN21P-0134 | 1 kV galinės movos 4-ių gyslų kabeliams 4x16mm2 | vnt. | 1 | 14.42 | 14.42
19 | PRN21P-0134 | 1 kV galinės movos 4-ių gyslų kabeliams 4x300mm2 | vnt. | 2 | 113.3 | 226.6
20 | N21P-0134 | Termosusitraukiančių jungiamųjų movų iki 1 kV įtampos 4 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 6-25 mm2 | vnt. | 1 | 18.53 | 18.53
21 | PRN21P-0134 | Jungiamoji mova 0,6/1,0kV, 4x16mm2 kabeliui | vnt. | 1 | 20.6 | 20.6
22 | N21P-0417 | Kirtiklių - saugiklių blokų montavimas ant plokščių (panelių) | vnt. | 1 | 18.53 | 18.53
23 | PRN21P-0417 | Saugiklių-kirtiklių blokas 400A, 400V | vnt. | 1 | 154.5 | 154.5
24 | PRN21P-0417 | Saugikliai 400A, NH2 | vnt. | 3 | 7.21 | 21.63
25 | CALC1-1 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 1 | 131.89 | 131.89
| Iš viso be PVM: |  |  |  |  | 4789.56
| PVM: |  |  |  |  | 1005.81
| Iš viso su PVM: |  |  |  |  | 5795.37