|  | TVIRTINU: |
| --- | --- |
|  | Perdavimo tinklo departamento direktorius (vardas, pavardė, parašas). (data). |

# PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

PROJEKTO „TRIUKŠMO SLOPINANČIŲ PRIEMONIŲ DIEGIMAS ALYTAUS 330/400 KV ENERGETINIAME MAZGE”  1-O ETAPO TRIUKŠMO SLOPINIMO PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS

INVESTICIjų PROJEKTO NR. PPKK2005

TURINYS

Contents

1.	BENDROJI INFORMACIJA	3

2.	PROJEKTO KOMANDOS SUDĖTIS	3

3.	DERINIMŲ SĄRAŠAS (pridedamas derinimų sąrašas iš doclogix sistemos)	3

4.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI	4

5.	KONSTRUKCIJŲ DALIS	5

6.	APLINKOSAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS  DALIS	6

7.	PRIEDAI	7

# BENDROJI INFORMACIJA

| Projekto pavadinimas | projekto „Triukšmo slopinančių priemonių diegimas Alytaus 330/400 kV energetiniame mazge” |
| --- | --- |
| Projekto numeris | PPKK2005 |
| Projekto rengimo etapas | „Iki rakto“ (techninio ir darbo projekto rengimas) |
| Projekto vadovas |  |
| Iniciatorius |  |
| Statybos rūšis | Nauja statyba |
| Statinių kategorija | Ypatingas statinys |
| Transformatorių pastotės adresas | Alytaus apskr. Alytaus raj. |

# PROJEKTO KOMANDOS SUDĖTIS

# DERINIMŲ SĄRAŠAS (pridedamas derinimų sąrašas iš doclogix sistemos)

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Projektavimo užduotis aprašo projektavimo ir rangos darbų atlikimo tvarką techninėje specifikacijoje (1 Priedas) aprašytom triukšmo užtvarom.

  - Pagrindiniai projektuojamo obekto parametrai pateikti techninėje specifikacijoje (1 Priedas).

  - Techninis darbo projektas rengiamas ir įforminamas, vadovaujantis šios projektavimo užduoties, Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių, statybą ir projektavimą reglamentuojančių norminių dokumentų ir taisyklių nuostatomis ir/ar specialiaisiais atitinkamų institucijų nustatytais reikalavimais, o taip pat pridedama technine specifikacija (1 priedas).

  - Rangovas turi atlikti visus reikalingus darbus, susijusius su techninio projekto parengimu, įskaitant, bet neapsiribojant inžinerinių tyrinėjimų atlikimu, statybą leidžiančių dokumentų ypatingo statinio statybai gavimu PSO vardu.

  - privaloma paruošti techninį projektą su aiškiai pažymėtomis kabelių trasomis prie kurių priartėjama arčiau kaip 1 metras projektuojant triukšmo užtvaros pamatą, nurodyti  pjūvius, įranga, įžeminimo įrengimo ir prijungimo brėžiniais ir reikalavimais remiantis galiojančiomis taisyklėmis, skaičiavimais, struktūrinėmis bei jungimo schemomis. Projekte, būtina įvertinti ir parinkti sprendinius išpildančius techninės specifikacijos reikalavimus ir specifikacijos 3. punkto papunktyje Esamų infrastruktūros objektų rekonstrukcija reikalavimus. Jei būtina, projektuotojas savo lėšomis atlieka reikiamus inžinerinius, geodezinius, geologinius, geotechninius ir kitus tyrimus, matavimus, bei surenka reikiamus dokumentus.

  - Techniniame projekte turi būti aprašyti projekto vykdymo eiliškumas ir etapai. Rangos darbų objekte vykdymo etapų, jų trukmių bei darbų vykdymo eiliškumo detalizacija turi būti tokio lygio, kad būtų aiškios reikalingų atjungti veikiančių elektros įrenginių apimtys bei preliminarios trukmės. Projektuotojas, sudarydamas rangos darbų vykdymo etapus, vadovaujasi principu, jog veikiantys elektros įrenginiai būtų atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais. Terminų įvertinimui techninio projekto Statybos organizavimo dalyje turi būti pateiktas ir žmogiškųjų resursų bei techninių pajėgumų grafikas. Atjungimų apimtys derinamos su PSO techninio projekto rengimo metu.

  - Techninio projekto su PSO derinimo metu, įtraukti į projektą PSO pateiktus avarinius įrenginio įjungimo laikus (bus numatomi atsižvelgiant į projekte nurodytus techninius sprendinius). Šiuo atveju avarinis įrenginio įjungimo laikas suprantamas, kaip tai apibrėžia LR Energetikos ministro patvirtinti Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai (toliau – Nuostatai).

  - Techniniame projekte nurodyti, jog rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi ir terminais, kaip nusako Nuostatai bei LITGRID AB vidaus tvarkos (330 kV ir 400 kV dalies įrenginiams - iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. kitiems metams, 110 kV dalies įrenginiams – iki einamųjų metų spalio 30 d. kitiems metams).

  - Techniniame projekte nurodyti, jog rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitam kalendoriniam mėnesiui tokia apimtimi ir terminais, kaip nusako Nuostatai bei LITGRID AB vidaus tvarkos (330 kV ir 400 kV dalies įrenginiams - iki einamojo mėnesio 1-os dienos kitam mėnesiui, 110 kV dalies įrenginiams – iki einamojo mėnesio 10-os dienos kitam mėnesiui).

  - Techniniame projekte pažymėti, jog rekonstrukcijos rangovas yra atsakingas už detalaus objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafiko parengimą bei suderinimą su PSO, AB ESO Operatyvinio valdymo departamento Režimų planavimo skyriumi ir trečiosiomis šalimis, išdavusiomis prijungimo/technines sąlygas. Objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafikas parengiamas ir suderinamas ne vėliau kaip 90 kalendorinių dienų iki numatomų rangos darbų objekte pradžios. Darbų-atjungimų grafiką rangovas turi atnaujinti ir iš naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darbų eigai ir/arba jų atlikimo terminams daugiau nei per 1 mėn. Tipinė darbų-atjungimų grafiko forma-pavyzdys pateikiama 2 priede.

  - Techniniame projekte nurodyti, jog bet koks neplaninio atjungimo (t.y. atjungimai neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafiko datų arba atjungimai, kurie buvo numatyti rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafike) laiko nesuderinimas ar elektros įrenginių atjungimo nesuteikimas prašomu laiku, negali ir nebus laikomas projekto vykdymo trikdis dėl PSO kaltės. Tokie neplaniniai atjungimai neturės prioriteto vykdant kitus užsakovo metiniame ir mėnesiniame grafike numatytus darbus.

  - Techninio darbo projekto sprendinius būtina suderinti su PSO ir AB ESO arba trečiosiomis šalimis, išdavusiomis prijungimo/technines sąlygas, jeigu tokios bus gautos rengiant techninį darbo projektą. Techninio darbo projekto peržiūrai pateikti vieną egzempliorių skaitmeninėje versijoje kompiuterinėje laikmenoje (CD, DVD, USB ar pan.). Parengtas ir suderintas techninis darbo projektas PSO turi būti pateiktas 2 egzemplioriais spausdintame variante (iš kurių vienas su žyma „Originalas“ ir originaliais techninį projektą parengusių projekto dalių vadovų bei projekto vadovo parašais bei patvirtintas originaliu antspaudu ir viena originalo kopija) ir 1 egzempliorius skaitmeninėje versijoje kompiuterinėje laikmenoje (CD, DVD, USB ar pan.). Kiekvienos techninio projekto dalies lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka, kiekvienoje techninio projekto dalyje turi būti jos turinys ir techninio projekto dokumentų sudėties žiniaraštis.

  - Skaitmeninė projektinės dokumentacijos informacija turi būti pateikiama *.pdf formatu, sąmata ir sustambintas darbų žiniaraštis - *.xls formatu, brėžiniai, schemos, planai – *.dwg formatu. Techninio projekto dalių pavadinimai ir jų išdėstymo tvarka kompiuterinėje laikmenoje turi atitikti spausdintą techninio projekto originalą.

  - Techniniame projekte turi būti pateikiamas visų įrenginių ir pastatų trimatis išdėstymo planas ir visų prijunginių pjūvių brėžiniai. Tur būti pateikti atstumai nuo projektuojamos triukšmo užtvaros iki įtampą turinčių dalių. Atstumai turi atitikti skirstyklų ir pastočių EĮĮT ir saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių reikalavimus.

  - Projektavimo užduoties kopija turi būti tik techninio projekto Bendros dalies (bylos) sudėtyje.

  - Parengto techninio projekto kiekvienos projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti PSO atsakingų asmenų suderinimų lapo kopijos.

  - Parengto techninio projekto atskirų trečiųjų šalių ir AB ESO projekto dalių (bylų) sudėtyje turi būti šių trečiųjų šalių ir AB ESO dalies techninio projekto suderinimų kopijos.

  - Techninio projekto aiškinamajame rašte turi būti numatyta, kad parengto darbo projekto kiekvienos projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti detalūs dokumentacijos sąrašai darbų techniniam įvertinimui bei statybos užbaigimui, vadovaujantis PSO patvirtintais 2014-12-19 Nr. NU-347 „Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto statybos/rekonstravimo darbų techninio vertinimo komisijai“ (žr.  3 priedą)  ir 2014-12-19 Nr. NU-347  „Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto statybos/rekonstravimo darbų statybos užbaigimo komisijai“ (žr. 4 priedą) reikalavimais. Detalūs dokumentacijos sąrašai turi būti suderinti su PSO.

  - Informaciniam saugumui taikomi reikalavimai pateikiami 5 priede.

  - Vykdant projektavimo ir statybos darbus vadovautis 2011 m. patvirtinto detaliojo plano „Žemės sklypų (kadastrinis Nr. 3328/0004:477, Nr. 3328/0004:478, Nr. 3328/0004:468, Nr. 3328/0004:467) Butrimiškių k., Alytaus sen., Alytaus r. ir žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3310/0001:152) Butkūnų k., Alytaus sen., Alytaus r. detalusis planas“ sprendiniais.

# KONSTRUKCIJŲ DALIS

  - Spendiniai turėtų būti suderinti šiuo metu įgyvendinamo projekto LitPoLink esamais sprendiniais.

  - Prieš pradedant statybos/montavimo darbus atliekamas žemės sklypo ribų ženklinimas pagal galiojančias „Žemės sklypo ribų ženklinimo taisykles“. Riboženklių tipai parenkami pagal NŽT prie ŽU ministerijos patvirtintus „Riboženklių standartus“. Riboženklio aukštis virš žemės ≥ 20 cm. Šalia riboženklio mūsų teritorijos ribose statomas apsauginis gelžbetoninis stulpelis su informacine lentele ir užrašu „LITGRID AB“. Minimalus stulpelio aukštis virš žemės paviršiaus 100 cm.

  - Prieš pradedant vykdyti statybos darbus augalinis, skaldos sluoksniai aikštelėje nuimamas ir susandėliuojamas.

  - Pamatai gelžbetoniniai. Pamatų tipas parenkamas pagal apkrovų skaičiavimus.

  - Laikančias plienines metalo konstrukcijas ir kitas plienines metalo konstrukcijas projektuoti pagal standartinius techninius reikalavimus pateiktus 6 priede.

  - Laikančių plieninių konstrukcijų ir kitų plieninių metalo konstrukcijų antikorozinę apsaugą projektuoti vadovaujantis plieninių konstrukcijų dengimo cinku karštuoju būdu standartiniais techniniais reikalavimais, pateikiamais  7 priede (įbetonuojama  ankerio dalis neturi būti cinkuojama).

  - Pagal LR Aplinkos ministerijos patvirtintą „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą“ objekto statyboje panaudoti statybos produktai privalo turėti išduotus paskirtų notifikuotų įstaigų sertifikatus.

  - Statybos metu susidarančias atliekas tvarkyti pagal skyriuje „Aplinkosaugos dalis“ nurodytus reikalavimus.

  - Numatyti aplinkos sutvarkymą pastatytų triukšmo užtvarų  teritorijoje

  - Sklypo sutvarkymo (Sklypo plano) dalyje suprojektuoti informacinį aiškinamąjį stendą prie pagrindinio įėjimo į statybvietę. Stende pateikiama informacija:

    - užsakovo pavadinimas;

    - projektuotojas;

    - rangovo pavadinimas;

    - statinio statybos vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.;

    - techninės priežiūros vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.;

    - projekto pradžios ir pabaigos datos.

Stende pateikiama informacija turi būti lengvai įskaitoma iš 5 m atstumo.

  - Suprojektuoti kelių, privažiavimų ir šalia esančios teritorijos, kuriais buvo naudojamasi projekto vykdymo metu, atstatymą į pirminę projektinę padėtį.

# APLINKOSAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS  DALIS

  - Techniniame projekte pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatas parengti aplinkosaugos reikalavimus, įskaitant bet neapsiribojant reikalavimais pateiktais šiame skyriuje. Techniniame projekte turi būti pateikti duomenys apie:

    - projekto įgyvendinimo metu ir eksploatavimo metu susidarysiančias pavojingas ir nepavojingas atliekas, nurodant jų pavadinimus, kodus ir jų kiekius, įskaitant demontuojamus PSO reikmėms nereikalingus įrenginius;

    - aprašyti priemones, kurių turi imtis rangovas statybvietėje mažindamas triukšmą, oro ar grunto taršą bei kitus veiksnius žmonėms ir aplinkai

  - Rangovas privalo:

    - savo sąskaita, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti projekto įgyvendinimo metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuotės atliekų surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą, laikiną saugojimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams, vykdyti atliekų apskaitą ir teikti ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka;

    - pastačius projekto apimtyje numatytas triukšmo užtvaras atlikti ekvivalentinio triukšmo lygio matavimus gyvenamojoje aplinkoje veikiant visiems keitiklio ir transformatorių pastotės įrenginiams. Matavimus turi atlikti akredituota tokiai veiklai laboratorija. Matavimo planą su nurodytais darbo režimais, laiku ir vietomis sudetinti su Užsakovu.

    - pateikti atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus techninę priežiūrą vykdantiems asmenims. Objekto techninio įvertinimo komisijai pateikti bendrą objekte susidariusių atliekų ataskaitą, ir atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus.  Dokumentuose turi būti nurodytas statomo objekto pavadinimas ir adresas;

    - vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotės apskaitą  „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo“, „Atliekų tvarkymo įstatymo” ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Pateikti PSO parengtas ataskaitas, ir, jei būtina, šių ataskaitų pagrindu, parengti mokesčių deklaraciją ir sumokėti mokesčius;

  - Techniniame projekte numatyti projektinius sprendinius, nustatančius technines priemones, darbų metodus, užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą.

# PRIEDAI

      - Techninė specifikacija su priedais, 4 lapai.

      - Tipinė darbų-atjungimų grafiko forma-pavyzdys.

      - Reikalavimai dokumentacijai techninio vertinimo komisijai.

      - Reikalavimai dokumentacijai statybos užbaigimo komisijai.

      - Informaciniam saugumui taikomi reikalavimai pateikiami

      - Techniniai reikalavimai Laikančiom plieninėm metalo konstrukcijom.

      - Techniniai reikalavimai plieninių konstrukcijų dengimo cinku karštuoju būdu.

      - Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas.

      - Reikalavimai techninio projekto sudėčiai.