SS 2 priedas

PROJEKTO „TRIUKŠMO SLOPINANČIŲ PRIEMONIŲ DIEGIMAS ALYTAUS 330/400 KV ENERGETINIAME MAZGE“

PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI

| - Etapas | - Perduodami darbai - (Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą) | - Perdavimo terminas | - Delspinigių dydis - (procentinė dalis nuo pradinės Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną / fiksuotas dydis) |
| --- | --- | --- | --- |
| - I etapas | - Gautas statybą leidžiantis dokumentas | - Per 4 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos | - 0,02 proc. |
| - II etapas | - Pastatytos triukšmo slopinimo priemonės | - Per 8 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos | - 0,02 proc. |
| - III etapas | - Gautas pasirašytas statybos užbaigimo aktas/ai | - Per 9 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos | - 140,00 (Eur be PVM) |