Pirkimo sąlygų 3 priedo

1 priedėlis

PASIŪLYMO PRIEDAS

[Pastaba: prieš pateikiant Pasiūlymą būtina įrašyti trūkstamą informaciją]

| Pavadinimas |  | Punktas |  | Įrašas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Užsakovo pavadinimas ir adresas |  | 1.1.2.2 & 1.3 |  | LITGRID AB Viršuliškių skg. 99B, LT-05131 Vilnius, Lietuva Tel.: + 370 70702171 Faks.: + 370 5 2723986 El. paštas: info@litgrid.eu |
| Užsakovo atstovas |  | 1.15 |  | LITGRID AB atstovo kontaktiniai duomenys bus įrašyti sudarant Sutartį |
| Rangovo pavadinimas ir adresas* |  | 1.1.2.3 & 1.3 |  | Įrašyti: [pavadinimas] [pašto adresas] [Tel., faks., el. paštas] |
| Rangovo atstovas |  | 1.1.2.5 & 4.3 |  | Įrašyti: [vardas, pavardė] [pašto adresas] [Tel., faks., el. paštas] |
| Inžinieriaus pavadinimas ir adresas |  | 1.1.2.4 & 1.3 |  | LITGRID AB atstovo kontaktiniai duomenys bus įrašyti sudarant Sutartį |
| Baigimo laikas |  | 1.1.3.3 |  | Baigimo laikas – 2023 m. balandžio 1 d. I ir II etapo Baigimo laikai nurodyti šio Pasiūlymo priedo pabaigoje. |
| Pranešimo apie defektus laikas |  | 1.1.3.7 |  | Nustatomi tokie Pranešimo apie defektus laikai (garantiniai terminai), kurie yra skaičiuojami nuo Garantinio termino pradžios datos: (a) darbams – (įrašyti iš Pasiūlymo formos 2 lentelės) metai. (b)pagrindiniams įrenginiams (laidinei armatūrai, cinko dangai, izoliatoriams) – (įrašyti iš Pasiūlymo formos 3 lentelės) mėn.. |
| Taikoma teisė |  | 1.4 |  | Lietuvos Respublikos teisė |
| Pagrindinė kalba |  | 1.4 |  | Lietuvių |
| Bendravimo kalba |  | 1.4 |  | Lietuvių |
| Patekimo į Statybvietę laikas |  | 2.1 |  | Nuo Statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo momento |
| Bauda už įsipareigojimo dėl atlyginimų dydžio nevykdymą |  | 4.1 |  | 10 000 EUR už kiekvieną mėnesį, kurį nevykdomas įsipareigojimas. |
| Atlikimo užtikrinimo suma |  | 4.2 |  | 10% nuo Priimtos Sutarties sumos (be PVM) už visą Projektą, išreikšta ir mokėtina eurais |
| Pranešimo apie nenumatytas Užsakovo reikalavimų klaidas, trūkumus ir defektus pateikimo terminas |  | 5.1 |  | 6 mėnesiai |
| Įprastos darbo valandos |  | 6.5 |  | Nuo 7.30 iki 16.30 val. |
| Darbo pradžia |  | 8.1 |  | Sutarties sudarymo diena |
| Baudos už vėlavimą pateikti programą |  | 8.3 |  | 100 eurų bauda už kiekvieną uždelsimo dieną, kai vėluojama pateikti atnaujintą programą. Bendra atsakomybė už vėlavimą pateikti atnaujintą programą negali viršyti 10 000 eurų. |
| Kompensacija už uždelsimą |  | 8.7 |  | Už I etapo vėlavimą - 0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už I etapą už kiekvieną dieną, mokama eurais. Už II etapo vėlavimą - 0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už II etapą už kiekvieną dieną, mokama eurais. |
| Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma |  | 8.7 |  | 10% nuo Priimtos Sutarties sumos už visą Projektą (be PVM), skaičiuojama susumuojant visas kompensacijas už uždelsimą. |
| Netesybos už vėlavimą užbaigti smulkų nebaigtą darbą ir/ar ištaisyti defektus |  | 10.5 |  | 1 000 EUR bauda už kiekvieną dieną, skaičiuojama atskirai už kiekvieną pažeidimo atvejį. |
| Atsarginių dalių ir sunaudojamų medžiagų sąrašas |  | 10.7 |  | Turi būti pateiktas |
| Netesybos už vėlavimą ištaisyti defektus per Pranešimo apie defektus laiką |  | 11.4 |  | 1 000 EUR bauda už kiekvieną dieną, skaičiuojama atskirai už kiekvieną pažeidimo atvejį |
| Bendra išankstinio mokėjimo suma ir valiuta |  | 14.2 |  | 5% nuo II etapo Priimtos Sutarties (be PVM) sumos už visą Projektą, mokama eurais |
| Mokėjimo dalių skaičius |  | 14.2 |  | 1 mokėjimas |
| Išankstinio mokėjimo grąžinimo procentas |  | 14.2 |  | 5% |
| Sulaikymo procentas |  | 14.3 |  | 10% |
| Sulaikomų pinigų suma |  | 14.3 |  | 10% Priimtos Sutarties sumos (be PVM) |
| Mažiausia Tarpinių mokėjimo pažymų suma |  | 14.6 |  | Netaikoma. |
| Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus |  | 14.8 |  | 0,04% |
| Draudimo dokumentų pateikimo terminai: |  |  |  |  |
| (a) draudimo įrodymų |  | 18.1 |  | Likus bent 7 dienoms iki Darbų pradžios Statybvietėje. |
| (b) atitinkamų draudimų liudijimų nuorašų |  | 18.1 |  | Likus bent 7 dienoms iki Darbų pradžios Statybvietėje. |
| Maksimali išskaitos (frančizės) suma statybos darbų privalomajam draudimui |  | 18.2 |  | 0,10% nuo Darbų kainos, bet ne mažiau kaip 500 EUR |
| Minimali Rangovo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo suma |  | 18.3 |  | 5 % Priimtos Sutarties sumos, bet ne mažiau kaip 43.400 EUR vienam draudžiamam įvykiui |
| Maksimali išskaitos (frančizės) suma Rangovo privalomam civilinės atsakomybės draudimui |  | 18.5 |  | 2900 EUR |
| Grupių apibrėžimas: |  |  |  |  |  |
| Aprašymas (1.1.5.6 punktas) | Baigimo laikas (1.1.3.3 punktas) |  | Kompensacija už uždelsimą (8.7 punktas) |  |  |
| I etapas | 2022-01-07 |  | 0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už I etapą už kiekvieną dieną, mokama eurais. |  |  |
| II etapas | 2023-04-01 |  | 0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už II etapą už kiekvieną dieną, mokama eurais. |  |  |

* Tuo atveju, jeigu kaip Rangovas veiks kaip Tiekėjų grupė, turi būti nurodoma, kuris iš jų turės įgaliojimus įpareigoti kitus asmenis atlikti Rangovo prievoles.

Rangovo vardu: