## DKŽ_1
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 154 Šiauliai – Gruzdžiai – Naujoji Akmenė ruožo nuo 43,973 iki 47,400 km kapitalinis remontas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 1 – SUSISIEKIMO DALIS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Teikėjas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Paruošiamieji darbai | 1.1 | Trasos nužymėjimas (kartu su suvedimu ruožo pradžioje ir pabaigoje) | km | 3.495 | 376.08 | 1314.4
1. Paruošiamieji darbai | 1.2 | Tankių krūmų kirtimas, sugrėbimas į krūvas ir smulkinimas statybos vietoje | m2 | 122801 | 0.22 | 27016.22
1. Paruošiamieji darbai | 1.3 | Kelio ženklų ant vienstiebių atramų metalinių skydų išardymas | vnt. | 22 | 8.66 | 190.52
1. Paruošiamieji darbai | 1.4 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų išardymas | vnt. | 18 | 23.09 | 415.62
1. Paruošiamieji darbai | 1.5 | Išardytų metalo gaminių pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo) | t | 0.502 | 13.53 | 6.79
1. Paruošiamieji darbai | 1.6 | Plastmasinių signalinių stulpelių išardymas | vnt. | 66 | 4.4 | 290.4
1. Paruošiamieji darbai | 1.7 | Išardytų plastiko gaminių pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo) | t | 0.132 | 15.45 | 2.04
1. Paruošiamieji darbai | 1.8 | Gelžbetoninių pralaidų išardymas (nuovažose) | vnt. | 1 | 27.18 | 27.18
1. Paruošiamieji darbai | 1.9 | Betoninių kelio bortų ant betono pagrindo išardymas | m | 28 | 5.5 | 154
1. Paruošiamieji darbai | 1.10 | Išardytų betono ir gelžbetonio laužo pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo) | t | 5.59 | 13.55 | 75.74
1. Paruošiamieji darbai | 1.11 | Asfalto dangos frezavimas | m2 | 55995 | 1.76 | 98551.2
1. Paruošiamieji darbai | 1.12 | Frezuoto asfalto išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu laikinam sandėliavimui ir suvertimas į krūvas (panaudojama rengiant skaldos pagrindo sluoksnį) | t | 10059 | 0.74 | 7443.66
1. Paruošiamieji darbai | 1.13 | Gamtinių akmenų ardymas | m2 | 322 | 6.18 | 1989.96
1. Paruošiamieji darbai | 1.13 | Grįžtamosios medžiagos (gamtiniai akmenys), įkainis 40,5 Eur/m3 (sąmatoje įvertinamas su minuso ženklu) | m3 | 41 | -40.5 | -1660.5
1. Paruošiamieji darbai | 1.14 | Asfalto dangos pjovimas diskiniu pjūklu | m | 42 | 2.4 | 100.8
1. Paruošiamieji darbai | 1.15 | Suolų išardymas (autobusų stotelėse) ir išvežimas (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo) | vnt. | 2 | 48.01 | 96.02 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 136014.05
2. Žemės sankasa | 2.1 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, pervežimas Rangovo pasirinktu atstumu ir suvertimas į krūvas | m3 | 4846 | 5.64 | 27331.44
2. Žemės sankasa | 2.2 | Griovių kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu ir paskleidimas | m3 | 16754 | 5.78 | 96838.12
2. Žemės sankasa | 2.3 | Pakopų įrengimas šlaituose ekskavatoriumi, kai gruntas II gr. | m3 | 752 | 6.36 | 4782.72
2. Žemės sankasa | 2.4 | Sankasos grunto sutankinimas vibroplokštėmis | m3 | 752 | 2.06 | 1549.12
2. Žemės sankasa | 2.5 | II gr. grunto kasimas ir perstūmimas Rangovo pasirinktu atstumu buldozeriais (žemės sankasos įrengimas) | m3 | 14575 | 7.22 | 105231.5
2. Žemės sankasa | 2.6 | Grunto kasimas ekskavatoriais sąvartoje, pakrovimas į savivarčius, pervežimas Rangovo pasirinktu atstumu, paskleidimas ir sutankinimas | m3 | 7294 | 6.45 | 47046.3
2. Žemės sankasa | 2.7 | Rankiniai žemės darbai, kai gruntas II grupės | m3 | 34 | 24.43 | 830.62
2. Žemės sankasa | 2.8 | Grunto kasimas ekskavatoriais sąvartoje, pakrovimas į savivarčius, išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu ir paskleidimas (į išlykį) | m3 | 7247 | 5.78 | 41887.66
2. Žemės sankasa | 2.9 | Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės | m2 | 45290 | 0.24 | 10869.6
2. Žemės sankasa | 2.10 | Iškasų ir pylimų viršaus sutankinimas vibrovolais | m3 | 13587 | 1.14 | 15489.18
2. Žemės sankasa | 2.11 | Žemės sankasos šlaitų planiravimas mechanizuotai pylimuose, kai gruntas II grupės | m2 | 25080 | 0.84 | 21067.2
2. Žemės sankasa | 2.12 | Žemės sankasos šlaitų planiravimas mechanizuotai iškasose, kai gruntas II grupės | m2 | 15460 | 0.84 | 12986.4
2. Žemės sankasa | 2.13 | Pakelės plotų planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės | m2 | 1398 | 0.24 | 335.52
2. Žemės sankasa | 2.14 | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas I grupės | m2 | 839 | 0.73 | 612.47
2. Žemės sankasa | 2.15 | Griovių dugno planiravimas mechanizuotai | m2 | 3380 | 0.91 | 3075.8
2. Žemės sankasa | 2.16 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir atvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m3 | 4278 | 5.64 | 24127.92
2. Žemės sankasa | 2.17 | Šlaitų ir pakelės plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole | m2 | 41938 | 2.22 | 93102.36
2. Žemės sankasa | 2.18 | Šlaitų ir pakelės plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu, užsėjant žole | m2 | 839 | 3.71 | 3112.69
2. Žemės sankasa | 2.19 | Likusio dirvožemio paskleidimas buldozeriu, perstumiant gruntą Rangovo pasirinktu atstumu ir užsėjimas žole | m3 | 243 | 4.93 | 1197.99
2. Žemės sankasa | 2.20 | Pakelės plotų sutvarkymas planiruojant mechanizuotai (teritorijos sutvarkymas vietose, kuriose buvo iškirsti krūmai), užsėjant žole | m2 | 122801 | 0.4 | 49120.4
2. Žemės sankasa | 2.21 | Pakelės griovių tvirtinimas 10 cm storio užpildo mišiniu | m2 | 6083 | 6.77 | 41181.91 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 601776.92
3. Vandens nuleidimas. Pralaidų ardymas | 3.1 | Pralaidų vamzdžių išardymui tranšėjų kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu ir paskleidimas | m3 | 1757 | 7.82 | 13739.74
3. Vandens nuleidimas. Pralaidų ardymas | 3.2 | Esamų pralaidų išvalymas rankiniu būdu paskleidžiant gruntą vietoje | m3 | 18 | 78.82 | 1418.76
3. Vandens nuleidimas. Pralaidų ardymas | 3.3 | Gelžbetoninių pralaidų išardymas | m3 | 281.2 | 41.14 | 11568.57
3. Vandens nuleidimas. Pralaidų ardymas | 3.4 | Gelžbetoninių pralaidų antgalių išardymas | vnt. | 4 | 246.88 | 987.52
3. Vandens nuleidimas. Pralaidų ardymas | 3.5 | Išardytų betono ir gelžbetonio laužo pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo) | t | 779.8 | 12.01 | 9365.4
3. Vandens nuleidimas. Pralaidų ardymas | 3.6 | Žemės sankasos šlaitų, griovio dugno planiravimas mechanizuotai | m2 | 1850 | 0.84 | 1554
3. Vandens nuleidimas. Pralaidų ardymas | 3.7 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir atvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m3 | 153 | 15.64 | 2392.92
3. Vandens nuleidimas. Pralaidų ardymas | 3.8 | Šlaitų ir pakelės plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole | m2 | 1528 | 2.3 | 3514.4
3. Vandens nuleidimas. Pralaidų ardymas | 3.9 | Tranšėjų užpylimas mechanizuotai smėlingu gruntu ir sutankinimas vibroplokštėmis (pralaidų užpylimas) | m3 | 221 | 19.95 | 4408.95
3. Vandens nuleidimas. Vandens pralaidos | 3.10 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais iškasoje, pakrovimas į savivarčius, atvežimas Rangovo pasirinktu atstumu, paskleidimas ir sutankinimas (laikinų užtvankų įrengimas) | m3 | 140 | 15.64 | 2189.6
3. Vandens nuleidimas. Vandens pralaidos | 3.11 | Laikinų plastikinių vandens pralaidų Ø0,40 m įrengimas | m | 69 | 79.5 | 5485.5
3. Vandens nuleidimas. Vandens pralaidos | 3.12 | Vandens pumpavimas siurbliais statybos darbų metu | val. | 32 | 49.18 | 1573.76
3. Vandens nuleidimas. Vandens pralaidos | 3.13 | Vagos išvalymas kasant gruntą ekskavatoriais ir paskleidžiant gruntą vietoje | m3 | 88 | 8.01 | 704.88
3. Vandens nuleidimas. Vandens pralaidos | 3.14 | Metalinių vandens pralaidų Ø1,60 m ant natūralių pamatų įrengimas - 1 vnt. - metalinė pralaida Ø1,60 m - 24 m; - gelžbetoniniai atraminiai blokai AB-1 - 2 vnt.; - geotekstilė - 349 m2; - smėlis - 11,7 m3; - šalčiui atsparus gruntas - 21,3 m3; - skalda fr. 22/32, h=0,10 m - 1,2 m3. | kompl. | 1 | 30068.75 | 30068.75
3. Vandens nuleidimas. Vandens pralaidos | 3.15 | Metalinių vandens pralaidų Ø2,40 m ant natūralių pamatų įrengimas - 1 vnt. - metalinė pralaida Ø2,40 m - 29,28 m; - gelžbetoniniai atraminiai blokai AB-3 - 2 vnt.; - geotekstilė - 578 m2; - smėlis - 22,8 m3; - šalčiui atsparus gruntas - 26,2 m3; - monolitinis betonas - 1,9 m3; - skalda fr. 22/32, h=0,10 m - 1,6 m3. | kompl. | 1 | 76523.39 | 76523.39
3. Vandens nuleidimas. Vandens pralaidos | 3.16 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu ir paskleidimas (laikinų užtvankų išardymas) | m3 | 140 | 7.82 | 1094.8
3. Vandens nuleidimas. Vandens pralaidos | 3.17 | Laikinų plastikinių vandens pralaidų Ø0,40 m išardymas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m | 69 | 22.47 | 1550.43
3. Vandens nuleidimas. Vandens pralaidos | 3.18 | Metalinių pralaidų įtekamojo antgalio sutvirtinimas betoniniais blokais P-1 prie pralaidų Ø1,6 m - 1 antg. - blokai P-1 - 83,5 m2; - skalda fr. 22/32, h=0,10 m - 11 m3; - monolitinis betonas C25/30, h=0,10 m - 16,8 m2; - cementinis skiedinys S15 - 1,7 m3; - tašeliai impregnuoti antiseptiku - 104 m. | kompl. | 1 | 9562.7 | 9562.7
3. Vandens nuleidimas. Vandens pralaidos | 3.19 | Metalinių pralaidų ištekamojo antgalio sutvirtinimas betoniniais blokais P-1 prie pralaidų Ø1,6 m - 1 antg. - blokai P-1 - 58,17 m2; - skalda fr. 22/32, h=0,10 m - 8 m3; - monolitinis betonas C25/30, h=0,10 m - 14,7 m2; - cementinis skiedinys S15 - 0,9 m3; - tašeliai impregnuoti antiseptiku - 90 m. | kompl. | 1 | 6817.76 | 6817.76
3. Vandens nuleidimas. Vandens pralaidos | 3.20 | Metalinių pralaidų įtekamojo antgalio sutvirtinimas betoniniais blokais P-1 prie pralaidų Ø2,4 m - 1 antg. - blokai P-1 - 155 m2; - skalda fr. 22/32, h=0,10 m - 20 m3; - monolitinis betonas C25/30, h=0,10 m - 25 m2; - cementinis skiedinys S15 - 3,1 m3; - tašeliai impregnuoti antiseptiku - 186 m. | kompl. | 1 | 17419.46 | 17419.46
3. Vandens nuleidimas. Vandens pralaidos | 3.21 | Metalinių pralaidų ištekamojo antgalio sutvirtinimas betoniniais blokais P-1 prie pralaidų Ø2,4 m - 1 antg. - blokai P-1 - 110 m2; - skalda fr. 22/32, h=0,10 m - 14 m3; - monolitinis betonas C25/30, h=0,10 m - 23,2 m2; - cementinis skiedinys S15 - 1,7 m3; - tašeliai impregnuoti antiseptiku - 152 m. | kompl. | 1 | 12649.52 | 12649.52
3. Vandens nuleidimas. Vandens pralaidos | 3.22 | Betoninių latakų (šlaito) įrengimas ant C20/25 betono pagrindo | vnt. | 86 | 83.52 | 7182.72 | Iš viso skyriuje 3, Eur be PVM | 221773.53
4. Kelio dangos konstrukcija. Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.1 | Sustiprintas grunto sluoksnis (įvertintas 20 cm storiu) | m2 | 44341 |  | 0 | Pastaba: Teikėjas pildo pasirinktinai I arba II dangos konstrukcijos variantą
4. Kelio dangos konstrukcija. Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.2 | Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas (h≥0,23 m ant F2 gruntų) | m3 | 10076 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija. Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.3 | 30 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio įrengimas (su NAG priemaiša iki 30 %) | m2 | 32020 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija. Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.4 | 10 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas | m2 | 27845 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija. Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.5 | Asfaltbetonio sluoksnių siūlių pagruntavimas bitumu (klojant asfaltbetonio pagrindo sluoksnį) | m | 3467 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija. Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.6 | Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant apatinį asfaltbetonio sluoksnį) | m2 | 27667 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija. Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.7 | 4 cm storio asfaltbetonio apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas | m2 | 27599 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija. Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.8 | Asfaltbetonio sluoksnių siūlių pagruntavimas bitumu (klojant asfaltbetonio apatinį sluoksnį) | m | 3467 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija. Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.9 | Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant viršutinį asfaltbetonio sluoksnį) | m2 | 27530 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija. Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.10 | 3 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 8 S įrengimas | m2 | 27482 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija. Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.11 | Asfaltbetonio sluoksnių siūlių pagruntavimas bitumine mase | m | 3467 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija. Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.12 | Asfalto dangos sluoksnio pabarstymas skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) | m2 | 27427 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija. Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.13 | Kelkraščių užpylimas gruntu (kelkraščio apatinio sluoksnio įrengimas) | m3 | 2741 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija. Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.14 | Kelkraščių viršutinio sluoksnio įrengimas iš 10 cm storio skaldažolės | m2 | 9954 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija. Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.1 | Sustiprintas grunto sluoksnis (įvertintas 20 cm storiu) | m2 | 44341 | 5.22 | 231460.02
4. Kelio dangos konstrukcija. Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.2 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas (h≥0,33 m ant F2 gruntų) | m3 | 13422 | 30.73 | 412458.06
4. Kelio dangos konstrukcija. Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.3 | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio įrengimas (su NAG priemaiša iki 30 %) | m2 | 31529 | 9.25 | 291643.25
4. Kelio dangos konstrukcija. Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.4 | 10 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas | m2 | 27845 | 17.66 | 491742.7
4. Kelio dangos konstrukcija. Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.5 | Asfaltbetonio sluoksnių siūlių pagruntavimas bitumu (klojant asfaltbetonio pagrindo sluoksnį) | m | 3467 | 0.7 | 2426.9
4. Kelio dangos konstrukcija. Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.6 | Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant apatinį asfaltbetonio sluoksnį) | m2 | 27667 | 0.32 | 8853.44
4. Kelio dangos konstrukcija. Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.7 | 4 cm storio asfaltbetonio apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas | m2 | 27599 | 8.33 | 229899.67
4. Kelio dangos konstrukcija. Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.8 | Asfaltbetonio sluoksnių siūlių pagruntavimas bitumu (klojant asfaltbetonio apatinį sluoksnį) | m | 3467 | 0.7 | 2426.9
4. Kelio dangos konstrukcija. Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.9 | Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant viršutinį asfaltbetonio sluoksnį) | m2 | 27530 | 0.32 | 8809.6
4. Kelio dangos konstrukcija. Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.10 | 3 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 8 S įrengimas | m2 | 27482 | 9.55 | 262453.1
4. Kelio dangos konstrukcija. Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.11 | Asfaltbetonio sluoksnių siūlių pagruntavimas bitumine mase | m | 3467 | 0.7 | 2426.9
4. Kelio dangos konstrukcija. Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.12 | Asfalto dangos sluoksnio pabarstymas skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) | m2 | 27427 | 1.22 | 33460.94
4. Kelio dangos konstrukcija. Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.13 | Kelkraščių užpylimas gruntu (kelkraščio apatinio sluoksnio įrengimas) | m3 | 2741 | 27.1 | 74281.1
4. Kelio dangos konstrukcija. Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.14 | Kelkraščių viršutinio sluoksnio įrengimas iš 10 cm storio skaldažolės | m2 | 9954 | 7.49 | 74555.46 | Iš viso skyriuje 4, Eur be PVM | 2126898.04
5. Esamos asfalto dangos sujungimas su projektine (ruožo pradžioje ir pabaigoje). Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 5.1 | Sustiprintas grunto sluoksnis (įvertintas 20 cm storiu) | m2 | 949 |  | 0 | Pastaba: Teikėjas pildo pasirinktinai I arba II dangos konstrukcijos variantą
5. Esamos asfalto dangos sujungimas su projektine (ruožo pradžioje ir pabaigoje). Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 5.2 | Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas (h≥0,38 m ant F3 gruntų) | m3 | 324 |  | 0
5. Esamos asfalto dangos sujungimas su projektine (ruožo pradžioje ir pabaigoje). Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 5.3 | 30 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio įrengimas (su NAG priemaiša iki 30 %) | m2 | 599 |  | 0
5. Esamos asfalto dangos sujungimas su projektine (ruožo pradžioje ir pabaigoje). Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 5.4 | 10 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas | m2 | 517 |  | 0
5. Esamos asfalto dangos sujungimas su projektine (ruožo pradžioje ir pabaigoje). Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 5.5 | Asfaltbetonio sluoksnių siūlių pagruntavimas bitumu (klojant asfaltbetonio pagrindo sluoksnį) | m | 82 |  | 0
5. Esamos asfalto dangos sujungimas su projektine (ruožo pradžioje ir pabaigoje). Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 5.6 | Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant apatinį asfaltbetonio sluoksnį) | m2 | 513 |  | 0
5. Esamos asfalto dangos sujungimas su projektine (ruožo pradžioje ir pabaigoje). Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 5.7 | 4 cm storio asfaltbetonio apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas | m2 | 512 |  | 0
5. Esamos asfalto dangos sujungimas su projektine (ruožo pradžioje ir pabaigoje). Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 5.8 | Asfaltbetonio sluoksnių siūlių pagruntavimas bitumu (klojant asfaltbetonio apatinį sluoksnį) | m | 82 |  | 0
5. Esamos asfalto dangos sujungimas su projektine (ruožo pradžioje ir pabaigoje). Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 5.9 | Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant viršutinį asfaltbetonio sluoksnį) | m2 | 511 |  | 0
5. Esamos asfalto dangos sujungimas su projektine (ruožo pradžioje ir pabaigoje). Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 5.10 | 3 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 8 S įrengimas | m2 | 509 |  | 0
5. Esamos asfalto dangos sujungimas su projektine (ruožo pradžioje ir pabaigoje). Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 5.11 | Asfaltbetonio sluoksnių siūlių pagruntavimas bitumine mase | m | 82 |  | 0
5. Esamos asfalto dangos sujungimas su projektine (ruožo pradžioje ir pabaigoje). Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 5.12 | Asfalto dangos sluoksnio pabarstymas skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) | m2 | 509 |  | 0
5. Esamos asfalto dangos sujungimas su projektine (ruožo pradžioje ir pabaigoje). Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 5.13 | Kelkraščių užpylimas gruntu (kelkraščio apatinio sluoksnio įrengimas) | m3 | 104 |  | 0
5. Esamos asfalto dangos sujungimas su projektine (ruožo pradžioje ir pabaigoje). Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 5.14 | Kelkraščių viršutinio sluoksnio įrengimas iš 10 cm storio skaldažolės | m2 | 230 |  | 0
5. Esamos asfalto dangos sujungimas su projektine (ruožo pradžioje ir pabaigoje). Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 5.1 | Sustiprintas grunto sluoksnis (įvertintas 20 cm storiu) | m2 | 949 | 6.69 | 6348.81
5. Esamos asfalto dangos sujungimas su projektine (ruožo pradžioje ir pabaigoje). Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 5.2 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas (h≥0,48 m ant F3 gruntų) | m3 | 432 | 29.9 | 12916.8
5. Esamos asfalto dangos sujungimas su projektine (ruožo pradžioje ir pabaigoje). Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 5.3 | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio įrengimas (su NAG priemaiša iki 30 %) | m2 | 576 | 9.77 | 5627.52
5. Esamos asfalto dangos sujungimas su projektine (ruožo pradžioje ir pabaigoje). Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 5.4 | 10 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas | m2 | 517 | 27.3 | 14114.1
5. Esamos asfalto dangos sujungimas su projektine (ruožo pradžioje ir pabaigoje). Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 5.5 | Asfaltbetonio sluoksnių siūlių pagruntavimas bitumu (klojant asfaltbetonio pagrindo sluoksnį) | m | 82 | 0.7 | 57.4
5. Esamos asfalto dangos sujungimas su projektine (ruožo pradžioje ir pabaigoje). Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 5.6 | Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant apatinį asfaltbetonio sluoksnį) | m2 | 513 | 0.32 | 164.16
5. Esamos asfalto dangos sujungimas su projektine (ruožo pradžioje ir pabaigoje). Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 5.7 | 4 cm storio asfaltbetonio apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas | m2 | 512 | 16.98 | 8693.76
5. Esamos asfalto dangos sujungimas su projektine (ruožo pradžioje ir pabaigoje). Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 5.8 | Asfaltbetonio sluoksnių siūlių pagruntavimas bitumu (klojant asfaltbetonio apatinį sluoksnį) | m | 82 | 0.7 | 57.4
5. Esamos asfalto dangos sujungimas su projektine (ruožo pradžioje ir pabaigoje). Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 5.9 | Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant viršutinį asfaltbetonio sluoksnį) | m2 | 511 | 0.32 | 163.52
5. Esamos asfalto dangos sujungimas su projektine (ruožo pradžioje ir pabaigoje). Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 5.10 | 3 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 8 S įrengimas | m2 | 509 | 18.68 | 9508.12
5. Esamos asfalto dangos sujungimas su projektine (ruožo pradžioje ir pabaigoje). Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 5.11 | Asfaltbetonio sluoksnių siūlių pagruntavimas bitumine mase | m | 82 | 0.7 | 57.4
5. Esamos asfalto dangos sujungimas su projektine (ruožo pradžioje ir pabaigoje). Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 5.12 | Asfalto dangos sluoksnio pabarstymas skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) | m2 | 509 | 1.22 | 620.98
5. Esamos asfalto dangos sujungimas su projektine (ruožo pradžioje ir pabaigoje). Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 5.13 | Kelkraščių užpylimas gruntu (kelkraščio apatinio sluoksnio įrengimas) | m3 | 104 | 27.49 | 2858.96
5. Esamos asfalto dangos sujungimas su projektine (ruožo pradžioje ir pabaigoje). Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 5.14 | Kelkraščių viršutinio sluoksnio įrengimas iš 10 cm storio skaldažolės | m2 | 230 | 7.49 | 1722.7 | Iš viso skyriuje 5, Eur be PVM | 62911.63
6. Nuovažos, sankryžos | 6.1 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais iškasoje, pakrovimas į savivarčius, pervežimas Rangovo pasirinktu atstumu ir paskleidimas (iškasų įrengimas) | m3 | 424 | 7.28 | 3086.72
6. Nuovažos, sankryžos | 6.2 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais iškasoje, pakrovimas į savivarčius, pervežimas Rangovo pasirinktu atstumu, paskleidimas ir sutankinimas (pylimų įrengimas) | m3 | 272 | 8.21 | 2233.12
6. Nuovažos, sankryžos | 6.3 | Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai pylimuose | m2 | 1667 | 0.24 | 400.08
6. Nuovažos, sankryžos | 6.4 | 2 tipo nuovažų su skaldos danga įrengimas - 1 vnt. - šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas - 127 m3; - 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas (su NAG priemaiša iki 30 %) - 301 m2. | kompl. | 1 | 5807.65 | 5807.65
6. Nuovažos, sankryžos | 6.5 | 3v tipo nuovažų su skaldos danga ir Ø0,60 m pralaida įrengimas - 1 vnt. - šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas - 188 m3; - 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas (su NAG priemaiša iki 30 %) - 400 m2; - plastikinės Ø0,60 m vandens pralaidos - 14 m; - smėlio pagrindo įrengimas po pralaidomis - 2,1 m3. | kompl. | 1 | 13333.1 | 13333.1
6. Nuovažos, sankryžos | 6.6 | 4pv tipo nuovažų su skaldos danga ir Ø0,40 m pralaida įrengimas - 2 vnt. - šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas - 93 m3; - 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas (su NAG priemaiša iki 30 %) - 156 m2; - plastikinės Ø0,60 m vandens pralaidos - 21 m; - smėlio pagrindo įrengimas po pralaidomis - 2,6 m3. | kompl. | 1 | 8216.14 | 8216.14
6. Nuovažos, sankryžos | 6.7 | Individualaus tipo nuovažų su skaldos danga įrengimas - 3 vnt. - šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas - 327 m3; - 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas - 802 m2; - plastikinės Ø0,40 m vandens pralaidos - 13 m; - plastikinės Ø0,60 m vandens pralaidos - 38,5 m; - smėlio pagrindo įrengimas po pralaidomis - 7,4 m3. | kompl. | 1 | 29572.36 | 29572.36
6. Nuovažos, sankryžos | 6.8 | Betoninių apykaklinių antgalių Ø0,40 m pralaidoms įrengimas | vnt. | 6 | 96.26 | 577.56
6. Nuovažos, sankryžos | 6.9 | Betoninių apykaklinių antgalių Ø0,60 m pralaidoms įrengimas | vnt. | 6 | 238.65 | 1431.9
6. Nuovažos, sankryžos | 6.10 | Asfaltbetonio dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase | m | 156 | 0.7 | 109.2
6. Nuovažos, sankryžos | 6.11 | 6 cm storio asfaltbetonio pagrindo-dangos įrengimas iš mišinio AC 16 PD | m2 | 1150 | 20.88 | 24012
6. Nuovažos, sankryžos | 6.12 | 10 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas (užleidimas 20 cm nuo pagrindinio kelio nuovažų prijungimui) | m2 | 31.1 | 25.78 | 801.76
6. Nuovažos, sankryžos | 6.13 | Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant apatinį asfaltbetonio sluoksnį) (užleidimas 20 cm nuo pagrindinio kelio nuovažų prijungimui) | m2 | 31.1 | 0.32 | 9.95
6. Nuovažos, sankryžos | 6.14 | 4 cm storio asfaltbetonio apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas (užleidimas 20 cm nuo pagrindinio kelio nuovažų prijungimui) | m2 | 31.1 | 16.98 | 528.08
6. Nuovažos, sankryžos | 6.15 | Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant viršutinį asfaltbetonio sluoksnį) (užleidimas 20 cm nuo pagrindinio kelio nuovažų prijungimui) | m2 | 31.1 | 0.32 | 9.95
6. Nuovažos, sankryžos | 6.16 | 3 cm storio asfaltbetonio viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 8 S įrengimas (užleidimas 20 cm nuo pagrindinio kelio nuovažų prijungimui) | m2 | 31.1 | 18.68 | 580.95
6. Nuovažos, sankryžos | 6.17 | Kelkraščių viršutinio 3 cm storio sluoksnio įrengimas iš dirvožemio su žolės sėklomis | m2 | 417 | 2.43 | 1013.31
6. Nuovažos, sankryžos | 6.18 | Nuovažų pažvyravimas 10 cm storio gamtinio žvyro sluoksniu | m2 | 468 | 5.5 | 2574
6. Nuovažos, sankryžos | 6.19 | Griovių dugno ir šlaitų ties pralaidų galais sutvirtinimas 10 cm storio skaldos mišiniu fr.22/56 | m2 | 22 | 11.92 | 262.24 | Iš viso skyriuje 6, Eur be PVM | 94560.07
7. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ženklai | 7.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių Ø76,1 mm atramų pastatymas ant betoninių pamatų | vnt. | 11 | 166.38 | 1830.18
7. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ženklai | 7.2 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų | vnt. | 13 | 58.68 | 762.84
7. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Apsauginiai kelio atitvarai | 7.3 | Vienpusių metalinių barjerų N2, W4, A įrengimas | m | 248 | 48.56 | 12042.88
7. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Apsauginiai kelio atitvarai | 7.4 | Supaprastinto tipo pradinių/galinių komponentų (L=12 m) įrengimas prie vienpusių metalinių barjerų N2, W4, A | vnt. | 7 | 646.4 | 4524.8
7. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Apsauginiai kelio atitvarai | 7.5 | Galinio komponento be nuleidimo į gruntą įrengimas bei paženklinimas 2.1 ženklinimo lipduku | vnt. | 1 | 56.21 | 56.21
7. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Signaliniai stulpeliai | 7.6 | Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas | vnt. | 108 | 26.42 | 2853.36
7. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Dangos ženklinimas | 7.7 | Dangos ženklinimas polimerinėmis medžiagomis | m2 | 608 | 24.17 | 14695.36 | Iš viso skyriuje 7, Eur be PVM | 36765.63
8. Kiti darbai | 8.1 | Geodezinio punkto įrengimas įskaitant žemės darbus | kompl. | 2 | 4856.38 | 9712.76 | Iš viso skyriuje 8, Eur be PVM | 9712.76
9. Kiti darbai | 9.1 | Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą parengtam projektui). Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos patikslinimas | kompl. | 1 | 9542.98 | 9542.98 | Iš viso skyriuje 9, Eur be PVM | 9542.98
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 1, EUR BE PVM | 3299955.61

## DKŽ_2
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 154 Šiauliai – Gruzdžiai – Naujoji Akmenė ruožo nuo 43,973 iki 47,400 km kapitalinis remontas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 2 – ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) DALIS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Teikėjas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Medžiagos | 1.1 | Apsauginis kabelio dėklas d110 mm | m | 11 | 22.48 | 247.28
1. Medžiagos | 1.2 | HDPE d32mm vamzdis | m | 230 | 2.25 | 517.5
1. Medžiagos | 1.3 | HDPE d63mm vamzdis praėjimui uždaru būdu | m | 65 | 22.48 | 1461.2
1. Medžiagos | 1.4 | 24 skaidulų šviesolaidinis kabelis | m | 2550 | 1.35 | 3442.5
1. Medžiagos | 1.5 | MD mova | vnt. | 1 | 281.05 | 281.05
1. Medžiagos | 1.6 | HDPE d32mm vamzdžio mova | vnt. | 5 | 16.86 | 84.3
1. Medžiagos | 1.7 | Kabelinė dėžutė | vnt. | 1 | 281.05 | 281.05
1. Medžiagos | 1.8 | Kontrolinis matavimo punktas KMP | vnt. | 2 | 112.42 | 224.84
1. Medžiagos | 1.9 | Signalinis laidas | m | 230 | 1.13 | 259.9
1. Medžiagos | 1.10 | Signalinio laido montažinių įrenginių, medžiagų komplektas | kompl. | 3 | 56.21 | 168.63
1. Medžiagos | 1.11 | Žymėjimo juosta (oranžinės arba geltonos spalvos su užrašu „ŠVIESOLAIDINIS KABELIS, NEKASINĖTI! tel. (8 5) 243 0881“. | m | 165 | 0.56 | 92.4
1. Medžiagos | 1.12 | Zondas | vnt. | 2 | 50.59 | 101.18
1. Medžiagos | 1.13 | Technologinis trasos ženklas | vnt. | 6 | 89.94 | 539.64
1. Medžiagos | 1.14 | Trasos žymėjimo stulpelis | vnt. | 6 | 89.94 | 539.64
1. Medžiagos | 1.15 | Skystis optinėms movoms valyti | vnt. | 2 | 56.21 | 112.42 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 8353.53
2. Darbų atlikimas | 2.1 | Esamo optinio kabelio atkasimas rankiniu būdu | m | 15 | 33.73 | 505.95
2. Darbų atlikimas | 2.2 | Esamo signalinio kabelio atkasimas rankiniu būdu | m | 15 | 33.73 | 505.95
2. Darbų atlikimas | 2.3 | Tranšėjos kasimas/užkasimas mechanizuotai | m | 165 | 16.86 | 2781.9
2. Darbų atlikimas | 2.4 | Esamo šviesolaidinio kabelio demontavimas | m | 2500 | 1.69 | 4225
2. Darbų atlikimas | 2.5 | Apsauginio kabelio dėklo d110mm montavimas | m | 11 | 11.25 | 123.75
2. Darbų atlikimas | 2.6 | HDPE d63mm tiesimas uždaru būdu | m | 65 | 39.35 | 2557.75
2. Darbų atlikimas | 2.7 | HDPE d32mm įtraukimas į HDPE d63mm vamzdį | m | 65 | 1.13 | 73.45
2. Darbų atlikimas | 2.8 | HDPE d32mm vamzdžio montavimas tranšėjoje | m | 165 | 1.13 | 186.45
2. Darbų atlikimas | 2.9 | Smėlio pakloto įrengimas | m | 165 | 6.74 | 1112.1
2. Darbų atlikimas | 2.10 | Vamzdžių galų užsandarinimas | vnt. | 6 | 5.62 | 33.72
2. Darbų atlikimas | 2.11 | HDPE d32mm vamzdžio movos montavimas | vnt. | 5 | 11.25 | 56.25
2. Darbų atlikimas | 2.12 | Signalinio laido montavimo darbai | m | 230 | 1.13 | 259.9
2. Darbų atlikimas | 2.13 | Optinio kabelio 24sk. klojimas | m | 2550 | 1.69 | 4309.5
2. Darbų atlikimas | 2.14 | Apsauginės juostos paklojimas | m | 165 | 0.22 | 36.3
2. Darbų atlikimas | 2.15 | Grunto tankinimas (180x0,7x1) | m3 | 126 | 8.43 | 1062.18
2. Darbų atlikimas | 2.16 | KMP stulpelių įrengimas | vnt. | 2 | 112.42 | 224.84
2. Darbų atlikimas | 2.17 | Zondų pastatymas | kompl. | 2 | 22.48 | 44.96
2. Darbų atlikimas | 2.18 | Movos montavimas | vnt. | 1 | 786.92 | 786.92
2. Darbų atlikimas | 2.19 | Dėžės movai montavimas | vnt. | 1 | 281.05 | 281.05
2. Darbų atlikimas | 2.20 | Optinio kabelio atsargos suvyniojimas | m | 40 | 1.13 | 45.2
2. Darbų atlikimas | 2.21 | Optinio kabelio kontroliniai matavimai prieš montažą | kompl. | 1 | 168.63 | 168.63
2. Darbų atlikimas | 2.22 | Optinio kabelio kontroliniai matavimai po montažo | kompl. | 1 | 168.63 | 168.63
2. Darbų atlikimas | 2.23 | Signalinio laido kontroliniai matavimas | vnt. | 1 | 168.63 | 168.63
2. Darbų atlikimas | 2.24 | Kabelio markiravimas | kompl. | 1 | 22.49 | 22.49 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 19741.5
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 2, EUR BE PVM | 28095.03

## Santrauka
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 154 Šiauliai – Gruzdžiai – Naujoji Akmenė ruožo nuo 43,973 iki 47,400 km kapitalinis remontas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIŲ SANTRAUKA
Darbų kiekių žin. nr. | Žiniaraščio pavadinimas | Vertė, EUR be PVM
1 | Susiekimo dalis | 3299955.61
2 | Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis | 28095.03
Vertės į pasiūlymo formą | Iš viso žiniaraščiuose (Eur be PVM): | 3328050.64
Pastaba: Rangovas statybvietės išlaidose arba laisvai pasirinktoje (-ose) darbų kiekių žiniaraščių eilutėje (-ėse) turi įsivertinti visus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įskaitant deklaracijos apie statybos užbaigimą parengimą ir perdavimą užsakovui).
Žiniaraščio priedas
Vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo/remonto darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, turi būti gabenamos į užsakovo – AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Kelių direkcija) nurodytą sandėliavimo vietą – Raseinių kelių tarnybos Pagrybio meistrija, Aušrinės g. 2, Iždonų k., Kaltinėnų sen., Šilalės r. Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas – metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.; Kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su Kelių direkcija. Siekiant išvengti ginčų dėl medžiagų priėmimo sandėliuoti, prašome rangovų vengti atvejų, kai medžiagos tampa netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, t. y., medžiagos į sandėliavimo vietas turi būti pristatomos mechaniškai nepažeistos ir neužterštos. Tinkamas medžiagų pristatymas laikomas rangovo rizika ir atsakomybė tenka rangovui.
Grįžtamosios medžiagos Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi grįžtamosiomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (-ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Mediena (išskyrus krūmus, šakas ir kelmus) taip pat laikoma grįžtamąją medžiaga, kuri lieka rangovui. Jei mediena yra menkavertė ir skirta tik utilizavimui, sąmatoje utilizavimo išlaidos vertinamos su pliuso ženklu. Jei mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, sąmatoje tai vertinama su minuso ženklu. Medienos būklę ir kainą vertinasi pats rangovas savarankiškai savo rizika.
Statybinės atliekos Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas).