110/10 kV VISAGINO TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO

PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI

| - Etapas | - Perduodami darbai - (Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą) | - Perdavimo terminas - (mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos) | - Delspinigių dydis - (pasirinktinai procentinė dalis nuo pradinės Sutarties kainos be PVM ar Darbų etapo kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną) |
| --- | --- | --- | --- |
| - I etapas | - Gautas statybą leidžiantis (-ys) dokumentas (-ai) | - Per 12 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos | - 0,02 % |
| - II etapas | - Visa apimtimi rekonstruota ir įjungta 110/10 kV Visagino TP 110 kV skirstykla | - Per 28 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos | - 0,02 % |
| - III etapas | - Gautas pasirašytas Statybos užbaigimo aktas (-ai) | - Per 30 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos | - 140,00 (EUR be PVM už kiekvieną pardelstą dieną pagal specialiųjų sąlygų 24 punkto f) papunkčio reikalavimą) |

_____________________