## Priedas Nr. 6
Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos
1 lentelė. Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos.
Eil. Nr. | Užsakymo vykdymas |  |  | Naujų Klientų objekto prijungimo ir/arba rekonstravimo / pertvarkymo darbai (Užsakovo skirstymo sistema) |  |  |  |  | Vartotojo dujų sistemos įrengimas
|  |  |  | Nesudėtingi darbai20 (be projekto) | Prijungimo darbų išlaidos neviršija 14 000,00 EUR be PVM (darbai pagal parengtą projektą)21 | Prijungimo darbų išlaidos neviršija 14 000,00 EUR be PVM (darbai su projektavimu)22 | Prijungimo darbų išlaidos viršija 14 000,00 EUR be PVM (darbai pagal parengtą projektą)23 | Prijungimo darbų išlaidos viršija 14 000,00 Eur be PVM (darbai su projektavimu)24 | Dujų sistema pastate | Požeminis dujotiekis, kai topografinę nuotrauką pateikia Užsakovas | Požeminis dujotiekis, kai topografinę nuotrauką rengia Rangovas
| Stulpelio Nr.: |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Projektavimas ir įrengimo/statybos darbai | Užsakymo įvykdymo terminas (nuo Užsakymo pateikimo iki atliktų darbų akto patvirtinimo) (vykdant projektavimą ir Darbus kartu)1 |  | - |  | 85 k. d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (1.1.+1.2.)) | - | 115 k. d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (1.1.+1.2.)) | 31 k.d. (Terminas=lentelės punktai eil. nr. (1.1.+1.2.)) | 31 k. d. (Terminas =lentelės punktas eil. nr. (1.1.+1.2.)) | 42 k. d. (Terminas =lentelės punktas eil. nr. 1.1.+1.2.))
1.1. |  | Darbai | Paslaugų ir Darbų įvykdymo terminas, vykdant projektavimą ir įrengimo/statybos Darbus, nuo Užsakymo pateikimo iki2: 1. dujų paleidimo į operatoriaus sistemą (naujų Klientų prijungimo objektams (Užsakovo skirstymo sistemoje)) 2. statybos įrengimo techninio paso patvirtinimo (Vartotojo dujų sistemoje) | - |  | 70 k. d. | - | 100 k. d. | 24 k. d. (Terminas=lentelės punktai eil. nr. 1.1.1. +1.1.4)) | 24 k. d. | 35 k. d.
1.1.1. |  | Projektavimas | Paslaugų įvykdymo terminas (Nuo Užsakymo pateikimo iki Projekto patvirtinimo), įskaičiuotas į Paslaugų ir Darbų įvykdymo terminą | - |  | 47 k. d. | - | 50 k. d. | 14 k. d. | 14 k. d | 28 k. d.
1.1.1.1 |  |  | Pasiūlymo darbams parengimas (rengia Rangovas), d. d. | - | - | 2 d. d. nuo projekto patvirtinimo | - | 2 d. d. nuo projekto patvirtinimo | 2 d. d. nuo užsakymo pateikimo
1.1.1.2. |  |  | Užsakymo terminų detalizavimo derinimas (rengia Rangovas), d.d. | - | - | 1 d. d. | - | 1 d. d.
1.1.1.3. |  |  | Užsakymo (Užsakovo) terminų detalizacijos tvirtinimas | - | - | 1 d. d. | - | 1 d. d. | 1 d. d.
1.1.1.4. |  |  | Pasiūlymo darbams patvirtinimas (tvirtina Užsakovas), d. d. | - | - | 1 d. d. | - | 1 d. d.
1.1.1.5. |  |  | Parengto Projekto derinimas (Užsakovo terminas), d.d.3 | - |  | 5 d. d. | - | 5 d. d. | 5 d. d.
1.1.2. |  | Įrengimo/statybos darbų priėmimas | Objekto priėmimo terminas (prieš VERT pažymą) (Užsakovo terminas), d. d. į kurį įeina: 1) Slėgio bandymai. 2) Rasos taško matavimas. 3) Dangų atstatymo vertinimas. 4) Nustatytų defektų pašalinimo vertinimas. | - | - | 4 d. d. | - | 4 d. d. | -
1.1.3. |  |  | Skaitmeninio statybos techninio paso pasirašymas (Užsakovo terminas), d.d. | - | - | 3 d. d. | - | 3 d. d. | `
1.1.4. |  |  | Darbų įvykdymo terminas nuo informacijos gavimo apie šildymo prietaiso sumontavimą ir tai patvirtinančių dokumentų pateikimo Rangovui iki statybos įrengimo techninio paso patvirtinimo, įskaičiuotas į Paslaugų ir Darbų įvykdymo terminą (Eil. Nr. 1.1.) | 1: -; 6: 10 k. d.; 7: -
1.1.5. |  |  | Susiderinimas dėl Klientų atjungimo (pateikia Rangovas) ir patvirtinimo (tvirtina Užsakovas), d. d.5 | 1: 4 d. d. + Klientų informavimo terminas ((kai apribojamas dujų skirstymas Klientams); (Klientus informacinėmis sistemomis (el.paštu, telefonu ar sms žinutėmis) informuoja Užsakovas)); 6: -
1.2. |  | Dokumentacija25 | Užsakymo užbaigimo terminas (užbaigimo dokumentų sutvarkymas, įskaitant atliktų darbų akto patvirtinimą). | - | - | 15 k. d. | - | 15 k. d. | 7 k. d.
1.2.1. |  |  | Pilnos dokumentacijos pateikimas (Rangovo terminas)4 | - | - | 6 k. d. | - | 6 k. d. | 2 k. d.
1.2.2. |  |  | Darbų kiekių, dokumentacijos, atliktų darbų akto ir grįžtamųjų medžiagų akto suderinimas ir patvirtinimas (Užsakovo terminas), 9 k. d., iš kurių d. d. sudaro: 1) Techninio prižiūrėtojo patvirtinimas 4 d. d. 2) ESO dokumentacijos vertinimas ir patvirtinimas 2 d. d. 3) ESO projektų vadovo patikrinimas, patvirtinimas 1 d. d. Vartotojo dujų sistemos įrengimas. Darbų kiekių, dokumentacijos, atliktų darbų akto patvirtinimas (Užsakovo terminas), 5 k. d., iš kurių d.d. sudaro: 1) Techninio prižiūrėtojo patvirtinimas 1 d. d. 2) ESO dokumentacijos vertinimas ir patvirtinimas 1 d. d. 3) ESO projektų vadovo patikrinimas ir atliktų darbų akto patvirtinimas 1 d. d. | - | - | 9 k. d. | - | 9 k. d. | 5 k. d.
2 | Įrengimo/statybos darbai | Užsakymo įvykdymo terminas (nuo Užsakymo pateikimo iki atliktų darbų akto patvirtinimo) (vykdant tik Darbus) |  | 45 k. d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (2.1+2.2)) | 55 k. d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (2.1+2.2.)) | - | 85 k. d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (2.1.+2.2.) | - | - | - | -
2.1. |  | Darbai | Darbų įvykdymo terminas, vykdant tik Darbus, nuo Užsakymo pateikimo iki: 1. techninių dokumentų pateikimo Užsakovui (Planiniams darbams) 2. dujų paleidimo į operatoriaus sistemą (naujų Klientų prijungimo objektams (Užsakovo skirstymo sistemoje)) | 30 k. d. | 40 k. d. | - | 70 k. d. | - | - | - | -
2.1.1. |  | Įrengimo/statybos darbų priėmimas | Pasiūlymo darbams parengimas (rengia Rangovas), d. d. | 1 d. d. nuo Užsakymo pateikimo | 1 d. d. nuo Užsakymo pateikimo | 2 d. d. nuo projekto patvirtinimo | 1 d. d. nuo Užsakymo pateikimo | 2 d. d. nuo projekto patvirtinimo | - | - | -
2.1.2. |  |  | Pasiūlymo darbams patvirtinimas (tvirtina Užsakovas), d. d. | 1: 1 d. d.; 6: 1 d. d.
2.1.3. |  |  | Objekto priėmimo terminas (prieš VERT pažymą) (Užsakovo terminas), d. d. į kurį įeina: 1) Slėgio bandymai. 2) Rasos taško matavimas. 3) Dangų atstatymo vertinimas. 4) Nustatytų defektų pašalinimo vertinimas. | 1: 2 d. d.; 2: 4 d. d.; 6: -
2.1.4. |  |  | Skaitmeninio statybos techninio paso pasirašymas (Užsakovo terminas), d. d. (statybiniai dokumentai bus pasirašyti ir darbai atlikti čia) | 1: -; 2: 3 d. d.; 6: -
2.1.5. |  |  | Susiderinimas dėl Klientų atjungimo (pateikia Rangovas) ir patvirtinimo (tvirtina Užsakovas), d. d.5 | 1: 4 d. d. + Klientų informavimo terminas ((kai apribojamas dujų skirstymas Klientams); (Klientus informacinėmis sistemomis (el.paštu, telefonu ar sms žinutėmis) informuoja Užsakovas)); 6: -
2.2. |  | Dokumentacija26 | Užsakymo užbaigimo terminas (užbaigimo dokumentų sutvarkymas, įskaitant atliktų darbų akto patvirtinimą). | 1: 15 k. d.; 6: 7 k. d.
2.2.1. |  |  | Pilnos dokumentacijos pateikimas (Rangovo terminas)4 | 1: 6 k. d.; 6: 2 k. d.
2.2.2. |  |  | Darbų kiekių, dokumentacijos, atliktų darbų akto ir grįžtamųjų medžiagų akto suderinimas ir patvirtinimas (Užsakovo terminas), 9 k. d., iš kurių d. d. sudaro: 1) Techninio prižiūrėtojo patvirtinimas 4 d. d. 2) ESO dokumentacijos vertinimas ir patvirtinimas 2 d. d. 3) ESO projektų vadovo patikrinimas, patvirtinimas 1 d. d. Vartotojo dujų sistemos įrengimas. Darbų kiekių, dokumentacijos, atliktų darbų akto patvirtinimas (Užsakovo terminas), 5 k. d., iš kurių d.d. sudaro: 1) Techninio prižiūrėtojo patvirtinimas 1 d. d. 2) ESO dokumentacijos vertinimas ir patvirtinimas 1 d. d. 3) ESO projektų vadovo patikrinimas ir atliktų darbų akto patvirtinimas 1 d. d. | 1: 9 k. d.; 6: 5 k. d.
Bendrosios nuostatos6
3. | Bendrosios nuostatos6 | Atsiradusių nenumatytų aplinkybių, dėl kurių Rangovas informavo, vertinimo trukmė (Užsakovo terminas)7 |  | 1: 2 d. d.
Įkainių taikymas
4. | Įkainių taikymas | Darbai nakties metu (nuo 23:00 iki 6:00)8 |  | 1: Darbų įkainiai x 1,5; 6: -
5. |  | Sutarties objekto teritorijoje |  | 1: Darbų įkainiai
6. |  | Kai darbai atliekami besiribojančioje su Sutarties objektu teritorijoje9 |  | 1: Darbų įkainiai + 10%
7. |  | Darbai atliekami nesiribojančioje su Sutarties objektu teritorijoje (priedas Nr. 11)9 |  | 1: Darbų įkainiai + 20%
Nuobaudos
8. | Nuobaudos | Vėlavimas atlikti Darbus Užsakyme numatytais terminais10 |  | 1: 0,05% nuo užsakymo kainos, bet ne mažiau 20,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną ir patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimas, bet ne daugiau kaip 30% Užsakymo kainos EUR be PVM
9. |  | Atsisakymas vykdyti Darbus11 |  | 1: 500 EUR už kiekvieną atveįį darbams sutarties gretutinėse teritorijose. 1500 EUR už kiekvieną atveįį darbams sutarties objekto teritorijoje.
10. |  | Pakartotinis objekto priėmimas12 |  | 1: 50,00 EUR už kiekvieną atvejį
11. |  | Nesuderintas energijos (gamtinių dujų ar elektros) tiekimo nutraukimas13 |  | 1: 1500,00 EUR už kiekvieną atvejį
12. |  | Vėlavimas atsatyti dujų tiekimą po Planinio atjungimo arba pakartotinis dujų tiekimo atjungimas14 |  | 1: 150,00 EUR už kiekvieną atvejį
13. |  | Klientų aptarnavimo standarto nesilaikymas15 |  | 1: 50,00 EUR už kiekvieną dokumentais pagrįstą ir įrodytą atvejį esant Kliento pateiktam skundui
14. |  | Planinių atjungimų atšaukimas16 |  | 1: 150,00 EUR už kiekvieną atvejį
15. |  | Nesilaikymas saugos darbo vietoje |  | 1: Sankcijos ir taikymo sąlygos numatytos Sutarties priede "Atsakomybės už saugią aplinką ir darbų saugos reikalavimų pažeidimus taisyklės"
16. |  | Užsakovo vidinių ir išorės teisės aktų nesilaikymas17 |  | 1: 500,00 EUR už kiekvieną atvejį
17. |  | Budėjimo grafiko nepateikimas nustatytais terminais |  | 1: 50,00 Eur už kiekvieną atvejį
18. |  | Savalaikės informacijos nepateikimas, Užsakovui pareikalavus18 |  | 1: 100,00 Eur už kiekvieną atvejį
Apsaugos zonų įrašymo terminai ir nuobaudos19
19. | Apsaugos zonų įrašymo terminai ir nuobaudos19 | Užsakymo įvykdymo terminas (nuo Užsakymo pateikimo iki apsaugos zonų įrašymo į kadastrą ir registrą patvirtinimo) |  | - | - | 60 k. d. | - | 60 k. d. | -
20. |  | Vėlavimas atlikti Užsakymą apsaugos zonų įrašymo į kadastrą ir registrą |  | - | - | 0,05% nuo užsakymo kainos už kiekvieną uždelstą dieną ir patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimas, bet ne daugiau kaip 30% Užsakymo kainos EUR be PVM | - | 0,05% nuo užsakymo kainos už kiekvieną uždelstą dieną ir patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimas, bet ne daugiau kaip 30% Užsakymo kainos EUR be PVM | -
Lentelės išaiškinimai:
1 | - Vertinant bendrąjį terminą nustatyti terminai negali viršyti nurodytų reikšmių, t. y. 85 k. d. ≥ (47 k. d + rangos darbai) + 15 k .d.
2 | - Vertinant Darbų terminą nustatyti terminai negali viršyti nurodytų reikšmių, t. y. 70 k. d. ≥ 47 k. d + rangos darbai
3 | - Užsakovas per lentelėje numatytą terminą po Paslaugos rezultato (Projekto) pateikimo peržiūrai, turi teisę Rangovui pareikšti pastabas dėl atlikto Paslaugos rezultato (Projekto) ir nurodyti trūkumus. Pastabų pateikimas nepratęsia Paslaugos (Projekto) atlikimo termino.
4 | - Darbų kiekių, dokumentacijos, atliktų darbų akto ir grįžtamųjų medžiagų akto suderinimas ir patvirtinimas.
5 | - Rangovas 4 d.d. + (Klientų informavimo terminas) prieš darbų pradžią, kai apribojamas gamtinių dujų skirstymas Klientams, pateikia Užsakovui prašymą ir technologinę dujų tinklo schemą dėl numatomų Klientų atjungimo.
6 | - Terminai ir įsipareigojimai, kurie įeina į bendrą Užsakymo vykdymą ir priskiriami Užsakovui arba Rangovui
7 | - Nesibaigus Užsakyme nustatytam Darbų atlikimo terminui, Rangovas per Informacinę sistemą gali kreiptis dėl Darbų ar jų Etapų atlikimo terminų pratęsimo tik atsiradus Sutarties priede „Darbų vykdymo termino pratęsimo sąlygos“ numatytoms aplinkybėms, bet ne vėliau kaip likus 2 d.d. (išskyrus prie tam tikrų aplinkybių, įvardintų Sutarties priede Nr. 7, numatytų terminų) iki lentelėje numatytam terminui iki Darbų (ar numatyto Etapo) termino pabaigos. Rangovas Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą pratęsti Darbų atlikimo terminą su visais Darbų (ar Etapų) atlikimo termino pratęsimo aplinkybes patvirtinančiais dokumentais. Likus trumpesniam nei lentelėje numatytam terminui iki Darbų (ar Etapų) termino pabaigos ir atsiradus Sutartyje aprašytoms nenumatytoms aplinkybėms, įvertinus aplinkybes, gali būti netaikomi delspinigiai.
8 | - Darbų įkainių didinimas taikomas, naujų Klientų objekto prijungimo ir/arba rekonstravimo / pertvarkymo (iškėlimo) darbų atlikimo metu. Visi naujų Klientų objekto prijungimo ir/arba rekonstravimo / pertvarkymo (iškėlimo) darbai atliekami nakties metu privalo būti iš anksto suderinti ir patvirtinti su Užsakovu.
9 | - Užsakovui pareikalavus, Rangovas įpareigotas atlikti Darbus besiribojančioje su Sutarties objektu teritorijoje arba nesiribojančioje su Sutarties objektu teritorijoje, Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Už Darbus atitinkamose teritorijose Rangovui mokama 1 lentelėje numatytu koeficientu didesnis įkainis. Sutarčių skaidymo priede pateikta lentelė kur nurodytas Rangovo pasitelkimas nesiribojančiose teritorijose (pagal zonas).
10 | - Rangovas, nesavalaikiai vykdantis bet kurį iš šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Užsakovui pareikalavus, už kiekvieną pavėluotą dieną Užsakovui moka šio priedo 1 lentelėje numatyto dydžio delspinigius. Rangovas taip pat atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius (jeigu šio priedo 1 lentelėje numatyta padengti) tiek, kiek jų nepadengia mokėtini delspinigiai.
11 | - Rangovas, atsisakęs priimti jam teikiamą Užsakymą, atsisakęs vykdyti Užsakovo nurodymus ar atsisakęs vykdyti Darbus Užsakyme nurodytais terminais, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui lentelėje nurodyto dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl Užsakymo neįvykdymo Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Taipogi atsisakymu vykdyti Darbus gali būti laikoma: 12.1. Jei Rangovas daugiau kaip 5 d. d. vėluoja pateikti Pasiūlymą Darbams arba Užsakymo terminų detalizavimą; 12.2. Jei Rangovas nepradeda vykdyti Užsakyme nurodytų Darbų per 5 d.d. nuo Pasiūlymo Darbams suderinimo dienos ir nepateikia aplinkybių, dėl kurių reikia pratęsti Užsakyme nurodytų drabų atlikimo terminą. 12.3. Sutartyje nurodytu būdu pateikto Užsakymo Rangovas nepriima Sutartyje nurodyta tvarka per 5 d.d. nuo Užsakymo pateikimo dienos. 12.4 Atsisakymas vykdyti Darbus (susijusius su Darbų apimtimi, kokybe, technologija) pagal Užsakovo Informacinėje sistemoje pateiktą nurodymą komentarų skiltyje.
12 | - Rangovas Užsakovui pareikalavus moka šio priedo 1 lentelėje numatyto dydžio baudą už antrą ir vėlesnį pakartotiną Užsakovo sudarytos komisijos ar jo atstovo iškvietimą priimti užbaigtus Darbus, nustačius trūkumus, kuriuos prieš kviečiant Užsakovo komisiją ar jo atstovą Rangovas turėjo būti pašalinęs.
13 | - Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai, ir/ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai įsipareigojimai, dėl kurių buvo nutrauktas energijos (gamtinių dujų ar elektros) skirstymas ar atjungti energiją (gamtines dujas ar elektrą) vartojantys Klientai, kurie neturėjo būti atjungti, Rangovas Užsakovui moka šio priedo 1 lentelėje numatyto dydžio baudą. Baudos taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą. Užsakovas prieš taikydamas baudą privalo informuoti Rangovą apie savo sprendimą.
14 | -Vykdant Darbus, kai yra nutrauktas dujų skirstymas Užsakovo vartotojams, Rangovas turi įvertinti Darbus bei Darbų apimtis ir visus numatytus Darbus atlikti suderintu su vartotojais dujų skirstymo nutraukimo laiku, įskaitant Darbus ir skirstymo atstatymą. Nespėjus laiku baigti Darbų su vartotojais suderintu atjungimo laiku Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka šio priedo 1 lentelėje numatyto dydžio baudą už kiekvieną atvejį.
15 | - Rangovui už Klientų aptarnavimo standarto nesilaikymą taikoma šio priedo 1 lentelėje numatyta bauda. Klientų aptarnavimo standarto nesilaikymo faktas fiksuojamas Klientui pateikus skundą, Užsakovo darbuotojui nustačius, kad Rangovas nesilaikė Klientų aptarnavimo standarto, Užsakovui gavus anoniminį pranešimą bet kuria forma. Visais atvejais užfiksavus, kad Rangovas nesilaikė šiame punkte nurodytų Klientų aptarnavimo standarto nuostatų, Užsakovo darbuotojas privalo patikrinti aplinkybių tikrumą bei surašyti aktą. Punktas taikomas, kai pažeidimas yra grubus, piktybinis ir daro įtaką Užsakovo įvaizdžiui. Kai fiksuojami keli pažeidimai, bauda sumuojama ir taikoma už kiekvieną pažeidimą.
16 | - Rangovas, nepradėjęs vykdyti Darbų pagal planinį atjungimą arba atšaukęs planinių Darbų vykdymą ir apie tai neinformavęs Užsakovo prieš 24 (dvidešimt keturias) val., Užsakovui pareikalavus, moka šio priedo 1 lentelėje numatyto dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius.
17 | - Rangovui pažeidus Užsakovo teisės aktų reikalavimus (darbų atlikimo metu nesilaikant reglamentų, tvarkų, procesinių schemų, atmintinių reikalavimų ar panaudojus techninius reikalavimus neatitinkančius įrenginius ir/ar medžiagas), Rangovas moka Užsakovui šio priedo 1 lentelėje numatyto dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja savo lėšomis Užsakovo teisės aktų reikalavimų neatitikimą ištaisyti, panaudotas netinkamas medžiagas ir/ar įrenginius pakeisti tinkamomis nurodyto gamintojo medžiagomis ir/ar įrenginiais. Rangovui atsisakius ištaisyti Užsakovo teisės aktų reikalavimų neatitikimus, permontuoti panaudotas netinkamas medžiagas ir/ar įrenginius tinkamomis nurodyto gamintojo medžiagomis ir/ar įrenginiais, Užsakovas savo lėšomis ištaiso neatitikimus ir keičia netinkamas medžiagas ir/ar įrenginius tinkamais, o iš Rangovo turi teisę reikalauti visų nuostolių, susijusių su Užsakovo teisės aktų reikalavimų neatitikimu ištaisymu ar netinkamų medžiagų ir/ar įrenginių permontavimu, atlyginimo.
18 | - Rangovas privalo pateikti Užsakovui informaciją išsamias ataskaitas apie Darbų atlikimo eigą (įskaitant, bet neapsiribojant, išsamius pranešimus apie esamą Darbų stadiją, numatomus Darbų užbaigimo terminus, aplinkybes, galinčias įtakoti Darbų ar jų dalies užbaigimo terminus ir kt.) ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakovo reikalavimo pateikti ataskaitą. Rangovas privalo teikti informaciją pagal Užsakovo parengtą formą raštu arba pagal su Užsakovu suderintą formą per Informacinę sistemą.
19 | - Punktas atliekamas, jeigu tai numato teisės aktai
20 | - Dujotiekio įtaisų įrengimas, keitimas, demontavimas ir naikinimas, kai nereikalingas projektas.
21 | - Kai užsakymo kaina (įskaitant Pasiūlymo Darbams ir Užsakovo teikiamų medžiagų vertę) neviršija 14 000,00 EUR (keturiolikos tūkstančių eurų 00 ct) be PVM, ir Užsakovas teikia darbų vykdymui reikalinga projektą
22 | - Kai užsakymo kaina (įskaitant Pasiūlymo Darbams ir Užsakovo teikiamų medžiagų vertę) neviršija 14 000,00 EUR (keturiolikos tūkstančių eurų 00 ct) be PVM
23 | - Kai užsakymo kaina (įskaitant Pasiūlymo Darbams ir Užsakovo teikiamų medžiagų vertę) viršija 14 000,00 EUR (keturiolikos tūkstančių eurų 00 ct) be PVM, ir Užsakovas teikia darbų vykdymui reikalinga projektą
24 | - Kai užsakymo kaina (įskaitant Pasiūlymo Darbams ir Užsakovo teikiamų medžiagų vertę) viršija 14 000,00 EUR (keturiolikos tūkstančių eurų 00 ct) be PVM
25 | - Dokumentacijos ciklo Užsakovo terminai skaičiuojami tik pirmam pateikimui, antram ir tolimesniems ciklo derinimams termino vėlavimas priskiriamas Rangovo atsakomybei dėl nustatytų neatitikimų ar trūkumų, kuriuos Rangovas privalo ištaisyti ir paleisti suderinimui iš naujo
Terminų prailginimo / sutrumpinimo sąlygos:
1. Šio priedo 1 lentelėje nustatyti Darbų atlikimo ir / arba Paslaugų teikimo terminai Užsakyme bus nustatomi trumpesni esant bent vienai iš šių sąlygų:
- jeigu bus pakeisti įstatymai ir / arba kiti teisės aktai taip, kad kažkokiai daliai Užsakovo dujų tinkle atliekamų Darbų nebereikės (jeigu iki Sutarties įsigaliojimo buvo reikalinga) Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau - VERT) techninės būklės patikrinimo pažymos ir nebus nustatyti kiti papildomi teisiniai reikalavimai, tai tokiems Darbams 1 lentelės eilutėse nr. 1 ir 1.1 nustatyti terminai sutrumpės 7 (septyniomis) kalendorinėmis dienomis. Tuo atveju jei bus nustatyti papildomi teisiniai reikalavimai – Darbų atlikimo terminai Darbams 1 lentelės eilutėse nr. 1 ir 1.1 bus trumpinami pagal skirtumą tarp VERT techninės būklės patikrinimo pažymos gavimo ir naujų papildomų teisinių reikalavimų terminų.
- jeigu bus pakeisti teisės aktai ir Klientų informavimo terminas (5 (penkios) kalendorinės dienos) apie planuojamą gamtinių dujų persiuntimo nutraukimą sutrumpės, atitinkamai (sutrumpinimas kalendorinėmis dienomis = sutrumpinimas darbo dienomis x 1,4) bus sutrumpinti lentelės eilutėse Nr. 1, 1.1, 2, 2.1, stulpeliuose Nr. 1-5 numatyti terminai.
- jeigu bus pakeisti įstatymai ir / arba kiti teisės aktai taip, kad trumpinamas arba ilginamas: a) Topografinės nuotraukos derinimo laikas TOPD sistemoje b) Skirstomųjų tinklų įrengimo taisyklėse numatyto projekto derinimo terminas c) NŽT išduodamo leidimo tiesti inžinerines komunikacijas valstybinėje žemėje terminas; ir nebus nustatyti kiti papildomi teisiniai reikalavimai, tai tokiems Darbams 1 lentelės eilutėse nr. 1, 1.1 ir 1.1.1 nustatyti terminai sutrumpės arba ilgės tiek kiek bus sutrumpinti arba prailginti terminai a), b) ir c) dalis reglamentuojančiuose teisės aktuose.
- jeigu faktinis pirmo etapo darbų atlikimo terminas yra trumpesnis nei 1.1. arba 2.1 punktuose numatytas užsakymo įvykdymo terminas, tuomet nuo 1.1 arba 2.1. punktuose numatytų darbų faktinės užbaigimo dienos pradedami skaičiuoti antrojo/ sekančio etapo terminai, numatyti 1.2 arba 2.2. punktuose.