2

Techninės specifikacijos priedas Nr. 10 

STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS 
1. Objektas: Šiaulių stoties iešmo Nr. 14K keitimo nauju projektavimo paslaugos (NT iešmas Nr. 14K unikalus Nr.4400-1023-6567 Reg. Nr.44/692204, Šiaulių m. sav., Žemės sklypas Šiaulių m. k. v. kadastrinis Nr.2901/8001:1, unikalus Nr. 4400-0124-1245, Reg.44/84532). Projektavimo stadija: paprastojo remonto aprašas (toliau – Projektas). Statinio kategorija: ypatingas statinys. Statybos rūšis: paprastasis kelio remontas. Projektavimo apimtis: 1 iešmas su prieigomis.
2.PROJEKTO PARENGIMAS (I ETAPAS). Kelias po remonto turi atitikti:

2.1. didžiausia ašies apkrova – 250 kN (25 t);

2.2. statinio artumo gabaritas – S;

2.3. bėgiai – nauji R65 (R350HT plieno) (LST EN 13674–1:2011+A1:2017 arba lygiavertis);
2.4. naujos izoliuotos sandūros – klijuotos;
2.5. iešmas – naujas R65-212 1:9 D ant gelžbetoninių pabėgių magistraliniams keliams (LST EN 13232-1 ir LST TS 2008 reikalavimus arba ekvivalentiškus ar aukštesnius techninius rodiklius nustatančius standartų reikalavimus);

2.6. tvirtinimo detalės – elastines bėgių tvirtinimas prie gelžbetoninių pabėgių;

2.7. iešmo valdymo įranga – atskirai pateikiama (esama) iešmo valdymo elektrinė pavara ir  galinės padėties tikrintuvas, keldėžės;

2.8. iešmo klijuota sandūra – kreivėje;

2.9. iešmo surinkimo tipas – pirmas iš dalies surinkto iešmo variantas pagal LST TS 2008 standartą;
2.10. balastas – 31,5 - 63 frakcijos granitinės skaldos F arba E klasės balastas (LST EN 13450 arba lygiavertis) (skaldos balasto sluoksnio storis po pabėgiais 35 cm); 

2.11. greitis – 160 km/val. tiesiuoju keliu ir 40 km/val. į kreivę.
3. PROJEKTO PARENGIMAS (I ETAPAS). Projekto sudėtis: 

3.1. Kelio planas prieš remontą ir projektinis sprendimas. Nurodyti kelio ašies koordinates charakteringuose taškuose; 

3.2. Išilginis kelio profilis prieš remontą ir projektinis sprendimas;

3.3. Iešmo keitimo schema (natūrinė padėtis ir projektinis sprendimas);

3.4. Geležinkelio kelio ir iešmo tiesinimo epiūra;

3.5. Bėgių ir pabėgių išdėstymo schema iešmo prieigose;

3.6. Skersiniai profiliai charakteringose vietose;

3.7. Topografinė nuotrauka M1:1000;

3.8. Projekte pateikti detalų darbų vykdymo grafiką, numatant paruošiamuosius darbus, darbus eismo pertraukų metu (su trukmėmis) bei baigiamuosius darbus;
3.9. Darbų kiekių žiniaraštis. 

4. PROJEKTO PARENGIMAS (I ETAPAS). Papildomi reikalavimai Projektui:

4.1. Projektą suderinti su Užsakovu.

4.2. Projektuotojas parengtą projektą privalo suderinti (jei reikia) su kitų komunikacijų savininkais (AB „Amber Grid“, AB „Litgrid“, ESO...).

4.3. Projekte numatyti signalizacijos, ryšių ir elektros tiekimo kabelių pernešimą, įgilinimą, iškėlimą arba apsaugojimą, jeigu jie patenka į darbų zoną. Susikirtimuose su geležinkeliu numatyti kabėlių įvėrimą į vamzdį ir gylis ne mažesnis kaip 1 m; 

4.4. Esant poreikiui suprojektuoti signalizacijos įrenginių pertvarkymą, pateikti objekto apimtyje reikalingas principines ir montavimo schemas:

4.4.1. Iešmo elektrinės pavaros su galutinės padėties tikrintuvu įjungimo (7 laidė) schemą.

4.4.2. Kabelių tinklo schemą (iešmų) su susijusiais pakeitimais.   

12.5. Projektuojant įvertinti ir numatyti visus būtinus sprendinius tinkamam iešmų veikimui, tame skaičiuje ir gamintojo rekomendacijas;

4.6. Suprojektuoti esamų elektrinio iešmų šildymo elementų ir kabelių demontavimą ir sumontavimą ant naujų iešmų. Jeigu keisis iešmų ilgiai, suprojektuoti elektrinio  šildymo elementų pertvarkymą;

4.7 Suprojektuoti visus reikiamus elektros pajungimus tinkamam iešmo veikimui nepalankiomis oro sąlygomis arba žemoje temperatūroje pagal gamintojo rekomendacijas, pvz. metalinių pabėgių elektriniai kilimėliai;

4.8. Projekte numatyti, kad darbų atlikimui reikalingos medžiagos yra Užsakovo nuosavybė ir Rangovas jas pasiima iš Užsakovo nurodytos vietos pagal rangos darbų sutarties sąlygas.  

5.PROJEKTO PARENGIMAS (I ETAPAS). Viršutinės kelio konstrukcijos preliminarios darbų ir medžiagų apimtys:

5.1.  Naujo iešmo R65-212 1:9 D ant gelžbetoninių pabėgių magistraliniams keliams ir prieigomis įtaisymas kelyje – 100 %;  
5.2. Bendras preliminarus iešmo prieigų ilgis – 62,33 mk;
5.3. Signalizacijos įrenginių valdymo įrangos montavimas/demontavimas (el. pavara, tikrintuvas, bėgių grandinių keldėžės) – 100 %; 
5.4. Skaldos balasto (įskaitant pagrindą) keitimas po iešmu ir iešmo prieigose – 100 %;

5.5. Geležinkelio kelio ir iešmo balastavimas skaldos balastu – 100 %;

5.6. Geležinkelio kelio ir iešmo ištaisymas mechanizuotai prieš atiduodant pastoviai eksploatacijai bei apdailos darbai – 100 %;
5.7. Turi būti atlikti geležinkelio kelio ir iešmo stabilizavimo darbai – 100 %; 

5.8. Išimto iešmo ir iešmo prieigų išardymas atskirais elementais – 100 %;
5.9. Išimtų defektinių medinių pabėgių ir plastikinių detalių utilizavimas – 100 %.

5.10. Signalizacijos įrenginių valdymo įrangos pajungimas/reguliavimas (elektrinė pavara, tikrintuvas, bėgių grandinės) – 100 %;
5.11. Visų tipų jungių įrengimas– 100 %;

5.12. Iešmo sandūrų suvirinimas (termitu) po keitimo – 100 % (iki suvirinimo sandūros turi būti laikinai tvarsliuojamos).
6. STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA (II ETAPAS):
6.1. 
Statinio projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.


