## grafikas
[9 empty] | 2025- |  | Miškininkystės paslaugų
[9 empty] | sutarties Nr. |  | 66-VP-
3 priedas
MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ TEIKIMO GRAFIKAS
2025-
Rokiškis
Paslaugų teikėjas | UAB Smaita
Miškininkystės darbų rangos paslaugų teikimo VĮ Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioniniam padaliniui 2026 metais grafikas:
Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mėnesiai
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Sodmenų transportavimo paslaugos | km | 4000 | bar: Mėnesiai 3 to Mėnesiai 5; Mėnesiai 10 to Mėnesiai 11
UŽSAKOVAS |  |  | Mėnesiai 7: PASLAUGŲ TEIKĖJAS
VĮVMU Rokiškio regioninis padalinys |  |  | Mėnesiai 7: UAB Smaita
Padalinio vadovas Kęstutis Skvarnavičius |  |  | Mėnesiai 7: Projektų vadovas Pijus Mykolaitis

## uzduotis
|  |  | 2025- | Miškininkystės paslaugų
|  |  | sutarties Nr. | 66-VP-
4 priedas
MIŠKININKYSTĖS DARBŲ RANGOS PASLAUGŲ TEIKIMO UŽDUOTIS
2025-
Rokiškis
VĮ Valstybinių miškų urėdijos, atstovaujamos Rokiškio regioninio padalinio vadovo/vės Kęstučio Skvarnavičiaus, Miškininkystės paslaugų teikimo užduotis
Paslaugos teikėjui | UAB Smaita
Girininkija/teritorija, kurioje teikiamos paslaugos | Paslaugų rūšis | Mato vnt. | Preliminarus paslaugų kiekis/apimtis | Paslaugų atlikimo terminas | Pastabos
Rokiškio RP teritorija | Sodmenų transportavimo paslaugos | km | 800 | per 2026 m. kovo mėnesį
Rokiškio RP teritorija | Sodmenų transportavimo paslaugos | km | 2400 | per 2026 m. balandžio mėnesį
Rokiškio RP teritorija | Sodmenų transportavimo paslaugos | km | 400 | per 2026 m. gegužės mėnesį
Rokiškio RP teritorija | Sodmenų transportavimo paslaugos | km | 300 | per 2026 m. spalio mėnesį
Rokiškio RP teritorija | Sodmenų transportavimo paslaugos | km | 100 | per 2026 m. lapkričio mėnesį
UŽSAKOVAS |  |  | PASLAUGŲ TEIKĖJAS
VĮVMU Rokiškio regioninis padalinys |  |  | UAB Smaita
Padalinio vadovas Kęstutis Skvarnavičius |  |  | Projektų vadovas Pijus Mykolaitis