## Rizikos
Rizikos numeris | Rizikos statusas | Rizikos indentifikavimo data | Rizikos pasireiškimo laikotarpis | Rizikos pavadinimas | Riziką lemiantys veiksniai | Projekto etapas | Rizikos tikimybė balais | Rizikos poveikis balais | Rizikos įtaka projektui (RĮP) | Įtaka sutarties atlikimo terminui | Įtaka projekto biudžetui | Rizikos suvaldymo veiksmų aprašas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Legenda
Rizikos statusas | Nauja | Indentifikuota nauja rizika, anskčiau neįtraukta į registrą | Įtraukus į registrą, kitą mėnesį jos statusas keičiamas į Indentifikuota
| Indetifikuota | Aktuali žinoma rizika, stebima ir/ar kontroliuojama | Pasibaigus numatomam rizikos apsireiškimo terminui, statusas pakeičiamas į Uždarytą
| Uždaryta | Rizika, nepasireiškusi per numatytą terminą arba pasireiškusi/įvykusi ir patapusi problema. | Šio statuso rizika paliekama rizikų registre
Rizkos indentifikavimo data |  | Užfiksuojama kada buvo indentifikuota rizika.
Rizikos pasireiškimo laikotarpis |  | Fiksuojama, iki kada indentifikuota rizika yra aktuali. | data
Rizikos pavadinimas |  | įrašoma kokia tai numatoma rizika
Riziką lemiantys veiksniai |  | Kas nulemia numatomos rizikos atsiradimą
Projekto etapas |  | Išskiriame kokiame projekto etape, numatoma rizika pasireikš
Rizikos pobūdis |  | Kas nulems numatomos rizikos atsiradimą
Rizikos indentifikavimo data |  | Data, kada numatoma rizika buvo indentifikuota
Rizikos terminas |  | Data, iki kurios manoma rizika yra aktuali | [5 empty] | ,.
Rizikos tikimybė |  | Kriterijus | Labai maža | Maža | Vidutinė | Didelė | Labai didelė
|  | Tikimybės reikšmė balais | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Tikimybės pasireiškimo% | <5 % | 5-19 % | 20-49 % | 50-74 % | >75 %
Rizikos poveikis |  | Kriterijus | Labai maža | Maža | Vidutinė | Didelė | Labai didelė (kritinė)
|  | Rizikos įtaka balais | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Galimas poveikis projekto rezultatams ir naudai | Greitai atstatomas, nežymus (laikinas) nukrypimas nuo suplanuoto darbų grafiko, projekto apimties ir biudžeto. | Atstatomas nukrypimas nuo suplanuoto darbų grafiko, projekto apimties. Biudžeto nukrypimas projekto rezervo apimtyse. | Sėkmingas projekto įgyvendinimas galimas su pakoreguota projekto apimtimi, biudžetu ir/ar grafiku, be esminių projekto pagrindimo aplinkybių pokyčio. | Sėkmingas projekto įgyvendinimas galimas tik su pakoreguota projekto apimtimi ir biudžetu, kurie gali turėti esminę įtaką projekto pagrindimui. | Projekto tikslai nebus pasiekti.
|  | Finansinis įvertinimas | mažiau nei 5 % Projekto vertės, bet ne daugiau kaip 29 tūkst. EUR | iki 20% Projekto vertės, bet ne daugiau kaip 100 tūkst. EUR | iki 40% Projekto vertės, bet ne daugiau kaip 300 tūkst. EUR | iki 80% Projekto vertės, bet ne daugiau kaip 1 mln. EUR | Daugiau kaip 80% Projekto vertės arba daugiau kaip 1 mln. EUR
Rizikos įtaka projektui (RĮP)
Įtaka sutarties atlikimo terminui |  | Nurodoma turės/neturės įtakos projekto terminui. Jeigu turės, privaloma nurodyti nuokrypį
Įtaka projekto biudžetui |  | Nurodoma turės/neturės įtakos projekto biudžetui
Rizikos suvaldymo veiksmų aprašas |  | Nurodoma, kokių veiksmų bus imtąsi rizikai valdyti

## Duomenys
Etapai | Veiksniai | Statusas | Rizikos tikimybė | Rizikos poveikis
Projektavimo | Žmogiškieji resursai | Nauja | 1 | 1
Rangos | Įrangos tiekimo | Indentifikuota | 2 | 2
Darbo projekto | Statybinių konstrukcijų tiekimo | Uždaryta | 3 | 3
Planavimo | Statybos atlikimo |  | 4 | 4
| Mechanizmų įrenginių trūkumas |  | 5 | 5
RAA įrangos tiekimo
ESO atjungimai
Trečiosios šalys
žema | 1-4
vidutinė | 4-12
didelė | >12

## RĮP
5 | Tikimybė | ≥75%
4 |  | ≥50%
3 |  | ≥20%
2 |  | ≥5%
1 |  | <5% | #NAME?
Poveikis
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[8 empty] | žema | 1,2,3, 4
[8 empty] | vidutinė | 5,6,8,9,10, 12
[8 empty] | didelė | 15,16,20, 25