Sutarties specialiųjų sąlygų

2  priedas

110-35-10 kV ŠEŠTOKŲ TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO

PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI

| - Etapas | - Perduodami darbai - (Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą) | - Perdavimo terminas - (nuo Sutarties sudarymo dienos) | - Delspinigių dydis - (procentinė dalis nuo pradinės Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną) | - Mokėtina suma - (Fiksuota kaina be PVM už kiekvieną pradelstą dieną ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - I etapas | - Pilna apimti įjungta ir rekonstruota visa 110 kV skirstykla (baigta bandomoji eksploatacija). | - Per 19 mėn. | - 0,02% |  |
| - II etapas | - Gautas Statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai (-as), Užsakovui perduotas statybos darbų žurnalas, jame nurodyti dokumentai, visa dokumentacija susijusi su atliktais Darbais. | - Per 21 mėn. |  | - 438,00 (EUR be PVM pagal bendrųjų sąlygų 9.4.6. punkto g) papunkčio reikalavimą) |

_____________________