## 0.Suvestinis_DKZ
Rangovas:
Objektas: |  | (PAVADINIMNAS)
Žiniaraščio Nr.: |  | 0
Žiniaraščio pavadinimas: |  | Suvestinis žiniaraštis
Eil. Nr. | Žiniaraščio žymuo | Žiniaraščio pavadinimas | Suma, Eur be PVM
1 |  | ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS | 4300688.54
1.1 |  | SP (Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis) | 146644.62
1.2 |  | SA (Architektūros dalis) | 1956380.39
1.3 |  | SK (Konstrukcijų dalis) | 465218.4
1.4 |  | ŠG (Šilumos gamyba) | 24904.14
1.5 |  | ŠVOK (Šildymas, šilumos tiekimas vėdinimo sistemoms) | 683127.54
1.6 |  | VN (Vandentiekio ir nuotekų šalinimo) | 213491.9
1.7 |  | LVN (Lauko vandentiekio ir nuotekų) | 59820.04
1.8 |  | E (Elektrotechnikos) | 353238.33
1.9 |  | ER (Elektroninių ryšių) | 100960.14
1.10 |  | AS (Apsauginė signalizacija) | 55770.25
1.11 |  | GSS (Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema) | 35668.28
1.12 |  | PVA(Procesų valdymas ir automatika) | 110881.08
1.13 |  | KT(Kiti darbai) | 94583.43
IŠ VISO, Eur be PVM: |  |  | 4300688.54
PVM, 21%: |  |  | 903144.59
IŠ VISO, Eur su PVM: |  |  | 5203833.13

## 1.DKZ_modern
Užsakovas: VĮ Turto bankas (112021042)
Rangovas:
Sutarties pavadinimas:
Sutarties data ir numeris:
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR.
10 |  | DARBŲ KAINOS ŽINIARAŠTIS
11
12 |  | Objektas: (Pavadinimas)
13
14 |  | Akto laikotarpis:
15
16 | 1 | Žiniaraščio Nr.: |  | 1 | [103 empty] | UŽSAKOVO INFORMACIJA -NETRINTI
17 | 1 | Žin. pavadinimas: |  | SP (Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis)
18
19 | Filtras | Eil. Nr. | EEDP* (Taip/Ne) | Pavadinimas | Mato vnt. | Sutartinis kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Atlikta nuo darbų pradžios |  | Likutis |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  | Alikta nuo pradžios, proc. | Energijos taupymo priemonių grupės Nr.1 | EEDP (pagal sutartį) | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.1 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.2 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.3 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.4 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.5 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.6 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.7 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.8 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.9 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.10 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.11 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.12 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.13 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.14 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.15 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.16 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.17 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.18 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.19 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.20 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.21 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.22 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.23 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.24 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.25 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.26 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.27 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.28 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.29 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.30 (data) |  | EEDP | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-17 | 2024-01-15
20 | [6 empty] | Vnt. kaina | Kaina, iš viso | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  |  |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16
21 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
22 |  | 1 | Taip | Esamos betono plytelių 500x500x60 mm. dangos nuogrindos išardymas | m2 | 37 | 4.19 | 155.03 | 0 | 0 | 37 | 155.03 |  | 0 | 0% |  | 155.03 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 |  | 2 | Taip | Grunto kasimas iki 1,20 m. gylio ir apie 0,70 m. pločio (pamatų šiltinimui) | m3 | 509.3 | 16.93 | 8622.45 | 0 | 0 | 509.3 | 8622.45 |  | 0 | 0% |  | 8622.45 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 |  | 3 | Taip | Iškasų užpylimas smėliu arba smėlingu gruntu ir tankinimas po pamatų apšiltinimo (kai gylis iki 1,20 m.) | m3 | 472.9 | 32.6 | 15416.54 | 0 | 0 | 472.9 | 15416.54 |  | 0 | 0% |  | 15416.54 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 |  | 4 | Taip | Betoninių gatvės bordiūrų įrengimas 1000x150x300mm | m | 22.9 | 25.01 | 572.73 | 0 | 0 | 22.9 | 572.73 |  | 0 | 0% |  | 572.73 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 |  | 5 | Taip | Betoninių vejos bordiūrų įrengimas 1000x80x200mm. | m | 45.7 | 13.24 | 605.07 | 0 | 0 | 45.7 | 605.07 |  | 0 | 0% |  | 605.07 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 |  | 6 | Taip | Naujos betono trinkelių nuogrindos įrengimas iš betono trinkelių 200x100x60 mm. Pagrindas - 300 mm. smėlio sluoksnis ir 30 mm. skaldos atsijų pasluoksnis. | m2 | 57.3 | 41.54 | 2380.24 | 0 | 0 | 57.3 | 2380.24 |  | 0 | 0% |  | 2380.24 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 |  | 7 | Taip | Išardytų (pažeistų statybos darbų metu) betono plytelių dangos šaligatvio atstatymas (panaudojant naujas betono plyteles). Pagrindas - 190 mm. smėlio sluoksnis, 150 mm. skaldos sluoksnis ir 30 mm. skaldos atsijų pasluoksnis. | m2 | 107.6 | 57.71 | 6209.6 | 0 | 0 | 107.6 | 6209.6 |  | 0 | 0% |  | 6209.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1
29 |  | 8 | Taip | Vejos atsodinimas po statybos darbų atlikimo. Panaudojamas esamas - nukasta augalinis gruntas | m2 | 227 | 6.62 | 1502.74 | 0 | 0 | 227 | 1502.74 |  | 0 | 0% |  | 1502.74 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 |  | 9 | Taip | Išardytų betoninių plytelių ir betoninių bordiūrių sumalimas ir panaudojimas kaip betono skalda po remontuojamomis dangomis | t | 5 | 27.3 | 136.5 | 0 | 0 | 5 | 136.5 |  | 0 | 0% |  | 136.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 |  | 10 |  | Esamų vaikščiojimo takų iš betoninių plytelių dangos su pagrindais ir bortais išardymas | m2 | 314.7 | 5.1 | 1604.97 | 0 | 0 | 314.7 | 1604.97 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
32 | 2 | 11 |  | Esamų dviračių stovų išmontavimas | komp | 1 | 14.21 | 14.21 | 0 | 0 | 1 | 14.21 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
33 | 2 | 12 |  | Esamų lauko šiukšlių dėžių išmontavimas | vnt | 3 | 22.42 | 67.26 | 0 | 0 | 3 | 67.26 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
34 | 2 | 13 |  | Esamų metalinių įvažiavimo į kiemą vartų (kelio užtvaro) išmontavimas, h~1,80 m | kompl. | 1 | 165.92 | 165.92 | 0 | 0 | 1 | 165.92 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
35 | 2 | 14 |  | Esamos metalinės įėjimo į kiemą tvoros (su metaliniais varteliais) išmontavimas, h~1,80 m | kompl | 1 | 109.96 | 109.96 | 0 | 0 | 1 | 109.96 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
36 |  | 15 |  | Betoninių gatvės bordiūrų įrengimas 1000x150x300mm | m | 54.5 | 25.01 | 1363.05 | 0 | 0 | 54.5 | 1363.05 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
37 |  | 16 |  | Betoninių vejos bordiūrų įrengimas 1000x80x200mm. | m | 140.9 | 15.94 | 2245.95 | 0 | 0 | 140.9 | 2245.95 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
38 |  | 17 |  | Nužemintų betoninių gatvės bordiūrų įrengimas 1000x150x300mm (ties rampa kieme ŽN) | m | 1.5 | 25.01 | 37.52 | 0 | 0 | 1.5 | 37.52 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
39 |  | 18 |  | Vaikščiojimo takų sklype įrengimas. Vaikščiojimo takai įrengiami iš betoninių trinkelių 200x100x80 mm. Pagrindas - 190 mm. smėlio sluoksnis, 150 mm. skaldos sluoksnis ir 30 mm. skaldos atsijų pasluoksnis. | m2 | 314.7 | 53.6 | 16867.92 | 0 | 0 | 314.7 | 16867.92 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
40 |  | 19 |  | Naujos rampos šaligatvyje įrengimas iš naujų betoninių trinkelių 200x100x80 mm. su pagrindais | m2 | 1.9 | 189.35 | 359.77 | 0 | 0 | 1.9 | 359.77 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
41 |  | 20 |  | Esamos automobilių stovėjimo aikštelės dangos remontas išlyginant pagrindą ir pakeičiant esamas plyteles naujomis betoninėmis plytelėmis 200x200x80 mm. | m2 | 895.6 | 46.95 | 42048.42 | 0 | 0 | 895.6 | 42048.42 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
42 |  | 21 |  | Automobilio A tipo ŽN stovėjimo vietos, skirtos neįgaliesiems, įrengimas. A tipo (Ženklinimas - dažant betonui skirtais dažais.) | vnt | 1 | 50.06 | 50.06 | 0 | 0 | 1 | 50.06 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
43 |  | 22 |  | Automobilio B tipo ŽN stovėjimo vietos, skirtos neįgaliesiems, įrengimas. B tipo (Ženklinimas - dažant betonui skirtais dažais.) | vnt | 1 | 50.06 | 50.06 | 0 | 0 | 1 | 50.06 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
44 |  | 23 |  | Automobilių vietų stovėjimo aikštelėje sužymėjimas (Ženklinimas - dažant betonui skirtais dažais.) | m | 268 | 5.8 | 1554.4 | 0 | 0 | 268 | 1554.4 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
45 |  | 24 |  | Guminių, 1,80 m ilgio, ratų bortelių automobilių stovėjimo vietose įrengimas | vnt | 18 | 47.78 | 860.04 | 0 | 0 | 18 | 860.04 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
46 |  | 25 |  | Projektuojami ŽN taktiliniai įspėjamieji indikatoriai | m2 | 14.3 | 334.83 | 4788.07 | 0 | 0 | 14.3 | 4788.07 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [20 empty] | 1 | 1
47 |  | 26 |  | Projektuojami ŽN taktiliniai nukreipiamieji indikatoriai | m2 | 14.9 | 348.48 | 5192.35 | 0 | 0 | 14.9 | 5192.35 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [20 empty] | 1 | 1
48 |  | 27 |  | Rūkymo vietos įrengimas su nerūdijančio plieno šiukšliadėže, suoliuku ir 4 kg milteliniu gesintuvu | komp | 1 | 5318.04 | 5318.04 | 0 | 0 | 1 | 5318.04 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
49 |  | 28 |  | Dviračių stovų įrengimas (6 vietų) | komp | 2 | 194.57 | 389.14 | 0 | 0 | 2 | 389.14 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
50 |  | 29 |  | Dviračių stoginė įrengimas (šešių vietų dviračių stovui). Naudojama dviračių stoginė Swit 5. | komp | 1 | 2196.26 | 2196.26 | 0 | 0 | 1 | 2196.26 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
51 |  | 30 |  | Elektrinių paspirtukų stovų su krovimo stotelėmis įrengimas (5 vietų) | komp | 1 | 539.49 | 539.49 | 0 | 0 | 1 | 539.49 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
52 |  | 31 |  | Elektrinių dviračių stovų su krovimo stotelėmis įrengimas (5 vietų) | komp | 1 | 1036.35 | 1036.35 | 0 | 0 | 1 | 1036.35 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
53 |  | 32 |  | Elektrinių paspirtukų ir elektrinių dviračių stoginė (penkiems paspirtukų stovams ir penkiems dviračių stovams) įrengimas. Naudojama dviračių stoginė Swit 10. | komp | 1 | 3525.49 | 3525.49 | 0 | 0 | 1 | 3525.49 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
54 |  | 33 |  | Elektromobilių stovėjimo vietų įrengimas kieme greta pastato. Įrengiamos elektromobilių pakrovimo vietos su elektros privedimu ir elektros pakrovimo stotelėmis. | kompl | 4 | 586.52 | 2346.08 | 0 | 0 | 4 | 2346.08 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
55 |  | 34 |  | Elektromobilių stovėjimo vietų įrengimas pastato rūsyje garažų patalpose. Įrengiamos elektromobilių pakrovimo vietos su elektros privedimu ir elektros pakrovimo stotelėmis. | kompl | 2 | 235.55 | 471.1 | 0 | 0 | 2 | 471.1 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
56 |  | 35 |  | Esamo metalinės tvoros atnaujinimas nuvalant smėliasrove, gruntuojant ir dažant du kartus metalui skirtais dažais, h~1,80 m | m2 | 228.6 | 21.19 | 4844.03 | 0 | 0 | 228.6 | 4844.03 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
57 |  | 36 |  | Esamų metalinių turėklų (virš atraminių sienučių) atnaujinimas nuvalant smėliasrove, gruntuojant ir dažant metalui skirtais dažais, h~0,45 m | m2 | 22.77 | 36.75 | 836.8 | 0 | 0 | 22.77 | 836.8 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
58 |  | 37 |  | Naujo pakeliamo kelio užtvaro (su fasoninėmis dalimis, tvirtinimo elementais) su valdymu RFID įrengimas | komp | 1 | 2560.55 | 2560.55 | 0 | 0 | 1 | 2560.55 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
59 |  | 38 |  | Naujos metalinės tvorelės su varteliais (įėjimui į kiemą šalia kelio užtvaro) įrengimas, h~1,80 m | vnt | 1 | 828.03 | 828.03 | 0 | 0 | 1 | 828.03 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
60 |  | 39 |  | Naujos metalinės tvorelės su varteliais (kieme, šaldymo agregatų aptvėrimui) įrengimas, h~1,80 m | vnt | 1 | 828.03 | 828.03 | 0 | 0 | 1 | 828.03 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
61 |  | 40 |  | Kelio ženklų automobilių stovėjimui įrengimas | komp | 5 | 88.74 | 443.7 | 0 | 0 | 5 | 443.7 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
62 |  | 41 |  | Naujo metalinio suoliuko su mediniu atlošu ir medine sėdimąja dalimi įrengimas | vnt | 2 | 643.23 | 1286.46 | 0 | 0 | 2 | 1286.46 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
63 |  | 42 |  | Naujų stacionarių šiukšlių dėžių (šalia suoliukų) įrengimas | vnt | 2 | 402.99 | 805.98 | 0 | 0 | 2 | 805.98 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
64 |  | 43 |  | Naujų stacionarių šiukšlių dėžių įrengimas esamų šiukšlių dėžių vietose | vnt | 3 | 402.99 | 1208.97 | 0 | 0 | 3 | 1208.97 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
65 |  | 44 |  | Naujų rūšiuojamų ir buitinių atliekų konteinerių įrengimas | vnt | 5 | 120.12 | 600.6 | 0 | 0 | 5 | 600.6 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
66 |  | 45 |  | Esamos asfalto dangos su pagrindais išardymas Ežero gatvėje (projektuojamų vandentiekio tinklų paklojimui) | m2 | 29.5 | 20.63 | 608.59 | 0 | 0 | 29.5 | 608.59 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
67 |  | 46 |  | Asfalto dangos 70 mm. įrengimas Ežero gatvėje (Dangos konstrukcija DK1) Pagrindas - 200 mm. smėlio sluoksnis, 200 mm. skaldos pagrindo sluoksnis ir 100 mm. asfalto pagrindo sluoksnis. | m2 | 29.5 | 81 | 2389.5 | 0 | 0 | 29.5 | 2389.5 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
68 | 2 | 47 |  | Išardytų betoninių plytelių ir betoninių bordiūrių sumalimas ir panaudojimas kaip betono skalda po remontuojamomis dangomis | t | 22 | 27.3 | 600.6 | 0 | 0 | 22 | 600.6 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
69 |  |  |  | IŠ VISO (žiniaraštyje), Eur be PVM: |  |  |  | 146644.62 |  | 0 |  | 146644.62 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Suma | Skirtumas
70 |  |  |  | iš jų, energijos efektyvumo didinančios priemonės, Eur be PVM: |  |  |  | 35600.9 |  | 0 |  | 35600.9 |  | 0 | 0% | EEDP | 35600.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35600.9
71 |  |  |  | iš jų, kiti darbai, Eur be PVM: |  |  |  | 111043.72 |  | 0 |  | 111043.72 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
72
73 | 1 | Žiniaraščio Nr.: |  | 2 | [103 empty] | G1: UŽSAKOVO INFORMACIJA -NETRINTI
74 | 1 | Žin. pavadinimas: |  | SA (Architektūros dalis) | [122 empty] | 1
75
76 |  | Eil. Nr. | EEDP* (Taip/Ne) | Pavadinimas | Mato vnt. | Sutartinis kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Atlikta nuo darbų pradžios |  | Likutis |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  | Alikta nuo pradžios, proc. | Energijos taupymo priemonių grupės Nr.1 | EEDP (pagal sutartį) | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.1 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.2 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.3 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.4 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.5 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.6 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.7 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.8 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.9 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.10 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.11 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.12 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.13 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.14 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.15 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.16 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.17 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.18 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.19 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.20 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.21 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.22 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.23 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.24 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.25 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.26 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.27 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.28 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.29 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.30 (data) |  | EEDP | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr.
77 | [6 empty] | Vnt. kaina | Kaina, iš viso | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  |  |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16
78 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
79 | 1 | 1 |  | PAMATŲ APDAILA IR LAUKO LAIPTŲ REMONTAS | - | -
80 |  | 2 | Taip | Pamato (įskaitant cokolio vartų, durų ir langų angokraščius) apdailos iš dviejų armavimo sluoksnių su tinkleliu ir cokolio išorės apdailos iš klijuojamų akmens masės plytelių su antigrafiti apsauga įrengimas, | m2 | 154.77 | 79.92 | 12369.22 | 0 | 0 | 154.77 | 12369.22 |  | 0 | 0% |  | 12369.22 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
81 |  | 3 | Taip | Šviesduobių apdailos iš armavimo sluoksnio su tinkleliu ir išorės apdailos (šoninių ir viršutinių dalių) iš klijuojamų akmens masės plytelių su antigrafiti apsauga įrengimas, I atsparumo smūgiams klasės. | m2 | 28.51 | 79.92 | 2278.52 | 0 | 0 | 28.51 | 2278.52 |  | 0 | 0% |  | 2278.52 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
82 |  | 4 | Taip | Šviesduobių (vidinių dalių) apdailos iš armavimo sluoksnio su tinkleliu įrengimas | m2 | 51.8 | 24.08 | 1247.34 | 0 | 0 | 51.8 | 1247.34 |  | 0 | 0% |  | 1247.34 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
83 |  | 5 | Taip | Metalinių batų valymo grotelių įrengimas | vnt | 5 | 281.63 | 1408.15 | 0 | 0 | 5 | 1408.15 |  | 0 | 0% |  | 1408.15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
84 |  | 6 | Taip | Laiptų aikštelių ir laiptų pakopų aptaisymas ruplėtomis akmens masės plytelėmis skirtomis lauko laiptams (slidumo klasė ne žemesnė kaip R11) | m2 | 117.7 | 114.51 | 13477.83 | 0 | 0 | 117.7 | 13477.83 |  | 0 | 0% |  | 13477.83 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
85 |  | 7 | Taip | Panduso aptaisymas ruplėtomis akmens masės plytelėmis skirtomis lauko laiptams (slidumo klasė ne žemesnė kaip R11) | m2 | 31.5 | 114.51 | 3607.07 | 0 | 0 | 31.5 | 3607.07 |  | 0 | 0% |  | 3607.07 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
86 |  | 8 | Taip | Laiptų aikštelių ir laiptų pakopų vertikalių sienučių išorės apdailos iš klijuojamų akmens masės plytelių su antigrafiti apsauga įrengimas | m2 | 25.6 | 113.31 | 2900.74 | 0 | 0 | 25.6 | 2900.74 |  | 0 | 0% |  | 2900.74 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 |  | 9 | Taip | Panduso vertikalių sienučių išorės apdailos iš klijuojamų akmens masės plytelių su antigrafiti apsauga įrengimas | m2 | 20.4 | 110.09 | 2245.84 | 0 | 0 | 20.4 | 2245.84 |  | 0 | 0% |  | 2245.84 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
88 |  | 10 | Taip | Projektuojami ŽN taktiliniai įspėjamieji indikatoriai (ties laiptų aikštutėmis prie patekimo į pastatą; 0,6 m pločio juostomis) | m2 | 8 | 282.53 | 2260.24 | 0 | 0 | 8 | 2260.24 |  | 0 | 0% |  | 2260.24 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
89 | 1 | 11 |  | LAUKO SIENŲ APDAILA | - | -
90 |  | 12 | Taip | Pastato sienų apdailos (įskaitant langų ir durų angokraščius) iš homogeninio armuoto apdailinio tinko įrengimas, I atsparumo smūgiams klasės. | m2 | 685.2 | 16.33 | 11189.32 | 0 | 0 | 685.2 | 11189.32 |  | 0 | 0% |  | 11189.32 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
91 |  | 13 | Taip | Pastato sienų apdailos (įskaitant langų ir durų angokraščius) iš homogeninio armuoto apdailinio tinko įrengimas, III atsparumo smūgiams klasės. | m2 | 1749.3 | 15.35 | 26851.76 | 0 | 0 | 1749.3 | 26851.76 |  | 0 | 0% |  | 26851.76 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
92 |  | 14 | Taip | Pastato sienų apdailos (įskaitant durų ir langų angokraščius) iš klijuojamų akmens masės plytelių su antigrafiti apsauga įrengimas, I atsparumo smūgiams klasės. | m2 | 68.8 | 65.15 | 4482.32 | 0 | 0 | 68.8 | 4482.32 |  | 0 | 0% |  | 4482.32 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
93 |  | 15 | Taip | Pastato kolonų apdailos iš homogeninio armuoto apdailinio tinko, I atsparumo smūgiams klasės, įrengimas | m2 | 26.6 | 19.6 | 521.36 | 0 | 0 | 26.6 | 521.36 |  | 0 | 0% |  | 521.36 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 |  | 16 | Taip | Pastato kolonų apdailos iš homogeninio armuoto apdailinio tinko, III atsparumo smūgiams klasės, įrengimas | m2 | 29.9 | 19.6 | 586.04 | 0 | 0 | 29.9 | 586.04 |  | 0 | 0% |  | 586.04 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 |  | 17 | Taip | Pastato rygelių apdailos iš homogeninio armuoto apdailinio tinko, I atsparumo smūgiams klasės, įrengimas | m2 | 22.7 | 16.48 | 374.1 | 0 | 0 | 22.7 | 374.1 |  | 0 | 0% |  | 374.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
96 |  | 18 | Taip | Pastato rygelių apdailos iš homogeninio armuoto apdailinio tinko, III atsparumo smūgiams klasės, įrengimas | m2 | 34.1 | 19.6 | 668.36 | 0 | 0 | 34.1 | 668.36 |  | 0 | 0% |  | 668.36 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
97 |  | 19 | Taip | Pastato rygelių (iš viršaus) apskardinimas poliesteriu dengtos skardos (storis ne mažesnis kaip 0,5 mm) | m2 | 18.9 | 39.51 | 746.74 | 0 | 0 | 18.9 | 746.74 |  | 0 | 0% |  | 746.74 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
98 |  | 20 | Taip | Esamo panduso neįgaliesiems apdailos (atraminių sienelių šoninių ir viršutinių dalių) iš klijuojamų akmens masės plytelių su antigrafiti apsauga įrengimas | m2 | 31.4 | 64.08 | 2012.11 | 0 | 0 | 31.4 | 2012.11 |  | 0 | 0% |  | 2012.11 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 |  | 21 | Taip | Esamų žaliuzių lauko langams (pirmame aukšte) nuėmimo ir atstatymo, po pastato apšiltinimo, darbai | kompl | 43 | 51.84 | 2229.12 | 0 | 0 | 43 | 2229.12 |  | 0 | 0% |  | 2229.12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
100 |  | 22 | Taip | Vėliavos laikiklio įrengimas ant pastato fasadinės sienos (Į gatvės pusę) | vnt | 3 | 100.44 | 301.32 | 0 | 0 | 3 | 301.32 |  | 0 | 0% |  | 301.32 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
101 |  | 23 | Taip | Pastato numerio lentelės įrengimas | vnt | 1 | 59.59 | 59.59 | 0 | 0 | 1 | 59.59 |  | 0 | 0% |  | 59.59 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
102 | 1 | 24 |  | STOGO DANGOS ĮRENGIMAS | - | -
103 |  | 25 | Taip | Dviejų sluoksnių bituminės ritininės stogo dangos įrengimas, pirmą sluoksnį smeigiuojant. Antras sluoksnis įrengiamas iš bituminės ritininės stogo dangos su pabarstu | 2 m2 | 332.7 | 15.39 | 5120.25 | 0 | 0 | 332.7 | 5120.25 |  | 0 | 0% |  | 5120.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
104 |  | 26 | Taip | Stogo dangos vėdinimo kaminėlių įrengimas | vnt. | 7 | 53.66 | 375.62 | 0 | 0 | 7 | 375.62 |  | 0 | 0% |  | 375.62 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
105 |  | 27 | Taip | Naujo klijuotos medienos su skaidriu užpildu išlipimo ant stogo liuko 0,8x1,0 m. (anga ne mažesnė nei 0,6x0,8m.) įrengimas | kompl | 2 | 1111.85 | 2223.7 | 0 | 0 | 2 | 2223.7 |  | 0 | 0% |  | 2223.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 |  | 28 | Taip | Užlipimo ant stogo liuko tarpinės įrengimas | kompl | 2 | 281.44 | 562.88 | 0 | 0 | 2 | 562.88 |  | 0 | 0% |  | 562.88 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
107 |  | 29 | Taip | Naujos stogo dangos iš profiliuotų skardos lakštų (storis ne mažesnis kaip 0,5 mm) įrengimas | 2 m2 | 1217.2 | 16.74 | 20375.93 | 0 | 0 | 1217.2 | 20375.93 |  | 0 | 0% |  | 20375.93 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
108 |  | 30 | Taip | Vėdinimo šachtų apskardinimas poliesteriu dengta skarda ant metalinio karkaso iš profiliuotų skardos lakštų (storis ne mažesnis kaip 0,5 mm) | 2 m2 | 123.5 | 34.99 | 4321.27 | 0 | 0 | 123.5 | 4321.27 |  | 0 | 0% |  | 4321.27 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
109 |  | 31 | Taip | Metalinių cinkuotų tinklelių įrengimas ant vėdinimo šachtų apsaugai nuo paukščių patekimo jas | 2 m2 | 41.2 | 30.16 | 1242.59 | 0 | 0 | 41.2 | 1242.59 |  | 0 | 0% |  | 1242.59 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 |  | 32 | Taip | Vėdinimo kaminų skardinių stogelių įrengimas (nuo kritulių patekimo) | m2 | 62.8 | 69.49 | 4363.97 | 0 | 0 | 62.8 | 4363.97 |  | 0 | 0% |  | 4363.97 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
111 |  | 33 | Taip | Naujų stogo lietlovių iš poliesteriu dengtos skardos įrengimas D150 | m | 177 | 19.89 | 3520.53 | 0 | 0 | 177 | 3520.53 |  | 0 | 0% |  | 3520.53 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
112 |  | 34 | Taip | Naujų lietvamzdžių iš poliesteriu dengtos skardos įrengimas D100 | m | 293 | 20.23 | 5927.39 | 0 | 0 | 293 | 5927.39 |  | 0 | 0% |  | 5927.39 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
113 |  | 35 | Taip | Naujų stogo lietlovių iš poliesteriu dengtos skardos įrengimas D100 | m | 17 | 17.71 | 301.07 | 0 | 0 | 17 | 301.07 |  | 0 | 0% |  | 301.07 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 |  | 36 | Taip | Naujų lietvamzdžių iš poliesteriu dengtos skardos įrengimas D75 | m | 7 | 18.05 | 126.35 | 0 | 0 | 7 | 126.35 |  | 0 | 0% |  | 126.35 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
115 |  | 37 | Taip | Lietlovių ir lietvamzdžių apsauga nuo užšalimo elektriniais šildymo kabeliais | m | 494 | 17.68 | 8733.92 | 0 | 0 | 494 | 8733.92 |  | 0 | 0% |  | 8733.92 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
116 |  | 38 | Taip | Lietlovių ir lietvamzdžių elektrinių šildymo kabelių prijungimas prie elektros tinklų | kompl | 20 | 5.96 | 119.2 | 0 | 0 | 20 | 119.2 |  | 0 | 0% |  | 119.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
117 |  | 39 | Taip | Lietaus vandens apsauga nuo išplovimo ant sutapdinto stogo po lietvamzdžiu | kompl | 1 | 436.8 | 436.8 | 0 | 0 | 1 | 436.8 |  | 0 | 0% |  | 436.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
118 |  | 40 | Taip | Karnizo apskardinimas iš profiliuotų skardos lakštų (storis ne mažesnis kaip 0,5 mm) ant metalinių profilių karkaso | m2 | 150.9 | 36.79 | 5551.61 | 0 | 0 | 150.9 | 5551.61 |  | 0 | 0% |  | 5551.61 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
119 |  | 41 | Taip | Spygliuota paukščių apsauga lietloviams D150 | m | 177 | 10.03 | 1775.31 | 0 | 0 | 177 | 1775.31 |  | 0 | 0% |  | 1775.31 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
120 |  | 42 | Taip | Spygliuota paukščių apsauga lietloviams D100 | m | 17 | 10.03 | 170.51 | 0 | 0 | 17 | 170.51 |  | 0 | 0% |  | 170.51 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
121 | 1 | 43 |  | LANGŲ, STOGLANGIŲ, LAUKO DURŲ IR VARTŲ KEITIMAS | [122 empty] | 1
122 | 2 | 44 | Taip | Esamų išorės palangių, apskardinimų nuardymas | m2 | 170 | 3.69 | 627.3 | 0 | 0 | 170 | 627.3 |  | 0 | 0% |  | 627.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
123 | 7 | 45 | Taip | Naujų, apšiltintų aliuminių lauko įėjimo durų įrengimas, kurių šilumos perdavimo koeficientas U < 1,50 W/m2K, su rakinamomis spynomis, atramine kojele, pritraukėju. | m2 | 11.13 | 544.29 | 6057.95 | 0 | 0 | 11.13 | 6057.95 |  | 0 | 0% |  | 6057.95 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1
124 | 7 | 46 | Taip | Naujų, apšiltintų aliuminių lauko įėjimo durų įrengimas, kurių šilumos perdavimo koeficientas U < 1,50 W/m2K, su rakinamomis spynomis, atramine kojele, pritraukėju, didelėmis rankenomis | m2 | 8.82 | 654.58 | 5773.4 | 0 | 0 | 8.82 | 5773.4 |  | 0 | 0% |  | 5773.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1
125 | 7 | 47 | Taip | Naujų, apšiltintų aliuminių lauko įėjimo durų įrengimas, kurių šilumos perdavimo koeficientas U < 1,50 W/m2K, su automatiniu atsidarymo-uždarymo mechanizmu. | m2 | 16.9 | 745.22 | 12594.22 | 0 | 0 | 16.9 | 12594.22 |  | 0 | 0% |  | 12594.22 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1
126 |  | 48 | Taip | Lauko durų staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas ir sandarinimas - keičiamos durys | m | 76.6 | 6.12 | 468.79 | 0 | 0 | 76.6 | 468.79 |  | 0 | 0% |  | 468.79 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
127 |  | 49 | Taip | Vidaus angokraščių tinkavimas, glaistymas ir dažymas -keičiamų durų angokraščiai | m2 | 41.9 | 37.13 | 1555.75 | 0 | 0 | 41.9 | 1555.75 |  | 0 | 0% |  | 1555.75 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
128 |  | 50 | Taip | Naujų, metalinių varstomų lauko vartų įrengimas, kurių šilumos perdavimo koeficientas U < 1,50 W/m2K, su rakinamomis spynomis. | m2 | 34.27 | 491.19 | 16833.08 | 0 | 0 | 34.27 | 16833.08 |  | 0 | 0% |  | 16833.08 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
129 |  | 51 | Taip | Lauko vartų staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas ir sandarinimas - keičiami vartai | m | 52.36 | 6.12 | 320.44 | 0 | 0 | 52.36 | 320.44 |  | 0 | 0% |  | 320.44 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
130 |  | 52 | Taip | Vidaus angokraščių tinkavimas, glaistymas ir dažymas -keičiamų vartų angokraščiai | m2 | 27.54 | 38.22 | 1052.58 | 0 | 0 | 27.54 | 1052.58 |  | 0 | 0% |  | 1052.58 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
131 | 8 | 53 | Taip | Naujų, PVC profilio langų įrengimas, kurių šilumos perdavimo koeficientas U < 0,90 W/m2K | m2 | 449.74 | 237.4 | 106768.28 | 0 | 0 | 449.74 | 106768.28 |  | 0 | 0% |  | 106768.28 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1
132 | 8 | 54 | Taip | Naujų, medinių stoglangių įrengimas, kurių šilumos perdavimo koeficientas U < 1,00 W/m2K | m2 | 44.4 | 815.74 | 36218.86 | 0 | 0 | 44.4 | 36218.86 |  | 0 | 0% |  | 36218.86 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1
133 | 8 | 55 | Taip | Naujų, PVC profilio švieslangių įrengimas, kurių šilumos perdavimo koeficientas U < 1,00 W/m2K | m2 | 9 | 995.72 | 8961.48 | 0 | 0 | 9 | 8961.48 |  | 0 | 0% |  | 8961.48 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1
134 | 8 | 56 | Taip | Naujų, aliuminių profilio vitrinų įrengimas, kurių šilumos perdavimo koeficientas U < 0,90 W/m2K | m2 | 93.66 | 376.9 | 35300.45 | 0 | 0 | 93.66 | 35300.45 |  | 0 | 0% |  | 35300.45 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1
135 |  | 57 | Taip | Langų staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas ir sandarinimas - keičiamų PVC langų, medinių stoglangių, PVC švieslangių ir aliuminio profilio langų | m | 1509.9 | 6.12 | 9240.59 | 0 | 0 | 1509.9 | 9240.59 |  | 0 | 0% |  | 9240.59 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
136 |  | 58 | Taip | Vidaus angokraščių tinkavimas, glaistymas ir dažymas -keičiamų PVC langų, PVC švieslangių ir aliuminio profilio langų angokraščiai | m2 | 722.5 | 38.24 | 27628.4 | 0 | 0 | 722.5 | 27628.4 |  | 0 | 0% |  | 27628.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
137 |  | 59 | Taip | Vidaus angokraščių apdailos iš gipskartonio plokščių įrengimas, glaistymas ir dažymas - keičiamų medinių stoglangių angokraščiai | m2 | 102.1 | 34.96 | 3569.42 | 0 | 0 | 102.1 | 3569.42 |  | 0 | 0% |  | 3569.42 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
138 |  | 60 | Taip | Vidaus drėgmei atsparių MDP palangių įrengimas | m2 | 263.3 | 59.67 | 15711.11 | 0 | 0 | 263.3 | 15711.11 |  | 0 | 0% |  | 15711.11 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
139 |  | 61 | Taip | Lauko palangių iš poliesteriu dengtos skardos įrengimas | m2 | 297.5 | 25.61 | 7618.98 | 0 | 0 | 297.5 | 7618.98 |  | 0 | 0% |  | 7618.98 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
140 | 1 | 62 |  | KITI DARBAI | [122 empty] | 1
141 |  | 63 | Taip | Projektuojami ŽN taktiliniai įspėjamieji indikatoriai (kontrastuojantys su laiptų aikštelių spalva, padedantys silpnaregiams, ties stumdomomis durimis išorinėje pusėje) Indikatorių kiekis | m2 | 1.2 | 282.53 | 339.04 | 0 | 0 | 1.2 | 339.04 |  | 0 | 0% |  | 339.04 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1
142 |  | 64 | Taip | Projektuojami ŽN taktiliniai įspėjamieji indikatoriai (kontrastuojantys su grindų spalva, padedantys silpnaregiams) | m2 | 11.3 | 282.53 | 3192.59 | 0 | 0 | 11.3 | 3192.59 |  | 0 | 0% |  | 3192.59 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1
143 |  | 65 | Taip | Projektuojami ŽN taktiliniai nukreipiamieji indikatoriai (kontrastuojantys su grindų spalva, pedadantys silpnaregiams) | m2 | 7.5 | 348.59 | 2614.43 | 0 | 0 | 7.5 | 2614.43 |  | 0 | 0% |  | 2614.43 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1
144 |  | 66 | Taip | Projektuojami ŽN regimieji kontrastai (kontrastuojantys su laiptų spalva, padedantys silpnaregiams) | m2 | 4.7 | 179.88 | 845.44 | 0 | 0 | 4.7 | 845.44 |  | 0 | 0% |  | 845.44 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1
145 | 1 | 67 |  | KITI LAUKO DARBAI
146 |  | 68 |  | Esamų g/b atraminių sienelių gruntavimas ir dažymas | m2 | 123.2 | 12 | 1478.4 | 0 | 0 | 123.2 | 1478.4 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
147 |  | 69 |  | Esamų atraminių sienučių viršutinių dalių (gelžbetoninių) apskardinimas | m2 | 32.5 | 39.51 | 1284.08 | 0 | 0 | 32.5 | 1284.08 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
148 |  | 70 |  | Kiemo laiptų aptaisymas ruplėtomis akmens masės plytelėmis skirtomis lauko laiptams (slidumo klasė ne žemesnė kaip R11) | m2 | 6.5 | 125.44 | 815.36 | 0 | 0 | 6.5 | 815.36 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
149 | 1 | 71 |  | ELEKTROS TRANSFORMATORINĖS REMONTAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
150 |  | 72 |  | Elektros transformatorinės cokolio apdailos iš klijuojamų akmens masės plytelių su antigrafiti apsauga įrengimas (kaip pagrindinio pastato plytelių spalva) | m2 | 18.4 | 86.92 | 1599.33 | 0 | 0 | 18.4 | 1599.33 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
151 |  | 73 |  | Elektros transformatorinės sienų apdailos (įskaitant langų ir durų angokraščius) iš homogeninio armuoto apdailinio tinko, I atsparumo smūgiams klasės, įrengimas (spalva turi atitikti tamsesnę pagrindinio pastato spalvą) | m2 | 171.7 | 36.03 | 6186.35 | 0 | 0 | 171.7 | 6186.35 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
152 |  | 74 |  | Esamų elektros transformatorinės durų šveitimo, gruntavimo, paruošimo dažymui ir dažymo du kartus darbai | m2 | 17.5 | 25.66 | 449.05 | 0 | 0 | 17.5 | 449.05 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
153 |  | 75 |  | Esamų elektros transformatorinės grotelių šveitimo, gruntavimo, paruošimo dažymui ir dažymo du kartus darbai | m2 | 10 | 36.73 | 367.3 | 0 | 0 | 10 | 367.3 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
154 |  | 76 |  | Naujos stogo dangos iš profiliuotų skardos lakštų (storis ne mažesnis kaip 0,5 mm) įrengimas | m2 | 71.8 | 24.14 | 1733.25 | 0 | 0 | 71.8 | 1733.25 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
155 |  | 77 |  | Karnizo apskardinimas iš profiliuotų skardos lakštų (storis ne mažesnis kaip 0,5 mm) ant metalinių profilių karkaso | m2 | 12 | 33.02 | 396.24 | 0 | 0 | 12 | 396.24 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
156 |  | 78 |  | Naujų stogo lietlovių su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais iš poliesteriu dengtos skardos įrengimas, D150 | m | 20 | 19.89 | 397.8 | 0 | 0 | 20 | 397.8 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
157 |  | 79 |  | Naujų lietvamzdžių su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais iš poliesteriu dengtos skardos įrengimas, D100 | m | 20 | 20.23 | 404.6 | 0 | 0 | 20 | 404.6 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
158 | 1 | 80 |  | VIDAUS DARBAI
159 | 1 | 81 |  | ARDYMO DARBAI
160 | 2 | 82 |  | Esamų berėmių stiklinių pertvarų išmontavimas | m2 | 51.2 | 9.53 | 487.94 | 0 | 0 | 51.2 | 487.94 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
161 | 2 | 83 |  | Esamų aliuminių pertvarų išmontavimas | m2 | 79.2 | 21.13 | 1673.5 | 0 | 0 | 79.2 | 1673.5 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
162 | 2 | 84 |  | Esamų PVC pertvarų išmontavimas | m2 | 12.9 | 9.53 | 122.94 | 0 | 0 | 12.9 | 122.94 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
163 | 3 | 85 |  | Išmontuojama esama kiliminė danga su visais pasluoksniais iki 10 cm | m2 | 339.5 | 10.06 | 3415.37 | 0 | 0 | 339.5 | 3415.37 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
164 | 3 | 86 |  | Išmontuojama esama akmens masės plytelių danga su visais pasluoksniais iki 10 cm | m2 | 2452.06 | 12.44 | 30503.63 | 0 | 0 | 2452.06 | 30503.63 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [20 empty] | 1
165 | 3 | 87 |  | Išmontuojama esama PVC danga su visais pasluoksniais iki 10 cm | m2 | 1208.9 | 10.06 | 12161.53 | 0 | 0 | 1208.9 | 12161.53 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [20 empty] | 1
166 | 2 | 88 |  | Esamų gipso kartono lubų išmontavimo darbai | m2 | 768.4 | 11.33 | 8705.97 | 0 | 0 | 768.4 | 8705.97 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
167 | 2 | 89 |  | Esamų pakabinamų „Armstrong“ tipo lubų išmontavimo darbai | m2 | 2641.8 | 9.62 | 25414.12 | 0 | 0 | 2641.8 | 25414.12 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
168 | 3 | 90 |  | Esamų medinių salės grindų išardymo darbai su visais pasluoksniais iki 10 cm | m2 | 174.5 | 11.34 | 1978.83 | 0 | 0 | 174.5 | 1978.83 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
169 | 7 | 91 |  | Esamų durų demontavimo darbai | m2 | 447.66 | 4.01 | 1795.12 | 0 | 0 | 447.66 | 1795.12 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
170 | 8 | 92 |  | Esamų langų išmontavimo darbai | m2 | 503.2 | 13.8 | 6944.16 | 0 | 0 | 503.2 | 6944.16 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
171 | 8 | 93 |  | Esamų langų (švieslangių virš kabinetų durų) išmontavimo darbai | m2 | 80 | 11.97 | 957.6 | 0 | 0 | 80 | 957.6 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 94 |  | Esamų mūrinių pertvarų ardymas | m3 | 60.8 | 66.94 | 4069.95
172 | 1 |  |  | GRINDYS
173 |  | 95 |  | Atnaujinama esama teraco danga (įtrūkimų užtaisymas, šlifavimas, poliravimas, impregnavimas nuo nešvarumų) | m2 | 241.7 | 68.43 | 16539.53 | 0 | 0 | 241.7 | 16539.53 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
174 |  | 96 |  | Grindjuostės (atnaujinamai teraco dangai) iš akmens masės plytelių (raštas artimas teraco dangai), 100 mm. aukščio | m | 156.5 | 14.57 | 2280.21 | 0 | 0 | 156.5 | 2280.21 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
175 |  | 97 |  | Naujų akmens masės plytelių dangos įrengimas | m2 | 699.16 | 64.44 | 45053.87 | 0 | 0 | 699.16 | 45053.87 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
176 |  | 98 |  | Akmens masės grindjuostės (raštas artimas akmens masės plytelėms), 100 mm aukščio | m | 740.6 | 14.57 | 10790.54 | 0 | 0 | 740.6 | 10790.54 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
177 |  | 99 |  | Naujų akmens masės plytelių dangos įrengimas | m2 | 1137.5 | 74.55 | 84800.63 | 0 | 0 | 1137.5 | 84800.63 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
178 |  | 100 |  | Akmens masės grindjuostės išardant esamas grindjuostes (raštas artimas akmens masės plytelėms), 100 mm. aukščio | m | 834.1 | 14.57 | 12152.84 | 0 | 0 | 834.1 | 12152.84 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
179 |  | 101 |  | Naujų akmens masės plytelių dangos įrengimas | m2 | 556.1 | 73.87 | 41079.11 | 0 | 0 | 556.1 | 41079.11 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
180 |  | 102 |  | Naujų akmens masės grindjuosčių įrengimas (raštas artimas akmens masės plytelėms), 100 mm. aukščio | m | 621.6 | 14.57 | 9056.71 | 0 | 0 | 621.6 | 9056.71 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
181 |  | 103 |  | Naujos epoksidinės dangos įrengimas (sutvarkant paviršių remontiniais mišiniais) | m2 | 30.4 | 90.77 | 2759.41 | 0 | 0 | 30.4 | 2759.41 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
182 |  | 104 |  | Naujų PVC gringjuosčių įrengimas (Rūsyje) | m | 31.5 | 6.34 | 199.71 | 0 | 0 | 31.5 | 199.71 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
183 |  | 105 |  | Betono išlyginamojo sluoksnio įrengimo darbai, sluoksnio storis 20 mm | m2 | 2575.9 | 10.95 | 28206.11 | 0 | 0 | 2575.9 | 28206.11 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
184 |  | 106 |  | Naujos betono dangos grindų įrengimas (Rūsyje) , sluoksnio storis 80 mm | m2 | 161.8 | 20.97 | 3392.95 | 0 | 0 | 161.8 | 3392.95 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
185 |  | 107 |  | Naujų akmens masės grindjuosčių įrengimas, 100 mm. aukščio (Rūsyje) | m | 92.9 | 14.58 | 1354.48 | 0 | 0 | 92.9 | 1354.48 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
186 |  | 108 |  | Naujos homogeninės PVC dangos įrengimas | m2 | 1490 | 67.58 | 100694.2 | 0 | 0 | 1490 | 100694.2 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
187 |  | 109 |  | Naujų homogeninės PVC dangos grindjuosčių įrengimas, 100 mm. aukščio, (įskaitant salėje pat. 2-2) | m | 1309.4 | 4.43 | 5800.64 | 0 | 0 | 1309.4 | 5800.64 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
188 |  | 110 |  | Naujos kiliminės dangos įrengimas (įskaitant vaikų kambarį pat. 3-45) | m2 | 339.5 | 55.14 | 18720.03 | 0 | 0 | 339.5 | 18720.03 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
189 |  | 111 |  | Naujų grindjuosčių kiliminei dangai įrengimas. Grindjuostės sudarytos iš plastikinių profilių 53 mm. aukščio ir 10,2 mm. pločio ir užvestos kiliminės dangos | m | 242.6 | 4.62 | 1120.81 | 0 | 0 | 242.6 | 1120.81 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
190 | 1 | 112 |  | SIENOS | [122 empty] | 1
191 |  | 113 |  | Naujai įrengiamo mūro tinkavimas | m2 | 98.5 | 16.52 | 1627.22 | 0 | 0 | 98.5 | 1627.22 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
192 |  | 114 |  | Išmontuojamų švieslangių angų užtaisymas užmurijant (ties išmontuojamais vidaus langais virš kabinetų durų) | m2 | 80 | 105.94 | 8475.2 | 0 | 0 | 80 | 8475.2 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
193 |  | 115 |  | Atšokusio tinko nuo sienų nudaužymas ir pertinkavimas išlyginant paviršių kur reikia | m2 | 402.5 | 23.33 | 9390.33 | 0 | 0 | 402.5 | 9390.33 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
194 |  | 116 |  | Sienų tvarkymo, glaistymo, paruošimo dažymui ir dažymo du kartus darbai | m2 | 10981.4 | 17.38 | 190856.73 | 0 | 0 | 10981.4 | 190856.73 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
196 |  | 118 |  | Gipso kartono sienų, atsparaus drėgmei, su metaliniu karkasu įrengimas (unitazų vietose, paslėpti įleidžiamus vandens nuleidimo įtaisus) Metalinių profilių karkaso įrengimas | m2 | 60.1 | 41.6 | 2500.16 | 0 | 0 | 60.1 | 2500.16 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
197 |  | 119 |  | Sienų apdailos (remontuojamuose sanitariniuose mazguose) įrengimas iš keraminių plytelių (didelio formato) | m2 | 1378.1 | 50.47 | 69552.71 | 0 | 0 | 1378.1 | 69552.71 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
198 |  | 120 |  | Sienų apdailos (SIC3 kabinetai) įrengimas iš pakabinamų akustinių plokščių su karkasu Metalinių profilių karkasas | m2 | 93.6 | 161.53 | 15119.21 | 0 | 0 | 93.6 | 15119.21 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
199 |  | 121 |  | Apsauginės juostos bendrojo naudojimo patalpų zonose įrengimas. Juostos įrengiamos iš atsparaus vinilo plokščių, kurių aukštis 300 mm. Juostos prie sienų tvirtinamos panaudojant klijus. | m | 601.3 | 11.97 | 7197.56 | 0 | 0 | 601.3 | 7197.56 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 122 |  | Dūmų šalinimo vamzdžių uždengimui įrengiamų pertvarų kiekis | m2 | 165.6 | 38.48 | 6372.29
200 | 1 |  |  | LUBOS | [122 empty] | 1
201 |  | 123 |  | Lubų tvarkymo, glaistymo, paruošimo dažymui ir dažymo du kartus darbai | m2 | 1082.6 | 22.77 | 24650.8 | 0 | 0 | 1082.6 | 24650.8 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
202 |  | 124 |  | Esamų laiptų pakopų iš apačios ir šonų tvarkymo, glaistymo, paruošimo dažymui ir dažymo du kartus darbai | m2 | 336.9 | 23.2 | 7816.08 | 0 | 0 | 336.9 | 7816.08 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
203 |  | 125 |  | Naujų, pakabinamų „Armstrong“ tipo lubų su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais montavimas | m2 | 2156.1 | 39.07 | 84238.83 | 0 | 0 | 2156.1 | 84238.83 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
204 |  | 126 |  | Naujų, pakabinamų lubų iš akustinių plokščių su metaliniu karkasu su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais montavimas | m2 | 485.7 | 80.29 | 38996.85 | 0 | 0 | 485.7 | 38996.85 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
205 |  | 127 |  | Naujų dviejų sluoksnių drėgmei atsparių gipso kartono lubų su metaliniu karkasu įrengimas | m2 | 136.6 | 54.67 | 7467.92 | 0 | 0 | 136.6 | 7467.92 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
206 |  | 128 |  | Naujų priešgaisrinių lubų iš kalcio silikato plokštės 10 mm (reakcija į ugnį- A1; 0,27 W/m K; atsparumas drėgmės difuzijai (f)- 5; išilginis lenkimo stipris(N/mm): 4,5 N/mm2; stipris gniuždant (N/mm2 statmenai plokštės paviršiui): 8 N/mmj + gipso kartono plokštės 12,5 mm, su metaliniu karkasu (T=50-1500 mm) įrengimas | m2 | 605.5 | 81.5 | 49348.25 | 0 | 0 | 605.5 | 49348.25 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
207 |  | 129 |  | Naujų priešgaisrinių lubų 4 aukšto san. mazguose įrengimas iš kalcio silikato plokštės 10 mm. (reakcija į ugnį-A1; 0,27 W/m K; atsparumas drėgmės difuzijai (f)- 5; išilginis lenkimo stipris (N/mmj: 4,5N/mm2; stipris gniuždant (N/mm2 statmenai plokštės paviršiui): 8 N/mm2) + drėgmei atsparios gipso kartono plokštės 12,5 mm, su metaliniu karkasu (T=50-1500 mm) įrengimas | m2 | 29.3 | 81.5 | 2387.95 | 0 | 0 | 29.3 | 2387.95 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
208 |  | 130 |  | Gipso kartono lubų glaistymo ir dažymo 2 kartus darbai | m2 | 605.5 | 21.48 | 13006.14 | 0 | 0 | 605.5 | 13006.14 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
209 |  | 131 |  | Drėgmei atsparių gipso kartono lubų glaistymo ir dažymo 2 kartus (drėgmei atspariais dažais) darbai | m2 | 165.9 | 21.48 | 3563.53 | 0 | 0 | 165.9 | 3563.53 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
219 |  | 141 |  | Naujų priešgaisrinių lubų dangos iš kalcio silikato plokščių 10 mm su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais neeksploatuojamoje pastogėje įrengimas (reakcija į ugnį-A1; 0,27 W/m K; atsparumas drėgmės difuzijai (ų)- 5; išilginis lenkimo stipris (N/mm j: 4,5N/mm2; stipris gniuždant (N/mm2 statmenai plokštės paviršiui): 8 N/mm2) | m2 | 161.2 | 67.37 | 10860.04 | 0 | 0 | 161.2 | 10860.04 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
220 |  | 142 |  | Naujų, patekimo į neeksploatuojamą pastogę, priešgaisrinių EI2 30-C0 liukų (anga ne mažesnė nei 0,6x0,8m.) įrengimas | kompl | 3 | 893.45 | 2680.35 | 0 | 0 | 3 | 2680.35 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
221 |  | 143 |  | Revizinių durelių, su komplektuojančiomis dalimis ir tirtinimo elementais įrengimas, gipso kartono lubose | kompl | 4 | 77.26 | 309.04 | 0 | 0 | 4 | 309.04 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
222 |  | 144 |  | Priešgaisrinių revizinių durelių (EW 20-C0) su komplektuojančiomis dalimis ir tirtinimo elementais įrengimas, gipso kartono lubose | kompl | 20 | 142.78 | 2855.6 | 0 | 0 | 20 | 2855.6 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
223 |  | 145 |  | Inžinerinių sistemų rūsyje (vamzdynų, ortakynų ir kt.) gruntavimo ir dažymo 2 kartus darbai | kompl | 1 | 3232 | 3232 | 0 | 0 | 1 | 3232 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
224 | 1 | 146 |  | PERTVAROS (įrengimas)
225 |  | 147 |  | Naujų dviejų sluoksnių gipso kartono pertvarų, su metalinių profilių karkasu ir mineralinės vatos garso izoliacija, įrengimas, bendras pertvaros storis - ne mažiau 125 mm | m2 | 288.1 | 51.4384 | 14819.4 | 0 | 0 | 288.1 | 14819.4 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
226 |  | 148 |  | Aliuminio profilio vitrinų (pertvarų) įrengimas | m2 | 12.84 | 283.61 | 3641.55 | 0 | 0 | 12.84 | 3641.55 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
227 |  | 149 |  | Aliuminio profilio priešgaisrinių (EI45) vitrinų (pertvarų) įrengimas, su priešgaisrinėmis durimis (durys EI30) | m2 | 9.68 | 718.22 | 6952.37 | 0 | 0 | 9.68 | 6952.37 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
228 |  | 150 |  | Aliuminio profilio priešgaisrinių (EI45) vitrinų (pertvarų) įrengimas, su priešdūminėmis durimis (durys S200C3) | m2 | 41.93 | 682.19 | 28604.23 | 0 | 0 | 41.93 | 28604.23 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
229 |  | 151 |  | Aliuminio profilio priešgaisrinių (EI45) vitrinų (pertvarų) įrengimas, (durys S200C1) | m2 | 8.47 | 683.28 | 5787.38 | 0 | 0 | 8.47 | 5787.38 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
230 |  | 152 |  | Aliuminio profilio priešgaisrinių (EI45) nepermatomų vitrinų (pertvarų) įrengimas, (durys S200C1) | m2 | 28.78 | 637.42 | 18344.95 | 0 | 0 | 28.78 | 18344.95 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
231 |  | 153 |  | Berėmio stiklo pertvarų su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais įrengimas, storis ne mažiau 10 mm | m2 | 25.02 | 191.71 | 4796.58 | 0 | 0 | 25.02 | 4796.58 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
232 |  | 154 |  | Pertvarų staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas ir sandarinimas - keičiamų pertvarų (vitrinų) | m | 260.4 | 6.91 | 1799.36 | 0 | 0 | 260.4 | 1799.36 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
233 | 1 |  |  | DURYS
|  | 155 |  | Esamų angų apipjaustymas ir naujų g/b sąramų įregimas (tokiam durų kiekiui) | vnt. | 160 | 131.3 | 21008
234 | 7 | 156 |  | Skydinės pilnavidurės durys su fasoninėmis dalimis (spynomis, rankenomis, apvadais, kur reikalinga pritraukėjais, stabdymo priemonėmis) ir tvirtinimo elementais (vyriais) | m2 | 202.02 | 492.92 | 99579.7 | 0 | 0 | 202.02 | 99579.7 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
235 | 7 | 157 |  | Šachtų durys su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais | m2 | 1.44 | 947.63 | 1364.59 | 0 | 0 | 1.44 | 1364.59 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
236 | 7 | 158 |  | Priešgaisrinės (EI26O-C3) durys su fasoninėmis dalimis (spynomis, rankenomis, apvadais, kur reikalinga pritraukėjais, stabdymo priemonėmis) ir tvirtinimo elementais (vyriais) | m2 | 20.37 | 641.06 | 13058.39 | 0 | 0 | 20.37 | 13058.39 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
237 | 7 | 159 |  | Priešgaisrinės (EI30-C1) durys su fasoninėmis dalimis (spynomis, rankenomis, apvadais, kur reikalinga pritraukėjais, stabdymo priemonėmis) ir tvirtinimo elementais (vyriais) | m2 | 69.09 | 665.08 | 45950.38 | 0 | 0 | 69.09 | 45950.38 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
238 | 7 | 160 |  | Priešgaisrinės (EI30-C1) šachtų durys su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais | m2 | 29.4 | 642.15 | 18879.21 | 0 | 0 | 29.4 | 18879.21 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
239 | 7 | 161 |  | Priešdūminės durys su fasoninėmis dalimis (spynomis, rankenomis, apvadais, kur reikalinga pritraukėjais, stabdymo priemonėmis) ir tvirtinimo elementais (vyriais) | m2 | 49.73 | 621.4 | 30902.22 | 0 | 0 | 49.73 | 30902.22 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
240 | 7 | 162 |  | Priešdūminės šachtų durys su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais | m2 | 16.08 | 768.82 | 12362.63 | 0 | 0 | 16.08 | 12362.63 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
241 | 7 | 163 |  | Aliuminio profilio įstiklintos iš grūdinto stiklo, priešgaisrinės EI60-C3 durys (spynomis, rankenomis, apvadais, kur reikalinga pritraukėjais, stabdymo priemonėmis) ir tvirtinimoelementais (vyriais) | m2 | 19.74 | 1011.24 | 19961.88 | 0 | 0 | 19.74 | 19961.88 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
242 |  | 164 |  | Durų staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas ir sandarinimas - keičiamos durys | m | 978.2 | 6.91 | 6759.36 | 0 | 0 | 978.2 | 6759.36 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 165 |  | LST EN 179 serijos standarto reikalavimus atitinkančių užraktai | vnt. | 18 | 246.11 | 4429.98
243 | 1 |  |  | KITI DARBAI
244 | 8 | 166 |  | Roletai PVC langams (įrengiami visiems PVC langams, išskyrus rūsio ir laiptinės langus) | m2 | 399.64 | 37.15 | 14846.63 | 0 | 0 | 399.64 | 14846.63 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
245 | 8 | 167 |  | Markizės šlaitinio stogo mediniams stoglangiams | m2 | 44.4 | 147.88 | 6565.87 | 0 | 0 | 44.4 | 6565.87 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
246 |  | 168 |  | Esamų metalinių laiptų turėklų nušveitimo, stiprinimo (kur reikalinga), paruošimo dažymui ir dažymo darbai, kai turėklų aukštis >1,00m | m2 | 142.2 | 22.02 | 3131.24 | 0 | 0 | 142.2 | 3131.24 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
247 |  | 169 |  | Esamų medinių laiptų porankių nušveitimo, atstatymo ar pakeitimo (kur reikalinga), paruošimo dažymui ir dažymo darbai | m | 158 | 21.52 | 3400.16 | 0 | 0 | 158 | 3400.16 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
248 | 2 | 170 |  | Esamo lifto demontavimas ir įrangos utilizavimas.Esamos šachtos sutvarkymas naujo lifto montavimui. | kompl | 1 | 7534.21 | 7534.21
249 |  | 171 |  | Lifto įrengimas. | kompl | 1 | 40687.92 | 40687.92 | 0 | 0 | 1 | 40687.92 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
250 |  | 172 |  | Esama ryšio įrangos vieta ant pastato sutapdinto stogo turi būti išardoma, atstatant toje vietoje naują stogo dangą kaip ir visame sutapdintame stoge | kompl | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
251 |  | 173 |  | Gesintuvų įrengimas pagal gaisrinės saugos reikalavimus. | kompl | 1 | 1004.64 | 1004.64
252
253
254
255 |  |  |  | IŠ VISO (žiniaraštyje), Eur be PVM: |  |  |  | 1956380.39 |  | 0 |  | 1956380.39 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Suma | Skirtumas
256 |  |  |  | iš jų, energijos efektyvumo didinančios priemonės, Eur be PVM: |  |  |  | 460358.57 |  | 0 |  | 460358.57 |  | 0 | 0% | EEDP | 460358.57 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460358.57
257 |  |  |  | iš jų, kiti darbai, Eur be PVM: |  |  |  | 1496021.82 |  | 0 |  | 1496021.82 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
258
259 | 1 | Žiniaraščio Nr.: |  | 3 | [103 empty] | G1: UŽSAKOVO INFORMACIJA -NETRINTI |  |  |  | 1
260 | 1 | Žin. pavadinimas: |  | SK (Konstrukcijų dalis) | [122 empty] | 1
261
262 |  | Eil. Nr. | EEDP* (Taip/Ne) | Pavadinimas | Mato vnt. | Sutartinis kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Atlikta nuo darbų pradžios |  | Likutis |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  | Alikta nuo pradžios, proc. | Energijos taupymo priemonių grupės Nr.1 | EEDP (pagal sutartį) | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.1 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.2 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.3 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.4 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.5 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.6 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.7 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.8 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.9 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.10 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.11 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.12 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.13 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.14 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.15 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.16 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.17 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.18 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.19 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.20 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.21 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.22 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.23 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.24 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.25 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.26 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.27 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.28 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.29 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.30 (data) |  | EEDP | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr.
263 | [6 empty] | Vnt. kaina | Kaina, iš viso | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  |  |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16
264 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
265 | 1 | 1 |  | PAMATŲ APŠILTINIMAS IR LAUKO LAIPTŲ REMONTAS
266 |  | 2 | Taip | Atšokusio tinko nuo cokolio nudaužymas ir pertinkavimas išlyginant paviršių kur reikia | m2 | 72.6 | 25.52 | 1852.75 | 0 | 0 | 72.6 | 1852.75 |  | 0 | 0% |  | 1852.75 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
267 |  | 3 | Taip | Pamato nuvalymas po atkasimo | m2 | 348.9 | 4.78 | 1667.74 | 0 | 0 | 348.9 | 1667.74 |  | 0 | 0% |  | 1667.74 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
268 | 2 | 4 | Taip | Esamų g/b šviesduobių išmontavimas | kompl | 4 | 81.55 | 326.2 | 0 | 0 | 4 | 326.2 |  | 0 | 0% |  | 326.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
269 |  | 5 | Taip | Naujų g/b šviesduobių įrengimas | kompl | 4 | 784.24 | 3136.96 | 0 | 0 | 4 | 3136.96 |  | 0 | 0% |  | 3136.96 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
270 |  | 6 | Taip | Teptinės hidroizoliacijos (Bituminė mastika) ant pamatų įrengimas, 1 sluoksnis. | m2 | 348.9 | 10.24 | 3572.74 | 0 | 0 | 348.9 | 3572.74 |  | 0 | 0% |  | 3572.74 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
271 |  | 7 | Taip | Pamato (požeminės dalies) šiltinimas 200 mm. ekstruzinio polistireninio putplasčio XPS, F-300 plokštėmis, X<0,036 W/(m-K) | m2 | 319.2 | 34.83 | 11117.74 | 0 | 0 | 319.2 | 11117.74 |  | 0 | 0% |  | 11117.74 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
272 |  | 8 | Taip | Drenažinės membranos įrengimas | m2 | 334.1 | 7.49 | 2502.41 | 0 | 0 | 334.1 | 2502.41 |  | 0 | 0% |  | 2502.41 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
273 |  | 9 | Taip | Esamo cokolio viršžeminės dalies nuvalymas ir padengimas antipelėsinėmis priemonėmis | m2 | 141.3 | 5.92 | 836.5 | 0 | 0 | 141.3 | 836.5 |  | 0 | 0% |  | 836.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
274 |  | 10 | Taip | Cokolinio profilio įrengimas (esamo cokolio lygyje) | m | 150 | 11.17 | 1675.5 | 0 | 0 | 150 | 1675.5 |  | 0 | 0% |  | 1675.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
275 |  | 11 | Taip | Pamato (viršžeminės dalies) šiltinimas 200 mm. polistireninio putplasčio EPS100 neoporas plokštėmis, X<0,031 W/(m^K), tvirtinant klijais ir smeigėmis | m2 | 141.3 | 30.06 | 4247.48 | 0 | 0 | 141.3 | 4247.48 |  | 0 | 0% |  | 4247.48 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
276 |  | 12 | Taip | Durų angokraščių (cokolinėje dalyje) šiltinimas 30 mm. polistireninio putplasčio EPS100 neoporas plokštėmis, X<0,031 W/(m-K) | m2 | 1.3 | 15.4 | 20.02 | 0 | 0 | 1.3 | 20.02 |  | 0 | 0% |  | 20.02 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
277 |  | 13 | Taip | Rūsio langų angokraščių (cokolinėje dalyje) šiltinimas 30 mm. polistireninio putplasčio EPS100 neoporas plokštėmis, X<0,031 W/(m-K) | m2 | 12.2 | 15.4 | 187.88 | 0 | 0 | 12.2 | 187.88 |  | 0 | 0% |  | 187.88 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
278 |  | 14 | Taip | Esamų ir projektuojamų šviesduobių (šoninių, viršutinių ir vidinių dalių) gruntavimas | m2 | 80.31 | 0.97 | 77.9 | 0 | 0 | 80.31 | 77.9 |  | 0 | 0% |  | 77.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
279 |  | 15 | Taip | Esamų ir projektuojamų šviesduobių šiltinimas 50 mm. ekstruzinio polistireninio putplasčio XPS, F-300 plokštėmis, X<0,036 | m2 | 51.7 | 20.28 | 1048.48 | 0 | 0 | 51.7 | 1048.48 |  | 0 | 0% |  | 1048.48 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
280 |  | 16 | Taip | Kalaus ketaus grotelių su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais įrengimas esamoms ir projektuojamoms šviesduobėms | kompl | 19 | 159.06 | 3022.14 | 0 | 0 | 19 | 3022.14 |  | 0 | 0% |  | 3022.14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
281 |  | 17 | Taip | Esamų laiptų aikštelių ir laiptų pakopų remontas remontiniu skiediniu, sluoksnio storis 20 mm. | m2 | 117.7 | 43.46 | 5115.24 | 0 | 0 | 117.7 | 5115.24 |  | 0 | 0% |  | 5115.24 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
282 |  | 18 | Taip | Esamo panduso remontas remontiniu skiediniu, sluoksnio storis 20 mm. | kompl | 1 | 711.06 | 711.06 | 0 | 0 | 1 | 711.06 |  | 0 | 0% |  | 711.06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
283 |  | 19 | Taip | Laiptų aikštelių ir laiptų pakopų vertikalių sienučių remontas remontiniu skiediniu | m2 | 25.6 | 31 | 793.6 | 0 | 0 | 25.6 | 793.6 |  | 0 | 0% |  | 793.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
284 |  | 20 | Taip | Panduso vertikalių sienučių remontas remontiniu skiediniu | m2 | 20.4 | 31 | 632.4 | 0 | 0 | 20.4 | 632.4 |  | 0 | 0% |  | 632.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
285 | 1 | 21 |  | LAUKO SIENŲ APŠILTINIMAS
286 |  | 22 | Taip | Fasadiniai pastoliai ir jų uždengimas apsaugine danga | kompl. | 1 | 40327.92 | 40327.92 | 0 | 0 | 1 | 40327.92 |  | 0 | 0% |  | 40327.92 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
287 |  | 23 | Taip | Esamų šilumos siurblių su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais išorinių blokų nukėlimo darbai | kompl | 1 | 1816.2 | 1816.2 | 0 | 0 | 1 | 1816.2 |  | 0 | 0% |  | 1816.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
288 |  | 24 | Taip | Atšokusio tinko nuo sienų nudaužymas ir pertinkavimas išlyginant paviršių kur reikia | m2 | 154.8 | 31 | 4798.8 | 0 | 0 | 154.8 | 4798.8 |  | 0 | 0% |  | 4798.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
289 |  | 25 | Taip | Esamo fasado nuvalymas ir padengimas antipelėsinėmis priemonėmis | m2 | 2547.8 | 3.83 | 9758.07 | 0 | 0 | 2547.8 | 9758.07 |  | 0 | 0% |  | 9758.07 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
290 |  | 26 | Taip | Esamų pastato lauko lubų dangos (ties įėjimu į pastatą) nuvalymas ir padengimas antipelėsinėmis priemonėmis | kompl | 1 | 380 | 380 | 0 | 0 | 1 | 380 |  | 0 | 0% |  | 380 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
291 |  | 27 | Taip | Pastato sienų šiltinimas 200 mm. polistireninio putplasčio EPS70 neoporas plokštėmis, X<0,032 W (imK), tvirtinant klijais ir smeigėmis | m2 | 2155.3 | 25.97 | 55973.14 | 0 | 0 | 2155.3 | 55973.14 |  | 0 | 0% |  | 55973.14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
292 |  | 28 | Taip | Pastato sienų šiltinimas 50 mm. polistireninio putplasčio EPS70 neoporas plokštėmis, X<0,032 W/(m-K), tvirtinant klijais ir smeigėmis | m2 | 68.3 | 17.29 | 1180.91 | 0 | 0 | 68.3 | 1180.91 |  | 0 | 0% |  | 1180.91 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
293 |  | 29 | Taip | Lauko perdangos (ties įėjimu, iš apačios) šiltinimas 200 mm. polistireninio putplasčio EPS70 neoporas plokštėmis, X<0,032 W/(m^K), tvirtinant klijais ir smeigėmis | m2 | 20.4 | 27.67 | 564.47 | 0 | 0 | 20.4 | 564.47 |  | 0 | 0% |  | 564.47 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
294 |  | 30 | Taip | Pastato langų angokraščių šiltinimas 30 mm. polistireninio putplasčio EPS70 neoporas plokštėmis, X<0,032 W/(m^K) | m2 | 234.7 | 15.02 | 3525.19 | 0 | 0 | 234.7 | 3525.19 |  | 0 | 0% |  | 3525.19 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
295 |  | 31 | Taip | Pastato durų, vartų angokraščių šiltinimas 30 mm. polistireninio putplasčio EPS70 neoporas plokštėmis, X<0,032 W/(m^K) | m2 | 24.7 | 15.02 | 370.99 | 0 | 0 | 24.7 | 370.99 |  | 0 | 0% |  | 370.99 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
296 |  | 32 | Taip | Pastato lauko sienų armavimo (įskaitant langų ir durų angokraščius) iš dviejų armavimo sluoksnių su tinkleliu įrengimas | m2 | 685.2 | 13.84 | 9483.17 | 0 | 0 | 685.2 | 9483.17 |  | 0 | 0% |  | 9483.17 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
297 |  | 33 | Taip | Pastato lauko sienų armavimo (įskaitant langų ir durų angokraščius) iš vieno armavimo sluoksnio su tinkleliu įrengimas | m2 | 1749.3 | 10.15 | 17755.4 | 0 | 0 | 1749.3 | 17755.4 |  | 0 | 0% |  | 17755.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
298 |  | 34 | Taip | Pastato lauko sienų armavimo (įskaitant durų ir langų angokraščius) iš dviejų armavimo sluoksnių su tinkleliu įrengimas (Paruošimas akmens masės plytelių fasado apdailai) | m2 | 68.8 | 13.84 | 952.19 | 0 | 0 | 68.8 | 952.19 |  | 0 | 0% |  | 952.19 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
299 |  | 35 | Taip | Angokraščių armavimas armuojant tinkleliu | m | 546 | 3.47 | 1894.62 | 0 | 0 | 546 | 1894.62 |  | 0 | 0% |  | 1894.62 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
300 |  | 36 | Taip | Pastato kolonų armavimo iš armavimo sluoksnio su tinkleliu įrengimas, I atsparumo smūgiams klasės, įrengimas | m2 | 26.6 | 13.84 | 368.14 | 0 | 0 | 26.6 | 368.14 |  | 0 | 0% |  | 368.14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
301 |  | 37 | Taip | Pastato kolonų armavimo iš armavimo sluoksnio su tinkleliu įrengimas, III atsparumo smūgiams klasės, įrengimas | m2 | 29.9 | 10.15 | 303.49 | 0 | 0 | 29.9 | 303.49 |  | 0 | 0% |  | 303.49 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
302 |  | 38 | Taip | Pastato rygelių (iš apačios ir šonų) šiltinimas 50 mm. polistireninio putplasčio EPS70 neoporas plokštėmis, X<0,032 W/(m^K), tvirtinant klijais ir smeigėmis | m2 | 56.8 | 17.29 | 982.07 | 0 | 0 | 56.8 | 982.07 |  | 0 | 0% |  | 982.07 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
303 |  | 39 | Taip | Pastato rygelių armavimo iš armavimo sluoksnio su tinkleliu įrengimas, I atsparumo smūgiams klasės, įrengimas | m2 | 22.7 | 13.67 | 310.31 | 0 | 0 | 22.7 | 310.31 |  | 0 | 0% |  | 310.31 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
304 |  | 40 | Taip | Pastato rygelių armavimo iš armavimo sluoksnio su tinkleliu įrengimas, III atsparumo smūgiams klasės, įrengimas | m2 | 34.1 | 10.28 | 350.55 | 0 | 0 | 34.1 | 350.55 |  | 0 | 0% |  | 350.55 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
305 |  | 41 | Taip | Pastato rygelių (iš viršaus) šiltinimas 50 mm. kietos mineralinės vatos plokštėmis k<0,038 W/(m^K) | m2 | 18.9 | 18.65 | 352.49 | 0 | 0 | 18.9 | 352.49 |  | 0 | 0% |  | 352.49 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
306 |  | 42 | Taip | Esamo panduso neįgaliesiems armavimo iš armavimo sluoksnio su tinkleliu įrengimas (atraminių sienelių šoninių ir viršutinių dalių) paruošimas klijuojamoms akmens masės plytelėms. | m2 | 31.4 | 13.84 | 434.58 | 0 | 0 | 31.4 | 434.58 |  | 0 | 0% |  | 434.58 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
307 |  | 43 | Taip | Naujų nerūdijančio plieno (arba metalinių milteliniu būdu dažytų) turėklų įrengimo darbai, h=1,10 m | m | 53.8 | 190.88 | 10269.34 | 0 | 0 | 53.8 | 10269.34 |  | 0 | 0% |  | 10269.34 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
308 | 1 | 44 |  | STOGO REMONTAS | [122 empty] | 1
309 | 2 | 45 | Taip | Esamų parapeto apskardinimų išmontavima | m2 | 147.8 | 3.32 | 490.7 | 0 | 0 | 147.8 | 490.7 |  | 0 | 0% |  | 490.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
310 | 2 | 46 | Taip | Esamų vėdinimo kaminų skardinių stogelių išmontavimas | vnt | 31 | 23.52 | 729.12 | 0 | 0 | 31 | 729.12 |  | 0 | 0% |  | 729.12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
311 | 2 | 47 | Taip | Esamų antenų ir jų laikiklių išmontavimas (nukėlimas) ir atstatymas po apdailos įrengimo | vnt. | 4 | 2184 | 8736 | 0 | 0 | 4 | 8736 |  | 0 | 0% |  | 8736 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
312 | 2 | 48 | Taip | Esamų lietlovių išmontavimas | m | 163 | 1.27 | 207.01 | 0 | 0 | 163 | 207.01 |  | 0 | 0% |  | 207.01 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
313 | 2 | 49 | Taip | Esamų lietvamzdžių išmontavimas | m | 246 | 1.52 | 373.92 | 0 | 0 | 246 | 373.92 |  | 0 | 0% |  | 373.92 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
314 | 2 | 50 | Taip | Esamų įlajų išmontavimas | vnt | 5 | 14.78 | 73.9 | 0 | 0 | 5 | 73.9 |  | 0 | 0% |  | 73.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
315 | 2 | 51 | Taip | Esamų šlaitinio stogo elementų išmontavimas (iki esamų gegnių), sutvarkymas | m2 | 1217.2 | 6.68 | 8130.9 | 0 | 0 | 1217.2 | 8130.9 |  | 0 | 0% |  | 8130.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
316 | 2 | 52 | Taip | Esamo sutapdinto stogo (virš salės ir pagrindinio įėjimo) dangos išmontavimas | m2 | 211.8 | 1.8 | 381.24 | 0 | 0 | 211.8 | 381.24 |  | 0 | 0% |  | 381.24 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
317 | 2 | 53 | Taip | Esamo sutapdinto stogo (virš salės ir pagrindinio įėjimo) apšiltinimo sluoksnio iš 200 mm. mineralinės vatos išmontavimas iki esamų perdangos plokščių | m2 | 211.8 | 2.17 | 459.61 | 0 | 0 | 211.8 | 459.61 |  | 0 | 0% |  | 459.61 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
318 |  | 54 | Taip | Esamų sutapdintų stogų (stogelių ties įėjimu ir garažo stogo) dangos nuvalymas nuo šiukšlių kerpių ir pabarstų, pūslių užtaisymas, sutvarkymas, nukeliant šiukšles žemyn | m2 | 49.4 | 12.27 | 606.14 | 0 | 0 | 49.4 | 606.14 |  | 0 | 0% |  | 606.14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
319 |  | 55 | Taip | Esamų sutapdintų stogelių dangos nuvalymas nuo šiukšlių, kerpių ir pabarstų, pūslių užtaisymas, sutvarkymas, nukeliant šiukšles žemyn | m2 | 20.4 | 12.27 | 250.31 | 0 | 0 | 20.4 | 250.31 |  | 0 | 0% |  | 250.31 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
320 |  | 56 | Taip | Esamų kanalizacijos stovų pastogėje iškėlimas virš naujos stogo dangos | kompl | 1 | 1474.2 | 1474.2 | 0 | 0 | 1 | 1474.2 |  | 0 | 0% |  | 1474.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
321 |  | 57 | Taip | Angų parapete užtaisymas iš silikatinių plytų mūro | m3 | 6.3 | 283.02 | 1783.03 | 0 | 0 | 6.3 | 1783.03 |  | 0 | 0% |  | 1783.03 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
322 |  | 58 | Taip | Vėdinimo kaminų paaukštinimas silikatinių plytų mūru | m3 | 9.6 | 283.02 | 2716.99 | 0 | 0 | 9.6 | 2716.99 |  | 0 | 0% |  | 2716.99 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
323 |  | 59 | Taip | Stogų (įskaitant garažo stogą ir įėjimo stogelius nuolydžių kur reikia formavimas keramzitbetoniu arba smėliu | m2 | 229.2 | 5.02 | 1150.58 | 0 | 0 | 229.2 | 1150.58 |  | 0 | 0% |  | 1150.58 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
324 |  | 60 | Taip | Stogo (virš salės) apšiltinimo įrengimas iš 350 mm. polistireninio putplasčio EPS100, k<0,035 W/(m^K), plokščių | m2 | 164.4 | 25.51 | 4193.84 | 0 | 0 | 164.4 | 4193.84 |  | 0 | 0% |  | 4193.84 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
325 |  | 61 | Taip | Stogo (virš salės) apšiltinimo įrengimas iš 30 mm. kietos mineralinės vatos, k<0,038 W/(m^K), plokščių | m2 | 164.4 | 14.46 | 2377.22 | 0 | 0 | 164.4 | 2377.22 |  | 0 | 0% |  | 2377.22 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
326 |  | 62 | Taip | Stogo (virš pagrindinio įėjimo) apšiltinimo įrengimas iš 350 mm. polistireninio putplasčio EPS100, k<0,035 W/(m^K), plokščių | m2 | 47.4 | 25.51 | 1209.17 | 0 | 0 | 47.4 | 1209.17 |  | 0 | 0% |  | 1209.17 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
327 |  | 63 | Taip | Stogo (virš pagrindinio įėjimo) apšiltinimo įrengimas iš 30 mm. kietos mineralinės vatos, k<0,038 W/(m^K), plokščių | m2 | 47.4 | 14.46 | 685.4 | 0 | 0 | 47.4 | 685.4 |  | 0 | 0% |  | 685.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
328 |  | 64 | Taip | Parapeto (vertikali dalis) apšiltinimas 50 mm. kietos mineralinės vatos plokštėmis k<0,038 W (m^K) | m2 | 66.7 | 23 | 1534.1 | 0 | 0 | 66.7 | 1534.1 |  | 0 | 0% |  | 1534.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
329 |  | 65 | Taip | Parapeto (horizontali dalis) apšiltinimas 50 mm. kietos mineralinės vatos plokštėmis k<0,038 W/(m-K) | m2 | 91.6 | 23 | 2106.8 | 0 | 0 | 91.6 | 2106.8 |  | 0 | 0% |  | 2106.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
330 |  | 66 | Taip | Stogo (virš garažo patalpų) apšiltinimo įrengimas iš 200 mm. polistireninio putplasčio EPS100, k<0,035 W/(m^K), plokščių | m2 | 49.4 | 15.29 | 755.33 | 0 | 0 | 49.4 | 755.33 |  | 0 | 0% |  | 755.33 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
331 |  | 67 | Taip | Stogo (virš garažo patalpų) apšiltinimo įrengimas iš 30 mm. kietos mineralinės vatos, k<0,038 W/(m^K), plokščių | m2 | 49.4 | 14.46 | 714.32 | 0 | 0 | 49.4 | 714.32 |  | 0 | 0% |  | 714.32 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
332 |  | 68 | Taip | Stogelių (ties įėjimais) apšiltinimas 50 mm. kietos mineralinės vatos plokštėmis k<0,038 W/(m^K) | m2 | 20.4 | 23 | 469.2 | 0 | 0 | 20.4 | 469.2 |  | 0 | 0% |  | 469.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
333 |  | 69 | Taip | Pastato sienų (vertikalios dalies 300 mm virš sutapdintų stogų) apšiltinimas ~200 mm. kietos mineralinės vatos plokštėmis k<0,038 W (m^K), gniuždymo įtempis esant 10 proc. deformacijai ne mažiau 60 kPa | m2 | 20.8 | 52.64 | 1094.91 | 0 | 0 | 20.8 | 1094.91 |  | 0 | 0% |  | 1094.91 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
334 |  | 70 | Taip | Parapetinės stogo įlajos, su fasoninėmis dalimis ir savireguliuojančiu kabeliu, įrengimas | kompl | 3 | 194.79 | 584.37 | 0 | 0 | 3 | 584.37 |  | 0 | 0% |  | 584.37 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
335 |  | 71 | Taip | Stogo įlajos, su fasoninėmis dalimis ir savireguliuojančiu (šildomu) kabeliu, įrengimas | kompl | 2 | 194.79 | 389.58 | 0 | 0 | 2 | 389.58 |  | 0 | 0% |  | 389.58 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
336 |  | 72 | Taip | Pažeistų medinių stogo konstrukcijų (mūrlotų, gegnių, stygų, statramsčių ir kt.) keitimo darbai panaudojant laikančioms konstrukcijoms pirmos rūšies medieną. | m3 | 7 | 1055.99 | 7391.93 | 0 | 0 | 7 | 7391.93 |  | 0 | 0% |  | 7391.93 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
337 |  | 73 | Taip | Stogo konstrukcijų įrengimas (paaukštinimas) iš medinių gegnių 80x160 mm. ant esamų stogo gegnių | m2 | 1217.2 | 22.56 | 27460.03 | 0 | 0 | 1217.2 | 27460.03 |  | 0 | 0% |  | 27460.03 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
338 |  | 74 | Taip | Medinių skersinių 50x100 mm po esamomis gegnėmis įrengimas, kas 600 mm | m2 | 1133.6 | 7.5 | 8502 | 0 | 0 | 1133.6 | 8502 |  | 0 | 0% |  | 8502 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
339 |  | 75 | Taip | Medinių skersinių 50x150 mm po esamomis gegnėmis (palėpėje) įrengimas, kas 600 mm | m2 | 83.6 | 18.41 | 1539.08 | 0 | 0 | 83.6 | 1539.08 |  | 0 | 0% |  | 1539.08 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
340 |  | 76 | Taip | Visų medinių stogo konstrukcijų apdorojimas antiseptikais (apsauga nuo puvimo, grybelių ir pelėsių) | kompl | 1 | 5016 | 5016 | 0 | 0 | 1 | 5016 |  | 0 | 0% |  | 5016 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1
341 |  | 77 | Taip | Visų medinių stogo konstrukcijų apdorojimas antipirenais (priešgaisrinė danga) | kompl | 1 | 6094 | 6094 | 0 | 0 | 1 | 6094 |  | 0 | 0% |  | 6094 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
342 |  | 78 | Taip | Medinių ilginių ir grebėstų apdorojimas antiseptikais (apsauga nuo puvimo, grybelių ir pelėsių) | kompl | 1 | 3658.03 | 3658.03 | 0 | 0 | 1 | 3658.03 |  | 0 | 0% |  | 3658.03 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1
343 |  | 79 | Taip | Medinių ilginių ir grebėstų apdorojimas antipirenais (priešgaisrinė danga) | kompl | 1 | 4444.19 | 4444.19 | 0 | 0 | 1 | 4444.19 |  | 0 | 0% |  | 4444.19 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1
344 |  | 80 | Taip | Stogo šiltinimas 430 mm storio minkštos mineralinės vatos plokštėmis, kurių k<0,039 W/(m-K) montuojant tarp medinių elementų. | m2 | 1133.6 | 22.98 | 26050.13 | 0 | 0 | 1133.6 | 26050.13 |  | 0 | 0% |  | 26050.13 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
345 |  | 81 | Taip | Stogo šiltinimas 410 mm storio minkštos mineralinės vatos plokštėmis, kurių k<0,039 W/(m-K) montuojant tarp medinių elementų. | m2 | 83.6 | 22.05 | 1843.38 | 0 | 0 | 83.6 | 1843.38 |  | 0 | 0% |  | 1843.38 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
346 |  | 82 | Taip | Garo izoliacinės plėvelės įrengimas | m2 | 1217.2 | 2.08 | 2531.78 | 0 | 0 | 1217.2 | 2531.78 |  | 0 | 0% |  | 2531.78 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
347 |  | 83 | Taip | Garo izoliacinės plėvelės tvirtinimas iš apačios mediniais ilginiais 50x50 mm (po projektuojamais skersiniais) | m2 | 1217.2 | 3.19 | 3882.87 | 0 | 0 | 1217.2 | 3882.87 |  | 0 | 0% |  | 3882.87 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
348 |  | 84 | Taip | Difuzinės plėvelės po ilginiais ant projektuojamų medinių gegnių įrengimas | m2 | 1217.2 | 4.49 | 5465.23 | 0 | 0 | 1217.2 | 5465.23 |  | 0 | 0% |  | 5465.23 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
349 |  | 85 | Taip | Difuzinės plėvelės tvirtinimas iš viršaus mediniais tašėliais 50x30 mm (ant projektuojamų gegnių) | m2 | 1217.2 | 2.24 | 2726.53 | 0 | 0 | 1217.2 | 2726.53 |  | 0 | 0% |  | 2726.53 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
350 |  | 86 | Taip | Medinių grebėstų 120x30 mm stogo dangos tvirtinimui įrengimas | m2 | 1217.2 | 6.86 | 8349.99 | 0 | 0 | 1217.2 | 8349.99 |  | 0 | 0% |  | 8349.99 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
351 |  | 87 | Taip | Naujų stacionarių metalinių kopėčių laiptinėse (plotis 0,7 m) su tvirtinimo elementais (patekimui ant šlaitinio stogo) įrengimas | kompl | 2 | 612 | 1224 | 0 | 0 | 2 | 1224 |  | 0 | 0% |  | 1224 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
352 |  | 88 | Taip | Vėdinimo šachtų apšiltinimas priešvėjinės mineralinės vatos plokštėmis (virš stogo dangos) k<0,038 W/(m^K), laidumas orui < 35^10"6 m3/(m-sTa) klijavimas ir montavimas tarp karkaso prie šachtų, plokštės storis 50 mm. | m2 | 123.5 | 23.12 | 2855.32 | 0 | 0 | 123.5 | 2855.32 |  | 0 | 0% |  | 2855.32 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
353 |  | 89 | Taip | Apsauginės tvorelės, sniego gaudyklės įrengimas (h >600mm) | m | 152 | 21.69 | 3296.88 | 0 | 0 | 152 | 3296.88 |  | 0 | 0% |  | 3296.88 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
355 |  | 91 | Taip | Metalinės kopėčios skirtingų stogų peraukštėjimo vietose | m | 4 | 122.4 | 489.6 | 0 | 0 | 4 | 489.6 |  | 0 | 0% |  | 489.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
356 |  | 92 | Taip | Metalinės kopėčios su apsauginiais žiedais patekimui nuo sutapdinto stogo ant šlaitinio stogo | m | 4.5 | 155.16 | 698.22 | 0 | 0 | 4.5 | 698.22 |  | 0 | 0% |  | 698.22 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
357 |  | 93 | Taip | Metalinės stogo kopėčios su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais šlaitiniam stogui | m | 89.8 | 53.4 | 4795.32 | 0 | 0 | 89.8 | 4795.32 |  | 0 | 0% |  | 4795.32 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
358 |  | 94 | Taip | Metaliniai stogo tilteliai su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais šlaitiniam stogui | m | 121 | 56.69 | 6859.49 | 0 | 0 | 121 | 6859.49 |  | 0 | 0% |  | 6859.49 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
359 |  | 95 | Taip | Metaliniai perlipimo takai su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais stogų parapetų vietose | vnt. | 3 | 56.93 | 170.79 | 0 | 0 | 3 | 170.79 |  | 0 | 0% |  | 170.79 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
360 |  | 96 | Taip | Metalinės kopėčios perlipimui per parapetus (Ties perlipimo takais per parapetus) | m | 5 | 155.16 | 775.8 | 0 | 0 | 5 | 775.8 |  | 0 | 0% |  | 775.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
361 |  | 97 | Taip | Lifto šachtos vėdinimo kaminėlio iš skardos su 50 mm. vatos apšiltinimu įrengimas (d400, su skardos lankstiniu, hermetiku, sąvarža) | kompl | 1 | 155.36 | 155.36 | 0 | 0 | 1 | 155.36 |  | 0 | 0% |  | 155.36 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
362 |  | 98 | Taip | Automatinė garsinė paukščių atbaidymo sistema (360°) su tvirtinimo laikikliu ant stogo | kompl | 1 | 1666.3 | 1666.3 | 0 | 0 | 1 | 1666.3 |  | 0 | 0% |  | 1666.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
363 | 1 | 99 |  | DENGINIO PLOKŠČIŲ (ĮSKAITANT MONOLITINIUS RUOŽUS) STIPRINIMO DARBAI
364 |  | 100 | Taip | MSST-1. (dvitėja sija IPE160, S275, l=4920mm, 2 vnt.; kampuotis 120x120x8, S275, l=1100mm, 1 vnt.; plokštelė 150x150x8, S275, l=1100mm, 2 vnt.;) | kompl | 4 | 1002.36 | 4009.44 | 0 | 0 | 4 | 4009.44 |  | 0 | 0% |  | 4009.44 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
365 |  | 101 | Taip | MSST-2. (dvitėja sija IPE160, S275, l=4940mm, 2 vnt.; kampuotis 120x120x8, S275, l=1100mm, 1 vnt.; plokštelė 150x150x8, S275, l=1100mm, 2 vnt.;) | kompl | 4 | 1002.36 | 4009.44 | 0 | 0 | 4 | 4009.44 |  | 0 | 0% |  | 4009.44 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
366 |  | 102 | Taip | MSST-3. (dvitėja sija IPE160, S275, l=4920mm, 2 vnt.; kampuotis 120x120x8, S275, l=1100mm, 1 vnt.; plokštelė 150x150x8, S275, l=1100mm, 2 vnt.;) | kompl | 3 | 1002.36 | 3007.08 | 0 | 0 | 3 | 3007.08 |  | 0 | 0% |  | 3007.08 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
367 |  | 103 | Taip | MSST-4. (dvitėja sija IPE160, S275, l=4920mm, 1 vnt.; dvitėja sija IPE160, S275, l=1100mm, 1 vnt.; kampuotis 120x120x8, S275, l=1100mm, 1 vnt.; plokštelė 150x150x8, S275, l=1100mm, 2 vnt.;) | kompl | 6 | 652.75 | 3916.5 | 0 | 0 | 6 | 3916.5 |  | 0 | 0% |  | 3916.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
368 |  | 104 | Taip | MSST-5. (dvitėja sija IPE160, S275, l=5910mm, 1 vnt.; armuotas monolitinis betonas C20/25) | kompl | 1 | 902.71 | 902.71 | 0 | 0 | 1 | 902.71 |  | 0 | 0% |  | 902.71 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
369 |  | 105 | Taip | MSST-6. (dvitėja sija IPE160, S275, l=5240mm, 1 vnt.; armuotas monolitinis betonas C20/25) | kompl | 3 | 999.28 | 2997.84 | 0 | 0 | 3 | 2997.84 |  | 0 | 0% |  | 2997.84 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
370 |  | 106 | Taip | MSST-7. (dvitėja sija IPE180, S275, l=6000mm, 4 vnt.; armuotas monolitinis betonas C20/25) | kompl | 2 | 4235.65 | 8471.3 | 0 | 0 | 2 | 8471.3 |  | 0 | 0% |  | 8471.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 107 |  | MSST-7/2. (dvitėja sija IPE180, S275, l=4400mm, 2 vnt.; armuotas monolitinis betonas C20/25) | kompl | 1 | 2167.4 | 2167.4
371 |  | 108 | Taip | MSST-8. (metalinė kolona 100x100x8, S275, l=2200mm, 2 vnt.; lovinis profilis UPN 140, S275, l=2060mm, 1 vnt.; lovinis profilis UPN 140, S275, l=4200mm, 1 vnt.; armuotas monolitinis betonas C20/25) | kompl | 1 | 461.72 | 461.72 | 0 | 0 | 1 | 461.72 |  | 0 | 0% |  | 461.72 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
372 |  | 109 | Taip | G/b polius, D300, L=2,0 m (po metalinėmis kolonomis) | vnt | 2 | 97.55 | 195.1 | 0 | 0 | 2 | 195.1 |  | 0 | 0% |  | 195.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
373 |  | 110 | Taip | MSST-9. (dvitėja sija IPE160, S275, l=2930mm, 1 vnt.; dvitėja sija IPE160, S275, l=4790mm, 1 vnt.; armuotas monolitinis betonas C20/25) | kompl | 3 | 872.43 | 2617.29 | 0 | 0 | 3 | 2617.29 |  | 0 | 0% |  | 2617.29 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
374 |  | 111 | Taip | Plieninių elementų gruntavimas 120mk | m2 | 95.7 | 1.89 | 180.87 | 0 | 0 | 95.7 | 180.87 |  | 0 | 0% |  | 180.87 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
375 |  | 112 | Taip | Angos 2200x390 mm įrengimas pjaunant esamą g/b plokštę išilgai ir išardant nebereikalingą g/b plokštės dalį. | vnt | 1 | 83.27 | 83.27 | 0 | 0 | 1 | 83.27 |  | 0 | 0% |  | 83.27 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
376 |  | 113 | Taip | Angos 2200x590 mm įrengimas pjaunant esamą g/b plokštę išilgai ir išardant nebereikalingą g/b plokštės dalį. | vnt | 2 | 109.4 | 218.8 | 0 | 0 | 2 | 218.8 |  | 0 | 0% |  | 218.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
377 | 1 |  |  | KITI DARBAI | [122 empty] | 1
378 |  | 114 | Taip | Pagrindo įrengimas (šaldymo įrangai), panaudojant G/b polius, D300, L=2,0 m ir metalinį karkasą su vaikščiojimo taku. | kompl | 4 | 1819.27 | 7277.08 | 0 | 0 | 4 | 7277.08 |  | 0 | 0% |  | 7277.08 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1
379 | 2 | 115 | Taip | Esamo skardinio stogo su konstrukcijomis, išmontavimo darbai | kompl | 1 | 95.1 | 95.1 | 0 | 0 | 1 | 95.1 |  | 0 | 0% |  | 95.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
380 | 2 | 116 | Taip | Esamų karkasinių sienų (atitvarų) su visomis konstrukcijomis ir kitais elementais ant jų išmontavimo darbai | kompl | 1 | 291.53 | 291.53 | 0 | 0 | 1 | 291.53 |  | 0 | 0% |  | 291.53 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
381 | 3 | 117 | Taip | Esamos grindų dangos ir grindų konstrukcijos, išmontavimo darbai iki esamų stogo konstrukcijų | kompl | 1 | 108.73 | 108.73 | 0 | 0 | 1 | 108.73 |  | 0 | 0% |  | 108.73 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
382 | 1 | 118 |  | KITI LAUKO DARBAI
383 |  | 119 |  | Rūkymo vietos įrengimas (panaudojant 100x100 mm. metalines kolonas ir stiklines pertvaras) | kompl | 1 | 873.6 | 873.6 | 0 | 0 | 1 | 873.6 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
384 |  | 120 |  | Esamų g/b atraminių sienelių remontas cementiniu remontiniu mišiniu | m2 | 123.2 | 31 | 3819.2 | 0 | 0 | 123.2 | 3819.2 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
385 |  | 121 |  | Esamų g/b atraminių sienučių viršutinių dalių (gelžbetoninių) remontas cementiniu remontiniu mišiniu | m2 | 32.5 | 31 | 1007.5 | 0 | 0 | 32.5 | 1007.5 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
386 |  | 122 |  | Kiemo laiptų remontas cementiniu remontiniu mišiniu, sluoksnio storis 40 mm | m2 | 6.5 | 51.34 | 333.71 | 0 | 0 | 6.5 | 333.71 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
387 | 1 | 123 |  | ELEKTROS TRANSFORMATORINĖS REMONTAS
388 | 2 | 124 |  | Esamos elektros transformatorinės lietaus surinkimo sistemos (lietvamzdžių ir lietlovių) išmontavimas | kompl | 1 | 50.8 | 50.8 | 0 | 0 | 1 | 50.8 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
389 | 2 | 125 |  | Esamos elektros transformatorinės šlaitinio stogo dangos nuardymas | m2 | 71.8 | 1.89 | 135.7 | 0 | 0 | 71.8 | 135.7 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
390 | 2 | 126 |  | Esamos elektros transformatorinės medinių karnizo pakalimų nuardymas | m2 | 10 | 1.71 | 17.1 | 0 | 0 | 10 | 17.1 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
391 |  | 127 |  | Elektros transformatorinės cokolio remontas, nelygumų ir įtrūkimų tvarkymas tinko remontiniu mišiniu | m2 | 18.4 | 18.71 | 344.26 | 0 | 0 | 18.4 | 344.26 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
392 |  | 128 |  | Elektros transformatorinės cokolio armavimo iš armavimo sluoksnio su tinkleliu įrengimas | m2 | 18.4 | 13.67 | 251.53 | 0 | 0 | 18.4 | 251.53 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
393 |  | 129 |  | Elektros transformatorinės sienų remontas, nelygumų ir įtrūkimų tvarkymas tinko remontiniu mišiniu | m2 | 171.7 | 18.71 | 3212.51 | 0 | 0 | 171.7 | 3212.51 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
394 |  | 130 |  | Elektros transformatorinės sienų (įskaitant langų ir durų angokraščius) armavimo iš armavimo sluoksnio su tinkleliu įrengimas, I atsparumo smūgiams klasės. | m2 | 171.7 | 13.67 | 2347.14 | 0 | 0 | 171.7 | 2347.14 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
395 | 1 | 131 |  | VIDAUS DARBAI
396 |  | 132 |  | Sienų, nišų užmūrijimas iš silikatinių plytų mūro (naikinamų durų, nišų vietose) | m3 | 10.1 | 501.87 | 5068.89 | 0 | 0 | 10.1 | 5068.89 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
397 |  | 133 |  | Angų užmūrijimas iš silikatinių plytų mūro (esamos vėdinimo šachtų angos) | m3 | 0.5 | 501.87 | 250.94 | 0 | 0 | 0.5 | 250.94 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
398 |  | 134 |  | Mūrinių sienų laiptinėse iš akyto betono blokelių mūro įrengimas, T=200 mm. | m3 | 12.3 | 239.19 | 2942.04 | 0 | 0 | 12.3 | 2942.04 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
399 |  | 135 |  | Naujų metalinių laikiklių (laiptų porankiams) su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais įrengimas | vnt | 82 | 23.91 | 1960.62 | 0 | 0 | 82 | 1960.62 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
400 |  | 136 |  | Naujų dažytų medinių laiptų porankių laiptinėse su fasoninėmis dalimis įrengimo darbai | m | 82 | 40.44 | 3316.08 | 0 | 0 | 82 | 3316.08 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
401 | 1 | 137 |  | SĄRAMŲ ĮRENGIMAS
402 |  | 138 |  | SA-1. (loviai UPN 280, S275, l=2870mm, 2vnt., varžtai M16, l=250mm, 6vnt., juosta 4x100x270, 9vnt.) | kompl | 2 | 541.53 | 1083.06 | 0 | 0 | 2 | 1083.06 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
403 |  | 139 |  | SA-2. (loviai UPN 280, S275, l=2500mm, 2vnt., varžtai M16, l=250mm, 5vnt., juosta 4x100x270, 7vnt.) | kompl | 2 | 473.84 | 947.68 | 0 | 0 | 2 | 947.68 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
404 |  | 140 |  | SA-3. (loviai UPN 280, S275, l=2240mm, 2vnt., varžtai M16, l=250mm, 4vnt., juosta 4x100x270, 6vnt.) | kompl | 2 | 428.71 | 857.42 | 0 | 0 | 2 | 857.42 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
405 |  | 141 |  | SA-4. (loviai UPN 160, S275, l=2100mm, 2vnt., varžtai M16, l=300mm, 4vnt., juosta 4x100x300, 6vnt.) | kompl | 1 | 180.51 | 180.51 | 0 | 0 | 1 | 180.51 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
406 |  | 142 |  | SA-5. (loviai UPN 140, S275, l=1600mm, 2vnt., varžtai M16, l=310mm, 2vnt., juosta 4x100x310, 3vnt.) | kompl | 9 | 115.33 | 1037.97 | 0 | 0 | 9 | 1037.97 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
407 |  | 143 |  | SA-6. (lovys UPN 80, S275, l=1600mm, 1vnt.) | kompl | 3 | 30.08 | 90.24 | 0 | 0 | 3 | 90.24 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
408 |  | 144 |  | SA-7. (lovys UPN 80, S275, l=1500mm, 1vnt.) | kompl | 2 | 33.85 | 67.7 | 0 | 0 | 2 | 67.7 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
409 |  | 145 |  | SA-8. (loviai UPN 280, S275, l=2000mm, 3vnt., varžtai M16, l=270mm, 4vnt., juosta 4x100x270, 6vnt.) | kompl | 2 | 564.09 | 1128.18 | 0 | 0 | 2 | 1128.18 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
410 |  | 146 |  | Sąramų plieninių elementų gruntavimas 120mk | m2 | 59.9 | 1.89 | 113.21 | 0 | 0 | 59.9 | 113.21 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
411 |  | 147 |  | Armuotas betonas C16/20 metalinių sąramų tarpų užpildymui | m3 | 2.1 | 445.98 | 936.56 | 0 | 0 | 2.1 | 936.56 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
412 |  | 148 |  | SA-9. (g/b gaminys 200x190x1400 mm) | vnt | 7 | 158.63 | 1110.41 | 0 | 0 | 7 | 1110.41 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
413 |  | 149 |  | SA-10. (g/b gaminys 200x190x2000 mm) | vnt | 1 | 240.09 | 240.09 | 0 | 0 | 1 | 240.09 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
414 | 1 | 150 |  | KITI DARBAI (ardymas)
415 |  | 151 |  | G/b kolonos 400x600 mm. pirmame aukšte įrengimas išardomo mūro vietoje | kompl | 5 | 346.08 | 1730.4 | 0 | 0 | 5 | 1730.4 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
416 | 2 | 152 |  | Silikatinių plytų mūro išardymas naujai įrengiamų kolonų vietoje | m3 | 10.9 | 66.94 | 729.65 | 0 | 0 | 10.9 | 729.65 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [20 empty] | 1
417 |  | 153 |  | Esamų G/B perdangų išramstymas įrengiant g/b kolonas pirmame aukšte | kompl | 5 | 189.8 | 949 | 0 | 0 | 5 | 949 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
418 | 2 | 154 |  | Esamos silikatinių plytų mūro pertvaros išardymas (tarp patalpų 1-48 ir 1-49) | m3 | 1.46 | 66.94 | 97.73 | 0 | 0 | 1.46 | 97.73 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
419 |  | 155 |  | Naujos silikatinių plytų mūro pertvaros įrengimas (tarp patalpų 1-48 ir 1-49) | m3 | 1.89 | 66.94 | 126.52 | 0 | 0 | 1.89 | 126.52 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
420 | 2 | 156 |  | Esamos g/b lauko laiptų sienelės išmontavimas ties fasadiniu įėjimu (ašyse 6-7) | m | 1.7 | 66.74 | 113.46 | 0 | 0 | 1.7 | 113.46 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
421 | 2 | 157 |  | Dalies esamų lauko laiptų pakopų išmontavimas ties fasadiniu įėjimu (ašyse 6-7) | m | 1.8 | 14.77 | 26.59 | 0 | 0 | 1.8 | 26.59 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
422 |  | 158 |  | Naujos g/b lauko laiptų sienelės įrengimas ties fasadiniu įėjimu (ašyse 6-7) | m | 2.2 | 178.31 | 392.28 | 0 | 0 | 2.2 | 392.28 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
423 |  |  |  | IŠ VISO (žiniaraštyje), Eur be PVM: |  |  |  | 465218.4 |  | 0 |  | 465218.4 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Suma | Skirtumas
424 |  |  |  | iš jų, energijos efektyvumo didinančios priemonės, Eur be PVM: |  |  |  | 425160.72 |  | 0 |  | 425160.72 |  | 0 | 0% | EEDP | 425160.72 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425160.72
425 |  |  |  | iš jų, kiti darbai, Eur be PVM: |  |  |  | 40057.68 |  | 0 |  | 40057.68 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
426
427 | 1 | Žiniaraščio Nr.: |  | 4 | [103 empty] | G1: UŽSAKOVO INFORMACIJA -NETRINTI
428 | 1 | Žin. pavadinimas: |  | ŠG (Šilumos gamyba)
429
430 |  | Eil. Nr. | EEDP* (Taip/Ne) | Pavadinimas | Mato vnt. | Sutartinis kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Atlikta nuo darbų pradžios |  | Likutis |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  | Alikta nuo pradžios, proc. | Energijos taupymo priemonių grupės Nr.1 | EEDP (pagal sutartį) | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.1 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.2 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.3 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.4 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.5 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.6 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.7 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.8 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.9 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.10 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.11 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.12 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.13 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.14 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.15 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.16 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.17 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.18 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.19 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.20 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.21 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.22 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.23 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.24 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.25 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.26 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.27 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.28 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.29 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.30 (data) |  | EEDP | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr.
431 | [6 empty] | Vnt. kaina | Kaina, iš viso | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  |  |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16
432 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
433 |  | 1 | Taip | Ultragarsinis šilumos kiekio skaitiklis su debitomačiu ir temperatūros davikliais, su nuotoliniu nuskaitymu (perdavimu), energijos matavimo paklaida ±5%, maitinimas iš tinklo, susidedantis iš: Skaičiuotuvo; Srauto matuoklio (ant tiekiamo vamzdyno); Temperatūros jutikliai su įvore (2vnt.); Įvorių temperatūros jutikliams perėjimai (2vnt.). | kompl | 1 | 1121.02 | 1121.02 | 0 | 0 | 1 | 1121.02 |  | 0 | 0% |  | 1121.02 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
434 |  | 2 | Taip | Plokštelinis lituotas šilumokaitis šildymui su gamykline izoliacija | kompl | 1 | 665.75 | 665.75 | 0 | 0 | 1 | 665.75 |  | 0 | 0% |  | 665.75 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
435 |  | 3 | Taip | Plokštelinis lituotas šilumokaitis karštam vandeniui su gamykline izoliacija | kompl | 1 | 1146.94 | 1146.94 | 0 | 0 | 1 | 1146.94 |  | 0 | 0% |  | 1146.94 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
436 |  | 4 | Taip | Plokštelinis lituotas šilumokaitis šilumos tiekimui vėdinimo sistemoms su gamykline izoliacija | kompl | 1 | 911.85 | 911.85 | 0 | 0 | 1 | 911.85 |  | 0 | 0% |  | 911.85 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
437 |  | 5 | Taip | Dvieigis reguliavimo vožtuvas, izoliuotas, su pavara, DN15 | kompl | 1 | 399.89 | 399.89 | 0 | 0 | 1 | 399.89 |  | 0 | 0% |  | 399.89 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
438 |  | 6 | Taip | Dvieigis reguliavimo vožtuvas, izoliuotas, su pavara, DN25 | kompl | 1 | 511.01 | 511.01 | 0 | 0 | 1 | 511.01 |  | 0 | 0% |  | 511.01 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
439 |  | 7 | Taip | Dvieigis reguliavimo vožtuvas, izoliuotas, su pavara, DN15 | kompl | 1 | 399.89 | 399.89 | 0 | 0 | 1 | 399.89 |  | 0 | 0% |  | 399.89 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
440 |  | 8 | Taip | Cirkuliacinis siurblys šildymui, komplekte su prijungimo detalėmis. | kompl | 1 | 1548.17 | 1548.17 | 0 | 0 | 1 | 1548.17 |  | 0 | 0% |  | 1548.17 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
441 |  | 9 | Taip | Cirkuliacinis siurblys karšto vandens ruošimui, komplekte su prijungimo detalėmis ir apsauga nuo sausos eigos. | kompl | 1 | 1024.01 | 1024.01 | 0 | 0 | 1 | 1024.01 |  | 0 | 0% |  | 1024.01 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
442 |  | 10 | Taip | Cirkuliacinis siurblys šilumos tiekimui vėdinimo sistemoms, komplekte su prijungimo detalėmis (pritaikytas glikoliui) | kompl | 1 | 1024.01 | 1024.01 | 0 | 0 | 1 | 1024.01 |  | 0 | 0% |  | 1024.01 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
443 |  | 11 | Taip | Slėgio relė | vnt. | 1 | 169.85 | 169.85 | 0 | 0 | 1 | 169.85 |  | 0 | 0% |  | 169.85 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
444 |  | 12 | Taip | Papildymo skaitiklis (karšto vandens), DN15. | vnt | 1 | 53.86 | 53.86 | 0 | 0 | 1 | 53.86 |  | 0 | 0% |  | 53.86 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
445 |  | 13 | Taip | Šalto vandens skaitiklis k.v. ruošimui, DN32 | kompl | 1 | 177.55 | 177.55 | 0 | 0 | 1 | 177.55 |  | 0 | 0% |  | 177.55 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
446 |  | 14 | Taip | Elektroninis reguliatorius (vienas ar keli) skirtas valdyti šildymo kontūro temperatūrą pagal lauko orotemperatūrą, šilumos tiekimą vėdinimo sistemoms ir karšto vandens temperatūrą, su temp. davikliais, sumontuotas spintoje su atjungimo automatais, rėlėmis, reguliatoriaus kortelės programa, garsine signalizacija, duomenų perdavimo funkcija. | kompl | 1 | 1332.04 | 1332.04 | 0 | 0 | 1 | 1332.04 |  | 0 | 0% |  | 1332.04 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
447 |  | 15 | Taip | Temperatūros jutiklis su panardinama gilze | kompl | 3 | 146.11 | 438.33 | 0 | 0 | 3 | 438.33 |  | 0 | 0% |  | 438.33 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
448 |  | 16 | Taip | Išorės oro temperatūros jutiklis su apsauga nuo tiesioginių saulės spindulių paviršinis (montuoj. ant šiaur. pasato sienos) | kompl | 1 | 66.04 | 66.04 | 0 | 0 | 1 | 66.04 |  | 0 | 0% |  | 66.04 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
449 |  | 17 | Taip | Membraninis išsiplėtimo indas su specialiu atjungimo vožtuvu | kompl | 1 | 257.57 | 257.57 | 0 | 0 | 1 | 257.57 |  | 0 | 0% |  | 257.57 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
450 |  | 18 | Taip | Membraninis išsiplėtimo indas su specialiu atjungimo vožtuvu (pritaikytas glikoliui) | kompl | 1 | 124.87 | 124.87 | 0 | 0 | 1 | 124.87 |  | 0 | 0% |  | 124.87 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
451 |  | 19 | Taip | Virinamas rutulinis ventilis DN65 | vnt | 2 | 178.45 | 356.9 | 0 | 0 | 2 | 356.9 |  | 0 | 0% |  | 356.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
452 |  | 20 | Taip | Rutulinis ventilis su išardoma jungtimi DN65 | vnt | 2 | 114.84 | 229.68 | 0 | 0 | 2 | 229.68 |  | 0 | 0% |  | 229.68 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
453 |  | 21 | Taip | Rutulinis ventilis su išardoma jungtimi DN40 | vnt | 4 | 50.79 | 203.16 | 0 | 0 | 4 | 203.16 |  | 0 | 0% |  | 203.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
454 |  | 22 | Taip | Rutulinis ventilis su išardoma jungtimi (pritaikytas glikoliui) DN65 | vnt | 2 | 86.17 | 172.34 | 0 | 0 | 2 | 172.34 |  | 0 | 0% |  | 172.34 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
455 |  | 23 | Taip | Rutulinis ventilis su išardoma jungtimi DN50 | vnt | 2 | 53.41 | 106.82 | 0 | 0 | 2 | 106.82 |  | 0 | 0% |  | 106.82 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
456 |  | 24 | Taip | Rutulinis ventilis su išardoma jungtimi (pritaikytas glikoliui) DN25 | vnt | 1 | 37.69 | 37.69 | 0 | 0 | 1 | 37.69 |  | 0 | 0% |  | 37.69 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
457 |  | 25 | Taip | Rutulinis ventilis su išardoma jungtimi DN40 | vnt | 3 | 49.48 | 148.44 | 0 | 0 | 3 | 148.44 |  | 0 | 0% |  | 148.44 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
458 |  | 26 | Taip | Rutulinis ventilis su išardoma jungtimi DN32 | vnt | 2 | 38.68 | 77.36 | 0 | 0 | 2 | 77.36 |  | 0 | 0% |  | 77.36 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
459 |  | 27 | Taip | Rutulinis ventilis su išardoma jungtimi DN15 | vnt | 2 | 23.84 | 47.68 | 0 | 0 | 2 | 47.68 |  | 0 | 0% |  | 47.68 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
460 |  | 28 | Taip | Atbulinis vožtuvas žalvarinis, universalus, DN15 | vnt | 1 | 23.44 | 23.44 | 0 | 0 | 1 | 23.44 |  | 0 | 0% |  | 23.44 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
461 |  | 29 | Taip | Atbulinis vožtuvas žalvarinis, universalus, DN32 | vnt | 1 | 33.14 | 33.14 | 0 | 0 | 1 | 33.14 |  | 0 | 0% |  | 33.14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
462 |  | 30 | Taip | Atbulinis vožtuvas žalvarinis, universalus, DN40 | vnt | 1 | 38.71 | 38.71 | 0 | 0 | 1 | 38.71 |  | 0 | 0% |  | 38.71 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
463 |  | 31 | Taip | Atbulinis vožtuvas žalvarinis, universalus (pritaikytas glikoliui), DN25 | vnt | 1 | 27.9 | 27.9 | 0 | 0 | 1 | 27.9 |  | 0 | 0% |  | 27.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
464 |  | 32 | Taip | Rutulinis ventilis manometro tiltui, DN15 | vnt | 2 | 28.51 | 57.02 | 0 | 0 | 2 | 57.02 |  | 0 | 0% |  | 57.02 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
465 |  | 33 | Taip | Rutulinis ventilis prieš nuorintoją, DN15 | vnt | 1 | 28.51 | 28.51 | 0 | 0 | 1 | 28.51 |  | 0 | 0% |  | 28.51 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
466 |  | 34 | Taip | Rutulinis ventilis manometro tiltui (pritaikytas glikoliui), DN15 | vnt | 2 | 28.51 | 57.02 | 0 | 0 | 2 | 57.02 |  | 0 | 0% |  | 57.02 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
467 |  | 35 | Taip | Rutulinis ventilis nuorinimui, DN15 | vnt | 1 | 28.51 | 28.51 | 0 | 0 | 1 | 28.51 |  | 0 | 0% |  | 28.51 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
468 |  | 36 | Taip | Tech. manometras 0..16bar, su trieigiu čiaupu | kompl | 7 | 40.37 | 282.59 | 0 | 0 | 7 | 282.59 |  | 0 | 0% |  | 282.59 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
469 |  | 37 | Taip | Tech. manometras 0..6bar, su trieigiu čiaupu | kompl | 12 | 30.3 | 363.6 | 0 | 0 | 12 | 363.6 |  | 0 | 0% |  | 363.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
470 |  | 38 | Taip | Įleidžiamas termometras su įvore | kompl | 11 | 28.18 | 309.98 | 0 | 0 | 11 | 309.98 |  | 0 | 0% |  | 309.98 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
471 |  | 39 | Taip | Automatinis nuorintojas, DN15 | vnt | 1 | 25.7 | 25.7 | 0 | 0 | 1 | 25.7 |  | 0 | 0% |  | 25.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
472 |  | 40 | Taip | Apsaugos vožtuvas šildymo sistemai, DN20 | vnt | 1 | 37.69 | 37.69 | 0 | 0 | 1 | 37.69 |  | 0 | 0% |  | 37.69 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
473 |  | 41 | Taip | Apsaugos vožtuvas šalto vandens sistemai, DN20 | vnt | 1 | 37.69 | 37.69 | 0 | 0 | 1 | 37.69 |  | 0 | 0% |  | 37.69 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
474 |  | 42 | Taip | Apsaugos vožtuvas šilumos tiekimui vėdinimo sistemoms (pritaikytas glikoliui), DN20 | vnt | 1 | 37.69 | 37.69 | 0 | 0 | 1 | 37.69 |  | 0 | 0% |  | 37.69 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
475 |  | 43 | Taip | Automatinis papildymo vožtuvas su atbuliniu vožtuvu ir manometru, DN15 | vnt. | 1 | 213.56 | 213.56 | 0 | 0 | 1 | 213.56 |  | 0 | 0% |  | 213.56 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
476 |  | 44 | Taip | Filtras, DN65 | vnt | 1 | 100.56 | 100.56 | 0 | 0 | 1 | 100.56 |  | 0 | 0% |  | 100.56 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
477 |  | 45 | Taip | Filtras, DN65 | vnt | 1 | 100.56 | 100.56 | 0 | 0 | 1 | 100.56 |  | 0 | 0% |  | 100.56 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
478 |  | 46 | Taip | Filtras, DN32 | vnt | 1 | 31.66 | 31.66 | 0 | 0 | 1 | 31.66 |  | 0 | 0% |  | 31.66 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
479 |  | 47 | Taip | Filtras, DN40 | vnt | 1 | 36.11 | 36.11 | 0 | 0 | 1 | 36.11 |  | 0 | 0% |  | 36.11 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
480 |  | 48 | Taip | Filtras, DN15 | vnt | 1 | 21.96 | 21.96 | 0 | 0 | 1 | 21.96 |  | 0 | 0% |  | 21.96 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
481 |  | 49 | Taip | Filtras (pritaikytas glikoliui), DN65 | vnt | 1 | 142.36 | 142.36 | 0 | 0 | 1 | 142.36 |  | 0 | 0% |  | 142.36 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
482 |  | 50 | Taip | Drenažinis ventilis su aklėmis, DN20 | kompl | 4 | 27.86 | 111.44 | 0 | 0 | 4 | 111.44 |  | 0 | 0% |  | 111.44 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
483 |  | 51 | Taip | Drenažinis ventilis su aklėmis, DN20 | kompl | 3 | 27.86 | 83.58 | 0 | 0 | 3 | 83.58 |  | 0 | 0% |  | 83.58 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
484 |  | 52 | Taip | Drenažinis ventilis su aklėmis (pritaikytas glikoliui),, DN20 | kompl | 3 | 31.14 | 93.42 | 0 | 0 | 3 | 93.42 |  | 0 | 0% |  | 93.42 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
485 |  | 53 | Taip | Drenažinis ventilis su aklėmis, DN20 | kompl | 1 | 27.86 | 27.86 | 0 | 0 | 1 | 27.86 |  | 0 | 0% |  | 27.86 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
486 |  | 54 | Taip | Flanšinė jungtis, DN65 | vnt | 2 | 105.91 | 211.82 | 0 | 0 | 2 | 211.82 |  | 0 | 0% |  | 211.82 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
487 |  | 55 | Taip | Perėjimas, DN32/DN65 | vnt | 2 | 124.64 | 249.28 | 0 | 0 | 2 | 249.28 |  | 0 | 0% |  | 249.28 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
488 |  | 56 | Taip | Perėjimas, DN50/DN65 | vnt | 2 | 137.75 | 275.5 | 0 | 0 | 2 | 275.5 |  | 0 | 0% |  | 275.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
489 |  | 57 | Taip | Glikolio papildymo stotelė. Plieninė talpa 20 litrų talpos etilenglikolio užpildymui su panardinamu cirkuliaciniu siurbliu, tirpalo lygio davikliais, indikacija apie tirpalo pasibaigimą talpoje | kompl | 1 | 1048.32 | 1048.32 | 0 | 0 | 1 | 1048.32 |  | 0 | 0% |  | 1048.32 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
490 |  | 58 |  | Vamzdynai
491 |  | 59 | Taip | Plieninis, juodas, elektra virintas vamzdis DN15 su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais | m | 5 | 25.33 | 126.65 | 0 | 0 | 5 | 126.65 |  | 0 | 0% |  | 126.65 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
492 |  | 60 | Taip | Tas pats, DN25 | m | 6 | 28.55 | 171.3 | 0 | 0 | 6 | 171.3 |  | 0 | 0% |  | 171.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
493 |  | 61 | Taip | Tas pats, DN32 | m | 12 | 34.66 | 415.92 | 0 | 0 | 12 | 415.92 |  | 0 | 0% |  | 415.92 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
494 |  | 62 | Taip | Tas pats, DN50 | m | 6 | 38.85 | 233.1 | 0 | 0 | 6 | 233.1 |  | 0 | 0% |  | 233.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
495 |  | 63 | Taip | Tas pats, DN65 | m | 18 | 59.77 | 1075.86 | 0 | 0 | 18 | 1075.86 |  | 0 | 0% |  | 1075.86 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
496 |  | 64 | Taip | Plieninis, cinkuotas, vandens-dujų vamzdis su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais DN32 | m | 3 | 36.94 | 110.82 | 0 | 0 | 3 | 110.82 |  | 0 | 0% |  | 110.82 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
497 |  | 65 | Taip | Tas pats, DN40 | m | 6 | 39.02 | 234.12 | 0 | 0 | 6 | 234.12 |  | 0 | 0% |  | 234.12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
498 |  | 66 | Taip | Akmens vatos kevalai dengti armuota aliuminio folija DN15 vamzdžiui, 40mm storio | m | 5 | 9.87 | 49.35 | 0 | 0 | 5 | 49.35 |  | 0 | 0% |  | 49.35 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
499 |  | 67 | Taip | Tas pats, DN25 vamzdžiui, 40mm storio | m | 6 | 10.24 | 61.44 | 0 | 0 | 6 | 61.44 |  | 0 | 0% |  | 61.44 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
500 |  | 68 | Taip | Tas pats, DN32 vamzdžiui, 40mm storio | m | 3 | 10.83 | 32.49 | 0 | 0 | 3 | 32.49 |  | 0 | 0% |  | 32.49 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
501 |  | 69 | Taip | Tas pats, DN40 vamzdžiui, 40mm storio | m | 3 | 12.85 | 38.55 | 0 | 0 | 3 | 38.55 |  | 0 | 0% |  | 38.55 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
502 |  | 70 | Taip | Akmens vatos kevalai dengti armuota aliuminio folija DN32 vamzdžiui, 50mm storio | m | 12 | 12.45 | 149.4 | 0 | 0 | 12 | 149.4 |  | 0 | 0% |  | 149.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
503 |  | 71 | Taip | Tas pats, DN50 vamzdžiui, 50mm storio | m | 6 | 14.8 | 88.8 | 0 | 0 | 6 | 88.8 |  | 0 | 0% |  | 88.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
504 |  | 72 | Taip | Tas pats, DN65 vamzdžiui, 50mm storio | m | 12 | 20.03 | 240.36 | 0 | 0 | 12 | 240.36 |  | 0 | 0% |  | 240.36 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
505 |  | 73 | Taip | Akmens vatos kevalai dengti armuota aliuminio folija DN65 vamzdžiui, 60mm storio | m | 6 | 21.42 | 128.52 | 0 | 0 | 6 | 128.52 |  | 0 | 0% |  | 128.52 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
506 |  | 74 | Taip | Pūsto polietileno termoizoliaciniai kevalai vamzdžiui DN40, 20mm storio | m | 3 | 8.47 | 25.41 | 0 | 0 | 3 | 25.41 |  | 0 | 0% |  | 25.41 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
507 |  | 75 | Taip | Armatūros izoliavimas 40mm storio akmens vatos dembliais dengtais armuota aliuminio folija | m2 | 3 | 34.33 | 102.99 | 0 | 0 | 3 | 102.99 |  | 0 | 0% |  | 102.99 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
508 |  | 76 | Taip | Armatūros izoliavimas 50mm storio akmens vatos dembliais dengtais armuota aliuminio folija | m2 | 3 | 37.35 | 112.05 | 0 | 0 | 3 | 112.05 |  | 0 | 0% |  | 112.05 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
509 |  | 77 | Taip | Armatūros izoliavimas 60mm storio akmens vatos dembliais dengtais armuota aliuminio folija | m2 | 1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 40 |  | 0 | 0% |  | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
510 |  | 78 | Taip | Armatūros izoliavimas 20mm storio pūsto polietileno termoizoliaciniais dembliais | m2 | 1 | 48.72 | 48.72 | 0 | 0 | 1 | 48.72 |  | 0 | 0% |  | 48.72 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
511 |  | 79 | Taip | Vamzdžių paviršių paruošimas, gruntavimas ir dažymas du kartus | m2 | 8 | 69.14 | 553.12 | 0 | 0 | 8 | 553.12 |  | 0 | 0% |  | 553.12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
512 |  | 80 | Taip | Izoliuotų vamzdžių žymėjimas skiriamaisiais žiedais | kompl | 1 | 262.08 | 262.08 | 0 | 0 | 1 | 262.08 |  | 0 | 0% |  | 262.08 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
513 |  | 81 | Taip | Sistemos praplovimas | sist. | 1 | 62.16 | 62.16 | 0 | 0 | 1 | 62.16 |  | 0 | 0% |  | 62.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
514 |  | 82 | Taip | Šilumos punkto hidraulinis bandymas (pirminėje pusėje, ŠP ribose) | sist. | 1 | 316.3 | 316.3 | 0 | 0 | 1 | 316.3 |  | 0 | 0% |  | 316.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
515 |  | 83 | Taip | Šildymo sistemos hidraulinis bandymas (antrinėje pusėje, ŠP ribose) | sist. | 1 | 316.3 | 316.3 | 0 | 0 | 1 | 316.3 |  | 0 | 0% |  | 316.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
516 |  | 84 | Taip | Šilumos tiekimo vėdinimo sistemoms hidraulinis bandymas (antrinėje pusėje, ŠP ribose) | sist. | 1 | 474.45 | 474.45 | 0 | 0 | 1 | 474.45 |  | 0 | 0% |  | 474.45 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
517 |  | 85 | Taip | Karšto vandentiekio sistemos hidraulinis bandymas (antrinėje pusėje, ŠP ribose) | sist. | 1 | 316.3 | 316.3 | 0 | 0 | 1 | 316.3 |  | 0 | 0% |  | 316.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
518 |  | 86 | Taip | Sistemos pildymas glikolio tirpalu 40proc. | Sist. | 1 | 655.2 | 655.2 | 0 | 0 | 1 | 655.2 |  | 0 | 0% |  | 655.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
519 |  | 87 | Taip | Šilumos punkto šiluminis bandymas | kompl | 1 | 524.16 | 524.16 | 0 | 0 | 1 | 524.16 |  | 0 | 0% |  | 524.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
520 | 1 | 88 |  | Demontavimo darbai
521 | 2 | 89 | Taip | Esamo šilumos punkto įrangos ir vamzdžių demontavimas (šilumos apskaita grąžinama šilumos tiekėjui, kita įranga grąžinama savininkui) | kompl | 1 | 1048.32 | 1048.32 | 0 | 0 | 1 | 1048.32 |  | 0 | 0% |  | 1048.32 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
522 |  |  |  | IŠ VISO (žiniaraštyje), Eur be PVM: |  |  |  | 24904.14 |  | 0 |  | 24904.14 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Suma | Skirtumas
523 |  |  |  | iš jų, energijos efektyvumo didinančios priemonės, Eur be PVM: |  |  |  | 24904.14 |  | 0 |  | 24904.14 |  | 0 | 0% | EEDP | 24904.14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24904.14
524 |  |  |  | iš jų, kiti darbai, Eur be PVM: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
525
526 | 1 | Žiniaraščio Nr.: |  | 5 | [103 empty] | G1: UŽSAKOVO INFORMACIJA -NETRINTI
527 | 1 | Žin. pavadinimas: |  | ŠVOK (Šildymas, šilumos tiekimas vėdinimo sistemoms)
528
529 |  | Eil. Nr. | EEDP* (Taip/Ne) | Pavadinimas | Mato vnt. | Sutartinis kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Atlikta nuo darbų pradžios |  | Likutis |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  | Alikta nuo pradžios, proc. | Energijos taupymo priemonių grupės Nr.1 | EEDP (pagal sutartį) | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.1 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.2 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.3 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.4 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.5 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.6 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.7 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.8 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.9 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.10 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.11 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.12 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.13 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.14 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.15 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.16 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.17 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.18 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.19 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.20 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.21 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.22 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.23 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.24 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.25 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.26 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.27 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.28 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.29 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.30 (data) |  | EEDP | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr.
530 | [6 empty] | Vnt. kaina | Kaina, iš viso | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  |  |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16
531 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
532 |  | 1 | Taip | Elektrinis grindinio šildymo kilimėlis su reguliavimo termostatu, 90x80cm, 94W | kompl | 1 | 179.58 | 179.58 | 0 | 0 | 1 | 179.58 |  | 0 | 0% |  | 179.58 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
533 |  | 2 | Taip | Tas pats: 100x80cm, 104W | kompl | 2 | 186.84 | 373.68 | 0 | 0 | 2 | 373.68 |  | 0 | 0% |  | 373.68 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
534 |  | 3 | Taip | Tas pats: 180x100cm, 234W | kompl | 1 | 277.54 | 277.54 | 0 | 0 | 1 | 277.54 |  | 0 | 0% |  | 277.54 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
535 |  | 4 | Taip | Šoninio pajungimo plieninis radiatorius, tvirtinimo detalėmis ir kt. kompl. dalimis 11/300/700; t1/t2/ti -60/40/20°C; At-20°C; Q=198W | kompl | 1 | 52.87 | 52.87 | 0 | 0 | 1 | 52.87 |  | 0 | 0% |  | 52.87 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
536 |  | 5 | Taip | Tas pats:11/500/400; 60/40/20°C; Q=169W | kompl | 4 | 51.05 | 204.2 | 0 | 0 | 4 | 204.2 |  | 0 | 0% |  | 204.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
537 |  | 6 | Taip | Tas pats:11/500/500; 60/40/20°C; Q=212W | kompl | 4 | 53.24 | 212.96 | 0 | 0 | 4 | 212.96 |  | 0 | 0% |  | 212.96 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
538 |  | 7 | Taip | Tas pats:11/500/600; 60/40/20°C; Q=254W | kompl | 1 | 55.62 | 55.62 | 0 | 0 | 1 | 55.62 |  | 0 | 0% |  | 55.62 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
539 |  | 8 | Taip | Tas pats:11/500/700; 60/40/20°C; Q=296W | kompl | 1 | 58.17 | 58.17 | 0 | 0 | 1 | 58.17 |  | 0 | 0% |  | 58.17 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
540 |  | 9 | Taip | Tas pats:11/500/800; 60/40/20°C; Q=339W | kompl | 11 | 60.14 | 661.54 | 0 | 0 | 11 | 661.54 |  | 0 | 0% |  | 661.54 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
541 |  | 10 | Taip | Tas pats:11/500/900; 60/40/20°C; Q=381W | kompl | 18 | 62.85 | 1131.3 | 0 | 0 | 18 | 1131.3 |  | 0 | 0% |  | 1131.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
542 |  | 11 | Taip | Tas pats:11/500/1000; 60/40/20°C; Q=423W | kompl | 41 | 65.58 | 2688.78 | 0 | 0 | 41 | 2688.78 |  | 0 | 0% |  | 2688.78 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
543 |  | 12 | Taip | Tas pats:11/500/1100; 60/40/20°C; Q=466W | kompl | 34 | 68.52 | 2329.68 | 0 | 0 | 34 | 2329.68 |  | 0 | 0% |  | 2329.68 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
544 |  | 13 | Taip | Tas pats:11/500/1200; 60/40/20°C; Q=508W | kompl | 4 | 71.25 | 285 | 0 | 0 | 4 | 285 |  | 0 | 0% |  | 285 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
545 |  | 14 | Taip | Tas pats:11/500/1400; 60/40/20°C; Q=592W | kompl | 3 | 77.04 | 231.12 | 0 | 0 | 3 | 231.12 |  | 0 | 0% |  | 231.12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
546 |  | 15 | Taip | Tas pats:22/300/900; 60/40/20°C; Q=429W | kompl | 1 | 80.52 | 80.52 | 0 | 0 | 1 | 80.52 |  | 0 | 0% |  | 80.52 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
547 |  | 16 | Taip | Tas pats:22/300/1000; 60/40/20°C; Q=477W | kompl | 8 | 84.13 | 673.04 | 0 | 0 | 8 | 673.04 |  | 0 | 0% |  | 673.04 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
548 |  | 17 | Taip | Tas pats:22/300/1100; 60/40/20°C; Q=525W | kompl | 14 | 87.95 | 1231.3 | 0 | 0 | 14 | 1231.3 |  | 0 | 0% |  | 1231.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
549 |  | 18 | Taip | Tas pats:22/300/1200; 60/40/20°C; Q=573W | kompl | 7 | 91.22 | 638.54 | 0 | 0 | 7 | 638.54 |  | 0 | 0% |  | 638.54 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
550 |  | 19 | Taip | Tas pats:22/300/1400; 60/40/20°C; Q=668W | kompl | 6 | 97.78 | 586.68 | 0 | 0 | 6 | 586.68 |  | 0 | 0% |  | 586.68 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
551 |  | 20 | Taip | Tas pats:22/300/1800; 60/40/20°C; Q=859W | kompl | 1 | 101.05 | 101.05 | 0 | 0 | 1 | 101.05 |  | 0 | 0% |  | 101.05 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
552 |  | 21 | Taip | Tas pats:22/500/500; 60/40/20°C; Q=357W | kompl | 2 | 74.84 | 149.68 | 0 | 0 | 2 | 149.68 |  | 0 | 0% |  | 149.68 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
553 |  | 22 | Taip | Tas pats:22/500/800; 60/40/20°C; Q=570W | kompl | 6 | 91.22 | 547.32 | 0 | 0 | 6 | 547.32 |  | 0 | 0% |  | 547.32 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
554 |  | 23 | Taip | Tas pats:22/500/900; 60/40/20°C; Q=642W | kompl | 2 | 96.68 | 193.36 | 0 | 0 | 2 | 193.36 |  | 0 | 0% |  | 193.36 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
555 |  | 24 | Taip | Tas pats:22/500/1000; 60/40/20°C; Q=713W | kompl | 7 | 102.14 | 714.98 | 0 | 0 | 7 | 714.98 |  | 0 | 0% |  | 714.98 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
556 |  | 25 | Taip | Tas pats:22/500/1100; 60/40/20°C; Q=784W | kompl | 4 | 107.6 | 430.4 | 0 | 0 | 4 | 430.4 |  | 0 | 0% |  | 430.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
557 |  | 26 | Taip | Tas pats: 22/500/1200; 60/40/20°C; Q=855W | kompl | 5 | 113.06 | 565.3 | 0 | 0 | 5 | 565.3 |  | 0 | 0% |  | 565.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
558 |  | 27 | Taip | Tas pats: 22/500/1400; 60/40/20°C; Q=998W | kompl | 2 | 123.98 | 247.96 | 0 | 0 | 2 | 247.96 |  | 0 | 0% |  | 247.96 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
559 |  | 28 | Taip | Tas pats: 22/500/1600; 60/40/20°C; Q=1141W | kompl | 9 | 134.9 | 1214.1 | 0 | 0 | 9 | 1214.1 |  | 0 | 0% |  | 1214.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
560 |  | 29 | Taip | Tas pats: 22/500/1800; 60/40/20°C; Q=1283W | kompl | 1 | 144.73 | 144.73 | 0 | 0 | 1 | 144.73 |  | 0 | 0% |  | 144.73 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
561 |  | 30 | Taip | Tas pats: 22/500/2000; 60/40/20°C; Q=1426W | kompl | 1 | 155.65 | 155.65 | 0 | 0 | 1 | 155.65 |  | 0 | 0% |  | 155.65 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
562 |  | 31 | Taip | Tas pats: 22/900/800; 60/40/20°C; Q=899W | kompl | 1 | 125.08 | 125.08 | 0 | 0 | 1 | 125.08 |  | 0 | 0% |  | 125.08 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
563 |  | 32 | Taip | Tas pats: 22/900/1100; 60/40/20°C; Q=1236W | kompl | 1 | 155.65 | 155.65 | 0 | 0 | 1 | 155.65 |  | 0 | 0% |  | 155.65 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
564 |  | 33 | Taip | Tas pats: 22/900/1200; 60/40/20°C; Q=1348W | kompl | 2 | 165.48 | 330.96 | 0 | 0 | 2 | 330.96 |  | 0 | 0% |  | 330.96 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
565 |  | 34 | Taip | Tas pats: 22/900/1600; 60/40/20°C; Q=1798W | kompl | 2 | 205.88 | 411.76 | 0 | 0 | 2 | 411.76 |  | 0 | 0% |  | 411.76 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
566 |  | 35 | Taip | Tas pats: 22/900/1800; 60/40/20°C; Q=2023W | kompl | 1 | 225.54 | 225.54 | 0 | 0 | 1 | 225.54 |  | 0 | 0% |  | 225.54 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
567 |  | 36 | Taip | Tas pats: 33/500/1600; 60/40/20°C; Q=1640W | kompl | 1 | 199.32 | 199.32 | 0 | 0 | 1 | 199.32 |  | 0 | 0% |  | 199.32 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
568 |  | 37 | Taip | Tas pats: 33/500/2000; 60/40/20°C; Q=2050W | kompl | 3 | 230.99 | 692.97 | 0 | 0 | 3 | 692.97 |  | 0 | 0% |  | 692.97 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
569 |  | 38 | Taip | Tas pats: 33/900/1600; 60/40/20°C; Q=2487W | kompl | 1 | 258.29 | 258.29 | 0 | 0 | 1 | 258.29 |  | 0 | 0% |  | 258.29 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
570 |  | 39 | Taip | Konvektorius 32/280 L-1600mm, šoninio pajungimo su grotelėmis, nuorintoju, tvirtinimo elementais ir kt. kompl. dalimis; t1/t2/ti - 60/40/20°C; Q=1020W | kompl | 3 | 469.95 | 1409.85 | 0 | 0 | 3 | 1409.85 |  | 0 | 0% |  | 1409.85 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
571 |  | 40 | Taip | Tas pats: 32/280 L-2200mm, 65/45/18°C; Q=1402W | kompl | 1 | 645.86 | 645.86 | 0 | 0 | 1 | 645.86 |  | 0 | 0% |  | 645.86 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
572 |  | 41 | Taip | Termostatinis vožtuvas su termostatiniu davikliu (reguliavimo ribos 5-26°C), DN15 | kompl | 214 | 25.93 | 5549.02 | 0 | 0 | 214 | 5549.02 |  | 0 | 0% |  | 5549.02 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
573 |  | 42 | Taip | Automatiniai balansiniai ventiliai, DN15 balansinis ventilis su matavimo atvamzdžiais; slėgio perkryčio reguliatorius; impulsinis vamzdelis. | kompl | 33 | 145.82 | 4812.06 | 0 | 0 | 33 | 4812.06 |  | 0 | 0% |  | 4812.06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
574 |  | 43 | Taip | Rutulinis ventilis, DN15 | vnt | 54 | 9.93 | 536.22 | 0 | 0 | 54 | 536.22 |  | 0 | 0% |  | 536.22 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
575 |  | 44 | Taip | Tas pats: DN20 | vnt | 12 | 11.3 | 135.6 | 0 | 0 | 12 | 135.6 |  | 0 | 0% |  | 135.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
576 |  | 45 | Taip | Drenažinis ventilis su akle, DN15 | vnt | 66 | 11.78 | 777.48 | 0 | 0 | 66 | 777.48 |  | 0 | 0% |  | 777.48 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
577 |  | 46 | Taip | Plieninis vamzdis, cinkuotas, presuojamas, DN15 (d18x1,2) su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais | m | 1550 | 10.55 | 16352.5 | 0 | 0 | 1550 | 16352.5 |  | 0 | 0% |  | 16352.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
578 |  | 47 | Taip | Tas pats: DN20 (d22x1,5) | m | 90 | 10.94 | 984.6 | 0 | 0 | 90 | 984.6 |  | 0 | 0% |  | 984.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
579 |  | 48 | Taip | Tas pats: DN25 (d28x1,5) | m | 55 | 11.68 | 642.4 | 0 | 0 | 55 | 642.4 |  | 0 | 0% |  | 642.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
580 |  | 49 | Taip | Tas pats: DN32 (d35x1,5) | m | 75 | 14.08 | 1056 | 0 | 0 | 75 | 1056 |  | 0 | 0% |  | 1056 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
581 |  | 50 | Taip | Tas pats: DN40 (d42x1,5) | m | 15 | 15.17 | 227.55 | 0 | 0 | 15 | 227.55 |  | 0 | 0% |  | 227.55 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
582 |  | 51 | Taip | Tas pats: DN50 (d54x1,5) | m | 45 | 16.97 | 763.65 | 0 | 0 | 45 | 763.65 |  | 0 | 0% |  | 763.65 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
583 |  | 52 | Taip | Tas pats: DN65 (d66.7x1,5) | m | 15 | 34.03 | 510.45 | 0 | 0 | 15 | 510.45 |  | 0 | 0% |  | 510.45 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
584 |  | 53 | Taip | Akmens vatos kevalai 20 mm storio su aliuminio folijos plėvele vamzdžiui 018 | m | 300 | 4.02 | 1206 | 0 | 0 | 300 | 1206 |  | 0 | 0% |  | 1206 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
585 |  | 54 | Taip | Akmens vatos kevalai 30 mm storio su aliuminio folijos plėvele vamzdžiui 022 | m | 90 | 4.92 | 442.8 | 0 | 0 | 90 | 442.8 |  | 0 | 0% |  | 442.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
586 |  | 55 | Taip | Tas pats: 028 | m | 55 | 5.04 | 277.2 | 0 | 0 | 55 | 277.2 |  | 0 | 0% |  | 277.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
587 |  | 56 | Taip | Akmens vatos kevalai 40 mm storio su aliuminio folijos plėvele vamzdžiui 035 | m | 75 | 6.93 | 519.75 | 0 | 0 | 75 | 519.75 |  | 0 | 0% |  | 519.75 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
588 |  | 57 | Taip | Tas pats: 042 | m | 15 | 7.65 | 114.75 | 0 | 0 | 15 | 114.75 |  | 0 | 0% |  | 114.75 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
589 |  | 58 | Taip | Akmens vatos kevalai 50 mm storio su aliuminio folijos plėvele vamzdžiui 054 | m | 45 | 9.28 | 417.6 | 0 | 0 | 45 | 417.6 |  | 0 | 0% |  | 417.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
590 |  | 59 | Taip | Tas pats: 066.7 | m | 15 | 12.96 | 194.4 | 0 | 0 | 15 | 194.4 |  | 0 | 0% |  | 194.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
591 |  | 60 | Taip | Magistralinių vamzdynų tvirtinimo apkabos (paduodamam ir grįžtamam), vamzdžiams d18 - d66.7 | kompl | 157 | 7.5 | 1177.5 | 0 | 0 | 157 | 1177.5 |  | 0 | 0% |  | 1177.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
592 |  | 61 | Taip | Nejudama atrama presuojamo plieno vamzdynams (paduodamam ir grįžtamam), vamzdžiams d35 - d42 | kompl | 3 | 165.48 | 496.44 | 0 | 0 | 3 | 496.44 |  | 0 | 0% |  | 496.44 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
593 |  | 62 | Taip | Angų atitvarose ir perdangose įrengimas ir užtaisymas vamzdžiams 018 - 066.7 | kompl | 338 | 24.61 | 8318.18 | 0 | 0 | 338 | 8318.18 |  | 0 | 0% |  | 8318.18 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
594 |  | 63 | Taip | Magistralinių vamzdynų ir armatūros žymėjimas | sist. | 1 | 436.8 | 436.8 | 0 | 0 | 1 | 436.8 |  | 0 | 0% |  | 436.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
595 |  | 64 | Taip | Sistemos šiluminis bandymas | sist. | 1 | 600.6 | 600.6 | 0 | 0 | 1 | 600.6 |  | 0 | 0% |  | 600.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
596 |  | 65 | Taip | Sistemos hidraulinis bandymas | m3 | 1.48 | 2128.98 | 3150.89 | 0 | 0 | 1.48 | 3150.89 |  | 0 | 0% |  | 3150.89 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
597 |  | 66 | Taip | Sistemos praplovimas | sist. | 1 | 2280.6 | 2280.6 | 0 | 0 | 1 | 2280.6 |  | 0 | 0% |  | 2280.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
598 |  | 67 | Taip | Sistemos paleidimo - derinimo darbai | sist. | 1 | 273 | 273 | 0 | 0 | 1 | 273 |  | 0 | 0% |  | 273 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
599 | 1 | 68 | Taip | ŠILUMOS TIEKIMAS VĖDINIMO SISTEMOMS
600 |  | 69 | Taip | Šilumos reguliavimo mazgas (OT-1/OŠ-1 pagrindinis)(glikoliui pritaikytas, izoliuotas): Rutuliniai ventiliai 015; vnt-3 Atbulinis vožtuvas 015; vnt-2 Balansinis ventilis 015; vnt-1 Drenažinis ventilis 015; vnt-1 Automatinis nuorintojas 015; vnt-1 Grubaus valymo filtras 015; vnt-1 Trieigis vožtuvas 015 su pavara; vnt-1 Cirkuliacinis siurblys; vnt-1 Termometras su gilze; vnt-2 Manometras su manometriniu kraneliu; vnt-2 | kompl | 1 | 655.2 | 655.2 | 0 | 0 | 1 | 655.2 |  | 0 | 0% |  | 655.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
601 |  | 70 | Taip | Šilumos reguliavimo mazgas (OT-1/OŠ-1priešužšaliminis) (glikoliui pritaikytas, izoliuotas): Rutuliniai ventiliai 025; vnt-3 Atbulinis vožtuvas 025; vnt-2 Balansinis ventilis 020; vnt-1 Drenažinis ventilis 015; vnt-1 Automatinis nuorintojas 015; vnt-1 Grubaus valymo filtras 025; vnt-1 Trieigis vožtuvas 015 su pavara; vnt-1 Cirkuliacinis siurblys; vnt-1 Termometras su gilze; vnt-2 Manometras su manometriniu kraneliu; vnt-2 | kompl | 1 | 764.4 | 764.4 | 0 | 0 | 1 | 764.4 |  | 0 | 0% |  | 764.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
602 |  | 71 | Taip | Šilumos reguliavimo mazgas (OT-2/OŠ-2 pagrindinis)(glikoliui pritaikytas, izoliuotas, apskardintas): Rutuliniai ventiliai 015; vnt-3 Atbulinis vožtuvas 015; vnt-2 Balansinis ventilis 015; vnt-1 Drenažinis ventilis 015; vnt-1 Automatinis nuorintojas 015; vnt-1 Grubaus valymo filtras 015; vnt-1 Trieigis vožtuvas 015 su pavara; vnt-1 Cirkuliacinis siurblys; vnt-1 Termometras su gilze; vnt-2 Manometras su manometriniu kraneliu; vnt-2 | kompl | 1 | 873.6 | 873.6 | 0 | 0 | 1 | 873.6 |  | 0 | 0% |  | 873.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
603 |  | 72 | Taip | Šilumos reguliavimo mazgas (OT-2/OŠ-2priešužšaliminis) (glikoliui pritaikytas, izoliuotas, apskardintas): Rutuliniai ventiliai 040; vnt-3 Atbulinis vožtuvas 040; vnt-2 Balansinis ventilis 032; vnt-1 Drenažinis ventilis 015; vnt-1 Automatinis nuorintojas 015; vnt-1 Grubaus valymo filtras 040; vnt-1 Trieigis vožtuvas 020 su pavara; vnt-1 Cirkuliacinis siurblys; vnt-1 Termometras su gilze; vnt-2 Manometras su manometriniu kraneliu; vnt-2 | kompl | 1 | 655.2 | 655.2 | 0 | 0 | 1 | 655.2 |  | 0 | 0% |  | 655.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
604 |  | 73 | Taip | Šilumos reguliavimo mazgas (OT-3/OŠ-3 pagrindinis)(glikoliui pritaikytas, izoliuotas, apskardintas): Rutuliniai ventiliai 015; vnt-3 Atbulinis vožtuvas 015; vnt-2 Balansinis ventilis 015; vnt-1 Drenažinis ventilis 015; vnt-1 Automatinis nuorintojas 015; vnt-1 Grubaus valymo filtras 015; vnt-1 Trieigis vožtuvas 015 su pavara; vnt-1 Cirkuliacinis siurblys; vnt-1 Termometras su gilze; vnt-2 Manometras su manometriniu kraneliu; vnt-2 | kompl | 1 | 655.2 | 655.2 | 0 | 0 | 1 | 655.2 |  | 0 | 0% |  | 655.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
605 |  | 74 | Taip | Šilumos reguliavimo mazgas (OT-3/OŠ-3priešužšaliminis) (glikoliui pritaikytas, izoliuotas, apskardintas): Rutuliniai ventiliai 032; vnt-3 Atbulinis vožtuvas 032; vnt-2 Balansinis ventilis 025; vnt-1 Drenažinis ventilis 015; vnt-1 Automatinis nuorintojas 015; vnt-1 Grubaus valymo filtras 032; vnt-1 Trieigis vožtuvas 020 su pavara; vnt-1 Cirkuliacinis siurblys; vnt-1 Termometras su gilze; vnt-2 Manometras su manometriniu kraneliu; vnt-2 | kompl | 1 | 873.6 | 873.6 | 0 | 0 | 1 | 873.6 |  | 0 | 0% |  | 873.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
606 |  | 75 | Taip | Šilumos reguliavimo mazgas (OT-4/OŠ-4 pagrindinis)(glikoliui pritaikytas, izoliuotas, apskardintas): Rutuliniai ventiliai 015; vnt-3 Atbulinis vožtuvas 015; vnt-2 Balansinis ventilis 015; vnt-1 Drenažinis ventilis 015; vnt-1 Automatinis nuorintojas 015; vnt-1 Grubaus valymo filtras 015; vnt-1 Trieigis vožtuvas 015 su pavara; vnt-1 Cirkuliacinis siurblys; vnt-1 Termometras su gilze; vnt-2 Manometras su manometriniu kraneliu; vnt-2 | kompl | 1 | 655.2 | 655.2 | 0 | 0 | 1 | 655.2 |  | 0 | 0% |  | 655.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
607 |  | 76 | Taip | Šilumos reguliavimo mazgas (OT-4/OŠ-4priešužšaliminis) (glikoliui pritaikytas, izoliuotas, apskardintas): Rutuliniai ventiliai 025; vnt-3 Atbulinis vožtuvas 025; vnt-2 Balansinis ventilis 020; vnt-1 Drenažinis ventilis 015; vnt-1 Automatinis nuorintojas 015; vnt-1 Grubaus valymo filtras 025; vnt-1 Trieigis vožtuvas 015 su pavara; vnt-1 Cirkuliacinis siurblys; vnt-1 Termometras su gilze; vnt-2 Manometras su manometriniu kraneliu; vnt-2 | kompl | 1 | 764.4 | 764.4 | 0 | 0 | 1 | 764.4 |  | 0 | 0% |  | 764.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
608 |  | 77 | Taip | Šilumos reguliavimo mazgas (OT-5/OŠ-5 pagrindinis)(glikoliui pritaikytas, izoliuotas): Rutuliniai ventiliai 015; vnt-3 Atbulinis vožtuvas 015; vnt-2 Balansinis ventilis 015; vnt-1 Drenažinis ventilis 015; vnt-1 Automatinis nuorintojas 015; vnt-1 Grubaus valymo filtras 015; vnt-1 Trieigis vožtuvas 015 su pavara; vnt-1 Cirkuliacinis siurblys; vnt-1 Termometras su gilze; vnt-2 Manometras su manometriniu kraneliu; vnt-2 | kompl | 1 | 655.2 | 655.2 | 0 | 0 | 1 | 655.2 |  | 0 | 0% |  | 655.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
609 |  | 78 | Taip | Šilumos reguliavimo mazgas (OT-5/OŠ-5priešužšaliminis) (glikoliui pritaikytas, izoliuotas): Rutuliniai ventiliai 025; vnt-3 Atbulinis vožtuvas 025; vnt-2 Balansinis ventilis 020; vnt-1 Drenažinis ventilis 015; vnt-1 Automatinis nuorintojas 015; vnt-1 Grubaus valymo filtras 025; vnt-1 Trieigis vožtuvas 015 su pavara; vnt-1 Cirkuliacinis siurblys; vnt-1 Termometras su gilze; vnt-2 Manometras su manometriniu kraneliu; vnt-2 | kompl | 1 | 764.4 | 764.4 | 0 | 0 | 1 | 764.4 |  | 0 | 0% |  | 764.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
610 |  | 79 | Taip | Šilumos reguliavimo mazgas (OT-6) (glikoliui pritaikytas, izoliuotas): Rutuliniai ventiliai 032; vnt-3 Atbulinis vožtuvas 032; vnt-2 Balansinis ventilis 025; vnt-1 Drenažinis ventilis 015; vnt-1 Automatinis nuorintojas 015; vnt-1 Grubaus valymo filtras 032; vnt-1 Trieigis vožtuvas 020 su pavara; vnt-1 Cirkuliacinis siurblys; vnt-1 Termometras su gilze; vnt-2 Manometras su manometriniu kraneliu; vnt-2 | kompl | 1 | 1092 | 1092 | 0 | 0 | 1 | 1092 |  | 0 | 0% |  | 1092 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
611 |  | 80 | Taip | Plieninis vamzdis, cinkuotas, presuojamas, DN15 (d18x1,2) su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais | m | 30 | 10.55 | 316.5 | 0 | 0 | 30 | 316.5 |  | 0 | 0% |  | 316.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
612 |  | 81 | Taip | Tas pats: DN25 (d28x1,5) | m | 50 | 11.64 | 582 | 0 | 0 | 50 | 582 |  | 0 | 0% |  | 582 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
613 |  | 82 | Taip | Tas pats: DN32 (d35x1,5) | m | 20 | 14.08 | 281.6 | 0 | 0 | 20 | 281.6 |  | 0 | 0% |  | 281.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
614 |  | 83 | Taip | Tas pats: DN40 (d42x1,5) | m | 10 | 15.16 | 151.6 | 0 | 0 | 10 | 151.6 |  | 0 | 0% |  | 151.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
615 |  | 84 | Taip | Tas pats: DN50 (d54x1,5) | m | 10 | 16.96 | 169.6 | 0 | 0 | 10 | 169.6 |  | 0 | 0% |  | 169.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
616 |  | 85 | Taip | Tas pats: DN65 (d66.7x1,5) | m | 110 | 34.02 | 3742.2 | 0 | 0 | 110 | 3742.2 |  | 0 | 0% |  | 3742.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
617 |  | 86 | Taip | Akmens vatos kevalai 20 mm storio su aliuminio folijos plėvele vamzdžiui 018 | m | 20 | 4.02 | 80.4 | 0 | 0 | 20 | 80.4 |  | 0 | 0% |  | 80.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
618 |  | 87 | Taip | Akmens vatos kevalai 30 mm storio su aliuminio folijos plėvele vamzdžiui 028 | m | 25 | 5.05 | 126.25 | 0 | 0 | 25 | 126.25 |  | 0 | 0% |  | 126.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
619 |  | 88 | Taip | Akmens vatos kevalai 40 mm storio su aliuminio folijos plėvele vamzdžiui 035 | m | 10 | 6.48 | 64.8 | 0 | 0 | 10 | 64.8 |  | 0 | 0% |  | 64.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
620 |  | 89 | Taip | Akmens vatos kevalai 50 mm storio su aliuminio folijos plėvele vamzdžiui 066.7 | m | 100 | 12.95 | 1295 | 0 | 0 | 100 | 1295 |  | 0 | 0% |  | 1295 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
621 |  | 90 | Taip | Akmens vatos kevalai 50 mm storio su aliuminio folijos plėvele vamzdžiui 018 | m | 10 | 6.87 | 68.7 | 0 | 0 | 10 | 68.7 |  | 0 | 0% |  | 68.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
622 |  | 91 | Taip | Tas pats: 028 | m | 25 | 7.37 | 184.25 | 0 | 0 | 25 | 184.25 |  | 0 | 0% |  | 184.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
623 |  | 92 | Taip | Tas pats: 035 | m | 10 | 7.83 | 78.3 | 0 | 0 | 10 | 78.3 |  | 0 | 0% |  | 78.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
624 |  | 93 | Taip | Tas pats: 042 | m | 10 | 8.44 | 84.4 | 0 | 0 | 10 | 84.4 |  | 0 | 0% |  | 84.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
625 |  | 94 | Taip | Akmens vatos kevalai 60 mm storio su aliuminio folijos plėvele vamzdžiui 054 | m | 10 | 11.07 | 110.7 | 0 | 0 | 10 | 110.7 |  | 0 | 0% |  | 110.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
626 |  | 95 | Taip | Tas pats: 066.7 | m | 10 | 14.12 | 141.2 | 0 | 0 | 10 | 141.2 |  | 0 | 0% |  | 141.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
627 |  | 96 | Taip | Magistralinių vamzdynų tvirtinimo apkabos (paduodamam ir grįžtamam), vamzdžiams d18 - d66.7 | kompl | 16 | 7.5 | 120 | 0 | 0 | 16 | 120 |  | 0 | 0% |  | 120 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
628 |  | 97 | Taip | Nejudama atrama presuojamo plieno vamzdynams (paduodamam ir grįžtamam), vamzdžiams d66.7 | kompl | 1 | 231 | 231 | 0 | 0 | 1 | 231 |  | 0 | 0% |  | 231 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
629 |  | 98 | Taip | Angų (su gilzėmis) atitvarose, perdangose, stoge įrengimas ir užtaisymas vamzdžiams 018 - 066.7 | kompl | 14 | 46.45 | 650.3 | 0 | 0 | 14 | 650.3 |  | 0 | 0% |  | 650.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
630 |  | 99 | Taip | Izoliuotų vamzdžių apskardinimas cinkuotos skardos lakštais | m2 | 34 | 38.79 | 1318.86 | 0 | 0 | 34 | 1318.86 |  | 0 | 0% |  | 1318.86 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
631 |  | 100 | Taip | Magistralinių vamzdynų ir armatūros žymėjimas | sist. | 1 | 436.8 | 436.8 | 0 | 0 | 1 | 436.8 |  | 0 | 0% |  | 436.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
632 |  | 101 | Taip | Sistemos praplovimas | kompl | 1 | 284.3 | 284.3 | 0 | 0 | 1 | 284.3 |  | 0 | 0% |  | 284.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
633 |  | 102 | Taip | Sistemos užpildymas 45% glikolio-vandens mišiniu | kompl | 1 | 1092 | 1092 | 0 | 0 | 1 | 1092 |  | 0 | 0% |  | 1092 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
634 |  | 103 | Taip | Sistemos hidraulinis bandymas | m3 | 0.53 | 741.11 | 392.79 | 0 | 0 | 0.53 | 392.79 |  | 0 | 0% |  | 392.79 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
635 |  | 104 | Taip | Sistemos paleidimo - derinimo darbai | sist. | 1 | 546 | 546 | 0 | 0 | 1 | 546 |  | 0 | 0% |  | 546 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
636 | 1 | 105 |  | ESAMOS ŠILDYMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VĖDINIMO ĮRENGINIAMS SISTEMŲ DEMONTAVIMAS
637 | 2 | 106 | Taip | Esamos šildymo sistemos demontavimas | kompl. | 1 | 5460 | 5460 | 0 | 0 | 1 | 5460 |  | 0 | 0% |  | 5460 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
638 | 1 | 107 |  | VĖDINIMAS
639 | 1 | 108 |  | OT-1/OŠ-1 vėdinimo sistema
640 |  | 109 | Taip | Rekuperatorius su priešpriešinių srautų šilumokaičiu | kompl | 1 | 12390.86 | 12390.86 | 0 | 0 | 1 | 12390.86 |  | 0 | 0% |  | 12390.86 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
641 |  | 110 | Taip | Stačiakampis pertvarinis triukšmo slopintuvas | vnt | 4 | 1056.45 | 4225.8 | 0 | 0 | 4 | 4225.8 |  | 0 | 0% |  | 4225.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
642 |  | 111 | Taip | Difuzorius oro tiekimui (reguliuojamas) D100 | vnt | 21 | 7.86 | 165.06 | 0 | 0 | 21 | 165.06 |  | 0 | 0% |  | 165.06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
643 |  | 112 | Taip | Tas pats: D125 | vnt | 8 | 8.63 | 69.04 | 0 | 0 | 8 | 69.04 |  | 0 | 0% |  | 69.04 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
644 |  | 113 | Taip | Tas pats: D160 | vnt | 6 | 10.21 | 61.26 | 0 | 0 | 6 | 61.26 |  | 0 | 0% |  | 61.26 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
645 |  | 114 | Taip | Tas pats: D200 | vnt | 1 | 13.87 | 13.87 | 0 | 0 | 1 | 13.87 |  | 0 | 0% |  | 13.87 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
646 |  | 115 | Taip | Difuzorius oro ištraukimui (reguliuojamas) D100 | vnt | 23 | 7.86 | 180.78 | 0 | 0 | 23 | 180.78 |  | 0 | 0% |  | 180.78 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
647 |  | 116 | Taip | Tas pats: D125 | vnt | 16 | 8.63 | 138.08 | 0 | 0 | 16 | 138.08 |  | 0 | 0% |  | 138.08 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
648 |  | 117 | Taip | Tas pats: D160 | vnt | 3 | 10.21 | 30.63 | 0 | 0 | 3 | 30.63 |  | 0 | 0% |  | 30.63 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
649 |  | 118 | Taip | Grotelės (reguliuojamos) 200x200 | vnt | 6 | 34.71 | 208.26 | 0 | 0 | 6 | 208.26 |  | 0 | 0% |  | 208.26 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
650 |  | 119 | Taip | Ortakis cinkuotos skardos su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais D100 | m | 270 | 8.48 | 2289.6 | 0 | 0 | 270 | 2289.6 |  | 0 | 0% |  | 2289.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
651 |  | 120 | Taip | Tas pats: D125 | m | 45 | 9.16 | 412.2 | 0 | 0 | 45 | 412.2 |  | 0 | 0% |  | 412.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
652 |  | 121 | Taip | Tas pats: D160 | m | 80 | 10.34 | 827.2 | 0 | 0 | 80 | 827.2 |  | 0 | 0% |  | 827.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
653 |  | 122 | Taip | Tas pats: D200 | m | 15 | 13.85 | 207.75 | 0 | 0 | 15 | 207.75 |  | 0 | 0% |  | 207.75 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
654 |  | 123 | Taip | Tas pats: 200x100 | m | 5 | 31.58 | 157.9 | 0 | 0 | 5 | 157.9 |  | 0 | 0% |  | 157.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
655 |  | 124 | Taip | Tas pats: 300x100 | m | 8 | 34.51 | 276.08 | 0 | 0 | 8 | 276.08 |  | 0 | 0% |  | 276.08 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
656 |  | 125 | Taip | Tas pats: 400x100 | m | 5 | 42.02 | 210.1 | 0 | 0 | 5 | 210.1 |  | 0 | 0% |  | 210.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
657 |  | 126 | Taip | Tas pats: 300x150 | m | 5 | 36.47 | 182.35 | 0 | 0 | 5 | 182.35 |  | 0 | 0% |  | 182.35 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
658 |  | 127 | Taip | Tas pats: 400x150 | m | 3 | 47.71 | 143.13 | 0 | 0 | 3 | 143.13 |  | 0 | 0% |  | 143.13 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
659 |  | 128 | Taip | Tas pats: 200x200 | m | 13 | 38 | 494 | 0 | 0 | 13 | 494 |  | 0 | 0% |  | 494 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
660 |  | 129 | Taip | Tas pats: 400x200 | m | 25 | 50.92 | 1273 | 0 | 0 | 25 | 1273 |  | 0 | 0% |  | 1273 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
661 |  | 130 | Taip | Tas pats: 500x200 | m | 10 | 61.73 | 617.3 | 0 | 0 | 10 | 617.3 |  | 0 | 0% |  | 617.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
662 |  | 131 | Taip | Tas pats: 300x250 | m | 10 | 44.94 | 449.4 | 0 | 0 | 10 | 449.4 |  | 0 | 0% |  | 449.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
663 |  | 132 | Taip | Tas pats: 300x300 | m | 15 | 46.98 | 704.7 | 0 | 0 | 15 | 704.7 |  | 0 | 0% |  | 704.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
664 |  | 133 | Taip | Tas pats: 400x300 | m | 6 | 53.06 | 318.36 | 0 | 0 | 6 | 318.36 |  | 0 | 0% |  | 318.36 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
665 |  | 134 | Taip | Tas pats: 400x400 | m | 55 | 56.27 | 3094.85 | 0 | 0 | 55 | 3094.85 |  | 0 | 0% |  | 3094.85 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
666 |  | 135 | Taip | Ortakių izoliavimas 100mm storio akmens vatos dembliais su aliuminio folija | m2 | 113 | 21.22 | 2397.86 | 0 | 0 | 113 | 2397.86 |  | 0 | 0% |  | 2397.86 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
667 |  | 136 | Taip | Izoliuotų ortakių apskardinimas cinkuotos skardos lakštais | m2 | 14 | 38.79 | 543.06 | 0 | 0 | 14 | 543.06 |  | 0 | 0% |  | 543.06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
668 |  | 137 | Taip | Reguliavimo sklendė D100 | vnt | 52 | 11.84 | 615.68 | 0 | 0 | 52 | 615.68 |  | 0 | 0% |  | 615.68 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
669 |  | 138 | Taip | Tas pats: D125 | vnt | 5 | 12.94 | 64.7 | 0 | 0 | 5 | 64.7 |  | 0 | 0% |  | 64.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
670 |  | 139 | Taip | Tas pats: D160 | vnt | 11 | 14.15 | 155.65 | 0 | 0 | 11 | 155.65 |  | 0 | 0% |  | 155.65 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
671 |  | 140 | Taip | Tas pats: 200x200 | vnt | 2 | 46.73 | 93.46 | 0 | 0 | 2 | 93.46 |  | 0 | 0% |  | 93.46 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
672 |  | 141 | Taip | Tas pats: 300x300 | vnt | 2 | 60.07 | 120.14 | 0 | 0 | 2 | 120.14 |  | 0 | 0% |  | 120.14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
673 |  | 142 | Taip | Ugnies vožtuvas EI60, D100 | vnt | 43 | 66.44 | 2856.92 | 0 | 0 | 43 | 2856.92 |  | 0 | 0% |  | 2856.92 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
674 |  | 143 | Taip | Tas pats: D125 | vnt | 5 | 67.54 | 337.7 | 0 | 0 | 5 | 337.7 |  | 0 | 0% |  | 337.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
675 |  | 144 | Taip | Tas pats: D160 | vnt | 9 | 69.72 | 627.48 | 0 | 0 | 9 | 627.48 |  | 0 | 0% |  | 627.48 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
676 |  | 145 | Taip | Tas pats: 200x200 | vnt | 2 | 88.16 | 176.32 | 0 | 0 | 2 | 176.32 |  | 0 | 0% |  | 176.32 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
677 |  | 146 | Taip | Tas pats: 300x250 | vnt | 4 | 98.84 | 395.36 | 0 | 0 | 4 | 395.36 |  | 0 | 0% |  | 395.36 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
678 |  | 147 | Taip | Tas pats: 300x300 | vnt | 4 | 102.22 | 408.88 | 0 | 0 | 4 | 408.88 |  | 0 | 0% |  | 408.88 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
679 |  | 148 | Taip | Tas pats: 400x400 | vnt | 6 | 115.98 | 695.88 | 0 | 0 | 6 | 695.88 |  | 0 | 0% |  | 695.88 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
680 |  | 149 | Taip | Ugnies vožtuvas EI120, D100 | vnt | 6 | 126.5 | 759 | 0 | 0 | 6 | 759 |  | 0 | 0% |  | 759 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
681 |  | 150 | Taip | Lanksti jungtis 400x400 | vnt | 4 | 30.08 | 120.32 | 0 | 0 | 4 | 120.32 |  | 0 | 0% |  | 120.32 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
682 |  | 151 | Taip | Perėjimas per stogą 400x400 | kompl | 2 | 376.52 | 753.04 | 0 | 0 | 2 | 753.04 |  | 0 | 0% |  | 753.04 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
683 |  | 152 | Taip | Angų kirtimas ir užtaisymas atitvarose | kompl | 96 | 56.72 | 5445.12 | 0 | 0 | 96 | 5445.12 |  | 0 | 0% |  | 5445.12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
684 |  | 153 | Taip | Stogelis (antgalis) oro paėmimui su apsauga nuo kritulių ir šiukšlių, 400x400 | vnt | 1 | 90.36 | 90.36 | 0 | 0 | 1 | 90.36 |  | 0 | 0% |  | 90.36 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
685 |  | 154 | Taip | Stogelis (kaminėlis) oro išmetimui su apsauga nuo kritulių ir šiukšlių, 400x400 | vnt | 1 | 90.36 | 90.36 | 0 | 0 | 1 | 90.36 |  | 0 | 0% |  | 90.36 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
686 |  | 155 | Taip | Sistemos paleidimas - derinimas | sist. | 1 | 2056.76 | 2056.76 | 0 | 0 | 1 | 2056.76 |  | 0 | 0% |  | 2056.76 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
687 | 1 | 156 |  | OT-2/OŠ-2 vėdinimo sistema
688 |  | 157 | Taip | Rekuperatorius su priešpriešinių srautų šilumokaičiu | kompl | 1 | 21522.38 | 21522.38 | 0 | 0 | 1 | 21522.38 |  | 0 | 0% |  | 21522.38 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
689 |  | 158 | Taip | Stačiakampis pertvarinis triukšmo slopintuvas | vnt | 4 | 2866.97 | 11467.88 | 0 | 0 | 4 | 11467.88 |  | 0 | 0% |  | 11467.88 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
690 |  | 159 | Taip | Difuzorius oro tiekimui (reguliuojamas) D100 | vnt | 2 | 7.86 | 15.72 | 0 | 0 | 2 | 15.72 |  | 0 | 0% |  | 15.72 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
691 |  | 160 | Taip | Tas pats: D125 | vnt | 42 | 8.63 | 362.46 | 0 | 0 | 42 | 362.46 |  | 0 | 0% |  | 362.46 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
692 |  | 161 | Taip | Tas pats: D160 | vnt | 15 | 10.21 | 153.15 | 0 | 0 | 15 | 153.15 |  | 0 | 0% |  | 153.15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
693 |  | 162 | Taip | Tas pats: D200 | vnt | 11 | 13.87 | 152.57 | 0 | 0 | 11 | 152.57 |  | 0 | 0% |  | 152.57 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
694 |  | 163 | Taip | Difuzorius oro ištraukimui (reguliuojamas) D100 | vnt | 6 | 7.86 | 47.16 | 0 | 0 | 6 | 47.16 |  | 0 | 0% |  | 47.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
695 |  | 164 | Taip | Tas pats: D125 | vnt | 52 | 8.63 | 448.76 | 0 | 0 | 52 | 448.76 |  | 0 | 0% |  | 448.76 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
696 |  | 165 | Taip | Tas pats: D160 | vnt | 17 | 10.21 | 173.57 | 0 | 0 | 17 | 173.57 |  | 0 | 0% |  | 173.57 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
697 |  | 166 | Taip | Tas pats: D200 | vnt | 7 | 13.87 | 97.09 | 0 | 0 | 7 | 97.09 |  | 0 | 0% |  | 97.09 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
698 |  | 167 | Taip | Grotelės (reguliuojamos) 200x200 | vnt | 2 | 34.71 | 69.42 | 0 | 0 | 2 | 69.42 |  | 0 | 0% |  | 69.42 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
699 |  | 168 | Taip | Ortakis cinkuotos skardos su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais D100 | m | 250 | 8.48 | 2120 | 0 | 0 | 250 | 2120 |  | 0 | 0% |  | 2120 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
700 |  | 169 | Taip | Tas pats D125 | m | 190 | 9.16 | 1740.4 | 0 | 0 | 190 | 1740.4 |  | 0 | 0% |  | 1740.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
701 |  | 170 | Taip | Tas pats D160 | m | 190 | 10.34 | 1964.6 | 0 | 0 | 190 | 1964.6 |  | 0 | 0% |  | 1964.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
702 |  | 171 | Taip | Tas pats D200 | m | 55 | 13.85 | 761.75 | 0 | 0 | 55 | 761.75 |  | 0 | 0% |  | 761.75 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
703 |  | 172 | Taip | Tas pats D250 | m | 4 | 15.45 | 61.8 | 0 | 0 | 4 | 61.8 |  | 0 | 0% |  | 61.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
704 |  | 173 | Taip | Tas pats 250x100 | m | 22 | 29.51 | 649.22 | 0 | 0 | 22 | 649.22 |  | 0 | 0% |  | 649.22 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
705 |  | 174 | Taip | Tas pats 400x100 | m | 11 | 42.02 | 462.22 | 0 | 0 | 11 | 462.22 |  | 0 | 0% |  | 462.22 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
706 |  | 175 | Taip | Tas pats 500x100 | m | 16 | 49.85 | 797.6 | 0 | 0 | 16 | 797.6 |  | 0 | 0% |  | 797.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
707 |  | 176 | Taip | Tas pats 600x100 | m | 24 | 55.55 | 1333.2 | 0 | 0 | 24 | 1333.2 |  | 0 | 0% |  | 1333.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
708 |  | 177 | Taip | Tas pats 700x100 | m | 11 | 58.33 | 641.63 | 0 | 0 | 11 | 641.63 |  | 0 | 0% |  | 641.63 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
709 |  | 178 | Taip | Tas pats 250x150 | m | 8 | 31.3 | 250.4 | 0 | 0 | 8 | 250.4 |  | 0 | 0% |  | 250.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
710 |  | 179 | Taip | Tas pats 300x150 | m | 14 | 33.01 | 462.14 | 0 | 0 | 14 | 462.14 |  | 0 | 0% |  | 462.14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
711 |  | 180 | Taip | Tas pats 400x150 | m | 10 | 43.28 | 432.8 | 0 | 0 | 10 | 432.8 |  | 0 | 0% |  | 432.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
712 |  | 181 | Taip | Tas pats 500x150 | m | 10 | 51.76 | 517.6 | 0 | 0 | 10 | 517.6 |  | 0 | 0% |  | 517.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
713 |  | 182 | Taip | Tas pats 600x150 | m | 14 | 56.47 | 790.58 | 0 | 0 | 14 | 790.58 |  | 0 | 0% |  | 790.58 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
714 |  | 183 | Taip | Tas pats 700x150 | m | 4 | 63.76 | 255.04 | 0 | 0 | 4 | 255.04 |  | 0 | 0% |  | 255.04 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
715 |  | 184 | Taip | Tas pats 800x150 | m | 4 | 68.41 | 273.64 | 0 | 0 | 4 | 273.64 |  | 0 | 0% |  | 273.64 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
716 |  | 185 | Taip | Tas pats 300x200 | m | 5 | 33.93 | 169.65 | 0 | 0 | 5 | 169.65 |  | 0 | 0% |  | 169.65 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
717 |  | 186 | Taip | Tas pats 400x200 | m | 3 | 46.13 | 138.39 | 0 | 0 | 3 | 138.39 |  | 0 | 0% |  | 138.39 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
718 |  | 187 | Taip | Tas pats 500x200 | m | 18 | 55.55 | 999.9 | 0 | 0 | 18 | 999.9 |  | 0 | 0% |  | 999.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
719 |  | 188 | Taip | Tas pats 600x200 | m | 52 | 61.84 | 3215.68 | 0 | 0 | 52 | 3215.68 |  | 0 | 0% |  | 3215.68 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
720 |  | 189 | Taip | Tas pats 700x200 | m | 4 | 64.7 | 258.8 | 0 | 0 | 4 | 258.8 |  | 0 | 0% |  | 258.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
721 |  | 190 | Taip | Tas pats 600x250 | m | 20 | 65.63 | 1312.6 | 0 | 0 | 20 | 1312.6 |  | 0 | 0% |  | 1312.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
722 |  | 191 | Taip | Tas pats 700x250 | m | 2 | 68.41 | 136.82 | 0 | 0 | 2 | 136.82 |  | 0 | 0% |  | 136.82 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
723 |  | 192 | Taip | Tas pats 600x300 | m | 14 | 67.56 | 945.84 | 0 | 0 | 14 | 945.84 |  | 0 | 0% |  | 945.84 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
724 |  | 193 | Taip | Tas pats 700x300 | m | 5 | 71.26 | 356.3 | 0 | 0 | 5 | 356.3 |  | 0 | 0% |  | 356.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
725 |  | 194 | Taip | Tas pats 900x300 | m | 12 | 80.67 | 968.04 | 0 | 0 | 12 | 968.04 |  | 0 | 0% |  | 968.04 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
726 |  | 195 | Taip | Tas pats: 900x500 | m | 30 | 96.02 | 2880.6 | 0 | 0 | 30 | 2880.6 |  | 0 | 0% |  | 2880.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
727 |  | 196 | Taip | Ortakių izoliavimas 100mm storio akmens vatos dembliais su aliuminio folija | m2 | 110 | 21.22 | 2334.2 | 0 | 0 | 110 | 2334.2 |  | 0 | 0% |  | 2334.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
728 |  | 197 | Taip | Izoliuotų ortakių apskardinimas cinkuotos skardos lakštais | m2 | 110 | 38.79 | 4266.9 | 0 | 0 | 110 | 4266.9 |  | 0 | 0% |  | 4266.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
729 |  | 198 | Taip | Reguliavimo sklendė D100 | vnt | 68 | 11.84 | 805.12 | 0 | 0 | 68 | 805.12 |  | 0 | 0% |  | 805.12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
730 |  | 199 | Taip | Tas pats: D125 | vnt | 20 | 12.94 | 258.8 | 0 | 0 | 20 | 258.8 |  | 0 | 0% |  | 258.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
731 |  | 200 | Taip | Tas pats: D160 | vnt | 34 | 14.15 | 481.1 | 0 | 0 | 34 | 481.1 |  | 0 | 0% |  | 481.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
732 |  | 201 | Taip | Tas pats: 700x100 | vnt | 2 | 73.17 | 146.34 | 0 | 0 | 2 | 146.34 |  | 0 | 0% |  | 146.34 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
733 |  | 202 | Taip | Tas pats: 250x150 | vnt | 2 | 51.47 | 102.94 | 0 | 0 | 2 | 102.94 |  | 0 | 0% |  | 102.94 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
734 |  | 203 | Taip | Tas pats: 700x150 | vnt | 1 | 78.21 | 78.21 | 0 | 0 | 1 | 78.21 |  | 0 | 0% |  | 78.21 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
735 |  | 204 | Taip | Tas pats: 800x150 | vnt | 1 | 83.57 | 83.57 | 0 | 0 | 1 | 83.57 |  | 0 | 0% |  | 83.57 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
736 |  | 205 | Taip | Tas pats: 600x200 | vnt | 2 | 75.92 | 151.84 | 0 | 0 | 2 | 151.84 |  | 0 | 0% |  | 151.84 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
737 |  | 206 | Taip | Tas pats: 800x250 | vnt | 1 | 91.21 | 91.21 | 0 | 0 | 1 | 91.21 |  | 0 | 0% |  | 91.21 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
738 |  | 207 | Taip | Tas pats: 600x300 | vnt | 1 | 85.86 | 85.86 | 0 | 0 | 1 | 85.86 |  | 0 | 0% |  | 85.86 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
739 |  | 208 | Taip | Ugnies vožtuvas EI60, D100 | vnt | 8 | 66.44 | 531.52 | 0 | 0 | 8 | 531.52 |  | 0 | 0% |  | 531.52 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
740 |  | 209 | Taip | Tas pats: D160 | vnt | 8 | 69.72 | 557.76 | 0 | 0 | 8 | 557.76 |  | 0 | 0% |  | 557.76 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
741 |  | 210 | Taip | Tas pats: D200 | vnt | 1 | 79.42 | 79.42 | 0 | 0 | 1 | 79.42 |  | 0 | 0% |  | 79.42 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
742 |  | 211 | Taip | Tas pats: 500x100 | vnt | 1 | 115.22 | 115.22 | 0 | 0 | 1 | 115.22 |  | 0 | 0% |  | 115.22 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
743 |  | 212 | Taip | Tas pats: 600x100 | vnt | 2 | 121.33 | 242.66 | 0 | 0 | 2 | 242.66 |  | 0 | 0% |  | 242.66 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
744 |  | 213 | Taip | Tas pats: 700x100 | vnt | 1 | 130.96 | 130.96 | 0 | 0 | 1 | 130.96 |  | 0 | 0% |  | 130.96 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
745 |  | 214 | Taip | Tas pats: 600x200 | vnt | 2 | 117.2 | 234.4 | 0 | 0 | 2 | 234.4 |  | 0 | 0% |  | 234.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
746 |  | 215 | Taip | Tas pats: 700x200 | vnt | 2 | 122.55 | 245.1 | 0 | 0 | 2 | 245.1 |  | 0 | 0% |  | 245.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
747 |  | 216 | Taip | Tas pats: 900x300 | vnt | 2 | 151.5 | 303 | 0 | 0 | 2 | 303 |  | 0 | 0% |  | 303 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
748 |  | 217 | Taip | Tas pats: 900x500 | vnt | 4 | 175.2 | 700.8 | 0 | 0 | 4 | 700.8 |  | 0 | 0% |  | 700.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
749 |  | 218 | Taip | Ugnies vožtuvas EI120, D100 | vnt | 5 | 126.5 | 632.5 | 0 | 0 | 5 | 632.5 |  | 0 | 0% |  | 632.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
750 |  | 219 | Taip | Lanksti jungtis 900x500 | vnt | 4 | 63.93 | 255.72 | 0 | 0 | 4 | 255.72 |  | 0 | 0% |  | 255.72 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
751 |  | 220 | Taip | Angų kirtimas ir užtaisymas atitvarose | kompl | 165 | 56.72 | 9358.8 | 0 | 0 | 165 | 9358.8 |  | 0 | 0% |  | 9358.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
752 |  | 221 | Taip | Stogelis (antgalis) oro paėmimui su apsauga nuo kritulių ir šiukšlių, 1900x1000 | vnt | 1 | 539.11 | 539.11 | 0 | 0 | 1 | 539.11 |  | 0 | 0% |  | 539.11 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
753 |  | 222 | Taip | Stogelis (kaminėlis) oro išmetimui su apsauga nuo kritulių ir šiukšlių, 900x500 | vnt | 1 | 287.95 | 287.95 | 0 | 0 | 1 | 287.95 |  | 0 | 0% |  | 287.95 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
754 |  | 223 | Taip | Sistemos paleidimas - derinimas | sist. | 1 | 2056.76 | 2056.76 | 0 | 0 | 1 | 2056.76 |  | 0 | 0% |  | 2056.76 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
755 | 1 | 224 |  | OT-3/OŠ-3 vėdinimo sistema
756 |  | 225 | Taip | Rekuperatorius su priešpriešinių srautų šilumokaičiu | kompl | 1 | 21334.99 | 21334.99 | 0 | 0 | 1 | 21334.99 |  | 0 | 0% |  | 21334.99 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
757 |  | 226 | Taip | Stačiakampis pertvarinis triukšmo slopintuvas | vnt | 4 | 2180.69 | 8722.76 | 0 | 0 | 4 | 8722.76 |  | 0 | 0% |  | 8722.76 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
758 |  | 227 | Taip | Difuzorius oro tiekimui (reguliuojamas) D100 | vnt | 10 | 7.86 | 78.6 | 0 | 0 | 10 | 78.6 |  | 0 | 0% |  | 78.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
759 |  | 228 | Taip | Tas pats: D125 | vnt | 41 | 8.63 | 353.83 | 0 | 0 | 41 | 353.83 |  | 0 | 0% |  | 353.83 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
760 |  | 229 | Taip | Tas pats: D160 | vnt | 20 | 10.21 | 204.2 | 0 | 0 | 20 | 204.2 |  | 0 | 0% |  | 204.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
761 |  | 230 | Taip | Tas pats: D200 | vnt | 2 | 13.87 | 27.74 | 0 | 0 | 2 | 27.74 |  | 0 | 0% |  | 27.74 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
762 |  | 231 | Taip | Difuzorius oro ištraukimui (reguliuojamas) D100 | vnt | 13 | 7.86 | 102.18 | 0 | 0 | 13 | 102.18 |  | 0 | 0% |  | 102.18 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
763 |  | 232 | Taip | Tas pats: D125 | vnt | 64 | 8.63 | 552.32 | 0 | 0 | 64 | 552.32 |  | 0 | 0% |  | 552.32 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
764 |  | 233 | Taip | Tas pats: D160 | vnt | 8 | 10.21 | 81.68 | 0 | 0 | 8 | 81.68 |  | 0 | 0% |  | 81.68 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
765 |  | 234 | Taip | Tas pats: D200 | vnt | 2 | 13.87 | 27.74 | 0 | 0 | 2 | 27.74 |  | 0 | 0% |  | 27.74 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
766 |  | 235 | Taip | Grotelės (reguliuojamos) 200x200 | vnt | 2 | 34.71 | 69.42 | 0 | 0 | 2 | 69.42 |  | 0 | 0% |  | 69.42 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
767 |  | 236 | Taip | Ortakis cinkuotos skardos su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais D100 | m | 400 | 8.48 | 3392 | 0 | 0 | 400 | 3392 |  | 0 | 0% |  | 3392 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
768 |  | 237 | Taip | Tas pats: D125 | m | 205 | 9.16 | 1877.8 | 0 | 0 | 205 | 1877.8 |  | 0 | 0% |  | 1877.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
769 |  | 238 | Taip | Tas pats: D160 | m | 125 | 10.34 | 1292.5 | 0 | 0 | 125 | 1292.5 |  | 0 | 0% |  | 1292.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
770 |  | 239 | Taip | Tas pats: D200 | m | 40 | 13.85 | 554 | 0 | 0 | 40 | 554 |  | 0 | 0% |  | 554 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
771 |  | 240 | Taip | Tas pats: D250 | m | 9 | 15.45 | 139.05 | 0 | 0 | 9 | 139.05 |  | 0 | 0% |  | 139.05 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
772 |  | 241 | Taip | Tas pats: 250x100 | m | 2 | 29.51 | 59.02 | 0 | 0 | 2 | 59.02 |  | 0 | 0% |  | 59.02 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
773 |  | 242 | Taip | Tas pats: 400x100 | m | 14 | 42.02 | 588.28 | 0 | 0 | 14 | 588.28 |  | 0 | 0% |  | 588.28 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
774 |  | 243 | Taip | Tas pats: 500x100 | m | 25 | 49.85 | 1246.25 | 0 | 0 | 25 | 1246.25 |  | 0 | 0% |  | 1246.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
775 |  | 244 | Taip | Tas pats: 600x100 | m | 22 | 55.55 | 1222.1 | 0 | 0 | 22 | 1222.1 |  | 0 | 0% |  | 1222.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
776 |  | 245 | Taip | Tas pats: 700x100 | m | 15 | 58.33 | 874.95 | 0 | 0 | 15 | 874.95 |  | 0 | 0% |  | 874.95 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
777 |  | 246 | Taip | Tas pats: 250x150 | m | 3 | 31.3 | 93.9 | 0 | 0 | 3 | 93.9 |  | 0 | 0% |  | 93.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
778 |  | 247 | Taip | Tas pats: 300x150 | m | 21 | 33.01 | 693.21 | 0 | 0 | 21 | 693.21 |  | 0 | 0% |  | 693.21 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
779 |  | 248 | Taip | Tas pats: 400x150 | m | 5 | 43.28 | 216.4 | 0 | 0 | 5 | 216.4 |  | 0 | 0% |  | 216.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
780 |  | 249 | Taip | Tas pats: 500x150 | m | 20 | 51.76 | 1035.2 | 0 | 0 | 20 | 1035.2 |  | 0 | 0% |  | 1035.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
781 |  | 250 | Taip | Tas pats: 700x150 | m | 5 | 63.76 | 318.8 | 0 | 0 | 5 | 318.8 |  | 0 | 0% |  | 318.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
782 |  | 251 | Taip | Tas pats: 800x150 | m | 2 | 68.41 | 136.82 | 0 | 0 | 2 | 136.82 |  | 0 | 0% |  | 136.82 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
783 |  | 252 | Taip | Tas pats: 500x200 | m | 8 | 55.55 | 444.4 | 0 | 0 | 8 | 444.4 |  | 0 | 0% |  | 444.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
784 |  | 253 | Taip | Tas pats: 600x200 | m | 52 | 61.84 | 3215.68 | 0 | 0 | 52 | 3215.68 |  | 0 | 0% |  | 3215.68 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
785 |  | 254 | Taip | Tas pats: 700x200 | m | 17 | 64.7 | 1099.9 | 0 | 0 | 17 | 1099.9 |  | 0 | 0% |  | 1099.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
786 |  | 255 | Taip | Tas pats: 800x200 | m | 12 | 70.34 | 844.08 | 0 | 0 | 12 | 844.08 |  | 0 | 0% |  | 844.08 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
787 |  | 256 | Taip | Tas pats: 600x250 | m | 14 | 65.63 | 918.82 | 0 | 0 | 14 | 918.82 |  | 0 | 0% |  | 918.82 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
788 |  | 257 | Taip | Tas pats: 700x250 | m | 27 | 68.41 | 1847.07 | 0 | 0 | 27 | 1847.07 |  | 0 | 0% |  | 1847.07 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
789 |  | 258 | Taip | Tas pats: 700x500 | m | 7 | 80.67 | 564.69 | 0 | 0 | 7 | 564.69 |  | 0 | 0% |  | 564.69 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
790 |  | 259 | Taip | Tas pats: 600x600 | m | 18 | 80.67 | 1452.06 | 0 | 0 | 18 | 1452.06 |  | 0 | 0% |  | 1452.06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
791 |  | 260 | Taip | Ortakių izoliavimas 100mm storio akmens vatos dembliais su aliuminio folija | m2 | 119 | 21.22 | 2525.18 | 0 | 0 | 119 | 2525.18 |  | 0 | 0% |  | 2525.18 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
792 |  | 261 | Taip | Izoliuotų ortakių apskardinimas cinkuotos skardos lakštais | m2 | 119 | 38.79 | 4616.01 | 0 | 0 | 119 | 4616.01 |  | 0 | 0% |  | 4616.01 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
793 |  | 262 | Taip | Reguliavimo sklendė D100 | vnt | 90 | 11.84 | 1065.6 | 0 | 0 | 90 | 1065.6 |  | 0 | 0% |  | 1065.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
794 |  | 263 | Taip | Tas pats: D125 | vnt | 24 | 12.94 | 310.56 | 0 | 0 | 24 | 310.56 |  | 0 | 0% |  | 310.56 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
795 |  | 264 | Taip | Tas pats: D160 | vnt | 20 | 14.15 | 283 | 0 | 0 | 20 | 283 |  | 0 | 0% |  | 283 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
796 |  | 265 | Taip | Tas pats: D200 | vnt | 2 | 17.84 | 35.68 | 0 | 0 | 2 | 35.68 |  | 0 | 0% |  | 35.68 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
797 |  | 266 | Taip | Tas pats: 700x100 | vnt | 4 | 73.17 | 292.68 | 0 | 0 | 4 | 292.68 |  | 0 | 0% |  | 292.68 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
798 |  | 267 | Taip | Tas pats: 700x150 | vnt | 1 | 78.21 | 78.21 | 0 | 0 | 1 | 78.21 |  | 0 | 0% |  | 78.21 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
799 |  | 268 | Taip | Tas pats: 600x200 | vnt | 1 | 75.92 | 75.92 | 0 | 0 | 1 | 75.92 |  | 0 | 0% |  | 75.92 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
800 |  | 269 | Taip | Tas pats: 700x200 | vnt | 1 | 78.21 | 78.21 | 0 | 0 | 1 | 78.21 |  | 0 | 0% |  | 78.21 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
801 |  | 270 | Taip | Tas pats: 600x250 | vnt | 1 | 79.74 | 79.74 | 0 | 0 | 1 | 79.74 |  | 0 | 0% |  | 79.74 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
802 |  | 271 | Taip | Ugnies vožtuvas EI60, D100 | vnt | 4 | 66.44 | 265.76 | 0 | 0 | 4 | 265.76 |  | 0 | 0% |  | 265.76 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
803 |  | 272 | Taip | Tas pats: D125 | vnt | 5 | 67.54 | 337.7 | 0 | 0 | 5 | 337.7 |  | 0 | 0% |  | 337.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
804 |  | 273 | Taip | Tas pats: 500x100 | vnt | 1 | 115.22 | 115.22 | 0 | 0 | 1 | 115.22 |  | 0 | 0% |  | 115.22 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
805 |  | 274 | Taip | Tas pats: 600x100 | vnt | 3 | 121.33 | 363.99 | 0 | 0 | 3 | 363.99 |  | 0 | 0% |  | 363.99 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
806 |  | 275 | Taip | Tas pats: 600x200 | vnt | 2 | 117.2 | 234.4 | 0 | 0 | 2 | 234.4 |  | 0 | 0% |  | 234.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
807 |  | 276 | Taip | Tas pats: 700x200 | vnt | 1 | 122.55 | 122.55 | 0 | 0 | 1 | 122.55 |  | 0 | 0% |  | 122.55 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
808 |  | 277 | Taip | Tas pats: 800x200 | vnt | 2 | 122.55 | 245.1 | 0 | 0 | 2 | 245.1 |  | 0 | 0% |  | 245.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
809 |  | 278 | Taip | Tas pats: 600x250 | vnt | 1 | 121.79 | 121.79 | 0 | 0 | 1 | 121.79 |  | 0 | 0% |  | 121.79 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
810 |  | 279 | Taip | Tas pats: 700x250 | vnt | 4 | 127.9 | 511.6 | 0 | 0 | 4 | 511.6 |  | 0 | 0% |  | 511.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
811 |  | 280 | Taip | Ugnies vožtuvas EI120, D100 | vnt | 5 | 126.5 | 632.5 | 0 | 0 | 5 | 632.5 |  | 0 | 0% |  | 632.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
812 |  | 281 | Taip | Tas pats: D125 | vnt | 2 | 128.69 | 257.38 | 0 | 0 | 2 | 257.38 |  | 0 | 0% |  | 257.38 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
813 |  | 282 | Taip | Tas pats: D160 | vnt | 1 | 133.06 | 133.06 | 0 | 0 | 1 | 133.06 |  | 0 | 0% |  | 133.06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
814 |  | 283 | Taip | Lanksti jungtis 700x500 | vnt | 2 | 50.82 | 101.64 | 0 | 0 | 2 | 101.64 |  | 0 | 0% |  | 101.64 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
815 |  | 284 | Taip | Tas pats: 600x600 | vnt | 2 | 53.44 | 106.88 | 0 | 0 | 2 | 106.88 |  | 0 | 0% |  | 106.88 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
816 |  | 285 | Taip | Angų kirtimas ir užtaisymas atitvarose | kompl | 156 | 56.72 | 8848.32 | 0 | 0 | 156 | 8848.32 |  | 0 | 0% |  | 8848.32 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
817 |  | 286 | Taip | Stogelis (antgalis) oro paėmimui su apsauga nuo kritulių ir šiukšlių, 1650x800 | vnt | 1 | 539.11 | 539.11 | 0 | 0 | 1 | 539.11 |  | 0 | 0% |  | 539.11 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
818 |  | 287 | Taip | Stogelis (kaminėlis) oro išmetimui su apsauga nuo kritulių ir šiukšlių, 600x600 | vnt | 1 | 267.2 | 267.2 | 0 | 0 | 1 | 267.2 |  | 0 | 0% |  | 267.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
819 |  | 288 | Taip | Sistemos paleidimas - derinimas | sist. | 1 | 2056.76 | 2056.76 | 0 | 0 | 1 | 2056.76 |  | 0 | 0% |  | 2056.76 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
820 | 1 | 289 |  | OT-4/OŠ-4 vėdinimo sistema
821 |  | 290 | Taip | Rekuperatorius su priešpriešinių srautų šilumokaičiu | kompl | 1 | 13682.26 | 13682.26 | 0 | 0 | 1 | 13682.26 |  | 0 | 0% |  | 13682.26 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
822 |  | 291 | Taip | Stačiakampis pertvarinis triukšmo slopintuvas | vnt | 4 | 1354.2 | 5416.8 | 0 | 0 | 4 | 5416.8 |  | 0 | 0% |  | 5416.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
823 |  | 292 | Taip | Difuzorius oro tiekimui (reguliuojamas) D315 | vnt | 4 | 64.88 | 259.52 | 0 | 0 | 4 | 259.52 |  | 0 | 0% |  | 259.52 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
824 |  | 293 | Taip | Difuzorius oro ištraukimui (reguliuojamas) D315 | vnt | 4 | 64.88 | 259.52 | 0 | 0 | 4 | 259.52 |  | 0 | 0% |  | 259.52 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
825 |  | 294 | Taip | Ortakis cinkuotos skardos su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais D315 | m | 19 | 25.87 | 491.53 | 0 | 0 | 19 | 491.53 |  | 0 | 0% |  | 491.53 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
826 |  | 295 | Taip | Tas pats: 400x250 | m | 5 | 47.91 | 239.55 | 0 | 0 | 5 | 239.55 |  | 0 | 0% |  | 239.55 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
827 |  | 296 | Taip | Tas pats: 500x300 | m | 5 | 60.18 | 300.9 | 0 | 0 | 5 | 300.9 |  | 0 | 0% |  | 300.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
828 |  | 297 | Taip | Tas pats: 500x400 | m | 24 | 67.56 | 1621.44 | 0 | 0 | 24 | 1621.44 |  | 0 | 0% |  | 1621.44 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
829 |  | 298 | Taip | Tas pats: 400x400 | m | 20 | 53.35 | 1067 | 0 | 0 | 20 | 1067 |  | 0 | 0% |  | 1067 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
830 |  | 299 | Taip | Ortakių izoliavimas 100mm storio akmens vatos dembliais su aliuminio folija | m2 | 81 | 21.22 | 1718.82 | 0 | 0 | 81 | 1718.82 |  | 0 | 0% |  | 1718.82 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
831 |  | 300 | Taip | Izoliuotų ortakių apskardinimas cinkuotos skardos lakštais | m2 | 81 | 38.79 | 3141.99 | 0 | 0 | 81 | 3141.99 |  | 0 | 0% |  | 3141.99 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
832 |  | 301 | Taip | Reguliavimo sklendė D315 | vnt | 8 | 33.38 | 267.04 | 0 | 0 | 8 | 267.04 |  | 0 | 0% |  | 267.04 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
833 |  | 302 | Taip | Ugnies vožtuvas EI60, 500x400 | vnt | 2 | 127.9 | 255.8 | 0 | 0 | 2 | 255.8 |  | 0 | 0% |  | 255.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
834 |  | 303 | Taip | Lanksti jungtis 400x400 | vnt | 2 | 39.03 | 78.06 | 0 | 0 | 2 | 78.06 |  | 0 | 0% |  | 78.06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
835 |  | 304 | Taip | Tas pats: 500x400 | vnt | 2 | 42.96 | 85.92 | 0 | 0 | 2 | 85.92 |  | 0 | 0% |  | 85.92 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
836 |  | 305 | Taip | Perėjimas per stogą 500x400 | kompl | 2 | 355.77 | 711.54 | 0 | 0 | 2 | 711.54 |  | 0 | 0% |  | 711.54 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
837 |  | 306 | Taip | Angų kirtimas ir užtaisymas atitvarose | kompl | 2 | 56.72 | 113.44 | 0 | 0 | 2 | 113.44 |  | 0 | 0% |  | 113.44 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
838 |  | 307 | Taip | Stogelis (antgalis) oro paėmimui su apsauga nuo kritulių ir šiukšlių, 1150x500 | vnt | 1 | 344.73 | 344.73 | 0 | 0 | 1 | 344.73 |  | 0 | 0% |  | 344.73 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
839 |  | 308 | Taip | Stogelis (kaminėlis) oro išmetimui su apsauga nuo kritulių ir šiukšlių, 400x400 | vnt | 1 | 221.45 | 221.45 | 0 | 0 | 1 | 221.45 |  | 0 | 0% |  | 221.45 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
840 |  | 309 | Taip | Sistemos paleidimas - derinimas | sist. | 1 | 281.27 | 281.27 | 0 | 0 | 1 | 281.27 |  | 0 | 0% |  | 281.27 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
841 | 1 | 310 |  | OT-5/OŠ-5 vėdinimo sistema |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
842 |  | 311 | Taip | Rekuperatorius su priešpriešinių srautų šilumokaičiu | kompl | 1 | 12420.34 | 12420.34 | 0 | 0 | 1 | 12420.34 |  | 0 | 0% |  | 12420.34 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
843 |  | 312 | Taip | Stačiakampis pertvarinis triukšmo slopintuvas | vnt | 4 | 1102.1 | 4408.4 | 0 | 0 | 4 | 4408.4 |  | 0 | 0% |  | 4408.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
844 |  | 313 | Taip | Difuzorius oro tiekimui (reguliuojamas) D100 | vnt | 3 | 7.86 | 23.58 | 0 | 0 | 3 | 23.58 |  | 0 | 0% |  | 23.58 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
845 |  | 314 | Taip | Tas pats: D125 | vnt | 2 | 8.63 | 17.26 | 0 | 0 | 2 | 17.26 |  | 0 | 0% |  | 17.26 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
846 |  | 315 | Taip | Tas pats: D250 | vnt | 5 | 29 | 145 | 0 | 0 | 5 | 145 |  | 0 | 0% |  | 145 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
847 |  | 316 | Taip | Difuzorius oro ištraukimui (reguliuojamas) D100 | vnt | 3 | 7.86 | 23.58 | 0 | 0 | 3 | 23.58 |  | 0 | 0% |  | 23.58 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
848 |  | 317 | Taip | Tas pats: D125 | vnt | 2 | 8.63 | 17.26 | 0 | 0 | 2 | 17.26 |  | 0 | 0% |  | 17.26 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
849 |  | 318 | Taip | Tas pats: D160 | vnt | 1 | 10.21 | 10.21 | 0 | 0 | 1 | 10.21 |  | 0 | 0% |  | 10.21 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
850 |  | 319 | Taip | Tas pats: D250 | vnt | 5 | 29 | 145 | 0 | 0 | 5 | 145 |  | 0 | 0% |  | 145 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
851 |  | 320 | Taip | Ortakis cinkuotos skardos su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais D100 | m | 38 | 8.48 | 322.24 | 0 | 0 | 38 | 322.24 |  | 0 | 0% |  | 322.24 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
852 |  | 321 | Taip | Tas pats: D125 | m | 24 | 9.16 | 219.84 | 0 | 0 | 24 | 219.84 |  | 0 | 0% |  | 219.84 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
853 |  | 322 | Taip | Tas pats: D250 | m | 18 | 15.45 | 278.1 | 0 | 0 | 18 | 278.1 |  | 0 | 0% |  | 278.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
854 |  | 323 | Taip | Tas pats: 400x200 | m | 4 | 46.13 | 184.52 | 0 | 0 | 4 | 184.52 |  | 0 | 0% |  | 184.52 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
855 |  | 324 | Taip | Tas pats: 400x250 | m | 4 | 47.91 | 191.64 | 0 | 0 | 4 | 191.64 |  | 0 | 0% |  | 191.64 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
856 |  | 325 | Taip | Tas pats: 500x250 | m | 4 | 58.33 | 233.32 | 0 | 0 | 4 | 233.32 |  | 0 | 0% |  | 233.32 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
857 |  | 326 | Taip | Tas pats: 500x300 | m | 15 | 60.18 | 902.7 | 0 | 0 | 15 | 902.7 |  | 0 | 0% |  | 902.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
858 |  | 327 | Taip | Tas pats: 400x400 | m | 46 | 50.77 | 2335.42 | 0 | 0 | 46 | 2335.42 |  | 0 | 0% |  | 2335.42 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
859 |  | 328 | Taip | Ortakių izoliavimas 100mm storio akmens vatos dembliais su aliuminio folija | m2 | 110 | 21.22 | 2334.2 | 0 | 0 | 110 | 2334.2 |  | 0 | 0% |  | 2334.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
860 |  | 329 | Taip | Izoliuotų ortakių apskardinimas cinkuotos skardos lakštais | m2 | 14 | 38.79 | 543.06 | 0 | 0 | 14 | 543.06 |  | 0 | 0% |  | 543.06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
861 |  | 330 | Taip | Reguliavimo sklendė D100 | vnt | 10 | 11.84 | 118.4 | 0 | 0 | 10 | 118.4 |  | 0 | 0% |  | 118.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
862 |  | 331 | Taip | Tas pats: D125 | vnt | 1 | 16.09 | 16.09 | 0 | 0 | 1 | 16.09 |  | 0 | 0% |  | 16.09 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
863 |  | 332 | Taip | Tas pats: D250 | vnt | 10 | 24.93 | 249.3 | 0 | 0 | 10 | 249.3 |  | 0 | 0% |  | 249.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
864 |  | 333 | Taip | Ugnies vožtuvas EI60, D100 | vnt | 8 | 66.44 | 531.52 | 0 | 0 | 8 | 531.52 |  | 0 | 0% |  | 531.52 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
865 |  | 334 | Taip | Tas pats: D125 | vnt | 2 | 67.54 | 135.08 | 0 | 0 | 2 | 135.08 |  | 0 | 0% |  | 135.08 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
866 |  | 335 | Taip | Tas pats: 500x300 | vnt | 4 | 119.49 | 477.96 | 0 | 0 | 4 | 477.96 |  | 0 | 0% |  | 477.96 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
867 |  | 336 | Taip | Tas pats: 400x400 | vnt | 8 | 120.26 | 962.08 | 0 | 0 | 8 | 962.08 |  | 0 | 0% |  | 962.08 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
868 |  | 337 | Taip | Lanksti jungtis 500x300 | vnt | 2 | 39.03 | 78.06 | 0 | 0 | 2 | 78.06 |  | 0 | 0% |  | 78.06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
869 |  | 338 | Taip | Tas pats: 400x400 | vnt | 2 | 39.03 | 78.06 | 0 | 0 | 2 | 78.06 |  | 0 | 0% |  | 78.06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
870 |  | 339 | Taip | Perėjimas per stogą 400x400 | kompl | 2 | 376.52 | 753.04 | 0 | 0 | 2 | 753.04 |  | 0 | 0% |  | 753.04 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
871 |  | 340 | Taip | Angų kirtimas ir užtaisymas atitvarose | kompl | 26 | 56.72 | 1474.72 | 0 | 0 | 26 | 1474.72 |  | 0 | 0% |  | 1474.72 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
872 |  | 341 | Taip | Stogelis (antgalis) oro paėmimui su apsauga nuo kritulių ir šiukšlių, 400x400 | vnt | 1 | 90.36 | 90.36 | 0 | 0 | 1 | 90.36 |  | 0 | 0% |  | 90.36 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
873 |  | 342 | Taip | Stogelis (kaminėlis) oro išmetimui su apsauga nuo kritulių ir šiukšlių, 400x400 | vnt | 1 | 90.36 | 90.36 | 0 | 0 | 1 | 90.36 |  | 0 | 0% |  | 90.36 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
874 |  | 343 | Taip | Sistemos paleidimas - derinimas | sist. | 1 | 703.16 | 703.16 | 0 | 0 | 1 | 703.16 |  | 0 | 0% |  | 703.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
875 | 1 | 344 |  | OT-6 vėdinimo sistema
876 |  | 345 | Taip | Oro tiekimo kamera | kompl | 1 | 4374.81 | 4374.81 | 0 | 0 | 1 | 4374.81 |  | 0 | 0% |  | 4374.81 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
877 |  | 346 | Taip | Stačiakampis pertvarinis triukšmo slopintuvas | vnt | 4 | 549.54 | 2198.16 | 0 | 0 | 4 | 2198.16 |  | 0 | 0% |  | 2198.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
878 |  | 347 | Taip | Grotelės (reguliuojamos) 1200x200 | vnt | 2 | 70.13 | 140.26 | 0 | 0 | 2 | 140.26 |  | 0 | 0% |  | 140.26 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
879 |  | 348 | Taip | Ortakis cinkuotos skardos su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais 400x250 | m | 36 | 47.91 | 1724.76 | 0 | 0 | 36 | 1724.76 |  | 0 | 0% |  | 1724.76 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
880 |  | 349 | Taip | Tas pats: 400x300 | m | 4 | 53.06 | 212.24 | 0 | 0 | 4 | 212.24 |  | 0 | 0% |  | 212.24 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
881 |  | 350 | Taip | Ortakių izoliavimas 100mm storio akmens vatos dembliais su aliuminio folija | m2 | 59 | 21.22 | 1251.98 | 0 | 0 | 59 | 1251.98 |  | 0 | 0% |  | 1251.98 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
882 |  | 351 | Taip | Izoliuotų ortakių apskardinimas cinkuotos skardos lakštais | m2 | 4 | 38.79 | 155.16 | 0 | 0 | 4 | 155.16 |  | 0 | 0% |  | 155.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
883 |  | 352 | Taip | Ugnies vožtuvas EI60, 400x250 | vnt | 6 | 109.55 | 657.3 | 0 | 0 | 6 | 657.3 |  | 0 | 0% |  | 657.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
884 |  | 353 | Taip | Lanksti jungtis 400x250 | vnt | 2 | 35.1 | 70.2 | 0 | 0 | 2 | 70.2 |  | 0 | 0% |  | 70.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
885 |  | 354 | Taip | Perėjimas per stogą 400x250 | kompl | 1 | 276.06 | 276.06 | 0 | 0 | 1 | 276.06 |  | 0 | 0% |  | 276.06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
886 |  | 355 | Taip | Angų kirtimas ir užtaisymas atitvarose | kompl | 3 | 56.72 | 170.16 | 0 | 0 | 3 | 170.16 |  | 0 | 0% |  | 170.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
887 |  | 356 | Taip | Stogelis (antgalis) oro paėmimui su apsauga nuo kritulių ir šiukšlių, 400x250 | vnt | 1 | 207.8 | 207.8 | 0 | 0 | 1 | 207.8 |  | 0 | 0% |  | 207.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
888 |  | 357 | Taip | Sistemos paleidimas - derinimas | sist. | 1 | 281.27 | 281.27 | 0 | 0 | 1 | 281.27 |  | 0 | 0% |  | 281.27 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
889 | 1 | 358 |  | OŠ-6 vėdinimo sistema
890 |  | 359 | Taip | Virtuvinis ventiliatorius | kompl | 1 | 1171.48 | 1171.48 | 0 | 0 | 1 | 1171.48 |  | 0 | 0% |  | 1171.48 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
891 |  | 360 | Taip | Garų surinkimo gaubtas su riebaliniais filtrais. Matmenys: B=800, L=1200, H=400mm | vnt | 2 | 713.61 | 1427.22 | 0 | 0 | 2 | 1427.22 |  | 0 | 0% |  | 1427.22 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
892 |  | 361 | Taip | Ortakis nerūdijančio plieno (AISI-316) skardos su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais d200 | m | 3 | 59.71 | 179.13 | 0 | 0 | 3 | 179.13 |  | 0 | 0% |  | 179.13 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
893 |  | 362 | Taip | Tas pats: d250 | m | 2 | 66.13 | 132.26 | 0 | 0 | 2 | 132.26 |  | 0 | 0% |  | 132.26 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
894 |  | 363 | Taip | Tas pats: 400x250 | m | 19 | 97.85 | 1859.15 | 0 | 0 | 19 | 1859.15 |  | 0 | 0% |  | 1859.15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
895 |  | 364 | Taip | Ortakių izoliavimas priešgaisrine izoliacija, 80mm storio, EI60 | m2 | 36 | 26.92 | 969.12 | 0 | 0 | 36 | 969.12 |  | 0 | 0% |  | 969.12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
896 |  | 365 | Taip | Ortakių izoliavimas 100mm storio akmens vatos dembliais su aliuminio folija | m2 | 11 | 21.22 | 233.42 | 0 | 0 | 11 | 233.42 |  | 0 | 0% |  | 233.42 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
897 |  | 366 | Taip | Izoliuotų ortakių apskardinimas cinkuotos skardos lakštais | m2 | 11 | 38.79 | 426.69 | 0 | 0 | 11 | 426.69 |  | 0 | 0% |  | 426.69 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
898 |  | 367 | Taip | Perėjimas per stogą 400x250 | kompl | 1 | 276.06 | 276.06 | 0 | 0 | 1 | 276.06 |  | 0 | 0% |  | 276.06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
899 |  | 368 | Taip | Angų kirtimas ir užtaisymas atitvarose | kompl | 5 | 56.72 | 283.6 | 0 | 0 | 5 | 283.6 |  | 0 | 0% |  | 283.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
900 |  | 369 | Taip | Stogelis (kaminėlis, nerūdijančio plieno) oro išmetimui su apsauga nuo kritulių ir šiukšlių, 400x250 | vnt. | 1 | 451.75 | 451.75 | 0 | 0 | 1 | 451.75 |  | 0 | 0% |  | 451.75 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
901 | 1 | 370 | Taip | Sistemos paleidimas - derinimas | sist. | 1 | 281.27 | 281.27 | 0 | 0 | 1 | 281.27 |  | 0 | 0% |  | 281.27 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
902 | 1 | 371 |  | OT-7/OŠ-7 vėdinimo sistema
903 |  | 372 | Taip | Sieninis mini rekuperatorius (dvigubo srauto) su priekinėmis grotelėmis, išoriniu gaubtu, valdikliu, distanciniu pulteliu, transformatoriumi, laidais ir kt. kompl. dalimis. Matmenys AxBxH=398x600x398mm. Ortakio diametras - 0250mm. Masė - 13,5 kg. | kompl | 1 | 1568.28 | 1568.28 | 0 | 0 | 1 | 1568.28 |  | 0 | 0% |  | 1568.28 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
904 |  | 373 | Taip | Angos lauko atitvaros įrengimas (rekuperatoriaus ortakio išvedimui į lauką), angos diam.- 28cm; vidut. ilgis -90cm | vnt | 1 | 89.16 | 89.16 | 0 | 0 | 1 | 89.16 |  | 0 | 0% |  | 89.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
905 |  | 374 | Taip | Sistemos paleidimas - derinimas | sist. | 1 | 202.16 | 202.16 | 0 | 0 | 1 | 202.16 |  | 0 | 0% |  | 202.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
906 | 1 | 375 |  | ESAMŲ VĖDINIMO SISTEMŲ DEMONTAVIMAS
907 | 2 | 376 | Taip | Esamų vėdinimo sistemų demontavimas | kompl. | 1 | 3276 | 3276 | 0 | 0 | 1 | 3276 |  | 0 | 0% |  | 3276 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
908 | 1 | 377 |  | ORO KONDICIONAVIMAS
909 | 1 | 378 |  | OK-1 oro kondicionavimo sistema
910 |  | 379 |  | VRF tipo kondicionieriaus išorinis blokas (susideda iš 3 blokų) | kompl | 1 | 13549.59 | 13549.59 | 0 | 0 | 1 | 13549.59 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
911 |  | 380 |  | Kasetinis vidinis oro kondicionieriaus blokas | kompl | 1 | 609.19 | 609.19 | 0 | 0 | 1 | 609.19 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
912 |  | 381 |  | Kasetinis vidinis oro kondicionieriaus blokas | kompl | 7 | 628.85 | 4401.95 | 0 | 0 | 7 | 4401.95 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
913 |  | 382 |  | Kasetinis vidinis oro kondicionieriaus blokas | kompl | 8 | 683.89 | 5471.12 | 0 | 0 | 8 | 5471.12 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
914 |  | 383 |  | Kasetinis vidinis oro kondicionieriaus blokas | kompl | 3 | 702.13 | 2106.39 | 0 | 0 | 3 | 2106.39 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
915 |  | 384 |  | Kasetinis vidinis oro kondicionieriaus blokas | kompl | 5 | 735.47 | 3677.35 | 0 | 0 | 5 | 3677.35 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
916 |  | 385 |  | Kasetinis vidinis oro kondicionieriaus blokas | kompl | 1 | 744.64 | 744.64 | 0 | 0 | 1 | 744.64 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
917 |  | 386 |  | Kasetinis vidinis oro kondicionieriaus blokas | kompl | 5 | 773.32 | 3866.6 | 0 | 0 | 5 | 3866.6 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
918 |  | 387 |  | Variniai izoliuoti vamzdeliai 1/4“ (06,35mm) su „Y“ jungtimis, fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais | m | 60 | 6.8 | 408 | 0 | 0 | 60 | 408 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
919 |  | 388 |  | Tas pats: 3/8“ (09,52mm) | m | 75 | 7.74 | 580.5 | 0 | 0 | 75 | 580.5 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
920 |  | 389 |  | Tas pats: 1/2“ (012,70mm) | m | 65 | 10.61 | 689.65 | 0 | 0 | 65 | 689.65 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
921 |  | 390 |  | Tas pats: 5/8“ (015,88mm) | m | 65 | 12.77 | 830.05 | 0 | 0 | 65 | 830.05 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
922 |  | 391 |  | Tas pats: 3/4“ (019,05mm) | m | 90 | 16.83 | 1514.7 | 0 | 0 | 90 | 1514.7 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
923 |  | 392 |  | Tas pats: 7/8“ (022,23mm) | m | 40 | 18.68 | 747.2 | 0 | 0 | 40 | 747.2 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
924 |  | 393 |  | Tas pats: 1“1/8 (028,57mm) | m | 25 | 23.9 | 597.5 | 0 | 0 | 25 | 597.5 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
925 |  | 394 |  | Tas pats: 1“3/8 (034,90mm) | m | 40 | 31.06 | 1242.4 | 0 | 0 | 40 | 1242.4 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
926 |  | 395 |  | Tas pats: 1“5/8 (041,28mm) | m | 50 | 34.52 | 1726 | 0 | 0 | 50 | 1726 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
927 |  | 396 |  | Izoliuotų vamzdelių apgaubimas lanksčiais apsauginiais plastikiniais vamzdžiais (šarvais) | m2 | 8 | 17.65 | 141.2 | 0 | 0 | 8 | 141.2 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
928 |  | 397 |  | Angų (su gilzėmis) atitvarose ir perdangose įrengimas ir užtaisymas vamzdžiams 06 - 042 | kompl | 92 | 30.07 | 2766.44 | 0 | 0 | 92 | 2766.44 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
929 |  | 398 |  | Sistemos pildymas freonu | kg | 56 | 40.8 | 2284.8 | 0 | 0 | 56 | 2284.8 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
930 |  | 399 |  | Oro kondicionavimo sistemų bandymas ir priėmimas | sist. | 1 | 703.16 | 703.16 | 0 | 0 | 1 | 703.16 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
931 | 1 | 400 |  | OK-2 oro kondicionavimo sistema
932 |  | 401 |  | VRF tipo kondicionieriaus išorinis blokas (susideda iš 3 blokų) | kompl | 1 | 16236.57 | 16236.57 | 0 | 0 | 1 | 16236.57 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
933 |  | 402 |  | Kasetinis vidinis oro kondicionieriaus blokas | kompl | 2 | 607.88 | 1215.76 | 0 | 0 | 2 | 1215.76 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
934 |  | 403 |  | Kasetinis vidinis oro kondicionieriaus blokas | kompl | 1 | 627.54 | 627.54 | 0 | 0 | 1 | 627.54 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
935 |  | 404 |  | Kasetinis vidinis oro kondicionieriaus blokas | kompl | 3 | 682.58 | 2047.74 | 0 | 0 | 3 | 2047.74 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
936 |  | 405 |  | Kasetinis vidinis oro kondicionieriaus blokas | kompl | 5 | 700.82 | 3504.1 | 0 | 0 | 5 | 3504.1 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
937 |  | 406 |  | Kasetinis vidinis oro kondicionieriaus blokas | kompl | 2 | 734.15 | 1468.3 | 0 | 0 | 2 | 1468.3 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
938 |  | 407 |  | Kasetinis vidinis oro kondicionieriaus blokas | kompl | 6 | 758.4 | 4550.4 | 0 | 0 | 6 | 4550.4 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
939 |  | 408 |  | Kasetinis vidinis oro kondicionieriaus blokas | kompl | 1 | 772.01 | 772.01 | 0 | 0 | 1 | 772.01 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
940 |  | 409 |  | Kasetinis vidinis oro kondicionieriaus blokas | kompl | 3 | 867.01 | 2601.03 | 0 | 0 | 3 | 2601.03 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
941 |  | 410 |  | Variniai izoliuoti vamzdeliai 1/4“ (06,35mm) su „Y“ jungtimis, fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais | m | 35 | 6.8 | 238 | 0 | 0 | 35 | 238 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
942 |  | 411 |  | Tas pats: 3/8“ (09,52mm) | m | 85 | 7.74 | 657.9 | 0 | 0 | 85 | 657.9 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
943 |  | 412 |  | Tas pats: 1/2“ (012,70mm) | m | 40 | 10.61 | 424.4 | 0 | 0 | 40 | 424.4 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
944 |  | 413 |  | Tas pats: 5/8“ (015,88mm) | m | 105 | 12.77 | 1340.85 | 0 | 0 | 105 | 1340.85 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
945 |  | 414 |  | Tas pats: 3/4“ (019,05mm) | m | 40 | 16.83 | 673.2 | 0 | 0 | 40 | 673.2 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
946 |  | 415 |  | Tas pats: 7/8“ (022,23mm) | m | 65 | 18.68 | 1214.2 | 0 | 0 | 65 | 1214.2 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
947 |  | 416 |  | Tas pats: 1“1/8 (028,57mm) | m | 40 | 23.9 | 956 | 0 | 0 | 40 | 956 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
948 |  | 417 |  | Tas pats: 1“3/8 (034,90mm) | m | 30 | 31.06 | 931.8 | 0 | 0 | 30 | 931.8 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
949 |  | 418 |  | Tas pats: 1“5/8 (041,28mm) | m | 50 | 34.52 | 1726 | 0 | 0 | 50 | 1726 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
950 |  | 419 |  | Izoliuotų vamzdelių apgaubimas lanksčiais apsauginiais plastikiniais vamzdžiais (šarvais) | m2 | 6 | 17.65 | 105.9 | 0 | 0 | 6 | 105.9 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
951 |  | 420 |  | Angų (su gilzėmis) atitvarose ir perdangose įrengimas ir užtaisymas vamzdžiams 06 - 041 | kompl | 64 | 30.07 | 1924.48 | 0 | 0 | 64 | 1924.48 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
952 |  | 421 |  | Sistemos pildymas freonu | kg | 58 | 40.52 | 2350.16 | 0 | 0 | 58 | 2350.16 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
953 |  | 422 |  | Oro kondicionavimo sistemų bandymas ir priėmimas | sist. | 1 | 703.16 | 703.16 | 0 | 0 | 1 | 703.16 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
954 | 1 | 423 |  | OK-3 oro kondicionavimo sistema
955 |  | 424 |  | VRF tipo kondicionieriaus išorinis blokas (susideda iš 2 blokų) | kompl | 1 | 15422.46 | 15422.46 | 0 | 0 | 1 | 15422.46 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
956 |  | 425 |  | Kasetinis vidinis oro kondicionieriaus blokas | kompl | 1 | 609.19 | 609.19 | 0 | 0 | 1 | 609.19 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
957 |  | 426 |  | Kasetinis vidinis oro kondicionieriaus blokas | kompl | 11 | 628.85 | 6917.35 | 0 | 0 | 11 | 6917.35 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
958 |  | 427 |  | Kasetinis vidinis oro kondicionieriaus blokas | kompl | 2 | 683.89 | 1367.78 | 0 | 0 | 2 | 1367.78 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
959 |  | 428 |  | Kasetinis vidinis oro kondicionieriaus blokas | kompl | 1 | 702.13 | 702.13 | 0 | 0 | 1 | 702.13 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
960 |  | 429 |  | Kasetinis vidinis oro kondicionieriaus blokas | kompl | 9 | 735.47 | 6619.23 | 0 | 0 | 9 | 6619.23 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
961 |  | 430 |  | Kasetinis vidinis oro kondicionieriaus blokas | kompl | 2 | 744.53 | 1489.06 | 0 | 0 | 2 | 1489.06 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
962 |  | 431 |  | Kasetinis vidinis oro kondicionieriaus blokas | kompl | 3 | 773.32 | 2319.96 | 0 | 0 | 3 | 2319.96 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
963 |  | 432 |  | Variniai izoliuoti vamzdeliai 1/4“ (06,35mm) su „Y“ jungtimis, fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais | m | 35 | 6.8 | 238 | 0 | 0 | 35 | 238 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
964 |  | 433 |  | Tas pats: 3/8“ (09,52mm) | m | 85 | 7.74 | 657.9 | 0 | 0 | 85 | 657.9 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
965 |  | 434 |  | Tas pats: 1/2“ (012,70mm) | m | 40 | 10.61 | 424.4 | 0 | 0 | 40 | 424.4 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
966 |  | 435 |  | Tas pats: 5/8“ (015,88mm) | m | 80 | 12.77 | 1021.6 | 0 | 0 | 80 | 1021.6 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
967 |  | 436 |  | Tas pats: 3/4“ (019,05mm) | m | 85 | 16.83 | 1430.55 | 0 | 0 | 85 | 1430.55 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
968 |  | 437 |  | Tas pats: 7/8“ (022,23mm) | m | 35 | 18.68 | 653.8 | 0 | 0 | 35 | 653.8 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
969 |  | 438 |  | Tas pats: 1“1/8 (028,57mm) | m | 25 | 23.9 | 597.5 | 0 | 0 | 25 | 597.5 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
970 |  | 439 |  | Tas pats: 1“3/8 (034,90mm) | m | 35 | 31.06 | 1087.1 | 0 | 0 | 35 | 1087.1 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
971 |  | 440 |  | Tas pats: 1“5/8 (041,28mm) | m | 45 | 34.52 | 1553.4 | 0 | 0 | 45 | 1553.4 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
972 |  | 441 |  | Izoliuotų vamzdelių apgaubimas lanksčiais apsauginiais plastikiniais vamzdžiais (šarvais) | m2 | 5 | 17.65 | 88.25 | 0 | 0 | 5 | 88.25 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
973 |  | 442 |  | Angų (su gilzėmis) atitvarose ir perdangose įrengimas ir užtaisymas vamzdžiams 06 - 041 | kompl | 94 | 30.07 | 2826.58 | 0 | 0 | 94 | 2826.58 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
974 |  | 443 |  | Sistemos pildymas freonu | kg | 50 | 41.76 | 2088 | 0 | 0 | 50 | 2088 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
975 |  | 444 |  | Oro kondicionavimo sistemų bandymas ir priėmimas | sist. | 1 | 703.16 | 703.16 | 0 | 0 | 1 | 703.16 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
976 | 1 | 445 |  | OK-4 oro kondicionavimo sistema
977 |  | 446 |  | VRF tipo kondicionieriaus išorinis blokas (susideda iš 2 blokų) | kompl | 1 | 13723.2 | 13723.2 | 0 | 0 | 1 | 13723.2 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
978 |  | 447 |  | Kasetinis vidinis oro kondicionieriaus blokas | kompl | 5 | 609.19 | 3045.95 | 0 | 0 | 5 | 3045.95 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
979 |  | 448 |  | Kasetinis vidinis oro kondicionieriaus blokas | kompl | 7 | 628.85 | 4401.95 | 0 | 0 | 7 | 4401.95 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
980 |  | 449 |  | Kasetinis vidinis oro kondicionieriaus blokas | kompl | 5 | 683.89 | 3419.45 | 0 | 0 | 5 | 3419.45 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
981 |  | 450 |  | Kasetinis vidinis oro kondicionieriaus blokas | kompl | 3 | 702.13 | 2106.39 | 0 | 0 | 3 | 2106.39 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
982 |  | 451 |  | Kasetinis vidinis oro kondicionieriaus blokas | kompl | 6 | 735.47 | 4412.82 | 0 | 0 | 6 | 4412.82 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
983 |  | 452 |  | Kasetinis vidinis oro kondicionieriaus blokas | kompl | 3 | 744.53 | 2233.59 | 0 | 0 | 3 | 2233.59 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
984 |  | 453 |  | Variniai izoliuoti vamzdeliai 1/4“ (06,35mm) su „Y“ jungtimis, fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais | m | 45 | 6.8 | 306 | 0 | 0 | 45 | 306 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
985 |  | 454 |  | Tas pats: 3/8“ (09,52mm) | m | 70 | 7.74 | 541.8 | 0 | 0 | 70 | 541.8 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
986 |  | 455 |  | Tas pats: 1/2“ (012,70mm) | m | 55 | 10.61 | 583.55 | 0 | 0 | 55 | 583.55 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
987 |  | 456 |  | Tas pats: 5/8“ (015,88mm) | m | 85 | 12.77 | 1085.45 | 0 | 0 | 85 | 1085.45 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
988 |  | 457 |  | Tas pats: 3/4“ (019,05mm) | m | 75 | 16.83 | 1262.25 | 0 | 0 | 75 | 1262.25 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
989 |  | 458 |  | Tas pats: 7/8“ (022,23mm) | m | 30 | 18.68 | 560.4 | 0 | 0 | 30 | 560.4 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
990 |  | 459 |  | Tas pats: 1“1/8 (028,57mm) | m | 45 | 23.9 | 1075.5 | 0 | 0 | 45 | 1075.5 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
991 |  | 460 |  | Tas pats: 1“3/8 (034,90mm) | m | 20 | 31.06 | 621.2 | 0 | 0 | 20 | 621.2 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
992 |  | 461 |  | Tas pats: 1“5/8 (041,28mm) | m | 45 | 34.52 | 1553.4 | 0 | 0 | 45 | 1553.4 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
993 |  | 462 |  | Izoliuotų vamzdelių apgaubimas lanksčiais apsauginiais plastikiniais vamzdžiais (šarvais) | m2 | 4 | 17.65 | 70.6 | 0 | 0 | 4 | 70.6 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
994 |  | 463 |  | Angų (su gilzėmis) atitvarose ir perdangose įrengimas ir užtaisymas vamzdžiams 06 - 041 | kompl | 84 | 30.07 | 2525.88 | 0 | 0 | 84 | 2525.88 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
995 |  | 464 |  | Sistemos pildymas freonu | kg | 48 | 42.14 | 2022.72 | 0 | 0 | 48 | 2022.72 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
996 |  | 465 |  | Oro kondicionavimo sistemų bandymas ir priėmimas | sist. | 1 | 703.16 | 703.16 | 0 | 0 | 1 | 703.16 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
997 | 1 | 466 |  | OK-5 oro kondicionavimo sistema
998 |  | 467 |  | Kondicionieriaus išorinis blokas (aušyklė) | kompl | 1 | 2875.18 | 2875.18 | 0 | 0 | 1 | 2875.18 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
999 |  | 468 |  | Tikslios kontrolės oro kondicionierius | kompl | 1 | 1982.59 | 1982.59 | 0 | 0 | 1 | 1982.59 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1000 |  | 469 |  | Variniai izoliuoti vamzdeliai 5/8“ (015,88mm) su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais | m | 27 | 12.77 | 344.79 | 0 | 0 | 27 | 344.79 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1001 |  | 470 |  | Tas pats: 7/8“ (022,23mm) | m | 27 | 18.68 | 504.36 | 0 | 0 | 27 | 504.36 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1002 |  | 471 |  | Izoliuotų vamzdelių apgaubimas lanksčiais apsauginiais plastikiniais vamzdžiais (šarvais) | m2 | 1 | 17.65 | 17.65 | 0 | 0 | 1 | 17.65 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1003 |  | 472 |  | Angų (su gilzėmis) atitvarose ir perdangose įrengimas ir užtaisymas vamzdžiams 016 - 022 | kompl | 14 | 30.07 | 420.98 | 0 | 0 | 14 | 420.98 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1004 |  | 473 |  | Sistemos pildymas freonu | kg | 12 | 45.26 | 543.12 | 0 | 0 | 12 | 543.12 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1005 |  | 474 |  | Oro kondicionavimo sistemų bandymas ir priėmimas | sist. | 1 | 202.16 | 202.16 | 0 | 0 | 1 | 202.16 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1006 | 1 | 475 |  | OK-6 oro kondicionavimo sistema
1007 |  | 476 |  | Kondicionieriaus išorinis blokas (aušyklė) | kompl | 1 | 2875.18 | 2875.18 | 0 | 0 | 1 | 2875.18 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1008 |  | 477 |  | Tikslios kontrolės oro kondicionierius | kompl | 1 | 1982.59 | 1982.59 | 0 | 0 | 1 | 1982.59 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1009 |  | 478 |  | Variniai izoliuoti vamzdeliai 5/8“ (015,88mm) su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais | m | 27 | 12.77 | 344.79 | 0 | 0 | 27 | 344.79 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1010 |  | 479 |  | Tas pats: 1“1/8 (028,57mm) | m | 27 | 23.9 | 645.3 | 0 | 0 | 27 | 645.3 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1011 |  | 480 |  | Izoliuotų vamzdelių apgaubimas lanksčiais apsauginiais plastikiniais vamzdžiais (šarvais) | m2 | 1 | 17.65 | 17.65 | 0 | 0 | 1 | 17.65 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1012 |  | 481 |  | Angų (su gilzėmis) atitvarose ir perdangose įrengimas ir užtaisymas vamzdžiams 016 - 029 | kompl | 10 | 30.07 | 300.7 | 0 | 0 | 10 | 300.7 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1013 |  | 482 |  | Sistemos pildymas freonu | kg | 12 | 45.26 | 543.12 | 0 | 0 | 12 | 543.12 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1014 |  | 483 |  | Oro kondicionavimo sistemų bandymas ir priėmimas | sist. | 1 | 202.16 | 202.16 | 0 | 0 | 1 | 202.16 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1015 | 1 | 484 |  | OK-7 oro kondicionavimo sistema
1016 |  | 485 |  | VRF tipo kondicionieriaus išorinis blokas | kompl | 1 | 2763.99 | 2763.99 | 0 | 0 | 1 | 2763.99 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1017 |  | 486 |  | Kasetinis vidinis oro kondicionieriaus blokas | kompl | 1 | 540.38 | 540.38 | 0 | 0 | 1 | 540.38 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1018 |  | 487 |  | Kasetinis vidinis oro kondicionieriaus blokas | kompl | 2 | 791.45 | 1582.9 | 0 | 0 | 2 | 1582.9 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1019 |  | 488 |  | Variniai izoliuoti vamzdeliai 1/4“ (06,35mm) su „Y“ jungtimis, fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais | m | 8 | 6.8 | 54.4 | 0 | 0 | 8 | 54.4 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1020 |  | 489 |  | Tas pats: 3/8“ (09,52mm) | m | 40 | 7.74 | 309.6 | 0 | 0 | 40 | 309.6 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1021 |  | 490 |  | Tas pats: 5/8“ (015,88mm) | m | 8 | 12.77 | 102.16 | 0 | 0 | 8 | 102.16 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1022 |  | 491 |  | Tas pats: 3/4“ (019,05mm) | m | 25 | 16.83 | 420.75 | 0 | 0 | 25 | 420.75 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1023 |  | 492 |  | Izoliuotų vamzdelių apgaubimas lanksčiais apsauginiais plastikiniais vamzdžiais (šarvais) | m2 | 1 | 17.65 | 17.65 | 0 | 0 | 1 | 17.65 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1024 |  | 493 |  | Angų (su gilzėmis) atitvarose ir perdangose įrengimas ir užtaisymas vamzdžiams 06 - 019 | kompl | 18 | 30.07 | 541.26 | 0 | 0 | 18 | 541.26 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1025 |  | 494 |  | Sistemos pildymas freonu | kg | 8 | 51.52 | 412.16 | 0 | 0 | 8 | 412.16 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1026 |  | 495 |  | Oro kondicionavimo sistemų bandymas ir priėmimas | sist. | 1 | 202.16 | 202.16 | 0 | 0 | 1 | 202.16 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1027 | 1 | 496 |  | ESAMŲ ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ DEMONTAVIMAS
1028 | 2 | 497 |  | Esamų oro kondicionavimo sistemų demontavimas (freono utilizavimas) ir agregatų (vidiniai ir išoriniai blokai) grąžinimas užsakovui (pagal poreikį) | kompl. | 1 | 2730 | 2730 | 0 | 0 | 1 | 2730 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1029 | 1 | 498 |  | DŪMŲ ŠALINIMAS
1030 | 1 | 499 |  | DŠ dūmų šalinimo ir kompensacinio oro pritekėjimo sistema
1031 |  | 500 |  | Stoginis dūmų šalinimo ventiliatorius, Q= 23728m3/h; 500Pa. Pirmos kategorijos el. tiekimas | kompl | 2 | 8790.02 | 17580.04 | 0 | 0 | 2 | 17580.04 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1032 |  | 501 |  | Dūmų sklendė su elektrine pavara, EI60, 900x900. Pirmos kategorijos el. tiekimas | kompl | 14 | 744.23 | 10419.22 | 0 | 0 | 14 | 10419.22 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1033 |  | 502 |  | Motorizuota uždarymo sklendė su elektrine pavara 900x900 | vnt | 14 | 423.93 | 5935.02 | 0 | 0 | 14 | 5935.02 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1034 |  | 503 |  | Vidaus grotos 900x900 | vnt | 28 | 165.13 | 4623.64 | 0 | 0 | 28 | 4623.64 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1035 |  | 504 |  | Lauko grotos 900x900 | vnt | 2 | 165.13 | 330.26 | 0 | 0 | 2 | 330.26 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1036 |  | 505 |  | Stačiakampiai atsparūs dūmams kanalai (vertikali montavimo padėtis) EI60 (ve) S 500multi: stačiakampis ortakis 900x500 (s=0.7mm); 80mm U Protect Slab 4.0 Alu1 (Black) mineralinės vatos plokštė; tvirtinimo elementai (L profiliai 30x30x2mm, smeigės, pakabinimo detalės); ir kt. būtini elementai užtikrinantys atitiktį dūmų šalinimo kanalams. | m | 50 | 243.23 | 12161.5 | 0 | 0 | 50 | 12161.5 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1037 |  | 506 |  | Stačiakampiai atsparūs dūmams kanalai (horizontali montavimo padėtis) EI60 (ho) S 500multi: stačiakampis ortakis 900x500 (s=0.7mm); 60mm U Protect Slab 4.0 Alu1 (Black) mineralinės vatos plokštė; tvirtinimo elementai (L profiliai 30x30x2mm, smeigės, pakabinimo detalės); ir kt. būtini elementai užtikrinantys atitiktį dūmų šalinimo kanalams. | m | 35 | 228.25 | 7988.75 | 0 | 0 | 35 | 7988.75 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1038 |  | 507 |  | Ortakis cinkuotos skardos su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais 900x500 | m | 60 | 98.8 | 5928 | 0 | 0 | 60 | 5928 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1039 |  | 508 |  | Ortakių izoliavimas priešgaisrine izoliacija, 80mm storio, EI60 | m2 | 206 | 16.77 | 3454.62 | 0 | 0 | 206 | 3454.62 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1040 |  | 509 |  | Angų kirtimas ir užtaisymas atitvarose | sist. | 1 | 56.72 | 56.72 | 0 | 0 | 1 | 56.72 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1041 |  | 510 |  | Perėjimas per stogą 900x500 | kompl | 5 | 403.7 | 2018.5 | 0 | 0 | 5 | 2018.5 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1042 |  | 511 |  | Stogelis su apsauga nuo kritulių ir šiukšlių, 900x400 | vnt | 3 | 270.48 | 811.44 | 0 | 0 | 3 | 811.44 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1043 |  | 512 |  | Sistemos paleidimas - derinimas | sist. | 1 | 281.27 | 281.27 | 0 | 0 | 1 | 281.27 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1044 | 1 |  |  | IŠ VISO (žiniaraštyje), Eur be PVM: |  |  |  | 683127.54 |  | 0 |  | 683127.54 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Suma | Skirtumas
1045 |  |  |  | iš jų, energijos efektyvumo didinančios priemonės, Eur be PVM: |  |  |  | 398058.24 |  | 0 |  | 398058.24 |  | 0 | 0% | EEDP | 398058.24 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398058.24
1046 |  |  |  | iš jų, kiti darbai, Eur be PVM: |  |  |  | 285069.3 |  | 0 |  | 285069.3 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1047
1048 | 1 | Žiniaraščio Nr.: |  | 6 | [103 empty] | G1: UŽSAKOVO INFORMACIJA -NETRINTI
1049 | 1 | Žin. pavadinimas: |  | VN (Vandentiekio ir nuotekų šalinimo)
1050
1051 |  | Eil. Nr. | EEDP* (Taip/Ne) | Pavadinimas | Mato vnt. | Sutartinis kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Atlikta nuo darbų pradžios |  | Likutis |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  | Alikta nuo pradžios, proc. | Energijos taupymo priemonių grupės Nr.1 | EEDP (pagal sutartį) | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.1 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.2 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.3 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.4 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.5 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.6 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.7 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.8 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.9 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.10 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.11 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.12 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.13 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.14 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.15 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.16 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.17 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.18 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.19 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.20 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.21 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.22 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.23 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.24 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.25 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.26 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.27 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.28 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.29 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.30 (data) |  | EEDP | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr.
1052 | [6 empty] | Vnt. kaina | Kaina, iš viso | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  |  |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16
1053 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1054 | 1 | 1 |  | Karštas vandentiekis su recirkuliacija (T3, T4)
1055 |  | 2 | Taip | Daugiasluoksnis vamzdis 050x4,0 mm, su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais. | m | 9 | 20.37 | 183.33 | 0 | 0 | 9 | 183.33 |  | 0 | 0% |  | 183.33 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1056 |  | 3 | Taip | Tas pats: 040x3,5mm | m | 27 | 17.31 | 467.37 | 0 | 0 | 27 | 467.37 |  | 0 | 0% |  | 467.37 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1057 |  | 4 | Taip | Tas pats: 032x3,0mm | m | 102 | 13.25 | 1351.5 | 0 | 0 | 102 | 1351.5 |  | 0 | 0% |  | 1351.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1058 |  | 5 | Taip | Tas pats: 026x3,0mm | m | 117 | 11.52 | 1347.84 | 0 | 0 | 117 | 1347.84 |  | 0 | 0% |  | 1347.84 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1059 |  | 6 | Taip | Tas pats: 020x2,0 mm | m | 230 | 10.34 | 2378.2 | 0 | 0 | 230 | 2378.2 |  | 0 | 0% |  | 2378.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1060 |  | 7 | Taip | Tas pats: 016x2,0 mm | m | 130 | 9.96 | 1294.8 | 0 | 0 | 130 | 1294.8 |  | 0 | 0% |  | 1294.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1061 |  | 8 | Taip | Akmens vatos kevalai dengti aliuminio folija 8=40 mm, daugiasluoksniui vamzdžiui (050) mm. | m | 9 | 7.93 | 71.37 | 0 | 0 | 9 | 71.37 |  | 0 | 0% |  | 71.37 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1062 |  | 9 | Taip | Tas pats: 8=40 mm (040) mm vamzdžiui | m | 27 | 7.7 | 207.9 | 0 | 0 | 27 | 207.9 |  | 0 | 0% |  | 207.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1063 |  | 10 | Taip | Tas pats: 8=40 mm (032) mm vamzdžiui | m | 102 | 6.52 | 665.04 | 0 | 0 | 102 | 665.04 |  | 0 | 0% |  | 665.04 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1064 |  | 11 | Taip | Tas pats: 8=40 mm (026) mm vamzdžiui | m | 117 | 6.04 | 706.68 | 0 | 0 | 117 | 706.68 |  | 0 | 0% |  | 706.68 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1065 |  | 12 | Taip | Tas pats: 8=40 mm (020) mm vamzdžiui | m | 230 | 5.98 | 1375.4 | 0 | 0 | 230 | 1375.4 |  | 0 | 0% |  | 1375.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1066 |  | 13 | Taip | Tas pats: 8=40 mm (020) mm vamzdžiui | m | 130 | 5.98 | 777.4 | 0 | 0 | 130 | 777.4 |  | 0 | 0% |  | 777.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1067 |  | 14 | Taip | Sienų štrobavimas ir užtaisymas montuojant vandentiekio vamzdyną | m | 90 | 14.14 | 1272.6 | 0 | 0 | 90 | 1272.6 |  | 0 | 0% |  | 1272.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1068 |  | 15 | Taip | Rutulinis ventilis DN40 | Vnt. | 1 | 20.84 | 20.84 | 0 | 0 | 1 | 20.84 |  | 0 | 0% |  | 20.84 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1069 |  | 16 | Taip | Tas pats: DN32 | Vnt. | 2 | 17.12 | 34.24 | 0 | 0 | 2 | 34.24 |  | 0 | 0% |  | 34.24 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1070 |  | 17 | Taip | Tas pats: DN25 | Vnt. | 7 | 13.72 | 96.04 | 0 | 0 | 7 | 96.04 |  | 0 | 0% |  | 96.04 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1071 |  | 18 | Taip | Tas pats: DN20 | Vnt. | 4 | 11.59 | 46.36 | 0 | 0 | 4 | 46.36 |  | 0 | 0% |  | 46.36 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1072 |  | 19 | Taip | Tas pats: DN15 | Vnt. | 41 | 10.21 | 418.61 | 0 | 0 | 41 | 418.61 |  | 0 | 0% |  | 418.61 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1073 |  | 20 | Taip | Karšto vandens skaitiklis DN15 | Vnt. | 1 | 39.08 | 39.08 | 0 | 0 | 1 | 39.08 |  | 0 | 0% |  | 39.08 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1074 |  | 21 | Taip | Prietaisinis ventilis DN15 | Vnt. | 46 | 11.96 | 550.16 | 0 | 0 | 46 | 550.16 |  | 0 | 0% |  | 550.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1075 |  | 22 | Taip | Drenažinis ventilis DN15 | Vnt. | 23 | 12.08 | 277.84 | 0 | 0 | 23 | 277.84 |  | 0 | 0% |  | 277.84 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1076 |  | 23 | Taip | Automatizuota uždarymo sklendė DN40 prijungiama prie bendros pastato valdymo sistemos | Vnt. | 1 | 220.9 | 220.9 | 0 | 0 | 1 | 220.9 |  | 0 | 0% |  | 220.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1077 |  | 24 | Taip | Tas pats: DN32 | Vnt. | 1 | 188.14 | 188.14 | 0 | 0 | 1 | 188.14 |  | 0 | 0% |  | 188.14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1078 |  | 25 | Taip | Tas pats: DN25 | Vnt. | 1 | 155.38 | 155.38 | 0 | 0 | 1 | 155.38 |  | 0 | 0% |  | 155.38 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1079 |  | 26 | Taip | Tas pats: DN15 | Vnt. | 1 | 122.62 | 122.62 | 0 | 0 | 1 | 122.62 |  | 0 | 0% |  | 122.62 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1080 |  | 27 | Taip | Automatinis nuorinimo vožtuvas DN15 su atjungimo ventiliu DN15 | Vnt. | 9 | 63.49 | 571.41 | 0 | 0 | 9 | 571.41 |  | 0 | 0% |  | 571.41 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1081 |  | 28 | Taip | Universalus termostatinis cirkuliacinis ventilis DN15 | Vnt. | 10 | 237.28 | 2372.8 | 0 | 0 | 10 | 2372.8 |  | 0 | 0% |  | 2372.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1082 |  | 29 | Taip | Vamzdžio priešgaisrinis sandarinimas ir užtaisymas kertant statybines konstrukcijas (montuojant daugiasluoksnį vamzdį) | Vnt. | 103 | 34.35 | 3538.05 | 0 | 0 | 103 | 3538.05 |  | 0 | 0% |  | 3538.05 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1083 |  | 30 | Taip | Karšto vandentiekio tinklų prijungimas prie vandens pašildytuvo. (Šilumos punkte) | Kompl. | 1 | 452.37 | 452.37 | 0 | 0 | 1 | 452.37 |  | 0 | 0% |  | 452.37 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1084 |  | 31 | Taip | Sistemos praplovimas | Kompl. | 1 | 289.85 | 289.85 | 0 | 0 | 1 | 289.85 |  | 0 | 0% |  | 289.85 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1085 |  | 32 | Taip | Sistemos dezinfekcija | Kompl. | 1 | 286.22 | 286.22 | 0 | 0 | 1 | 286.22 |  | 0 | 0% |  | 286.22 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1086 |  | 33 | Taip | Sistemos hidraulinis bandymas | Kompl. | 1 | 1234.98 | 1234.98 | 0 | 0 | 1 | 1234.98 |  | 0 | 0% |  | 1234.98 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1087 |  | 34 | Taip | Vamzdynų, įrengimų ir fasoninių dalių montavimas | Kompl. | 1 | 717.56 | 717.56 | 0 | 0 | 1 | 717.56 |  | 0 | 0% |  | 717.56 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1088 | 1 | 35 |  | Šaltas vandentiekis (V1)
1089 |  | 36 |  | Daugiasluoksnis vamzdis 050x4,0 mm, su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais. | m | 15 | 20.37 | 305.55 | 0 | 0 | 15 | 305.55 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1090 |  | 37 |  | Tas pats: 040x3,5 mm | m | 18 | 17.31 | 311.58 | 0 | 0 | 18 | 311.58 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1091 |  | 38 |  | Tas pats: 032x3,0 mm | m | 86 | 13.25 | 1139.5 | 0 | 0 | 86 | 1139.5 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1092 |  | 39 |  | Tas pats: 026x3,0 mm | m | 33 | 11.52 | 380.16 | 0 | 0 | 33 | 380.16 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1093 |  | 40 |  | Tas pats: 020x2,0 mm | m | 248 | 10.05 | 2492.4 | 0 | 0 | 248 | 2492.4 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1094 |  | 41 |  | Tas pats: 016x2,0 mm | m | 180 | 12.12 | 2181.6 | 0 | 0 | 180 | 2181.6 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1095 |  | 42 |  | Pūsto polietileno termoizoliaciniai kevalai 8=20 mm, daugiasluoksniui vamzdžiui (050) mm. | m | 15 | 3.78 | 56.7 | 0 | 0 | 15 | 56.7 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1096 |  | 43 |  | Tas pats: 8=20 mm, (040) mm vamzdžiui | m | 18 | 3.23 | 58.14 | 0 | 0 | 18 | 58.14 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1097 |  | 44 |  | Tas pats: 8=20 mm, (032) mm vamzdžiui | m | 86 | 3 | 258 | 0 | 0 | 86 | 258 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1098 |  | 45 |  | Tas pats: 8=20 mm, (026) mm vamzdžiui | m | 33 | 2.99 | 98.67 | 0 | 0 | 33 | 98.67 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1099 |  | 46 |  | Tas pats: 8=20 mm, (020) mm vamzdžiui | m | 248 | 2.69 | 667.12 | 0 | 0 | 248 | 667.12 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1100 |  | 47 |  | Tas pats: 8=20 mm, (016) mm vamzdžiui | m | 180 | 2.59 | 466.2 | 0 | 0 | 180 | 466.2 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1101 |  | 48 |  | Sienų štrobavimas ir užtaisymas montuojant vandentiekio vamzdyną | m | 120 | 14.14 | 1696.8 | 0 | 0 | 120 | 1696.8 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1102 |  | 49 |  | Vandens valymo įrenginys. Našumas - 25l. (osmoso stotelė) su komplektuojančiomis dalimis | Kompl. | 1 | 7183.59 | 7183.59 | 0 | 0 | 1 | 7183.59 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1103 |  | 50 |  | Rutulinis ventilis DN40 | Vnt. | 4 | 20.84 | 83.36 | 0 | 0 | 4 | 83.36 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1104 |  | 51 |  | Tas pats: DN32 | Vnt. | 1 | 17.12 | 17.12 | 0 | 0 | 1 | 17.12 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1105 |  | 52 |  | Tas pats: DN25 | Vnt. | 6 | 13.72 | 82.32 | 0 | 0 | 6 | 82.32 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1106 |  | 53 |  | Tas pats: DN20 | Vnt. | 4 | 11.33 | 45.32 | 0 | 0 | 4 | 45.32 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1107 |  | 54 |  | Tas pats: DN15 | Vnt. | 32 | 10.22 | 327.04 | 0 | 0 | 32 | 327.04 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1108 |  | 55 |  | Šalto vandens skaitiklis DN15 | Vnt. | 1 | 39.08 | 39.08 | 0 | 0 | 1 | 39.08 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1109 |  | 56 |  | Prietaisinis ventilis DN15 | Vnt. | 83 | 11.96 | 992.68 | 0 | 0 | 83 | 992.68 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1110 |  | 57 |  | Drenažinis ventilis DN15 | Vnt. | 14 | 12.08 | 169.12 | 0 | 0 | 14 | 169.12 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1111 |  | 58 |  | Laistymo čiaupas DN20 (garažo patalpose) | Vnt. | 2 | 10.37 | 20.74 | 0 | 0 | 2 | 20.74 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1112 |  | 59 |  | Automatizuota uždarymo sklendė DN40 prijungiama prie bendros pastato valdymo sistemos | Vnt. | 1 | 220.9 | 220.9 | 0 | 0 | 1 | 220.9 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1113 |  | 60 |  | Tas pats: DN25 | Vnt. | 1 | 155.38 | 155.38 | 0 | 0 | 1 | 155.38 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1114 |  | 61 |  | Vamzdžio priešgaisrinis sandarinimas ir užtaisymas kertant statybines konstrukcijas (montuojant daugiasluoksnį vamzdį) | Vnt. | 82 | 34.35 | 2816.7 | 0 | 0 | 82 | 2816.7 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1115 |  | 62 |  | Šalto vandentiekio magistralinio vamzdyno prijungimas prie vandens apskaitos mazgo | Kompl. | 1 | 452.37 | 452.37 | 0 | 0 | 1 | 452.37 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1116 |  | 63 |  | Šalto vandentiekio magistralinio vamzdyno prijungimas prie vandens pašildytuvo. | Kompl. | 1 | 452.37 | 452.37 | 0 | 0 | 1 | 452.37 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1117 |  | 64 |  | Sistemos praplovimas | Kompl. | 1 | 224.23 | 224.23 | 0 | 0 | 1 | 224.23 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1118 |  | 65 |  | Sistemos dezinfekcija | Kompl. | 1 | 267.38 | 267.38 | 0 | 0 | 1 | 267.38 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1119 |  | 66 |  | Sistemos hidraulinis bandymas | Kompl. | 1 | 1164.7 | 1164.7 | 0 | 0 | 1 | 1164.7 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1120 |  | 67 |  | Vamzdynų, įrengimų ir fasoninių dalių montavimas | Kompl. | 1 | 646.58 | 646.58 | 0 | 0 | 1 | 646.58 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1121 | 1 | 68 |  | Gaisrinis vandentiekis (G1)
1122 |  | 69 |  | Plieninis vamzdis, cinkuotas, presuojamas, DN40 (42x1,5mm) su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais | m | 190 | 14.79 | 2810.1 | 0 | 0 | 190 | 2810.1 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1123 |  | 70 |  | Tas pats: DN32 (35x1,5mm) | m | 25 | 12.56 | 314 | 0 | 0 | 25 | 314 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1124 |  | 71 |  | Gaisrinis čiaupas (su žarna 30m pusiau standžia, švirkštu, rakinama spintele, ženklu „GAISRINIS ČIAUPAS“) | Vnt. | 15 | 263.64 | 3954.6 | 0 | 0 | 15 | 3954.6 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1125 |  | 72 |  | Gaisrinė stotis. Debitas 80 l/min. Stotis komplektuojama su automatika kuri suderinta su bendra pastato valdymo sistema, kuri projektuojama PVA dalyje. | Kompl. | 1 | 16239.22 | 16239.22 | 0 | 0 | 1 | 16239.22 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1126 |  | 73 |  | Projektuojamo gaisrinio vandentiekio prijungimas prie projektuojamo vandens apskaitos mazgo | Kompl. | 1 | 452.37 | 452.37 | 0 | 0 | 1 | 452.37 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1127 |  | 74 |  | Sistemos praplovimas | Sist. | 1 | 83.12 | 83.12 | 0 | 0 | 1 | 83.12 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1128 |  | 75 |  | Sistemos hidraulinis bandymas | Kompl. | 1 | 99.12 | 99.12 | 0 | 0 | 1 | 99.12 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1129 |  | 76 |  | Sistemos bandymas | Sist. | 1 | 431.74 | 431.74 | 0 | 0 | 1 | 431.74 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1130 | 1 | 77 |  | Buitinės nuotekos (F1) Vidaus dalis
1131 |  | 78 |  | PP betriukšmiai, savitakiniai buitinių nuotekų vamzdžiai 0110; su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais | m | 200 | 23.61 | 4722 | 0 | 0 | 200 | 4722 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1132 |  | 79 |  | Tas pats: 050 | m | 80 | 13.69 | 1095.2 | 0 | 0 | 80 | 1095.2 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1133 |  | 80 |  | Savitakiniai PVC buitinių nuotekų vamzdžiai 0160; su fasoninėmis dalimis | m | 9 | 17.53 | 157.77 | 0 | 0 | 9 | 157.77 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1134 |  | 81 |  | Tas pats: 0110 | m | 20 | 14.61 | 292.2 | 0 | 0 | 20 | 292.2 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1135 |  | 82 |  | Tas pats: 050 | m | 17 | 10.27 | 174.59 | 0 | 0 | 17 | 174.59 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1136 |  | 83 |  | Revizija su dangteliu 0110 | Vnt. | 21 | 9.34 | 196.14 | 0 | 0 | 21 | 196.14 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1137 |  | 84 |  | Tas pats: 050 | Vnt. | 3 | 6.25 | 18.75 | 0 | 0 | 3 | 18.75 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1138 |  | 85 |  | Gaisrinė mova (apkaba) vamzdžiui 0110 | Vnt. | 50 | 53.48 | 2674 | 0 | 0 | 50 | 2674 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1139 |  | 86 |  | Tas pats: 050 | Vnt. | 41 | 37.11 | 1521.51 | 0 | 0 | 41 | 1521.51 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1140 |  | 87 |  | Pravala 0160 | Vnt. | 2 | 21.6 | 43.2 | 0 | 0 | 2 | 43.2 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1141 |  | 88 |  | Tas pats: 0110 | Vnt. | 20 | 9.34 | 186.8 | 0 | 0 | 20 | 186.8 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1142 |  | 89 |  | Nuotekų alsuoklis 0110 | Vnt. | 7 | 49.3 | 345.1 | 0 | 0 | 7 | 345.1 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1143 |  | 90 |  | Tas pats: 050 | Vnt. | 1 | 31.78 | 31.78 | 0 | 0 | 1 | 31.78 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1144 |  | 91 |  | Trapas DN100 | Vnt. | 6 | 58.72 | 352.32 | 0 | 0 | 6 | 352.32 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1145 |  | 92 |  | Dviejų užsklandų atbulinis vožtuvas su elektrine pavara, lygio davikliu, elektroniniu valdymo bloku, rankinio uždarymo funkcija bei signalo „atidaryta / uždaryta“ perdavimo galimybe. (išvadui iš šilumos punkto ir vandens apskaitos mazgo patalpų) | Kompl. | 2 | 1352.21 | 2704.42 | 0 | 0 | 2 | 2704.42 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1146 |  | 93 |  | Betoninė duobė atbuliniui vožtuvui aptarnauti. 800mm pločio, 800mm ilgio ir 600mm gylio, komplekte su perpuruotu dangčiu. | Kompl. | 2 | 1638 | 3276 | 0 | 0 | 2 | 3276 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1147 |  | 94 |  | Vamzdžio montavimas ir užtaisymas (su daline apdaila) kertant statybines konstrukcijas | Vnt. | 91 | 23.43 | 2132.13 | 0 | 0 | 91 | 2132.13 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1148 |  | 95 |  | Vamzdžio montavimas ir užtaisymas (su daline apdaila) kertant išorinę pastato atitvarą (montuojant PVC vamzdį) | Kompl. | 2 | 23.43 | 46.86 | 0 | 0 | 2 | 46.86 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1149 |  | 96 |  | Vamzdynų išbandymas | Sist. | 1 | 837.04 | 837.04 | 0 | 0 | 1 | 837.04 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1150 | 1 | 97 |  | Mišrios nuotekos (F2) Vidaus dalis
1151 |  | 98 |  | PP betriukšmiai, savitakiniai buitinių nuotekų vamzdžiai 0110; su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais | m | 38 | 23.51 | 893.38 | 0 | 0 | 38 | 893.38 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1152 |  | 99 |  | Tas pats: 050 | m | 6 | 14.59 | 87.54 | 0 | 0 | 6 | 87.54 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1153 |  | 100 |  | Savitakiniai PVC buitinių nuotekų vamzdžiai 0110; su fasoninėmis dalimis | m | 18 | 14.8 | 266.4 | 0 | 0 | 18 | 266.4 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1154 |  | 101 |  | Revizija su dangteliu 0110 | Vnt. | 1 | 9.34 | 9.34 | 0 | 0 | 1 | 9.34 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1155 |  | 102 |  | Gaisrinė mova (apkaba) vamzdžiui 0110 | Vnt. | 4 | 53.48 | 213.92 | 0 | 0 | 4 | 213.92 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1156 |  | 103 |  | Tas pats: 050 | Vnt. | 6 | 37.11 | 222.66 | 0 | 0 | 6 | 222.66 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1157 |  | 104 |  | Pravala 0110 | Vnt. | 2 | 9.34 | 18.68 | 0 | 0 | 2 | 18.68 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1158 |  | 105 |  | Nuotekų alsuoklis 0110 | Vnt. | 1 | 49.3 | 49.3 | 0 | 0 | 1 | 49.3 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1159 |  | 106 |  | Trapas DN100 | Vnt. | 3 | 58.72 | 176.16 | 0 | 0 | 3 | 176.16 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1160 |  | 107 |  | Dviejų užsklandų atbulinis vožtuvas su elektrine pavara, lygio davikliu, elektroniniu valdymo bloku, rankinio uždarymo funkcija bei signalo „atidaryta / uždaryta“ perdavimo galimybe. (išvadui iš šilumos punkto ir vandens apskaitos mazgo patalpų) | Kompl. | 2 | 1352.48 | 2704.96 | 0 | 0 | 2 | 2704.96 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1161 |  | 108 |  | Betoninė duobė atbuliniui vožtuvui aptarnauti. 800mm pločio, 800mm ilgio ir 600mm gylio, komplekte su perpuruotu dangčiu. | Kompl. | 2 | 1638 | 3276 | 0 | 0 | 2 | 3276 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1162 |  | 109 |  | Riebalų gaudyklė. Našumas 3 l/s. Komplekte su mėginių paėmimo talpa. | Kompl. | 1 | 12188.35 | 12188.35 | 0 | 0 | 1 | 12188.35 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1163 |  | 110 |  | Riebalų gaudyklės signalizacijos valdiklis. Signalizacijos valdiklis prijungiamas prie bendros pastato valdymo sistemos. Nuo signalizacijos valdiklio nuvedamas 1,5 kabelis iki riebalų gaudyklės. | Kompl. | 1 | 661.43 | 661.43 | 0 | 0 | 1 | 661.43 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1164 |  | 111 |  | PE 075 vandentiekio vamzdis su elektrovirinamomis fasoninėmis dalimis. | m | 20 | 25.59 | 511.8 | 0 | 0 | 20 | 511.8 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1165 |  | 112 |  | Vamzdžio montavimas ir užtaisymas (su daline apdaila) kertant statybines konstrukcijas | Vnt. | 14 | 23.43 | 328.02 | 0 | 0 | 14 | 328.02 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1166 |  | 113 |  | Vamzdžio montavimas ir užtaisymas (su daline apdaila) kertant išorinę pastato atitvarą (montuojant PVC vamzdį) | Kompl. | 1 | 23.43 | 23.43 | 0 | 0 | 1 | 23.43 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1167 |  | 114 |  | Vamzdynų išbandymas | Sist. | 1 | 154.45 | 154.45 | 0 | 0 | 1 | 154.45 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1168 | 1 | 115 |  | Lietaus nuotekos (L1) Vidaus dalis
1169 |  | 116 |  | Slėginiai PVC lietaus nuotekų vamzdžiai 0110; su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais. | m | 56 | 30.87 | 1728.72 | 0 | 0 | 56 | 1728.72 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1170 |  | 117 |  | Pūsto polietileno termoizoliaciniai kevalai 8=20 mm, PVC vamzdžiui (0110) mm. | m | 30 | 5.31 | 159.3 | 0 | 0 | 30 | 159.3 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1171 |  | 118 |  | Stogo įlaja DN110 su lapų gaudykle, užspaudžiamuoju nerūdijančio plieno žiedu hidroizoliacijai, elektriniu šildymu ir vertikaliu išleidimu komplektuojama su pajungimo laidais ir kitomis montažinėmis medžiagomis. | Kompl. | 2 | 163.8 | 327.6 | 0 | 0 | 2 | 327.6 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1172 |  | 119 |  | Stogo įlajos montavimo darbai ir prijungimas prie elektros tinklo | Kompl. | 2 | 46.35 | 92.7 | 0 | 0 | 2 | 92.7 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1173 |  | 120 |  | Gaisrinė mova (apkaba) vamzdžiui 0110 | Kompl. | 4 | 53.25 | 213 | 0 | 0 | 4 | 213 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1174 |  | 121 |  | Slėginio PVC lietaus nuotekų vamzdžio 0110 montavimas per perdangą | Kompl. | 4 | 30.87 | 123.48 | 0 | 0 | 4 | 123.48 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1175 |  | 122 |  | Slėginio PVC lietaus nuotekų vamzdžio 0110 montavimas per stogo konstrukciją | Kompl. | 2 | 30.87 | 61.74 | 0 | 0 | 2 | 61.74 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1176 |  | 123 |  | Pravala 0110 | Vnt. | 3 | 53.25 | 159.75 | 0 | 0 | 3 | 159.75 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1177 |  | 124 |  | Revizija su dangteliu 0110 | Vnt. | 2 | 6.96 | 13.92 | 0 | 0 | 2 | 13.92 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1178 |  | 125 |  | Vamzdynų išbandymas | Sist. | 1 | 139.51 | 139.51 | 0 | 0 | 1 | 139.51 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1179 | 1 | 126 |  | Nuotekos iš garažo patalpų (L2)
1180 |  | 127 |  | Savitakiniai PVC buitinių nuotekų vamzdžiai 0200; su fasoninėmis dalimis | m | 2 | 36.81 | 73.62 | 0 | 0 | 2 | 73.62 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1181 |  | 128 |  | Tas pats: 0160 | m | 5 | 29.95 | 149.75 | 0 | 0 | 5 | 149.75 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1182 |  | 129 |  | Slėginis Pe 040 vamzdis su elektrovirinamomis fasoninėmis dalimis. | m | 3 | 25.59 | 76.77 | 0 | 0 | 3 | 76.77 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1183 |  | 130 |  | Polimerbetoninis latakas su kalaus ketaus grotėlėmis, įtekėjimo dėže, nešvarumų indu ir kitomis komplektuojančiomis dalimis. L - 2,50m.Latako išorinis plotis - 0,185m; aukštis - 0,21m. | Kompl. | 2 | 670.22 | 1340.44 | 0 | 0 | 2 | 1340.44 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1184 |  | 131 |  | Betono kiekis polomerbetoninio latako apibetonavimui (įtvirtiniumui) | m3 | 1 | 128.81 | 128.81 | 0 | 0 | 1 | 128.81 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1185 |  | 132 |  | Plastikinis šulinys D425, su ketiniu D400 liuku, kinete ir kitomis komplektuojančiomis dalimis. | Kompl. | 2 | 629.77 | 1259.54 | 0 | 0 | 2 | 1259.54 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1186 |  | 133 |  | Plastikinis mėginių paėmimo šulinys D425, su ketiniu D400 liuku, kinete ir kitomis komplektuojančiomis dalimis. (tarp įtekėjimo ir ištekėjimo vamzdžių latakų aukščių skirtumas turi būti ne mažesnis kaip 15cm) | Kompl. | 1 | 629.77 | 629.77 | 0 | 0 | 1 | 629.77 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1187 |  | 134 |  | Naftos atskirtuvas su apibėgimo funkcija ir integruota smėliagaude. Našumas - 3l/s, Smėliagaudės tūris - 450l. | Kompl. | 1 | 3205.32 | 3205.32 | 0 | 0 | 1 | 3205.32 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1188 |  | 135 |  | Naftos gaudyklės signalizacijos valdiklis. Signalizacijos valdikliai prijungiami prie bendros pastato valdymo sistemos. Nuo signalizacijos valdiklių nuvedamas 1,5 kabelis iki naftos gaudyklių. | Kompl. | 3 | 273 | 819 | 0 | 0 | 3 | 819 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1189 |  | 136 |  | Gelžbetonis šulinys D1000, su ketiniu D400 liuku, lipynėmis, panardinamu nuotekų siurliu (našumas - 17 l/m, kėlimo aukštis 8m.) su plude ir kitomis komplektuojančiomis dalimis | Kompl. | 1 | 3063.96 | 3063.96 | 0 | 0 | 1 | 3063.96 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1190 |  | 137 |  | Gelžbetonis šulinys D1000, su ketiniu D400 liuku, lipynėmis, nerudijančio plieno plokšte ir kitomis komplektuojančiomis dalimis | Kompl. | 1 | 2391.6 | 2391.6 | 0 | 0 | 1 | 2391.6 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1191 | 2 | 138 |  | Esamo šulinio demontavimo darbai | Kompl. | 1 | 1071.79 | 1071.79 | 0 | 0 | 1 | 1071.79 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1192 |  | 139 |  | Tranšėjos kasimas | m3 | 20 | 26.75 | 535 | 0 | 0 | 20 | 535 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1193 |  | 140 |  | Tanšėjos užkasimas | m3 | 15 | 13.13 | 196.95 | 0 | 0 | 15 | 196.95 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1195 |  | 141 |  | PVC savitakinio nuotekų vamzdžio montavimas ir hermetizavimas nuotekų šulinyje | Kompl. | 1 | 23.43 | 23.43 | 0 | 0 | 1 | 23.43 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1196 |  | 142 |  | Pe slėginio nuotekų vamzdžio montavimas ir hermetizavimas nuotekų šulinyje | Kompl. | 2 | 56.19 | 112.38 | 0 | 0 | 2 | 112.38 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1197 | 1 | 143 |  | Kondensato šalinimas (F3)
1198 |  | 144 |  | Kondensato nuvedimo vamzdelis 09 mm (skaidrus) su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais. | m. | 1420 | 10.38 | 14739.6 | 0 | 0 | 1420 | 14739.6 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1199 |  | 145 |  | Kondensato nuvedimo vamzdelio jungtis (į stovą) | Kompl | 114 | 17.7 | 2017.8 | 0 | 0 | 114 | 2017.8 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1200 |  | 146 |  | Kondensato siurbliukas | Kompl | 114 | 81.66 | 9309.24 | 0 | 0 | 114 | 9309.24 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1201 |  | 147 |  | Vamzdynų išbandymas | Sist. | 1 | 4215.55 | 4215.55 | 0 | 0 | 1 | 4215.55 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1202 | 1 | 148 |  | Sanitariniai prietaisai
1203 |  | 149 |  | Klozetas su tvirtinimo elementais ir kitomis komplektuojančiomis dalimis (su potinkiniais rėmais) | Kompl | 31 | 340.58 | 10557.98 | 0 | 0 | 31 | 10557.98 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1204 |  | 150 |  | Praustuvas su tvirtinimo elementais ir kitomis komplektuojančiomis dalimis | Kompl | 33 | 99.19 | 3273.27 | 0 | 0 | 33 | 3273.27 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1205 |  | 151 |  | Plaustuvė su tvirtinimo elementais ir kitomis komplektuojančiomis dalimis | Kompl | 15 | 236.43 | 3546.45 | 0 | 0 | 15 | 3546.45 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1206 |  | 152 |  | Dušo kabina komplekte su dušo žarna ir galvute | Kompl | 4 | 311.54 | 1246.16 | 0 | 0 | 4 | 1246.16 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1207 |  | 153 |  | Klozetas su tvirtinimo elementais ir kitomis komplektuojančiomis dalimis (su potinkiniais rėmais) | Kompl | 5 | 364.61 | 1823.05 | 0 | 0 | 5 | 1823.05 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1208 |  | 154 |  | Praustuvas su tvirtinimo elementais ir kitomis komplektuojančiomis dalimis | Kompl | 5 | 222.03 | 1110.15 | 0 | 0 | 5 | 1110.15 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1209 |  | 155 |  | Žarna su dušo galvute | Kompl | 5 | 76.25 | 381.25 | 0 | 0 | 5 | 381.25 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1210 |  | 156 |  | Klozetas su tvirtinimo elementais ir kitomis komplektuojančiomis dalimis (vaikiškas) (su potinkiniais rėmais) | Kompl | 1 | 371.16 | 371.16 | 0 | 0 | 1 | 371.16 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1211 |  | 157 |  | Praustuvas su tvirtinimo elementais ir kitomis komplektuojančiomis dalimis (vaikiškas) | Kompl | 1 | 222.03 | 222.03 | 0 | 0 | 1 | 222.03 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1212 | 1 | 158 |  | DEMONTAVIMAS
1213 | 2 | 159 |  | Vandentiekio sistemų demontavimas | Kompl | 1 | 3746.79 | 3746.79 | 0 | 0 | 1 | 3746.79 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1214 | 2 | 160 |  | Buitinių nuotekų sistemos demontavimas | Kompl | 1 | 6282.39 | 6282.39 | 0 | 0 | 1 | 6282.39 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1215 | 2 | 161 |  | Lietaus nuotekų vamzdynų demontavimas | Kompl | 1 | 814.76 | 814.76 | 0 | 0 | 1 | 814.76 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1216 | 3 | 162 |  | Grindų ardymo atstatymo darbai (vidus) | m2 | 70 | 17.63 | 1234.1 | 0 | 0 | 70 | 1234.1 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1217 | 1 | 163 |  | KITI DARBAI
1218 | 4 | 164 |  | Užlenkiamieji turėklai | Kompl | 5 | 54.6 | 273 | 0 | 0 | 5 | 273 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1219 | 4 | 165 |  | Sieninis turėklas | vnt. | 6 | 38.22 | 229.32 | 0 | 0 | 6 | 229.32 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1220 | 4 | 166 |  | Tualetinio popieriaus dozatorius | vnt. | 41 | 34.94 | 1432.54 | 0 | 0 | 41 | 1432.54 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1221 | 4 | 167 |  | Muilo dozatorius | vnt. | 58 | 21.84 | 1266.72 | 0 | 0 | 58 | 1266.72 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1222 | 4 | 168 |  | Šiukšlinė | vnt. | 58 | 16.38 | 950.04 | 0 | 0 | 58 | 950.04 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1223 | 4 | 169 |  | Popierinių rankšluosčių laikikliai | vnt. | 58 | 38.22 | 2216.76 | 0 | 0 | 58 | 2216.76 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1224 | 4 | 170 |  | Veidrodis | vnt. | 58 | 131.04 | 7600.32 | 0 | 0 | 58 | 7600.32 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1225 | 4 | 171 |  | Vystymo stalas | vnt. | 1 | 163.8 | 163.8 | 0 | 0 | 1 | 163.8 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1226 | 4 | 172 |  | Kėdė su atlošu ir ranktūriais | vnt. | 2 | 92.82 | 185.64 | 0 | 0 | 1 | 185.64 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1227 |  |  |  | IŠ VISO (žiniaraštyje), Eur be PVM: |  |  |  | 213491.9 |  | 0 |  | 213491.9 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Suma | Skirtumas
1228 |  |  |  | iš jų, energijos efektyvumo didinančios priemonės, Eur be PVM: |  |  |  | 23732.88 |  | 0 |  | 23732.88 |  | 0 | 0% | EEDP | 23732.88 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23732.88
1229 |  |  |  | iš jų, kiti darbai, Eur be PVM: |  |  |  | 189759.02 |  | 0 |  | 189759.02 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1230
1231 | 1 | Žiniaraščio Nr.: |  | 7 | [103 empty] | G1: UŽSAKOVO INFORMACIJA -NETRINTI
1232 | 1 | Žin. pavadinimas: |  | LVN (Lauko vandentiekio ir nuotekų)
1233
1234 |  | Eil. Nr. | EEDP* (Taip/Ne) | Pavadinimas | Mato vnt. | Sutartinis kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Atlikta nuo darbų pradžios |  | Likutis |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  | Alikta nuo pradžios, proc. | Energijos taupymo priemonių grupės Nr.1 | EEDP (pagal sutartį) | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.1 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.2 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.3 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.4 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.5 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.6 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.7 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.8 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.9 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.10 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.11 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.12 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.13 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.14 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.15 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.16 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.17 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.18 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.19 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.20 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.21 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.22 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.23 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.24 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.25 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.26 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.27 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.28 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.29 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.30 (data) |  | EEDP | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr.
1235 | [6 empty] | Vnt. kaina | Kaina, iš viso | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  |  |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16
1236 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1237 | 1 | 1 |  | Šaltas vandentiekis (V1) lauko dalis
1238 |  | 2 |  | PE RC011O vandentiekio vamzdis su elektrovirinamomis fasoninėmis dalimis. Montuojamas betranšėjiniu būdu. | m | 28 | 94.25 | 2639 | 0 | 0 | 28 | 2639 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1239 |  | 3 |  | Tranšėjos kasimas | m3 | 3 | 43.65 | 130.95 | 0 | 0 | 3 | 130.95 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1241 |  | 4 |  | Tanšėjos užkasimas | m3 | 2 | 16.22 | 32.44 | 0 | 0 | 2 | 32.44 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1242 |  | 5 |  | Išlyginimui ir užpildui naudojamas smėlinis gruntas, medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: •dalelių dydis neturi viršyti 20 mm; •8 - 20 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10% | m3 | 1 | 56.52 | 56.52 | 0 | 0 | 1 | 56.52 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1243 |  | 6 |  | Gelžbetoninė 3000x2000mm kamera, komplektuojama su lipynėmis, ketiniais d400 liukais. Hidroizoliuota | Kompl. | 1 | 8507.52 | 8507.52 | 0 | 0 | 1 | 8507.52 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1244 |  | 7 |  | Tempimui atspari jungtis, flanšas mova PN10/16, DN100/d100 mm | Vnt. | 2 | 234.11 | 468.22 | 0 | 0 | 2 | 468.22 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1245 |  | 8 |  | Kalaus ketaus flanšinė sklendė DN100 | Vnt. | 5 | 235.84 | 1179.2 | 0 | 0 | 5 | 1179.2 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1246 |  | 9 |  | Kalaus ketaus flanšinis trišakis DN100/100/100 | Vnt. | 2 | 209.54 | 419.08 | 0 | 0 | 2 | 419.08 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1247 |  | 10 |  | Flanšo adapteris (be el. spiralių) PE100 PN10 0110 ir BFL flanšas iš PP PN10. PE100 0110 vamzdžiui su komplektuojančiomis dalimis | Vnt. | 2 | 268.23 | 536.46 | 0 | 0 | 2 | 536.46 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1248 |  | 11 |  | Projektuojamos kameros nužymėjimo ženklų pastatymas | Kompl. | 1 | 57.82 | 57.82 | 0 | 0 | 1 | 57.82 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1249 |  | 12 |  | Vamzdyno atramos (šulinyje) | Vnt. | 2 | 139.84 | 279.68 | 0 | 0 | 2 | 279.68 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1250 |  | 13 |  | Kelio dangos ardymo atstatymo darbai | Kompl. | 1 | 1965.6 | 1965.6 | 0 | 0 | 1 | 1965.6 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1251 |  | 14 |  | Sistemos dezinfekcija | Kompl. | 1 | 33.88 | 33.88 | 0 | 0 | 1 | 33.88 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1252 |  | 15 |  | Sistemos praplovimas | Kompl. | 1 | 18.2 | 18.2 | 0 | 0 | 1 | 18.2 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1253 |  | 16 |  | Sistemos hidraulinis bandymas | Kompl. | 1 | 69.72 | 69.72 | 0 | 0 | 1 | 69.72 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1254 | 1 | 17 |  | Vandens apskaitos mazgas (VAM)
1255 |  | 18 |  | Perėjimas: polietileninis/plieninis Pe RC0110/DN100 | Vnt. | 2 | 98.09 | 196.18 | 0 | 0 | 2 | 196.18 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1256 |  | 19 |  | Įvadinė kalaus ketaus flanšinė sklendė DN100 | Vnt. | 2 | 235.84 | 471.68 | 0 | 0 | 2 | 471.68 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1257 |  | 20 |  | Kalaus ketaus flanšinė alkūnė 90°, DN100; | Vnt. | 4 | 138.42 | 553.68 | 0 | 0 | 4 | 553.68 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1258 |  | 21 |  | Kalaus ketaus flanšinis trišakis DN100/DN100/DN100 | Vnt. | 3 | 210.74 | 632.22 | 0 | 0 | 3 | 632.22 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1259 |  | 22 |  | Drenažinis ventilis DN25 | Vnt. | 4 | 17.55 | 70.2 | 0 | 0 | 4 | 70.2 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1260 |  | 23 |  | Kalaus ketaus flanšinė sklendė DN100 | Vnt. | 2 | 235.84 | 471.68 | 0 | 0 | 2 | 471.68 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1261 |  | 24 |  | Flašinis turbinis vandens skaitiklis DN25 Darbo slėgis PN16 | kompl. | 2 | 166.48 | 332.96 | 0 | 0 | 2 | 332.96 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1262 |  | 25 |  | Manometras | Vnt. | 2 | 19.01 | 38.02 | 0 | 0 | 2 | 38.02 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1263 |  | 26 |  | Atbulinis vožtuvas DN50, skirtas nemažesniam nei antros kategorijos vandentiekiui.(Su oro tarpu) | Vnt. | 2 | 157.31 | 314.62 | 0 | 0 | 2 | 314.62 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1264 |  | 27 |  | Kalaus ketaus flanšinė sklendė DN50 | Vnt. | 4 | 164.3 | 657.2 | 0 | 0 | 4 | 657.2 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1265 |  | 28 |  | Kalaus ketaus redukcinis flanšas DN100/ DN50 | Vnt. | 2 | 94.27 | 188.54 | 0 | 0 | 2 | 188.54 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1266 |  | 29 |  | Kalaus ketaus flanšiniės fasoninės dalys VAM montavimui (tarpvamzdžiai) | Kompl. | 1 | 546 | 546 | 0 | 0 | 1 | 546 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1267 |  | 30 |  | Kalaus ketaus flanšinis perėjimas DN100/DN50 | Vnt. | 1 | 120.81 | 120.81 | 0 | 0 | 1 | 120.81 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1268 |  | 31 |  | Kalaus ketaus flanšinė sklendė DN50 | Vnt. | 2 | 164.3 | 328.6 | 0 | 0 | 2 | 328.6 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1269 |  | 32 |  | Kalaus ketaus grubaus valymo filtras, tinklinis DN50; | Vnt. | 1 | 128.7 | 128.7 | 0 | 0 | 1 | 128.7 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1270 |  | 33 |  | Šalto vandens skaitiklis DN25 | kompl. | 1 | 91.73 | 91.73 | 0 | 0 | 1 | 91.73 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1271 |  | 34 |  | Manometras | Vnt. | 2 | 19.01 | 38.02 | 0 | 0 | 2 | 38.02 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1272 |  | 35 |  | Kalaus ketaus flanšinis atbulinis vožtuvas DN50 | Vnt. | 1 | 157.31 | 157.31 | 0 | 0 | 1 | 157.31 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1273 |  | 36 |  | Drenažinis ventilis DN15 | Vnt. | 1 | 11.61 | 11.61 | 0 | 0 | 1 | 11.61 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1274 |  | 37 |  | Pėrėjimas: plieninis/(Pert/Al/Pert) DN50/050 | Vnt. | 2 | 137.86 | 275.72 | 0 | 0 | 2 | 275.72 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1275 |  | 38 |  | Tvirtinimo detalės | VNt | 14 | 16.38 | 229.32 | 0 | 0 | 14 | 229.32 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1276 |  | 39 |  | Plieniniai šalto vandentiekio vamzdžiai DN50 su fasoninėmis dalimis | m | 2 | 42.62 | 85.24 | 0 | 0 | 2 | 85.24 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1277 |  | 40 |  | Plieniniai šalto vandentiekio vamzdžiai DN100 su fasoninėmis dalimis | m | 5 | 61.7 | 308.5 | 0 | 0 | 5 | 308.5 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1278 |  | 41 |  | Sistemos praplovimas | Sist. | 1 | 4.55 | 4.55 | 0 | 0 | 1 | 4.55 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1279 |  | 42 |  | Sistemos dezinfekcija | Sist. | 1 | 8.47 | 8.47 | 0 | 0 | 1 | 8.47 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1280 |  | 43 |  | Sistemos hidraulinis bandymas | Sist. | 1 | 17.43 | 17.43 | 0 | 0 | 1 | 17.43 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1281 | 1 | 44 |  | Buitinės nuotekos (F1) Lauko dalis
1282 |  | 45 |  | Savitakiniai PVC buitinių nuotekų vamzdžiai 0160; su fasoninėmis dalimis | m | 3 | 12.95 | 38.85 | 0 | 0 | 3 | 38.85 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1283 |  | 46 |  | Tas pats: 0110 | m | 4 | 8.16 | 32.64 | 0 | 0 | 4 | 32.64 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1284 |  | 47 |  | Tranšėjos kasimas | m3 | 15 | 43.65 | 654.75 | 0 | 0 | 15 | 654.75 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1285 |  | 48 |  | Tanšėjos užkasimas | m3 | 12 | 16.22 | 194.64 | 0 | 0 | 12 | 194.64 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1287 |  | 49 |  | Savitakinio PVC buitinių nuotekų vamzdžio montavimas ir hermetizavimas esamame nuotekų šulinyje | Kompl. | 2 | 281.62 | 563.24 | 0 | 0 | 2 | 563.24 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1288 |  | 50 |  | Savitakinio PVC buitinių nuotekų vamzdžio montavimas ir hermetizavimas, kertant rūsio sieną. | Kompl. | 2 | 377.49 | 754.98 | 0 | 0 | 2 | 754.98 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1289 |  | 51 |  | Išlyginimui ir užpildui naudojamas smėlinis gruntas, medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: •dalelių dydis neturi viršyti 20 mm; •8 - 20 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10% | m3 | 3 | 56.52 | 169.56 | 0 | 0 | 3 | 169.56 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1290 |  | 52 |  | Vamzdynų išbandymas | Sist. | 1 | 17.43 | 17.43 | 0 | 0 | 1 | 17.43 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1291 |  | 53 |  | Vamzdynų praplovimas | Kompl. | 1 | 4.55 | 4.55 | 0 | 0 | 1 | 4.55 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1292 | 1 | 54 |  | Mišrios nuotekos (F2) Lauko dalis
1293 |  | 55 |  | Savitakiniai PVC buitinių nuotekų vamzdžiai 0160; su fasoninėmis dalimis | m | 4 | 12.95 | 51.8 | 0 | 0 | 4 | 51.8 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1294 |  | 56 |  | Tranšėjos kasimas | m3 | 4 | 43.65 | 174.6 | 0 | 0 | 4 | 174.6 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1295 |  | 57 |  | Tanšėjos užkasimas | m3 | 3 | 16.22 | 48.66 | 0 | 0 | 3 | 48.66 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1297 |  | 58 |  | Savitakinio PVC buitinių nuotekų vamzdžio montavimas ir hermetizavimas esamame nuotekų šulinyje | Kompl. | 1 | 281.62 | 281.62 | 0 | 0 | 1 | 281.62 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1298 |  | 59 |  | Savitakinio PVC buitinių nuotekų vamzdžio montavimas ir hermetizavimas, kertant rūsio sieną. | Kompl. | 1 | 377.49 | 377.49 | 0 | 0 | 1 | 377.49 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1299 |  | 60 |  | Išlyginimui ir užpildui naudojamas smėlinis gruntas, medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: •dalelių dydis neturi viršyti 20 mm; •8 - 20 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10% | m3 | 1 | 56.52 | 56.52 | 0 | 0 | 1 | 56.52 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1300 |  | 61 |  | Vamzdynų išbandymas | Sist. | 1 | 9.96 | 9.96 | 0 | 0 | 1 | 9.96 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1301 |  | 62 |  | Vamzdynų praplovimas | Kompl. | 1 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 2.6 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1302 | 1 | 63 |  | Lietaus nuotekos (L1) Lauko dalis
1303 |  | 64 |  | Slėginiai PVC lietaus nuotekų vamzdžiai 0110; su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais. | m | 3 | 28.14 | 84.42 | 0 | 0 | 3 | 84.42 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1304 |  | 65 |  | Savitakiniai PVC buitinių nuotekų vamzdžiai 0200; su fasoninėmis dalimis | m | 7 | 18.94 | 132.58 | 0 | 0 | 7 | 132.58 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1305 |  | 66 |  | Polimerbetoninis monolitinis latakas, plotis 0,26m. | m | 18.64 | 295.97 | 5516.88 | 0 | 0 | 18.64 | 5516.88 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1306 |  | 67 |  | Naftos gaudyklė su integruota smėliagaude, apvedimo linija, su ketiniu D400 liuku ir kitomis komplektuojančiomis dalimis. Našumas 15l/s | Kompl. | 2 | 3072.41 | 6144.82 | 0 | 0 | 2 | 6144.82 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1307 |  | 68 |  | Plastikinis mėginių paėmimo šulinys D425, su ketiniu D400 liuku, kinete ir kitomis komplektuojančiomis dalimis. | Kompl. | 2 | 452.26 | 904.52 | 0 | 0 | 2 | 904.52 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1308 |  | 69 |  | Tranšėjos kasimas | m3 | 12 | 43.65 | 523.8 | 0 | 0 | 12 | 523.8 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1309 |  | 70 |  | Tanšėjos užkasimas | m3 | 8 | 16.22 | 129.76 | 0 | 0 | 8 | 129.76 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1311 |  | 71 |  | Betono kiekis polomerbetoninio latako apibetonavimui (įtvirtiniumui) | m3 | 4 | 246.8 | 987.2 | 0 | 0 | 4 | 987.2 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1312 |  | 72 |  | PVC slėginio lietaus nuotekų vamzdžio montavimas ir hermetizavimas esamame nuotekų šulinyje | Kompl. | 1 | 281.62 | 281.62 | 0 | 0 | 1 | 281.62 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1313 |  | 73 |  | PVC savitakinio lietaus nuotekų vamzdžio montavimas ir hermetizavimas esamame nuotekų šulinyje | Kompl. | 1 | 281.62 | 281.62 | 0 | 0 | 1 | 281.62 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1314 |  | 74 |  | Savitakinio PVC lietaus nuotekų vamzdžio montavimas ir hermetizavimas, kertant rūsio sieną. | Kompl. | 1 | 377.49 | 377.49 | 0 | 0 | 1 | 377.49 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1315 |  | 75 |  | Išlyginimui ir užpildui naudojamas smėlinis gruntas, medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: •dalelių dydis neturi viršyti 20 mm; •8 - 20 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10% | m3 | 4 | 56.52 | 226.08 | 0 | 0 | 4 | 226.08 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1316 |  | 76 |  | Projektuojamų šulinių nužymėjimo ženklų pastatymas | Kompl. | 2 | 57.82 | 115.64 | 0 | 0 | 2 | 115.64 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1317 |  | 77 |  | Vamzdynų išbandymas | Sist. | 1 | 24.9 | 24.9 | 0 | 0 | 1 | 24.9 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1318 |  | 78 |  | Vamzdynų praplovimas | Kompl. | 1 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 6.5 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1319 | 1 | 79 |  | Lietaus nuotekos (L2) Nuo lietvamzdžių ir šviesduobių
1320 |  | 80 |  | Savitakiniai PVC lietaus nuotekų vamzdžiai 0110; su fasoninėmis dalimis | m | 44 | 8.16 | 359.04 | 0 | 0 | 44 | 359.04 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1321 |  | 81 |  | Plastikinis šulinys D600, su ketiniu D400 liuku, kinete ir kitomis komplektuojančiomis dalimis. | Kompl | 10 | 701.17 | 7011.7 | 0 | 0 | 10 | 7011.7 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1322 |  | 82 |  | Plastikinis šulinys D425, su ketiniu D400 liuku, kinete ir kitomis komplektuojančiomis dalimis. | Kompl | 1 | 452.26 | 452.26 | 0 | 0 | 1 | 452.26 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1323 |  | 83 |  | Lietaus surinkimo trapas | Vnt. | 23 | 49.14 | 1130.22 | 0 | 0 | 23 | 1130.22 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1324 |  | 84 |  | Trapas su atbuliniu vožtuvu (šviesduobėse) | Vnt. | 15 | 219.45 | 3291.75 | 0 | 0 | 15 | 3291.75 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1325 |  | 85 |  | Tranšėjos kasimas | m3 | 50 | 16.93 | 846.5 | 0 | 0 | 50 | 846.5 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1326 |  | 86 |  | Tanšėjos užkasimas | m3 | 29 | 10.98 | 318.42 | 0 | 0 | 29 | 318.42 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1328 |  | 87 |  | PVC savitakinio lietaus nuotekų vamzdžio montavimas ir hermetizavimas nuotekų šulinyje | Kompl. | 24 | 56.71 | 1361.04 | 0 | 0 | 24 | 1361.04 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1329 |  | 88 |  | Lietaus surinkimo trapo montavimo darbai | Kompl. | 23 | 18.91 | 434.93 | 0 | 0 | 23 | 434.93 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1330 |  | 89 |  | Išlyginimui ir užpildui naudojamas smėlinis gruntas, medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: •dalelių dydis neturi viršyti 20 mm; •8 - 20 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10% | m3 | 21 | 56.52 | 1186.92 | 0 | 0 | 21 | 1186.92 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1331 |  | 90 |  | Projektuojamų šulinių nužymėjimo ženklų pastatymas | Kompl | 11 | 57.82 | 636.02 | 0 | 0 | 11 | 636.02 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1332 |  | 91 |  | Vamzdynų išbandymas | Sist. | 1 | 109.56 | 109.56 | 0 | 0 | 1 | 109.56 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1333 |  | 92 |  | Vamzdynų praplovimas | Kompl | 1 | 28.6 | 28.6 | 0 | 0 | 1 | 28.6 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1334 | 1 | 93 |  | Demontuojami tinklai
1335 | 2 | 94 |  | Buitinių nuotekų šalinimo sistema | Kompl | 1 | 262.08 | 262.08 | 0 | 0 | 1 | 262.08 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1336 | 2 | 95 |  | Lietaus nuotekų šalinimo sistema | Kompl | 1 | 218.4 | 218.4 | 0 | 0 | 1 | 218.4 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1337 | 2 | 96 |  | Šalto vandentiekio sistema (šulinių liukus, sklendes, jungtis grąžinti UAB "Šiaulių vandenys" atstovui) | Kompl | 1 | 327.6 | 327.6 | 0 | 0 | 1 | 327.6 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1338 |  |  |  | IŠ VISO (žiniaraštyje), Eur be PVM: |  |  |  | 59820.04 |  | 0 |  | 59820.04 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Suma | Skirtumas
1339 |  |  |  | iš jų, energijos efektyvumo didinančios priemonės, Eur be PVM: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | EEDP | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1340 |  |  |  | iš jų, kiti darbai, Eur be PVM: |  |  |  | 59820.04 |  | 0 |  | 59820.04 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1341
1342 | 1 | Žiniaraščio Nr.: |  | 8 | [103 empty] | G1: UŽSAKOVO INFORMACIJA -NETRINTI
1343 | 1 | Žin. pavadinimas: |  | E (Elektrotechnikos)
1344
1345 |  | Eil. Nr. | EEDP* (Taip/Ne) | Pavadinimas | Mato vnt. | Sutartinis kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Atlikta nuo darbų pradžios |  | Likutis |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  | Alikta nuo pradžios, proc. | Energijos taupymo priemonių grupės Nr.1 | EEDP (pagal sutartį) | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.1 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.2 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.3 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.4 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.5 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.6 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.7 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.8 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.9 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.10 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.11 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.12 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.13 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.14 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.15 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.16 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.17 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.18 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.19 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.20 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.21 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.22 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.23 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.24 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.25 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.26 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.27 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.28 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.29 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.30 (data) |  | EEDP | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr.
1346 | [6 empty] | Vnt. kaina | Kaina, iš viso | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  |  |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16
1347 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1348 |  | 1 |  | Elektros instaliacija,jėgos tinklai
1349 |  | 2 | Taip | Įvadinis skirstomasis skydas | vnt. | 2 | 1702.47 | 3404.94 | 0 | 0 | 2 | 3404.94 |  | 0 | 0% |  | 3404.94 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1350 | 1 | 3 | Taip | ĮSS-1
1351 |  | 4 | Taip | Virįštampių ribotuvas 3P „B+C“ | vnt. | 2 | 233.65 | 467.3 | 0 | 0 | 2 | 467.3 |  | 0 | 0% |  | 467.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1352 |  | 5 | Taip | Elektros tinklo analizatorius | vnt. | 2 | 2513.48 | 5026.96 | 0 | 0 | 2 | 5026.96 |  | 0 | 0% |  | 5026.96 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1353 |  | 6 | Taip | Saugiklių kirtiklių blokas 160A | vnt. | 2 | 28.55 | 57.1 | 0 | 0 | 2 | 57.1 |  | 0 | 0% |  | 57.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1354 |  | 7 | Taip | Saugiklis 125A | vnt. | 6 | 6.76 | 40.56 | 0 | 0 | 6 | 40.56 |  | 0 | 0% |  | 40.56 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1355 |  | 8 | Taip | Saugiklių kirtiklių blokas 32A | vnt. | 5 | 28.55 | 142.75 | 0 | 0 | 5 | 142.75 |  | 0 | 0% |  | 142.75 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1356 |  | 9 | Taip | Saugiklis 6A | vnt. | 15 | 7.12 | 106.8 | 0 | 0 | 15 | 106.8 |  | 0 | 0% |  | 106.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1357 |  | 10 | Taip | Elektros pavara | vnt. | 6 | 425.65 | 2553.9 | 0 | 0 | 6 | 2553.9 |  | 0 | 0% |  | 2553.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1358 |  | 11 | Taip | ARĮ valdiklis ir apribimas | kompl. | 1 | 1712.45 | 1712.45 | 0 | 0 | 1 | 1712.45 |  | 0 | 0% |  | 1712.45 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1359 |  | 12 | Taip | Srovės transformatorius 400/5A | vnt. | 2 | 28.37 | 56.74 | 0 | 0 | 2 | 56.74 |  | 0 | 0% |  | 56.74 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1360 |  | 13 | Taip | Automatinis jungiklis 3F-400A | vnt. | 2 | 1145.04 | 2290.08 | 0 | 0 | 2 | 2290.08 |  | 0 | 0% |  | 2290.08 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1361 |  | 14 | Taip | Automatinis jungiklis 3F-250A | vnt. | 1 | 728.31 | 728.31 | 0 | 0 | 1 | 728.31 |  | 0 | 0% |  | 728.31 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1362 |  | 15 | Taip | Automatinis jungiklis 3F-160A | vnt. | 3 | 560.73 | 1682.19 | 0 | 0 | 3 | 1682.19 |  | 0 | 0% |  | 1682.19 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1363 |  | 16 | Taip | Automatinis jungiklis 3F-D100A | vnt. | 1 | 173.9 | 173.9 | 0 | 0 | 1 | 173.9 |  | 0 | 0% |  | 173.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1364 |  | 17 | Taip | Automatinis jungiklis 3F-C40A | vnt. | 1 | 16.51 | 16.51 | 0 | 0 | 1 | 16.51 |  | 0 | 0% |  | 16.51 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1365 |  | 18 | Taip | Automatinis jungiklis 3F-C32A | vnt. | 1 | 14.53 | 14.53 | 0 | 0 | 1 | 14.53 |  | 0 | 0% |  | 14.53 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1366 |  | 19 | Taip | Automatinis jungiklis 3F-C25A | vnt. | 26 | 13.86 | 360.36 | 0 | 0 | 26 | 360.36 |  | 0 | 0% |  | 360.36 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1367 |  | 20 | Taip | Automatinis jungiklis 3F-C16A | vnt. | 3 | 12.37 | 37.11 | 0 | 0 | 3 | 37.11 |  | 0 | 0% |  | 37.11 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1368 |  | 21 | Taip | Automatinis jungiklis 1F-C16A | vnt. | 17 | 3.61 | 61.37 | 0 | 0 | 17 | 61.37 |  | 0 | 0% |  | 61.37 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1369 |  | 22 | Taip | Automatinis jungiklis 3F-C10A | vnt. | 1 | 13.45 | 13.45 | 0 | 0 | 1 | 13.45 |  | 0 | 0% |  | 13.45 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1370 |  | 23 | Taip | Automatinis jungiklis 1F-C10A | vnt. | 1 | 3.73 | 3.73 | 0 | 0 | 1 | 3.73 |  | 0 | 0% |  | 3.73 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1371 |  | 24 | Taip | Automatinis jungiklis 1F-C6A | vnt. | 1 | 4.32 | 4.32 | 0 | 0 | 1 | 4.32 |  | 0 | 0% |  | 4.32 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1372 | 1 | 25 | Taip | ĮSS-2
1373 |  | 26 | Taip | Virbštampių ribotuvas 3P „B+C“ | vnt. | 2 | 233.65 | 467.3 | 0 | 0 | 2 | 467.3 |  | 0 | 0% |  | 467.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1374 |  | 27 | Taip | Elektros tinklo analizatorius | vnt. | 2 | 2513.48 | 5026.96 | 0 | 0 | 2 | 5026.96 |  | 0 | 0% |  | 5026.96 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1375 |  | 28 | Taip | Saugiklių kirtiklių blokas 160A | vnt. | 2 | 28.55 | 57.1 | 0 | 0 | 2 | 57.1 |  | 0 | 0% |  | 57.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1376 |  | 29 | Taip | Saugiklis 125A | vnt. | 6 | 6.76 | 40.56 | 0 | 0 | 6 | 40.56 |  | 0 | 0% |  | 40.56 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1377 |  | 30 | Taip | Saugiklių kirtiklių blokas 80A | vnt. | 4 | 28.55 | 114.2 | 0 | 0 | 4 | 114.2 |  | 0 | 0% |  | 114.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1378 |  | 31 | Taip | Saugiklis 80A | vnt. | 12 | 6.76 | 81.12 | 0 | 0 | 12 | 81.12 |  | 0 | 0% |  | 81.12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1379 |  | 32 | Taip | Saugiklių kirtiklių blokas 50A | vnt. | 4 | 28.55 | 114.2 | 0 | 0 | 4 | 114.2 |  | 0 | 0% |  | 114.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1380 |  | 33 | Taip | Saugiklis 50A | vnt. | 12 | 5.39 | 64.68 | 0 | 0 | 12 | 64.68 |  | 0 | 0% |  | 64.68 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1381 |  | 34 | Taip | Saugiklių kirtiklių blokas 40A | vnt. | 2 | 28.55 | 57.1 | 0 | 0 | 2 | 57.1 |  | 0 | 0% |  | 57.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1382 |  | 35 | Taip | Saugiklis 40A | vnt. | 6 | 5.06 | 30.36 | 0 | 0 | 6 | 30.36 |  | 0 | 0% |  | 30.36 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1383 |  | 36 | Taip | Saugiklių kirtiklių blokas 32A | vnt. | 2 | 28.55 | 57.1 | 0 | 0 | 2 | 57.1 |  | 0 | 0% |  | 57.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1384 |  | 37 | Taip | Saugiklis 6A | vnt. | 6 | 6.76 | 40.56 | 0 | 0 | 6 | 40.56 |  | 0 | 0% |  | 40.56 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1385 |  | 38 | Taip | Elektros pavara | vnt. | 3 | 425.65 | 1276.95 | 0 | 0 | 3 | 1276.95 |  | 0 | 0% |  | 1276.95 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1386 |  | 39 | Taip | AR/ valdiklis ir apribimas | kompl. | 1 | 1712.45 | 1712.45 | 0 | 0 | 1 | 1712.45 |  | 0 | 0% |  | 1712.45 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1387 |  | 40 | Taip | Srovės transformatorius 400/5A | vnt. | 2 | 28.37 | 56.74 | 0 | 0 | 2 | 56.74 |  | 0 | 0% |  | 56.74 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1388 |  | 41 | Taip | Automatinis jungiklis 3F-C125A | vnt. | 1 | 142.25 | 142.25 | 0 | 0 | 1 | 142.25 |  | 0 | 0% |  | 142.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1389 |  | 42 | Taip | Automatinis jungiklis 3F-C100A | vnt. | 1 | 129.63 | 129.63 | 0 | 0 | 1 | 129.63 |  | 0 | 0% |  | 129.63 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1390 |  | 43 | Taip | Automatinis jungiklis 3F-C25A | vnt. | 3 | 13.86 | 41.58 | 0 | 0 | 3 | 41.58 |  | 0 | 0% |  | 41.58 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1391 |  | 44 | Taip | Automatinis jungiklis 3F-C20A | vnt. | 1 | 12.37 | 12.37 | 0 | 0 | 1 | 12.37 |  | 0 | 0% |  | 12.37 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1392 |  | 45 | Taip | Automatinis jungiklis 3F-C16A | vnt. | 4 | 12.37 | 49.48 | 0 | 0 | 4 | 49.48 |  | 0 | 0% |  | 49.48 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1393 |  | 46 | Taip | Automatinis jungiklis 1F-C16A | vnt. | 3 | 3.61 | 10.83 | 0 | 0 | 3 | 10.83 |  | 0 | 0% |  | 10.83 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1394 |  | 47 | Taip | Automatinis jungiklis 3F-C13A | vnt. | 2 | 15.44 | 30.88 | 0 | 0 | 2 | 30.88 |  | 0 | 0% |  | 30.88 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1395 |  | 48 | Taip | Automatinis jungiklis 3F-C10A | vnt. | 2 | 13.45 | 26.9 | 0 | 0 | 2 | 26.9 |  | 0 | 0% |  | 26.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1396 |  | 49 | Taip | Automatinis jungiklis 1F-C10A | vnt. | 1 | 3.73 | 3.73 | 0 | 0 | 1 | 3.73 |  | 0 | 0% |  | 3.73 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1397 |  | 50 | Taip | Automatinis jungiklis 1F-C6A | vnt. | 4 | 4.32 | 17.28 | 0 | 0 | 4 | 17.28 |  | 0 | 0% |  | 17.28 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1398 | 1 | 51 | Taip | Elektros instaliacija,jėgos tinklai
1399 |  | 52 | Taip | Modulinis skydelis 18 mod. IP40 | vnt. | 18 | 36.29 | 653.22 | 0 | 0 | 18 | 653.22 |  | 0 | 0% |  | 653.22 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1400 |  | 53 | Taip | Modulinis skydelis 36 mod. IP40 | vnt. | 13 | 34.19 | 444.47 | 0 | 0 | 13 | 444.47 |  | 0 | 0% |  | 444.47 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1401 |  | 54 | Taip | Modulinis skydelis 42 mod. IP40 | vnt. | 13 | 69.67 | 905.71 | 0 | 0 | 13 | 905.71 |  | 0 | 0% |  | 905.71 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1402 |  | 55 | Taip | Metalinis skydas 72 mod. IP40 | vnt. | 1 | 120.86 | 120.86 | 0 | 0 | 1 | 120.86 |  | 0 | 0% |  | 120.86 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1403 |  | 56 | Taip | Viršįtampių ribotuvas 3P „B+C“ | vnt. | 1 | 225.61 | 225.61 | 0 | 0 | 1 | 225.61 |  | 0 | 0% |  | 225.61 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1404 |  | 57 | Taip | Viršįtampių ribotuvas 3P „D“ | vnt. | 10 | 151.05 | 1510.5 | 0 | 0 | 10 | 1510.5 |  | 0 | 0% |  | 1510.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1405 |  | 58 | Taip | Viršįtampių ribotuvas 3P „C“ | vnt. | 1 | 166.47 | 166.47 | 0 | 0 | 1 | 166.47 |  | 0 | 0% |  | 166.47 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1406 |  | 59 | Taip | Automatinis jungiklis 3F-C80A | vnt. | 2 | 125.16 | 250.32 | 0 | 0 | 2 | 250.32 |  | 0 | 0% |  | 250.32 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1407 |  | 60 | Taip | Automatinis jungiklis 3F-C32A | vnt. | 1 | 14.03 | 14.03 | 0 | 0 | 1 | 14.03 |  | 0 | 0% |  | 14.03 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1408 |  | 61 | Taip | Automatinis jungiklis 3F-C25A | vnt. | 1 | 13.39 | 13.39 | 0 | 0 | 1 | 13.39 |  | 0 | 0% |  | 13.39 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1409 |  | 62 | Taip | Automatinis jungiklis 3F-C20A | vnt. | 3 | 11.95 | 35.85 | 0 | 0 | 3 | 35.85 |  | 0 | 0% |  | 35.85 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1410 |  | 63 | Taip | Automatinis jungiklis 3F-C16A | vnt. | 4 | 11.95 | 47.8 | 0 | 0 | 4 | 47.8 |  | 0 | 0% |  | 47.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1411 |  | 64 | Taip | Automatinis jungiklis 3F-C10A | vnt. | 4 | 12.99 | 51.96 | 0 | 0 | 4 | 51.96 |  | 0 | 0% |  | 51.96 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1412 |  | 65 | Taip | Automatinis jungiklis 1F-C16A | vnt. | 198 | 3.49 | 691.02 | 0 | 0 | 198 | 691.02 |  | 0 | 0% |  | 691.02 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1413 |  | 66 | Taip | Automatinis jungiklis 1F-C10A | vnt. | 87 | 3.6 | 313.2 | 0 | 0 | 87 | 313.2 |  | 0 | 0% |  | 313.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1414 |  | 67 | Taip | Automatinis jungiklis 1F-C6A | vnt. | 5 | 4.17 | 20.85 | 0 | 0 | 5 | 20.85 |  | 0 | 0% |  | 20.85 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1415 |  | 68 | Taip | Automatinis jungiklis 1F-C4A | vnt. | 1 | 6.43 | 6.43 | 0 | 0 | 1 | 6.43 |  | 0 | 0% |  | 6.43 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1416 |  | 69 | Taip | Nuotėkio relė 4P-25A/30mA | vnt. | 6 | 36.36 | 218.16 | 0 | 0 | 6 | 218.16 |  | 0 | 0% |  | 218.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1417 |  | 70 | Taip | Nuotėkio relė 4P-32A/30mA | vnt. | 1 | 42.41 | 42.41 | 0 | 0 | 1 | 42.41 |  | 0 | 0% |  | 42.41 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1418 |  | 71 | Taip | Nuotėkio relė 2P-25A/30mA | vnt. | 185 | 29.2 | 5402 | 0 | 0 | 185 | 5402 |  | 0 | 0% |  | 5402 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1419 |  | 72 | Taip | Kirtiklis 3F-125A | vnt. | 1 | 51.06 | 51.06 | 0 | 0 | 1 | 51.06 |  | 0 | 0% |  | 51.06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1420 |  | 73 | Taip | Kirtiklis 3F-80A | vnt. | 1 | 38.22 | 38.22 | 0 | 0 | 1 | 38.22 |  | 0 | 0% |  | 38.22 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1421 |  | 74 | Taip | Kirtiklis 3F-25A | vnt. | 28 | 25.53 | 714.84 | 0 | 0 | 28 | 714.84 |  | 0 | 0% |  | 714.84 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1422 |  | 75 | Taip | Kirtiklis 1F-16A | vnt. | 15 | 8.23 | 123.45 | 0 | 0 | 15 | 123.45 |  | 0 | 0% |  | 123.45 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1423 |  | 76 | Taip | Kabelis Cu 5x50mm2 | m | 50 | 37.99 | 1899.5 | 0 | 0 | 50 | 1899.5 |  | 0 | 0% |  | 1899.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1424 |  | 77 | Taip | Kabelis Cu 5x35mm2 | m | 35 | 27 | 945 | 0 | 0 | 35 | 945 |  | 0 | 0% |  | 945 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1425 |  | 78 | Taip | Kabelis Cu 5x25mm2 E>=60 | m | 50 | 22.95 | 1147.5 | 0 | 0 | 50 | 1147.5 |  | 0 | 0% |  | 1147.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1426 |  | 79 | Taip | Kabelis Cu 5x10mm2 | m | 50 | 8.28 | 414 | 0 | 0 | 50 | 414 |  | 0 | 0% |  | 414 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1427 |  | 80 | Taip | Kabelis Cu 5x6mm2 | m | 1260 | 5.35 | 6741 | 0 | 0 | 1260 | 6741 |  | 0 | 0% |  | 6741 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1428 |  | 81 | Taip | Kabelis Cu 5x4mm2 | m | 665 | 3.74 | 2487.1 | 0 | 0 | 665 | 2487.1 |  | 0 | 0% |  | 2487.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1429 |  | 82 | Taip | Kabelis Cu 5x2.5mm2 | m | 430 | 2.52 | 1083.6 | 0 | 0 | 430 | 1083.6 |  | 0 | 0% |  | 1083.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1430 |  | 83 | Taip | Kabelis Cu 5x0.75mm2 | m | 20 | 1.39 | 27.8 | 0 | 0 | 20 | 27.8 |  | 0 | 0% |  | 27.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1431 |  | 84 | Taip | Kabelis Cu 4x1.5mm2 | m | 100 | 1.51 | 151 | 0 | 0 | 100 | 151 |  | 0 | 0% |  | 151 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1432 |  | 85 | Taip | Kabelis Cu 3x4mm2 | m | 785 | 2.96 | 2323.6 | 0 | 0 | 785 | 2323.6 |  | 0 | 0% |  | 2323.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1433 |  | 86 | Taip | Kabelis Cu 3x2.5mm2 | m | 12015 | 1.48 | 17782.2 | 0 | 0 | 12015 | 17782.2 |  | 0 | 0% |  | 17782.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1434 |  | 87 | Taip | Kabelis Cu 3x1.5mm2 | m | 13740 | 0.97 | 13327.8 | 0 | 0 | 13740 | 13327.8 |  | 0 | 0% |  | 13327.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1435 |  | 88 | Taip | Kabelis Cu 3x1.5mm2 ekranuotas | m | 210 | 2.06 | 432.6 | 0 | 0 | 210 | 432.6 |  | 0 | 0% |  | 432.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1436 |  | 89 | Taip | Paskirstymo dėžutės | vnt. | 1133 | 1.12 | 1268.96 | 0 | 0 | 1133 | 1268.96 |  | 0 | 0% |  | 1268.96 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1437 |  | 90 | Taip | Kištukinis lizdas IP20 | vnt. | 806 | 3.28 | 2643.68 | 0 | 0 | 806 | 2643.68 |  | 0 | 0% |  | 2643.68 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1438 |  | 91 | Taip | Kištukinis lizdas IP44 | vnt. | 28 | 4.93 | 138.04 | 0 | 0 | 28 | 138.04 |  | 0 | 0% |  | 138.04 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1439 |  | 92 | Taip | Kabelinės kopėtėlės 6000x300x60 | m. | 80 | 7.4 | 592 | 0 | 0 | 80 | 592 |  | 0 | 0% |  | 592 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1440 |  | 93 | Taip | Kabeliniai loviai 3000x200x85 | m. | 340 | 38.87 | 13215.8 | 0 | 0 | 340 | 13215.8 |  | 0 | 0% |  | 13215.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1441 |  | 94 | Taip | Plastikinis vamzdis d25 | m. | 7000 | 0.5 | 3500 | 0 | 0 | 7000 | 3500 |  | 0 | 0% |  | 3500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1442 |  | 95 | Taip | Plastikinis vamzdis d50 | m. | 450 | 1.25 | 562.5 | 0 | 0 | 450 | 562.5 |  | 0 | 0% |  | 562.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1443 |  | 96 | Taip | Plastikinis vamzdis d110 | m. | 200 | 5.61 | 1122 | 0 | 0 | 200 | 1122 |  | 0 | 0% |  | 1122 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1444 |  | 97 | Taip | Kištukinių lizdų instaliacinis kanalas | m. | 600 | 9.76 | 5856 | 0 | 0 | 600 | 5856 |  | 0 | 0% |  | 5856 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1445 |  | 98 | Taip | Trifazis skaitiklis elektrai | vnt. | 3 | 144.91 | 434.73 | 0 | 0 | 3 | 434.73 |  | 0 | 0% |  | 434.73 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1446 |  | 99 | Taip | Dyzelinis generatorius 80 kW | vnt. | 1 | 13759.2 | 13759.2 | 0 | 0 | 1 | 13759.2 |  | 0 | 0% |  | 13759.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1447 |  | 100 | Taip | Dėžė su transformatoriumi | vnt. | 1 | 116.95 | 116.95 | 0 | 0 | 1 | 116.95 |  | 0 | 0% |  | 116.95 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1448 | 1 | 101 | Taip | Apšvietimas
1449 |  | 102 | Taip | Prožektorius LED 40W IP65 | vnt. | 4 | 37.84 | 151.36 | 0 | 0 | 4 | 151.36 |  | 0 | 0% |  | 151.36 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1450 |  | 103 | Taip | Šviestuvas LED 36W | vnt. | 474 | 22.93 | 10868.82 | 0 | 0 | 474 | 10868.82 |  | 0 | 0% |  | 10868.82 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1451 |  | 104 | Taip | Šviestuvas LED 36,7W | vnt. | 10 | 36.69 | 366.9 | 0 | 0 | 10 | 366.9 |  | 0 | 0% |  | 366.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1452 |  | 105 | Taip | Šviestuvas LED 32W | vnt. | 50 | 40.13 | 2006.5 | 0 | 0 | 50 | 2006.5 |  | 0 | 0% |  | 2006.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1453 |  | 106 | Taip | Šviestuvas LED 26,1W | vnt. | 41 | 36.79 | 1508.39 | 0 | 0 | 41 | 1508.39 |  | 0 | 0% |  | 1508.39 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1454 |  | 107 | Taip | Šviestuvas LED 22W | vnt. | 26 | 28.67 | 745.42 | 0 | 0 | 26 | 745.42 |  | 0 | 0% |  | 745.42 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1455 |  | 108 | Taip | Šviestuvas LED 20W | vnt. | 225 | 28.67 | 6450.75 | 0 | 0 | 225 | 6450.75 |  | 0 | 0% |  | 6450.75 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1456 |  | 109 | Taip | Šviestuvas LED 18W | vnt. | 49 | 22.93 | 1123.57 | 0 | 0 | 49 | 1123.57 |  | 0 | 0% |  | 1123.57 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1457 |  | 110 | Taip | Šviestuvas LED 14W | vnt. | 43 | 22.93 | 985.99 | 0 | 0 | 43 | 985.99 |  | 0 | 0% |  | 985.99 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1458 |  | 111 | Taip | Šviestuvas LED 20W IP65 | vnt. | 22 | 62.25 | 1369.5 | 0 | 0 | 22 | 1369.5 |  | 0 | 0% |  | 1369.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1459 |  | 112 | Taip | Avarinio apšvietimo modulis | vnt. | 30 | 51.6 | 1548 | 0 | 0 | 30 | 1548 |  | 0 | 0% |  | 1548 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1460 |  | 113 | Taip | Evakuacinis šviestuvas | vnt. | 46 | 29.81 | 1371.26 | 0 | 0 | 46 | 1371.26 |  | 0 | 0% |  | 1371.26 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1461 |  | 114 | Taip | Judesio jutiklis | vnt. | 37 | 28.67 | 1060.79 | 0 | 0 | 37 | 1060.79 |  | 0 | 0% |  | 1060.79 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1462 |  | 115 | Taip | Būvio daviklis | vnt. | 3 | 51.6 | 154.8 | 0 | 0 | 3 | 154.8 |  | 0 | 0% |  | 154.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1463 |  | 116 | Taip | Foto rėlė | vnt. | 1 | 51.6 | 51.6 | 0 | 0 | 1 | 51.6 |  | 0 | 0% |  | 51.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1464 |  | 117 | Taip | Laiko relė | vnt. | 1 | 51.6 | 51.6 | 0 | 0 | 1 | 51.6 |  | 0 | 0% |  | 51.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1465 |  | 118 | Taip | Kontaktorius 3F | vnt. | 1 | 41.28 | 41.28 | 0 | 0 | 1 | 41.28 |  | 0 | 0% |  | 41.28 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1466 |  | 119 | Taip | Signalinė relė | vnt. | 1 | 57.33 | 57.33 | 0 | 0 | 1 | 57.33 |  | 0 | 0% |  | 57.33 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1467 |  | 120 | Taip | Dviejų klavišų jungiklis IP20 | vnt. | 67 | 4.66 | 312.22 | 0 | 0 | 67 | 312.22 |  | 0 | 0% |  | 312.22 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1468 |  | 121 | Taip | Vieno klavišo jungiklis IP20 | vnt. | 125 | 3.77 | 471.25 | 0 | 0 | 125 | 471.25 |  | 0 | 0% |  | 471.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1469 |  | 122 | Taip | Vienpolis perjungiklis IP20 | vnt. | 10 | 4.1 | 41 | 0 | 0 | 10 | 41 |  | 0 | 0% |  | 41 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1470 | 1 | 123 | Taip | Lauko šviestuvai ir atramos
1471 |  | 124 | Taip | Apšvietimo atrama 5 m. (bendras ilgis), su pamatu | vnt. | 2 | 229.89 | 459.78 | 0 | 0 | 2 | 459.78 |  | 0 | 0% |  | 459.78 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1472 |  | 125 | Taip | Šviestuvas LED 20W IP65 | vnt. | 2 | 229.32 | 458.64 | 0 | 0 | 2 | 458.64 |  | 0 | 0% |  | 458.64 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1473 |  | 126 | Taip | Kabelis Cu 3x2.5mm2 | m | 200 | 1.41 | 282 | 0 | 0 | 200 | 282 |  | 0 | 0% |  | 282 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1474 |  | 127 | Taip | Plastikinis vamzdis d50 | m | 200 | 0.93 | 186 | 0 | 0 | 200 | 186 |  | 0 | 0% |  | 186 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1475 |  | 128 | Taip | Atšakojimo gnybtai atramoje | vnt. | 2 | 26.37 | 52.74 | 0 | 0 | 2 | 52.74 |  | 0 | 0% |  | 52.74 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1476 |  | 129 | Taip | Din bėgelis 5cm | vnt. | 2 | 1.47 | 2.94 | 0 | 0 | 2 | 2.94 |  | 0 | 0% |  | 2.94 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1477 |  | 130 | Taip | Automatinis jungiklis 1F-C6A | vnt. | 2 | 2.98 | 5.96 | 0 | 0 | 2 | 5.96 |  | 0 | 0% |  | 5.96 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1478 |  | 131 | Taip | Įžeminimo įrenginys, kai Ri~.f30 ' - strypai, cinkuoti, gd14 mm 1,5m; 3 vnt; - juosta, cinkuota, 30x4 mm; 1 m; - strypo kalimo galvutė, antgalis ir kryžminė jungtis. 1 vnt; - antikorozinė pasta ir juosta; | vnt. | 2 | 177.72 | 355.44 | 0 | 0 | 2 | 355.44 |  | 0 | 0% |  | 355.44 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1479 | 1 | 132 | Taip | Lauko jėgos tinklai
1480 |  | 133 | Taip | Kabelis Al 4x240mm2 | m | 350 | 20.28 | 7098 | 0 | 0 | 350 | 7098 |  | 0 | 0% |  | 7098 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1481 |  | 134 | Taip | Vamzdis d110 HDPE 750N | m. | 350 | 2.32 | 812 | 0 | 0 | 350 | 812 |  | 0 | 0% |  | 812 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1482 |  | 135 | Taip | Plastikinis vamzdis d50 | m. | 730 | 0.93 | 678.9 | 0 | 0 | 730 | 678.9 |  | 0 | 0% |  | 678.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1483 |  | 136 | Taip | Kabelis Cu 3x1.5mm2 | m | 50 | 1.01 | 50.5 | 0 | 0 | 50 | 50.5 |  | 0 | 0% |  | 50.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1484 |  | 137 | Taip | Kabelis Cu 3x2.5mm2 | m | 70 | 1.41 | 98.7 | 0 | 0 | 70 | 98.7 |  | 0 | 0% |  | 98.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1485 |  | 138 | Taip | Kabelis Cu 5x25mm2 | m | 40 | 21.42 | 856.8 | 0 | 0 | 40 | 856.8 |  | 0 | 0% |  | 856.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1486 |  | 139 | Taip | Kabelis Cu 5x10mm2 | m | 150 | 8.69 | 1303.5 | 0 | 0 | 150 | 1303.5 |  | 0 | 0% |  | 1303.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1487 |  | 140 | Taip | Kabelis Cu 5x6mm2 | m | 150 | 5.34 | 801 | 0 | 0 | 150 | 801 |  | 0 | 0% |  | 801 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1488 |  | 141 | Taip | Kabelis Cu 5x4mm2 | m | 70 | 3.78 | 264.6 | 0 | 0 | 70 | 264.6 |  | 0 | 0% |  | 264.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1489 |  | 142 | Taip | Kabelis Cu 5x2,5mm2 | m | 100 | 2.33 | 233 | 0 | 0 | 100 | 233 |  | 0 | 0% |  | 233 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1490 |  | 143 | Taip | Kabelis Cu 4x50mm2 E>=60 | m | 100 | 35.61 | 3561 | 0 | 0 | 100 | 3561 |  | 0 | 0% |  | 3561 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1491 | 1 | 144 | Taip | Žaibosauga ir įžeminimas
1492 |  | 145 | Taip | Žaibosaugos dokumentacija: " techninis žaibolaidžio pasas " paslėptų darbų aktai " žaibolaidžių apsaugos zonų schemos " žaibolaidžių konstrukcijos darbo brėžiniai (statybinė dalis) žaibolaidžio jungčių pereinamųjų ir įžeminimo varžų matavimo protokolai | vnt. | 1 | 917.28 | 917.28 | 0 | 0 | 1 | 917.28 |  | 0 | 0% |  | 917.28 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1493 |  | 146 | Taip | Aktyvinis žaibo ėmiklis | vnt. | 1 | 802.62 | 802.62 | 0 | 0 | 1 | 802.62 |  | 0 | 0% |  | 802.62 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1494 |  | 147 | Taip | Juostinis plienas 40x4mm | m | 230 | 4.47 | 1028.1 | 0 | 0 | 230 | 1028.1 |  | 0 | 0% |  | 1028.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1495 |  | 148 | Taip | Kabelis Cu 1x6mm2 | m | 50 | 1.02 | 51 | 0 | 0 | 50 | 51 |  | 0 | 0% |  | 51 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1496 |  | 149 | Taip | Cinkuota plieninė viela 08mm | m | 140 | 1.35 | 189 | 0 | 0 | 140 | 189 |  | 0 | 0% |  | 189 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1497 |  | 150 | Taip | Įžeminimo strypas su movomis, antgaliais ir jungtimis L=4x1,5m | vnt. | 6 | 63.06 | 378.36 | 0 | 0 | 6 | 378.36 |  | 0 | 0% |  | 378.36 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1498 |  | 151 | Taip | Tvirtinimo elementai | vnt. | 115 | 3.44 | 395.6 | 0 | 0 | 115 | 395.6 |  | 0 | 0% |  | 395.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1499 |  | 152 | Taip | Revizijos dėžutė | vnt. | 2 | 90.58 | 181.16 | 0 | 0 | 2 | 181.16 |  | 0 | 0% |  | 181.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1500 |  | 153 | Taip | Žaibo iškrovų skaitiklis | vnt. | 1 | 554.95 | 554.95 | 0 | 0 | 1 | 554.95 |  | 0 | 0% |  | 554.95 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1501 |  | 154 | Taip | Apsauginis A1/A2 degumo klasės vamzdis | m | 8 | 1.63 | 13.04 | 0 | 0 | 8 | 13.04 |  | 0 | 0% |  | 13.04 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1502 |  | 155 | Taip | Papildomos montavimo medžiagos | kompl. | 1 | 229.32 | 229.32 | 0 | 0 | 1 | 229.32 |  | 0 | 0% |  | 229.32 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1503 |  | 156 | Taip | Signalinė juosta „DĖMESIO. KABELIS“ | m | 70 | 0.18 | 12.6 | 0 | 0 | 70 | 12.6 |  | 0 | 0% |  | 12.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1504 | 1 | 157 | Taip | Darbų žiniaraštis
1505 |  | 158 | Taip | Skydų montavimas | vnt. | 45 | 81.8 | 3681 | 0 | 0 | 45 | 3681 |  | 0 | 0% |  | 3681 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1506 |  | 159 | Taip | Įvadinio skydo montavimas | vnt. | 2 | 334.53 | 669.06 | 0 | 0 | 2 | 669.06 |  | 0 | 0% |  | 669.06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1507 |  | 160 | Taip | Viršįtampio ribotuvo montavimas | vnt. | 16 | 22.68 | 362.88 | 0 | 0 | 16 | 362.88 |  | 0 | 0% |  | 362.88 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1508 |  | 161 | Taip | Automatinio jungiklio montavimas | vnt. | 390 | 7.16 | 2792.4 | 0 | 0 | 390 | 2792.4 |  | 0 | 0% |  | 2792.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1509 |  | 162 | Taip | Nuotėkio relės montavimas | vnt. | 187 | 9.92 | 1855.04 | 0 | 0 | 187 | 1855.04 |  | 0 | 0% |  | 1855.04 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1510 |  | 163 | Taip | Kirtiklio montavimas | vnt. | 46 | 11.42 | 525.32 | 0 | 0 | 46 | 525.32 |  | 0 | 0% |  | 525.32 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1511 |  | 164 | Taip | Saugiklių kirtiklių bloko montavimas | vnt. | 14 | 70.27 | 983.78 | 0 | 0 | 14 | 983.78 |  | 0 | 0% |  | 983.78 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1512 |  | 165 | Taip | Kontaktoriaus montavimas | vnt. | 1 | 12.67 | 12.67 | 0 | 0 | 1 | 12.67 |  | 0 | 0% |  | 12.67 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1513 |  | 166 | Taip | Skaitiklio montavimas | vnt. | 3 | 27.75 | 83.25 | 0 | 0 | 3 | 83.25 |  | 0 | 0% |  | 83.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1514 |  | 167 | Taip | Kabėlinių kopėtėlių montavimas | m. | 80 | 8.7 | 696 | 0 | 0 | 80 | 696 |  | 0 | 0% |  | 696 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1515 |  | 168 | Taip | Kabėlinių lovių montavimas | m. | 340 | 10.99 | 3736.6 | 0 | 0 | 340 | 3736.6 |  | 0 | 0% |  | 3736.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1516 |  | 169 | Taip | Kištukinių lizdų instaliacinio kanalo montavimas | m. | 600 | 5.9 | 3540 | 0 | 0 | 600 | 3540 |  | 0 | 0% |  | 3540 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1517 | 2 | 170 | Taip | Esamos elektros instaliacijos demontavimas | kompl. | 1 | 2293.2 | 2293.2 | 0 | 0 | 1 | 2293.2 |  | 0 | 0% |  | 2293.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1518 |  | 171 | Taip | Kabelio tiesimas | m. | 30690 | 1.57 | 48183.3 | 0 | 0 | 30690 | 48183.3 |  | 0 | 0% |  | 48183.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1
1519 |  | 172 | Taip | Šviestuvų montavimas | vnt. | 1022 | 18.57 | 18978.54 | 0 | 0 | 1022 | 18978.54 |  | 0 | 0% |  | 18978.54 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1
1520 |  | 173 | Taip | Paskirstymo dėžutės montavimas | vnt. | 1133 | 2.79 | 3161.07 | 0 | 0 | 1133 | 3161.07 |  | 0 | 0% |  | 3161.07 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1
1521 |  | 174 | Taip | Apsauginio vamzdžio montavimas | m. | 8930 | 2.34 | 20896.2 | 0 | 0 | 8930 | 20896.2 |  | 0 | 0% |  | 20896.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1
1522 |  | 175 | Taip | Judesio jutiklio montavimas | vnt. | 37 | 21.33 | 789.21 | 0 | 0 | 37 | 789.21 |  | 0 | 0% |  | 789.21 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1523 |  | 176 | Taip | Jungiklio montavimas | vnt. | 202 | 4.23 | 854.46 | 0 | 0 | 202 | 854.46 |  | 0 | 0% |  | 854.46 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1524 |  | 177 | Taip | Kištukinio lizdo montavimas | vnt. | 834 | 4.23 | 3527.82 | 0 | 0 | 834 | 3527.82 |  | 0 | 0% |  | 3527.82 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1
1525 |  | 178 | Taip | Dėžės su transformatoriumi montavimas | vnt. | 1 | 246.32 | 246.32 | 0 | 0 | 1 | 246.32 |  | 0 | 0% |  | 246.32 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1526 |  | 179 | Taip | Apšvietimo atramos su pamatu montavimas | vnt. | 2 | 229.4 | 458.8 | 0 | 0 | 2 | 458.8 |  | 0 | 0% |  | 458.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1527 |  | 180 | Taip | Apšvietimo atramos įžeminimo įrangos montavimas | vnt. | 2 | 52.43 | 104.86 | 0 | 0 | 2 | 104.86 |  | 0 | 0% |  | 104.86 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1528 |  | 181 | Taip | Tranšėjos kasimas mechanizuotai/rankiniu būdu | m. | 400 | 9.06 | 3624 | 0 | 0 | 400 | 3624 |  | 0 | 0% |  | 3624 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1529 |  | 182 | Taip | Skylių gręžimas | vnt. | 1850 | 2.53 | 4680.5 | 0 | 0 | 1850 | 4680.5 |  | 0 | 0% |  | 4680.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1530 |  | 183 | Taip | Skylių užtaisymas | vnt. | 1850 | 6.78 | 12543 | 0 | 0 | 1850 | 12543 |  | 0 | 0% |  | 12543 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1531 |  | 184 | Taip | Vagų pjovimas | m. | 4000 | 1.63 | 6520 | 0 | 0 | 4000 | 6520 |  | 0 | 0% |  | 6520 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1532 |  | 185 | Taip | Vagų užtaisymas | m. | 4000 | 3.86 | 15440 | 0 | 0 | 4000 | 15440 |  | 0 | 0% |  | 15440 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1533 |  | 186 | Taip | Įrenginių šinų kontaktų varžos matavimas | vnt. | 1 | 32.96 | 32.96 | 0 | 0 | 1 | 32.96 |  | 0 | 0% |  | 32.96 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1534 |  | 187 | Taip | Kabelių izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 1 | 15.61 | 15.61 | 0 | 0 | 1 | 15.61 |  | 0 | 0% |  | 15.61 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1535 |  | 188 | Taip | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt. | 1 | 27.51 | 27.51 | 0 | 0 | 1 | 27.51 |  | 0 | 0% |  | 27.51 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1536 |  | 189 | Taip | Grandinės varžos matavimas | vnt. | 1 | 17.35 | 17.35 | 0 | 0 | 1 | 17.35 |  | 0 | 0% |  | 17.35 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1537 |  | 190 | Taip | Elektros instaliacijos varžos matavimas | vnt. | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |  | 0 | 0% |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1538 |  | 191 | Taip | Dyzelinis generatorius
1539 |  | 192 | Taip | Pamatų įrengimas generatoriaus pastatymui | vnt. | 1 | 917.28 | 917.28 | 0 | 0 | 1 | 917.28 |  | 0 | 0% |  | 917.28 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1540 |  | 193 | Taip | Generatoriaus pastatymo darbai | vnt. | 1 | 1654.68 | 1654.68 | 0 | 0 | 1 | 1654.68 |  | 0 | 0% |  | 1654.68 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1541 |  | 194 | Taip | Paleidimo derinimo darbai | vnt. | 1 | 329.57 | 329.57 | 0 | 0 | 1 | 329.57 |  | 0 | 0% |  | 329.57 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1542 |  | 195 | Taip | Žaibosauga ir įžeminimas
1543 |  | 196 | Taip | Tranšėjos kasimas mechanizuotai/rankiniu būdu | m. | 70 | 9.06 | 634.2 | 0 | 0 | 70 | 634.2 |  | 0 | 0% |  | 634.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1544 |  | 197 | Taip | Įžeminimo strypo įrengimas | vnt. | 6 | 43.88 | 263.28 | 0 | 0 | 6 | 263.28 |  | 0 | 0% |  | 263.28 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1545 |  | 198 | Taip | Aktyvinio žaibo ėmiklio montavimas | vnt. | 1 | 28.73 | 28.73 | 0 | 0 | 1 | 28.73 |  | 0 | 0% |  | 28.73 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1546 |  | 199 | Taip | Žaibo iškrovų skaitiklio montavimas | vnt. | 1 | 28.73 | 28.73 | 0 | 0 | 1 | 28.73 |  | 0 | 0% |  | 28.73 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1547 |  | 200 | Taip | Al vielos tiesimas | m. | 140 | 5.09 | 712.6 | 0 | 0 | 140 | 712.6 |  | 0 | 0% |  | 712.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1548 |  | 201 | Taip | Įžeminimo juostos montavimas | m. | 230 | 5.01 | 1152.3 | 0 | 0 | 230 | 1152.3 |  | 0 | 0% |  | 1152.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1549 |  | 202 | Taip | Kabelis Cu 1x6mm2 tiesimas | m. | 50 | 5.73 | 286.5 | 0 | 0 | 50 | 286.5 |  | 0 | 0% |  | 286.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1550 |  | 203 | Taip | Revizijos dėžutės montavimas | vnt. | 2 | 8.41 | 16.82 | 0 | 0 | 2 | 16.82 |  | 0 | 0% |  | 16.82 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1551 |  | 204 | Taip | Apsauginio A1/A2 degumo klasės vamzdžio montavimas | m. | 8 | 6.44 | 51.52 | 0 | 0 | 8 | 51.52 |  | 0 | 0% |  | 51.52 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1552 |  | 205 | Taip | Signalinės juostos tiesimas tranšėjoje | m. | 70 | 0.5 | 35 | 0 | 0 | 70 | 35 |  | 0 | 0% |  | 35 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1553 |  | 206 | Taip | Izoliacijos varžos matavimai | vnt. | 1 | 15.61 | 15.61 | 0 | 0 | 1 | 15.61 |  | 0 | 0% |  | 15.61 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1554 |  | 207 | Taip | Įžeminimo įrenginių varžos matavimai | vnt. | 1 | 27.51 | 27.51 | 0 | 0 | 1 | 27.51 |  | 0 | 0% |  | 27.51 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1555 |  | 208 | Taip | Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių pereinamosios varžos matavimai | vnt. | 1 | 17.35 | 17.35 | 0 | 0 | 1 | 17.35 |  | 0 | 0% |  | 17.35 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1556 |  | 209 | Taip | Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimai | vnt. | 1 | 17.35 | 17.35 | 0 | 0 | 1 | 17.35 |  | 0 | 0% |  | 17.35 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1557 |  | 210 | Taip | Kištukinių lizdų apsauginio laidininko pereinamosios varžos matavimai | vnt. | 1 | 8.67 | 8.67 | 0 | 0 | 1 | 8.67 |  | 0 | 0% |  | 8.67 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1559 |  |  |  | IŠ VISO (žiniaraštyje), Eur be PVM: |  |  |  | 353238.33 |  | 0 |  | 353238.33 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Suma | Skirtumas
1560 |  |  |  | iš jų, energijos efektyvumo didinančios priemonės, Eur be PVM: |  |  |  | 353238.33 |  | 0 |  | 353238.33 |  | 0 | 0% | EEDP | 353238.33 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353238.33
1561 |  |  |  | iš jų, kiti darbai, Eur be PVM: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1562
1563 | 1 | Žiniaraščio Nr.: |  | 9 | [103 empty] | G1: UŽSAKOVO INFORMACIJA -NETRINTI
1564 | 1 | Žin. pavadinimas: |  | ER (Elektroninių ryšių)
1565
1566 |  | Eil. Nr. | EEDP* (Taip/Ne) | Pavadinimas | Mato vnt. | Sutartinis kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Atlikta nuo darbų pradžios |  | Likutis |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  | Alikta nuo pradžios, proc. | Energijos taupymo priemonių grupės Nr.1 | EEDP (pagal sutartį) | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.1 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.2 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.3 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.4 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.5 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.6 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.7 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.8 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.9 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.10 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.11 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.12 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.13 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.14 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.15 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.16 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.17 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.18 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.19 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.20 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.21 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.22 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.23 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.24 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.25 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.26 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.27 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.28 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.29 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.30 (data) |  | EEDP | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr.
1567 | [6 empty] | Vnt. kaina | Kaina, iš viso | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  |  |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16
1568 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1569 |  | 1 |  | Komutacinė spinta 1988 , 42U | vnt. | 1 | 491.4 | 491.4 | 0 | 0 | 1 | 491.4 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1570 |  | 2 |  | Komutacinė spinta 1988, 15U | vnt. | 1 | 196.56 | 196.56 | 0 | 0 | 1 | 196.56 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1571 |  | 3 |  | Komutatorius 48 ports | vnt. | 14 | 871.42 | 12199.88 | 0 | 0 | 14 | 12199.88 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1572 |  | 4 |  | Ventiliatorius | vnt. | 2 | 67.7 | 135.4 | 0 | 0 | 2 | 135.4 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1573 |  | 5 |  | Komutacinė panelė 48xRJ45 | vnt. | 14 | 41.5 | 581 | 0 | 0 | 14 | 581 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1574 |  | 6 |  | Kabelis sutvarkymo panelė | vnt. | 6 | 5.46 | 32.76 | 0 | 0 | 6 | 32.76 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1575 |  | 7 |  | Maitinimo panelė 8 lizds | vnt. | 4 | 17.54 | 70.16 | 0 | 0 | 4 | 70.16 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1577 |  | 9 |  | Rezervinis maitinimo aaltinis | vnt. | 2 | 906.36 | 1812.72 | 0 | 0 | 2 | 1812.72 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1578 |  | 10 |  | Kabelinės kopėčios | m. | 470 | 13.1 | 6157 | 0 | 0 | 470 | 6157 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1579 |  | 11 |  | Kiatukinis lizdas 2xRJ45 | vnt. | 333 | 12.01 | 3999.33 | 0 | 0 | 333 | 3999.33 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1580 |  | 12 |  | UTP kabelis 4x2x0,5mm2 | m. | 19810 | 0.56 | 11093.6 | 0 | 0 | 19810 | 11093.6 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1581 |  | 13 |  | Lygus vamzdis d20, 350N | m | 850 | 1.31 | 1113.5 | 0 | 0 | 850 | 1113.5 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1582 |  | 14 |  | Lygus vamzdis d25, 350N | m | 1500 | 1.86 | 2790 | 0 | 0 | 1500 | 2790 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1583 |  | 15 |  | Skylių sandarinimo medžiagos | l | 10 | 21.84 | 218.4 | 0 | 0 | 10 | 218.4 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1584 |  | 16 |  | Papildomos medžiagos | kompl. | 1 | 218.4 | 218.4 | 0 | 0 | 1 | 218.4 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1585 | 1 | 17 |  | Lauko elektroniniai ryšiai
1586 |  | 18 |  | UTP kabelis 4x2x0,5mm2 | m | 245 | 0.68 | 166.6 | 0 | 0 | 245 | 166.6 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1587 |  | 19 |  | HDPE vamzdis d40, 750N | m | 140 | 0.9 | 126 | 0 | 0 | 140 | 126 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1588 |  | 20 |  | Signalinė juosta | m | 140 | 0.22 | 30.8 | 0 | 0 | 140 | 30.8 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1589 | 1 | 21 |  | Elektroninių ryšių darbai
1590 |  | 22 |  | Komutacinės spintos 42U surinkimas ir montavimas | kompl. | 1 | 400.37 | 400.37 | 0 | 0 | 1 | 400.37 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1591 |  | 23 |  | Komutacinės spintos 15U surinkimas ir montavimas | kompl. | 1 | 235.86 | 235.86 | 0 | 0 | 1 | 235.86 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1592 |  | 24 |  | Bevielės stotelės montavimas | vnt | 3 | 203.54 | 610.62 | 0 | 0 | 3 | 610.62 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1593 |  | 25 |  | Kabelinių kopėtėlių tiesimas, tvirtinimas | m | 470 | 9.19 | 4319.3 | 0 | 0 | 470 | 4319.3 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1594 |  | 26 |  | Ryšių kištukinio lizdo montavimas | vnt | 333 | 9.96 | 3316.68 | 0 | 0 | 333 | 3316.68 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1595 |  | 27 |  | UTP kabelio tiesimas | m | 19810 | 1.77 | 35063.7 | 0 | 0 | 19810 | 35063.7 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1596 |  | 28 |  | Vamzdžio tiesimas, tvirtinimas, vagų pjovimas ir užtaisymas | m | 2350 | 3.94 | 9259 | 0 | 0 | 2350 | 9259 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [20 empty] | 1
1597 |  | 29 |  | Skylių gręžimas /v. skersmens | vnt | 100 | 10.48 | 1048 | 0 | 0 | 100 | 1048 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1598 |  | 30 |  | Varžų matavimai | kompl. | 1 | 327.6 | 327.6 | 0 | 0 | 1 | 327.6 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1599 |  | 31 |  | Sistemos derinimas, paleidimas | kompl. | 1 | 109.2 | 109.2 | 0 | 0 | 1 | 109.2 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1600 | 1 | 32 |  | Lauko elektroninių ryšių darbai
1601 |  | 33 |  | Tranšėjos kasimas | m | 140 | 11.07 | 1549.8 | 0 | 0 | 140 | 1549.8 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1602 | 2 | 34 |  | Esamos dangos ardymas/atstatymas | m2 | 1 | 109.2 | 109.2 | 0 | 0 | 1 | 109.2 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1603 |  | 35 |  | Tranšėjos užkasimas | m | 140 | 3.19 | 446.6 | 0 | 0 | 140 | 446.6 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1604 |  | 36 |  | Signalinės juostos tiesimas | m | 140 | 0.61 | 85.4 | 0 | 0 | 140 | 85.4 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1605 |  | 37 |  | UTP kabelio tiesimas | m | 245 | 2.7 | 661.5 | 0 | 0 | 245 | 661.5 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1606 |  | 38 |  | HDPE vamzdžio tiesimas tranšėjoje | m | 140 | 3.25 | 455 | 0 | 0 | 140 | 455 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1607 |  | 39 |  | Varžų matavimai | kompl. | 1 | 436.8 | 436.8 | 0 | 0 | 1 | 436.8 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1608 | 2 | 40 |  | Esamos elektroninių ryšių sistemos demontavimas | kompl. | 1 | 1092 | 1092
1610 |  |  |  | IŠ VISO (žiniaraštyje), Eur be PVM: |  |  |  | 100960.14 |  | 0 |  | 100960.14 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Suma | Skirtumas
1611 |  |  |  | iš jų, energijos efektyvumo didinančios priemonės, Eur be PVM: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | EEDP | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1612 |  |  |  | iš jų, kiti darbai, Eur be PVM: |  |  |  | 100960.14 |  | 0 |  | 100960.14 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1613
1614 | 1 | Žiniaraščio Nr.: |  | 10 | [103 empty] | G1: UŽSAKOVO INFORMACIJA -NETRINTI
1615 | 1 | Žin. pavadinimas: |  | AS (Apsauginė signalizacija)
1616
1617 |  | Eil. Nr. | EEDP* (Taip/Ne) | Pavadinimas | Mato vnt. | Sutartinis kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Atlikta nuo darbų pradžios |  | Likutis |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  | Alikta nuo pradžios, proc. | Energijos taupymo priemonių grupės Nr.1 | EEDP (pagal sutartį) | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.1 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.2 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.3 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.4 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.5 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.6 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.7 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.8 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.9 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.10 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.11 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.12 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.13 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.14 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.15 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.16 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.17 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.18 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.19 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.20 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.21 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.22 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.23 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.24 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.25 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.26 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.27 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.28 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.29 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.30 (data) |  | EEDP | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr.
1618 | [6 empty] | Vnt. kaina | Kaina, iš viso | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  |  |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16
1619 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1620 |  | 1 |  | Apsauginė signalizacija
1621 |  | 2 |  | Apsauginė centralė | vnt. | 1 | 1029.16 | 1029.16 | 0 | 0 | 1 | 1029.16 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1622 |  | 3 |  | Išplėtimo modulis 8 zonų | vnt. | 25 | 170.85 | 4271.25 | 0 | 0 | 25 | 4271.25 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1623 |  | 4 |  | Išplėtimo modulis 4 zonų | vnt. | 2 | 134.97 | 269.94 | 0 | 0 | 2 | 269.94 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1624 |  | 5 |  | Valdymo klaviatūra | vnt. | 15 | 182.59 | 2738.85 | 0 | 0 | 15 | 2738.85 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1625 |  | 6 |  | Stiklo dūžio 3 judesio jutiklis | vnt. | 45 | 20.92 | 941.4 | 0 | 0 | 45 | 941.4 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1626 |  | 7 |  | Judesio jutiklis | vnt. | 30 | 9 | 270 | 0 | 0 | 30 | 270 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1627 |  | 8 |  | Magnetinis kontaktas | vnt. | 85 | 3.94 | 334.9 | 0 | 0 | 85 | 334.9 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1628 |  | 9 |  | Vidaus sirena | vnt. | 14 | 7.87 | 110.18 | 0 | 0 | 14 | 110.18 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1629 |  | 10 |  | Lauko sirena su blykste | vnt. | 1 | 20.25 | 20.25 | 0 | 0 | 1 | 20.25 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1630 |  | 11 |  | Akumuliatorius 12V/7h | vnt. | 12 | 11.25 | 135 | 0 | 0 | 12 | 135 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1631 |  | 12 |  | Signalizacijos kabelis 8x0,22mm2 | m | 1385 | 0.43 | 595.55 | 0 | 0 | 1385 | 595.55 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1632 |  | 13 |  | Signalizacijos kabelis 6x0,22mm2 | m | 240 | 0.34 | 81.6 | 0 | 0 | 240 | 81.6 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1633 |  | 14 |  | Signalizacijos kabelis 4x0,22mm2 | m | 370 | 0.28 | 103.6 | 0 | 0 | 370 | 103.6 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1634 |  | 15 |  | UTP kabelis 4x2x0,5mm2 | m | 1050 | 0.47 | 493.5 | 0 | 0 | 1050 | 493.5 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1635 |  | 16 |  | Signalizacijos kabelis 2x0,8mm2 | m | 350 | 0.36 | 126 | 0 | 0 | 350 | 126 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1636 |  | 17 |  | Signalizacijos kabelis 4x0,8mm2 | m | 15 | 0.49 | 7.35 | 0 | 0 | 15 | 7.35 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1637 |  | 18 |  | PVC vamzdelis d16mm | m | 820 | 0.45 | 369 | 0 | 0 | 820 | 369 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1638 |  | 19 |  | PVC vamzdelis d32mm | m | 1050 | 0.74 | 777 | 0 | 0 | 1050 | 777 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1639 |  | 20 |  | Skylis sandarinimo medžiagos | l | 20 | 11.25 | 225 | 0 | 0 | 20 | 225 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1640 |  | 21 |  | Papildomos medžiagos | kompl. | 1 | 123.72 | 123.72 | 0 | 0 | 1 | 123.72 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1641 | 1 | 22 |  | Praėjimo kontrolė
1642 |  | 23 |  | Valdiklis | vnt. | 1 | 3271.25 | 3271.25 | 0 | 0 | 1 | 3271.25 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1643 |  | 24 |  | Durų skaitytuvas | vnt. | 12 | 61.86 | 742.32 | 0 | 0 | 12 | 742.32 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1644 |  | 25 |  | Išėjimo mygtukas | vnt. | 10 | 11.25 | 112.5 | 0 | 0 | 10 | 112.5 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1645 |  | 26 |  | Stulpelis lauko skaitytuvui | vnt. | 1 | 89.98 | 89.98 | 0 | 0 | 1 | 89.98 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1646 |  | 27 |  | Magnetinis kontaktas | vnt. | 10 | 4.5 | 45 | 0 | 0 | 10 | 45 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1647 |  | 28 |  | RFID/MIFARE kortelė | kompl. | 1 | 56.24 | 56.24 | 0 | 0 | 1 | 56.24 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1648 |  | 29 |  | Kabelis UTP 4x2x0,5mm2 | m | 545 | 0.47 | 256.15 | 0 | 0 | 545 | 256.15 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1649 |  | 30 |  | Kabelis 4x0,22mm2 | m | 880 | 0.34 | 299.2 | 0 | 0 | 880 | 299.2 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1650 |  | 31 |  | Programinė įranga | kompl. | 1 | 899.81 | 899.81 | 0 | 0 | 1 | 899.81 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1651 | 1 | 32 |  | Vaizdo įrašymas
1652 |  | 33 |  | Įrašymo įrenginys NVR 16 kanals | vnt. | 1 | 393.67 | 393.67 | 0 | 0 | 1 | 393.67 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1653 |  | 34 |  | Komutatorius | vnt | 1 | 281.19 | 281.19 | 0 | 0 | 1 | 281.19 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1654 |  | 35 |  | Vidaus kamera | vnt. | 2 | 177.71 | 355.42 | 0 | 0 | 2 | 355.42 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1655 |  | 36 |  | Lauko kamera | vnt. | 8 | 195.71 | 1565.68 | 0 | 0 | 8 | 1565.68 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1656 |  | 37 |  | Kietasis diskas | vnt. | 1 | 337.43 | 337.43 | 0 | 0 | 1 | 337.43 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1657 |  | 38 |  | Monitorius | kompl. | 1 | 241.82 | 241.82 | 0 | 0 | 1 | 241.82 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1658 |  | 39 |  | Kabelis UTP 4x2x0,5mm2 | m | 650 | 0.51 | 331.5 | 0 | 0 | 650 | 331.5 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1659 | 1 | 40 |  | Darbų žiniaraštis
1660 | 1 | 41 |  | Apsauginėsignalizacija
1661 |  | 42 |  | Apsauginės centralės montavimas | vnt. | 1 | 52.04 | 52.04 | 0 | 0 | 1 | 52.04 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1662 |  | 43 |  | Išplėtimo modulio montavimas | vnt | 27 | 43.74 | 1180.98 | 0 | 0 | 27 | 1180.98 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1663 |  | 44 |  | Valdymo klaviatūros montavimas | vnt. | 15 | 11.67 | 175.05 | 0 | 0 | 15 | 175.05 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1664 |  | 45 |  | Jutiklių montavimas | vnt. | 75 | 9.38 | 703.5 | 0 | 0 | 75 | 703.5 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1665 |  | 46 |  | Magnetinio kontakto montavimas | vnt. | 85 | 7.77 | 660.45 | 0 | 0 | 85 | 660.45 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1666 |  | 47 |  | Sirenų montavimas viduje/lauke | vnt. | 15 | 12.96 | 194.4 | 0 | 0 | 15 | 194.4 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1667 |  | 48 |  | Akumuliatoriaus montavimas | vnt. | 12 | 10.8 | 129.6 | 0 | 0 | 12 | 129.6 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1668 |  | 49 |  | Signalizacijos kabelio tiesimas | m | 2360 | 2.12 | 5003.2 | 0 | 0 | 2360 | 5003.2 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1669 |  | 50 |  | UTP kabelio tiesimas | m | 1050 | 2.21 | 2320.5 | 0 | 0 | 1050 | 2320.5 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1670 |  | 51 |  | PVC vamzdžių tiesimas/tvirtinimas | m | 1870 | 7.89 | 14754.3 | 0 | 0 | 1870 | 14754.3 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1671 |  | 52 |  | Sistemos derinimas/programavimas | kompl. | 1 | 110.17 | 110.17 | 0 | 0 | 1 | 110.17 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1672 |  | 53 |  | Skylių gręžimas ir užtaisymas | vnt. | 120 | 11.44 | 1372.8 | 0 | 0 | 120 | 1372.8 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1673 | 1 | 54 |  | Praėjimo kontrolė
1674 |  | 55 |  | Valdiklio montavimas | vnt. | 1 | 18.43 | 18.43 | 0 | 0 | 1 | 18.43 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1675 |  | 56 |  | Durų skaitytuvo montavimas | vnt. | 13 | 11.35 | 147.55 | 0 | 0 | 13 | 147.55 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1676 |  | 57 |  | Išėjimo mygtuko montavimas | vnt. | 10 | 4.5 | 45 | 0 | 0 | 10 | 45 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1677 |  | 58 |  | Stulpelio lauko skaitytuvui įrengimas | vnt. | 1 | 68.75 | 68.75 | 0 | 0 | 1 | 68.75 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1678 |  | 59 |  | Magnetinio kontakto montavimas | vnt. | 10 | 7.77 | 77.7 | 0 | 0 | 10 | 77.7 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1679 |  | 60 |  | RFID/MIFARE kortelės priribimas prie sistemos | kompl. | 1 | 65.05 | 65.05 | 0 | 0 | 1 | 65.05 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1680 |  | 61 |  | Lauko stulpelio įrengimas | kompl. | 1 | 68.75 | 68.75 | 0 | 0 | 1 | 68.75 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1681 |  | 62 |  | UTP kabelio tiesimas | m | 545 | 1.34 | 730.3 | 0 | 0 | 545 | 730.3 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1682 |  | 63 |  | Signalizacijos kabelio tiesimas | m | 880 | 1.34 | 1179.2 | 0 | 0 | 880 | 1179.2 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1683 |  | 64 |  | Sistemos derinimas/programavimas | kompl. | 1 | 337.43 | 337.43 | 0 | 0 | 1 | 337.43 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1684 |  | 65 |  | Skylių gręžimas ir užtaisymas | vnt. | 50 | 11.44 | 572 | 0 | 0 | 50 | 572 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1685 | 1 | 66 |  | Vaizdo stebėjimas
1686 |  | 67 |  | NVR montavimas/prijungimas | vnt. | 1 | 32.52 | 32.52 | 0 | 0 | 1 | 32.52 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1687 |  | 68 |  | Komutatoriaus montavimas | vnt. | 1 | 8.18 | 8.18 | 0 | 0 | 1 | 8.18 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1688 |  | 69 |  | Vidaus kamerų montavimas | vnt. | 2 | 30.85 | 61.7 | 0 | 0 | 2 | 61.7 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1689 |  | 70 |  | Lauko kamerų montavimas | vnt. | 8 | 40.68 | 325.44 | 0 | 0 | 8 | 325.44 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1690 |  | 71 |  | UTP kabelio tiesimas | m | 650 | 1.34 | 871 | 0 | 0 | 650 | 871 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1691 |  | 72 |  | Sistemos derinimas/programavimas | kompl. | 1 | 337.43 | 337.43 | 0 | 0 | 1 | 337.43 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1692 |  | 73 |  | Skylių gręžimas ir užtaisymas | vnt. | 85 | 12.01 | 1020.85 | 0 | 0 | 85 | 1020.85 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1693 | 1 | 74 |  | Demontavimas
1694 | 5 | 75 |  | Esamos apsauginės signalizacijos sistemos demontavimas | kompl. | 1 | 843.57 | 843.57 | 0 | 0 | 1 | 843.57 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1695 |  |  |  | IŠ VISO (žiniaraštyje), Eur be PVM: |  |  |  | 55770.25 |  | 0 |  | 55770.25 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Suma | Skirtumas
1696 |  |  |  | iš jų, energijos efektyvumo didinančios priemonės, Eur be PVM: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | EEDP | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1697 |  |  |  | iš jų, kiti darbai, Eur be PVM: |  |  |  | 55770.25 |  | 0 |  | 55770.25 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1698
1699 | 1 | Žiniaraščio Nr.: |  | 11 | [103 empty] | G1: UŽSAKOVO INFORMACIJA -NETRINTI
1700 | 1 | Žin. pavadinimas: |  | GSS (Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema)
1701
1702 |  | Eil. Nr. | EEDP* (Taip/Ne) | Pavadinimas | Mato vnt. | Sutartinis kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Atlikta nuo darbų pradžios |  | Likutis |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  | Alikta nuo pradžios, proc. | Energijos taupymo priemonių grupės Nr.1 | EEDP (pagal sutartį) | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.1 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.2 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.3 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.4 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.5 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.6 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.7 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.8 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.9 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.10 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.11 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.12 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.13 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.14 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.15 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.16 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.17 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.18 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.19 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.20 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.21 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.22 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.23 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.24 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.25 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.26 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.27 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.28 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.29 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.30 (data) |  | EEDP | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr.
1703 | [6 empty] | Vnt. kaina | Kaina, iš viso | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  |  |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16
1704 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1705 |  | 1 |  | Adresinė gaisrinė centralė, 3 kilpos | vnt. | 1 | 1354.08 | 1354.08 | 0 | 0 | 1 | 1354.08 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1706 |  | 2 |  | Akumuliatorius, 12V, 7Ah | vnt. | 2 | 20.75 | 41.5 | 0 | 0 | 2 | 41.5 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1707 |  | 3 |  | Adresinis dūmų detektorius | vnt. | 299 | 21.29 | 6365.71 | 0 | 0 | 299 | 6365.71 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1708 |  | 4 |  | Adresinis dūmų detektorius su nuotoliniu LED | vnt. | 38 | 22.93 | 871.34 | 0 | 0 | 38 | 871.34 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1709 |  | 5 |  | Adresinis temperatūrinis detektorius | vnt. | 34 | 18.56 | 631.04 | 0 | 0 | 34 | 631.04 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1710 |  | 6 |  | Adresinis gaisro pavojaus mygtukas | vnt. | 26 | 27.3 | 709.8 | 0 | 0 | 26 | 709.8 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1711 |  | 7 |  | Adresinė vidaus sirena su blykste | vnt. | 15 | 38.22 | 573.3 | 0 | 0 | 15 | 573.3 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1712 |  | 8 |  | Adresinė vidaus blykstė | vnt | 5 | 38.22 | 191.1 | 0 | 0 | 5 | 191.1 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1713 |  | 9 |  | Konvencinė lauko sirena su blykste | vnt. | 2 | 22.93 | 45.86 | 0 | 0 | 2 | 45.86 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1714 |  | 10 |  | Kilpos izoliatorius | vnt. | 24 | 27.3 | 655.2 | 0 | 0 | 24 | 655.2 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1715 |  | 11 |  | Adresinis I/O modulis | vnt. | 9 | 43.68 | 393.12 | 0 | 0 | 9 | 393.12 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1716 |  | 12 |  | Priešgaisrinis kabelis 2x0,1mm2 ; E60 | m | 2920 | 0.76 | 2219.2 | 0 | 0 | 2920 | 2219.2 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1717 |  | 13 |  | PVC vamzdis gofruotas d16-32 mm arba PVC lovelis 30x20 baltas su dangteliu | m | 2920 | 0.49 | 1430.8 | 0 | 0 | 2920 | 1430.8 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1718 |  | 14 |  | Instaliacinės medžiagos | kompl. | 1 | 163.8 | 163.8 | 0 | 0 | 1 | 163.8 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1719 |  | 15 |  | Kabelių tvirtinimo elementai | kompl. | 1 | 43.68 | 43.68 | 0 | 0 | 1 | 43.68 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1720 |  | 16 |  | Gaisrinės centralės montavimas (tvirtinimas, elementų surinkimas, kabelių komutacija ir kt.) | kompl. | 1 | 257.69 | 257.69 | 0 | 0 | 1 | 257.69 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1721 |  | 17 |  | Dūmų detektoriaus montavimas | vnt. | 337 | 15.31 | 5159.47 | 0 | 0 | 337 | 5159.47 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1722 |  | 18 |  | Temperatūrinio detektoriaus montavimas | vnt | 34 | 29.74 | 1011.16 | 0 | 0 | 34 | 1011.16 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1723 |  | 19 |  | Gaisro pavojaus mygtuko montavimas | vnt. | 26 | 11.1 | 288.6 | 0 | 0 | 26 | 288.6 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1724 |  | 20 |  | Sirenos su blykste, blykstės montavimas | vnt. | 22 | 8.7 | 191.4 | 0 | 0 | 22 | 191.4 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1725 |  | 21 |  | Kilpos izoliatoriaus montavimas | vnt. | 24 | 15.39 | 369.36 | 0 | 0 | 24 | 369.36 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1726 |  | 22 |  | Relinio modulio montavimas | vnt. | 9 | 10.07 | 90.63 | 0 | 0 | 9 | 90.63 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1727 |  | 23 |  | Signalinio kabelio tiesimas tarp sistemos elementų (įskaitant klojimą loveliu, įvėrimą į vamzdį) | m. | 2920 | 3.18 | 9285.6 | 0 | 0 | 2920 | 9285.6 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1728 |  | 24 |  | Skylių gręžimas ir užtaisymas | kompl | 228 | 11.23 | 2560.44 | 0 | 0 | 228 | 2560.44 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1729 |  | 25 |  | Sistemos paleidimo, programavimo, derinimo darbai | kompl. | 1 | 218.4 | 218.4 | 0 | 0 | 1 | 218.4 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1731 | 5 | 26 |  | Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos demontavimas | kompl. | 1 | 546 | 546 | 0 | 0 | 1 | 546 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1732 |  |  |  | IŠ VISO (žiniaraštyje), Eur be PVM: |  |  |  | 35668.28 |  | 0 |  | 35668.28 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Suma | Skirtumas
1733 |  |  |  | iš jų, energijos efektyvumo didinančios priemonės, Eur be PVM: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | EEDP | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1734 |  |  |  | iš jų, kiti darbai, Eur be PVM: |  |  |  | 35668.28 |  | 0 |  | 35668.28 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1735
1736 | 1 | Žiniaraščio Nr.: |  | 12 | [103 empty] | G1: UŽSAKOVO INFORMACIJA -NETRINTI
1737 | 1 | Žin. pavadinimas: |  | PVA(Procesų valdymas ir automatika)
1738
1739 |  | Eil. Nr. | EEDP* (Taip/Ne) | Pavadinimas | Mato vnt. | Sutartinis kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Atlikta nuo darbų pradžios |  | Likutis |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  | Alikta nuo pradžios, proc. | Energijos taupymo priemonių grupės Nr.1 | EEDP (pagal sutartį) | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.1 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.2 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.3 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.4 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.5 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.6 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.7 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.8 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.9 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.10 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.11 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.12 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.13 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.14 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.15 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.16 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.17 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.18 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.19 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.20 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.21 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.22 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.23 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.24 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.25 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.26 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.27 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.28 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.29 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.30 (data) |  | EEDP | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr.
1740 | [6 empty] | Vnt. kaina | Kaina, iš viso | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  |  |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16
1741 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1742 |  | 1 |  | Automatikos valdymo jėgos skydas AVJS-1, lakštinio plieno korpusas su durelėmis, miltelinio dažymo, su cinkuota montavimo plokšte ir kabelių pravėrimo panele, komplekte su komutavimo, matavimo ir valdymo aparatūra: Programuojamas loginis valdiklis M-bus, Modbus, Bacnet, Ethernet komunikacija, Programinė įranga įntegravimui į PVS -1kompl. | Kompl. | 1 | 7393.48 | 7393.48 | 0 | 0 | 1 | 7393.48 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1743 |  | 2 |  | Licencijuota kompiuterinė programinė įranga PVS sistemai pagal apskaitos ir komunikacijų automatizavimo funkcinę schemą 2214-01-TP-PVA-B.01 Kompiuterinė įranga PVS terminalui - 1kompl. PVS serveris - 1kompl. Tinklo komutatorius - 1vnt. | Kompl. | 1 | 3822 | 3822 | 0 | 0 | 1 | 3822 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1744 |  | 3 |  | Vėdinimo kameros OT-1/OŠ-1 automatikos valdymo skydas VOT1-OŠ1 su Bacnet komunikacija ir programine įranga integravimui į PVS | Kompl. | 1 | 742.56 | 742.56 | 0 | 0 | 1 | 742.56 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1745 |  | 4 |  | Vėdinimo kameros OT-2/OŠ-2 automatikos valdymo skydas VOT2-OŠ2 su Bacnet komunikacija ir programine įranga integravimui 0 PVS | Kompl. | 1 | 742.56 | 742.56 | 0 | 0 | 1 | 742.56 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1746 |  | 5 |  | Vėdinimo kameros OT-3/OŠ3- automatikos valdymo skydas VOT3-OŠ3 su Bacnet komunikacija ir programine įranga integravimui 0 PVS | Kompl. | 1 | 742.56 | 742.56 | 0 | 0 | 1 | 742.56 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1747 |  | 6 |  | Vėdinimo kameros OT-4/OŠ-4 automatikos valdymo skydas VOT4-OŠ4 su Bacnet komunikacija ir programine įranga integravimui 0 PVS | Kompl. | 1 | 742.56 | 742.56 | 0 | 0 | 1 | 742.56 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1748 |  | 7 |  | Vėdinimo kameros OT-5/OŠ-5 automatikos valdymo skydas VOT5-OŠ5 su Bacnet komunikacija ir programine įranga integravimui 0 PVS | Kompl. | 1 | 742.56 | 742.56 | 0 | 0 | 1 | 742.56 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1749 |  | 8 |  | Oro tiekimo 0renginio OT-6 automatikos valdymo skydas VOT6 su Bacnet komunikacija ir programine įranga integravimui 0 PVS | Kompl. | 1 | 742.56 | 742.56 | 0 | 0 | 1 | 742.56 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1750 |  | 9 |  | Vėdinimo kameros OT-7/OŠ-7 automatikos valdymo skydas VOT7-OŠ7 su Bacnet komunikacija ir programine įranga integravimui 0 PVS | Kompl. | 1 | 742.56 | 742.56 | 0 | 0 | 1 | 742.56 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1751 |  | 10 |  | Vėdinimo kameros OT-8/OŠ-8 automatikos valdymo skydas VOT8-OŠ8 su Bacnet komunikacija ir programine įranga integravimui 0 PVS | Kompl. | 1 | 742.56 | 742.56 | 0 | 0 | 1 | 742.56 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1752 |  | 11 |  | Oro kondicionierių OK-1, OK-2, OK-3, OK-4 integravimo 0 PVS programinė ir ryšio įranga pagal automatizavimo funkcinę schemą 2214-01-TDP-PVA-B.01 Duomenų surinkimo modulis - 1vnt. | Kompl. | 1 | 2184 | 2184 | 0 | 0 | 1 | 2184 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1753 |  | 12 |  | Oro kondicionierių OK-5, OK-6 integravimo 0 PVS programinė ir ryšio įranga su Modbus komunikacija pagal automatizavimo funkcinę 2214-01-TDP-PVA-B.01 | Kompl. | 1 | 1528.8 | 1528.8 | 0 | 0 | 1 | 1528.8 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1754 |  | 13 |  | Šiluminio mazgo automatikos valdymo skydas ŠMS su Bacnet komunikacija ir programine įranga integravimui 0 PVS | Kompl. | 1 | 2730 | 2730 | 0 | 0 | 1 | 2730 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1755 |  | 14 |  | Gaisrinio vandentiekio siurblių valdymo automatikos skydas VGS-1 su ryšio sąsaja aliarmų ir darbinių parametrų integravimui į PVS sistemą. | Kompl. | 1 | 1528.8 | 1528.8 | 0 | 0 | 1 | 1528.8 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1756 |  | 15 |  | Dūmų balinimo skydas VDŠ-1, lakbtinio plieno korpusas su durelėmis, miltelinio dažymo, su cinkuota montavimo plokšte ir kabelių pravėrimo panele, komplekte su komutavimo, indikacijos, matavimo ir valdymo aparatūra pagal automatizavimo funkcinę schemą 2214-01-TDP-PVA-B.03 | Kompl. | 1 | 6275.79 | 6275.79 | 0 | 0 | 1 | 6275.79 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1757 |  | 16 |  | Ugnies vožtuvų skydas VUV-1, lakštinio plieno korpusas su durelėmis, miltelinio dažymo, su cinkuota montavimo plokšte ir kabelių pravėrimo panele, komplekte su komutavimo, indikacijos, matavimo ir valdymo aparatūra pagal automatizavimo funkcinę schemą 2214-01-TDP-PVA-B.05 | Kompl. | 1 | 3960.11 | 3960.11 | 0 | 0 | 1 | 3960.11 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1758 |  | 17 |  | Dūmų balinimo ir kompensacinio oro sklendžių pavaros | vnt. | 29 | 148.9 | 4318.1 | 0 | 0 | 29 | 4318.1 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1759 |  | 18 |  | Ugnies vožtuvų pavaros | vnt. | 45 | 28.78 | 1295.1 | 0 | 0 | 45 | 1295.1 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1760 |  | 19 |  | Nuotekų atbulinis vožtuvas su elektrine pavara | vnt. | 5 | 24.33 | 121.65 | 0 | 0 | 5 | 121.65 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1761 |  | 20 |  | Vandens apskaitos skaitiklis | vnt. | 4 | 24.33 | 97.32 | 0 | 0 | 4 | 97.32 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1762 |  | 21 |  | Šilumos apskaitos skaitiklis | vnt. | 1 | 24.33 | 24.33 | 0 | 0 | 1 | 24.33 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1763 |  | 22 |  | Vandens sklendžių elektrinė pavara | vnt. | 6 | 24.33 | 145.98 | 0 | 0 | 6 | 145.98 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1764 |  | 23 |  | Naftos gaudyklės lygio signalizavimo valdiklis | vnt. | 4 | 24.33 | 97.32 | 0 | 0 | 4 | 97.32 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1765 |  | 24 |  | Elektros tinklo analizatorius | vnt. | 4 | 24.33 | 97.32 | 0 | 0 | 4 | 97.32 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1766 |  | 25 |  | Neįgaliųjų WC pagalbos ≥ 5 zonų iškvietimo sistema | Kompl. | 1 | 2164.73 | 2164.73 | 0 | 0 | 1 | 2164.73 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1767 |  | 26 |  | Vidaus Cu kabelis Cu 3x0,75, LST 2010 Eca, 300/500V | m. | 650 | 1.97 | 1280.5 | 0 | 0 | 650 | 1280.5 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1768 |  | 27 |  | Vidaus Cu kabelis Cu 5x0,75, LST 2010 Eca, 300/500V | m. | 65 | 2.14 | 139.1 | 0 | 0 | 65 | 139.1 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1769 |  | 28 |  | Vidaus Cu kabelis Cu 7x0,75, LST 2010 Eca, 300/500V | m. | 295 | 2.42 | 713.9 | 0 | 0 | 295 | 713.9 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1770 |  | 29 |  | Vidaus Cu kabelis Cu 2x2x0,5 vyta pora Eca, 300/500 V | m. | 155 | 2.05 | 317.75 | 0 | 0 | 155 | 317.75 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1771 |  | 30 |  | Vidaus Cu kabelis 6cat. 4x2x0,5 Eca, 300/500 V | m. | 190 | 2.69 | 511.1 | 0 | 0 | 190 | 511.1 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1772 |  | 31 |  | Vidaus Cu kabelis 6cat. 4x2x0,5 Eca, 300/500 V | m. | 370 | 2.69 | 995.3 | 0 | 0 | 370 | 995.3 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1773 |  | 32 |  | Ugniai atsparus Cu kabelis 4x6 LST EN 50200 arba LST EN 50362, min 60 min. 300/500V | m. | 100 | 8.12 | 812 | 0 | 0 | 100 | 812 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1774 |  | 33 |  | Ugniai atsparus Cu kabelis 2x0,8 LST EN 50200 arba LST EN 50362, min 60 min. 300/500V | m. | 1520 | 2.7 | 4104 | 0 | 0 | 1520 | 4104 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1775 |  | 34 |  | Ugniai atsparus Cu kabelis 3x1 LST EN 50200 arba LST EN 50362, min 60 min. 300/500V | m. | 3340 | 3.27 | 10921.8 | 0 | 0 | 3340 | 10921.8 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1776 |  | 35 |  | Ugniai atsparus Cu kabelis 4x0,5 LST EN 50200 arba LST EN 50362, min 60 min. 300/500V | m. | 3340 | 4.37 | 14595.8 | 0 | 0 | 3340 | 14595.8 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1777 |  | 36 |  | Metalinis kabelių lovys, 100mm | m. | 30 | 16.38 | 491.4 | 0 | 0 | 30 | 491.4 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1778 |  | 37 |  | Metalinis kabelių lovys, 200mm | m. | 40 | 21.84 | 873.6 | 0 | 0 | 40 | 873.6 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1779 |  | 38 |  | Apsauginis vamzdis PVC, D20 | m. | 120 | 0.38 | 45.6 | 0 | 0 | 120 | 45.6 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1780 |  | 39 |  | Instaliacinis vamzdis D16-20 | m. | 80 | 0.38 | 30.4 | 0 | 0 | 80 | 30.4 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1781 |  | 40 |  | Kabelių apsaugos vamzdis 050/45ON įvertinant sujungimo medžiagas ir mazgus | m. | 10 | 6.55 | 65.5 | 0 | 0 | 10 | 65.5 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1782 |  | 41 |  | Relė su lizdu ant DIN bėgelio | vnt. | 5 | 43.68 | 218.4 | 0 | 0 | 5 | 218.4 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1783 |  | 42 |  | Montažinės medžiagos | komp. | 1 | 425.88 | 425.88 | 0 | 0 | 1 | 425.88 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1784 |  | 43 |  | Valdymo skydų montavimas | vnt. | 3 | 169.44 | 508.32 | 0 | 0 | 3 | 508.32 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1785 |  | 44 |  | Neįgaliųjų WC pagalbos iškvietimo sistemos montavimas | vnt. | 1 | 163.8 | 163.8 | 0 | 0 | 1 | 163.8 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1786 |  | 45 |  | Kabelinių konstrukcijų montavimas | m. | 70 | 7.26 | 508.2 | 0 | 0 | 70 | 508.2 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1787 |  | 46 |  | Kabelių tiesimas tarp sistemos elementų, prijungimas | m. | 9900 | 1.48 | 14652 | 0 | 0 | 9900 | 14652 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1788 |  | 47 |  | Valdiklių programavimas, parametrizavimas, pastato PVS sistemos konfiguravimas | komp. | 1 | 7065.35 | 7065.35 | 0 | 0 | 1 | 7065.35 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1789 |  | 48 |  | Dokumentacijos ruošimas | komp. | 1 | 3221.4 | 3221.4 | 0 | 0 | 1 | 3221.4 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1790 |  | 49 |  | Išbandymas, pridavimas, personalo apmokymas | komp. | 1 | 4494.67 | 4494.67 | 0 | 0 | 1 | 4494.67 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1791 |  |  |  | IŠ VISO (žiniaraštyje), Eur be PVM: |  |  |  | 110881.08 |  | 0 |  | 110881.08 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Suma | Skirtumas
1792 |  |  |  | iš jų, energijos efektyvumo didinančios priemonės, Eur be PVM: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | EEDP | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1793 |  |  |  | iš jų, kiti darbai, Eur be PVM: |  |  |  | 110881.08 |  | 0 |  | 110881.08 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1794
1795 | 1 | Žiniaraščio Nr.: |  | 13 | [122 empty] | 1
1796 | 1 | Žin. pavadinimas: |  | KT(Kiti darbai) | [122 empty] | 1
1797
1798 |  | Eil. Nr. | EEDP* (Taip/Ne) | Pavadinimas | Mato vnt. | Sutartinis kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Atlikta nuo darbų pradžios |  | Likutis |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  | Alikta nuo pradžios, proc. | Energijos taupymo priemonių grupės Nr.1 | EEDP (pagal sutartį) | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.1 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.2 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.3 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.4 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.5 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.6 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.7 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.8 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.9 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.10 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.11 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.12 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.13 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.14 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.15 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.16 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.17 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.18 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.19 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.20 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.21 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.22 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.23 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.24 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.25 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.26 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.27 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.28 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.29 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.30 (data) |  | EEDP | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr. | ETPG Nr.
1799 | [6 empty] | Vnt. kaina | Kaina, iš viso | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  |  |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16
1800 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1801 | 1 | 1 |  | STATYBVIETĖS PARUOŠIMAS
1802 | 6 | 2 |  | Statybvietės paruošimas, patalpų paruošimas ir sutvarkymas perkeliant nuominkų įrangą, baldus ir kitą turtą iš remontuojamų patalpų, jų grąžinimas atgal, pagal Užsakovo užduotyje (techninėje specifikacijoje) ir projektų pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyse pateiktus reikalavimus; Darbo vietos įrengimas Užsakovui ir projekto priežiūros atstovams. | kompl. | 1 | 21400 | 21400 | 0 | 0 | 1 | 21400 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1803 |  | 3 |  | Kiti darbai | [122 empty] | 1
1805 |  | 4 | Taip | Statinio sandarumo bandymas | kompl. | 1 | 1036 | 1036 | 0 | 0 | 1 | 1036 |  | 0 | 0% |  | 1036 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1805 |  | 5 | Taip | Statybos darbų žurnalo elektroninė paslauga | kompl. | 1 | 1140 | 1140 | 0 | 0 | 1 | 1140 |  | 0 | 0% |  | 1140 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1805 | 9 | 6 | Taip | Išpildomoji dokumentacija | kompl. | 1 | 1605 | 1605 | 0 | 0 | 1 | 1605 |  | 0 | 0% |  | 1605 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1806 |  | 7 |  | Energinio naudingumo sertifikato parengimas | vnt. | 1 | 1165 | 1165 | 0 | 0 | 1 | 1165 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1807 |  | 8 |  | Viso pastato kadastrinių matavimų bylos atlikimas po visų pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų atlikimo, sklypo plano atnaujinimas | vnt. | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 1 | 2200 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1808 |  | 9 |  | Evakuacijos planų parengimas visam pastatui po atnaujinimo (modernizavimo) darbų atlikimo ir jų sumontavimas pastate | kompl. | 1 | 535 | 535 | 0 | 0 | 1 | 535 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1809 |  | 10 |  | Statybos užbaigimo procedūrų organizavimas | kompl. | 1 | 856 | 856 | 0 | 0 | 1 | 856 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1810 |  | 11 |  | Statybos metu atsiradusių atliekų išvežimas ir jei reikia utilizavimas | kompl. | 1 | 46178.68 | 46178.68 | 0 | 0 | 1 | 46178.68 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [20 empty] | 1
1811 | 10 | 12 |  | Perteklinio grunto išvežimas | Kompl. | 1 | 13117.75 | 13117.75 | 0 | 0 | 1 | 13117.75 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1812 |  | 13 |  | Informacinių stendų įrengimas, tentai ant tvoros segmentų | vnt. | 3 | 1070 | 3210 | 0 | 0 | 3 | 3210 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1813 |  | 14 |  | TDP detalizavimas pagal TS reikalavimus | Kompl. | 1 | 2140 | 2140 | 0 | 0 | 1 | 2140 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1814 |  |  |  | IŠ VISO (žiniaraštyje), Eur be PVM: |  |  |  | 94583.43 |  | 0 |  | 94583.43 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Suma | Skirtumas
1815 |  |  |  | iš jų, energijos efektyvumo didinančios priemonės, Eur be PVM: |  |  |  | 3781 |  | 0 |  | 3781 |  | 0 | 0% | EEDP | 3781 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3781
1816 |  |  |  | iš jų, kiti darbai, Eur be PVM: |  |  |  | 90802.43 |  | 0 |  | 90802.43 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1817
1818
1819
1820 |  |  |  | IŠ VISO, Eur be PVM: |  |  |  | 4300688.54 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 | Suma | Skirtumas
1821 |  |  |  | iš jų, energijos efektyvumo didinančios priemonės, Eur be PVM: |  |  |  | 1724834.78 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | EEDP | 1724834.78 |  | 0 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724834.78
1822 |  |  |  | iš jų, kiti darbai, Eur be PVM: |  |  |  | 2575853.76 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
1823 |  |  |  | PVM, Eur: |  |  |  | 903144.59 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
1824 |  |  |  | IŠ VISO, Eur su PVM: |  |  |  | 5203833.13 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
Rangovo atstovas:
[5 empty] | (vardas, pavardė, pareigos) |  |  |  | (parašas) |  | (data)
Techninis prižiūrėtojas:
[5 empty] | (vardas, pavardė, pareigos) |  |  |  | (parašas) |  | (data)
Užsakovo atstovas:
[5 empty] | (vardas, pavardė, pareigos) |  |  |  | (parašas) |  | (data)
Note on B19: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: 2 Išmontavimas 3 Grindų dangos 4 Aksesuarai 5 SS demontavimas 6 7 Durys 8 Langai

## F3-Pazyma_1 (hidden)
Užsakovas: VĮ Turto bankas (112021042)
Rangovas:
Sutarties pavadinimas:
Sutarties data ir numeris:
PAŽYMA APIE ATLIKTŲ DARBŲ VERTĘ NR.
Pažymos laikotarpis:
Eil. Nr. | Darbų grupės (Darbo) pavadinimas | Sutartinė kaina, EUR, be PVM | Iš viso nuo darbų pradžios |  | Likutis |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr. (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.1 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.2 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.3 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.4 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.5 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.6 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.7 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.8 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.9 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.10 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.11 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.12 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.13 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.14 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.15 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.16 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.17 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.18 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.19 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.20 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.21 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.22 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.23 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.24 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.25 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.26 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.27 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.28 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.29 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.30 (data)
|  |  | Atliktų darbų vertė (nuo pradžios), Eur be PVM | Proc. | Likusi darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9
1 | (Žiniaraščio Nr.1 pavadinimas) | 146644.62 | 0 | 0% | 146644.62 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | 35600.9 | 0 | 0% | 35600.9 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2 | iš jų, kiti darbai | 111043.72 | 0 | 0% | 111043.72 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2 | (Žiniaraščio Nr.2 pavadinimas) | 1956380.39 | 0 | 0% | 1956380.39 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | 460358.57 | 0 | 0% | 460358.57 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2 | iš jų, kiti darbai | 1496021.82 | 0 | 0% | 1496021.82 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
3 | (Žiniaraščio Nr.3 pavadinimas) | 465218.4 | 0 | 0% | 465218.4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
3.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | 425160.72 | 0 | 0% | 425160.72 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
3.2 | iš jų, kiti darbai | 40057.68 | 0 | 0% | 40057.68 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
4 | (Žiniaraščio Nr.4 pavadinimas) | 24904.14 | 0 | 0% | 24904.14 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
4.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | 24904.14 | 0 | 0% | 24904.14 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
4.2 | iš jų, kiti darbai | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
5 | (Žiniaraščio Nr.5 pavadinimas) | 683127.54 | 0 | 0% | 683127.54 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
5.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | 398058.24 | 0 | 0% | 398058.24 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
5.2 | iš jų, kiti darbai | 285069.3 | 0 | 0% | 285069.3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
6 | (Žiniaraščio Nr.6 pavadinimas) | 213491.9 | 0 | 0% | 213491.9 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
6.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | 23732.88 | 0 | 0% | 23732.88 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
6.2 | iš jų, kiti darbai | 189759.02 | 0 | 0% | 189759.02 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
7 | (Žiniaraščio Nr.7 pavadinimas) | 59820.04 | 0 | 0% | 59820.04 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
7.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
7.2 | iš jų, kiti darbai | 59820.04 | 0 | 0% | 59820.04 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
8 | (Žiniaraščio Nr.8 pavadinimas) | 353238.33 | 0 | 0% | 353238.33 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
8.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | 353238.33 | 0 | 0% | 353238.33 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
8.2 | iš jų, kiti darbai | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
9 | (Žiniaraščio Nr.9 pavadinimas) | 100960.14 | 0 | 0% | 100960.14 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
9.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
9.2 | iš jų, kiti darbai | 100960.14 | 0 | 0% | 100960.14 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
10 | (Žiniaraščio Nr.10 pavadinimas) | 55770.25 | 0 | 0% | 55770.25 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
10.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
10.2 | iš jų, kiti darbai | 55770.25 | 0 | 0% | 55770.25 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
11 | (Žiniaraščio Nr.11 pavadinimas) | 35668.28 | 0 | 0% | 35668.28 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
11.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
11.2 | iš jų, kiti darbai | 35668.28 | 0 | 0% | 35668.28 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
12 | (Žiniaraščio Nr.12 pavadinimas) | 110881.08 | 0 | 0% | 110881.08 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
12.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
12.2 | iš jų, kiti darbai | 110881.08 | 0 | 0% | 110881.08 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
13 | (Žiniaraščio Nr.13 pavadinimas) | 94583.43 | 0 | 0% | 94583.43 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
13.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | 3781 | 0 | 0% | 3781 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
13.2 | iš jų, kiti darbai | 90802.43 | 0 | 0% | 90802.43 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
14 | (Žiniaraščio Nr.14 pavadinimas) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14.2 | iš jų, kiti darbai | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | (Žiniaraščio Nr.15 pavadinimas) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.2 | iš jų, kiti darbai | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | (Žiniaraščio Nr.16 pavadinimas) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.2 | iš jų, kiti darbai | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | (Žiniaraščio Nr.17 pavadinimas) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17.2 | iš jų, kiti darbai | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | (Žiniaraščio Nr.18 pavadinimas) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18.2 | iš jų, kiti darbai | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | (Žiniaraščio Nr.19 pavadinimas) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19.2 | iš jų, kiti darbai | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | (Žiniaraščio Nr.20 pavadinimas) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20.2 | iš jų, kiti darbai | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| IŠ VISO: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| PVM: | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| IŠ VISO SU PVM: | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Sulaikoma suma, proc.: | 10%
| Sulaikoma suma, EUR: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Avanso išskaita, proc.: | 0%
| Išskaitytas avansas, EUR: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Mokėtina suma, EUR, be PVM: | [5 empty] | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Mokėtina suma, EUR, su PVM (išskyrus atvirkštinio apmokestinimo PVM): | [5 empty] | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Rangovo atstovas: | [6 empty] | ____________
|  | (vardas, pavardė, pareigos) |  |  |  |  | (parašas)
Užsakovo atstovas: |  | _________________________ |  |  |  |  | ____________
|  | (vardas, pavardė, pareigos) |  |  |  |  | (parašas)

## F3-Pazyma_2 (hidden)
Užsakovas: VĮ Turto bankas (112021042)
Rangovas:
Sutarties pavadinimas:
Sutarties data ir numeris:
PAŽYMA APIE ATLIKTŲ DARBŲ VERTĘ NR.
Pažymos laikotarpis:
Eil. Nr. | Darbų grupės (Darbo) pavadinimas | Sutartinė kaina, EUR, be PVM | Iš viso nuo darbų pradžios |  | Likutis |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr. (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.1 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.2 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.3 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.4 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.5 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.6 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.7 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.8 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.9 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.10 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.11 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.12 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.13 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.14 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.15 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.16 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.17 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.18 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.19 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.20 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.21 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.22 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.23 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.24 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.25 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.26 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.27 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.28 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.29 (data) |  | Ataskaitiniu laikotarpiu Aktas Nr.30 (data)
|  |  | Atliktų darbų vertė (nuo pradžios), Eur be PVM | Proc. | Likusi darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc. | Ataskaitinio laikotarpio darbų vertė, Eur be PVM | Proc.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9
1 | (Žiniaraščio Nr.1 pavadinimas) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | iš jų, kiti darbai | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | (Žiniaraščio Nr.2 pavadinimas) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | iš jų, kiti darbai | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | (Žiniaraščio Nr.3 pavadinimas) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 | iš jų, kiti darbai | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | (Žiniaraščio Nr.4 pavadinimas) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | iš jų, kiti darbai | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | (Žiniaraščio Nr.5 pavadinimas) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.2 | iš jų, kiti darbai | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | (Žiniaraščio Nr.6 pavadinimas) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.2 | iš jų, kiti darbai | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | (Žiniaraščio Nr.7 pavadinimas) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.2 | iš jų, kiti darbai | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | (Žiniaraščio Nr.8 pavadinimas) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.2 | iš jų, kiti darbai | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | (Žiniaraščio Nr.9 pavadinimas) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9.2 | iš jų, kiti darbai | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | (Žiniaraščio Nr.10 pavadinimas) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10.2 | iš jų, kiti darbai | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | (Žiniaraščio Nr.11 pavadinimas) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.2 | iš jų, kiti darbai | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | (Žiniaraščio Nr.12 pavadinimas) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.2 | iš jų, kiti darbai | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | (Žiniaraščio Nr.13 pavadinimas) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13.2 | iš jų, kiti darbai | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | (Žiniaraščio Nr.14 pavadinimas) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14.2 | iš jų, kiti darbai | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | (Žiniaraščio Nr.15 pavadinimas) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.2 | iš jų, kiti darbai | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | (Žiniaraščio Nr.16 pavadinimas) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.2 | iš jų, kiti darbai | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | (Žiniaraščio Nr.17 pavadinimas) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17.2 | iš jų, kiti darbai | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | (Žiniaraščio Nr.18 pavadinimas) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18.2 | iš jų, kiti darbai | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | (Žiniaraščio Nr.19 pavadinimas) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19.2 | iš jų, kiti darbai | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | (Žiniaraščio Nr.20 pavadinimas) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20.2 | iš jų, kiti darbai | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| IŠ VISO: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| PVM: | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| IŠ VISO SU PVM: | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Sulaikoma suma, proc.: | 10%
| Sulaikoma suma, EUR: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Avanso išskaita, proc.: | 0%
| Išskaitytas avansas, EUR: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Mokėtina suma, EUR, be PVM: | [5 empty] | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Mokėtina suma, EUR, su PVM (išskyrus atvirkštinio apmokestinimo PVM): | [5 empty] | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Rangovo atstovas: | [6 empty] | ____________
|  | (vardas, pavardė, pareigos) |  |  |  |  | (parašas)
Užsakovo atstovas: |  | _________________________ |  |  |  |  | ____________
|  | (vardas, pavardė, pareigos) |  |  |  |  | (parašas)

## EEPD
Taip | Energijos taupymo priemonių grupės
| ETPG Nr. | ETPG pavadinimas (tinkamos finansuoti išlaidos pagal Aprašą) | Pagal EVA ataskaitą |  | Pagal rangos sutartį
|  |  | Suma, Eur be PVM | Suma, Eur su PVM | Suma, Eur be PVM | Suma, Eur su PVM
| G1 | 24.1. šildymo (vėsinimo) ir karšto vandens inžinerinių sistemų modernizavimo |  | 0 | #REF! | #REF!
| G2 | 24.2. vėdinimo ir (ar) rekuperacijos sistemų modernizavimo ar įrengimo; |  | 0 | #REF! | #REF!
| G3 | 24.3. stogo šiltinimo (taip pat ir naujos stogo dangos įrengimo), perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimo; |  | 0 | #REF! | #REF!
| G4 | 24.4. išorinių pastato sienų ir cokolio šiltinimo, taip pat ir sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimo ir nuogrindos sutvarkymo; |  | 0 | #REF! | #REF!
| G5 | 24.5. perdangų, kurios ribojasi su išore, šiltinimo; |  | 0 | #REF! | #REF!
| G6 | 24.6. lauko ir tambūro durų keitimo, taip pat ir įėjimo laiptų remonto ir pritaikymo neįgaliųjų poreikiams; |  | 0 | #REF! | #REF!
| G7 | 24.7. langų keitimo į mažesnio šilumos pralaidumo langus; |  | 0 | #REF! | #REF!
| G8 | 24.8. rūsio perdangos ir (ar) grindų ant grunto šiltinimo, šildomo rūsio atitvarų šiltinimo; |  | 0 | #REF! | #REF!
| G9 | 24.9. apšvietimo sistemos modernizavimo; |  | 0 | #REF! | #REF!
| G10 | 24.10. atnaujintame pastate esančios katilinės modernizavimo |  | 0 | #REF! | #REF!
| G11 | 24.11. energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių įrenginių diegimo; |  | 0 | #REF! | #REF!
| G12 | 24.12. centralizuotai pagamintos šilumos tiekimo pastatui tinklų ir įrenginių įrengimo; |  | 0 | #REF! | #REF!
| G13 | 24.13. bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (elektros, priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių nuotekų, drenažo, taip pat ir pastatui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimo ar keitimo; |  | 0 | #REF! | #REF!
| G14 | 24.14. konstrukcijų (balkonų laikančiųjų konstrukcijų ir saugos aptvarų, stogelių virš įėjimo į pastatą) keitimo; |  | 0 | #REF! | #REF!
| G15 | 24.15. bendrojo naudojimo laiptinių paprastojo remonto (vidaus sienų, lubų, grindų paruošimo dažyti ir dažymo, laiptų, laiptų turėklų atnaujinimo ir dažymo); |  | 0 | #REF! | #REF!
| G16 |  |  | 0 | #REF! | #REF!
|  | IŠ VISO: |  | 0 | #REF! | #REF!
|  | G1 - G12 priemonių dalis (ne mažiau 80%): |  | #DIV/0! |  | #REF!
|  | G13 - G15 priemonių dalis (ne daugiau 20%): |  | #DIV/0! |  | #REF!
|  | Finansavimo šaltiniai ir proporcijos | Suma su PVM, eurai | Finansavimo proporcija, %
|  | APVA finasuojama dalis | 0 | #REF!
|  | Turto banko finanuojama dalis | #REF! | #REF!
|  | IŠ VISO: | #REF! | #REF!

## F3-Pazyma(2) (hidden)
Užsakovas: VĮ Turto bankas (112021042)
Rangovas:
Sutarties pavadinimas:
Sutarties data ir numeris:
PAŽYMA APIE ATLIKTŲ DARBŲ VERTĘ NR.
Pažymos laikotarpis:
Eil. Nr. | Darbų grupės (Darbo) pavadinimas | Sutartinė kaina, EUR, be PVM | Atliktų Darbų vertė, EUR, be PVM |  |  | Atliktų Darbų procentas %
|  |  | Iš viso nuo darbų pradžios | Likutis | Ataskaitiniu laikotarpiu | Iš viso nuo darbų pradžios | Likutis | Ataskaitiniu laikotarpiu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | (Žiniaraščio Nr.1 pavadinimas) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2 | iš jų, kiti darbai | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | (Žiniaraščio Nr.2 pavadinimas) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2 | iš jų, kiti darbai | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | (Žiniaraščio Nr.3 pavadinimas) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2 | iš jų, kiti darbai | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | (Žiniaraščio Nr.4 pavadinimas) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4.2 | iš jų, kiti darbai | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | (Žiniaraščio Nr.5 pavadinimas) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5.2 | iš jų, kiti darbai | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | (Žiniaraščio Nr.6 pavadinimas) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6.2 | iš jų, kiti darbai | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | (Žiniaraščio Nr.7 pavadinimas) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7.2 | iš jų, kiti darbai | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | (Žiniaraščio Nr.8 pavadinimas) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8.2 | iš jų, kiti darbai | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | (Žiniaraščio Nr.9 pavadinimas) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9.2 | iš jų, kiti darbai | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | (Žiniaraščio Nr.10 pavadinimas) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10.2 | iš jų, kiti darbai | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | (Žiniaraščio Nr.11 pavadinimas) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
11.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
11.2 | iš jų, kiti darbai | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | (Žiniaraščio Nr.12 pavadinimas) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
12.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
12.2 | iš jų, kiti darbai | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | (Žiniaraščio Nr.13 pavadinimas) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
13.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
13.2 | iš jų, kiti darbai | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | (Žiniaraščio Nr.14 pavadinimas) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
14.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
14.2 | iš jų, kiti darbai | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | (Žiniaraščio Nr.15 pavadinimas) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
15.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
15.2 | iš jų, kiti darbai | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | (Žiniaraščio Nr.16 pavadinimas) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
16.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
16.2 | iš jų, kiti darbai | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | (Žiniaraščio Nr.17 pavadinimas) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
17.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
17.2 | iš jų, kiti darbai | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | (Žiniaraščio Nr.18 pavadinimas) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
18.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
18.2 | iš jų, kiti darbai | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | (Žiniaraščio Nr.19 pavadinimas) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
19.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
19.2 | iš jų, kiti darbai | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | (Žiniaraščio Nr.20 pavadinimas) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
20.1 | iš jų, energ. efekt. dididinančios priemonės | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
20.2 | iš jų, kiti darbai | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| IŠ VISO: | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| PVM: | 0 | 0 | 0 | 0
| IŠ VISO SU PVM: | 0 | 0 | 0 | 0
| Sulaikoma suma, proc.: | 10%
| Sulaikoma suma, EUR: | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Avanso išskaita, proc.: | 0%
| Išskaitytas avansas, EUR: | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Mokėtina suma, EUR, be PVM: |  |  |  | 0
| Mokėtina suma, EUR, su PVM (išskyrus atvirkštinio apmokestinimo PVM): |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Rangovo atstovas: |  |  |  |  | ____________ |  | ____________
|  | (vardas, pavardė, pareigos) |  |  | (parašas) |  | (data)
Užsakovo atstovas: |  | _________________________ |  |  | ____________ |  | ____________
|  | (vardas, pavardė, pareigos) |  |  | (parašas) |  | (data)

## F2-ikainio sut (2) (hidden)
Užsakovas: VĮ Turto bankas (112021042)
Rangovas:
Sutarties pavadinimas:
Sutarties data ir numeris:
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR.
DARBŲ KAINOS ŽINIARAŠTIS
Objektas: Administracinės paskirties pastato Šilutėje, Kęstučio g.2, atnaujinimo (modernizavimo projektas
Akto laikotarpis:
Žiniaraščio Nr.: |  | 1
Žin. pavadinimas: |  | TRUMP. (Pavadinimas)
Eil. Nr. | Kategorija* | Pavadinimas | Mato vnt. | Sutartinis kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Atlikta nuo darbų pradžios |  | Likutis |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  | Alikta nuo pradžios, proc. | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.1 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.2 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.3 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.4 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.5 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.6 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.7 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.8 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.9 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.10 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.11 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.12 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.13 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.14 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.15 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.16 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.17 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.18 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.19 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.20 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.21 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.22 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.23 (data) |  | EEDP | Ataskaitiniu laikotarpiu AKTAS Nr.24 (data) |  | EEDP
[5 empty] | Vnt. kaina | Kaina, iš viso | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1 | 12 | 13 | 13.1
1 | EEDP |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
19 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
20 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
#DIV/0!
|  | IŠ VISO (žiniaraštyje), Eur be PVM: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | iš jų, energijos efektyvumo didinančios priemonės, Eur be PVM: | [7 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | iš jų, kiti darbai, Eur be PVM: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Žiniaraščio Nr.: |  | 2
Žin. pavadinimas: |  | TRUMP. (Pavadinimas)
Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | Pavadinimas | Mato vnt. | Sutartinis kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Atlikta nuo darbų pradžios |  | Likutis |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data) |  |  | Ataskaitiniu laikotarpiu (data)
[5 empty] | Vnt. kaina | Kaina, iš viso | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM |  | Kiekis | Kaina, EUR, be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 12 | 13 |  | 12 | 13 |  | 12 | 13 |  | 12 | 13 |  | 12 | 13 |  | 12 | 13 |  | 12 | 13 |  | 12 | 13 |  | 12 | 13 |  | 12 | 13 |  | 12 | 13 |  | 12 | 13 |  | 12 | 13 |  | 12 | 13 |  | 12 | 13 |  | 12 | 13 |  | 12 | 13 |  | 12 | 13 |  | 12 | 13 |  | 12 | 13 |  | 12 | 13 |  | 12 | 13 |  | 12 | 13 |  | 12 | 13
1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | IŠ VISO (žiniaraštyje), Eur be PVM: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | iš jų, energijos efektyvumo didinančios priemonės, Eur be PVM: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | iš jų, kiti darbai, Eur be PVM: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | IŠ VISO, Eur be PVM: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | iš jų, energijos efektyvumo didinančios priemonės, Eur be PVM: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | iš jų, kiti darbai, Eur be PVM: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | PVM, Eur: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | IŠ VISO, Eur su PVM: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Rangovo atstovas:
|  |  | (vardas, pavardė, pareigos) |  |  |  | (parašas) |  | (data)
Techninis prižiūrėtojas:
|  |  | (vardas, pavardė, pareigos) |  |  |  | (parašas) |  | (data)
Užsakovo atstovas:
|  |  | (vardas, pavardė, pareigos) |  |  |  | (parašas) |  | (data)