## Sheet1
L O K A L I N Ė S Ą M A T A
Sudaryta pagal 2020.10 kainas
Statinių grupė 453164 Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso (752) rytų paviljono (32316) ir pietų korpuso (32317) Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Vilniaus g. 24, kapitalinio remonto projektas
Statinys 13 Lifto įrengimas. Vykdomi (papildomi) darbai "Sistelos" kainomis
Žiniaraštis 1 Lifto įrengimas. Pamatai. Vykdomi (papildomi) darbai
2021.06.23 |  |  |  | Suma žiniaraščiui 4833.71 EUR
Sąm. | Darbų ir išlaidų | Mato | Norma | Kiekis | Kaina | Iš viso
eil. | aprašymai | vnt |  |  | EUR | EUR
1 | Lifto gręžtinių pamatų įrengimas
1 N5P-0602 |  | m |  | 36.25 |  | 0
Gręžinių gręžimas poliams slankiuose gruntuose sraigtiniu grąžtu su apsauginiu vamzdžiu, kai gręžinio D > 500 mm I-II grupės grunte
| Darbo sąn. kateg. 4.5 | žm.val. | 1.4 | 50.75 | 9.43 | 478.57
534010 | Rąstai 14-24cm st. (2 rūš.) | m3 | 0.004 | 0.145 | 97.18 | 14.09
470009 | Ratinis traktorius iki 29 kW (40 AG) | maš.val | 0.2 | 7.25 | 34.49 | 250.05
489246 | Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu | maš.val | 0.17 | 6.1625 | 3.14 | 19.35
489303 | Universalus agregatas polių ir inkarų įrengimui grunte | maš.val | 0.46 | 16.675 | 86.92 | 1449.39
N5P-0602 Darbo užm. 478.57 Medžiagos 14.09 |  |  | Mechanizmai 1718.79 |  | Iš viso 2211.45
2 N5P-0603 |  | m3 |  | 6.6 |  | 0
Gręžtinių polių betonavimas , kai gręžinio skersmuo daugiau 500 mm k9=1.15
| Darbo sąn. kateg. 4.5 | žm.val. | 3.2 | 21.12 | 9.43 | 199.16
489034 | Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t | maš.val | 0.12 | 0.792 | 28.68 | 22.71
489092 | Betono siurblys | maš.val | 0.4 | 2.64 | 47.15 | 124.48
489246 | Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu | maš.val | 0.15 | 0.99 | 3.14 | 3.11
489303 | Universalus agregatas polių ir inkarų įrengimui grunte | maš.val | 1.06 | 6.996 | 86.92 | 608.09
N5P-0603 Darbo užm. 199.16 Medžiagos |  |  | Mechanizmai 758.39 |  | Iš viso 957.55
Iš viso skyriuje 1 Darbo užm. 677.73 Medžiagos 14.09 |  |  | Mechanizmai 2477.18 |  | Iš viso 3169.00
Viso žiniaraštyje 1 Darbo užm. 677.73 Medžiagos 14.09 |  |  | Mechanizmai 2477.18 |  | Iš viso 3169.00
| Papildomų medžiagų vertė 3.00% |  | 0 | 0.42 | 0 | 0
| Papildomų mechanizmų vertė 3.00% |  | 0 | 0 | 74.32 | 0
| Sezoniniai darbai 15.00% (199.16) |  | 29.87 | 0 | 0 | 0
| Specifiniai darbai 17.00% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Papildomas darbo užmokestis 8.00%(677.73+29.87) |  | 56.61 | 0 | 0 | 0
|  | Viso: | 764.21 | 14.51 | 2551.5 | 3330.22
| Soc.draudimo išlaidos 1.79%(677.73+29.87+56.61) |  | 13.68 | 0 | 0 | 0
| Statinio statybos išlaidos | Viso: | 777.89 | 14.51 | 2551.5 | 3343.9
| Statybvietės išlaidos 9.00% |  | 0 | 0 | 0 | 300.95
| Iš viso tiesioginės išlaidos |  | 0 | 0 | 0 | 3644.85
| Pridėtinės išlaidos 20.90%(677.73+29.87+56.61) |  | 0 | 0 | 0 | 159.72
| Pelnas 5.00%(3644.85+159.72) |  | 0 | 0 | 0 | 190.23
| Iš viso netiesioginės išlaidos |  | 0 | 0 | 0 | 349.95
|  |  |  | Bendra vertė be PVM |  | 3994.8
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0 | 0 | 0 | 838.91
|  |  |  | Bendra vertė su PVM |  | 4833.71