## Sheet1
L O K A L I N Ė S Ą M A T A Nr. 1
Sudaryta pagal 2019.03 kainas
Statinių grupė 453164 Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso (752) rytų paviljono (32316) ir pietų korpuso (32317) Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Vilniaus g. 24, kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso (752) rytų paviljono (32316) ir pietų korpuso (32317) Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Vilniaus g. 24, kapitalinis remontas
Žiniaraštis 1 Statinio konstrukcijos. Atsisakomi lifto įrengimo darbai
|  |  |  | Suma žiniaraščiui 587243.25 EUR | 19461,77 EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 26 | Lifto šachtos įrengimas. Lifto pamatų įrengimas
6 | N6P-0103 | Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš betono mažų apimčių k8=1.03,k9=1.15 | m3 | -1.35 | 135.4562 | -182.87
7 | F6-2-1 | Monolitiniai gelžbetonio pamatai k8=1.04,k9=1.15 | m3 | -1.6 | 324.6955 | -519.51
8 | 320-9 | Betono mišiniai C25/30 | m3 | -1.759 | 90.5654 | -159.3
9 | 10 | Armatūra | t | -0.237 | 765.106 | -181.33
10 | N11-168-1 | Waterstop juostos įrengimas | 100m | -0.065 | 426.7209 | -27.74
|  | Skyriuje 26 |  |  |  | -1070.75
| 27 | Lifto šachtos įrengimas. Lifto g/b sienų įrengimas
1 | F6-2-5 | Monolitinės gelžbetonio sienos ir pertvaros k8=1.04,k9=1.15 | m3 | -16.2 | 361.7801 | -5860.84
2 | 320-9 | Betono mišiniai C25/30 | m3 | -16.443 | 90.5654 | -1489.17
3 | 10 | Armatūra | t | -1.41 | 765.106 | -1078.8
4 | R24-12 | Plieninių konstrukcijų montavimas perdangoms ant esamų mūrinių sienų, kai angos iki 5m | t | -1.681 | 3046.3965 | -5120.99
5 | N13-67-1 | Metalinių paviršių gruntavimas | 100m2 | -0.375 | 328.1821 | -123.07
6 | N13-91 | Metalinių paviršių dažymas antikoroziniais dažais | 100m2 | -0.375 | 291.7237 | -109.4
7 | N9-6 | Betonsraigčių Hilti pastatymas k8=1.04 | 100vnt | -0.16 | 747.6234 | -119.62
|  | Skyriuje 27 |  |  |  | -13901.89
| 31 | Pirmo aukšto grindų įrengimas. Detalė GR-4
1 | N11P-1503 | Grindų įrengimas, vakuumuojant , paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 100mm* su polipropileno plaušu 80.00 mm k8=1.06 | 100m2 | -0.125 | 1640.2816 | -205.04
2 | N11P-1503 | Grindų įrengimas, vakuumuojant. Sluoksnio storio pokyčio 10mm pridėti arba atimti, paduodant betoną siurbliu k4=-2.000,k8=1.06 | 100m2 | -0.125 | -0.7356 | 0.09
3 | N11P-0201 | Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , klojant plėvelę, suklijuojant siūles/geotekstilę k8=1.14 | m2 | -12.5 | 2.7936 | -34.92
4 | N11P-0302 | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 100mm* 20.00 mm | 100m2 | -0.125 | 312.4685 | -39.06
5 | N11P-0302 | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes. Putų polistireno sluoksnio pokyčio 10mm prodėti arba atimti k4=-8.000 | 100m2 | -0.125 | -5.0784 | 0.63
6 | N11P-0201 | Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , klojant plėvelę k8=1.14 | m2 | -12.5 | 2.7936 | -34.92
7 | N11-6 | Smėlio pasluoksnis ant grunto,vežant medžiagas karučiais(mažų apimčių) | m3 | -0.675 | 84.8469 | -57.27
|  | Skyriuje 31 |  |  |  | -370.49
| 34 | Antro aukšto grindų įrengimas. Detalė GR-4
1 | N11P-1503 | Grindų įrengimas, vakuumuojant , paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 100mm* su polipropileno plaušu 80.00 mm k8=1.06 | 100m2 | -0.125 | 1640.2816 | -205.04
2 | N11P-1503 | Grindų įrengimas, vakuumuojant. Sluoksnio storio pokyčio 10mm pridėti arba atimti, paduodant betoną siurbliu k4=-2.000,k8=1.06 | 100m2 | -0.125 | -0.7356 | 0.09
3 | N11P-0201 | Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , klojant plėvelę, suklijuojant siūles/geotekstilę k8=1.14 | m2 | -12.5 | 2.7936 | -34.92
4 | N11P-0302 | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 100mm* 20.00 mm | 100m2 | -0.125 | 312.4685 | -39.06
5 | N11P-0302 | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes. Putų polistireno sluoksnio pokyčio 10mm prodėti arba atimti k4=-8.000 | 100m2 | -0.125 | -5.0784 | 0.63
6 | N11P-0201 | Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , klojant plėvelę k8=1.14 | m2 | -12.5 | 2.7936 | -34.92
7 | N11-6 | Smėlio pasluoksnis ant grunto,vežant medžiagas karučiais(mažų apimčių) | m3 | -0.65 | 84.8469 | -55.15
|  | Skyriuje 34 |  |  |  | -368.37
| 38 | Trečio aukšto grindų įrengimas. Detalė GR-4
1 | N11P-1503 | Grindų įrengimas, vakuumuojant , paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 100mm* su polipropileno plaušu 80.00 mm k8=1.06 | 100m2 | -0.125 | 1640.2816 | -205.04
2 | N11P-1503 | Grindų įrengimas, vakuumuojant. Sluoksnio storio pokyčio 10mm pridėti arba atimti, paduodant betoną siurbliu k4=-2.000,k8=1.06 | 100m2 | -0.125 | -0.7356 | 0.09
3 | N11P-0201 | Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , klojant plėvelę, suklijuojant siūles/geotekstilę k8=1.14 | m2 | -12.5 | 2.7936 | -34.92
4 | N11P-0302 | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 100mm* 20.00 mm | 100m2 | -0.125 | 312.4685 | -39.06
5 | N11P-0302 | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes. Putų polistireno sluoksnio pokyčio 10mm prodėti arba atimti k4=-8.000 | 100m2 | -0.125 | -5.0784 | 0.63
6 | N11P-0201 | Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , klojant plėvelę k8=1.14 | m2 | -12.5 | 2.7936 | -34.92
7 | N11-6 | Smėlio pasluoksnis ant grunto,vežant medžiagas karučiais(mažų apimčių) | m3 | -0.7 | 84.8469 | -59.39
|  | Skyriuje 38 |  |  |  | -372.61
|  | Žiniaraštyje 1 |  |  |  | -16084.11
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -3377.66
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  | -19461.77