## Sheet1
I pakeitimas | Pastabos | VPĮ | PD suma su PVM | Suma be PVM | ND suma su PVM | Suma be PVM | SUMOS BE PVM | 89.3 | 89.2 | 89.1.5 (atsisakomi darbai) | 89.1.3 atsisakomi darbai | 89.2 atsisakomi darbai
I pak.Remontinės sąramos 0-19 patalpai įrengimas | turi būti pateikta planuotos įrengti SK dalies Nr. PRI.18-34-TP-SK.02-B.01 nurodytos sąramos ARSr-17 sąramos atsisakomų darbų sąmata | 89.1.3 | 0 | 0 | 0 |  | SKAIČIAVIMAI PO 6 IR 7 PN: | 134341.2026 | 405455.5547 | 165661.7438 | 125847.8512 | 11880.7312
I pak. '1-17 patalpos betono pagrindo, 1-16 patalpos betono pagrindo ir pogrindžio kanalo ardymas | išlaidos deklaruotos su MP12. 2021-02-24 el. p. pateikta patalpos Nr. 1-17 atsisakomų žemės kasimo darbų sąmata. Patvirtinta vykdymo priežiūros specialisto. Įkainiai atitinka | 89.1.3 | 8394.0725 | 6937.25 | 984.47 | 813.6116 |  | 539796.7573 |  | 303390.3262 | [5 empty] | 236406.4311 | 286051.7816
I pak. 'Dūmtraukių ir vertikalių kanalų tvarkymas |  | 89.1.3 | 43946.41 | 36319.3471 |  |  | SUMOS SU PVM: | 162552.8551 | 490601.2212 | 367102.2947
I pak. 'LP-3R laiptinės priešgaisrinės pertvaros įrengimas |  | 89.2 | 6938.3941 | 5734.21
I pak. 'Po stoginės dalies kaminų ardymas | išlaidos deklaruotos su MP12. 2021-02-24 el. p. pateikta atsisakomų darbų sąmata, patvirtinta vykdymo priežiūros specialisto. Įkainiai atitinka | 89.2 | 534.92 | 442.0826 | 3357.8347 | 2775.07 |  |  | SKAIČIAVIMAI |  | 89.1.3 | 89.2 | 89.1.5 | 89.1.3 | 89.2
I pak. 'Antro ir trečio aukšto sienų tvirtinimas templėmis |  | 89.1.3 | 4175.36 | 3450.7107 |  |  |  |  | 1 PN | BE PVM | 39770.0579 | 6176.2926 |  | 813.6116 | 2775.07
I pak. 'Antro ir trečio aukšto sienų tvirtinimas templėmis pagal Sistela |  | 89.1.3 | [7 empty] | SU PVM | 48121.77 | 7473.3141 |  | 984.47 | 3357.8347
Pagal Urbasta veiklų sąrašą gaunama suma be PVM: | 52883.6 |  | 63989.1566 | 52883.6005 | 4342.3047 | 3588.6816 |  |  |  | Turi būti | 56515.8425 |  | viso 89.1.5. | 4342.3047
|  |  |  | 442.0826 |  | 2775.07 | -2332.9874 | KPD
II pakeitimas | Pastabos | VPĮ | PD suma su PVM | Suma be PVM | ND suma su PVM | Suma be PVM |  |  | SKAIČIAVIMAI |  | 89.1.3 | 89.2 | 89.1.5 (atsisakomi darbai) | 89.1.3 atsisakomi darbai | 89.2 atsisakomi darbai
II pak. 'Sąramų įrengimas virš atidengtų angų kiemo fasade tarp ašių 6-2 |  | 89.1.3 | 1069.64 | 884 |  |  |  |  | 2 PN | BE PVM | 5785.7023 | 107487.0661 | 6778.8264 | 1002.9174
II pak. Trečio aukšto medinės perdangos ašyse E-G/6-7 keitimas gelžbetonine perdanga |  | 89.1.3 | 1360.77 | 1124.6033 | [5 empty] | SU PVM | 7000.6998 | 130059.35 | 8202.38 | 1213.53
II pak. Karnizų FK-1b ir FK-2 ašyje B išardymas ir naujų karnizų įrengimas |  | 89.1.3 | 1802.21 | 1489.4298 | [8 empty] | viso 89.1.5. | 9415.91
II pak. Naujos laikančios sąramos ašyje E-D/2 įrengimas | Klaida (kainos, kuris apra6yta komentare) istaisyta 13 susitarimu | 89.1.3 | 2132.4798 | 1762.38
II pak. Atsisakomi stogo struktūrinio pakloto įrengimo darbai |  | 89.1.5 |  |  | 8202.38 | 6778.8264 | kaina su PVM 1 ct bloga 11 susitarime, reikia koreguo |  | SKAIČIAVIMAI |  | 89.1.3 | 89.2 | 89.1.5
II pak. Sąramų cokolio dalyje iš Liejyklos g. ir vertikalių metalinių profilių restauravimas |  | 89.1.3 | 635.6 | 525.2893 |  |  |  |  | 1+2 PN | SU PVM | 63516.5423 | 137532.6641 | 13758.2147
II pak. Atsisakomi langų L1-6f ir L3-5f įrengimo darbai |  | 89.1.5 ND ir 89.2 PD | 347.95 | 287.562 | 1213.53 | 1002.9174
II pak. Papildomi vidinių langų ir palangių įrengimo darbai |  | 89.2 | 129711.4 | 107199.5041 |  |  | 1934.38
Pagal Urbasta veiklų sąrašą gaunama suma be PVM (neskaitant susitarimo Nr. 6): | 6073.2643 |  | 137060.0498 | 113272.7684 | 9415.91 | 7781.7438
|  | 1598.6659 |  | 109501.7851 |  | 1002.9174 | 108498.8678 | KPD
III pakeitimas | Pastabos | VPĮ | PD suma su PVM | Suma be PVM | ND suma su PVM | Suma be PVM |  |  | SKAIČIAVIMAI |  | 89.1.3 | 89.2 | 89.1.5 | 89.1.3 | 89.2
III pak. Pamato mūro stiprinimas |  | 89.1.3 | 1168.03 | 965.314 |  |  |  |  | 3 PN | BE PVM | 19310.5124 | 0 | 10698.562
III pak. Patalpos 0-04 įrengimo ir apdailos darbai |  | 89.1.3 | 17686.73 | 14617.1322 | 4745.24 | 3921.686 |  |  |  | SU PVM | 23365.72 | 0 | 12945.26 | 0 | 0
III pak. Papildomų sąramų įrengimas |  | 89.1.3 | 682.75 | 564.2562
III pak. Stogo aikštelės konstrukcijos keitimo darbai |  | 89.1.3 | 3724.26 | 3077.9008 | 4720.08 | 3900.8926 |  |  |  |  | 89.1.3 | 89.2 | 89.1.5
III pak. Patalpos 3-02 elektrotechniniai darbai |  | 89.1.3 | 103.95 | 85.9091 | 3479.94 | 2875.9835 |  |  | Skaičiavimai 1+2+3 PN | su PVM | 86882.2623 | 137532.6641 | 26703.4747
Pagal Urbasta veiklų sąrašą gaunama suma be PVM: | 19310.5124 |  | 23365.72 | 19310.5124 | 12945.26 | 10698.562
| 78267.3767 |  |  | 15582.4463 |  | 3921.686 | 11660.7603 | KPD
IV pakeitimas | Pastabos | VPĮ | PD suma su PVM | Suma be PVM | ND suma su PVM | Suma be PVM |  |  |  |  | 89.1.3 | 89.2 | 89.1.5
IV pak. Polichromija |  | 89.2 | 229853.19 | 189961.314 |  |  |  |  | Skaičiavimai 1+2+3+4 PN | su PVM | 86882.2623 | 367385.8541 | 26703.4747
|  |  | 229853.19 | 189961.314 |  |  | 189961.314 | KPD
V pakeitimas | Pastabos | VPĮ | PD suma su PVM | Suma be PVM | ND suma su PVM | Suma be PVM
V pak. Liejyklos g. fasado ir vidaus cokolinės dalies sutvarkymas (prieduobių įrenginmas) |  | 89.1.3 | 3081.36 | 2546.5785 | 1589.37 | 1313.5289 |  |  | SKAIČIAVIMAI |  | 89.1.3 | 89.2 | 89.1.5 | 89.1.3 | 89.2
V pak. Patekimo į rūsio patalpą Nr. 0-19 darbai |  | 89.1.3 | 25218.12 | 20841.4215 | 0 | 0 |  |  | 5 PN | SU PVM | 28299.48 | 53461.3 | 151924.08
V pak. Patalpų 1-03, 1-06, 1-16, 1-17, 1-18, 3-04, 3-05, 3-06 perplanavimo darbai (tualetų įrengimas) |  | 89.2 ir 89.1.5 | 38971.94 | 32208.2149 | 11017.85 | 9105.6612
V pak. Grindų dangos keitimas (iš kilimo į poliuretaninę) | 5 PN suma neatinka to, kas dėstoma čia, žr. 2021-04-07 16:23:07 CPVA pranešimas. | 89.2 ir 89.1.5 |  |  | 91888.02 | 75940.5124 | 114019,15 (papildomi pagal PN) |  |  |  | 89.1.3 | 89.2 | 89.1.5
V pak. Patalpų 3-02, 3-03 sienų ir lubų puošybos restauravimas | 5 PN suma neatinka to, kas dėstoma čia, žr. 2021-04-07 16:23:07 CPVA pranešimas. | 89.2 ir 89.1.5 | 14489.36 | 11974.6777 | 36773.58 | 30391.3884 | 49147,32 (papilomi pagal PN) |  | Skaičiavimai 1+2+3+4+5 PN | su PVM | 115181.7423 | 420847.1541 | 178627.5547
V pak. Atsisakomi darbai patalpoje 0-12 ir patalpoje 0-19 |  | 89.1.5. |  |  | 5573.26 | 4606
V pak. Žaliuzių ir roletų atsisakymas |  | 89.1.5. |  |  | 5082 | 4200
|  |  | 81760.78 | 67570.8926 | 151924.08 | 125557.0909
|  |  |  | 11974.6777 |  | 30391.3884 | -18416.7107 | KPD
VI pakeitimas | Pastabos | VPĮ | PD suma su PVM | Suma be PVM | ND suma su PVM | Suma be PVM |  |  | SKAIČIAVIMAI |  | 89.1.3 | 89.2 | 89.1.5 | 89.1.3 | 89.2
VI pak. Dėl sienų tinko pastorinimo | 1.4.; 2.4; 3.4 | 89.1.3 | 20527.3596 | 16964.76 |  |  |  |  | 6 PN | su PVM | 31405.4169 | 56456.276 | 16469.5399 |  | 8095.2
VI pak. Dėl grindų detalės GR-6 (šlako) | 1.5; 2.5; 3.5 | 89.1.3 | 8262.0978 | 6828.18 | [8 empty] | 24564.7399
VI pak. Prieduobių uždengimas (iš 5 PN likęs stiklas) | 1.6; 2.6; 3.6 | 89.1.3 | 1911.8 | 1580 |  |  |  |  | Skaičiavimai |  | 89.1.3 | 89.2 | 89.1.5.
VI pak. Durų angos laikančiojoje sienoje | 1.8.; 2.8; 3.8 | 89.1.3 | 704.1595 | 581.95 |  |  |  |  | 1+2+3+4+5+6 | su PVM | 146587.1592 | 477303.4301 | 203192.2946
VI pak. Fasado šviestuvai | 1.3; 2.3; 3.3 | 89.2. | 13726.7966 | 11344.46
VI pak. Dėl rūsio sienų po langais | 1.7; 2.7.; 3.7 | 89.2 | 1216.2194 | 1005.14
VI pak. Dūmų uždangos atsisakymas | 1.9.; 2.9.; 3.9 | 85.1.5. |  |  | 3708.6137 | 3064.97
|  |  | 46348.4329 | 38304.49 | 3708.6137 | 3064.97
VII pakeitimas | Pastabos | VPĮ | PD suma su PVM | Suma be PVM | ND suma su PVM | Suma be PVM |  |  | SKAIČIAVIMAI |  | 89.1.3 | 89.2 | 89.1.5 | 89.1.3 | 89.2
VII pak. Dėl lifto pamato įrengimo, lifto darbų atsisakymo | 1.1.; 2.1.; 3.1 | 89.1.3 ir 89.1.5. | 15965.6959 | 13194.79 | 161117.5016 | 133154.96 |  |  | 7 PN | su PVM | 15965.6959 | 13297.7911 | 161117.5016 |  | 2792.4985
'VII pak. Dėl kiemo papildomų darbų | 1.2.; 2.2.; 3.2. | 89.2 ir 89.1.5. | 13297.7911 | 10989.91 | 2792.4985 | 2307.85 | [6 empty] | 163910.0001
|  |  | 29263.487 | 24184.7 | 163910.0001 | 135462.81 | 145218.0279 |  | Skaičiavimai |  | 89.1.3 | 89.2 | 89.1.5 | 89.1.3 | 89.2
VI pakeitimas (18 susitarimo, po 19 susitarimo korekcijos) | Pastabos | VPĮ | PD suma su PVM | Suma be PVM | ND suma su PVM | Suma be PVM |  |  | 1+2+3+4+5+6+7 | su PVM | 162552.8551 | 490601.2212 | 367102.2947
VI pak. Vidaus vandentiekis ir nuotekos | 1.1.1; 2.1.1.; 3.1.1. | 89.2. ir 89.1.5 | 23696.2 | 19583.6364 | 8095.2 | 6690.2479 |  |  |  | be PVM | 134341.2026 | 405455.5547 | 303390.3262
VI pak. Lauko vandentiekis ir nuotekos | 1.1.2; 2.1.2.; 3.1.2. | 89.2. | 17817.06 | 14724.843
VI pak. Didžiosios salės šviestuvų atsiakymas | 1.11; 2.11; 3.11 | 89.1.5. |  |  | 12760.9262 | 10546.22
|  |  | 41513.26 | 34308.4793 | 20856.1262 | 17236.4679
| 62489.19 |  | 39149.68 |  |  | pradine rangos sutarties verte su PVM | 4542014.8125 |  | 15 proc yra | 681302.22 | su PVM
[6 empty] | be PVM | 3753731.25 |  | 15 proc yra | 563059.686 | be PVM
[6 empty] | Sutarties vertė be PVM | 3990137.6811
Tarptautinio pirkimo būdo vertė ( 5 350 000be PVM): | Covidiniai (turimi) pinigai: |  |  |  |  | Sutarties vertė su PVM | 4828066.5941
3753731.25 | 101102.5 | minus 49 ir 50 eilutės
442999.0879 | 59589.24
4196730.3379
Note on E2: Author: CPVA buvo pateiktas prašymas šio pakeitimo punkto nevertinti
Note on F2: Author: nepateikta
Note on E3: Author: 2020-12-30 14:19 laiskas
Note on G3: Author: 2020-12-30 14:19 laiskas
Note on E6: Author: 11 susitarime buvo nurodyta kita kaina. Po diskusijos su CPVA, ji pataisyta 13 susitarime.
Note on L8: Author: Kaina neatitinka CPVA 1 PN atsakymo, nes el. susirašinejimo būdu po to buvo pridėta E3 eilutės. CPVA 2 PN vertinime tai jau ištaisyta
Note on M8: Author: Kaina neatitinka CPVA 1 PN atsakymo, nes el. susirašinejimo būdu po to buvo pridėta E6 eilutės. CPVA 2 PN vertinime tai dar neištaisyta
Note on E15: Arūnas Steponėnas PN 2 yra kita suma, tačiau po to ji buvo koreguojama. 2021-02-26 19:26 laiskas. Tiesiog buvo neatitikimas skaiciavime samatos. Su CPVA suderinta.
Note on M17: Author: Kaina neatitinka CPVA 1 PN atsakymo, nes el. susirašinejimo būdu po to buvo pridėta E6 eilutės. CPVA 2 PN vertinime tai dar neištaisyta
Note on N17: Author: Suma neatitinka 2 PN išvadose nurodytos sumos, nes CPVA neįvertino 1 PN atsisakomų darbų, kurie buvo derinti el. paštu, t.y. E3 ir E6 eilutės
Note on M27: Author: Kaina neatitinka CPVA 1 PN atsakymo, nes el. susirašinejimo būdu po to buvo pridėta E6 eilutės. CPVA 3 PN vertinime tai dar neištaisyta
Note on N27: Author: Suma neatitinka 3 PN išvadose nurodytos sumos, nes CPVA neįvertino 1 PN atsisakomų darbų, kurie buvo derinti el. paštu, t.y. E3 ir E6 eilutės
Note on M31: Author: Kaina neatitinka CPVA 1 PN atsakymo, nes el. susirašinejimo būdu po to buvo pridėta E6 eilutės. CPVA 3 PN vertinime tai dar neištaisyta
Note on N31: Author: Suma neatitinka 3 PN išvadose nurodytos sumos, nes CPVA neįvertino 1 PN atsisakomų darbų, kurie buvo derinti el. paštu, t.y. E3 ir E6 eilutės
Note on F35: Author: pagal 2021-03-30 11:46:13 DMS pranesima
Note on F36: Author: DMS pranesimas 2021-04-07 16:23:07
Note on M38: Author: Kaina neatitinka CPVA 1 PN atsakymo, nes el. susirašinejimo būdu po to buvo pridėta E6 eilutės. CPVA 3 PN vertinime tai dar neištaisyta
Note on N38: Author: Suma neatitinka 3 PN išvadose nurodytos sumos, nes CPVA neįvertino 1 PN atsisakomų darbų, kurie buvo derinti el. paštu, t.y. E3 ir E6 eilutės
Note on E58: Author: Čia į kainą įtraukta ir papildoma Siurblinė, kuri nebuvo pridėta su 6 PN - 2 541 eur su PVM.

## Sheet2
Pagrindinė pažyma |  | be pvm
11 ir 13 pn pažyma | 78267.37
5 pn | 107199.5
polich | 189961.37