## Sheet1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2020.04 kainas
Statinių grupė 20020AI-00 Susisiekimo komunikacijų statinio, pėsčiųjų takų (nuo Rungos g. 6 C iki Rungos g.14), Elektrėnų mieste, kapitalinio remonto projektas
Statinys 2 Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo tinklai
Žiniaraštis 1 Pėsčiųjų takų apšvietimo montavimas
|  |  | Suma žiniaraščiui |  | 52899.92 | EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Statybos montavimo darbai
1 | N1-428 | Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15 | km | 0.293 | 6100 | 1787.3
2 | N1-431 | Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15 | km | 0.293 | 1830 | 536.19
3 | N34-89 | Polietileninių 75 mm skersmens vamzdžių paklojimas k9=1.15 | 100m | 2.93 | 61 | 178.73
4 | N21-24 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg | 100m | 2.93 | 91.5 | 268.1
5 | N21-20 | Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 3kg | 100m | 0.86 | 91.5 | 78.69
6 | N21-6-1 | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15 | km | 0.293 | 366 | 107.24
7 | N1-304 | Duobių apšvietimo atramų pamatams kasimas k9=1.15 | 100m3 | 0.147 | 2135 | 313.85
8 | N1-308 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15 | 100m3 | 0.147 | 1525 | 224.18
9 | N7-1 | Pamato apšvietimo atramai montavimas | vnt | 21 | 15.25 | 320.25
10 | N33-94 | Kontaktinio tinklo metalinių atramų, kurių masė iki 1 t, pastatymas k9=1.15 | vnt | 21 | 18.3 | 384.3
11 | N21-383 | Pajungimo montažinių komplektų montavimas atramose | vnt | 21 | 10.37 | 217.77
12 | N21-548 | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose | vnt | 21 | 3.05 | 64.05
13 | N21-173 | Kabelio montavimas atramose šviestuvui | 100m | 0.84 | 0.915 | 0.77
14 | D1-374-2 | Kabelių atramose izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 21 | 0.915 | 19.22
15 | N21-344 | Išorės apšvietimo šviestuvų montavimas | vnt | 21 | 18.3 | 384.3
16 | N21-601 | Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas | vnt. | 43 | 4.575 | 196.73
17 | N21-594 | Iki 1000 V įtampos iki 70 mm2 skersp. kabeliui jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais montavimas | vnt. | 3 | 18.29 | 54.87
18 | N21-260 | Horizontalių įžeminimo 160 mm2 skerspjūvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje | 100m | 0.315 | 183 | 57.65
19 | N21-259-1 | Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas iki 5m gylio I-II gr. grunte | m | 126 | 29.158 | 3673.91
20 | R33-98 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt | 21 | 1.83 | 38.43
21 | D1-374-2 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 23 | 1.525 | 35.08
22 | N1-381-1 | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15 | 100m3 | 0.879 | 79.3 | 69.7
23 | N1-360 | Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m2 | 1.465 | 82.9611 | 121.54
24 | R16-115 | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15 | 100m2 | 2.93 | 599.4785 | 1756.47
25 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0.3 | 21.5365 | 6.46
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 10895.78
| 2 | Medžiagos
1 | 3556-104 | 1kV galios kabelis su aliuminio gysla AL 4x25 | m | 379 | 2.0496 | 776.8
2 | 890042 | Vamzdis atviru būdu d-75 | m | 293 | 1.0248 | 300.27
3 | 890001 | 4 m. apšvietimo atrama su pamatu, su LED šviestuvu 41 W | kompl. | 21 | 1454.679 | 30548.26
4 | 3498-24 | Variniai galios kabeliai 3x1,5 | m | 84 | 0.427 | 35.87
5 | 3660-1 | 1 kV galinės movos 4-ių gyslų kabeliams 4x4-35 | vnt | 43 | 4.27 | 183.61
6 | 89002 | Antgalis kabeliui AL 4x25 | vnt | 172 | 0.061 | 10.49
7 | 890014 | 0,4 kV jungiamoji mova 4-ių gyslų kabeliams 4x6-35 | kompl. | 3 | 23.92 | 71.76
8 | 890012 | Pajungimo montažinis komplektas apšvietimo atramai | vnt | 21 | 14.03 | 294.63
9 | 890015 | Automatinis jungiklis 6A C | vnt | 21 | 2.44 | 51.24
10 | 261254 | Įžeminimo kontūras pėsčiųjų apšvietimo atramoms | kompl. | 21 | 23.18 | 486.78
11 | 890030 | Cinkuota juosta | m | 31.5 | 1.22 | 38.43
12 | 810083 | Signalinė juosta kabeliams | m | 293 | 0.0854 | 25.02
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 32823.16
|  | žiniaraštyje 1 |  |  |  | 43718.94
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 9180.98
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  | 52899.92
Sudarė:
(pareigos,vardas,pavardė)