4 priedas

ŽINIARAŠTIS (Veiklų sąrašas)

Žiniaraščio (Veiklų sąrašo) forma

	EEil. Nr.
	Darbų gupių (etapų) pavadinimai
	Darbų grupės (etapo) kainos procentinis mėnesinis išskaidymas pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą
	Kaina [Eur] be PVM



	
	
	I mėnuo
	II mėnuo
	III mėnuo
	

	1.
	Dangų įrengimas
	37407,42
	14962,97
	22444,45
	74814,84

	2.
	L1 paviršinių nuotekų tinklo įrengimas
	1283,66
	
	
	1283,66

	3.
	LD1 drenažinių nuotekų tinklo įrengimas
	2635,50
	
	
	2635,50

	4.
	Elektrotechnikos darbai
	5825,56
	
	
	5825,56

	5.
	Ardymo darbai
	16280,79
	
	
	16280,79

	6.
	Autobusų pravažiavimo platinimo darbai
	
	
	3562
	3562

	7.
	Darbo projekto parengimas
	5720
	
	
	5720

	8.
	Kadastrinių matavimų bylos parengimas
	
	
	300
	300

	Suma be PVM:
	110422,35

	PVM (21 %):
	23188,69

	Bendra suma su PVM:
	133611,04


