## I etapas
Kalendorinis statinio projekto vykdymo priežiūros darbų grafikas | [14 empty] | Priedas Nr. 2 prie Sutarties
Objektas: Gamybos paskirties pastato Ukmergės g. 59 A, Panevėžyje, keičiant paskirtį į kultūros, rekonstravimas. II etapas.
I ETAPO darbų PVP vykdymo terminas | 2022.04-05 | 2022.05-06 | 2022.06-07 | 2022.07-08 | 2022.08-09 | 2022.09-10 | 2022.10-11 | 2022.11-12 | 2022.12-01 | 2023.01-02 | 2023.02-03 | 2023.03-04 | 2023.04-05 | 2023.05-06 | SUMA
PVP vizitų skaičius, vnt./mėn. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28
PVP ataskaitos pateikimas, vnt./ketv. | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | Defektavimo aktas | - | - | 4
PVP aktavimas, Eur be PVM/mėn. | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 22470
PVM, Eur/mėn. | 337.05 | 337.05 | 337.05 | 337.05 | 337.05 | 337.05 | 337.05 | 337.05 | 337.05 | 337.05 | 337.05 | 337.05 | 337.05 | 337.05 | 4718.7
VISO aktavimo vertė, Eur su PVM/mėn. | 1942.05 | 1942.05 | 1942.05 | 1942.05 | 1942.05 | 1942.05 | 1942.05 | 1942.05 | 1942.05 | 1942.05 | 1942.05 | 1942.05 | 1942.05 | 1942.05 | 27188.7
Užsakovas | [9 empty] | Paslaugų tiekėjas
Panevėžio miesto savivaldybės administracija | [9 empty] | MB „Pupa – strateginė urbanistika“
Direktorius Tadas Jonauskis