## DKŽ_1 Konstrukcijų d
VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 164 MAŽEIKIAI–PLUNGĖ–TAURAGĖ 136,123 KM TILTO PER ŠUNIJĄ REKONSTRAVIMAS
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 1 – KONSTRUKCIJŲ DALIS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Tiekėjas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Paruošiamieji darbai | 1.1 | Laikinos metalinės spraustasienės įrengimas ir išardymas | kg | 37200 | 2.26 | 84072
1. Paruošiamieji darbai | 1.2 | Turėklinių blokų montavimo pastolių įrengimas ir išardymas (1 kartą perstatant) | kompl. | 1 | 5900 | 5900
1. Paruošiamieji darbai | 1.3 | Perdangos sijų montavimo pastolių įrengimas ir išardymas | kompl. | 1 | 16834.8 | 16834.8
1. Paruošiamieji darbai | 1.4 | Pastoliai tarpinių atramų glaistymui ir dažymui įrengimas ir išardymas (1 kartą perstatant) | kompl. | 1 | 32638 | 32638 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 139444.8
2. Esamų konstrukcijų išardymas | 2.1 | Metalinių turėklų išardymas, pakrovimas ir išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo) | kg | 4040 | 0.89 | 3595.6
2. Esamų konstrukcijų išardymas | 2.2 | Metalinių atitvarų išardymas pakrovimas ir išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo) | kg | 20200 | 0.07 | 1414
2. Esamų konstrukcijų išardymas | 2.3 | Asfalto dangos išardymas (ant tilto) ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m2 | 430 | 7 | 3010
2. Esamų konstrukcijų išardymas | 2.4 | Grįžtamosios medžiagos (nufrezuotas asfaltas) (vieneto kaina didesnė arba lygi ≥ 9,58 Eur/m3) (sąmatoje įvertinamas su minuso ženklu) | m3 | 43 | -9.58 | -411.94
2. Esamų konstrukcijų išardymas | 2.5 | Armuoto apsauginio betono sluoksnio (ant tilto) išardymas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m2 | 430 | 8 | 3440
2. Esamų konstrukcijų išardymas | 2.6 | Hidroizoliacijos (ant tilto) išardymas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m2 | 430 | 8 | 3440
2. Esamų konstrukcijų išardymas | 2.7 | Išlyginamojo betono sluoksnio (ant tilto) išardymas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m2 | 430 | 8 | 3440
2. Esamų konstrukcijų išardymas | 2.8 | Asfaltbetonio dangos (prieiguose) išardymas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m2 | 130 | 7 | 910
2. Esamų konstrukcijų išardymas | 2.9 | Grįžtamosios medžiagos (nufrezuotas asfaltas) (vieneto kaina didesnė arba lygi ≥ 9,58 Eur/m3) (sąmatoje įvertinamas su minuso ženklu) | m3 | 15.6 | -9.58 | -149.45
2. Esamų konstrukcijų išardymas | 2.10 | G/b pereinamųjų plokščių ir gulekšnių išardymas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m3 | 33 | 90.4 | 2983.2
2. Esamų konstrukcijų išardymas | 2.11 | Žvyro-skaldos pagrindo išardymas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m2 | 130 | 12.5 | 1625
2. Esamų konstrukcijų išardymas | 2.12 | Grįžtamosios medžiagos (išardytas žvyro-skalda) (vieneto kaina didesnė arba lygi ≥ 6,0 Eur/m3 ) (sąmatoje įvertinamas su minuso ženklu) | m3 | 39 | -6 | -234
2. Esamų konstrukcijų išardymas | 2.13 | G/b perdangos sijų išardymas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m3 | 148 | 180.6 | 26728.8
2. Esamų konstrukcijų išardymas | 2.14 | Esamo tilto pamatų atkasimas (sandėliuojant vietoje) | m3 | 557 | 8.45 | 4706.65
2. Esamų konstrukcijų išardymas | 2.15 | Kraštinių atramų ir jų polių viršaus išardymas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m3 | 10.6 | 840 | 8904
2. Esamų konstrukcijų išardymas | 2.16 | Tarpinių atramų rostverkų išorinių dalių išardymas (išplatinimo įrengimui) ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m3 | 82 | 195 | 15990
2. Esamų konstrukcijų išardymas | 2.17 | Senojo tilto medinių polių išardymas ir atliekų išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | koml. | 1 | 5250 | 5250 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 84641.86
3. Kraštinės atramos | 3.1 | Gelžbetoninių gręžtinių polių Ø400 mm įrengimas | m | 441 | 130.15 | 57396.15
3. Kraštinės atramos | 3.2 | Skaldos pagrindo fr.0/45 po atramomis įrengimas h=20 cm | m3 | 15.8 | 101 | 1595.8
3. Kraštinės atramos | 3.3 | Kraštinių atramų įrengimas | m3 | 68 | 901 | 61268
3. Kraštinės atramos | 3.4 | Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas konstrukcijas | kg | 4945 | 3.73 | 18444.85
3. Kraštinės atramos | 3.5 | Drenuojančio grunto po pereinamosiomis plokštėmis užpilimas ir sutankinimas | m3 | 220 | 35.95 | 7909
3. Kraštinės atramos | 3.6 | Skaldos prizmė po gulekšniais įrengimas | m3 | 12 | 108.35 | 1300.2
3. Kraštinės atramos | 3.7 | Surenkamų gulekšnių įrengimas | vnt. | 4 | 1482.5 | 5930
3. Kraštinės atramos | 3.8 | Surenkamų pereinamųjų plokščių įrengimas | vnt | 18 | 1924.2 | 34635.6
3. Kraštinės atramos | 3.9 | Skaldos pagrindo tarp pereinamų plokščių ir atramų sparnų įrengimas | m3 | 3.8 | 108.35 | 411.73
3. Kraštinės atramos | 3.10 | Kraštinių atramų konstrukcijų, besiliečiančių su gruntu, padengimas teptine hidroizoliacija 2 kartus | m2 | 46 | 10.3 | 473.8
3. Kraštinės atramos | 3.11 | Atramų paviršiaus išlyginimas nuglaistant hmin=2mm R2 klasės skiediniu ir dažymas apsaugine danga | m2 | 116 | 45.1 | 5231.6
3. Kraštinės atramos | 3.12 | Elastomerinių atraminių guolių įrengimas | vnt | 20 | 585.7 | 11714
3. Kraštinės atramos | 3.13 | Išlyginamojo betono sluoksnio ant pereinamųjų plokščių įrengimas | m2 | 108 | 38.9 | 4201.2
3. Kraštinės atramos | 3.14 | Hidroizoliacijos ant pereinamųjų plokščių įrengimas | m2 | 121 | 61.25 | 7411.25
3. Kraštinės atramos | 3.15 | Apsauginio asfaltbetonio sluoksnio (SMA 5 S h=2 cm) ant pereinamųjų plokščių įrengimas | m2 | 108 | 16.33 | 1763.64
3. Kraštinės atramos | 3.16 | Padengimas emulsija | m2 | 108 | 2.22 | 239.76
3. Kraštinės atramos | 3.17 | Asfalto pagrindo sluoksnio (AC 22 PS h=0÷12 cm) ant pereinamųjų plokščių įrengimas | m2 | 43 | 54.55 | 2345.65
3. Kraštinės atramos | 3.18 | Padengimas emulsija | m2 | 43 | 2.22 | 95.46
3. Kraštinės atramos | 3.19 | Asfalto pagrindo sluoksnio (AC 22 PS h=9÷27 cm) ant pereinamųjų plokščių įrengimas | m2 | 65 | 82.65 | 5372.25
3. Kraštinės atramos | 3.20 | Asfalto apatinio sluoksnio (AC 16 AS h=8 cm) ant pereinamųjų plokščių įrengimas | m2 | 65 | 31.88 | 2072.2
3. Kraštinės atramos | 3.21 | Asfalto apatinio sluoksnio (AC 16 AS h=4 cm) ant pereinamųjų plokščių įrengimas | m2 | 43 | 21.58 | 927.94
3. Kraštinės atramos | 3.22 | Padengimas emulsija | m2 | 108 | 4.24 | 457.92
3. Kraštinės atramos | 3.23 | Asfalto viršutinio sluoksnio (SMA 11 S h=4 cm) ant pereinamųjų plokščių įrengimas | m2 | 108 | 24.63 | 2660.04
3. Kraštinės atramos | 3.24 | Dangos ant pereinamųjų plokščių pašiurkštinimas granitine skalda 2/5 | m2 | 108 | 1.07 | 115.56 | Iš viso skyriuje 3, Eur be PVM | 233973.6
4. Tarpinės atramos | 4.1 | Gelžbetoninių gręžtinių polių Ø500 mm įrengimas | m | 308 | 190.15 | 58566.2
4. Tarpinės atramos | 4.2 | Aukšto slėgio srautinis injektavimas po esamu rostverku (hv=1 m) | m3 | 50 | 550 | 27500
4. Tarpinės atramos | 4.3 | Betono sluoksnio po rostverku įrengimas (h=20 cm) | m3 | 12 | 542.1 | 6505.2
4. Tarpinės atramos | 4.4 | G/b monolitinių atramų rostverkų įrengimas | m3 | 236 | 734.1 | 173247.6
4. Tarpinės atramos | 4.5 | Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas konstrukcijas | kg | 9394 | 3.73 | 35039.62
4. Tarpinės atramos | 4.6 | Lizdų ø30 L=300 mm gręžimas | vnt. | 392 | 18.45 | 7232.4
4. Tarpinės atramos | 4.7 | Lizdų ø18 L=200 mm gręžimas | vnt. | 196 | 8.5 | 1666
4. Tarpinės atramos | 4.8 | G/b monolitinio atramų liemens įrengimas | m3 | 161 | 1256.5 | 202296.5
4. Tarpinės atramos | 4.9 | Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas konstrukcijas | kg | 3478 | 3.73 | 12972.94
4. Tarpinės atramos | 4.10 | Lizdų ø12 L=100 mm gręžimas | vnt. | 880 | 4.5 | 3960
4. Tarpinės atramos | 4.11 | G/b monolitinių atramų rygelių įrengimas | m3 | 52 | 1256.6 | 65343.2
4. Tarpinės atramos | 4.12 | Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas konstrukcijas | kg | 3466 | 3.73 | 12928.18
4. Tarpinės atramos | 4.13 | Atramų užpylimas ir sutankinimas drenuojančiu gruntu | m3 | 50 | 38.7 | 1935
4. Tarpinės atramos | 4.14 | Tarpinių atramų konstrukcijų, besiliečiančių su gruntu, padengimas teptine hidroizoliacija 2 kartus | m2 | 166 | 10.3 | 1709.8
4. Tarpinės atramos | 4.15 | Atramų paviršiaus išlyginimas nuglaistant hmin=2mm R2 klasės skiedinio sluoksniu ir padengimas apsaugine danga | m2 | 362 | 45.1 | 16326.2
4. Tarpinės atramos | 4.16 | Elastomerinių atraminių guolių įrengimas | vnt | 20 | 685.7 | 13714 | Iš viso skyriuje 3, Eur be PVM | 640942.84
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.1 | Surenkamų perdangos sijų įrengimas | vnt. | 30 | 11181.25 | 335437.5
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.2 | Sijų sumonolitinimas tarpusavyje (išilgai) | m3 | 41 | 1351.65 | 55417.65
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.3 | Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas konstrukcijas | kg | 4055 | 3.73 | 15125.15
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.4 | Sijų viršatraminių dalių sumonolitinimas (tame skaičiuje ir prie deformacinių siūlių) | m3 | 52 | 1058.95 | 55065.4
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.5 | Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas konstrukcijas | kg | 3682 | 3.73 | 13733.86
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.6 | Plieninės S355 konstr. suvirinimui vonele | kg | 157 | 4.15 | 651.55
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.7 | Monolitiniai apsauginių barjerų blokų įrengimas | m³ | 9 | 1058.95 | 9530.55
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.8 | Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas konstrukcijas | kg | 519 | 3.73 | 1935.87
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.9 | Monolitinių apsauginių barjerų blokų deformacinių siūlių įrengimas ir sandarinimas mastika | m | 13 | 42.4 | 551.2
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.10 | Surenkamų turėklinių blokų įrengimas | vnt. | 14 | 1050.4 | 14705.6
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.11 | Monolitinių turėklinių blokų įrengimas | m3 | 0.62 | 1058.95 | 656.55
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.12 | Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas konstrukcijas | kg | 54 | 3.73 | 201.42
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.13 | Turėklinių blokų tarpų hermetizavimas | m | 33 | 43.55 | 1437.15
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.14 | Sandariklio įrengimas | m | 57 | 10.65 | 607.05
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.15 | Cemento skiedinio po šalitilčio plokštėmis ant tilto perdangos (h≥2 cm) įrengimas | m2 | 153 | 29.15 | 4459.95
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.16 | Dolomitinės skaldos sluoksnio (h=15) įrengimas (po šalitilčio plokštėmis tilto prieigose) | m² | 22 | 15.8 | 347.6
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.17 | Cemento skiedinio sluoksnio (h=3 cm) įrengimas (po šalitilčio plokštėmis tilto prieigose) | m2 | 22 | 43.75 | 962.5
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.18 | Surenkamos šalitilčio plokštės įrengimas | vnt. | 14 | 1851.45 | 25920.3
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.19 | Monolitinių šalitilčio plokščių ir sumonolitinimo ruožų įrengimas | m3 | 3 | 1851.45 | 5554.35
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.20 | Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas konstrukcijas | kg | 290 | 3.73 | 1081.7
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.21 | Šalitilčio plokščių sumonolitinimas su turėkliniais blokais | m3 | 1.3 | 1851.45 | 2406.89
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.22 | Epoksidinės dangos su kvarcinio smėlio pabarstu ant šalitilčių ( h=5 mm) įrengimas | m2 | 230 | 78 | 17940
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.23 | Sandarinimo juostos įrengimas | m | 136 | 4.22 | 573.92
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.24 | Cinkuotų metalinių turėklų įrengimas | kg | 2152 | 6.8 | 14633.6
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.25 | Turėklų užbetonavimas | m3 | 0.1 | 3116.6 | 311.66
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.26 | Metalinių cinkuotų apsauginių barjerų (H2-B-W3) ant šalitilčio plokščių įrengimas | m | 59 | 171.54 | 10120.86
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.27 | Metalinių cinkuotų apsauginių barjerų (H2-B-W2) ant bloko įrengimas | m | 57 | 214.5 | 12226.5
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.28 | Vienprofilinės deformacinės siūlės su gumos intarpu įrengimas | m | 24 | 1528 | 36672
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.29 | Polietileninės drenažinės juostos įrengimas | m | 121 | 17.05 | 2063.05
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.30 | Vandens nuleidimo šulinėlių ant tilto įrengimas | vnt. | 12 | 811.35 | 9736.2
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.31 | Vandens surinkimo šulinėlių po danga įrengimas | vnt. | 4 | 671.4 | 2685.6
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.32 | Vandens nuleidimo latakų iš PVC Ø200 vamzdžių (tvirtinant kas 1,5 m) įrengimas | m | 122 | 96 | 11712
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.33 | Vandens nuleidimo latakų iš PVC vamzdių Ø70 (iš drenažinio šul.) įrengimas | m | 4 | 90.95 | 363.8
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.34 | Turėklinių blokų viršaus padengimas apsaugine epoksidine danga | m2 | 38 | 42 | 1596
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.35 | Apsauginių barjerų blokų viršaus padengimas apsaugine epoksidine danga | m2 | 59 | 42 | 2478
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.36 | Tilto fasado išlyginimas nuglaistant hmin=2mm R2 klasės skiedinio sluoksniu | m2 | 30 | 117.15 | 3514.5
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.37 | Tilto fasado ir perdangos apačios padengimas apsaugine danga | m2 | 1835 | 18.6 | 34131
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.38 | Išlyginamojo betono sluoksnio ant tilto perdangos įrengimas | m2 | 557 | 38.9 | 21667.3
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.39 | Hidroizoliacijo ant tilto perdangos įrengimas | m2 | 565 | 55.8 | 31527
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.40 | Apsauginio asfaltbetonio sluoksnio (SMA 5 S, h=2 cm) ant tilto perdangos įrengimas | m2 | 426 | 16.33 | 6956.58
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.41 | Padengimas emulsija | m2 | 426 | 2.12 | 903.12
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.42 | Asfalto apatinio sluoksnio (AC 16 AS h=4 cm) ant tilto perdangos įrengimas | m2 | 426 | 21.56 | 9184.56
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.43 | Padengimas emulsija | m2 | 426 | 2.12 | 903.12
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.44 | Asfalto viršutinio sluoksnio (SMA 11 S h=4 cm) ant tilto perdangos įrengimas | m2 | 426 | 24.63 | 10492.38
5. Perdangos ir pakloto įrengimas | 5.45 | Dangos ant tilto perdangos pašiurkštinimas (2/5) granitine skaldele | m2 | 426 | 1.07 | 455.82 | Iš viso skyriuje 4, Eur be PVM | 788638.36
6. Kūgiai, prieigos prie tilto | 6.1 | Šlaitų grunto nukasimas suformuojant reikalingą nuolydį | m3 | 350 | 10.3 | 3605
6. Kūgiai, prieigos prie tilto | 6.2 | Kraštinių atrmų drenuojančių gruntų užpilimas ir sutankinimas | m3 | 60 | 72.95 | 4377
6. Kūgiai, prieigos prie tilto | 6.3 | Šlaitų planiravimas | m2 | 1520 | 5.45 | 8284
6. Kūgiai, prieigos prie tilto | 6.4 | Grunto supylimas upės vagos šlaito tvirtinimo įrengimui | m3 | 340 | 9.45 | 3213
6. Kūgiai, prieigos prie tilto | 6.5 | Kūgio tvirtinimas plytelėmis 49x49x8 cm ant 10 cm žvyro pagrindo | m2 | 450 | 117 | 52650
6. Kūgiai, prieigos prie tilto | 6.6 | Plytelių atrėmimo blokų įrengimas | m | 105 | 130.9 | 13744.5
6. Kūgiai, prieigos prie tilto | 6.7 | Upės šlaito tvirtinimas plokštėmis ant žvyro pagrindo | m2 | 185 | 135.5 | 25067.5
6. Kūgiai, prieigos prie tilto | 6.8 | Tvirtinimas užpilant 10 cm storio juodžemio sl. ir užsėjant žole | m2 | 540 | 13.5 | 7290
6. Kūgiai, prieigos prie tilto | 6.9 | Plokščių atrėmimo blokų įrengimas | m | 80 | 164.4 | 13152
6. Kūgiai, prieigos prie tilto | 6.10 | Šlaitų tvirtinimas priešeroziniais dembliais užpilant 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant žole | m2 | 960 | 25.95 | 24912
6. Kūgiai, prieigos prie tilto | 6.11 | Skaldos bermoje įrengimas | m3 | 6 | 131.1 | 786.6
6. Kūgiai, prieigos prie tilto | 6.12 | Šlaitinių laiptų įrengimas | kompl. | 2 | 5786.25 | 11572.5
6. Kūgiai, prieigos prie tilto | 6.13 | Skaldos 16/32 ir 20% dirvožemio mišinio (h=10 cm) kelkraštyje įrengimas | m2 | 2.7 | 17.95 | 48.47 | Iš viso skyriuje 6, Eur be PVM | 168702.57
7. Baigiamieji darbai | 7.1 | Plotų rekultivacija | m2 | 690 | 10.25 | 7072.5 | Iš viso skyriuje 7, Eur be PVM | 7072.5
8. Lietaus nuotekų tinklai | 8.1 | Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m3 | 52 | 16.85 | 876.2
8. Lietaus nuotekų tinklai | 8.2 | Grunto kasimas supilant vietoje | m3 | 267 | 9 | 2403
8. Lietaus nuotekų tinklai | 8.3 | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 10 | 81.8 | 818
8. Lietaus nuotekų tinklai | 8.4 | Kasamų tranšėjų tvirtinimas | m2 | 454 | 25 | 11350
8. Lietaus nuotekų tinklai | 8.5 | Tranšėjos dugno tankinimas | m3 | 14 | 3.35 | 46.9
8. Lietaus nuotekų tinklai | 8.6 | Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas (10 cm) | m3 | 7 | 127.35 | 891.45
8. Lietaus nuotekų tinklai | 8.7 | 200 mm skersmens lygių PP S klasės vamzdžių klojimas ant paruošto pagrindo | m | 16 | 28 | 448
8. Lietaus nuotekų tinklai | 8.8 | 250 mm skersmens lygių PP S klasės vamzdžių klojimas ant paruošto pagrindo | m | 65 | 34.65 | 2252.25
8. Lietaus nuotekų tinklai | 8.9 | Apvalių g/b šulinių (Ø1000mm H=2,9m, komplekte su protarpiais, lipynėmis, betono latakais ir standaus tvirtinimo ketiniais liukais 125kN) įrengimas | kompl. | 2 | 2143.1 | 4286.2
8. Lietaus nuotekų tinklai | 8.10 | Gofruotų plastikinių lietaus šulinių (425 mm skersmens 1,8-4,3m gylio su plastmasiniais dugnais (kinetėmis), dengiant standaus tvirtinimo ketiniais liukais su dangčiais 125kN) įrengimas | kompl. | 4 | 1999.2 | 7996.8
8. Lietaus nuotekų tinklai | 8.11 | Gofruotų plastikinių lietaus surinkimo šulinių (425 mm skersmens 1,8-2,0m gylio (iš jų 0,3m nusodinimo dalis) su plastmasiniais dugnais, dengiant plaukiojančio tipo ketiniais liukais 400kN su grotelėmis (kvadrato formos)) įrengimas | kompl. | 4 | 2130.2 | 8520.8
8. Lietaus nuotekų tinklai | 8.12 | Paviršinių nuotekų valymo įrenginio (nominalus našumas 6 l/s, su integruota naftos gaudykle, smėliagaude, apvedimo linija ir mėginių paėmimu) įrengimas | kompl. | 2 | 1367.4 | 2734.8
8. Lietaus nuotekų tinklai | 8.13 | Betoninių lietaus išleidimo žiočių įrengimas D250 vamzdžiui | kompl. | 2 | 9763 | 19526
8. Lietaus nuotekų tinklai | 8.14 | Sumontuotų tinklų praplovimas vandeniu, hidraulinis bandymas ir TV diagnostika | m | 81 | 9 | 729
8. Lietaus nuotekų tinklai | 8.15 | Smėlingo grunto aplink vamzdynus įrengimas | m3 | 41 | 48.9 | 2004.9
8. Lietaus nuotekų tinklai | 8.16 | Likusios tranšėjos dalies užpilimas II gr. gruntu | m3 | 267 | 37.5 | 10012.5
8. Lietaus nuotekų tinklai | 8.17 | II gr. grunto ir apsauginio sluoksnio tankinimas vibroplūktuvais | m3 | 315 | 3.35 | 1055.25
8. Lietaus nuotekų tinklai | 8.18 | Šulinių žymėjimo ženklų įrengimas | vnt | 8 | 116.75 | 934 | Iš viso skyriuje 8, Eur be PVM | 76886.05
9. Kitos darbai | 9.1 | Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą parengtam projektui). Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos patikslinimas | kompl. | 1 | 6600 | 6600 | Iš viso skyriuje 9, Eur be PVM | 6600
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 1, EUR BE PVM | 2146902.58

## DKŽ_2 Susisiekimo dalis
VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 164 MAŽEIKIAI–PLUNGĖ–TAURAGĖ 136,123 KM TILTO PER ŠUNIJĄ REKONSTRAVIMAS
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 2 – SUSISIEKIMO DALIS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Tiekėjas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Paruošiamieji darbai | 1.1 | Kelio trasos nužymėjimas | km | 0.114 | 7500 | 855
1. Paruošiamieji darbai | 1.2 | Asfaltbetonio dangos frezavimas, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m2 | 350 | 7 | 2450
1. Paruošiamieji darbai | 1.3 | Grįžtamosios medžiagos (nufrezuotas asfaltas) (vieneto kaina didesnė arba lygi ≥ 9,58 Eur/m3) (sąmatoje įvertinamas su minuso ženklu) | m3 | 35 | -9.58 | -335.3
1. Paruošiamieji darbai | 1.4 | Dvistiebių kelio ženklų demontavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo) | vnt. | 2 | 15 | 30
1. Paruošiamieji darbai | 1.5 | Plastikinių signalinių stulpelių demontavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo) | vnt. | 5 | 3.5 | 17.5
1. Paruošiamieji darbai | 1.6 | Esamų atitvarų demontavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo) | m | 211 | 8 | 1688
1. Paruošiamieji darbai | 1.7 | Vidutinio tankumo krūmų rovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumų (utelizavimas) | ha | 0.1 | 11000 | 1100 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 5805.2
2. Žemės sankasa | 2.1 | Augalinio grunto nuėmimas ir pervežimas į sandėliavimo vietą | m2 | 700 | 2.92 | 2044
2. Žemės sankasa | 2.2 | Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai | m2 | 720 | 2.1 | 1512
2. Žemės sankasa | 2.3 | Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu | m2 | 80 | 3.85 | 308
2. Žemės sankasa | 2.4 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirintu atstumu | m3 | 440 | 9.65 | 4246
2. Žemės sankasa | 2.5 | II gr. grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 50 | 110 | 5500
2. Žemės sankasa | 2.6 | Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas | m3 | 216 | 2.82 | 609.12
2. Žemės sankasa | 2.7 | Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu būdu | m3 | 24 | 5.5 | 132
2. Žemės sankasa | 2.8 | Žemės sankasos posluoksnio (grunto po žemės sankasa) viršaus 0,20 m sluoksnio tankinimas (važiuojamoji dalis) | m2 | 800 | 2 | 1600
2. Žemės sankasa | 2.9 | Žemės sankasos pagerininimas pagal MN GPSR 12, 20 cm storiu (važiuojamoji dalis) | m2 | 800 | 10.45 | 8360 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 24311.12
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (I dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.1 | Asfalto dangos viršutinio sluoksnio iš mišinio (AC11VN, 4 cm) įrengimas | m2 | 395 | 23.25 | 9183.75 | Pastaba: Tiekėjas pildo pasirinktinai I arba II dangos konstrukcijos variantą
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (I dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.2 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio (AC22PN, 10 cm) įrengimas | m2 | 400 | 52.7 | 21080
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (I dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.3 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pridedant iki 30% frezuoto asfalto granulių (h=0,20 m) | m2 | 455 | 19.26 | 8763.3
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (I dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.4 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas (h=0,31 m) | m3 | 195 | 36.57 | 7131.15
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (I dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.5 | Gruntavimas bitumine emulsija C 40 BF 1-S | m2 | 400 | 2.52 | 1008
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (I dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.6 | Bituminės sandarinimo juostos įrengimas | m | 116 | 4.02 | 466.32
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (I dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.7 | Asfalto armavimo tinklo įrengimas | m2 | 13 | 30 | 390
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (I dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.8 | Kelkraščių užpylimas drenuojančiu gruntu | m3 | 115 | 34.5 | 3967.5
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (I dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.9 | Kelkraščių įrengimas iš 85% skaldos ir 15% dirvožemio mišinio | m2 | 360 | 16.52 | 5947.2
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (II dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.1 | Asfalto dangos viršutinio sluoksnio iš mišinio (AC11VN, 4 cm) įrengimas | m2 | 395 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (II dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.2 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio (AC22PN, 10 cm) įrengimas | m2 | 400 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (II dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.3 | Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/32 pridedant iki 30% frezuoto asfalto granulių ( h=0,25 m) | m2 | 455 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (II dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.4 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas (h=0,26 m) | m3 | 215 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (II dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.5 | Gruntavimas bitumine emulsija C 40 BF 1-S | m2 | 400 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (II dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.6 | Bituminės sandarinimo juostos įrengimas | m | 116 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (II dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.7 | Asfalto armavimo tinklo įrengimas | m2 | 13 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (II dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.8 | Kelkraščių užpylimas drenuojančiu gruntu | m3 | 115 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (II dangos konstrukcijos parinkimo variantas) | 3.9 | Kelkraščių įrengimas iš 85% skaldos ir 15% dirvožemio mišinio | m2 | 360 |  | 0 | Iš viso skyriuje 3, Eur be PVM | 57937.22
4. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas | 4.1 | Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų (d=76,1/2,9 mm, h=4,00 m) pastatymas | vnt. | 2 | 230 | 460
4. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas | 4.2 | Kelio ženklų skydų ant dvistiebių metalinių atramų sumontavimas | vnt. | 2 | 78.75 | 157.5
4. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas | 4.3 | Apsauginių atitvarų įrengimas (tame tarpe 1 pradinis-galinis komponentas, 12 m ilgio) | m | 136 | 41.15 | 5596.4
4. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas | 4.4 | Signalinių stulpelių įrengimas | vnt. | 3 | 20 | 60
4. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas | 4.5 | Betoninių kelio bordiūrų 1000x150x300 ant betono pagrindo įrengimas | m | 20 | 50 | 1000
4. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas | 4.6 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.1 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | m | 160 | 6.5 | 1040 | Iš viso skyriuje 4, Eur be PVM | 8313.9
6. Baigiamieji darbai | 6.1 | Augalinio grunto paskleidimas ir užsėjimas | m2 | 700 | 6.15 | 4305 | Iš viso skyriuje 5, Eur be PVM | 4305
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 2, EUR BE PVM | 100672.44

## DKŽ_3 Laikinas apvažia
VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 164 MAŽEIKIAI–PLUNGĖ–TAURAGĖ 136,123 KM TILTO PER ŠUNIJĄ REKONSTRAVIMAS
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 3 – PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIS (LAIKINAS APVAŽIVIMAS)
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Tiekėjas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Eismo organizavimas | 1.1 | Eismo organizavimas įrengiant laikiną tiltą (ar kitokios konstrukcijos statinį) ir privažiuojamuosius kelius prie jo. Išardymas ir išvežimas atlikus darbus* | kompl. | 1 | 309622.83 | 309622.83 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 309622.83
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 3, EUR BE PVM | 309622.83
*Rangovas laikiną apvažiavimą ir jo elementus (laikiną tiltą ar kitokios konstrukcijos statinį) įsipareigoja įrengti per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos

## santrauka
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIŲ SANTRAUKA
Darbų kiekių žin. nr. | VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 164 MAŽEIKIAI–PLUNGĖ–TAURAGĖ 136,123 KM TILTO PER ŠUNIJĄ REKONSTRAVIMAS | Vertė, EUR be PVM
1 | KONSTRUKCIJŲ DALIS | 2146902.58
2 | SUSISIEKIMO DALIS | 100672.44
3 | PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIS (LAIKINAS APVAŽIVIMAS) | 309622.83
Vertės į pasiūlymo formą | Iš viso žiniaraščiuose (Eur be PVM): | 2557197.85
Pastaba: Rangovas statybvietės išlaidose arba laisvai pasirinktoje (-ose) darbų kiekių žiniaraščių eilutėje (-ėse) turi įsivertinti pranešimų skelbimą apie statybos pradžią, taip pat turi įsivertinti pranešimų skelbimą apie Rangovo, pagrindinių sričių vadovų (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo) pasamdymą ar paskyrimą arba jų pasikeitimą ir kitus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įskaitant statybos užbaigimo akto gavimą).
Žiniaraščio priedas
Vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo/remonto darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, turi būti gabenamos į užsakovo – VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Kelių direkcija) nurodytą sandėliavimo vietą – Kuršėnų kelių tarnybos asfaltbetonio bazę (Pramonės g. 24, Kuršėnai). Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas: 1. Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.; 2. Betono ir gelžbetonio gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): pralaidos, trinkelės, bortai ir kt.; 3. Plastiko gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos ir kt. Kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su Kelių direkcija. Siekiant išvengti ginčų dėl medžiagų priėmimo sandėliuoti, prašome rangovų vengti atvejų, kai medžiagos tampa netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, t. y., medžiagos į sandėliavimo vietas turi būti pristatomos mechaniškai nepažeistos ir neužterštos. Tinkamas medžiagų pristatymas laikomas rangovo rizika ir atsakomybė tenka rangovui.
Grįžtamosios medžiagos Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi grįžtamosiomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (-ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Mediena (išskyrus krūmus, šakas ir kelmus) taip pat laikoma grįžtamąją medžiaga, kuri lieka rangovui. Jei mediena yra menkavertė ir skirta tik utilizavimui, sąmatoje utilizavimo išlaidos vertinamos su pliuso ženklu. Jei mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, sąmatoje tai vertinama su minuso ženklu. Medienos būklę ir kainą vertinasi pats rangovas savarankiškai savo rizika.
Statybinės atliekos Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas).