Pirkimo sutarties Nr. CPO305272 priedas Nr. 3

PASLAUGŲ TEIKIMO GRAFIKAS

2024-06-

Tiekėjas: Sweco Lietuva, UAB

Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Tiekėjas ir Užsakovas pagal Pirkimo sutartį Nr. CPO305272 nustato žemiau nurodytų Paslaugų teikimo grafiką:

Statinys Nr.1 Panevėžio miesto Pušaloto gatvės dalies (nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos) kapitalinis remontas

| Paslaugų pavadinimas | Paslaugų suteikimo terminas (k. d.) | Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data | Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data | Paslaugų (etapo) kaina su PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Būtinų tyrimų atlikimo paslaugos | 60 | 2024-06-20 | 2024-08-18 | 8833,00 |
| Projektinių pasiūlymų parengimo paslaugos | 60 | 2024-08-19 | 2024-10-17 | 17738,60 |
| Prisijungimo sąlygų bei specialiųjų reikalavimų gavimo paslaugos | 30 | 2024-10-18 | 2024-11-16 | 726,00 |
| Statinio projekto parengimo paslaugos | 60 | 2024-11-17 | 2025-01-15 | 48073,30 |
| Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos | 730 | Statinio statybos pradžia | Statinio statybos pabaiga | 13322,10 |

| Užsakovas |  | Tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| Panevėžio miesto savivaldybės administracija Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys, Panevėžio apskritis Kodas: 288724610 PVM kodas: ne PVM mokėtojas A. s. Nr. LT56 7300 0100 0238 6606, AB Swedbank Tel. (+370 45) 501 360 El. paštas: administracija@panevezys.lt |  | Sweco Lietuva, UAB Spaudos g. 6, 05132 Vilnius, Vilniaus apskritis Kodas: 301135783 PVM kodas: LT100003469910 A. s. Nr.: LT54 7044 0600 0091 6067, AB SEB bankas Tel.: (+370 5) 262 2621 El. paštas: info@sweco.lt |
| Atsakingas asmuo / asmenys: |  | Atsakingas asmuo / asmenys: |
| Loreta Babilauskienė Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo finansų skyriaus vyr. specialistė Tel. (8 45) 501 230 |  | Viceprezidentas Tomas Baršauskas Tel. +370 687 87606 tomas.barsauskas@sweco.lt |
| Atstovaujantis asmuo: Vardas, pavardė, pareigos: |  | Atstovaujantis asmuo: Vardas, pavardė, pareigos: |
| Parašas: |  | Parašas: |