## Aktas
Sutarties pavadinimas: |  | Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos II etapo darbai
Sutarties numeris: |  | SUT21-P-457
Užsakovas: |  | UAB "Vilniaus vandenys"
Rangovas: |  | UAB "Arginta"
DARBŲ ŽINIARAŠTIS (2024 08 09)
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Pagal pirkimo dokumentus
|  |  | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur
1 | Bendroji dalis
1.1 | Informacinio stendo įrengimas ir priežiūra | kompl. | 100% | 1615 | 1615
1.1.1 | Informacinio stendo įrengimas | kompl. | 100% | 1500 | 1500
1.1.2 | Informacinio stendo priežiūra | kompl. | 100% | 115 | 115
1.2 | Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos | kompl. | 100% | 43125 | 43125
1.2.1 | NVĮ procesų valdymo ir priežiūros ekploatavimo instrukcijos | kompl. | 100% | 17250 | 17250
1.2.2 | Technologinės įrangos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos | kompl. | 100% | 11500 | 11500
1.2.3 | Automatizacijos valdymo ir matavimo įrangos eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos | kompl. | 100% | 1725 | 1725
1.2.4 | Paleidimo-derinimo programa | kompl. | 100% | 6900 | 6900
1.2.5 | Bandymų programa | kompl. | 100% | 5750 | 5750
1.3 | Techninis projektas | kompl. | 100% | 620222.5 | 620222.5
1.3.1 | 1-ojo etapo (pirminiai sėsdintuvai) projektiniai pasiūlymai | kompl. | 100% | 30000 | 30000
1.3.2 | 2-ojo etapo (likę objektai) projektiniai pasiūlymai | kompl. | 100% | 45000 | 45000
1.3.3 | 1-ojo etapo (pirminiai sėsdintuvai) techninis projektas | kompl. | 100% | 215000 | 215000
1.3.4 | 2-ojo etapo (likę objektai) techninis projektas | kompl. | 100% | 284222.5 | 284222.5
1.3.5 | Esamų konstrukcijų ekspetizė ir tyrimai, Inžinerinių topografinių-geologinių tyrinėjimų parengimas | kompl. | 100% | 46000 | 46000
1.4 | Darbo projektas | kompl. | 100% | 245999.2 | 245999.2
1.4.1. | Pirminių nusodintuvų grandies darbo projektas | kompl. | 100% | 46350 | 46350
1.4.2. | Išpludų sutvarkymo grandies darbo projektas | kompl. | 100% | 23000 | 23000
1.4.3. | Tretinio valymo grandies darbo projektas | kompl. | 100% | 63250 | 63250
1.4.4. | Drenažo, vietinių nuotekų siurblinių ir TR-2 darbo projektas | kompl. | 100% | 34500 | 34500
1.4.5. | Sklypo infrastruktūros, apsaugos ir priešgaisrinių sistemų bei bendros automatizacijos ir SCADA sistemos darbo projektas | kompl. | 100% | 78899.2 | 78899.2
1.5 | Geologiniai tyrimai | kompl. | 100% | 12000 | 12000
1.5.1 | Geologiniai tyrimai | kompl. | 100% | 12000 | 12000
1.6 | Išpildomoji geodezinė nuotrauka | kompl. | 100% | 6325 | 6325
1.6.1 | Išpildomieji brėžiniai | kompl. | 100% | 2300 | 2300
1.6.2 | Pastatų inventorizacinės bylos | kompl. | 100% | 2875 | 2875
1.6.3 | Techniniai pasai | kompl. | 100% | 1150 | 1150
| Viso (Bendroji dalis) |  |  |  | 929286.7
2. | Pirminis nusodintuvas 3
2.1 | Bendrieji statybos darbai |  | 100% | 913564.38 | 913564.38
2.1.1 | Paruošiamieji ir demontavimo darbai | kompl. | 100% | 43008 | 43008
2.1.2 | Dugno rekonstrukcijos darbai | kompl. | 100% | 131675 | 131675
2.1.3 | Išorės sienų armatūros atstatymas | kompl. | 100% | 0 | 0
2.1.4 | Vidaus sienų ir konstrukcijų rekonstrukcijos darbai | kompl. | 100% | 713847.826 | 713847.83
2.1.5 | Naujos surinkimo kameros Sėsdintuvo Nr. 3 statyba | kompl. | 100% | 25033.545 | 25033.55
2.2 | Mechaninė dalis |  | 100% | 666745 | 666745
2.2.1 | Pirminio sėsdintuvo tiltelis su visa reikiama įranga bei paviršinio dumblo surinkimo sistema | kompl. | 100% | 587924 | 587924
2.2.2 | Nuskaidrinto vandens surinkimo latakai | kompl. | 100% | 0 | 0
2.2.3 | Nerudijančio plieno AISI 304L važiavimo tako dangtis 3 mm storio | kompl. | 100% | 5865 | 5865
2.2.4 | Vamzdynai ir sklendės | kompl. | 100% | 15456 | 15456
2.2.5 | Technologinės įrangos ir vamzdynų montavimo darbai | kompl. | 100% | 57500 | 57500
2.3 | Elektros dalis |  | 100% | 65550 | 65550
2.3.1 | Kabelių sistemų montavimas | kompl | 100% | 28750 | 28750
2.3.2 | Kabelinės kanalizacijos įrengimas | kompl | 100% | 18400 | 18400
2.3.3 | Kabeliniai kanalai, kopėčios, tvirtinimo detalės, su montavimu | kompl | 100% | 12075 | 12075
2.3.4 | Vidaus ir lauko šviestuvai, su montavimu | kompl | 100% | 2875 | 2875
2.3.5 | Paleidimo derinimo darbai | kompl | 100% | 3450 | 3450
2.4 | Automatikos ir valdymo dalis |  | 100% | 27600 | 27600
2.4.1 | SCADA | kompl | 100% | 2300 | 2300
2.4.2 | AVS | kompl | 100% | 8050 | 8050
2.4.3 | MCC | kompl | 100% | 4025 | 4025
2.4.4 | Matavimo prietaisai | kompl | 100% | 575 | 575
2.4.5 | Derinimo montavimo darbai, kabelinės trasos | kompl | 100% | 12650 | 12650
| Viso (Pirminis nusodintuvas 3) |  |  |  | 1673459.38
3. | Pirminis nusodintuvas 2
3.1 | Bendrieji statybos darbai |  | 100% | 781221.28 | 781221.28
3.1.1 | Paruošiamieji ir demontavimo darbai | kompl | 100% | 37959.2 | 37959.2
3.1.2 | Dugno rekonstrukcijos darbai | kompl | 100% | 131675 | 131675
3.1.3 | Išorės sienų armatūros atstatymas | kompl | 100% | 0 | 0
3.1.4 | Vidaus sienų ir konstrukcijų rekonstrukcijos darbai | kompl | 100% | 597534.526 | 597534.53
3.1.5 | Naujos surinkimo kameros Sėsdintuvo Nr. 2 statyba | kompl | 100% | 14052.545 | 14052.55
3.2 | Mechaninė dalis |  | 100% | 735241 | 735241
3.2.1 | Pirminio sėsdintuvo tiltelis su visa reikiama įranga bei paviršinio dumblo surinkimo sistema | kompl | 100% | 656420 | 656420
3.2.2 | Nuskaidrinto vandens surinkimo latakai | kompl | 100% | 0 | 0
3.2.3 | Nerudijančio plieno AISI 304L važiavimo tako dangtis 3 mm storio | kompl | 100% | 5865 | 5865
3.2.4 | Vamzdynai ir sklendės | kompl | 100% | 15456 | 15456
3.2.5 | Technologinės įrangos ir vamzdynų montavimo darbai | kompl | 100% | 57500 | 57500
3.3 | Elektros dalis |  | 100% | 65550 | 65550
3.3.1 | Kabelių sistemų montavimas | kompl | 100% | 28750 | 28750
3.3.2 | Kabelinės kanalizacijos įrengimas | kompl | 100% | 18400 | 18400
3.3.3 | Kabeliniai kanalai, kopėčios, tvirtinimo detalės, su montavimu | kompl | 100% | 12075 | 12075
3.3.4 | Vidaus ir lauko šviestuvai, su montavimu | kompl | 100% | 2875 | 2875
3.3.5 | Paleidimo derinimo darbai | kompl | 100% | 3450 | 3450
3.4 | Automatikos ir valdymo dalis |  | 100% | 25300 | 25300
3.4.1 | SCADA | kompl | 100% | 2300 | 2300
3.4.2 | AVS | kompl | 100% | 8050 | 8050
3.4.3 | MCC | kompl | 100% | 4025 | 4025
3.4.4 | Matavimo prietaisai | kompl | 100% | 575 | 575
3.4.5 | Derinimo montavimo darbai, kabelinės trasos | kompl | 100% | 10350 | 10350
| Viso (Pirminis nusodintuvas 2) |  |  |  | 1607312.28
4. | Pirminis nusodintuvas 1
4.1 | Bendrieji statybos darbai | kompl. | 100% | 795307.28 | 795307.28
4.1.1 | Paruošiamieji ir demontavimo darbai | kompl. | 100% | 37959.2 | 37959.2
4.1.2 | Dugno rekonstrukcijos darbai | kompl. | 100% | 131675 | 131675
4.1.3 | Išorės sienų armatūros atstatymas | kompl. | 100% | 0 | 0
4.1.4 | Vidaus sienų ir konstrukcijų rekonstrukcijos darbai | kompl. | 100% | 600639.526 | 600639.53
4.1.5 | Naujos surinkimo kameros Sėsdintuvo Nr. 1 statyba | kompl. | 100% | 25033.545 | 25033.55
4.2 | Mechaninė dalis | kompl. | 100% | 735241 | 735241
4.2.1 | Pirminio sėsdintuvo tiltelis su visa reikiama įranga bei paviršinio dumblo surinkimo sistema | kompl. | 100% | 656420 | 656420
4.2.2 | Nuskaidrinto vandens surinkimo latakai | kompl. | 100% | 0 | 0
4.2.3 | Nerudijančio plieno AISI 304L važiavimo tako dangtis 3 mm storio | kompl. | 100% | 5865 | 5865
4.2.4 | Vamzdynai ir sklendės | kompl. | 100% | 15456 | 15456
4.2.5 | Technologinės įrangos ir vamzdynų montavimo darbai | kompl. | 100% | 57500 | 57500
4.3 | Elektros dalis | kompl. | 100% | 65550 | 65550
4.3.1 | Kabelių sistemų montavimas | kompl. | 100% | 28750 | 28750
4.3.2 | Kabelinės kanalizacijos įrengimas | kompl. | 100% | 18400 | 18400
4.3.3 | Kabeliniai kanalai, kopėčios, tvirtinimo detalės, su montavimu | kompl. | 100% | 12075 | 12075
4.3.4 | Vidaus ir lauko šviestuvai, su montavimu | kompl. | 100% | 2875 | 2875
4.3.5 | Paleidimo derinimo darbai | kompl. | 100% | 3450 | 3450
4.4 | Automatikos ir valdymo dalis | kompl. | 100% | 21850 | 21850
4.4.1 | SCADA | kompl. | 100% | 2300 | 2300
4.4.2 | AVS | kompl. | 100% | 8050 | 8050
4.4.3 | MCC | kompl. | 100% | 4025 | 4025
4.4.4 | Matavimo prietaisai | kompl. | 100% | 575 | 575
4.4.5 | Derinimo montavimo darbai, kabelinės trasos | kompl. | 100% | 6900 | 6900
| Viso (Pirminis nusodintuvas 1) |  |  |  | 1617948.28
5. | Pirminių nusodintuvų išplūdų sutvarkymo sistema
5.1 | Bendrieji statybos darbai | kompl. | 100% | 318685.98 | 318685.98
5.1.1 | Žemės darbai ir pamatai | kompl. | 100% | 23530.5985 | 23530.6
5.1.2 | Išpludo apdorojimo pastato sienos, stogas, langai ir durys | kompl. | 100% | 52815.2335 | 52815.23
5.1.3 | Išpludų šuliniai prie pirminių sėsdintuvų | kompl. | 100% | 8492.75 | 8492.75
5.1.4 | Išpludų pastato šildymo-vėdinimo sistema | kompl. | 100% | 17085.55 | 17085.55
5.1.5 | Nuotekų ir dumblo vamzdynai (Visų 2-ojo etapo statinių) | kompl. | 100% | 20633.9485 | 20633.95
5.1.6 | Vietinių nuotekų tinklų įveklant rankoves ir šulinių remontas | kompl. | 100% | 196127.9 | 196127.9
5.2 | Mechaninė dalis | kompl. | 100% | 171474.69 | 171474.69
5.2.1 | Išpludų ir riebalų flotatorius | kompl. | 100% | 97385.68 | 97385.68
5.2.2 | Nešmenų plovimo presas | kompl. | 100% | 29314.42 | 29314.42
5.2.3 | Išpludų siurbliai | kompl. | 100% | 22644.972 | 22644.97
5.2.4 | Vamzdynai ir sklendės | kompl. | 100% | 11779.6225 | 11779.62
5.2.5 | Technologinės įrangos ir vamzdynų montavimo darbai | kompl. | 100% | 10350 | 10350
5.3 | Elektros dalis | kompl. | 100% | 51750 | 51750
5.3.1 | Kabelių sistemų montavimas | kompl. | 100% | 20366.5 | 20366.5
5.3.2 | Kabelinės kanalizacijos įrengimas | kompl. | 100% | 9200 | 9200
5.3.3 | Kabeliniai kanalai, kopėčios, tvirtinimo detalės, su montavimu | kompl. | 100% | 6325 | 6325
5.3.4 | Vidaus ir lauko šviestuvai, su montavimu | kompl. | 100% | 3450 | 3450
5.3.5 | Pastato elektros instaliacija | kompl. | 100% | 12408.5 | 12408.5
5.4 | Konteineriai | kompl. | 100% | 2849.7 | 2849.7
5.5 | Automatikos ir valdymo dalis | kompl. | 100% | 25300 | 25300
5.5.1 | SCADA | kompl. | 100% | 3450 | 3450
5.4.2 | AVS | kompl. | 100% | 6900 | 6900
5.4.3 | MCC | kompl. | 100% | 4025 | 4025
5.4.4 | Matavimo prietaisai | kompl. | 100% | 575 | 575
5.4.5 | Derinimo montavimo darbai, kabelinės trasos | kompl. | 100% | 10350 | 10350
| Viso (Pirminių nusodintuvų išplūdų sutvarkymo sistema) |  |  |  | 570060.37
6. | Paskirstymo linijų kamerų įranga ir nuotekų linijos nuo kamerų iki 1 pirminio nusodintuvo ir nuo 1 pirminio nusodintuvo iki bioreaktorių
6.1 | Bendrieji statybos darbai | kompl. | 100% | 38125.27 | 38125.27
6.1.1 | Paruošiamieji ir demontavimo darbai | kompl. | 100% | 5023.0275 | 5023.03
6.1.2 | Vidaus sienų ir konstrukcijų remonto darbai | kompl. | 100% | 9744.0075 | 9744.01
6.1.3 | Vidaus sienų ir konstrukcijų hidroizoliacijos darbai | kompl. | 100% | 23358.225 | 23358.23
6.2 | Mechaninė dalis | kompl. | 100% | 207226.32 | 207226.32
6.2.1 | Kanalinai uždoriai arba peilinė sklendė | kompl. | 100% | 184388.24 | 184388.24
6.2.2 | Flanšai ir adapteriai | kompl. | 100% | 18238.08 | 18238.08
6.2.3 | Technologinės įrangos ir vamzdynų montavimo darbai | kompl. | 100% | 4600 | 4600
6.3 | Elektros dalis | kompl. | 100% | 11500 | 11500
6.3.1 | Kabelių sistemų montavimas | kompl. | 100% | 6325 | 6325
6.3.2 | Kabelinės kanalizacijos įrengimas | kompl. | 100% | 3450 | 3450
6.3.3 | Kabeliniai kanalai, kopėčios, tvirtinimo detalės, su montavimu | kompl. | 100% | 1150 | 1150
6.3.4 | Vidaus ir lauko šviestuvai, su montavimu | kompl. | 100% | 575 | 575
6.4 | Automatikos ir valdymo dalis | kompl. | 100% | 12075 | 12075
6.4.1 | SCADA | kompl. | 100% | 1150 | 1150
6.4.2 | AVS | kompl. | 100% | 1150 | 1150
6.4.3 | MCC | kompl. | 100% | 575 | 575
6.4.4 | Derinimo montavimo darbai, kabelinės trasos | kompl. | 100% | 9200 | 9200
6.5 | Technologiniai vamzdynai | kompl. | 100% | 143520 | 143520
6.5.1 | Esamo DN 1200 vamzdyno remontas | kompl. | 100% | 138000 | 138000
6.5.2 | Vamzdynų siulių pervirinimas | kompl. | 100% | 5520 | 5520
| Viso (Paskirstymo linijų kamerų įranga ir nuotekų linijos nuo kamerų iki 1 pirminio nusodintuvo ir nuo 1 pirminio nusodintuvo iki bioreaktorių) |  |  |  | 412446.59
7. | Paskirstymo linijų kamerų įranga ir nuotekų linijos nuo kamerų iki 2 pirminio nusodintuvo ir nuo 2 pirminio nusodintuvo iki bioreaktorių
7.1 | Bendrieji statybos darbai | kompl. | 100% | 38125.27 | 38125.27
7.1.1 | Paruošiamieji ir demontavimo darbai | kompl. | 100% | 5023.0275 | 5023.03
7.1.2 | Vidaus sienų ir konstrukcijų remonto darbai | kompl. | 100% | 9744.0075 | 9744.01
7.1.3 | Vidaus sienų ir konstrukcijų hidroizoliacijos darbai | kompl. | 100% | 23358.225 | 23358.23
7.2 | Mechaninė dalis | kompl. | 100% | 207226.32 | 207226.32
7.2.1 | Kanalinai uždoriai arba peilinė sklendė | kompl. | 100% | 184388.24 | 184388.24
7.2.2 | Flanšai ir adapteriai | kompl. | 100% | 18238.08 | 18238.08
7.2.3 | Technologinės įrangos ir vamzdynų montavimo darbai | kompl. | 100% | 4600 | 4600
7.3 | Elektros dalis | kompl. | 100% | 11500 | 11500
7.3.1 | Kabelių sistemų montavimas | kompl. | 100% | 6325 | 6325
7.3.2 | Kabelinės kanalizacijos įrengimas | kompl. | 100% | 3450 | 3450
7.3.3 | Kabeliniai kanalai, kopėčios, tvirtinimo detalės, su montavimu | kompl. | 100% | 1150 | 1150
7.3.4 | Vidaus ir lauko šviestuvai, su montavimu | kompl. | 100% | 575 | 575
7.4 | Automatikos ir valdymo dalis | kompl. | 100% | 10350 | 10350
7.4.1 | SCADA | kompl. | 100% | 1150 | 1150
7.4.2 | AVS | kompl. | 100% | 1150 | 1150
7.4.3 | MCC | kompl. | 100% | 575 | 575
7.4.4 | Derinimo montavimo darbai, kabelinės trasos | kompl. | 100% | 7475 | 7475
7.5 | Technologiniai vamzdynai | kompl. | 100% | 143520 | 143520
7.5.1 | Esamo DN 1200 vamzdyno remontas | kompl. | 100% | 138000 | 138000
7.5.2 | Vamzdynų siulių pervirinimas | kompl. | 100% | 5520 | 5520
| Viso (Paskirstymo linijų kamerų įranga ir nuotekų linijos nuo kamerų iki 2 pirminio nusodintuvo ir nuo 2 pirminio nusodintuvo iki bioreaktorių) |  |  |  | 410721.59
8. | Paskirstymo linijų kamerų įranga ir nuotekų linijos nuo kamerų iki 3 pirminio nusodintuvo ir nuo 3 pirminio nusodintuvo iki bioreaktorių
8.1 | Bendrieji statybos darbai | kompl. | 100% | 38125.27 | 38125.27
8.1.1 | Paruošiamieji ir demontavimo darbai | kompl. | 100% | 5023.0275 | 5023.03
8.1.2 | Vidaus sienų ir konstrukcijų remonto darbai | kompl. | 100% | 9744.0075 | 9744.01
8.1.3 | Vidaus sienų ir konstrukcijų hidroizoliacijos darbai | kompl. | 100% | 23358.225 | 23358.23
8.2 | Mechaninė dalis | kompl. | 100% | 187985.81 | 187985.81
8.2.1 | Kanalinai uždoriai arba peilinė sklendė | kompl. | 100% | 165147.728 | 165147.73
8.2.2 | Flanšai ir adapteriai | kompl. | 100% | 18238.08 | 18238.08
8.2.3 | Technologinės įrangos ir vamzdynų montavimo darbai | kompl. | 100% | 4600 | 4600
8.3 | Elektros dalis | kompl. | 100% | 11500 | 11500
8.3.1 | Kabelių sistemų montavimas | kompl. | 100% | 6325 | 6325
8.3.2 | Kabelinės kanalizacijos įrengimas | kompl. | 100% | 3450 | 3450
8.3.3 | Kabeliniai kanalai, kopėčios, tvirtinimo detalės, su montavimu | kompl. | 100% | 1150 | 1150
8.3.4 | Vidaus ir lauko šviestuvai, su montavimu | kompl. | 100% | 575 | 575
8.4 | Automatikos ir valdymo dalis | kompl. | 100% | 8625 | 8625
8.4.1 | SCADA | kompl. | 100% | 1150 | 1150
8.4.2 | AVS | kompl. | 100% | 1150 | 1150
8.4.3 | MCC | kompl. | 100% | 575 | 575
8.4.5 | Derinimo montavimo darbai, kabelinės trasos | kompl. | 100% | 5750 | 5750
8.5 | Technologiniai vamzdynai | kompl. | 100% | 143520 | 143520
8.5.1 | Esamo DN 1200 vamzdyno remontas | kompl. | 100% | 138000 | 138000
8.5.2 | Vamzdynų siulių pervirinimas | kompl. | 100% | 5520 | 5520
| Viso (Paskirstymo linijų kamerų įranga ir nuotekų linijos nuo kamerų iki 3 pirminio nusodintuvo ir nuo 3 pirminio nusodintuvo iki bioreaktorių) |  |  |  | 389756.08
9. | Tretinis valymas
9.1 | Bendrieji statybos darbai | kompl. | 100% | 1048671.45 | 1048671.45
9.1.1 | Paruošiamieji ir demontavimo darbai, Tretinio valymo grandies talpų dugnų įrengimo darbai | kompl. | 100% | 230382.95 | 230382.95
9.1.2 | Tretinio valymo grandies talpų G/B sienų ir pamatų įrengimo darbai | kompl. | 100% | 387920.07 | 387920.07
9.1.3 | Tretinio valymo grandies pastatų metalo karkasų įrengimas | kompl. | 100% | 164180.9 | 164180.9
9.1.4 | Tretinio valymo grandies pastatų sienų, stogo, langų, durų statybos ir apdailos darbų atlikimas, nuotekų bei vandentiekio tinklai | kompl. | 100% | 196942.56 | 196942.56
9.1.5 | Vandentiekio ir nuotekų tinklai | kompl. | 100% | 69244.973 | 69244.97
9.2 | Mechaninė dalis | kompl. | 100% | 2922807.92 | 2922807.92
9.2.1 | Tretinio valymo filtrų įranga | kompl. | 100% | 2364829.456 | 2364829.46
9.2.2 | Dumblo-plastiko atskirimo įranga | kompl. | 100% | 295314.25 | 295314.25
9.2.3 | Kanaliniai uždoriai | kompl. | 100% | 143037 | 143037
9.2.4 | Pagalbinė įranga ir uždaromoji armatūra | kompl. | 100% | 55227.209 | 55227.21
9.2.5 | Technologinės įrangos montavimo darbai | kompl. | 100% | 64400 | 64400
9.3 | Elektros dalis | kompl. | 100% | 86250 | 86250
9.3.1 | Kabelių sistemų montavimas | kompl. | 100% | 42550 | 42550
9.3.2 | Kabelinės kanalizacijos įrengimas | kompl. | 100% | 12075 | 12075
9.3.3 | Kabeliniai kanalai, kopėčios, tvirtinimo detalės, su montavimu | kompl. | 100% | 8050 | 8050
9.3.4 | Vidaus ir lauko šviestuvai, su montavimu | kompl. | 100% | 5175 | 5175
9.3.5 | Pastato elektros instaliacija | kompl. | 100% | 18400 | 18400
9.4 | Šildymo ir vėdinimo dalis | kompl. | 100% | 33752.5 | 33752.5
9.4.1 | Šildymo ir vėdinimo įranga | kompl. | 100% | 8970 | 8970
9.4.2 | Montavimo darbai | kompl. | 100% | 24782.5 | 24782.5
9.5 | Automatikos ir valdymo dalis | kompl. | 100% | 138000 | 138000
9.5.1 | SCADA | kompl. | 100% | 11500 | 11500
9.5.2 | AVS | kompl. | 100% | 23000 | 23000
9.5.3 | MCC | kompl. | 100% | 36800 | 36800
9.5.4 | Matavimo prietaisai | kompl. | 100% | 3450 | 3450
9.5.5 | Derinimo montavimo darbai, kabelinės trasos | kompl. | 100% | 63250 | 63250
9.6 | Tretinio valymo apvadinė linija (22 statinys) | kompl. | 100% | 38217.38 | 38217.38
9.6.1 | Paruošiamieji ir žemės darbai | kompl. | 100% | 6325 | 6325
9.6.2 | Kanalo dugno statyba | kompl. | 100% | 11500 | 11500
9.6.3 | Kanalo sienų statyba | kompl. | 100% | 20392.375 | 20392.38
9.7 | Technologiniai vamzdynai | kompl. | 100% | 8877.057 | 8877.06
9.8 | Aplinkos tvarkymas | kompl. | 100% | 6230.0445 | 6230.04
9.9 | Aikštelės ir privažiavimo keliai | kompl. | 100% | 26691.5 | 26691.5
9.9.1 | Skaldos tiekimas ir pristatymas | kompl. | 100% | 14559 | 14559
9.9.2 | Skaldos kelio įrengimas 300 mm storio | kompl. | 100% | 12132.5 | 12132.5
9.10 | Apsauginės ir gaisrinės saugos signalizacijos dalis | kompl. | 100% | 30616.3695 | 30616.37
| Viso (Tretinis valymas) |  |  |  | 4340114.22
10. | Drenažo siurblinė
10.1 | Bendrieji statybos darbai | kompl. | 100% | 291087.71 | 291087.71
10.1.1 | Paruošiamieji ir demontavimo darbai | kompl. | 100% | 10298.25 | 10298.25
10.1.2 | Rezervuarų vidaus paviršių remontas | kompl. | 100% | 5865 | 5865
10.1.3 | Pastato išorės konstrukcijų remontas: fasadas, stogas, langai, durys, vartai | kompl. | 100% | 60135.8 | 60135.8
10.1.4 | Vidaus sienų ir lubų perdažymas | kompl. | 100% | 155779 | 155779
10.1.5 | Pastato likusieji vidaus remonto darbai | kompl. | 100% | 59009.6625 | 59009.66
10.2 | Mechaninė dalis | kompl. | 100% | 45965.5 | 45965.5
10.2.1 | Nuotekų siurbliai | kompl. | 100% | 26450 | 26450
10.2.2 | Uždaromoji ir reguliavimo armatūra | kompl. | 100% | 7958 | 7958
10.2.3 | Technologinės įrangos montavimo darbai | kompl. | 100% | 11557.5 | 11557.5
10.3 | Elektros dalis | kompl. | 100% | 40250 | 40250
10.3.1 | Kabelių sistemų montavimas | kompl. | 100% | 13800 | 13800
10.3.2 | Kabelinės kanalizacijos įrengimas | kompl. | 100% | 7475 | 7475
10.3.3 | Kabeliniai kanalai, kopėčios, tvirtinimo detalės, su montavimu | kompl. | 100% | 5750 | 5750
10.3.4 | Vidaus ir lauko šviestuvai, su montavimu | kompl. | 100% | 2875 | 2875
10.3.5 | Pastato elektros instaliacija | kompl. | 100% | 10350 | 10350
10.4 | Automatikos ir valdymo dalis | kompl. | 100% | 41400 | 41400
10.4.1 | SCADA | kompl. | 100% | 5750 | 5750
10.4.2 | AVS | kompl. | 100% | 11500 | 11500
10.4.3 | MCC | kompl. | 100% | 6900 | 6900
10.4.4 | Matavimo prietaisai | kompl. | 100% | 4600 | 4600
10.4.5 | Derinimo montavimo darbai, kabelinės trasos | kompl. | 100% | 12650 | 12650
10.5 | Apsauginės ir gaisrinės saugos signalizacijos dalis | kompl. | 100% | 13345.75 | 13345.75
10.6 | Šildymo ir vėdinimo dalis | kompl. | 100% | 8115.55 | 8115.55
10.6.1 | Šildymo ir vėdinimo įranga | kompl. | 100% | 5413.05 | 5413.05
10.6.2 | Montavimo darbai | kompl. | 100% | 2702.5 | 2702.5
10.7 | Technologiniai vamzdynai (pastato viduje) | kompl. | 100% | 11029.65 | 11029.65
| Viso (Drenažo siurblinė) |  |  |  | 451194.16
11. | Vietinių nuotekų siurblinė
11.1 | Bendrieji statybos darbai | kompl. | 100% | 17366.72 | 17366.72
11.1.1 | Siurblinės korpusas | kompl. | 100% | 0 | 0
11.1.2 | Montavimo darbai | kompl. | 100% | 0 | 0
11.1.3 | Papildomas angų gręžimas d650 | kompl. | 100% | 1872 | 1872
11.1.4 | Kanalo remontas, hidroizoliavimas | kompl. | 100% | 15494.72 | 15494.72
11.2 | Mechaninė dalis | kompl. | 100% | 132236.5 | 132236.5
11.2.1 | Nuotekų siurbliai | kompl. | 100% | 0 | 0
11.2.2 | Uždaromoji ir reguliavimo armatūra, fasoninės dalys | kompl. | 100% | 0 | 0
11.2.3 | Technologinės įrangos montavimo darbai | kompl. | 100% | 41889.65 | 41889.65
11.2.3 | Technologinė įranga | kompl. | 100% | 74464.85 | 74464.85
11.2.3 | Vamzdynai ir sklendės | kompl. | 100% | 15882 | 15882
11.3 | Elektros dalis | kompl. | 100% | 23000 | 23000
11.3.1 | Kabelių sistemų montavimas | kompl. | 100% | 10695 | 10695
11.3.2 | Kabelinės kanalizacijos įrengimas | kompl. | 100% | 7475 | 7475
11.3.3 | Žaibosauga, įžeminimas, su montavimu | kompl. | 100% | 1150 | 1150
11.3.4 | Skydai, su montavimu | kompl. | 100% | 2530 | 2530
11.3.5 | Paleidimo derinimo darbai | kompl. | 100% | 1150 | 1150
11.4 | Automatikos ir valdymo dalis | kompl. | 100% | 55493 | 55493
11.4.1 | SCADA | kompl. | 100% | 11807 | 11807
11.4.2 | AVS | kompl. | 100% | 21253 | 21253
11.4.3 | MCC | kompl. | 100% | 8265 | 8265
11.4.4 | Matavimo prietaisai | kompl. | 100% | 2361 | 2361
11.4.5 | Derinimo montavimo darbai, kabelinės trasos | kompl. | 100% | 11807 | 11807
11.5 | Technologiniai vamzdynai | kompl. | 100% | 3105 | 3105
| Viso (Vietinių nuotekų siurblinė) |  |  |  | 231201.22
12. | Elektros skirstykla TR1
12.1 | Bendrieji statybos darbai | kompl. | 100% | 1213.25 | 1213.25
12.2 | Automatikos ir valdymo dalis | kompl. | 100% | 5750 | 5750
12.3 | Šildymo ir vėdinimo dalis | kompl. | 100% | 11261.95 | 11261.95
12.3.1 | Šildymo ir vėdinimo įranga | kompl. | 100% | 7531.35 | 7531.35
12.3.2 | Montavimo darbai | kompl. | 100% | 3730.6 | 3730.6
12.4 | Elektros dalis | kompl. | 100% | 51750 | 51750
12.4.1 | Kabelių sistemų montavimas | kompl. | 100% | 8050 | 8050
12.4.2 | Transformatorių įranga | kompl. | 100% | 28750 | 28750
12.4.3 | Žaibosauga, įžeminimas, su montavimu | kompl. | 100% | 2875 | 2875
12.4.4 | Kabeliniai kanalai, kopėčios, tvirtinimo detalės, su montavimu | kompl. | 100% | 1840 | 1840
12.4.5 | Montavimo ir paleidimo-derinimo darbai | kompl. | 100% | 10235 | 10235
12.5 | Apsauginės ir gaisrinės saugos signalizacijos dalis | kompl. | 100% | 13345.75 | 13345.75
| Viso (Elektros skirstykla TR1) |  |  |  | 83320.95
13. | Rekonstruojamų įrenginių teritorijos sutvarkymas
13.1 | Aplinkos tvarkymas | kompl. | 100% | 48530 | 48530
13.2 | Keliai | kompl. | 100% | 15502.95 | 15502.95
13.2.1 | Skaldos kelių ir takų įrengimas | kompl | 100% | 9220.7 | 9220.7
13.2.2 | Vejos bordiūrai | kompl | 100% | 1516.275 | 1516.28
13.2.3 | Paruošiamieji darbai | kompl | 100% | 4765.968 | 4765.97
| Viso (Rekonstruojamų įrenginių teritorijos sutvarkymas) |  |  |  | 64032.89
14 | Objekto pridavimo procedūros
1.1 | Pridavimas su deklaracijomis | kompl. | 1 | 7707 | 7707
1.2 | Pridavimas su statybos užbaigimo aktais | kompl. | 1 | 3278.1 | 3278.1
1.3 | Kadastriniai dokumentai | kompl. | 1 | 535.5 | 535.5
| Viso (Objekto pridavimo procedūros) |  |  |  | 11520.6
15 | Vietinių nuotekų slėginė linija
2.1 | Techninio, darbo projektų parengimas | kompl. | 1 | 22491 | 22491
2.2 | Statybą leidžiančio dokumento gavimas | kompl. | 1 | 5355 | 5355
2.3 | Projekto autorinė priežiūra | kompl. | 1 | 2310 | 2310
2.4 | Paruošiamieji darbai | kompl. | 1 | 17100 | 17100
2.5 | Vamzdynų klojimas atviru būdu | kompl. | 1 | 113500 | 113500
2.6 | Vamzdynų klojimas betranšėjiniu būdu | kompl. | 1 | 104790 | 104790
2.7 | Dangų atstatymas | kompl. | 1 | 9601.04 | 9601.04
2.8 | Darbų pridavimo procedūros | kompl. | 1 | 3570 | 3570
2.9 | Kadastrinių dokumentų atnaujinimas | kompl. | 1 | 630 | 630
| Viso (Vietinių nuotekų slėginė linija) |  |  |  | 279347.04
16 | Kanalų tarp antrinių sėsdintuvų ir tretinio valymo uždengimas, esamų porankių, perėjimų, uždorių demontavimas
3.1 | Projekto parengimas | kompl. | 1 | 9975 | 9975
3.2 | Turėklų, uždorių, perlipimų demontavimas | kompl. | 1 | 12652.5 | 12652.5
3.3 | Kanalų išvalymas nuo žolių | kompl. | 1 | 16821 | 16821
3.4 | Laikančios metalo konstrukcijos | kompl. | 1 | 26635.14 | 26635.14
3.5 | Laikančių metalo konstrukcijų montavimo darbai | kompl. | 1 | 30960.3 | 30960.3
3.6 | Stiklo pluošto uždengimų medžiagos | kompl. | 1 | 83349 | 83349
3.7 | Stiklo pluošto uždengimų montavimo darbai | kompl. | 1 | 19425 | 19425
| Viso (Kanalų tarp antrinių sėsdintuvų ir tretinio valymo uždengimas, esamų porankių, perėjimų, uždorių demontavimas) |  |  |  | 199817.94
17 | Vietinių nuotekų tinklų įvelkant rankoves remontas
17.1 | Vietinių nuotekų tinklų įvelkant rankoves remontas | kompl. | 100% | 221479.43 | 221479.43
| Viso (Vietinių nuotekų tinklų įvelkant rankoves remontas) |  |  |  | 221479.43
18 | Šepečių įrengimas esamuose antrinių sėsdintuvų latakuose
18.1 | Projekto parengimas | kompl. | 100% | 3200 | 3200
18.2 | Mechaninė dalis | kompl. | 100% | 142269 | 142269
18.2.1 | Rankinio valdymo šepečiai 10 vnt. | kompl. | 100% | 124769 | 124769
18.2.2 | Technologinės įrangos montavimo darbai | kompl. | 100% | 15000 | 15000
18.2.3 | Paleidimo derinimo darbai | kompl. | 100% | 2500 | 2500
18.3 | Elektros dalis | kompl. | 100% | 12750 | 12750
| Viso (Šepečių įrengimas esamuose antrinių sėsdintuvų latakuose ) |  |  |  | 158219
| IŠ VISO DARBAMS |  |  |  | 13651238.72
| IŠ VISO PAGAL ŽINIARAŠTĮ |  |  |  | 13651238.72
| PVM |  |  |  | 2866760.13
| IŠ VISO su PVM |  |  |  | 16517998.85
Techninės priežiūros vadovas
Rangovas
Evaldas Bertulis Vyr. projektų vadovas
(Vardas, Pavardė, Pareigos)
(Parašas, Data)
Užsakovas
Loreta Jakštienė Vyr. projektų vadovė
(Vardas, Pavardė, Pareigos)
| PVM |  |  |  | 0
| IŠ VISO su PVM |  |  |  | 0
| IŠ VISO DARBAMS |  |  |  | 13271540.29
| IŠ VISO PAGAL ŽINIARAŠTĮ |  |  |  | 13271540.29
| PVM |  |  |  | 2787023.46
| IŠ VISO su PVM |  |  |  | 16058563.75
Techninės priežiūros vadovas
(Vardas, Pavardė, Pareigos)
(Parašas, Data)
Rangovas
(Vardas, Pavardė, Pareigos)
(Parašas, Data)
Užsakovas
(Vardas, Pavardė, Pareigos)
(Parašas, Data)
12536534.89
1.15
-735005.4
|  |  |  | 11569116.8055 | suma po indeksavimo pasitikrinimui
|  |  |  | 1.15 | koeficientas indeksavimo
735005.4
Note on D7: Pildant pradinę sąmatą kiekis turi būti > 0
Note on E7: Pildant pradinę sąmatą kainos pildyti nebūtina
Note on D297: Iveta: Skersmuo nuo 1100 iki 1700 mm.
Note on D303: Iveta: Skersmuo nuo 1100 iki 1700 mm.

## Suvestinis aktas
Sutarties pavadinimas: |  | Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos II etapo darbai
Sutarties Nr.: |  | SUT21-P-457
Užsakovas: |  | UAB "Vilniaus vandenys"
Rangovas: |  | UAB „Arginta“
SUVESTINIS (SUPAPRASTINTAS) ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR.15 |  |  |  | #REF! |  |  | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2023-05-11 | #REF! | #REF! | 2023-07-31 | 2023-08-31 | #REF! | #REF! | 2023-11-30 | #REF! | #REF!
Eil. Nr. | Pagrindiniai objektai | Darbų kaina pagal sutartį (Eur) | Nuo statybų pradžios (Eur) | Likutis (Eur) | 2022 06 28 | 2022 09 22 | Atskaitinį mėnesį (Eur) | Atskaitinį mėnesį (Eur) | Atskaitinį mėnesį (Eur) | Atskaitinį mėnesį (Eur) | Atskaitinį mėnesį (Eur) | Atskaitinį mėnesį (Eur) | Atskaitinį mėnesį (Eur) | Atskaitinį mėnesį (Eur) | Atskaitinį mėnesį (Eur) | Atskaitinį mėnesį (Eur) | Atskaitinį mėnesį (Eur) | Atskaitinį mėnesį (Eur)
1. | Bendroji dalis | 929286.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2. | Pirminis nusodintuvas 3 | 1673459.38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3. | Pirminis nusodintuvas 2 | 1607312.28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4. | Pirminis nusodintuvas 1 | 1617948.28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
5. | Pirminių nusodintuvų išplūdų sutvarkymo sistema | 570060.37 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6. | Paskirstymo linijų kamerų įranga ir nuotekų linijos nuo kamerų iki 1 pirminio nusodintuvo ir nuo 1 pirminio nusodintuvo iki bioreaktorių | 412446.59 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7. | Paskirstymo linijų kamerų įranga ir nuotekų linijos nuo kamerų iki 2 pirminio nusodintuvo ir nuo 2 pirminio nusodintuvo iki bioreaktorių | 410721.59 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8. | Paskirstymo linijų kamerų įranga ir nuotekų linijos nuo kamerų iki 3 pirminio nusodintuvo ir nuo 3 pirminio nusodintuvo iki bioreaktorių | 389756.08 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9. | Tretinis valymas | 4340114.22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10. | Drenažo siurblinė | 451194.16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11. | Vietinių nuotekų siurblinė | 231201.22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12. | Elektros skirstykla TR1 | 83320.95 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13. | Rekonstruojamų įrenginių teritorijos sutvarkymas | 64032.89 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VISO DARBAMS | 13271540.29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Užsakovo rezervas ir sutaupymai | 0 |  | 0
| IŠ VISO | 13271540.29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Sulaikoma suma 5% | 663577.0145 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Techninės priežiūros vadovas | [13 empty] | #REF!
(Vardas, Pavardė, Pareigos)
(Parašas, Data)
Rangovas
(Vardas, Pavardė, Pareigos)
(Parašas, Data)
Užsakovas
(Vardas, Pavardė, Pareigos)
(Parašas, Data)