## SDKŽ I GRAFIKAS ¦ ADA
Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis / darbų vykdymo grafikas / atliktų darbų aktas
| Užsakovas: | AB "Energijos skirstymo operatorius" | [6 empty] | Aktavimų skaičius:
| Rangovas: | XXXX | [6 empty] | Aktavimų datos: | Etapo Nr.:
| Sutarties įsigaliojimo data | 2019-01-01 | [7 empty] | 1
| Sutarties Nr. | XXXXX/XXXXX | [7 empty] | 2 | (jeigu numatytas)
| Užsakymo Nr./ data | - | [7 empty] | 3 | (jeigu numatytas)
| Pagal sutartį / užsakymą numatyta objekto užbaigimo data | 2019-01-01 | [7 empty] | 4 | (jeigu numatytas)
| Objekto pavadinimas | XXXXXXXXX | [7 empty] | 5 | (jeigu numatytas)
| Investicinos projekto Nr. | XXXXXXXXX | [7 empty] | 6 | (jeigu numatytas)
| Objekto vieta: | XXXXXXXXX | [7 empty] | 7 | (jeigu numatytas)
Sutarties blokas (Sutartyje numatyti darbai, kiekiai ir kainos) | [7 empty] | Darbų grafikas | [385 empty] | Aktavimų blokas
Sustambintas darbų kiekių žiniaraštis | [8 empty] | Planas (grafikas) | [384 empty] | Aktų suma (Faktas) |  | Skirtumas nuo projekte numatyto kiekio / kainos (projektiniam kiekiui) |  | Faktas
[9 empty] | Aktavimo etapo Nr.: | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | Visi etapai |  | Darbo pradžios data | Terminas, k. d. | Darbo pabaigos data | [369 empty] | Aktavimo etapo Nr.: | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | time axis 2019-01-01 to 2019-12-31
[9 empty] | Aktavimų datos: | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [375 empty] | Aktavimų datos: | time axis 2019-01-01 to 2019-12-31
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Projektinis kiekis | Maksimalus kiekis | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | Iš viso kaina Eur be PVM (projektiniam kiekiui) | Iš viso kaina Eur be PVM (maksimaliam kiekiui) | Darbų detalizavimas | Mato vnt. | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | [368 empty] | Viso sumontuota (kiekis) | Viso užaktuota EUR be PVM | Skirtumas nuo kiekio | Skirtumas, EUR be PVM | Mato vnt. | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | time axis 2019-01-01 to 2019-12-31
I. | 110 / 35 / 10 KV TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖS STATYBA / REKONSTRAVIMAS. PASTATAI
1.1 | Transformatorių pastotės pastato statyba ar rekonstravimas (demontavimas), visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | kompl. | 1 | 1 | 300000 | 300000 | 300000 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 1 | 300000 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Transformatorių pastotės pastato statyba ar rekonstravimas (demontavimas), visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
1.2 | Ryšių aparatinės pastato statyba, įžeminimo kontūro sumontavimas (demontavimas) ir visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Ryšių aparatinės pastato statyba, įžeminimo kontūro sumontavimas (demontavimas) ir visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
II. | 110 / 35 / 10 KV TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖS STATYBA / REKONSTRAVIMAS. STATINIAI | bar: 0
2.1 | Teritorijos apsaugos statinių sumontavimas (demontavimas), visi tam reikalingi darbai ir medžiagos (aptvarai, tvoros, vartai). | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Teritorijos apsaugos statinių sumontavimas (demontavimas), visi tam reikalingi darbai ir medžiagos (aptvarai, tvoros, vartai). | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
2.2 | Kabelių kanalų, pamatų po įrenginiais statyba (demontavimas), visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | kompl. | 1 | 1 | 70000 | 70000 | 70000 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 1 | 70000 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Kabelių kanalų, pamatų po įrenginiais statyba (demontavimas), visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
2.3 | Alyvos surinkimo įrenginių, rezervuarų statyba (demontavimas), visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Alyvos surinkimo įrenginių, rezervuarų statyba (demontavimas), visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
2.4 | Kelių, aikštelių statyba, teritorijų gerbūvio sutvarkymas (demontavimas), visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | kompl. | 1 | 1 | 70000 | 70000 | 70000 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 1 | 70000 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Kelių, aikštelių statyba, teritorijų gerbūvio sutvarkymas (demontavimas), visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
2.5 | Apšvietimo ir žaibosaugos bokštų ir stiebų statyba (demontavimas), visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Apšvietimo ir žaibosaugos bokštų ir stiebų statyba (demontavimas), visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
2.6 | Ryšio antenų bokštų ir stebų statyba (demontavimas), visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Ryšio antenų bokštų ir stebų statyba (demontavimas), visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
III. | RYŠIŲ LINIJŲ STATYBA | bar: 0
3.1 | Optinio ryšio požeminės kabelių linijos tiesimo, trasos parengimo, gerbūvio sutvarkymo, prijungimo darbai, bandymai, matavimai, kiti reikalingi darbai ir medžiagos (išskirti pagal operatyvinį pavadinimą) | bar: 0
3.1.1 | Šiaulių TP, 10 kV skirstykla - Ryšių bokštas, Tilžės g. 68 | km | 0.6 | 0.66 | 75000 | 45000 | 49500 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 45000 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Šiaulių TP, 10 kV skirstykla - Ryšių bokštas, Tilžės g. 68 | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
3.1.2 |  | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0 | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
3.1.3 |  | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0 | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
IV. | ELEKTROS ĮRENGINIAI | bar: 0
4.1 | 35 kV vidaus skirstyklų elektros įrenginių sumontavimas (demontavimas), keitimas, suderinimas, bandymai, matavimai bei visi kiti reikalingi darbai ir medžiagos (su visais pastotės viduje tarp įrenginių esančiais 35 kV kabeliais, relinės apsaugos, automatikos ir valdymo įranga, įskaitant personalo instruktavimo paslaugą). | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
35 kV vidaus skirstyklų elektros įrenginių sumontavimas (demontavimas), keitimas, suderinimas, bandymai, matavimai bei visi kiti reikalingi darbai ir medžiagos (su visais pastotės viduje tarp įrenginių esančiais 35 kV kabeliais, relinės apsaugos, automatikos ir valdymo įranga, įskaitant personalo instruktavimo paslaugą). | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.2 | 35 kV lauko skirstyklų elektros įrenginių sumontavimas (demontavimas), keitimas, suderinimas, bandymai, matavimai bei visi kiti reikalingi darbai ir medžiagos (su įrenginius laikančiomis konstrukcijomis, visais pastotės teritorijoje esančiais 35 kV kabeliais, relinės apsaugos, automatikos ir valdymo įranga, įskaitant personalo instruktavimo paslaugą). | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
35 kV lauko skirstyklų elektros įrenginių sumontavimas (demontavimas), keitimas, suderinimas, bandymai, matavimai bei visi kiti reikalingi darbai ir medžiagos (su įrenginius laikančiomis konstrukcijomis, visais pastotės teritorijoje esančiais 35 kV kabeliais, relinės apsaugos, automatikos ir valdymo įranga, įskaitant personalo instruktavimo paslaugą). | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.3 | 10 kV vidaus skirstyklų elektros įrenginių sumontavimas (demontavimas), keitimas, suderinimas, bandymai, matavimai bei visi kiti reikalingi darbai ir medžiagos (su visais pastotės viduje tarp įrenginių esančiais 10 kV kabeliais, relinės apsaugos, automatikos ir valdymo įranga, įskaitant personalo instruktavimo paslaugą). | kompl. | 1 | 1 | 1300000 | 1300000 | 1300000 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 1 | 1300000 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
10 kV vidaus skirstyklų elektros įrenginių sumontavimas (demontavimas), keitimas, suderinimas, bandymai, matavimai bei visi kiti reikalingi darbai ir medžiagos (su visais pastotės viduje tarp įrenginių esančiais 10 kV kabeliais, relinės apsaugos, automatikos ir valdymo įranga, įskaitant personalo instruktavimo paslaugą). | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.4 | 10 kV lauko skirstyklų elektros įrenginių sumontavimas (demontavimas), keitimas, suderinimas, bandymai, matavimai bei visi kiti reikalingi darbai ir medžiagos (su įrenginius laikančiomis konstrukcijomis, visais pastotės teritorijoje esančiais 10 kV kabeliais, relinės apsaugos, automatikos ir valdymo įranga, įskaitant personalo instruktavimo paslaugą). | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
10 kV lauko skirstyklų elektros įrenginių sumontavimas (demontavimas), keitimas, suderinimas, bandymai, matavimai bei visi kiti reikalingi darbai ir medžiagos (su įrenginius laikančiomis konstrukcijomis, visais pastotės teritorijoje esančiais 10 kV kabeliais, relinės apsaugos, automatikos ir valdymo įranga, įskaitant personalo instruktavimo paslaugą). | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.5 | 0,4 kV skirstyklos įrenginiai, jų montavimas (demontavimas), keitimas, suderinimas, bandymai, matavimai bei visi kiti reikalingi darbai ir medžiagos. | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0,4 kV skirstyklos įrenginiai, jų montavimas (demontavimas), keitimas, suderinimas, bandymai, matavimai bei visi kiti reikalingi darbai ir medžiagos. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.6 | Akumuliatorių baterija, jos sumontavimas, bandymai, matavimai. | kompl. | 1 | 1 | 30000 | 30000 | 30000 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 1 | 30000 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Akumuliatorių baterija, jos sumontavimas, bandymai, matavimai. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.7 | Akumuliatorių įkrovikliai, jų sumontavimas, bandymai, matavimai. | kompl. | 1 | 1 | 20000 | 20000 | 20000 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 1 | 20000 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Akumuliatorių įkrovikliai, jų sumontavimas, bandymai, matavimai. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.8 | 6-10 kV galios transformatoriaus atvežimas, sumontavimas (demontavimas), suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje, įskaitant visas reikiamas medžiagas ir įrenginius (tame tarpe savųjų reikmių transformatoriaus, kompensacinės ritės transformatoriaus). | vnt. | 2 | 2 | 50000 | 100000 | 100000 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 2 | 100000 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
6-10 kV galios transformatoriaus atvežimas, sumontavimas (demontavimas), suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje, įskaitant visas reikiamas medžiagas ir įrenginius (tame tarpe savųjų reikmių transformatoriaus, kompensacinės ritės transformatoriaus). | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.9 | 35 kV galios transformatoriaus atvežimas, sumontavimas ir/ar remontas (demontavimas), suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje, įskaitant visas reikiamas medžiagas ir įrenginius. | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
35 kV galios transformatoriaus atvežimas, sumontavimas ir/ar remontas (demontavimas), suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje, įskaitant visas reikiamas medžiagas ir įrenginius. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.10 | 110 kV galios transformatoriaus atvežimas, sumontavimas ir/ar remontas (demontavimas), suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje, įskaitant visas reikiamas medžiagas ir įrenginius | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
110 kV galios transformatoriaus atvežimas, sumontavimas ir/ar remontas (demontavimas), suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje, įskaitant visas reikiamas medžiagas ir įrenginius | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.11 | Savų reikmių ir kompensacinės ritės transformatoriaus atvežimas, sumontavimas ir/ar remontas (demontavimas), suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje, įskaitant visas reikiamas medžiagas ir įrenginius | vnt. | 4 | 4 | 30000 | 120000 | 120000 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 4 | 120000 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Savų reikmių ir kompensacinės ritės transformatoriaus atvežimas, sumontavimas ir/ar remontas (demontavimas), suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje, įskaitant visas reikiamas medžiagas ir įrenginius | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.12 | Kompensacinė ritė, jos atvežimas, sumontavimas (demontavimas), suderinimas (įskaitant kompensacinės ritės skyriklio sumontavimą, prijungimą, suderinimą projekte numatytoje vietoje, visas reikiamas medžiagas ir įrenginius) | vnt. | 4 | 4 | 45000 | 180000 | 180000 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 4 | 180000 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Kompensacinė ritė, jos atvežimas, sumontavimas (demontavimas), suderinimas (įskaitant kompensacinės ritės skyriklio sumontavimą, prijungimą, suderinimą projekte numatytoje vietoje, visas reikiamas medžiagas ir įrenginius) | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.13 | TP 0,4 kV ir žemesnės įtampos kintamosios ir nuolatinės srovės elektros įrenginių montavimas (demontavimas), ir juos jungiančių kabelių, laidų montavimas | kompl. | 1 | 1 | 70000 | 70000 | 70000 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 1 | 70000 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
TP 0,4 kV ir žemesnės įtampos kintamosios ir nuolatinės srovės elektros įrenginių montavimas (demontavimas), ir juos jungiančių kabelių, laidų montavimas | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.14 | Galios transformatorių relinės apsaugos, automatikos ir valdymo elektromechaninių įrenginių sumontavimas (demontavimas), suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje (įskaitant personalo instruktavimo paslaugą) | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Galios transformatorių relinės apsaugos, automatikos ir valdymo elektromechaninių įrenginių sumontavimas (demontavimas), suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje (įskaitant personalo instruktavimo paslaugą) | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.15 | Galios transformatorių relinės apsaugos, automatikos ir valdymo mikroprocesorinių įrenginių sumontavimas (demontavimas), suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje (įskaitant personalo instruktavimo paslaugą) | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Galios transformatorių relinės apsaugos, automatikos ir valdymo mikroprocesorinių įrenginių sumontavimas (demontavimas), suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje (įskaitant personalo instruktavimo paslaugą) | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.16 | Statinių galios kondensatorių ir kondensatorių įrenginių atvežimas, sumontavimas (demontavimas), prijungimas projekte numatytoje vietoje, įskaitant visas reikiamas medžiagas ir įrenginius. | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Statinių galios kondensatorių ir kondensatorių įrenginių atvežimas, sumontavimas (demontavimas), prijungimas projekte numatytoje vietoje, įskaitant visas reikiamas medžiagas ir įrenginius. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.17 | Šviestuvai / prožektoriai teritorijos apšvietimui, jų sumontavimas | kompl. | 1 | 1 | 20000 | 20000 | 20000 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 1 | 20000 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Šviestuvai / prožektoriai teritorijos apšvietimui, jų sumontavimas | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.18 | Ventiliacijos bei kondicionavimo sistemos įrengimas (demontavimas), suderinimas | kompl. | 1 | 1 | 30000 | 30000 | 30000 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 1 | 30000 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Ventiliacijos bei kondicionavimo sistemos įrengimas (demontavimas), suderinimas | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
V. | KOMPIUTERINĖ TECHNIKA IR KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS | bar: 0
5.1 | Stacionarus/Nešiojamas kompiuteris/planšetinis kompiuteris, sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos. | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Stacionarus/Nešiojamas kompiuteris/planšetinis kompiuteris, sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
5.2 | Kompiuterinių tinklų įranga (komutatoriai, užkardos, kompiuterinių tinklų keitikliai), sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos. | kompl. | 1 | 1 | 100000 | 100000 | 100000 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 1 | 100000 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Kompiuterinių tinklų įranga (komutatoriai, užkardos, kompiuterinių tinklų keitikliai), sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
5.3 | Skaitmeninės ryšio aparatūros sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos | kompl. | 1 | 1 | 30000 | 30000 | 30000 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 1 | 30000 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Skaitmeninės ryšio aparatūros sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
5.4 | Priėmimo-perdavimo kanalinės aparatūros (RRL, M2M, magistralinių ryšio kanalų įrenginių) sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos (radijo relinių linijų įranga) | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Priėmimo-perdavimo kanalinės aparatūros (RRL, M2M, magistralinių ryšio kanalų įrenginių) sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos (radijo relinių linijų įranga) | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
5.5 | Radijo ryšio terminalų sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos (radijo modeminio ryšio įrenginiai) | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Radijo ryšio terminalų sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos (radijo modeminio ryšio įrenginiai) | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
5.6 | Dispečerinio valdymo įrenginiai (IED, TSPĮ, DKPK, informacijos koncentratorių sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos (įskaitant personalo instruktavimo paslaugą)) | kompl. | 1 | 1 | 80000 | 80000 | 80000 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 1 | 80000 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Dispečerinio valdymo įrenginiai (IED, TSPĮ, DKPK, informacijos koncentratorių sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos (įskaitant personalo instruktavimo paslaugą)) | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
5.7 | Apsaugos nuo gaisro technikos įrengimas suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje (signalizacijos sistema) | kompl. | 1 | 1 | 20000 | 20000 | 20000 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 1 | 20000 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Apsaugos nuo gaisro technikos įrengimas suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje (signalizacijos sistema) | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
5.8 | Įėjimo kontrolės sistemos įrengimas suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje (signalizacijos sistema) | kompl. | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 1 | 5000 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Įėjimo kontrolės sistemos įrengimas suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje (signalizacijos sistema) | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
5.9 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis, jo sumontavimas | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Nepertraukiamo maitinimo šaltinis, jo sumontavimas | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
5.10 | Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) montavimas, prijungimas. | kompl. | 1 | 1 | 20000 | 20000 | 20000 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 1 | 20000 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) montavimas, prijungimas. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
5.11 | GPS montavimas suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje, bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos pagal projektinius sprendinius | vnt. | 1 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 1 | 10000 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
GPS montavimas suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje, bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos pagal projektinius sprendinius | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
VI. | TRANSFORMATORINĖS | bar: 0
6.1 | MODULINĖS, KARKASINĖS, BETONINĖS, MŪRINĖS TRANSFORMATORINĖS STATYBA | bar: 0
6.1.1 | Modulinės, karkasinės, betoninės, mūrinės transformatorinės atvežimas, pastatymas/sumontavimas (demontavimas), prijungimas, suderinimas projekte numatytoje vietoje, įžeminimo kontūro sumontavimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos (išskyrus galios transformatoriaus sumontavimą). | vnt. | 2 | 2 | 40000 | 80000 | 80000 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 2 | 80000 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Modulinės, karkasinės, betoninės, mūrinės transformatorinės atvežimas, pastatymas/sumontavimas (demontavimas), prijungimas, suderinimas projekte numatytoje vietoje, įžeminimo kontūro sumontavimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos (išskyrus galios transformatoriaus sumontavimą). | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
6.2 | STULPINĖS TRANSFORMATORINĖS STATYBA | bar: 0
6.2.1 | Stulpinės transformatorinės atvežimas, sumontavimas (demontavimas), prijungimas ir suderinimas projekte numatytoje vietoje, komutacinių įrenginių sumontavimas, prijungimas, įžeminimo kontūro sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos (išskyrus galios transformatoriaus sumontavimą). | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Stulpinės transformatorinės atvežimas, sumontavimas (demontavimas), prijungimas ir suderinimas projekte numatytoje vietoje, komutacinių įrenginių sumontavimas, prijungimas, įžeminimo kontūro sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos (išskyrus galios transformatoriaus sumontavimą). | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
6.3 | 10 kV sekcinio punkto montavimas | bar: 0
6.3.1 | 10 kV sekcinio punkto atvežimas, sumontavimas (demontavimas), prijungimas ir suderinimas projekte numatytoje vietoje (visi reikalingi darbai ir medžiagos). | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
10 kV sekcinio punkto atvežimas, sumontavimas (demontavimas), prijungimas ir suderinimas projekte numatytoje vietoje (visi reikalingi darbai ir medžiagos). | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
VII. | ATSKIRŲ ĮRENGINIŲ MONTAVIMAS | bar: 0
7.1 | 10 kV kabelių spintų montavimas (demontavimas), suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje. | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
10 kV kabelių spintų montavimas (demontavimas), suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
7.2 | 10 kV OL / OLI vertikalaus, horizontalaus skyriklio montavimas (demontavimas), prijungimas prie įžeminimo kontūro (įskaitant skyriklį, skyriklio atvadus, įžeminimo kontūrą, ženklus, bei visas kitas reikalingas medžiagas ir darbus, matavimus). | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
10 kV OL / OLI vertikalaus, horizontalaus skyriklio montavimas (demontavimas), prijungimas prie įžeminimo kontūro (įskaitant skyriklį, skyriklio atvadus, įžeminimo kontūrą, ženklus, bei visas kitas reikalingas medžiagas ir darbus, matavimus). | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
7.3 | 10 kV OL / OLI atramų montavimas (demontavimas), tiesinimas ir visi kiti reikalingi darbai, kai netiesiami laidai (įskaitant įrernginius, medžiagas ir visus kitus reikalingus darbus) | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
10 kV OL / OLI atramų montavimas (demontavimas), tiesinimas ir visi kiti reikalingi darbai, kai netiesiami laidai (įskaitant įrernginius, medžiagas ir visus kitus reikalingus darbus) | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
7.4 | 10 kV OL / OLI atskirų įrenginių (nenumatytų lentelėje atskirais įkainiais), montavimas (demontavimas) (įskaitant įrenginius, medžiagas ir visus kitus reikalingus darbus) | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
10 kV OL / OLI atskirų įrenginių (nenumatytų lentelėje atskirais įkainiais), montavimas (demontavimas) (įskaitant įrenginius, medžiagas ir visus kitus reikalingus darbus) | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
7.5 | 10 kV OL / OLI reklouzerių montavimas (įskaitant įrenginius, medžiagas ir visus kitus reikalingus darbus) | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
10 kV OL / OLI reklouzerių montavimas (įskaitant įrenginius, medžiagas ir visus kitus reikalingus darbus) | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
7.6 | 10 kV OL / OLI fusesaverių montavimas (įskaitant įrenginius, medžiagas ir visus kitus reikalingus darbus) | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
10 kV OL / OLI fusesaverių montavimas (įskaitant įrenginius, medžiagas ir visus kitus reikalingus darbus) | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
7.7 | 0,4 kV OL / OKL atramų montavimas (demontavimas), tiesinimas ir visi kiti reikalingi darbai, kai netiesiami laidai (įskaitant įrenginius, medžiagas ir visus kitus reikalingus darbus) | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0,4 kV OL / OKL atramų montavimas (demontavimas), tiesinimas ir visi kiti reikalingi darbai, kai netiesiami laidai (įskaitant įrenginius, medžiagas ir visus kitus reikalingus darbus) | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
7.8 | 0,4 kV OL / OKL atskirų įrenginių (nenumatytų lentelėje atskirais įkainiais), montavimas (demontavimas) (įskaitant įrenginius, medžiagas ir visus kitus reikalingus darbus) | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0,4 kV OL / OKL atskirų įrenginių (nenumatytų lentelėje atskirais įkainiais), montavimas (demontavimas) (įskaitant įrenginius, medžiagas ir visus kitus reikalingus darbus) | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
7.9 | ĮAS/KAS/KS/SKS/TAS keitimas, montavimas (demontavimas) suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje, bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos pagal projektinius sprendinius | vnt. | 2 | 2 | 10000 | 20000 | 20000 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 2 | 20000 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
ĮAS/KAS/KS/SKS/TAS keitimas, montavimas (demontavimas) suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje, bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos pagal projektinius sprendinius | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
VIII. | ORO LINIJŲ STATYBA | bar: 0
8.1 | 35 kV OL trasos parengimas, linijos statyba, įžeminimo įrenginių sumontavimas, prijungimas, trasos gerbūvio sutvarkymas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos pagal projektinius sprendinius (išskirti linijas pagal operatyvinius pavadinimus) | bar: 0
8.1.1 |  | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0 | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
8.1.2 |  | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0 | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
8.1.3 |  | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0 | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
8.2 | 10 kV OL / OLI trasos parengimas, linijos statyba, įžeminimo įrenginių sumontavimas, prijungimas, trasos gerbūvio sutvarkymas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos pagal projektinius sprendinius (išskirti linijas pagal operatyvinius pavadinimus) | bar: 0
8.2.1 |  | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0 | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
8.2.2 |  | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0 | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
8.2.3 |  | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0 | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
8.3 | 0,4 kV OL / OKL trasos parengimas, linijos statyba, įžeminimo įrenginių sumontavimas, prijungimas, trasos gerbūvio sutvarkymas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos pagal projektinius sprendinius (išskirti linijas pagal operatyvinius pavadinimus) | bar: 0
8.3.1 |  | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0 | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
8.3.2 |  | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0 | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
8.3.3 |  | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0 | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
IX. | KABELIŲ LINIJŲ STATYBA | bar: 0
9.1 | 35 kV KL trasos parengimas, linijos tiesimas, įžeminimo įrenginių sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos pagal projektinius sprendinius (išskirti linijas pagal operatyvinius pavadinimus) | bar: 0
9.1.1 |  | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0 | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
9.1.2 |  | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0 | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
9.1.3 |  | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0 | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
9.2 | 10 kV KL trasos parengimas, linijos tiesimas, įžeminimo įrenginių sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos pagal projektinius sprendinius (išskirti linijas pagal operatyvinius pavadinimus) | bar: 0
9.2.1 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - L-SP8-1 | km | 0.065 | 0.0715 | 60000 | 3900 | 4320 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0.065 | 3900 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.2 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - TR127-1 | km | 0.065 | 0.0715 | 60000 | 3900 | 4320 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - L-SP8-1 | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.3 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - TR128-1 | km | 0.065 | 0.0715 | 60000 | 3900 | 4320 | … | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.4 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - MT400 | km | 0.065 | 0.0715 | 60000 | 3900 | 4320 | … | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.5 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - MT397 | km | 0.085 | 0.0935 | 60000 | 5100 | 5640 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0.085 | 5100 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.6 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - SP25-1 | km | 0.065 | 0.0715 | 60000 | 3900 | 4320 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - MT397 | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.7 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - SP21-1 | km | 0.065 | 0.0715 | 60000 | 3900 | 4320 | … | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.8 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - SP6-1 | km | 0.06 | 0.066 | 60000 | 3600 | 3960 | … | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.9 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - TR248 | km | 0.11 | 0.121 | 60000 | 6600 | 7260 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0.11 | 6600 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.10 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - SP41-1 | km | 0.06 | 0.066 | 60000 | 3600 | 3960 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - TR248 | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.11 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - SP23 | km | 0.065 | 0.0715 | 60000 | 3900 | 4320 | … | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.12 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - MT65 | km | 0.08 | 0.088 | 60000 | 4800 | 5280 | … | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.13 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - TR128-2 | km | 0.065 | 0.0715 | 60000 | 3900 | 4320 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0.065 | 3900 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.14 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - TR127-2 | km | 0.065 | 0.0715 | 60000 | 3900 | 4320 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - TR128-2 | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.15 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - SP8-2A | km | 0.065 | 0.0715 | 60000 | 3900 | 4320 | … | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.16 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - SP8-2B | km | 0.06 | 0.066 | 60000 | 3600 | 3960 | … | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.17 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - SP6-2 | km | 0.065 | 0.0715 | 60000 | 3900 | 4320 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0.065 | 3900 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.18 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - SP21-2 | km | 0.065 | 0.0715 | 60000 | 3900 | 4320 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - SP6-2 | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.19 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - SP1 | km | 0.065 | 0.0715 | 60000 | 3900 | 4320 | … | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.20 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - SP25-2A | km | 0.085 | 0.0935 | 60000 | 5100 | 5640 | … | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.21 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - SP25-2B | km | 0.085 | 0.0935 | 60000 | 5100 | 5640 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0.085 | 5100 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.22 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - TR31 | km | 0.15 | 0.165 | 60000 | 9000 | 9900 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - SP25-2B | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.23 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - PP10-1A | km | 0.065 | 0.0715 | 60000 | 3900 | 4320 | … | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.24 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - PP10-1B | km | 0.065 | 0.0715 | 60000 | 3900 | 4320 | … | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.25 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - SP12-1 | km | 0.065 | 0.0715 | 60000 | 3900 | 4320 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0.065 | 3900 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.26 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - TR190 | km | 0.06 | 0.066 | 60000 | 3600 | 3960 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - SP12-1 | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.27 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - SP3 | km | 0.065 | 0.0715 | 60000 | 3900 | 4320 | … | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.28 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - MT395 | km | 0.085 | 0.0935 | 60000 | 5100 | 5640 | … | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.29 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - SP25-3A | km | 0.075 | 0.0825 | 60000 | 4500 | 4980 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0.075 | 4500 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.30 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - SP25-3B | km | 0.075 | 0.0825 | 60000 | 4500 | 4980 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - SP25-3A | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.31 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - SP14 | km | 0.065 | 0.0715 | 60000 | 3900 | 4320 | … | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.32 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - MT166 | km | 0.316 | 0.3476 | 60000 | 18960 | 20880 | … | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.33 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - TR121 | km | 0.08 | 0.088 | 60000 | 4800 | 5280 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0.08 | 4800 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.34 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - PP10-2A | km | 0.06 | 0.066 | 60000 | 3600 | 3960 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - TR121 | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.35 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - PP10-2B | km | 0.06 | 0.066 | 60000 | 3600 | 3960 | … | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.36 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - SP12-2 | km | 0.065 | 0.0715 | 60000 | 3900 | 4320 | … | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.37 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - SP11 | km | 0.07 | 0.077 | 60000 | 4200 | 4620 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0.07 | 4200 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.38 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - TR181 | km | 0.065 | 0.0715 | 60000 | 3900 | 4320 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - SP11 | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.39 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - SP9 | km | 0.07 | 0.077 | 60000 | 4200 | 4620 | … | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.40 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - SP5 | km | 0.07 | 0.077 | 60000 | 4200 | 4620 | … | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.41 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - TR119 | km | 0.075 | 0.0825 | 60000 | 4500 | 4980 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0.075 | 4500 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.42 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - SP25-4A | km | 0.07 | 0.077 | 60000 | 4200 | 4620 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - SP11 | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.43 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - SP254B | km | 0.07 | 0.077 | 60000 | 4200 | 4620 | … | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.44 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - SP30 | km | 0.085 | 0.0935 | 60000 | 5100 | 5640 | … | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.45 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - SP41-2 | km | 0.085 | 0.0935 | 60000 | 5100 | 5640 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [365 empty] | 0 | 0 | 0.085 | 5100 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 2019-01-01 to 2019-12-31
9.2.46 | KT166 - Proj. MGMTT iki 160 kVA | km | 0.032 | 0.0352 | 60000 | 1920 | 2100 | 330/110/10 kV Šiaulių TP - TR119 | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.47 | KT65 - Proj. MGMTT iki 630 kVA | km | 0.013 | 0.0143 | 60000 | 780 | 840 | … | time axis 0 to 2019-12-31
9.3 | 0,4 kV KL trasos parengimas, linijos tiesimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos pagal projektinius sprendinius (išskirti linijas pagal operatyvinius pavadinimus) | bar: 0
9.3.1 | MGMTT iki 160 kVA - Lauko apšvietimas | km | 0.017 | 0.0187 | 50000 | 850 | 950 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0.017 | 850 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
9.3.2 | MGMTT iki 160 kVA - KAS7743 | km | 0.018 | 0.0198 | 50000 | 900 | 1000 | MGMTT iki 160 kVA - Lauko apšvietimas | time axis 0 to 2019-12-31
9.3.3 | MGMTT iki 160 kVA - JS20 | km | 0.018 | 0.0198 | 50000 | 900 | 1000 | … | time axis 0 to 2019-12-31
9.3.4 | MGMTT iki 160 kVA - KS4086 | km | 0.018 | 0.0198 | 50000 | 900 | 1000 | … | time axis 0 to 2019-12-31
9.3.5 | KS4086 - KS7082 | km | 0.026 | 0.0286 | 50000 | 1300 | 1450 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0.026 | 1300 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
9.3.6 | KS4086 - KS7801 | km | 0.026 | 0.0286 | 50000 | 1300 | 1450 | KS4086 - KS7082 | time axis 0 to 2019-12-31
9.3.7 | KS4086 - KS4087 | km | 0.006 | 0.0066 | 50000 | 300 | 350 | … | time axis 0 to 2019-12-31
9.3.8 | MGMTT iki 630 kVA - JS2-17 | km | 0.022 | 0.0242 | 50000 | 1100 | 1200 | … | time axis 0 to 2019-12-31
9.3.9 | MGMTT iki 630 kVA - KS5 | km | 0.027 | 0.0297 | 50000 | 1350 | 1500 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0.027 | 1350 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
9.3.10 | MGMTT iki 630 kVA - KS9 | km | 0.03 | 0.033 | 50000 | 1500 | 1650 | MGMTT iki 160 kVA - KAS7743 | time axis 0 to 2019-12-31
9.3.11 | MGMTT iki 630 kVA - SKS382 | km | 0.023 | 0.0253 | 50000 | 1150 | 1250 | … | time axis 0 to 2019-12-31
9.3.12 | MGMTT iki 630 kVA - KS11 | km | 0.028 | 0.0308 | 50000 | 1400 | 1550 | … | time axis 0 to 2019-12-31
9.3.13 | MGMTT iki 630 kVA - JS1 | km | 0.032 | 0.0352 | 50000 | 1600 | 1750 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0.032 | 1600 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
9.3.14 | SKS382 - KS18 | km | 0.015 | 0.0165 | 50000 | 750 | 850 | KS4086 - KS7801 | time axis 0 to 2019-12-31
9.3.15 | SKS382 - KS17 | km | 0.013 | 0.0143 | 50000 | 650 | 700 | … | time axis 0 to 2019-12-31
9.3.16 | SKS382 - SKS383 | km | 0.012 | 0.0132 | 50000 | 600 | 650 | … | time axis 0 to 2019-12-31
X. | Melioracijos darbai | bar: 0
10.1 | 35 kV OL / KL trasoje atliekami melioracijos darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
35 kV OL / KL trasoje atliekami melioracijos darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
10.2 | 10 kV OL / OLI / KL trasoje atliekami melioracijos darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
10 kV OL / OLI / KL trasoje atliekami melioracijos darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
10.3 | 0,4 kV OL / OKL / KL trasoje atliekami melioracijos darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0,4 kV OL / OKL / KL trasoje atliekami melioracijos darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
XI. | Archeologijos darbai | bar: 0
11.1 | 35 kV OL / KL trasoje atliekami archeologijos darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
35 kV OL / KL trasoje atliekami archeologijos darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
11.2 | 10 kV OL / OLI / KL trasoje atliekami archeologijos darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
10 kV OL / OLI / KL trasoje atliekami archeologijos darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
11.3 | 0,4 kV OL / OKL / KL trasoje atliekami archeologijos darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0,4 kV OL / OKL / KL trasoje atliekami archeologijos darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
XII. | Oro linijų demontavimas | bar: 0
12.1 | 35 kV oro linijų demontavimas, visi tam reikalingi darbai | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
35 kV oro linijų demontavimas, visi tam reikalingi darbai | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
12.2 | 10 kV oro linijų demontavimas, visi tam reikalingi darbai | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
10 kV oro linijų demontavimas, visi tam reikalingi darbai | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
12.3 | 0,4 kV oro linijų demontavimas, visi tam reikalingi darbai | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0,4 kV oro linijų demontavimas, visi tam reikalingi darbai | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
XIII. | Dangų atstatymas, gerbūvio sutvarkymas | bar: 0
13.1 | 35 kV OL / KL trasoje atliekami dangų atstatymo ir gerbūvio sutvarkymo darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
35 kV OL / KL trasoje atliekami dangų atstatymo ir gerbūvio sutvarkymo darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
13.2 | 10 kV OL / OLI / KL trasoje atliekami dangų atstatymo ir gerbūvio sutvarkymo darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | kompl. | 1 | 1 | 30000 | 30000 | 30000 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 1 | 30000 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
10 kV OL / OLI / KL trasoje atliekami dangų atstatymo ir gerbūvio sutvarkymo darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
13.3 | 0,4 kV OL / OKL / KL trasoje atliekami dangų atstatymo ir gerbūvio sutvarkymo darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | kompl. | 1 | 1 | 30000 | 30000 | 30000 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 1 | 30000 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0,4 kV OL / OKL / KL trasoje atliekami dangų atstatymo ir gerbūvio sutvarkymo darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
XIV. | DARBO PROJEKTAS | vnt. | 1 | 1 | 50000 | 50000 | 50000 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 1 | 50000 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
DARBO PROJEKTAS | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
[5 empty] | Viso Eur be PVM | 3058110 | 3086380 |  |  |  | 0 | be PVM | 0 | be PVM | 0 | be PVM | 0 | be PVM | 0 | be PVM | 0 | be PVM |  | Viso Eur be PVM: | 0 | [368 empty] | Viso Eur be PVM: | 0 |  | 2890600 | be PVM |  | 0 | be PVM | 0 | be PVM | 0 | be PVM | 0 | be PVM | 0 | be PVM | 0 | be PVM | 0
[5 empty] | PVM, 21% | 642203.1 | 648139.8 |  |  |  | 0 | PVM, 21% | 0 | PVM, 21% | 0 | PVM, 21% | 0 | PVM, 21% | 0 | PVM, 21% | 0 | PVM, 21% |  | PVM, 21%: | 0 | [368 empty] | PVM, 21%: | 0 |  | 607026 | PVM, 21% |  | 0 | PVM, 21% | 0 | PVM, 21% | 0 | PVM, 21% | 0 | PVM, 21% | 0 | PVM, 21% | 0 | PVM, 21% | 0
[5 empty] | Viso Eur su PVM | 3700313.1 | 3734519.8 |  |  |  | 0 | su PVM | 0 | su PVM | 0 | su PVM | 0 | su PVM | 0 | su PVM | 0 | su PVM |  | Viso Eur su PVM: | 0 | [368 empty] | Viso Eur su PVM: | 0 |  | 3497626 | su PVM |  | 0 | su PVM | 0 | su PVM | 0 | su PVM | 0 | su PVM | 0 | su PVM | 0 | su PVM | 0
| Sustambintų darbų kiekių žiniaraščio pildymo sąlygos: | [7 empty] | Darbų vykdymo grafiko ir Sutartyje nurodytos informacijos pildymo sąlygos: | [384 empty] | Atliktų darbų akto pildymo sąlygos:
[9 empty] | Lentelė turi būti pildoma nepakeičiant (nepanaikinant) pirminio-originalaus langelių formatavimo. Kopijuoti ir įklijuoti (naudojant "copy" / "paste" (angl.) funkcijas) duomenis iš šios ar kitų excel (bei kitų programų) lentelių - draudžiama. Tai pastebėjus, Užsakovas turi teisę atmesti kaip klaidingai užpildytą dokumentą. | [384 empty] | Lentelė turi būti pildoma nepakeičiant (nepanaikinant) pirminio-originalaus langelių formatavimo. Kopijuoti ir įklijuoti (naudojant "copy" / "paste" (angl.) funkcijas) duomenis iš šios ar kitų excel (bei kitų programų) lentelių - draudžiama. Tai pastebėjus, Užsakovas turi teisę atmesti kaip klaidingai užpildytą dokumentą.
| - pildo projektuotojas. Projektuotojas privalo užpildyti tas darbų eilutes, kurios aktualios konkrečiam objektui rengiamame techniniame projekte, pagal numatytas darbų apimtis. Užpildytos projektinių kiekių pozicijos automatiškai pasikeičia gelsva spalva. | [8 empty] | - pildo Rangovas (Tiekėjas), po Sutarties pasirašymo, Sutartyje numatytais terminais ir tvarka. Pildymo tvarka pateikta "Pildymo instrukcijos" lape. Užpildoma sutartinė informacija (visos eilutės), aktavimų skaičius, aktavimų datos (pagal Sutartyje numatytą aktavimų skaičių) ir darbų grafikas. Darbų grafike informacija pildoma tik toms darbų eilutėms, kurioms numatytas projektinis kiekis. | [384 empty] | - pildo Rangovas (Tiekėjas), kokybiškai atlikus konkrečiame etape (jeigu numatyti) arba visus objekte numatytus darbus (teikiant atliktų darbų aktą). Aktavimų etapų kiekis pagal Sutartyje numatytą aktavimų skaičių.
| - pildo Rangovas (Tiekėjas), pasiūlymo pateikimo metu. Įkainiai nurodomi tik tiems darbams, kuriems yra numatytas projektinis kiekis. Užpildytos pozicijos automatiškai pasikeičia gelsva spalva. | [8 empty] | - automatiškai pasikeičianti spalva - dėmesio atkreipimui. Vėluojantys terminai, nepasiekti pagal grafiką numatyti kiekiai, viršyti darbų kiekiai, viršytos projektinės vertės. | [384 empty] | - automatiškai pasikeičianti spalva - dėmesio atkreipimui. Vėluojantys terminai, nepasiekti pagal grafiką numatyti kiekiai, viršyti darbų kiekiai, viršytos projektinės vertės.
[10 empty] | - automatiškai pasikeičianti spalva - dėmesio atkreipimui. Paryškinamos planuojamos aktavimų datos, sutampa projektinė vertė. | [384 empty] | - automatiškai pasikeičianti spalva - dėmesio atkreipimui. Paryškinami galimi akuoti etapai. Faktiškai aktuojamas kiekis sutampa su darbų grafike numatytu konkretaus aktavimo etapo kiekiu, neviršijama aktuojamų darbų projektinė vertė.
Pastabos:
1. | 0,4kV KL ir 0,4kV OL / OKL tiesimo įkainiuose turi būti įvertinti visi projekte numatyti atvado paklojimo, prijungimo, perjungimo darbai ir medžiagos.
2. | Žemės kasimas, grunto atvežimas ir išvežimas, dangų ardymas turi būti įsivertinti elektros tinklo bei įrenginių montavimo, statinių ir pastatų statybos darbų įkainiuose.
3. | Eilutėse, kuriose nurodytas mato vienetas komp. – turi būti įvertinta visa techniniame, darbo projekte numatyta apimtis (viename komplekte).
4. | Iš viso kaina EUR be PVM (projektiniam kiekiui) apskaičiuojama Mato vnt. įkainį EUR be PVM padauginus iš Projektinio kiekio. Iš viso kaina EUR be PVM (maksimaliam kiekiui) apskaičiuojama Mato vnt. įkainį EUR be PVM padauginus iš Maksimalaus kiekio.
5. | Eilučių, kuriose įrašyti neatliekami projekte darbai - nepildyti (ir neištrinti).
6. | Sustambintame darbų kiekių žiniaraštyje turi būti įvertinti visi montavimo, demontavimo, transportavimo ir kiti darbai, medžiagos, įrenginiai, bandymai ir matavimai, operatyviniai perjungimai reikalingi projekto įgyvendinimui.
7. | Visi projekte numatyti darbai turi būti atliekami laikantis Statybos techninių reglamentų, Elektros įrenginių įrengimo taisyklių, bei kitų Lietuvos respublikje galiojančiuose teisės aktų reikalavimų.
8. | Visi projektui įgyvendinti reikalingi leidimai, trečiųjų šalių sutikimai ir suderinimai, leidimai žemės kasimo darbams, trasos nužymėjimai, požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas, statinio (statinys susisiekimo komunikacijos - keliai) statybos techninės priežiūros paslauga, grunto sutankinimo protokolai, VEI ir kitų institucijų pažymos, leidimai turi būti įvertinti rangos darbų kainoje.
9. | Darbams, kurių mato vienetas yra kilometras techninio projekto konkursinėje medžiagoje turi būti nurodyti projekte numatyti darbų kiekiai ir maksimalūs darbų kiekiai, kurie turi būti 10 proc. didesni nei projekte numatyti darbų kiekiai.