PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio

2019-09-26 protokolu Nr. VP-510-1

pirkimo dokumentai

SKELBIAMOS DERYBOS

DĖL projektavimo ir REKONSTRUKCIJOS DARBŲ PIRKIMO

VILNIAUS MIESTO NUOTEKŲ VALYKLOS NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ PROJEKTAVIMO IR REKONSTRAVIMO DARBAI

2019

TURINYS

| I skyrius | PIRKIMO SĄLYGOS |
| --- | --- |
| 1 skirsnis 2 skirsnis 3 skirsnis 4 skirsnis 5 skirsnis 6 skirsnis 7 skirsnis 8 skirsnis 9 skirsnis 10 skirsnis 11 skirsnis 12 skirsnis 13 skirsnis 14 skirsnis 15 skirsnis 16 skirsnis 17 skirsnis 18 skirsnis | Bendrosios nuostatos Pirkimo objektas Viešojo pirkimo vykdymo etapai Statybvietės apžiūra Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai Ūkio subjektų grupės dalyvavimas pirkimo procedūrose Reikalavimai Paraiškų pateikimui Susipažinimo su pateiktomis Paraiškomis procedūra Paraiškų nagrinėjimas ir vertinimas Pasiūlymų rengimas, pateikimas, keitimas Pasiūlymų galiojimo užtikrinimo ir Pirkimo sutarties įvykdymo (atlikimo) užtikrinimo reikalavimai Pirkimo dokumentų paaiškinimas ir patikslinimas Susipažinimo ir CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūra, vieta ir laikas Pasiūlymų nagrinėjimas ir pasiūlymų atmetimo priežastys Derybų procedūra Pasiūlymų eilė ir sprendimas dėl Pirkimo sutarties sudarymo Pretenzijų nagrinėjimo tvarka I skyriaus priedai |
| II skyrius | Sutarties sąlygos |
| 1 skirsnis 2 skirsnis 3 skirsnis | Rangos sutartis Bendrosios sutarties sąlygos Konkrečios sutarties sąlygos |
| III skyrius 1 skirsnis 2 skirsnis | UŽSAKOVO REIKALAVIMAI/SPECIFIKACIJA Bendrieji reikalavimai Specialieji reikalavimai |
| iV skyrius | darbų KAINŲ žiniaraščiai |
| V skyrius | Brėžiniai ir kiti dokumentai |

I SKYRIUS

PIRKIMO SĄLYGOS

1 SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Perkantysis subjektas yra UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau tekste – Užsakovas, arba Perkantysis subjektas), kuris vykdys pirkimo procedūras, administruos šio pirkimo metu perkamų statybos darbų (projekto) įgyvendinimą bei vykdys užsakovo funkcijas, kaip nustatyta LR statybos įstatyme bei šių Pirkimo dokumentų II skyriuje pateikiamos pirkimo (rangos darbų) sutarties projekto sąlygose.

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Įstatymas),  Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais vandentvarkos srities perkančiųjų subjektų pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiais Pirkimo dokumentais.

  - Pirkimo dokumentai, jų paaiškinimai, patikslinimai kartu su skelbimu apie pirkimą skelbiami CVP IS (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/). Perkantysis subjektas neteikia tiekėjams Pirkimo dokumentų popierinio varianto. Tiekėjai turėtų atidžiai stebėti CVP IS talpinamus Pirkimo dokumentų paaiškinimus, papildymus, pakeitimus, atsakymus į tiekėjų paklausimus ir kitą teikiamą informaciją.

  - Šiuose Pirkimo dokumentuose vartojamos sąvokos:

    - Derybos – Pirkimo procedūrų etapas, kurio metu deramasi su Pasiūlymus pateikusiais Tiekėjais, atrinktais pagal Pirkimo dokumentuose nurodytus kriterijus, dėl Pasiūlymo kainos, Pasiūlymo sąlygų ir (ar) kurio metu Tiekėjų prašoma patikslinti Pirminiame pasiūlyme pateiktą netikslią arba pateikti trūkstamą informaciją. Derybos galės būti vykdomos keliais etapais.

    - Galutinis pirkimo pasiūlymas (toliau – Galutinis pasiūlymas) – pagal Perkančiojo subjekto nustatytas sąlygas bei terminus po Derybų Tiekėjo pateiktų dokumentų visuma, įskaitant Pirminiame pasiūlyme pateiktus dokumentus, išskyrus juose nurodytas sąlygas, kurios buvo pakeistos Derybų metu ir (ar) Galutiniame pasiūlyme.

    - Laimėjęs tiekėjas – Tiekėjas, kurio Pasiūlymas šiuose Pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka buvo nustatytas laimėjusiu.

    - Laimėjęs pasiūlymas – Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos (toliau – Komisija) pagal Įstatymo nuostatas ir Pirkimo dokumentus atrinktas geriausias Pasiūlymas.

    - Nepriimtinas pirkimo pasiūlymas – Pasiūlymas, atitinkantis bent vieną iš šių požymių:

      - jis neatitinka Perkančiojo subjekto Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, įskaitant atitikimą tiekėjo pašalinimo pagrindams ir neatitikimą kvalifikacijos reikalavimams;

      - jame pasiūlyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas, Perkančiojo subjekto nustatytas prieš pradedant pirkimo procedūrą;

      - jis gautas pavėluotai;

      - dėl jo Perkantysis subjektas turi įrodymų apie neleistino susitarimo ar korupcijos atvejus;

      - jame pasiūlyta Tiekėjo nepagrįsta ar netinkamai pagrįsta neįprastai maža kaina.

    - Netinkama pirkimo paraiška – pirkimo Paraiška, kurią pateikęs tiekėjas atitinka Perkančiojo subjekto Pirkimo dokumentuose nustatytą tiekėjo pašalinimo pagrindą arba neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų.

    - Netinkamas pirkimo pasiūlymas – Pirkimo pasiūlymas, kuris neatitinka Pirkimo objekto ir be esminių pakeitimų negalėtų patenkinti Pirkimo dokumentuose nustatytų Pirkimo objektui keliamų Perkančiojo subjekto poreikių ir reikalavimų.

    - Pirkimo pasiūlymas (toliau – Pasiūlymas) – pagal Perkančiojo subjekto nustatytas sąlygas bei terminus Tiekėjo raštu pateiktų dokumentų ar elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma, įskaitant Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo susirašinėjimo metu pateiktą informaciją bei Derybų protokoluose nurodytas sąlygas.

    - Pasiūlymo raštas – Pasiūlymo pateikimo forma, kurią reikalinga užpildyti siekiant dalyvauti tolesnėse Pirkimo procedūrose.

    - Pirminis pirkimo pasiūlymas (toliau – Pirminis pasiūlymas) – pagal Perkančiojo subjekto nustatytas sąlygas bei terminus Tiekėjo pateiktų pirminių dokumentų visuma.

    - Pirkimas – Įstatymo reglamentuojamas „Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir rekonstravimo darbai“ rekonstrukcijos darbų pirkimas, kurio tikslas – sudaryti Sutartį dėl Pirkimo objekto.

    - Pirkimo objektas – šiuo Pirkimu perkami „Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir rekonstravimo darbai“ rekonstrukcijos darbai ir kitos susijusios paslaugos ir prekės (medžiagos, įrengimai), aprašytos Techninėse specifikacijoje ir Pirkimo dokumentuose.

    - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Laimėjusio tiekėjo ir Perkančiojo subjekto dėl Pirkimo objekto pagal šių Pirkimo dokumentų II skyriuje pateikiamą sutarties projektą.

    - Techninė specifikacija – prie šių Pirkimo dokumentų pridedama Techninė specifikacija, kurią sudaro Pirkimo dokumentų III -V skyriuose pateikiami Užsakovo reikalavimai/Specifikacija, įskaitant šiuose dokumentuose nurodytus priedus.

    - Tiekėjas – kiekvienas ūkio subjektas – fizinis ar juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, taip pat ūkio subjektai veikiantys jungtinės veiklos pagrindu – galintis pasiūlyti ar siūlantis Pirkimo objektą.

    - Viešojo pirkimo paraiška (toliau – Paraiška) - tiekėjo raštu pateikiamų dokumentų ir duomenų visuma, kuria reiškiamas pageidavimas dalyvauti šiame pirkime.

    - Kitos šiuose Pirkimo dokumentuose vartojamos sąvokos yra paaiškinamos šiuose Pirkimo dokumentuose, arba yra apibrėžtos Įstatyme.

  - Išankstinis informacinis skelbimas apie pirkimą nebuvo skelbtas.

  - Perkantysis subjektas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas.

  - Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

  - Šį projektą numatoma dalinai finansuoti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos V prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.3.2-APVA-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas" ir perkančiojo subjekto lėšomis. Perkančiajam subjektui negavus viso ar dalies finansavimo šiuose Pirkimo dokumentuose apibrėžto pirkimo objekto darbų atlikimui pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir (ar) iš kitų finansavimo šaltinių, Sutartis su laimėjusiu tiekėju nebus pasirašoma. Taip pat Sutartis nebus pasirašoma tuo atveju, jei pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 str. nustatyta tvarka bus priimtas LR Vyriausybės sprendimas, patvirtinantis, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

  - Perkantysis subjektas atkreipia pirkime dalyvaujančių tiekėjų dėmesį, kad bus atsakoma tik į tuos tiekėjų klausimus, kurie bus gauti CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip likus 9 (devynioms) k. d. iki Paraiškų (Paraiškų pateikimo etape) arba Pirminių pasiūlymų pateikimo dienos.

  - Perkančiojo subjekto darbuotojas, įgaliotas palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis: Pirkimų skyriaus viešųjų pirkimų valdymo partneris 2 SKIRSNIS

PIRKIMO OBJEKTAS

  - Šio Pirkimo objektas yra Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir rekonstravimo darbai (toliau tekste – Darbai). Perkamų statybos Darbų apimtys, Vilniaus nuotekų valyklos parametrai, projektiniai Vilniaus miesto nuotekų valykloje valomų nuotekų užterštumai, reikalavimai valytų nuotekų kokybei, pagrindiniai darbai ir statybos darbų etapai pateikiami Sutartį sudarančiuose dokumentuose (šių Pirkimo dokumentų II skyriuje), Užsakovo reikalavimuose/Specifikacijoje, pateikiamuose Pirkimo dokumentų III-V skyriuose. Pirkimas apima visus Techninėje specifikacijoje ir Užsakovo reikalavimuose/Specifikacijoje numatytus darbus, nepriklausomai nuo to, ar darbai yra aprašyti visuose aukščiau paminėtuose skyriuose, ar tiktai viename iš jų.

  - Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir rekonstravimo darbai turės būti vykdomi veikiančiuose įrenginiuose, rekonstravimo metu turi būti užtikrintas ne mažiau kaip trijų  bioreaktoriaus sekcijų darbas.

  - Pirkimas į atskiras dalis neskaidomas. Tiekėjas privalo pateikti Paraišką ir vėliau - Pasiūlymą, apimančius visus Pirkimo dokumentuose nurodytus Pirkimo objekto darbus.

  - Sutarties galiojimo terminas 36 mėn. nuo darbų pradžios paskelbimo datos. Darbų trukmė 34 mėn. nuo darbų pradžios paskelbimo datos. Šalių rašytiniu sutarimu Darbų pabaigos terminas gali būti pratęstas, jeigu:

    - Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir Rangovas negali vykdyti Darbų;

    - Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams;

    - valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys, priskirtinos Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus;

    - vykdant Darbus paaiškėja Sutarties pasirašymo metu nenumatytos aplinkybės (nenumatytas projekto keitimas, trečiųjų asmenų (valstybinių ir savivaldybės institucijų bei įstaigų, vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų), veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka vykstantys ginčai, su Sutarties vykdymu susijusių teisės aktų nuostatų pasikeitimas, žemės savininkų, kurių sklypuose pagal projektą ir šią Sutartį turi būti vykdomi darbai, delsimas ar nesutikimas Užsakovo nustatytomis sąlygomis derinti projektą ir pan.);

    - Rangovo Darbų atlikimo terminus lemia ypač nepalankios meteorologinės sąlygos (ši sąlyga taikoma tik tuo atveju, jei Darbai vykdomi pagal Sutartimi nustatytą darbų atlikimo Grafiką, kuriame aiškiai nurodyta, kokiais terminais atliekami konkretūs darbai (įskaitant žemės darbus) ir tik žiemos metu (nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d.);

    - vėluojama apmokėti už atliktus darbus (Konkrečiųjų sutarties sąlygų 14.8 p.).

  - Pateikdamas savo Pasiūlymą, Tiekėjas sutinka su visais Pirkimo dokumentų reikalavimais ir bendrosiomis bei konkrečiosiomis šio Pirkimo sutarties sąlygomis.

  - Tiekėjams neleidžiama pateikti alternatyvių Pasiūlymų.

  - Tiekėjai padengia visas išlaidas, susijusias su Pasiūlymų parengimu ir pateikimu, lankymusi statybvietėje. Perkantysis subjektas nėra atsakingas už šias išlaidas, neatsižvelgiant į Pirkimo eigą ar rezultatus.

  - Šiam Pirkimui suplanuotos lėšos sudaro 32.800.000,00 EUR be PVM. Atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos ir teismų formuojamą praktiką ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 2 str. 6 d. 2 p. nuostatas, Pirkimo vykdymo eigoje didinti šiam pirkimui suplanuotų lėšų negalima, o tiekėjų Galutiniai pasiūlymai (kuriuos tiekėjai pateiks po derybų), kurie viršys šiam Pirkimui suplanuotas lėšas (32.800.000,00 EUR be PVM), bus atmesti.

3 SKIRSNIS

VIEŠOJO PIRKIMO VYKDYMO ETAPAI

  - Skelbiamos derybos vykdomos tokiais etapais:

    - Perkantysis subjektas skelbia apie Pirkimą;

    - Perkantysis subjektas rengia statybvietės apžiūrą (jeigu Tiekėjai pageidauja joje dalyvauti);

    - Tiekėjai, vadovaudamiesi Pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, parengia ir pateikia Paraiškas dalyvauti Pirkime.

    - Perkantysis subjektas įvertina gautas Paraiškas ir nustato Netinkamas pirkimo paraiškas.

    - Perkantysis subjektas tiekėjus, kurių Paraiškos nebuvo pripažintomis Netinkamomis pirkimo paraiškomis, CVP IS priemonėmis kviečia pateiki Pirminius pasiūlymus;

    - Tiekėjai, kurių pateiktos Paraiškos nebuvo pripažintomis Netinkamomis pirkimo paraiškomis, ir kuriems Perkantysis subjektas išsiuntė kvietimus pateikti Pirminius pasiūlymus, vadovaudamiesi Pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, parengia ir pateikia Pirminius pasiūlymus;

    - Perkantysis subjektas įvertina Tiekėjų pateiktų Pirminių pasiūlymų atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams;

    - Perkantysis subjektas, susipažinęs su Pirminiais pasiūlymais, kviečia Pirminius pasiūlymus pateikusius tiekėjus (toliau tekste – Dalyviai) derėtis;

    - Su Dalyviais vykdomos derybos (derybos gali būti vykdomos susitikimų metu arba CVP IS priemonėmis);

    - Dalyviai kviečiami pateikti Galutinius pasiūlymus su galutine pasiūlymo kaina bei galutiniais darbų įkainiais ir techninius dokumentus (jeigu taikoma) CVP IS priemonėmis;

    - Perkantysis subjektas nustato Netinkamus pirkimo pasiūlymus;

    - Perkantysis subjektas nustato Nepriimtinus pasiūlymus;

    - Perkantysis subjektas įvertina tiekėjo, kurio pasiūlymo ekonominis naudingumas iki pasiūlymų eilės sudarymo yra didžiausiais, kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą;

    - Perkantysis subjektas nustato galutinių Pasiūlymų eilę ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka ir paskelbia Tiekėją, kurio Pasiūlymas pripažįstamas laimėjusiu, bei šiam Tiekėjui siunčia kvietimą pasirašyti Sutartį.

4 SKIRSNIS

STATYBVIETĖS APŽIŪRA

  - Perkantysis subjektas numato rengti Darbų vykdymo vietos (statybvietės) apžiūrą tuo atveju, jeigu CVP IS gaunama Tiekėjų pageidavimų joje dalyvauti.

  - Tiekėjams Darbų atlikimo vietos apžiūros metu nebus atsakoma į klausimus. Visus klausimus Tiekėjai turės pateikti CVP IS priemonėmis, skiltyje "Pasiūlymai-1 žingsnis: Pranešimų siuntimas".

  - Darbų vykdymo vietos apžiūros nebus vykdomos likus mažiau nei 10 k. d. iki Paraiškų ir Pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai, pageidaujantys apžiūrėti Darbų vykdymo vietą, turi CVP IS priemonėmis ne vėliau nei likus 2 d. d. iki pageidaujamos apžiūros dienos pateikti prašymą, nurodydamas pageidaujamą apžiūros datą ir laiką. Perkantysis subjektas turi teisę tiekėjo pasiūlytos apžiūros datos nepriimti ir pasiūlyti kitą datą ir (ar) laiką.

5 SKIRSNIS

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

  - Pirkime gali dalyvauti tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienyje registruoti tiekėjai.

  - Tiekėjų su Paraiškomis Tiekėjas pateikia užpildytą ir pasirašytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD), patvirtinantį jo turimą kvalifikaciją (tuo atveju, jeigu Paraišką teikia jungtinei veiklai susivienijusių tiekėjų grupė, EBVPD pateikia kiekvienas jungtinei veiklai susivienijusių tiekėjų grupės narys; tuo atveju, jeigu numatoma pasitelkti subrangovus, EBVPD pateikia ir kiekvienas subrangovas). EBVPD turi būti užpildytas internetu (adresu http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/filter?lang=lt),  importuojant prie Pirkimo dokumentų (CVP IS pirkimo kortelėje esantį) pridėtą XML failą „EBVPD.xml“ (užpildytas EBVPD turi būti atspausdinamas, pasirašomas ir nuskenuotas (arba suformuota PDF dokumento elektroninė versija, kuri pasirašoma saugiu elektroniniu parašu) ir pridedamas prie Paraiškos dokumentų). Kvalifikacijos atitiktį pagrindžiančius dokumentus ir Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančius dokumentus, nurodytus šių Pirkimo sąlygų 5.3.1 ir 5.3.2 punktuose esančių lentelių  Nr. 1 ir Nr. 2 stulpeliuose „Pateikiami dokumentai“, bus prašoma pateikti tik iš Tiekėjo, kurio ekonominis naudingumas po Galutinių pasiūlymų pateikimo prieš sudarant pasiūlymų eilę, bus didžiausias.

  - Tiekėjai, pageidaujantys dalyvauti Pirkime, privalo atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir neturi atitikti Tiekėjo pašalinimo pagrindų, nurodytų 5.3.1 ir 5.3.2 punktuose:

    - Tiekėjų pašalinimo pagrindai:

Lentelė Nr. 1

|  | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | Pateikiami dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ar 3 dalyje. Tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti Tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ar buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ar 3 dalyje. Tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal Tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | PATEIKIAMAS: - išrašas iš teismo sprendimo ar - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, ar - valstybės įmonės Registrų centro išduodama pažyma apie fizinį asmenį, ar - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, - arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (pastaba: atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentai turės būti pateikti ne tik dėl užsienio šalyje esančio tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio ar subrangovo vadovo, bet ir kitų valdymo ar priežiūros organų visų narių (pvz. visų valdybos, stebėtojų tarybos ir pan. narių). Institucijų, kurios atitinkamus leidimus išduoda konkrečioje šalyje, sąrašas pateikiamas internete: https://e-justice.europa.eu/content_criminal_records-95-lt.do). išduotas ne anksčiau kaip prieš 90 dienų iki Paraiškų pateikimo termino pabaigos datos (jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei Paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas). Pateikiama dokumento kopija. |
| 2. | Tiekėjas nėra įvykdęs įsipareigojimus sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu: - yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu nurodytus įsipareigojimus; - įsiskolinimo suma neviršija 50 EUR (penkiasdešimt eurų); - Tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki Paraiškų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. | PATEIKIAMA: Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčiais: - Valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas apie atsiskaitymą su valstybės biudžetu, išduotą ne anksčiau kaip 90 dienų iki Paraiškų pateikimo termino pabaigos. Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokomis: a) jei Tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, įrodantis dokumentas nereikalaujamas. Duomenis apie juridinį asmenį perkantysis subjektas tikrina paskutinę Paraiškų termino dieną, nurodytą skelbime; b) jei Tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotas dokumentas, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis; c) kitos valstybės Tiekėjas, kuris yra fizinis ar juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos valstybės institucijos išduotą dokumentą. Tiekėjas turi Pirkėjui pateikti aktualius dokumentus, įrodančius, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, nurodytus šios lentelės 2 punkto 1, 2 ar 3 dalyse, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki Paraiškų pateikimo termino pabaigos. |
| 3. | Tiekėjas atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | PATEIKIAMA: a) jei Tiekėjas yra fizinis ar juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, įrodantis dokumentas nereikalaujamas. Duomenis apie fizinį ar juridinį asmenį perkantysis subjektas tikrina paskutinę Paraiškų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime; b) kitos valstybės Tiekėjas, kuris yra fizinis ar juridinis asmuo, pateikia laisvos formos deklaraciją. Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki Paraiškų pateikimo termino pabaigos. |
| 4. | Tiekėjas su kitais Tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame Pirkime. | PATEIKIAMA: Įrodymui pateikiamas užpildytas ir pasirašytas EBVPD |
| 5. | Tiekėjas Pirkimo metu yra patekęs į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | PATEIKIAMA: Įrodymui pateikiamas užpildytas ir pasirašytas EBVPD |
| 6. | Yra pažeista konkurencija, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | PATEIKIAMA: Įrodymui pateikiamas užpildytas ir pasirašytas EBVPD |
| 7. | Tiekėjas Pirkimo procedūrų metu yra nuslėpęs informaciją ar nėra pateikęs melagingos informacijos apie atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 ir 47 straipsnyje nustatytiems reikalavimams, arba Tiekėjas negali pateikti dokumentų, reikalaujamų pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį ir patvirtinančius pateiktą informaciją. Tiekėjas ankstesnių procedūrų metu yra nuslėpęs informacijos ar nėra pateikęs Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytos melagingos informacijos arba Tiekėjas negali pateikti dokumentų, reikalaujamų pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį ir patvirtinančius pateiktą informaciją, dėl ko per pastaruosius vienerius metus nebuvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienerius metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas. Vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais ankstesnių procedūrų metu Tiekėjas yra nuslėpęs informaciją ar yra pateikęs melagingos informacijos arba negali pateikti dokumentus, patvirtinančius pateiktą informaciją, dėl ko per pastaruosius vienerius metus nebuvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienerius metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas ar nebuvo taikomos kitos panašios sankcijos. | PATEIKIAMA: Įrodymui pateikiamas užpildytas ir pasirašytas EBVPD |
| 8. | Tiekėjas Pirkimo metu yra ėmęsis neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką Pirkėjo sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą Pirkimo procedūroje, ar nėra teikęs klaidinančios informacijos, kuri gali daryti esminę įtaką Pirkėjo sprendimams dėl Tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo. | PATEIKIAMA: Įrodymui pateikiamas užpildytas ir pasirašytas EBVPD |
| 9. | Tiekėjas nėra įvykdęs pirkimo sutarties, pirkimo sutarties su perkančiuoju subjektu ar koncesijos sutarties ir buvo esminių pirkimo sutarties pažeidimų, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – esminis pirkimo sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus būtų nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus būtų priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas Pirkėjo reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad Tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais. Vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus Tiekėjas, vykdydamas ankstesnę pirkimo sutartį, ankstesnę pirkimo sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, pirkimo sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė pirkimo sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje pirkimo sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar buvo taikomos kitos panašios sankcijos. | PATEIKIAMA: Įrodymui pateikiamas užpildytas ir pasirašytas EBVPD |
| 10. | Tiekėjas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus Tiekėjui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieneri metai. | PATEIKIAMA: Įrodymui pateikiamas užpildytas ir pasirašytas EBVPD |

    - Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai (Pastaba: Pažymime, kad šis kvalifikacinis reikalavimas EBVPD formoje neišskiriamas kaip atskiras punktas. Tiekėjas atitikimą / neatitikimą šio punkto reikalavimui turės nurodyti EBVPD formos IV dalies „Atrankos kriterijai“ laukelyje a „Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda“ pažymėdamas atitinkamą atsakymą „Taip“ arba „Ne“.):

Lentelė Nr. 2

|  | Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai | Pateikiami dokumentai |
| --- | --- | --- |
| Teisė verstis veikla |  |  |
| 1. | Tiekėjas privalo turėti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus ypatingo statinio rangovo darbus: - Statinių grupės: - Inžineriniai statiniai: - Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai: - Nuotekų valyklos statiniai Statybos darbų sritys: - Bendrieji statybos darbai: - Žemės darbai: - Statybos sklypo reljefo tvarkymas; - Pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas; - Statybinių konstrukcijų: - (Gelžbetonio, betono, metalo, mūro) statyba ir montavimas; - Hidroizoliacija. - Specialieji statybos darbai: - Mechanikos darbai: - Statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas. - Statinių grupės: - Inžineriniai statiniai: - Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai: - Nuotekų valyklos statiniai Statybos darbų sritys: - Specialieji statybos darbai: - Elektrotechnikos darbai: - Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; - Procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; - Statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; Statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas. | PATEIKIAMA: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos arba valstybė įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduoti kvalifikacijos dokumentai (taip pat subrangovų jei tokie numatyti), kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus suteikia teisę Lietuvos Respublikoje atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus ypatingo statinio statybos darbus arba jungtinės veiklos sutartyje jam priskirtą tokią darbų dalį. Tiekėjai iš užsienio turi pateikti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos arba valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotą pažymą apie Teisės pripažinimą atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus ypatingo statinio statybos darbus**. PASTABA: Jei dalies darbų atlikimui pasitelkiami subrangovai arba pirkime dalyvauja jungtinės veiklos pagrindu (nurodant jungtinės veiklos sutartyje priskirtą darbų dalį), tai jų pateikti kvalifikacijos dokumentai turi įrodyti teisę atlikti jiems priskirtas statybos darbų sritis, neatsižvelgiant į tuose dokumentuose nurodytas statinių rūšis. ** Vietoj Teisės pripažinimo dokumento užsienio valstybės tiekėjas gali pateikti valstybės įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centrui pateikto prašymo (su gavimo žyma, prašymo formą galima rasti http://www.spsc.lt) išduoti Teisės pripažinimo dokumentą patvirtintą kopiją. Tačiau iki sutarties pasirašymo užsienio šalies tiekėjas privalės pateikti teisės pripažinimo dokumentą. |
| 2. | Tiekėjas turi teisę verstis veikla, reikalinga Sutarčiai įvykdyti, t. y. Tiekėjas turi turėti teisę tirti žemės gelmes (tyrimų rūšys – inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai). | PATEIKIAMA Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos išduoto leidimo, suteikiančio teisę atlikti tiesioginius ir nuotolinius žemės gelmių geologinius tyrimus, arba lygiaverčio dokumento patvirtinta kopija. |
| Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
| 3. | Tiekėjo vidutinė metinė statybos darbų apimtis per pastaruosius 5 (penkis) metus (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus – per laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo dienos), yra ne mažesnė kaip 10 mln. Eur (dešimt milijonų EUR eurų 00 centų) be PVM (per metus). | PATEIKIAMA: Per pastaruosius 5 (penkis) metus jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus – per laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo dienos) atliktų darbų sąrašas užpildant Pirkimo dokumentų I skyriaus „Pirkimo sąlygos“ priede Nr. 4 pateikiamą pažymos, kuriose nurodoma, kad darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Pažymose taip pat turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė, data, vieta, be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojančius teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. |
| 4. | Tiekėjas per pastaruosius 10 (dešimt) metų arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo ar veiklos pradžios (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 10 metų) iki Paraiškų pateikimo dienos privalo būti sėkmingai įvykdęs bent 1 (vieną) sutartį, kurios objektas – buitinių nuotekų valyklos, kurios darbinis debitas ne mažesnis nei 50.000 m3/d., statybos ar rekonstravimo darbai. | PATEIKIAMA: 1. Darbų atlikimą įrodančias Statybos užbaigimo dokumentų kopijas; 2. Užsakovų pažymas, kuriose turi būti nurodyta Sutarties atlikimo vieta, Tiekėjo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų pradžios ir pabaigos data bei patvirtinimas, kad Tiekėjas tinkamai ir laiku įvykdė sutartimi prisiimtas prievoles pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus. Darbų užbaigimo aktas nepakeičia užsakovo pažymos. 3. Statinio techninio projekto bendrąją ar kitas dalis, kuriose būtų nurodyti statinio statybos ar rekonstravimo atliktų darbų fizinius parametrus, (pvz., tūris m3). 4. Užpildytas Pirkimo dokumentų I skyriaus „Pirkimo sąlygos“ priedas Nr. 4. |
| 5. | Tiekėjo specialistai, kurie laimėjimo atveju bus skiriami Sutarties vykdymui, turi turėti reikiamą kvalifikaciją atlikti perkamus Darbus, t. y. tiekėjas turi turėti*: | - |
| 5.1. | Ne mažiau nei 1 (vieną) atestuotą projekto vadovą, turintį: - teisę eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas: Statinių grupės: - Inžineriniai statiniai: - Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai: - Nuotekų valyklos statiniai. - turi būti vadovavęs bent vienam komunalinių arba buitinių nuotekų valyklos kurios darbinis debitas ne mažesnis nei 50.000 m3/d., statybos ar rekonstravimo projektui. | PATEIKIAMA: 1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centro“ tiekėjo siūlomam Ypatingo statinio projekto vadovui išduoto ypatingo statinio projekto vadovo kvalifikacijos atestatas arba, jeigu specialistas yra iš užsienio valstybės, Teisės pripažinimo dokumento**, suteikiančio teisę atlikti nurodytus projektavimo darbus, patvirtinta kopija; 2. Užpildyta Pirkimo dokumentų I skyriaus „Pirkimo sąlygos“ priede Nr. 5 pateikiama forma; 3. Statybą leidžiančių dokumentų kopijos. ** Vietoj Teisės pripažinimo dokumento užsienio valstybės specialistas gali pateikti valstybės įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centrui pateikto prašymo (su gavimo žyma, prašymo formą galima rasti http://www.spsc.lt) išduoti Teisės pripažinimo dokumentą patvirtintą kopiją. Tačiau iki sutarties pasirašymo užsienio šalies tiekėjas privalės pateikti specialisto teisės pripažinimo dokumentą. Pastaba: Tinkamais taip pat laikomi tokie atestatai, kurie apima platesnes statinių grupes/pogrupius, jei tarp jų patenka nuotekų valyklos. |
| 5.2. | Ne mažiau nei 1 (vieną) atestuotą projekto vykdymo priežiūros vadovą, turintį: - teisę eiti ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas: Statinių grupės: - Inžineriniai statiniai: - Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai: - Nuotekų valyklos statiniai. - turi būti vykdęs bent vienos komunalinių arba buitinių nuotekų valyklos, kurios darbinis debitas ne mažesnis nei 50.000 m3/d., statybos ar rekonstravimo darbų projekto vykdymo priežiūrai. | PATEIKIAMA: 1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centro“ tiekėjo siūlomam Ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui išduoto ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo kvalifikacijos atestatai arba, jeigu specialistas yra iš užsienio valstybės, Teisės pripažinimo dokumento**, suteikiančio teisę atlikti nurodytus projektavimo darbus, patvirtinta kopija; 2 Užpildyta Pirkimo dokumentų I skyriaus „Pirkimo sąlygos“ priede Nr. 5 pateikiama forma; 3. Pridėti įvykdytų svarbiausių statybos objektų, kurių projektų priežiūra buvo vykdyta, sąrašą kartu su Statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų kopijomis arba užsakovo patvirtinimus, įrodančius, kad darbai buvo atlikti tinkamai, nurodant konkrečiai atliktus darbus, atliktų darbų fizinius parametrus (pvz., tūris m3). ** Vietoj Teisės pripažinimo dokumento užsienio valstybės specialistas gali pateikti valstybės įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centrui pateikto prašymo (su gavimo žyma, prašymo formą galima rasti http://www.spsc.lt) išduoti Teisės pripažinimo dokumentą patvirtintą kopiją. Tačiau iki sutarties pasirašymo užsienio šalies tiekėjas privalės pateikti specialisto teisės pripažinimo dokumentą. Pastaba: Tinkamais taip pat laikomi tokie atestatai, kurie apima platesnes statinių grupes/pogrupius, jei tarp jų patenka nuotekų valyklos. |
| 5.3. | Ne mažiau nei 1 (vieną) atestuotą ypatingo statinio statybos vadovą, turintį: - teisę eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas: Statinių grupės: - Inžineriniai statiniai: - Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai: - Nuotekų valyklos statiniai. - ne mažesnę kaip 5 metų patirtį dirbant ypatingo statinio statybos vadovu; - turi būti vadovavęs bent vienam buitinių arba komunalinių nuotekų valyklos (ypatingo statinio) statybos ar rekonstravimo darbų projektui. | PATEIKIAMA: 1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centro“ tiekėjo siūlomam Ypatingo statinio statybos darbų vadovui išduoto ypatingo statinio statybos darbų vadovo kvalifikacijos atestato arba, jeigu specialistas yra iš užsienio valstybės, Teisės pripažinimo dokumento**, suteikiančio teisę atlikti nurodytus statybos darbus, patvirtinta kopija; 2. Užpildyta Pirkimo dokumentų I skyriaus „Pirkimo sąlygos“ priede Nr. 5 pateikiama forma; 3. Pridėti įvykdytų statybos objektų sąrašą kartu su Statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų kopijomis arba užsakovo patvirtinimus, įrodančius, kad darbai buvo atlikti tinkamai, nurodant konkrečiai atliktus darbus, atliktų darbų fizinius parametrus . ** Vietoj Teisės pripažinimo dokumento užsienio valstybės specialistas gali pateikti valstybės įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centrui pateikto prašymo (su gavimo žyma, prašymo formą galima rasti http://www.spsc.lt) išduoti Teisės pripažinimo dokumentą patvirtintą kopiją. Tačiau iki sutarties pasirašymo užsienio šalies tiekėjas privalės pateikti specialisto teisės pripažinimo dokumentą. Pastaba: Tinkamais taip pat laikomi tokie atestatai, kurie apima platesnes statinių grupes/pogrupius, jei tarp jų patenka nuotekų valyklos. |
| 5.4. | Ne mažiau nei 1 (vieną) atestuotą ypatingo statinio specialiųjų darbų vadovą, turintį: - ne mažesnę nei 3 (trejų) metų ypatingo statinio specialiųjų darbų vadovo darbo patirtį; - teisę eiti ypatingo statinio statybos specialiųjų darbų vadovo pareigas: 5.4.1. Statinių grupės: - Inžineriniai statiniai: - Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai: - Nuotekų valyklos statiniai. Darbų sritys: - Specialieji statybos darbai: - Mechanikos darbai: - Statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas. 5.4.2. Statinių grupės: - Inžineriniai statiniai: - Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai: - Nuotekų valyklos statiniai Darbų sritys: - Specialieji statybos darbai: - Elektrotechnikos darbai: - Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; - Procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; - Statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; - Statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų. | PATEIKIAMA: - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centro“ tiekėjo siūlomam Ypatingo statinio specialiųjų darbų vadovui išduoto ypatingo statinio statybos specialiųjų darbų vadovo kvalifikacijos atestato arba, jeigu specialistas yra iš užsienio valstybės, Teisės pripažinimo dokumento**, suteikiančio teisę atlikti nurodytus specialiuosius statybos darbus, patvirtinta kopija; - Užpildyta Pirkimo dokumentų I skyriaus „Pirkimo sąlygos“ priede Nr. 5 pateikiama forma. ** Vietoj Teisės pripažinimo dokumento užsienio valstybės specialistas gali pateikti valstybės įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centrui pateikto prašymo (su gavimo žyma, prašymo formą galima rasti http://www.spsc.lt) išduoti Teisės pripažinimo dokumentą patvirtintą kopiją. Tačiau iki sutarties pasirašymo užsienio šalies tiekėjas privalės pateikti specialisto teisės pripažinimo dokumentą. Pastaba: Tinkamais taip pat laikomi tokie atestatai, kurie apima platesnes statinių grupes/pogrupius, jei tarp jų patenka nuotekų valyklos. |
| 5.5. | Ne mažiau nei 1 (vieną) atestuotą ypatingo statinio projekto dalių vadovą, turintį: - ne mažesnę nei 3 (trejų) metų ypatingo statinio projekto dalies vadovo darbo patirtį; - teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas: 5.5.1. Statinių grupės: - Inžineriniai statiniai: - Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai: - Nuotekų valyklos statiniai Darbų sritys (projekto dalys): - Konstrukcijų. 5.5.2. Statinių grupės: - Inžineriniai statiniai: - Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai: - Nuotekų valyklos statiniai. Darbų sritys (projekto dalys): - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; - Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. 5.5.3. Statinių grupės: - Inžineriniai statiniai: - Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai: - Nuotekų valyklos statiniai. Darbų sritys (projekto dalys): - Elektrotechnikos - Elektroninių ryšių (telekomunikacijų); - Apsauginės signalizacijos; - Elektroninių ryšių (telekomunikacijų); - Procesų valdymo ir automatizacijos; - Gaisrinės saugos. | PATEIKIAMA: - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centro“ tiekėjo siūlomam Ypatingo statinio projekto dalies vadovui išduoto ypatingo statinio projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestato arba, jeigu specialistas yra iš užsienio valstybės, Teisės pripažinimo dokumento**, suteikiančio teisę atlikti nurodytus projektavimo darbus, patvirtinta kopija; - Užpildyta Pirkimo dokumentų I skyriaus „Pirkimo sąlygos“ priede Nr. 5 pateikiama forma. ** Vietoj Teisės pripažinimo dokumento užsienio valstybės specialistas gali pateikti valstybės įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centrui pateikto prašymo (su gavimo žyma, prašymo formą galima rasti http://www.spsc.lt) išduoti Teisės pripažinimo dokumentą patvirtintą kopiją. Tačiau iki sutarties pasirašymo užsienio šalies tiekėjas privalės pateikti specialisto teisės pripažinimo dokumentą. Pastaba: Tinkamais taip pat laikomi tokie atestatai, kurie apima platesnes statinių grupes/pogrupius, jei tarp jų patenka nuotekų valyklos. |
| 5.6. | Ne mažiau nei 1 (vieną) geodezininką, turintį teisę atlikti geodezijos darbus ir topografinius tyrinėjimus. | PATEIKIAMA: 1. Užpildyta Pirkimo dokumentų I skyriaus „Pirkimo sąlygos“ priede Nr. 5 pateikiama forma. 2. LR teisės aktų nustatyta tvarka tiekėjo siūlomam geodezininkui išduoto galiojančio geodezininko atestato arba kito lygiaverčio dokumento, suteikiančio teisę atlikti geodezijos darbus, topografinius tyrinėjimus, patvirtinta kopija. |
| 5.7. | Ne mažiau nei 1 (vieną) matininką, turintį teisę atlikti matininko darbus. | PATEIKIAMA: 1. Užpildyta Pirkimo dokumentų I skyriaus „Pirkimo sąlygos“ priede Nr. 5 pateikiama forma. 2. LR teisės aktų nustatyta tvarka tiekėjo siūlomam matininkui išduoto galiojančio matininko pažymėjimo, suteikiančio teisę atlikti matininko darbus, patvirtinta kopija. |

* Tiekėjas (subtiekėjas) gali siūlyti vieną asmenį kelioms pozicijoms, jei šis asmuo atitinka visus skirtingoms pozicijoms keliamus reikalavimus. Jeigu vieno asmens kvalifikacija neapima visų statinių grupių ir (ar) darbų sričių, Tiekėjas gali pasiūlyti daugiau nei vieną asmenį, kurių kvalifikacija kartu apims visas statinių grupes ir darbų sritis, ir kurie kiekvienas atitiks kitus keliamus reikalavimus.

  - Šių Pirkimo sąlygų 5.3.1 punkte nurodytus tiekėjų pašalinimo pagrindus neturi atitikti tiekėjas, visi jungtinei veiklai susivienijusių tiekėjų grupės nariai (jeigu Paraišką teikia jungtinei veiklai susivienijusių tiekėjų grupė) ir visi subrangovai (jeigu numatoma pasitelkti) atskirai.  Minimalius kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygų 5.3.2 punkte,  turi atitikti atskirai arba bendrai tiekėjas ir visi subrangovai (jeigu pasitelkiami), arba, jeigu Paraišką teikia jungtinei veiklai susivienijusių tiekėjų grupė - bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu ir subrangovai (jeigu pasitelkiami). Tačiau Sutarties vykdymo metu konkrečius darbus turės atlikti tas tiekėjas ar subtiekėjas, kurio kvalifikacija remiamasi įrodant atitiktį konkrečiam kvalifikacijos reikalavimui pagal numatomų atlikti darbų sritį.

  - Jeigu tiekėjas Sutarties vykdymo metu numato remtis kitų ūkio subjektų (subrangovų) pajėgumais, Tiekėjas turi pateikti šių subrangovų deklaracijas (užpildant Paraiškos formos Priede Nr. 2 pateikiamą formą). Subrangovų keitimo procedūra numatyta Konkrečių sutarties sąlygų 4.4 punkte.

  - Kai paraišką pateikia Tiekėjas, numatantis samdyti Subrangovus, Paraiškoje privalo nurodyti visus subrangovus, kurių kvalifikacija remiamasi, bei pateikti šių subrangovų sutikimus būti subrangovas ir užpildytus EBVPD. Jeigu Tiekėjas ketina samdyti Subrangovus, kurių kvalifikacija nesiremiama, tokie subrangovai turės būti nurodyti Pirminiame pasiūlyme, bei kartu pateikti šių subrangovų pasirašytas deklaracijas dėl sutikimo būti subrangovais, užpildant Pasiūlymo rašto formos priede Nr. 2 pateikiamą formą, o Tiekėjas įsipareigoja patikrinti šių Subrangovų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą. Perkantysis subjektas turės teisę tikrinti visus Subrangovus jų gebėjimo atlikti paskirtus Darbus atžvilgiu. Tačiau laimėjęs tiekėjas visada bus atsakingas už visą Sutarties įgyvendinimą, įskaitant Subrangovams perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą.

  - Tiekėjas ar  ūkio subjektų grupės nariai (jei Paraišką pateikia ūkio subjektų grupė), kurių po galutinių pasiūlymų pateikimo bus prašoma pateikti dokumentus, pagrindžiančius jų kvalifikacijos atitiktį 5.3.2 punkte nustatytiems reikalavimams ir neatitikimą tiekėjų pašalinimo pagrindams, nurodytiems 5.3.1 punkte, taip pat turės pateikti subrangovų reikalaujamą kvalifikaciją pagrindžiančius ir tiekėjų (šiuo atveju – numatomų pasitelkti subrangovų) pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančius dokumentai.

  - Perkantysis subjektas reikalauja, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių ekonominiais ar finansiniais pajėgumais remiamasi, prisiimtų solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą.

  - Tiekėjų kvalifikacija ir tiekėjų nepašalinimo pagrindai turi būti Tiekėjo (jungtinės veiklos partnerio, subrangovo) įgyti ne vėliau kaip iki Paraiškų pateikimo dienos.

6 SKIRSNIS

ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

  - Jei Paraišką teikia ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją (pateikiama dokumento skaitmeninė kopija), kuri turi tenkinti šiuos reikalavimus:

| ### 6.1.1 Jungtinės veiklos sutartis privalo būti sudaryta pagal galiojančius teisės aktus. | Visų jungtinės veiklos partnerių pasirašyta jungtinės veiklos sutartis. (Pirkimo dokumentų I skyriaus „Pirkimo sąlygos“ 3 priedą) |
| --- | --- |
| - Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti nurodyta informacija apie visų jungtinės veikos partnerių įgaliojimų, atsakomybės bei numatomų vykdyti darbų pasiskirstymą (įsipareigojimų dalis bendroje pasiūlymo kainoje). Visi jungtinės veiklos partneriai turi būti solidariai atsakingi už prievolių Perkančiajam subjektui vykdymą pagal pirkimo sutarties sąlygas. |  |
| - 6.1.3 Šioje sutartyje privalo būti įvardintas pagrindinis partneris, kuris bus juridiškai atsakingas už visos Darbų Sutarties vykdymą ir bus įgaliotas bet kurio ir visų partnerių vardu priimti Perkančiojo subjekto/ Užsakovo nurodymus, įskaitant ir su lėšų mokėjimu susijusius dalykus. |  |
| ### 6.1.4 Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti suteikti įgaliojimai konkrečiam asmeniui (vieno iš partnerių darbuotojui) pasirašyti pasiūlymą (su kuo Perkantysis subjektas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją) ir, laimėjus pirkimą, pirkimo sutartį visų jungtinės veiklos partnerių vardu. |  |
| ### 6.1.5 Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti įrašytas jungtinės veikos partnerių įsipareigojimas nekeisti jungtinės veiklos sutarties projekto įgyvendinimo metu. |  |

  - Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, ūkio subjektų grupės pateiktą Pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir Perkančiajam subjektui pasiūlius sudaryti Sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

7 SKIRSNIS

REIKALAVIMAI PARAIŠKŲ PATEIKIMUI

  - Tiekėjas gali pateikti tik vieną Paraišką nepriklausomai nuo to, ar Paraišką jis teikia kaip atskiras Tiekėjas, ar kaip jungtinės veiklos sutarties pagrindu susivienijusios ūkio subjektų grupės narys.

  - Kartu su Paraiška turi būti pateikiamas tik užpildytas, pasirašytas ir skenuotas EBVPD (Paraiškos formos Priedas Nr. 1).

  - Paraiškos privalo būti pasirašytos saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo reikalavimus, ir (arba) fiziniu parašu.

  - Paraiškas gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Paraiška turi būti pateikiama tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų tarnybos parengtomis metodologinėmis rekomendacijomis „Kaip parengti ir pateikti pasiūlymą CVP IS“ (internetinė nuoroda https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/CVP_IS/Mokymu_medziaga/Tiekejams/Kaip%20parengti%20ir%20pateikti%20pasiulyma%20CVP%20IS.pdf). Paraiška ir vėliau Tiekėjų tiekiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant šiuos duomenų failų formatus: doc, docx, adoc, pdf, xls, xlsx, jpg, jpeg, pps, ppsx, tif, tiff, gif ir jsfc. Tuo atveju, jei dokumentai bus pateikti kitais, nei Perkančiojo subjekto nustatytais duomenų failų formatais, tokia Paraiška bus atmesta kaip neatitinkanti pirkimo sąlygose keliamų reikalavimų. Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir Paraišką pasirašant saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkantysis subjektas pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

  - Paraiškoje turi būti nurodyta, kuri joje pateikta informacija yra konfidenciali. Visa tiekėjo paraiška negali būti laikomi konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo paraiškoje pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet jais neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos, nurodytos Įstatymo 32 str. 2 d.

  - Kol nepasibaigė Paraiškų pateikimo terminas, Tiekėjas gali pakeisti arba atšaukti savo Paraišką.

  - Perkantysis subjektas turi teisę Paraiškų pateikimo laiką pratęsti. Visiems Tiekėjams, kurie prisiregistravę CVP IS prie Pirkimo, Perkantysis subjektas atskirai praneš naują Paraiškų pateikimo datą. Nauja galutinė Paraiškų pateikimo data taip pat bus skelbiama CVP IS  ir Europos Sąjungos oficialaus leidinio priede (OL/S) TED‘o duomenų bazėje.

  - Perkantysis subjektas neatsako dėl Paraiškų, kurios nebuvo gautos ar gautos pavėluotai dėl telekomunikacijų priemonių darbo sutrikimų ar kitų nenumatytų atvejų. Perkantysis subjektas, gavęs Paraišką po nurodytos galutinės Paraiškų pateikimo datos, apie tai informuoja Tiekėją, o tokios Paraiškos nenagrinėja ir nevertina.

  - Paraiškos turi būti pateiktos ne vėliau kaip iki CVP IS nurodyto termino.

  - Paraiškoje Tiekėjas turi pateikti:

    - užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą (arba pasirašytą saugiu elektroniniu parašu) Paraiškos formą;

    - užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą (arba pasirašytą saugiu elektroniniu parašu) EBVPD;

    - jungtinės veiklos sutarties kopiją, jei Paraišką pateikia jungtinei veiklai susivienijusių ūkio subjektų grupė;

    - subrangovų deklaracijas (Paraiškos formos Priedas Nr. 2) (jeigu numatoma pasitelkti);

    - specialistų deklaracijas dėl sutikimo būti įdarbintais (Paraiškos formos Priedas Nr. 3) (jeigu numatoma pasitelkti);

    - jei Paraiškos dokumentus ir (ar) Paraišką elektroniniu ir (ar) fiziniu parašu pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Paraiškos turi būti pridėtas galiojantis rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti Paraišką.

  - Paraiška turi būti pateikiama lietuvių kalba. Jei informaciją pagrindžiantys dokumentai, kuriuos pateikia tiekėjas, yra pateikiami kita nei lietuvių kalba, tokiu atveju prie šių dokumentų turi būti pridedamas tikslus patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Pateikiamas vertimas turi būti patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu.

- SUSIPAŽINIMO SU PATEIKTOMIS PARAIŠKOMIS PROCEDŪRA

  - Susipažinimo su Paraiškomis procedūra įvyks adresu: Spaudos g. 8-1, 01517 Vilnius, Lietuvos Respublika. Susipažinimo procedūros data ir laikas – Paraiškų pateikimo termino pabaigos data ir laikas.

  - Susipažinimo su Paraiškomis procedūra atliekama tiekėjams ir jų atstovams nedalyvaujant.

- PARAIŠKŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

  - Paraiškas nagrinės ir įvertins Komisija. Paraiškos bus nagrinėjamos bei vertinamos konfidencialiai, tiekėjams ar jų įgaliotiesiems atstovams nedalyvaujant. Jeigu nustatoma, kad tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai kokiu nors būdu bandė daryti įtaką, kad jam būtų palankiau taikomos Pirkimo procedūros, Perkantysis subjektas jo Paraišką atmes.

  - Susipažinti su informacija, susijusia su Paraiškų nagrinėjimu ir vertinimu, gali tiktai Komisijos nariai bei jos pakviesti ekspertai, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai, stebėtojai, Perkančiojo subjekto vadovas ar jo įgalioti asmenys bei kiti asmenys ir institucijos, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turintys teisę susipažinti su šia informacija.

  - Tiekėjo pateikta Paraiška pripažįstama kaip Netinkama pirkimo Paraiška, jeigu ją pateikęs tiekėjas atitinka perkančiojo subjekto pirkimo dokumentuose nustatytą tiekėjo pašalinimo pagrindą, nurodytą 5.3.1 punkte, arba Tiekėjas neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų, nustatytų 5.3.2 punkte. Perkantysis subjektas Netinkamas pirkimo paraiškas atmeta, o jas pateikusių Tiekėjų nekviečia pateikti Pirminių pasiūlymų.

  - Be 9.3 punkte nurodytų Netinkamos pirkimo paraiškos nustatymo pagrindų, Perkantysis subjektas pateiktą Pirkimo paraišką atmeta (t. y. taip pat pripažįsta Netinkama pirkimo paraiška), jeigu:

    - Tiekėjas pateikė melagingą informaciją apie nustatytų reikalavimų atitikimą, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

    - Tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną Paraišką arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelias paraiškas.

    - Kitais šiuose Pirkimo dokumentuose nurodytais atvejais.

  - Dalyvauti tolesnėse Pirkimo procedūrose turės teisę tik tie tiekėjai, kurių Paraiškos nebus atmestos (t. y. kurių Paraiškos nebus pripažintos Netinkamomis pirkimo paraiškomis). Šiems tiekėjams Perkantysis subjektas išsiųs kvietimus pateikti Pasiūlymus.

  - Ekonominis ir finansinis tiekėjų pajėgumas vertinamas eurais. Vertinant tiekėjų kvalifikaciją, tiekėjo kvalifikaciją patvirtinančiuose dokumentuose kita nei euro valiuta nurodytos sumos bus konvertuojamos į eurus pagal galutinę Paraiškų pateikimo termino dieną galiojantį Europos Centrinio Banko (ECB) patvirtintą euro ir atitinkamos valiutos santykį.

10 SKIRSNIS

PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

  - Tiekėjai, kurių kvalifikacija atitiks reikalavimus ir dėl kurių nebus tiekėjų pašalinimo pagrindų (pagal Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente pateikiamą informaciją), bei kurių Paraiškos nebus pripažintos Netinkamomis pirkimo paraiškomis, CVP IS priemonėmis bus kviečiami pateikti Pirminius pasiūlymus dėl Pirkimo objekto.

  - Pateikdamas Pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiais Pirkimo dokumentais bei Technine specifikacija, ir patvirtina, kad jo Pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam Sutarties įvykdymui.

  - Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai pateikti popierinėje laikmenoje vokuose bus grąžinami neatplėšti tiekėjams ar grąžinami registruotu laišku ir nebus vertinami. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Pasiūlymas privalo būti pasirašytas fiziniu ir (arba) saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Visi dokumentai, pateikiami Pasiūlyme, turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., atestatai, pažymos, licencijos, leidimai, ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant šiuos duomenų failų formatus: doc, docx, adoc, pdf, xls, xlsx, jpg, jpeg, pps, ppsx, tif, tiff, gif ir jsfc. Tuo atveju, jei dokumentai bus pateikti kitais, nei Perkančiojo subjekto nustatytais duomenų failų formatais, toks Pasiūlymas bus atmesta kaip neatitinkanti pirkimo sąlygose keliamų reikalavimų. Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir Pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkantysis subjektas pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

  - Tiekėjo Pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba (prie Pasiūlymo pridedamiems Tiekėjo užpildytiems Pirkimo dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai/Specifikacija“ II skirsnio „Specialieji reikalavimai“ priedams Nr. 2 „Medžiagų, gaminių techninės specifikacijos ir jų atitikimas“ techninė dokumentacija turi būti pateikta lietuvių ir (arba) anglų kalbomis, jeigu Medžiagų, gaminių techninėje specifikacijoje prie reikalavimų konkrečiai medžiagai nenurodyta kitaip  (pvz. nėra nurodyta, kad „dokumentai turi būti pateikiami tik lietuvių kalba“).). Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, Perkančiajam subjektui pareikalavus, ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo prašymo gavimo dienos, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą (jei Pirkimo dokumentuose nenumatyta kitaip). Vertimas turi būti patvirtintas Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu.

  - Tiekėjas savo Pasiūlymą privalo parengti CVP IS priemonėmis, CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikdamas reikalaujamus dokumentus.

  - Pirminį pasiūlymą sudaro Tiekėjo pateiktų duomenų, dokumentų elektroninėje formoje ir atsakymų CVP IS priemonėmis, visuma (Perkantysis subjektas pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų originalų). Pirminiame pasiūlyme turi būti:

    - užpildytas, pasirašytas ir nuskenuotas (išskyrus tuos atvejus, kai pasirašoma elektroniniu parašu) Pasiūlymas (su priedais), užpildant šių Pirkimo dokumentų I skyriaus Priede Nr. 2 pateikiamą Pasiūlymo rašto formą;

    - jei Pasiūlymo dokumentus ir (ar) Pasiūlymą (Pasiūlymo raštą) fiziniu ir (ar) elektroniniu parašu pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas galiojantis rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti Pasiūlymą;

    - pasiūlymų galiojimo užtikrinimas – elektroniniu būdu pateikta ir pasirašyti išdavusio subjekto kvalifikuotu (saugiu) elektroniniu parašu banko garantija (Pirkimo dokumentų I skyriaus „Pirkimo sąlygos“ Priedas Nr. 7) (jeigu Pasiūlymo galiojimas užtikrinamas banko garantija).

    - užpildytas, pasirašytas ir nuskenuotas Pasiūlymo priedas (Pasiūlymo rašto Priedas Nr. 1);

    - Užpildytus ir pasirašytus Pirkimo dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai/Specifikacija“ II skirsnio „Specialieji reikalavimai“   2, 3 priedus (Medžiagų, gaminių techninės specifikacijos ir jų atitikimas; Konkrečiai siūlomos medžiagos, gaminiai ir jų gamintojai), nurodant tiekėjo konkrečiai siūlomų medžiagų (gaminių), reikalingų Sutarties įvykdymui,  modelius, kodus, identifikavimo numeris, gamintojus ir kilmės šalius bei kitą informaciją (. Tiekėjas gali siūlyti medžiagas (gaminius) tiek iš Perkančiojo subjekto patvirtinto Medžiagų, atitinkančių techninius reikalavimus, sąrašo, pateikto www.vv.lt skiltyje „Parteriams“ (toliau tekste – Sąrašas), tiek ir kitas medžiagas, jeigu jos atitinka Pirkimo dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai/Specifikacija“ II skirsnio „Specialieji reikalavimai“ 2 priede pateikiamus reikalavimus Pastaba – užpildytas Pirkimo dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai/Specifikacija“ II skirsnio „Specialieji reikalavimai“ 3 priedas „Konkrečiai siūlomos medžiagos ir gaminiai“ turi būti pateiktas nurodant visas tiekėjo siūlomas medžiagas, t. y. tiek įtrauktas į Sąrašą, tiek ir neįtrauktas). Tiekėjui siūlant medžiagas (gaminius), kurie nėra įtraukti į Sąrašą, kartu su pasiūlymu turi būti pateikti ir šie dokumentai:

      - Užpildytas Pirkimo dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai/Specifikacija“ II skirsnio „Specialieji reikalavimai“ 2 priedas (tik dėl siūlomų medžiagų, neįtrauktų į Sąrašą);

      - Siūlomų į Sąrašą neįtrauktų medžiagų techniniai dokumentai, pagrindžiantys šių medžiagų atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai/Specifikacija“ II skirsnio „Specialieji reikalavimai“  2 priede.

    - Tiekėjo pagal Pirkimo dokumentų I skyriaus „Pirkimo sąlygos“ Priede Nr. 6 nurodytus reikalavimus parengtas techninis pasiūlymas;

    - užpildyti Darbų žiniaraščiai pagal IV skyriuje „Darbų žiniaraščiai“ pateiktą informaciją, užpildant Pirkimo dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai/ Specifikacija“ II skirsnio „Specialieji reikalavimai“ 5 priede pateikiamą formą;

    - Tiekėjo numatomų samdyti subrangovų, kurių kvalifikacija nesiremiama, deklaracijos dėl sutikimo būti subrangovais, užpildant Pasiūlymo rašto formos 2 priede pateikiamą formą.

  - Tiekėjas gali pateikti tik vieną Pirminį pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną Pirminį pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis Pirminius pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

  - Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

  - Pirminis pasiūlymas CVP IS priemonėmis turės būti pateiktas iki termino, kuris bus nurodytas kvietime pateikti Pirminį pasiūlymą. Perkantysis subjektas iki Pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi teisę pratęsti šį terminą, CVP IS priemonėmis informuodamas visus tiekėjus, kuriems buvo išsiųstas kvietimas pateikti Pirminį pasiūlymą.

  - Tiekėjas prisiima visas išlaidas, susijusias su Pasiūlymo rengimu ir įteikimu, Perkantysis subjektas nėra atsakingas ar įpareigotas dėl šių išlaidų. Perkantysis subjektas neatsakys ir neprisiims šių išlaidų, nepriklausomai nuo to, kaip vyktų ir baigtųsi Pirkimas. Taip pat, Perkantysis subjektas neatlygins jokių tiekėjo nuostolių, galimai atsirasiančių dėl to, kad nebus gautas visas ar dalinis finansavimas šiuose Pirkimo dokumentuose apibrėžto pirkimo objekto darbų atlikimui pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir (ar) iš kitų finansavimo šaltinių, arba jei pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 str. nustatyta tvarka bus priimtas LR Vyriausybės sprendimas, patvirtinantis, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų..

  - Tiekėjo pasiūlymas ir pasiūlymo kaina turi apimti visus pirkimo objekto darbus. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota:

    - visų Pirkimo objekto Darbų nurodytų ar kitaip paminėtų bent viename iš sutartį sudarančių dokumentų, kuriuos Tiekėjas įsipareigoja Perkančiajam subjektui suprojektuoti, įvykdyti ir pabaigti, vykdymo išlaidos, įskaitant šių Darbų įvykdymui reikalingų medžiagų ir įrangos tiekimo išlaidas;

    - defektų ištaisymo pagal Sutarties sąlygas išlaidos;

    - pastatytų objektų eksploatavimo išlaidos derinimo-paleidimo laikotarpiu iki Statybos užbaigimo akto išdavimo;

    - Tiekėjas įrašo visų darbų, aprašytų pirkimo dokumentuose, pozicijų įkainius. Pozicijos, kurių įkainis ar kaina nenurodyti, laikoma, kad jos įeina į kitus Darbų žiniaraščio nurodytus įkainius bei kainas;

    - į Tiekėjo nurodytą kainą įtraukiamos visos išlaidos, muitai, mokesčiai ir rinkliavos, kurios tiekėjo yra mokėtinos pagal sutartį arba dėl bet kurios kitos nors priežasties.

  - Tiekėjai pasiūlyme gali nurodyti, kokia Pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tokią informaciją sudaro komercinė (gamybinė) paslaptis (kuri apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.116 straipsnio 1 dalis) ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai yra susiję su komercine (gamybine), t. y. ta informacija, kuri nėra viešai prieinama tretiesiems asmenims ir dėl to daro įtaką pasiūlyme nurodytos kainos (jos dalies) dydžiui, nuo kurio dažniausiai priklauso pasiūlymo komercinis naudingumas – galimybė pasiūlymą pateikusiam tiekėjui būti paskelbtam pirkimo laimėtoju. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, bei visą pasiūlymą sudaranti informacija negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjų reikalavimu, Perkantysis subjektas turi juos supažindinti su kitų Tiekėjų pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią tiekėjai nurodė kaip konfidencialią. Perkančiajam subjektui kilus abejonių, ar konkreti informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, Perkantysis subjektas turi teisę kreiptis į tiekėją, prašydamas pagrįsti informacijos konfidencialumą. Tiekėjui nepateikus įrodymų, jog informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali, Perkantysis subjektas tokios informacijos nepripažįsta konfidencialia. Konfidencialia negalima laikyti informacijos, nurodytos Įstatymo 32 str. 2 d.

  - Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 3 mėn. nuo Pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad Pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose, t. y. 3 mėn. nuo Pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - Kol nesibaigė Pasiūlymų galiojimo laikas, Perkantysis subjektas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą neprarasdamas teisės į savo Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.

  - Perkantysis subjektas turi teisę pratęsti Pirminių pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują Pirminių pasiūlymų pateikimo terminą Perkantysis subjektas paskelbia Įstatymo nustatyta tvarka CVP IS priemonėmis.

  - Tiekėjas iki Pirminių pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo Pasiūlymą CVP IS priemonėmis neprarasdamas teisės į Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.

  - Tiekėjas elektroniniu būdu CVP IS priemonėmis teikiamą Galutinį pasiūlymą gali užšifruoti. Instrukciją, kaip tiekėjas gali užšifruoti elektroniniu būdu CVP IS priemonėmis teikiamą galutinį pasiūlymą, galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzsifravimo_instrukcija.pdf.

  - Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą Galutinį pasiūlymą, turi:

    - ne vėliau nei iki Galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą  (užšifruoti visus prisegamus pasiūlymo dokumentus) arba užšifruoti tik prisegamą užpildytą pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, parengtą pagal šių Pirkimo dokumentų I skyriaus „Pirkimo sąlygos“ Priedą Nr. 2;

    - iki Galutinių pasiūlymų vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo Perkantysis subjektas galės iššifruoti tiekėjo pateiktą užšifruotą pasiūlymą (toliau – slaptažodis);

    - Tiekėjui užšifravus:

      - visą teikiamą Galutinį pasiūlymą ir iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi Perkantysis subjektas negalėjo iššifruoti Pasiūlymo, Galutinis pasiūlymas bus laikomas nepateiktu ir nebus vertinamas;

      - Galutinio pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus galutinio pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus ir iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi Perkantysis subjektas negalėjo iššifruoti pasiūlymo dokumento – Perkantysis subjektas nevertins Galutinio pasiūlymo ir tiekėjo Pirminis pasiūlymas bus laikomas Galutiniu pasiūlymu.

  - Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai Tiekėjas neturi galimybės pateikti Perkančiajam subjektui slaptažodžio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, Tiekėjas turi teisę slaptažodį Perkančiajam subjektui pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: Perkančiojo subjekto oficialiu elektroniniu paštu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su Perkančiuoju subjektu oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

  - Tiekėjas pateikti slaptažodį ne CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gali tik tuo atveju, jeigu buvo užfiksuotos techninės problemos (techninė problema – tai nustatytas CVP IS sutrikimas, dėl kurio daugiau nei 10 registruotų naudotojų (skirtingose organizacijose) negali vykdyti būtinų funkcijų, t. y. neįmanoma prisijungti prie CVP IS (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/), neveikia CVP IS susirašinėjimo funkcija, neatsidaro galutinių pasiūlymų pateikimo langas, ar kitas būtinų funkcijų sutrikimas ir informacija apie CVP IS sutrikimą yra paskelbta Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje (http://vpt.lrv.lt)).

11 SKIRSNIS

PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMO IR PIRKIMO SUTARTIES ĮVYKDYMO (ATLIKIMO) UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI

  - Tiekėjas, užtikrindamas Pasiūlymo galiojimą, privalo iki Pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateikti Pasiūlymą užtikrinantį dokumentą (banko garantiją) pagal Pirkimo dokumentų I skyriaus „Pirkimo sąlygos“ Priede Nr. 7 pateiktą formą šiame skirsnyje nustatyta tvarka arba pervesti nustatyto dydžio užstatą į UAB „Vilniaus vandenys“ (juridinio asmens kodas 120545849) sąskaitą Nr. LT64 7044 0600 0776 5833 AB SEB banke. Tuo atveju, jeigu Pasiūlymo galiojimas yra užtikrinamas pervedamu užstatu, Perkantysis subjektas turi teisę šio užstato negrąžinti Tiekėjui esant aplinkybėms, nurodytoms pagal Pirkimo dokumentų I skyriaus „Pirkimo sąlygos“ Priede Nr. 7.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas išduodamas Perkančiojo subjekto vardu.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas – tai besąlyginiai ir neatšaukiami Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduota banko garantija (arba pervedamas užstatas). Jei Pasiūlymą užtikrinanti institucija yra ne Lietuvos Respublikoje, tiekėjas turi įsitikinti, kad ji priimtina Perkančiajam subjektui. Prieš pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, tiekėjas gali prašyti Perkančiojo subjekto patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Tokiu atveju Perkantysis subjektas privalo duoti tiekėjui atsakymą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas iš Perkančiojo subjekto neatima teisės atmesti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, gavus informacijos, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų Perkančiajam subjektui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

  - Tuo atveju, jei Pasiūlymo galiojimas užtikrinamas pateikiant banko išduotą Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantiją, tokia garantija turi būti išduota Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybėje registruoto ar kito tarptautinio banko, turinčio ne žemesnį nei BB+ pagal „Fitch Ratings“ agentūrą (arba „Standard&Poor’s“ arba „Moody’s“ reitingo agentūrų atitikmenį) ilgalaikio skolinimosi reitingą, ir pateikta rašytine forma. Reitingą turi atitikti bankas, kuris išdavė garantiją, arba bendrovių grupė, kuriai jis priklauso.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento originalas pateikiamas vienu iš toliau nurodytų būdų (netaikoma, jeigu pervedamas užstatas):

    - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko elektroniniu būdu pasirašytas dokumentas (originalas) pateikiamas CVP IS kartu su Pirminiu pasiūlymu;

    - Pateikiamas banko išduotas Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantas (originalas) užklijuotame ir Tiekėjo įmonės antspaudu antspauduotame voke įteikiant tiesiogiai, paštu ar per kurjerį iki Pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos imtinai, adresu UAB „Vilniaus vandenys“, Spaudos g. 8-1, 01517 Vilnius (darbo laikas I-V nuo 7:30 val. iki 16:00 val., pietūs nuo 11:30 iki 12:00 val. Ant voko turi būti užrašyta: Tiekėjo pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai ir užrašas „Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir rekonstravimo darbų pirkimui“.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dydis – ne mažiau kaip 164.000,00 EUR (vienas šimtas šešiasdešimt keturi tūkstančiai eurų 00 ct).

  - Laimėjusiam tiekėjui Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas bus grąžintas pasirašius Sutartį ir pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų nuo Laimėjusio tiekėjo prašymo gavimo dienos.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau nei galioja pats Pasiūlymas.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nelaimėjusiems tiekėjams bus grąžintas po to, kai Laimėjęs tiekėjas pasirašys Sutartį ir pateiks reikiamą pirkimo sutarties įvykdymo (atlikimo) užtikrinimą.

  - Pasiūlymą užtikrinantis dokumentas grąžinamas esant bent vienai iš šių sąlygų:

    - pasibaigia Pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas;

    - įsigalioja Sutartis;

    - nutraukiamos Pirkimo procedūros.

  - Pirkime nelaimėjusių tiekėjų pasiūlymų galiojimo užtikrinimai bus grąžinami laimėjusiam tiekėjui pateikus Sutarties įvykdymo (atlikimo) užtikrinimą.

  - Perkantysis subjektas reikalauja, kad pirkimo Sutarties įvykdymas (atlikimas) būtų užtikrinamas ne mažesne negu 10 (dešimt) procentų nuo pirkimo sutarties kainos (be PVM) banko garantija pagal Pirkimo dokumentų I skyriaus „Pirkimo sąlygos“ Priede Nr. 7 pateikiamą formą, kurią Laimėjusį pasiūlymą pateikęs Tiekėjas privalo pateikti per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos arba pervesti nustatyto dydžio užstatą į UAB „Vilniaus vandenys“ (kodas 120545849) sąskaitą  Nr. LT64 7044 0600 0776 5833 AB SEB banke. Pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo (atlikimo) garantijai keliami šie pateikimo, jos turinio ir formos reikalavimai:

    - Tuo atveju, jei Sutarties įvykdymo (atlikimo) užtikrinamas pateikiant banko išduotą pirkimo sutarties įvykdymo (atlikimo) garantiją, tokia garantija turi būti išduota Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybėje registruoto ar kito tarptautinio banko, turinčio ne žemesnį nei BB+ pagal „Fitch Ratings“ agentūrą (arba „Standard&Poor’s“ arba „Moody’s“ reitingo agentūrų atitikmenį) ilgalaikio skolinimosi reitingą, ir pateikta rašytine forma. Reitingą turi atitikti bankas, kuris išdavė garantiją.

    - Garantijos dalykas: bet koks Tiekėjo prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas;

    - Jei Perkantysis subjektas pasinaudoja Sutarties įvykdymo (atlikimo) užtikrinimu, Tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įvykdymo (atlikimo) užtikrinimo pasinaudojimo Perkančiajam subjektui naują pirkimo Sutarties sąlygų įvykdymo (atlikimo) užtikrinimą, t. y. pateikti banko garantiją 11.12 punkte nurodytai sumai. Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos garanto įsipareigojimų pagal pirkimo Sutarties sąlygų įvykdymo (atlikimo) garantiją vykdymui ar apimčiai ir neatleis garanto nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal pirkimo Sutarties sąlygų įvykdymo (atlikimo) garantiją vykdymo.

12 SKIRSNIS

PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

  - Perkančiojo subjekto ir Tiekėjų paklausimai ir atsakymai vieni kitiems, Pirkimo dokumentų paaiškinimai, atliekant Pirkimo procedūras, turi būti lietuvių kalba. Perkantysis subjektas visus gautus klausimus ir visus atsakymus į juos, visus kitus Pirkimo dokumentų paaiškinimus ir patikslinimus skelbs CVP IS, kur yra skelbiami visi šio Pirkimo dokumentai.

  - Nesibaigus Paraiškų pateikimo terminui, Perkantysis subjektas savo iniciatyva gali paaiškinti (ar patikslinti dėl techninės klaidos) Pirkimo dokumentus, tuo tarpu po Paraiškų pateikimo iki Pirminių pasiūlymų pateikimo termino Perkantysis subjektas gali paaiškinti Pirkimo dokumentus ir atsakyti į tiekėjų klausimus, nesusijusius su tiekėjų kvalifikacijos reikalavimais ir tiekėjų pašalinimo pagrindais, taip pat dėl techninės klaidos patikslinti Pirkimo dokumentus, nekeičiant pirkimo objekto esmės. Tuo atveju, kai tikslinama skelbime ir (ar) Pirkimo dokumentuose esanti informacija, paaiškinami Pirkimo dokumentai ar atsakoma į tiekėjų klausimus, Perkantysis subjektas privalo atitinkamai patikslinti skelbimą (jeigu riekia) ir prireikus pratęsti Paraiškų ar pasiūlymų pateikimo terminą, per kurį tiekėjai, rengdami Paraiškas ar Pirminius pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į Perkančiojo subjekto pateiktą informaciją.

  - Perkantysis subjektas atsakys į kiekvieną Tiekėjo rašytinį ar CVP IS priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti Pirkimo dokumentus, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 9 (devynias) dienas iki Paraiškų (ar Pirminių pasiūlymų, kaip nurodyta 12.2 punkte) pateikimo termino pabaigos. Perkantysis subjektas į gautą prašymą atsako, taip pat papildo (paaiškina, patikslina) Pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ne vėliau kaip likus 6 (šešioms) dienoms iki Paraiškų (ar Pirminių pasiūlymų, kaip nurodyta 12.2 punkte) pateikimo termino pabaigos.

  - Perkantysis subjektas, atsakydamas į Tiekėjo prašymą, nenurodys, iš ko gavo prašymą pateikti paaiškinimą.

13 SKIRSNIS

SUSIPAŽINIMO SU CVP IS PRIEMONĖMIS GAUTAIS PASIŪLYMAIS

PROCEDŪRA, VIETA IR LAIKAS

  - Susipažinimo su Pirminiais pasiūlymais procedūra įvyks adresu: Spaudos g. 8-1, 01517 Vilnius, Lietuvos Respublika. Susipažinimo procedūros data ir laikas Tiekėjams bus pateiktas atskiru pranešimu.

  - Pradinio susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais Pirminiais pasiūlymais procedūra vyksta nedalyvaujant tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams.

  - Tolesnes Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka  Komisija, Tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

14 SKIRSNIS

PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

  - Jeigu Tiekėjas, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, Perkančiojo subjekto prašymu pateikė visus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir atitiko Perkančiojo subjekto keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus bei dėl kurio nebuvo tiekėjo pašalinimo pagrindų, kitų Tiekėjų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai nebus tikrinami.

  - Jeigu Tiekėjas, kurio Pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, nepateikė kvalifikaciją patvirtinančių arba tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų, arba, Perkančiojo subjekto prašymu, nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją arba tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, arba Tiekėjo kvalifikacija neatitiko Perkančiojo subjekto keliamų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba buvo nustatyta Tiekėjo pašalinimo pagrindų, tikrinami kito po Tiekėjo, pagal vertinimo rezultatus galėjusio būti pripažinto laimėjusiu, Tiekėjo kvalifikaciją patvirtinantys ir Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.

  - Iškilus klausimams dėl Pasiūlymų turinio ir Komisijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, Tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis papildomus paaiškinimus nekeisdami Pasiūlymo esmės.

  - Komisija, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų ir kitų imperatyvių Įstatymo nuostatų, privalo prašyti Tiekėjų pašalinti nustatytus neesminius Pasiūlymų trūkumus, leisdama per protingą terminą, tačiau ne trumpesnį nei 3 (trys) darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo iš Perkančiojo subjekto, pateikti dokumentus ar duomenis bei jų patikslinimus, dėl kurių pateikimo ar patikslinimo nebūtų keičiamas Tiekėjo siūlomo pirkti objekto ir jo sudėtinių dalių turinys, nurodytos apimtys ir kainos bei kiti esminiai pasiūlymo aspektai. Perkantysis subjektas, įgyvendinamas tokią teisę, privalo prašyti pateikti šiuos dokumentus ar duomenis: Tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti Pasiūlymą, kartu su Pasiūlymu pateiktų dokumentų vertimus į lietuvių kalbą; jungtinės veiklos sutartį, Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą.

  - Jeigu pateiktame Pasiūlyme Komisija randa nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašo Tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti Pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant Galutinio pasiūlymo kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, Tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Jei tiekėjas per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo Pasiūlymas laikomas neatitinkančiu Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Jeigu Pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

  - Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija privalo tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Jei Tiekėjas kainos nepagrindžia, jo Pasiūlymas atmetamas.

  - Neįprastai maža kaina – tai Tiekėjo Pasiūlyme nurodyta kaina, kuri Perkančiojo subjekto vertinimu gali būti nepakankama Sutarties tinkamam įvykdymui. Kaina visais atvejais bus laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiojo subjekto rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

  - Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, Pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai ir kiti dokumentai, šalinantys nustatytus neesminius Pasiūlymų trūkumus, yra pateikiami tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

  - Komisija atmeta Pasiūlymą, jeigu jį pripažįsta Netinkamu pirkimo pasiūlymu ir (arba) Nepriimtinu pirkimo pasiūlymu.

  - Be 14.7 punkte nustatytų Pasiūlymų atmetimo pagrindų, Komisija atmeta Pasiūlymą (t. y. pripažįsta Netinkamu pirkimo pasiūlymu), jeigu:

    - Po Galutinio pasiūlymo pateikimo Tiekėjas per Perkančiojo subjekto nustatytą terminą, nepatikslino, nepapildė ar nepateikė Pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su Pasiūlymu teikiamų dokumentų: įgaliojimo asmeniui pasirašyti Pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties, Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento;

    - Jei Tiekėjo pateiktame užpildytame Pasiūlymo rašte ar kituose dokumentuose yra kainos apskaičiavimo klaidų ir Tiekėjas jų neištaisė per Perkančiojo subjekto nustatytą terminą;

    - Po Galutinio pasiūlymo pateikimo Tiekėjas per Perkančiojo subjekto nustatytą protingą terminą nepasirašė Pasiūlymo;

    - Tiekėjas pateikė melagingą informaciją apie nustatytų reikalavimų atitikimą, įskaitant informaciją, nurodytą Tiekėjo pateiktame EBVPD, kurią Perkantysis subjektas gali patikrinti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - Tiekėjo Galutiniame pasiūlyme nurodyta pasiūlymo kaina su PVM viršijo tiekėjo Pirminiame pasiūlyme nurodytą pasiūlymo kainą su PVM, ir Tiekėjas, Perkančiojo subjekto prašymu, iki nurodyto termino nepagrindė pasiūlymo kainos padidinimo aplinkybių;

    - Iki vokų su Galutiniais pasiūlymais atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios Tiekėjas nepateikia (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikia neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi Perkantysis subjektas negalėjo iššifruoti visų galutinio pasiūlymo dokumentų;

    - Pasiūlymas buvo pateiktas ne Perkančiojo subjekto nurodytomis elektroninėmis priemonėmis;

    - Tiekėjas yra neįvykdęs pirkimo sutarties ar netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis pirkimo sutarties pažeidimas, dėl to per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Perkančiojo subjekto reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

  - Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

  - Perkantysis subjektas iš visų neatmestų pasiūlymų išrenka ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pagal kainos ir kokybės santykį.

    - Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

| Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- |
| (C) Pasiūlymo kaina | X=75 |
| (T) Eksploatavimo išlaidos Elektros energijai | Y=20 |
| (D) Rangovo darbuotojų minimalaus darbo užmokesčio viršijimas (Sąžiningos prekybos sąlygos) | Z=5 |

    - Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant dalyvio pasiūlymo kainos (C), Eksploatavimo išlaidų (T) ir Rangovo darbuotojų minimalaus darbo užmokesčio viršijimo (D) balus:

S = C+T+D;

  - Kriterijaus (T) balai apskaičiuojami kriterijaus reikšmę (Tp) palyginant su geriausia to kriterijaus reikšme šiuo atveju (Tmin). Todėl mažiausios pasiūlytos kapitalizuotų eksploatavimo išlaidų (Tmin) ir vertinamo pasiūlymo kapitalizuotų eksploatavimo išlaidų (Tp) santykis padauginamas iš kriterijaus lyginamojo svorio (Y).

T=;

  - Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

  - Ekonominio naudingumo kriterijaus dalis – eksploatavimo išlaidos elektros energijai. Eksploatavimo išlaidas sudaro elektros energijos sąnaudos. Išlaidos turi būti paskaičiuotos pagal I skyriaus 2 skirsnio 3.6 punkte pateiktas lenteles. Eksploatacinės išlaidos apskaičiuojamos taikant pirkimo dalyvio garantuotus parametrus, kurie pateikiami pasiūlymo formoje, 3.7 punkte “Garantijos”. Sąnaudos ir kaštai skaičiuojami 2024 metų projektinei apkrovai pagal Perkančiojo subjekto nustatytas vienodas elektros energijos Eur/kWh. Kapitalizacijos koeficientas pateiktas 3.6 punkto 2 lentelėje. Projektinės teršalų apkrovos ir kita techninė informacija pateikta Techninėse specifikacijose / Užsakovo reikalavimuose (3 skyrius, 2 skirsnis). Vertinamos ir lyginamos tik eksploatavimo išlaidų vertės paskelbtos per vokų su techniniais pasiūlymai atplėšimą.

    - Ekonominio naudingumo kriterijaus dalis – pasiūlymo kaina. Pasiūlymo kaina apskaičiuojama įkainuojant pirkimo dokumentų IV skyriaus „Darbų kainų žiniaraščiai“ nuostatas.

    - Apskaičiuojant (D) kriterijaus (Rangovo darbuotojų minimalaus darbo užmokesčio viršijimas (Sąžiningos prekybos sąlygos)) balus vertinama, kiek tiekėjo siūlomas (numatomas) mokėti darbo užmokestis pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams (kurie gali būti tiek tiekėjo, tiek jo pasiūlyme nurodyto kito ūkio subjekto darbuotojai, arba gali būti susitarta juos įdarbinti ateityje) viršija jo arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kilmės šalyje nustatytą minimalų darbo užmokestį, išskyrus vadovaujančius asmenis  (vadovaujantiems asmenims priskiriami: organizacijos vadovas, vidutinės grandies vadovai, buhalteriai, finansininkai, personalo, rinkodaros specialistai). Tiekėjas pasiūlyme nurodo 10 pagrindinių pirkimo sutartį vykdysiančių darbuotojų pagal pareigybes (tarp kurių privalo būti įtraukti ir atestuotas projekto vadovas ir projekto vykdymo priežiūros vadovai, atestuotas ypatingo statinio statybos vadovas, atestuotas ypatingo statinio specialiųjų darbų vadovas, atestuotas ypatingo statinio projekto dalių vadovas,  kiti sutartį vykdysiantys darbuotojai) ir nurodo jiems numatomą mokėti darbo užmokestį (su mokesčiais) (tiekėjas nurodo, o Perkantysis subjektas vertina darbo užmokestį pilnu etatu, nepaisant to, kad darbuotojas faktiškai dirbs ne pilnu etatu).

Tiekėjas įsipareigoja, kad Tiekėjo siūlomas (numatomas) mokėti vidutinis darbo užmokestis (skaičiuojant ne mažiau, kaip 10 nurodytų darbuotojų darbo užmokestį) visą sutarties vykdymo laikotarpį bus ne mažesnis, nei nurodytas pasiūlyme. Sutarties vykdymo metu tiekėjo pasiūlyme nurodyti specialistai (bei pareigybės) gali būti keičiamos kitais, tačiau mokamas darbo užmokestis negali būti mažesnis, nei nurodytas tiekėjo pasiūlyme. Jei tiekėjo specialistas dirba ne visą darbo dieną (t. y., ne visu etatu) skaičiuojant imamas už visą darbo dieną (savaitę) mokėtinas darbo užmokestis (t. y. imamas viso etato darbo užmokestis).

Iš pradžių įvertinamas kiekvieno  sutartį vykdysiančio darbuotojo darbo užmokesčio skirtumas pagal formulę:

Vi = (DUi / MDU) * 100 – 100 (proc.), kur:

Vi – vieno vertinamo darbuotojo darbo užmokesčio ir nustatyto minimalaus darbo užmokesčio skirtumas (procentais);

DUi – pilno etato vieno darbuotojo darbo užmokesčio suma su mokesčiais per vieną mėnesį;

MDU – tiekėjo arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kilmės šalyje nustatytas minimalus darbo užmokestis.

Gauti kiekvieno darbuotojo Vi dydžiai susumuojami pagal formulę:

Pi = ∑Vi.

Kuo tiekėjo nurodytas darbo užmokestis didesnis, tuo daugiau balų skiriama pagal žemiau nurodytą formulę (aukščiausias balas skiriamas to tiekėjo pasiūlymui, kuris siūlo geriausią reikšmę, kitiems balai skiriami proporcingai žemesni):

Di = Pi / Pmax * Z, kur:

Pmax – tiekėjo, kurio siūlomas darbo užmokestis labiausiai viršija minimalų, Pi reikšmė;

Z – kriterijaus lyginamasis svoris.

15 SKIRSNIS

DERYBŲ PROCEDŪRA

  - Perkantysis subjektas derėsis su visais Tiekėjais, kurie pateiks Pirminius pasiūlymus, dėl kainos sumažinimo ir dėl kitų pirminio pasiūlymo sąlygų. Derybos nevykdomos dėl Pirkimo objekto charakteristikų (perkančio subjekto nustatytų techninių reikalavimų), Sutarties projekto sąlygų bei Pirkimo objekto apimčių, t. y. derybos nebus vykdomos dėl:  (a) darbų apimties sumažinimo, t. y. tiekėjų pasiūlymai turės apimti visus Pirkimo dokumentuose nurodytus darbus; (b) reikalavimų sumažinimo medžiagoms, įrangai ir darbams, t. y. medžiagos, įranga ir darbai turės atitikti Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus; (c) dėl sutarties projekto nuostatų pakeitimo. Dėl tiekėjo pateikto techninio sprendimo supaprastinimo derėtis bus galima, tačiau bet kokiu atveju supaprastintas tiekėjo sprendimas turės atitikti visus Pirkimo dokumentų reikalavimus, t. y. derėtis bus galima tik dėl charakteristikų, kurioms reikalavimai Pirkimo dokumentuose nėra apibrėžti, arba dėl charakteristikų, kurios tiekėjo buvo pasiūlytos aukštesnės (geresnės), nei kad yra reikalaujama Pirkimo dokumentuose. Derybos su visais Tiekėjais vykdomos tuo pačiu būdu, tačiau esant poreikiui su Tiekėjais gali būti vykdomi keli Derybų susitikimai ar kelis kartus vykdomas susirašinėjimas, tačiau bet kokiu atveju Tiekėjai kviečiami pateikti galutinius pasiūlymus vienodą kartų skaičių vienu metu.

  - Dalyviams apie derybų datą ir laiką bus pranešta CVP IS priemonėmis. Dalyvis turės CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtinti dėl dalyvavimo Derybose ir nurodyti asmenį ar asmenis įgaliotus dalyvauti Derybose. Kvietime derėtis bus nurodyta: derybų laikas, vieta. Jei kvietime nustatytu laiku Tiekėjo atstovas negali atvykti, jis privalo nedelsiant informuoti Perkantįjį subjektas ir suderinti kitą laiką.

  - Prieš prasidedant derybų procedūrai, Komisijai turi būti pateiktas teisės aktų reikalavimus atitinkantis įgaliojimas derėtis. Įgaliojimas nereikalingas, kai derybų procedūroje dalyvauja Pirminį pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo, Pirminį pasiūlymą pateikusio juridinio asmens vadovas, Pirminį pasiūlymą pateikusios ūkio subjektų grupės nariai (jungtinės veiklos sutarties šalys): fiziniai asmenys bei juridinių asmenų vadovai

  - Visiems Derybose dalyvaujantiems Tiekėjams taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija.

  - Derybų procedūra įvyks Spaudos g. 8-1, 01517 Vilnius, Komisijos posėdyje (arba kitoje Perkančiojo subjekto nurodytoje vietoje Vilniaus mieste). Derybos vyks lietuvių kalba.

  - Derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas arba jo pavaduotojas (arba kitas Komisijos įgaliotas asmuo) ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi įgaliotas atstovas. Derėtis gali tiekėjo vadovas arba jo įgalioti darbuotojai, pateikę atitinkamą įgaliojimą, pasirašytą vadovo.

  - Galutiniai Dalyvių Pasiūlymai turi būti pateikti CVP IS priemonėmis. Apie galutinių pasiūlymų pateikimo tvarką ir terminus bei susipažinimo su jais, Komisijos posėdžio laiką, derybose dalyvaujantiems Dalyviams bus pranešta CVP IS priemonėmis.

16 SKIRSNIS

PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO

  - Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus Galutinius pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Galutiniai pasiūlymai šioje eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka (t. y. pirmas eilėje įrašomas Tiekėjas, kurio Pasiūlymo ekonominis naudingumas didžiausias (pagal kainos ir kokybės santykį), paskutinis – kurio ekonominis naudingumas mažiausias). Jeigu kelių pateiktų Pasiūlymų yra vienodas ekonominis naudingumas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio Pirminis pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

  - Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas Įstatymo bei šių Pirkimo dokumentų nustatyta tvarka. Perkantysis subjektas sudaryti Sutartį siūlo tam tiekėjui, kurio Pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Tiekėjas sudaryti Sutartį kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutarties. Priėmusi sprendimą dėl Laimėjusio pasiūlymo, apie šį sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, praneša kiekvienam Pasiūlymą pateikusiam tiekėjui raštu, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Tais atvejais, kai Pasiūlymą pateikė tik vienas Tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių Pirkimo dokumentų nuostatas. Tiekėjams, kurių Pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie pasiūlymų eilę pranešama ir apie jų Pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo Sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.

  - Laimėjusiu pripažintas Tiekėjas privalo pasirašyti rašytinę Sutartį per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą.

  - Jei Tiekėjas, kuris bus kviečiamas sudaryti Sutartį, atsisakys ją sudaryti, jis, Perkančiajam subjektui pareikalavus, turės sumokėti Perkančiajam subjektui 10 proc. Tiekėjo Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM dydžio baudą bei padengti Perkančiojo subjekto patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau nurodyta bauda. Tiesioginiais nuostoliais bus laikomas kainos skirtumas tarp Sutartį atsisakiusio pasirašyti Tiekėjo Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM ir kito Tiekėjo, pasiūlymų eilėje esančio po atsisakiusio sudaryti sutartį Tiekėjo, Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM.

  - Jeigu Tiekėjas, kurio Pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pranešimu raštu ar CVP IS susirašinėjimo priemonėmis atsisako sudaryti Sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti Sutarties, arba atsisako Sutartį sudaryti Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti Sutartį. Tuo atveju Perkantysis subjektas siūlo sudaryti Sutartį Tiekėjui, kurio Pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, atsisakiusio sudaryti Sutartį.

  - Sutarties projektas pateikiamas šių Pirkimų dokumentų II skyriuje. Sutarties projekto sąlygos yra privalomos Tiekėjams ir sudarant sutartį su Laimėjusiu tiekėju nebus keičiamos. Sutarties valiuta – eurai. Jei Pirkimą Laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina bus nurodyta užsienio valiuta, pasiūlymo kaina sutartyje bus perskaičiuota eurais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

  - Sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė sutarties sudarymo atidėjimo terminas (5 (penkių) darbo dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos). Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas Tiekėjas yra tas, su kuriuo sudaroma Sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų. Su Laimėjusiu tiekėju sudaromos Sutarties kaina bus lygi Laimėjusiu tiekėjo Galutinio pasiūlymo kainai.

  - Sutartis su Tiekėju, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, bus sudaroma tik tuomet, kai bus priimtas Įgyvendinančios institucijos LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros sprendimas dėl visų ar dalies lėšų skyrimo šiam pirkimui. Nepriėmus teigiamo sprendimo dėl pirkimo finansavimo, Perkantysis subjektas turi teisę nesudaryti Sutarties ir nutraukti Pirkimą.  Taip pat Sutartis nebus pasirašoma tuo atveju, jei pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 str. nustatyta tvarka bus priimtas LR Vyriausybės sprendimas, patvirtinantis, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

17 SKIRSNIS

PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

  - Tiekėjas, kuris mano, kad Perkantysis subjektas nesilaikė Įstatymo ir (arba) kitų teisės aktų reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę pateikti Perkančiajam subjektui pretenziją:

17.1.1.	per 5 darbo dienas nuo Perkančiojo subjekto pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos;

17.1.2.	per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie Perkančiojo subjekto priimtą sprendimą dienos, jeigu Įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie Perkančiojo subjekto priimtus sprendimus.

  - Siekiant užtikrinti vienodą tiekėjų teikiamų prašymų aiškinimą, Tiekėjas, teikdamas Perkančiajam subjektui pretenziją, turi aiškiai raštu nurodyti, kad jo teikiamas prašymas turi būti laikomas pretenzija.

  - Perkantysis subjektas, gavęs Tiekėjo rašytinę pretenziją, nedelsdamas sustabdo Pirkimo procedūras, kol bus išnagrinėta gauta pretenzija ir priimtas sprendimas. Tuo atveju, kai pretenzija išnagrinėjama ir sprendimas priimamas Tiekėjo pretenzijos pateikimo dieną, pirkimo procedūros nėra stabdomos. Perkantysis subjektas negali sudaryti sutarties anksčiau negu po 5 darbo dienų nuo rašytinio pranešimo apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos.

  - Perkantysis subjektas privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.

18 SKIRSNIS. I SKYRIAUS „PIRKIMO SĄLYGOS“ PRIEDAI

Pirkimo dokumentų I skyriaus „Pirkimo sąlygos“

1 priedas

PARAIŠKOS FORMA

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Vilniaus vandenys“

PARAIŠKA

VILNIAUS MIESTO NUOTEKŲ VALYKLOS NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ PROJEKTAVIMO IR REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMUI

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas / Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Jungtinės veiklos sutarties atsakingas partneris (pildoma, jei Paraišką teikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė) |  |
| Tiekėjo adresas(-ai) (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai) |  |
| Juridinio asmens kodas(-ai)1 (tuo atveju, jei Paraišką pateikią fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) |  |
| Tiekėjo / Jungtinės veiklos sutarties atsakingo partnerio sąskaitos numeris ir banko pavadinimas |  |
| Tiekėjo / Jungtinės veiklos sutarties atsakingojo partnerio telefono numeris |  |
| Paraiškos pasirašymui Tiekėjo / Jungtinės veiklos atsakingojo partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė |  |
| Tiekėjo/ Jungtinės veiklos atsakingojo partnerio, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos |  |

- INFORMACIJA APIE PARAIŠKĄ PATEIKUSIO TIEKĖJO / JUNGTINĖS VEIKLOS ATSAKINGOJO PARTNERIO (KONTAKTINĮ) ASMENĮ

| Vardas, Pavardė |  |
| --- | --- |
| Telefono numeris / Mobilaus telefono numeris |  |
| Elektroninio pašto adresas |  |

- SUTIKIMAS SU PIRKIMO DOKUMENTAIS

Pažymime, kad pateikdami savo Paraišką, sutinkame su Pirkimo dokumentuose nustatytomis tolesnėmis Pirkimo procedūromis ir būsimos Sutarties sąlygomis.

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo dokumentų, tame tarpe ir Techninės specifikacijos, reikalavimus, mūsų Paraiška visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, bei teikiame Paraišką šiam Pirkimui.

- INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS

Sutarties vykdymui bus pasitelkti šie subrangovai (Toks perdavimas nekeičia pagrindinio Tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo):

|  | Pavadinimas | Adresas ir kontaktiniai duomenys | Darbai, numatyti vykdyti subrangos pagrindais |
| --- | --- | --- | --- |
| Subrangovas 1* |  |  |  |

* Turi būti tiek eilučių, kiek yra subrangovų.

Kartu su savo Paraiška pateikiame subrangovų deklaracijų, užpildytų pagal šios Paraiškos rašto formos Priede Nr. 2 pateiktą formą, skaitmenines kopijas, patvirtinančiais sutikimą būti Tiekėjo subrangovu Perkančiojo subjekto atliekamame Pirkime.

Pateikdami užpildytus subrangovų EBVPD deklaruojame, kad mūsų pasitelkti Subrangovai atitinka subrangovams keliamus reikalavimus (pagal Pirkimo dokumentų 5 skirsnį).

Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (specialistai), kurie nėra Tiekėjo ar jungtinei veiklai susivienijusių tiekėjų ar subrangovų darbuotojai:

| Eil. Nr. | Tiekėjo siūlomų specialistų vardas, pavardė | Siūloma specialisto pozicija vykdant sutartį (pagal Pirkimo sąlygų 5.3 punkto lentelės poziciją) | Teisinis santykis su Tiekėju (ketinamas įdarbinti) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Kartu su savo Paraiška pateikiame subjektų (specialistų) deklaracijų, užpildytų pagal šios Paraiškos formos Priede Nr. 3 pateiktą formą, skaitmenines kopijas, patvirtinančiais sutikimą būti Tiekėjo subjektu (specialistu) Perkančiojo subjekto atliekamame Pirkime. Tiekėjas pateikdamas užpildytą EBVPD deklaruoja, kad jo pasitelkti subjektai (specialistai) atitinka šiems specialistams keliamus reikalavimus, nurodytus Pirkimo dokumentų 5 skirsnyje.

- KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Lentelėje žemiau pateikiama informacija apie Paraiškoje nurodytos informacijos konfidencialumą. Tuo atveju, jei lentelė ar jos dalis nėra užpildoma, laikoma, kad visa Paraiškos informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia**:

| Eil. Nr. | Užpildytos formos ir kita pateikiama informacija | Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne) |
| --- | --- | --- |
|  | Paraiškos forma (be priedų) |  |
|  | Subtiekėjų deklaracijos (jei pasitelkiami subtiekėjai) |  |
|  | Specialistų deklaracijos dėl sutikimo būti įdarbintas (jei taikoma) |  |
|  | Jungtinės veiklos sutartis (jei Paraišką pateikia jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė) |  |
|  | Rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti Paraišką (jei taikoma) |  |

** Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos Paraiškoje nėra. Tiekėjai turi atidžiai ir pagrįstai nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo Paraiška, Pasiūlymas ir sudaryta sutartis bus viešinama vadovaujantis 2017 m. birželio 19 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl informacijos viešinimo centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pasirašydamas šią Paraišką, tvirtintu visų kartu su Paraiška pateikiamų dokumentų tikrumą.

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Paraiškos formos

1 priedas

# EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

# Pateikiamas atskirame faile „EBVPD.xml“

Paraiškos formos

2 priedas

DEKLARACIJA

DĖL SUTIKIMO BŪTI SUBRANGOVU

201_-__-__

__________ (subtiekėjo pavadinimas) dalyvaujantis kaip _______ (tiekėjo pavadinimas) paskirtasis subrangovas UAB „Vilniaus vandenys“ atliekamame pirkime Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir rekonstravimo darbų pirkime, skelbtame CVP IS priemonėmis, sutinka/pasižada kartu su ______ (tiekėjo pavadinimas) vykdyti darbų sutartį ir bus prieinami sutarties vykdymo metu.

__________________________________________________________________

(Subrangovo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

__________________________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Paraiškos formos

3 priedas

DEKLARACIJA

DĖL SPECIALISTO SUTIKIMO BŪTI ĮDARBINTU

201_-__-__

________ (vardas, pavardė) sutinku laimėjimo atveju, UAB „Vilniaus vandenys“ pirkime „Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir rekonstravimo darbai“, įsidarbinti ir dirbti __________ (tiekėjo pavadinimas) bei būti prieinamu (-a) visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį.

__________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

Pirkimo dokumentų I skyriaus „Pirkimo sąlygos“

2 priedas

PASIŪLYMO RAŠTAS

Pirkimo pavadinimas: 	„Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir rekonstravimo darbai“

Projekto pavadinimas: „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“

Sutarties pavadinimas: „Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir rekonstravimo darbai“

- PASIŪLYMĄ PATEIKĖ:

| Tiekėjo pavadinimas / Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Jungtinės veiklos sutarties atsakingas partneris (pildoma, jei pasiūlymą teikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė) |  |
| Tiekėjo adresas(-ai) (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai) |  |
| Juridinio asmens kodas(-ai)1 (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikią fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai)1 |  |
| Tiekėjo / Jungtinės veiklos sutarties atsakingo partnerio sąskaitos numeris ir banko pavadinimas |  |
| Tiekėjo / Jungtinės veiklos sutarties atsakingojo partnerio telefono numeris |  |
| Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Jungtinės veiklos atsakingojo partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė |  |
| Tiekėjo/ Jungtinės veiklos atsakingojo partnerio, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos |  |

- ASMUO atsakingas už pasiūlymą (INFORMACIJA APIE PASIŪLYMĄ PATEIKUSIO TIEKĖJO / JUNGTINĖS VEIKLOS ATSAKINGOJO PARTNERIO (KONTAKTINĮ) ASMENĮ):

| Vardas, pavardė |  |
| --- | --- |
| Adresas |  |
| Telefonas |  |
| Faksas |  |
| El. paštas |  |

- PIRKIMO DALYVIO DEKLARACIJA (SUTIKIMAS SU PIRKIMO DOKUMENTAIS)

Pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, mes, žemiau pasirašiusieji, pareiškiame, kad:

- Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2019 m. .......….. mėn. .. d. skelbimo apie pirkimą Nr. ……… bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.

- Vadovaudamiesi Pirkimo ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti „Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir rekonstravimo darbai“ statybos darbus bei ištaisyti defektus.

- Mūsų siūlomo pastatyti objekto „Vilniaus nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas“ kapitalizuotos eksploatavimo išlaidos elektros energijai (kriterijus T), paskaičiuotos pagal garantuojamus didžiausius specifinius suvartojimus bei nurodytas elektros energijos kainas, yra T=...........................Eur [skaitmenimis] (.......................................[žodžiais]).

- Mūsų pasiūlymo kaina be PVM yra: < įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct).

PVM yra: < įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct).

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra< įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct).

5.     Pridėtinės vertės mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu.

- Keičiantis pridėtinės vertės mokesčiui, sutarties kaina bus perskaičiuojama vadovaujantis Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.8 punkto nuostatomis.

- Pasiūlymas galioja 3 mėn. nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos imtinai. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame <nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją>.

- Jeigu mūsų pasiūlymas bus nustatytas laimėjusiu ir būsime pakviesti sudaryti sutartį, mes pateiksime Atlikimo užtikrinimą, sudarantį 10% priimtos sutarties sumos, kaip to reikalauja Konkrečiųjų sutarties sąlygų 4.2 punktas.

- Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis [ir kaip jungtinės veiklos partneriai, vadovaujami <pagrindinio jungtinės veiklos partnerio pavadinimas > ] šiam Pirkimui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam Pirkimui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.

- Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti Pirkime ar pasirašyti Sutartį.

- Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu Perkantysis subjektas nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu Perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

- Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkantysis subjektas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme numatytais atvejais, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, o taip pat nutraukti pirkimo procedūras Pirkimo dokumentuose numatytais atvejais, t. y. jeigu nebus gautas visas ar dalinis finansavimas Pirkimo dokumentuose apibrėžto pirkimo objekto darbų atlikimui pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir (ar) iš kitų finansavimo šaltinių. Taip pat, sutinkame, kad Sutartis nebūtų pasirašoma ir tuo atveju, jei pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 str. nustatyta tvarka bus priimtas LR Vyriausybės sprendimas, patvirtinantis, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

- Pasinaudodama šia teise, Perkantysis subjektas nebus mums jokiu būdu atsakingas.

- Pirkimo sutartis bus sudaroma tik tuo atveju, jei bus patvirtintas  finansavimas pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų programą projektui „Vilniaus nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas“. Perkantysis subjektas neatsako už sutarties nesudarymo pasekmes, jeigu tai įvyko po patvirtinimo apie finansavimo suteikimo gavimą dėl trečiųjų asmenų, atsakingų už finansavimo suteikimą, neveikimą, o būtent nuo Perkančiojo subjekto nepriklausantį atsisakymą skirti reikiamą finansavimą

- Pateikiame 10 pagrindinių pirkimo sutartį vykdysiančių darbuotojų pagal pareigybes (tarp kurių privalo būti įtraukti ir atestuotas projekto vadovas ir projekto vykdymo priežiūros vadovas, atestuotas ypatingo statinio statybos vadovas, atestuotas ypatingo statinio specialiųjų darbų vadovas, atestuotas ypatingo statinio projekto dalių vadovas, kiti sutartį vykdysiantys darbuotojai) ir jiems numatomas mokėti darbo užmokestis (su mokesčiais):

|  | Darbuotojo pareigybė | Siūlomas (numatomas mokėti) darbo užmokestis (mėnesinė alga) Eur su visais mokesčiais | Tiekėjo, kuris įdarbino (įdarbins) specialistą, kilmės šalis ir įmonė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| Tiekėjo siūlomas (numatomas) mokėti vidutinis darbo užmokestis (apskaičiuojamas dešimties aukščiau nurodytų eilučių vidurkį): |  |  | – |

- Sutarties vykdymui pasitelksime šiuos subrangovus, kurie nebuvo nurodyti Paraiškoje, ir kurių kvalifikacija nebuvo ir nebus remiamasi, bei kartu pateikiame užpildytas ir pasirašytas šių subrangovų deklaracijas dėl sutikimo būti subrangovais:

|  | Pavadinimas | Adresas ir kontaktiniai duomenys | Darbai, numatyti vykdyti subrangos pagrindais |
| --- | --- | --- | --- |
| Subrangovas 1* |  |  |  |

* Turi būti tiek eilučių, kiek yra subrangovų.

Prie šio pasiūlymo pridedami šie priedai:

[Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]

| Eil. Nr. | Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Galiojantis rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti Pasiūlymą (jei Pasiūlymo dokumentus ir (ar) Pasiūlymą (Pasiūlymo raštą) elektroniniu parašu pasirašo vadovo įgaliotas asmuo) |  |
| 2. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (netaikoma, jeigu pervedamas užstatas) |  |
| 3. | Pasiūlymo priedas |  |
| 4. | Užpildyti skyriaus „Užsakovo reikalavimai/Specifikacija“ 2, 3 priedai (Medžiagų, gaminių techninės specifikacijos ir jų atitikimas; Konkrečiai siūlomos medžiagos, gaminiai ir jų gamintojai) |  |
| 5. | Techninis pasiūlymas |  |
| 6. | Užpildyti darbų žiniaraščiai |  |
| 7. | Subrangovų, kurių kvalifikacija nesiremiama, deklaracijos dėl sutikimo būti subrangovais |  |
| 8. | Kiti dokumentai |  |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Lentelėje žemiau pateikiama informacija apie Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumą. Tuo atveju, jei lentelė ar jos dalis nėra užpildoma, laikoma, kad visa Pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet jais neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. pagrindžiant pasiūlymo informacijos konfidencialumą, turėtumėte atsižvelgti į Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas gaires, taip pat į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – Teismas) 2018 m. sausio 4 d. nutartį byloje Nr. e3K-3-16-378/2018 (toliau – Nutartis), kuriuose nurodoma, kad viešuosiuose pirkimuose saugotina ne bet kokia konfidenciali informacija, o tik komercinė (gamybinė) paslaptis (t. y. konfidencialūs duomenys, kurie yra tokie specifiniai ir reikšmingi, kad darbuotojai, net ir pasibaigus darbo santykiams, sutartyje ar įstatyme nustatytą laiką negali teisėtai panaudoti jų jokiais tikslais, kurie kokiu nors būdu galėtų pažeisti teisėto informacijos savininko teises ir teisėtus interesus). Bet kokiu atveju konfidencialia negalima laikyti informacijos, nurodytos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 32 str. 2 d.:

| Eil. Nr. | Užpildytos formos ir kita pateikiama informacija | Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo raštas (be priedų, išskyrus Galutinio pasiūlymo bendrą kainą, kuri bet kokiu atveju negali būti laikoma konfidencialia informacija) |  |
| 2. | Galiojantis rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti Pasiūlymą (jei Pasiūlymo dokumentus ir (ar) Pasiūlymą (Pasiūlymo raštą) elektroniniu parašu pasirašo vadovo įgaliotas asmuo) |  |
| 3. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (netaikoma, jeigu pervedamas užstatas) |  |
| 4. | Pasiūlymo priedas |  |
| 5. | Užpildyti Pirkimo dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ II skirsnio „Specialieji reikalavimai“ 2, 3 priedai (Medžiagų, gaminių techninės specifikacijos ir jų atitikimas; Konkrečiai siūlomos medžiagos, gaminiai ir jų gamintojai) |  |
| 6. | Techninis pasiūlymas |  |
| 7. | Užpildyti darbų kainų žiniaraščiai* |  |
| 8. | Kiti dokumentai |  |

* Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, Tiekėjo, su kuriuo bus sudaroma sutartis šiame pirkime, galutinio pasiūlymo įkainiai bus viešinami.

Su laimėjusiu Tiekėju sudarytoje sutartyje įkainiai nebus viešinami tik esant visoms žemiau nurodytoms aplinkybėms:

- Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, ne formaliai, bet realiai (laikantis tai sričiai taikomos praktikos) pagrindžia būtinybę išsaugoti tokios informacijos slaptumą;

- Įkainiai sudaro Tiekėjo komercinę (gamybinę) paslaptį Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.116 straipsnio 1 dalies prasme ir Tiekėjas tai pagrindžia;

- Įkainių atskleidimas yra siejamas su galimos žalos grėsme ir Tiekėjas pateikia pagrindimą.

SVARBU. Konfidencialumo žyma „konfidencialu“ tiekėjas privalo pažymėti kiekvieną pasiūlymo ir/ar kito kartu su pasiūlymu pateikto konfidencialaus dokumento lapą atskirai, t. y. ant kiekvieno konfidencialaus dokumento lapo turi būti žyma „konfidencialu“.

Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

____________________________    ______________________	  ____________________

(įgalioto asmens pareigos)	          (parašas) 	         (vardas, pavardė)

Pasiūlymo rašto

1 priedas

PASIŪLYMO PRIEDAS

(Pastaba: Pirkimo Dalyviai turi užpildyti šio priedo prie pasiūlymo tuščias vietas)

| Pavadinimas | Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai | Duomenys |
| --- | --- | --- |
| Užsakovas | 1.1.2.2 | UAB „Vilniaus vandenys“ Spaudos g. 8-1, LT-01517 Vilnius Tel.1889, faks. (8 5) 262 2838 El. p. info@vv.lt , www.vv.lt |
| Perkantysis subjektas | 1.1.2.11 | UAB „Vilniaus vandenys“ Spaudos g. 8-1, LT-01517 Vilnius Tel. 1889, faks. (8 5) 262 2838 El. p. info@vv.lt , www.vv.lt |
| Įgyvendinančioji institucija | 1.1.2.12 | Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius, tel. (8 5) 272 57 58, faksas (8 5) 272 25 63 |
| Rangovas | 1.1.2.3 | <pavadinimas>, <adresas> <Tel./faks.> |
| Rangovo atstovas | 1.1.2.5 ir 4.3 | <vardas, pavardė> < adresas> < Tel./faks. , el. paštas> |
| Inžinierius | 1.1.2.4 | Kol Inžinierius dar nėra parinktas viešųjų pirkimų būdu Inžinieriumi skiriamas <pavadinimas>, <adresas> <Tel./faks.> Kuris kartu vykdys statinio statybos techninio prižiūrėtojo funkcijas |
| Darbo pradžia | 1.1.3.2 ir 8.1 | Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie numatomą Darbo pradžios datą. |
| Baigimo laikas | 1.1.3.3 ir 8.2 | 34 mėnesiai nuo darbo pradžios datos |
| Darbo baigimo data | 1.1.3.5 ir 10.1 | Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta data. |
| Statybos užbaigimo dokumento pasirašymo data | 1.1.3.10 | Pagal STR 1.11.01:2010 reikalavimus Statybos užbaigimo dokumento pasirašymo data. |
| Pranešimo apie defektus laiko pradžios data | 1.1.3.7 | Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta Darbo baigimo data. |
| Pranešimo apie defektus laikas | 1.1.3.7 | 365 dienos nuo Perėmimo pažymoje nurodytos Darbo baigimo datos. |
| Atlikimo pažymos išdavimo data | 1.1.3.8 ir 11.9 | Ne vėliau nei per 28 dienas po Pranešimo apie defektus laiko pabaigos |
| Informacijos perdavimo priemonės | 1.3 | El. paštu (pasirašytas ir nuskanuotas dokumentas) ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį |
| Taikoma teisė | 1.4 | Lietuvos Respublikos teisė |
| Pagrindinė kalba | 1.4 | Lietuvių kalba |
| Bendravimo kalba | 1.4 | Lietuvių |
| Teisė naudotis statybviete | 2.1 | Programoje nurodytu terminu (terminais) |
| Atlikimo užtikrinimo pateikimo data | 4.2. | Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui. Rangos sutartis nepradedama vykdyti tol, kol Rangovas nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo. |
| Atlikimo užtikrinimo suma | 4.2 | 10% priimtos sutarties sumos be PVM |
| Atlikimo užtikrinimo galiojimo laikas | 4.2 | Iki atlikimo pažymos išdavimo |
| Įprastinės darbo valandos | 6.5 | Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos. |
| Patikslintos Programos pateikimo laikas | 8.3 | Per 28 dienų po pranešimo apie darbo pradžią gavimo. Patikslinta programa turi atitikti pirkimo dokumentuose ir pasiūlyme nustatytus reikalavimus. |
| Baigimo laiko pratęsimas | 8.4 | Baigimo laiko pratęsimo sąlygos nurodytos 8.4 punkte |
| Kompensacija dėl Darbų uždelsimo | 8.7 ir 14.15 | Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,05% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be PVM |
| Sutarta didžiausia kompensacijos suma dėl darbų uždelsimo | 8.7 | 10% nuo priimtos sutarties sumos be PVM |
| Pataisymai dėl kainos pakeitimo | 13.8 | Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečių sutarties sąlygų 13.8 punkte. |
| Išankstinis mokėjimas | 14.2 | Iki 20% nuo priimtos sutarties sumos EUR (be PVM) pateikus išankstinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimo garantiją pagal Konkurso sąlygose nurodytą formą (9 priedas). Gali būti prašoma Rangovo pragrįsti išankstinio mokėjimo dydžio būtinumą. |
| Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia | 14.2(a) | Pirmas tarpinis mokėjimas |
| Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma | 14.2(b) | 20% tarpinio mokėjimo pažymos sumos |
| Sulaikymo procentas | 14.3 | 5% tarpinio mokėjimo pažymos sumos |
| Sulaikomų pinigų riba | 14.3 | 5% Priimtos sutarties sumos |
| Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma | 14.6 | neribojama |
| Mokėjimo valiuta | 14.15 | Euras |

_____________________________	___________________     ____________________

(įgalioto asmens pareigos)		(parašas) 		(vardas, pavardė)

Pasiūlymo rašto formos

2 priedas

DEKLARACIJA

DĖL SUTIKIMO BŪTI SUBRANGOVU

201_-__-__

__________ (subtiekėjo pavadinimas) dalyvaujantis kaip _______ (tiekėjo pavadinimas) paskirtasis subrangovas UAB „Vilniaus vandenys“ atliekamame pirkime Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir rekonstravimo darbų pirkime, skelbtame CVP IS priemonėmis, sutinka/pasižada kartu su ______ (tiekėjo pavadinimas) vykdyti darbų sutartį ir bus prieinami sutarties vykdymo metu.

__________________________________________________________________

(Subrangovo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pirkimo dokumentų I skyriaus „Pirkimo sąlygos“

3 priedas

jungtinės veiklos sutartis

(pildo tik jungtinės veiklos dalyvis)

Pateikiame informacija apie jungtinės veiklos sutartį:

- Jungtinės veiklos dalyvio pavadinimas .................................................................................................................................

- Pagrindinio jungtinės veiklos partnerio pavadinimas

.......................……........................…………………………...........................................

- Kitų jungtinės veiklos partnerių pavadinimai:

i)	............................................................................................…

ii)	............................................................................................…

kiti	............................................................................................…

- Numatytas atsakomybės tarp jungtinės veiklos partnerių pasidalijimas (%), nurodant kiekvieno partnerio vykdomų darbų tipą:

Pagrindinis jungtinės veiklos partneris

Atliekamų darbų sritis (pobūdis):

................................................................................................……....................................................................................................................................................

Kiti jungtinės veiklos partneriai

Atliekamų darbų sritis (pobūdis):

..............................................................................................………....................................................................................................................................................

Pridedame visų partnerių pasirašytą jungtinės veiklos sutartį.

Žiūrėkite Pirkimo dokumentų 6.1 punktą.

Pirkimo dokumentų I skyriaus „Pirkimo sąlygos“

4 priedas

TINKAMAI ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ (ATLIKTŲ DARBŲ) SĄRAŠAS

(jungtinės veiklos atveju pildyti kiekvienam partneriui atskirai)

1. ATLIKTŲ Statybos darbų sutarčių sąrašas (pagal Pirkimo sąlygų 5.3.2 punkto lentelės 3 EILUTĘ):

| Sutarties objektas (nurodyti sutarties objekto pavadinimą ir trumpą aprašymą) | Užsakovas (nurodyti pavadinimą, ir adresą) | Pagal sutartį atliktų statybos darbų vieta | Sutarties galiojimo laikotarpis (nurodyti Sutarties galiojimo pradžios ir pabaigos datas dienų tikslumu) | Pagal sutartį atliktų statybos darbų aprašymas | Atliktų darbų vertė, EUR be PVM | Pagrindinis rangovas (R), jungtinės veiklos partneris (KP) ar subrangovas (S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Tinkamai įvykdytų buitinių nuotekų valyklų statybos arba rekonstravimo darbų sutarčių sąrašas (pagal Pirkimo sąlygų 5.3.2 punkto lentelės 4 eilutę):

| Sutarties objektas (nurodyti sutarties objekto pavadinimą ir trumpą aprašymą) | Užsakovas (nurodyti pavadinimą, ir adresą) | Pagal sutartį atliktų statybos darbų vieta | Sutarties galiojimo laikotarpis (nurodyti Sutarties galiojimo pradžios ir pabaigos datas dienų tikslumu) | Pagal sutartį atliktų statybos darbų aprašymas (nurodyti statytos ar rekonstruotos buitinių nuotekų valyklos darbinį debetą (m3/d.), nuotekų valyklos techninius ir eksploatacinius rodiklius, fizinius parametrus, ar buvo atlikti statybos, ar rekonstravimo darbai) | Pagrindinis rangovas (R), jungtinės veiklos partneris (KP) ar subrangovas (S) | Ar išduota galutinė Perėmimo pažyma (Priėmimo-perdavimo aktas ar kitas lygiavertis dokumentas)? (Nurodyti „Taip“ arba „Ne“. Jeigu nurodoma „Taip“, turi būti nurodytas Perėmimo pažymos (Priėmimo-perdavimo akto ar kito lygiaverčio dokumento) pavadinimas, data ir numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo dokumentų I skyriaus „Pirkimo sąlygos“

5 priedas

TIEKĖJO SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pozicija, kuriai siūlomas specialistas | Siūlomo specialisto darbovietė Paraiškų pateikimo dieną | Tiekėjo siūlomo specialisto vardas, pavardė | Specialisto darbo patirties aprašymas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pradžios ir pabaigos datos (dienos tikslumu) | Darbovietė, projektas, užsakovas ar kt. | Darbo patirties ir patirties reikalaujamuose projektuose pagal Pirkimo sąlygų 5.3.2 p. lentelės 5.1–5.5 eilutės aprašymas |  |
| 1. | Ypatingo statinio projekto vadovas |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ypatingo statinio statybos vadovas |  |  |  |  |  |  |
| 4.. | Ypatingo statinio specialiųjų darbų vadovas |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ypatingo statinio projekto dalių vadovas |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Geodezininkas |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Matininkas |  |  |  |  |  |  |

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Pirkimo dokumentų I skyriaus „Pirkimo sąlygos“

6 priedas

REIKALAVIMAI TIEKĖJO SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAM DARBO PLANUI, TECHNINIAM PASIŪLYMUI IR KITIEMS DOKUMENTAMS

## 3.1 DARBO PLANAS

    - Pridedame darbų vykdymo planą (laiko grafiką):

Pridėkite Pirkimo sąlygų III skyriaus 2 skirsnyje „Specialieji užsakovo reikalavimai“ nurodytų darbų etapų vykdymo ir eiliškumo grafiką (Gannt diagrama), techninio darbo projekto rengimą, sklypo paruošimo/griovimo-ardymo darbus, atskirų statinių/ statybos objekto dalių bendra statybinius, mechanikos ir elektrotechnikos darbus, kelių (gatvių) išardymo ir atstatymo darbus, valymo įrenginių rekonstravimo darbų atlikimą, įrenginių derinimą ir išbandymą, objekto užbaigimą ir kt.

## 3.2 SIŪLOMŲ įrengimų GAMINTOJAI

    - Pridedame informaciją apie įrengimus.

Pateikite informaciją apie numatomus gamintojus žemiau išvardintų įrenginių:

- Stambios grotos;

- Smulkios grotos;

- Nešmenų plovimo, nusausinimo ir presavimo įrenginys;

- Smėlio plovimo įrenginys;

- Smėlio transporteriai;

- Smėlio šalinimo siurbliai;

- Pirminio dumblo šalinimo siurbliai;

- Nitrifikuoto dumblo mišinio siurbliai;

- Denitrifikacinių ir anaerobinių kamerų maišyklės;

- Apytakinio dumblo denitrifikacinių talpų ir selektorių maišyklės;

- Orapūtės;

- Aeratoriai;

- Grąžinamo dumblo siurbliai;

- Talpų ištuštinimo siurbliai.

Informacijos pateikimo pavyzdys:

| Įrenginio tipas ir paskirtis | Gamintojas (rekomenduojama ne mažiau dviejų) ir kilmes šalis |
| --- | --- |

  - SIŪLOMŲ MEDŽIAGŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Informaciją apie siūlomas medžiagas Tiekėjas turi užpildyti Pirkimo dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ II skirsnio „Specialieji reikalavimai“ Priedo Nr. 2 „Medžiagų, gaminių techninės specifikacijos ir jų atitikimas“ stulpelyje „Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus“ turi nurodyti ar siūloma medžiaga, gaminys atitinka techninių reikalavimų dydį/sąlyga ir stulpelyje „Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui“ turi nurodyti konkretų priedo/dokumento pavadinimą su puslapio numeriu (pvz.: Medžiaga Nr. 1, Priedas Nr. 1, 2-3 psl.).

Taip pat Tiekėjas turi užpildyti Pirkimo dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ II skirsnio „Specialieji reikalavimai“ Priedo Nr. 3 „Konkrečiai siūlomos medžiagos, gaminiai ir gamintojai“ stulpelyje „Medžiagos, gamintojo modelis, kodas, identifikavimo numeris“ turi nurodyti siūlomos medžiagos, gaminio modelį ir/arba kodą, ir/arba indentifikavimo numerį ir stulpelyje „Gamintojas ir kilmės šalis“ turi nurodyti gamintoją ir kilmės šalį. Nesant medžiagos, gaminio modelio, kodo, indentifikavimo numerio, prašome nurodyti kitą savybę (pvz.: medžiaga, slėgio klasė, diametras, konstrukcija ir pan.), pagal kurią būtų galima identifikuoti siūlomą konkrečią medžiagą, gaminį.

## 3.4 reikalavimai Rangovo techniniam pasiūlymui

Rangovo pasiūlyme pateikiama visa aiški techninė informacija apie Pirkimo dalyvio siūlomus techninius sprendimus, technologinių procesų ir įrenginių rūšių pasirinkimo pagrindimas, projektavimo kriterijai, fizinių numatomų atlikti darbų aprašymai. Tuo atveju, jeigu nurodyto formato tam tikra dalis netinka, dalyvis gali pakeisti formatą, bet privalo pateikti analogišką informacijos kiekį vertinimo tikslams. Rangovo pasiūlymą sudaro šie skyriai ir skirsniai:

1.1	Įrenginių pajėgumas ir našumas

1.1.1	Nuotekų kiekiai ir savybės

Pagrindiniai į įrenginius įtekančio srauto duomenys pagal technines specifikacijas / Užsakovo reikalavimus.

1.1.2	Valytų nuotekų ir dumblo kokybės standartai

Patvirtinimas, kad siūlomieji projektai atitiks Užsakovo reikalavimuose nurodytus standartus, o taip pat kita aktuali informacija apie tai.

1.1.3	Technologinio proceso sąranga

1.1.3.1 Įžanga – nuotekų valymo atveju pateikiamos nuorodos į kitus įrenginius, kuriuose sėkmingai taikomos konkrečios technologinių procesų sistemos ar variantai, esant panašioms sąlygoms (nebūtinai turi būti šio Pirkimo dalyvio pastatyti įrenginiai).

1.1.3.2 Projektiniai kriterijai – išvardinami pagrindiniai technologinio proceso parametrai, kuriais yra grindžiamas technologinės įrangos parinkimas, (tokiems technologinių procesų parametrams, kur yra būdingas tam tikras verčių diapazonas, dalyvis neturėtų nuolatos rinktis reikšmių artimų ribinėms reikšmėms).

1.1.3.3 Technologinio proceso skaičiavimai – visus pateikiamus technologinius skaičiavimus ir technologinės įrangos parinkimas turi būti atliktas ir pagrįstas vadovaujantis Vokišku standartu ATV-DVWK-A 131E. Pateikite skaičiavimų rezultatus kiekvienai nuotekų valymo grandžiai (etapui)  didžiausio srauto bei apkrovimo sąlygomis.

1.1.4	Suvartojimo skaičiavimai

1.1.4.1 Elektros energija – pateikiamas žiniaraštis, kuriame surašomi visi siūlomieji technologiniai įrenginiai, jų instaliuotoji galia (turi būti pateikti pagrindžiantys techniniai dokumentai), numatomas energijos suvartojimas (turi būti pateikti pagrindžiantys techniniai dokumentai, jeigu nepateikiami, turi būti taikomas koeficientas 0,7 nuo instaliuotos galios), veikimo trukmė esant nuotekų vidutinio srauto bei apkrovimo sąlygoms, pateikiami viso energijos suvartojimo per metus vidurkio skaičiavimai, esant projektinėms sąlygoms. Elektros energijos žiniaraštyje privalo būti įvertinti visi šie įrenginiai, jei tokie yra numatyti Rangovo pasiūlyme:

- Stambios grotos;

- Smulkios grotos;

- Nešmenų plovimo, nusausinimo ir presavimo įrenginiai;

- Smėlio šalinimo siurbliai;

- Smėlio transportavimo įrenginiai;

- Smėlio plovimo įrenginiai;

- Pirminio dumblo šalinimo siurbliai;

- Nitrifikuoto dumblo mišinio (recirkuliaciniai) siurbliai;

- Denitrifikacinių ir anaerobinių kamerų maišyklės;

- Apytakinio dumblo denitrifikacinių talpų ir selektorių maišyklės;

- Orapūtės;

- Grąžinamo dumblo siurbliai;

- Bioreaktorių ištuštinimo siurbliai.

Skaičiavimuose įvertinamas elektros energijos poreikis tik technologijai ir tik siūlomai technologinei įrangai.

1.1.4.2 Chemikalai – pateikiami pagrindinių technologinių procesų ir masių balanso skaičiavimai, pagal kuriuos gaunami metinio chemikalų suvartojimo vidurkiai, esant projektinėms srauto ir apkrovimo sąlygomis.

1.2	Siūlomųjų darbų aprašymas

1.2.1	Įrenginiai ir statiniai

Pateikiamas išsamus pagrindinių statinių aprašymas bei pateikiama tokia informacija:

1.2.1.1 Pagrindiniai statybos konstrukcijų ir pastatų matmenys, rezervuarų tūrio, ir kiti duomenys.

1.2.1.2 Statybos darbų vykdymo būdas – pvz., vietoje liejamos gelžbetonio konstrukcijos, montuojami jau išlieti betono elementai; taip pat – statybos darbų medžiagos

1.2.1.3

1.2.1.4 Atjungimo priemonės (išjungiamosios sklendės ir pan.).

1.2.1.5 Atsarginės priemonės, kurios būtų panaudojamos avarijos atveju, atliekant priežiūrą, apvedimai ir pan.

1.2.1.6 Numatoma patiekti keliamoji įranga.

1.2.1.7 Kvapų kontrolės priemonės (atitinkamais atvejais).

1.2.1.8 Šildymas, apšvietimas ir ventiliacija, kurią numatoma užtikrinti pastatuose.

1.2.2	Vamzdynai ir sklendės

1.2.2.1 Vamzdynų (technologinių linijų) sąrašas, diametrai, siūlomos pagaminimo medžiagos.

1.2.2.2 Pagrindinių sklendžių, uždorių ir kitų srauto valdymo bei išjungimo priemonių sąrašas, nurodant tipą, veikimo būdą (rankinis arba mechanizuotas), siūlomą pagaminimo medžiagą.

1.2.3	Elektros darbai

1.2.3.1 Vidutinės ir žemos (10-0,4kV) įtampos elektros tiekimo  ir skirstymo  įrenginių aprašymas , bei numatomos pateikti įrangos  techniniai parametrai ir aprašymas.

1.2.3.2 Variklių valdymo  sistemų sąrašas.

1.2.4	Matavimų prietaisų ir valdymo sistemos darbai

1.2.4.1 Pagrindinių stacionarių prietaisų, skirtų srauto ir technologinių procesų monitoringui bei valdymui, sąrašas, nurodant prietaiso rūšį, mato vienetus, rodmenų pobūdį ir pateikimo vietą, ar rodmenys tik rodomi, ar jie įrašomi ir archyvuojami.

1.2.4.2 Įrenginių SCADA priemonių aprašymas, šių priemonių eksploatacinės funkcijos, pagrindinių procesų valdymo algoritmai.

1.3	Įrenginių veikimas, valdymas ir priežiūra

1.3.1	Įrenginių veikimas ir valdymas

1.3.1.1 Įrenginių veikimo ir valdymo koncepcijos – technologijos  aprašymas, jei valyklos išplėtimui siūlomi ne esamos technologijos nuotekų biologinio valymo įrenginiai.

1.4	Brėžiniai

Pateikiami šie brėžiniai ir schemos:

- Technologinio proceso schema – parodanti visas technologinių įrenginių dalis, jų pajėgumus, pagrindines charakteristikas, taip pat – visas pagrindines ir pagalbines srauto linijas, jų projektines charakteristikas, hidraulinius matmenis (vamzdžių diametrus, kanalų skerspjūvius ir pan.).

- Hidraulinis profilis – “išilginis” pjūvis, besidriekiantis per visus įrenginius, nuo nevalytų nuotekų įtekėjimo iki valytų nuotekų išleistuvo.  Hidraulinis lygis pateikiamas projektinio srauto sąlygomis.

- Bendrojo išdėstymo planai, ne mažiau kaip 1:500 mastelio:

  - pagrindinis išdėstymo planas, kuriame parodyta visų technologinių įrenginių dalių vieta, taip pat – pagalbiniai statiniai ir pastatai, įskaitant pagrindinius tinklus;

- Pagrindinių technologinio proceso dalių (statinių) planai, ne mažesnio kaip 1:200 mastelio, kuriuose pateikiami pagrindiniai matmenys, konstrukcijų lygio duomenys ir įrenginių pagrindinių dalių išdėstymas.

Kartu su rangovo techniniu pasiūlymu tiekėjas gali pateikti pagrindinių įrenginių gamintojų literatūrą. Gali būti pateikiama tik betarpiškai su rangovo pasiūlymu susijusi medžiaga apie pagrindinę technologinę įranga.

____________________

  - SIŪLOMŲ DARBŲ PAGRINDINIAI PARAMETRAI

    - Pridedame pagrindinių parametrų lentelę:

Tiekėjai turi pateikti pagrindinius siūlomų darbų parametrus iš techninio Rangovo pasiūlymo. Jeigu dalyvio pasiūlyme nenurodomi parametrai įrašyti „netaikoma“, jeigu lentelėje nėra nurodyta reikiamo parametro dalyvis gali papildyti lentelę. Tiekėjai turi pateikti darbų pagrindinių parametrus darbams nurodytiems Pirkimo sąlygų III skyriaus 2 skirsnyje „Specialieji užsakovo reikalavimai“.

Visi duomenys turi būti pateikti didžiausiems debitams ir apkrovoms, esant projektinei apkrovai ir srautui. Visur, kur nenurodyta kitaip, visi medžiagų kietų dalelių kiekiai skystyje turi būti nurodyti kaip sausų medžiagų kiekiai.

Lentelės pildymo pavyzdys

| Pavadinimas | Mato vienetai | Reikšmė(s) |  |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parengtinis valymas |  |  |  |  |  |
| Grotų hidraulinis pralaidumas | m3/h |  |  |  |  |
| Grotų skaičius | vnt. |  |  |  |  |
| Nešmenų plovimo įrenginių skaičius | vnt. |  |  |  |  |
| Nešmenų plovimo įrenginių našumas | m3/h |  |  |  |  |
| Akučių dydis (smulkioms grotoms) | mm |  |  |  |  |
| Plyšelių dydis (stambioms grotoms) | mm |  |  |  |  |
| Smėliagaudės našumas | m3/h |  |  |  |  |
| Smėlio plovimo įrenginys (-iai) | kg/h |  |  |  |  |
| Biologinio valymo grandies rekonstravimas |  |  |  |  |  |
| Maišyklės | kW/m3 |  |  |  |  |
| Dumblo mišinio (propelerinis) siurblys | m3/h |  |  |  |  |
| Grįžtamo (cirkuliacinio) dumblo siurbliai | m3/h |  |  |  |  |
| Perteklinio dumblo siurblys | m3/h |  |  |  |  |
| Aeracijos difuzoriai (1 vnt.) | Nm3/h |  |  |  |  |
| Aeracijos difuzorių skaičius | vnt. |  |  |  |  |
| Orapūtės | Nm3/h |  |  |  |  |

  - sąnaudos ir eksploatacijos kaštai

    - Pridedame pirkimo objekto sąnaudų ir eksploatacijos kaštų skaičiavimus.

Duomenys apie paskaičiuotas sąnaudas turi būti paimti iš detalių skaičiavimų pateikiamų kartu su rangovo techniniu pasiūlymu ir turi būti skirti techninėse specifikacijose / užsakovo reikalavimuose nurodytam projektavimo laikotarpio sąlygoms <nurodyti dokumentą, punktą>

1 lentelė. Elektros energija

| Punkto pavadinimas | Reikšmė | Vienetai |
| --- | --- | --- |
| Skaičiuotinas metinis vidutinis elektros energijos suvartojimas [a] | [a] | kWh/ metus |
| Projektinė DSPp reikšmė (DSPp) | 158 563 848 | kg/metus |
| Skaičiuotinas specifinis elektros energijos suvartojimas vienam DSPp vienetui [b] = [a]/ DSPp | [b] = [a]/ DSPp | kWh/kg |
| Dalyvio garantuojamas didžiausias specifinis elektros energijos suvartojimas [c] | [c] | kWh/kg |
| Atitinkamas bendras elektros energijos suvartojimas esant garantuotam specifiniam elektros energijos suvartojimui ir projektiniam DSPp [d] = [c] x DSPp | [d] = [c] x DSPp | kWh/metus |
| Elektros energijos vieneto kaina [e] | 0,08 | Eur/kWh |
| Metiniai energijos kaštai esant garantuotam specifiniam elektros energijos suvartojimui [f] = [d] x [e] |  | Eur/metus |

2 lentelė. Eksploatavimo išlaidos elektros energijai, taikant dalyvio garantuotus parametrus:

| Punkto pavadinimas | Suma, Eur |
| --- | --- |
| Garantuoti maksimalūs metiniai elektros energijos kaštai [f] |  |
| Bendros metinės eksploatavimo išlaidos elektros energijai, taikant dalyvio garantuotus didžiausius parametrus [s] = [f] |  |
| Kapitalizacijos koeficientas (KK) | 12.0 |
| Kapitalizuotos eksploatavimo išlaidos T = KK x [s] |  |

  - Garantijos

    - Pridedame užpildytas pasirašytas garantijas.

1. TECHNOLOGINIO PROCESO GARANTIJA

Mes, …………………………………,….., šiuo raštu užtikriname, kad vienus metus (12 mėn.) nuo įrenginių perdavimo Užsakovui iš biologinio valymo įrenginių išleidžiamų valytų nuotekų kokybės rodiklių vidurkis, vertinant pagal Techninių specifikacijų / Užsakovo reikalavimų III skyriaus 2 skirsnio 3 punktą pateikiamus nuostatus, neviršys III skyriaus 2 skirsnio 4 punkte nustatytų išvalymo limitų.

Mes suprantame, kad išleidžiamoms valytoms nuotekoms neatitinkant standartų reikalavimų Užsakovas patirs papildomų kaštų. Šiuo atveju, nuobaudą už išleidžiamų valytų nuotekų standartais nustatytų reikalavimų nevykdymą sudarys:

1	Iki 10 proc. priimtos Sutarties kainos, išskyrus neišmokėtą Užsakovo rezervo dalį, bauda.

2	Užsakovo kaštų, kuriuos šis patirtų dėl baudų ir (arba) mokesčio už pernelyg užterštas nuotekas išleidimo, suma.

1-jame punkte numatytos baudos suma priklauso nuo to, kokiu mastu faktinė išleidžiamų nuotekų kokybė neatitinka standartais nustatytų reikalavimų. Visa baudos suma, lygi 10 proc. galutinės Sutarties kainos be neišmokėtos nenumatytų išlaidų sumos, bus taikoma, jeigu deguonies poreikio potencialas (DSP) iš biologinio valymo įrenginių išleidžiamose valytose nuotekose garantijos veikimo metu prilygs arba viršys 125 proc. DSP rodiklio pagal išleidžiamų valytų nuotekų standarto reikalavimus, esant vienodam išleidžiamų nuotekų srauto vidurkiui.

Nuobauda už reikalavimų nevykdymą, kai rodikliai nesiekia 125 proc. standartais nustatytų limitų, nustatoma tiesiogiai proporcingai DSP rodiklio perviršiui, tačiau tik reikalaujamus rodiklius viršijančių parametrų pagrindu. Tai reiškia, kad parametras, kurio rodiklio vidurkis yra mažesnis už standartu nustatytą ribinį rodiklį, negali kompensuoti parametro, kurio rodiklis viršija standartu nustatytą vertę. Tai yra parodyta žemiau pateikiamame pavyzdyje:

Pavyzdys Nr. 1

Garantijos laikotarpio metu išleidžiamų valytų nuotekų kiekio vidurkis 
= 25 000 000 m3 per metus

Valytų nuotekų DSP, kai vykdomi standarto reikalavimai 
= 25 000 000 *(15*1+10*14+1*100)/1000 = 6 375 000 kg/m.

[Nuotekų valykloms be azoto ir fosforo šalinimo N ir P reikšmės imamos iš standarto reikalavimų]

Faktinis valytų nuotekų vidurkis: BDS-17 mg/l, N-9 mg/l, P-1,2 mg/l

Faktinis valytų nuotekų DSP = 25 000 000*(17*1+9*14+1,2*100) = 6 575

Pakoreguotas valytų nuotekų DSP = 25 000 000*(17*1+10*14+1,2*100) = 6 925

Išleidžiamų nuotekų perviršis DSP = 550 = 8,6% nuo 6 375

Bauda = 5*8,6/25 = 1,72% pasiūlymo kainos be nenumatytų išlaidų sumos

2-ame punkte numatytos prievolės vykdymas susideda iš dviejų dalių:

- Finansinių sankcijų arba finansinio perviršio, kurį Užsakovas patirtų garantijos laikotarpio metu, sumokėjimas.

- Vienkartinis mokėjimas, kuriuo padengiamos būsimos baudos ir (arba) perviršio mokestis, skaičiuojamas tokiu pačiu pagrindu, kaip ir kapitalizuotos eksploatavimo išlaidos. Kaip skaičiavimų pagrindas yra naudojamas Užsakovo garantijos laikotarpio metu patirtų baudų / perviršio mokesčio metų vidurkis. Vienkartinio mokėjimo sumą sudaro kapitalizuotas (kapitalizacijos koeficientas KK=12) paskaičiuoto baudų / perviršio mokesčio metų vidurkis, padidintas 20%, atsižvelgiant į tai, kad neatitikimo standartų reikalavimams mastas, augant nuotekų srautui ir apkrovimui, gali padidėti.

Finansinės sankcijos tampa mokėtinomis pasibaigus garantijos laikui, t. y. po vienų metų nuo darbų perdavimo.

Vardas, pavardė, parašas: ..........................................................................………........

(asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti dalyvio vardu)

Data:	.................................

3.7.2 VARTOJAMOS ENERGIJOS KIEKIO GARANTIJA

Mes, …………………………………,….., šiuo raštu užtikriname, kad vienus metus (12 mėn.) nuo įrenginių perdavimo Užsakovui valymo įrenginių vartojamos energijos kiekis neviršys garantuojamo konkretaus žemiau pateikiamo rodiklio, kaip apibrėžiama Techninėse specifikacijose / Užsakovo reikalavimuose <nurodyti dokumentą ir punktą>.

| Specifinis energijos suvartojimas sumažinimo deguonies suvartojimo potencialo (DSP) mato vienetui, kWh / DSPkg | [c] |
| --- | --- |

Mes patvirtiname, kad sutinkame, jog perteklinis elektros energijos vartojimas, viršijantis garantuojamą rodiklį, sukelia papildomus kaštus Užsakovui, už kuriuos mes esame atsakingi. Ši mokestinė prievolė yra įvykdoma vienkartiniu mokėjimu, kurio suma yra skaičiuojama tokiu pačiu pagrindu, kaip ir nustatant kapitalizuotas eksploatavimo išlaidas, taikant tokią energijos savikainą, kaip yra nurodyta žemiau:

Bauda, P = KK*(Asp – Gsp)*DSPp*[e];

kai:

KK = kapitalizacijos koeficientas

Asp = faktinis specifinis energijos vartojimas, esant faktiniam DSPp, kWh/DSPp;

Gsp = garantuojamas specifinis energijos vartojimas, kWh/DSPp = [c];

DSPp = projektinė DSPp reikšmė, esant projektiniam srautui ir krūviui;

[e] = energijos savikaina.

Pavyzdys nr.2

Garantijoje nurodytas specifinis elektros suvartojimas Gspc=120 kWh/DSP;

Projektinis nuotekų DSP  – 72 510;

Per metus suvartotas elektros energijos kiekis – 7 574 377 kWh;

Metiniai įtekėjusių teršalų kiekiai:

BDS7 – 7 993 t/metus, bendr. N – 1 749 t/metus, bendr. P – 275 t/metus;

Metiniai išleistų su valytomis nuotekomis teršalų kiekiai:

BDS7 – 375 t/metus, bendr. N – 250 t/metus, bendr. P – 25 t/metus;

Pašalintas faktinis DSP=(7 993*1+1 749*18+275*100)-(375*1+250*14+25*100)=60 595

Faktinis specifinis elektros suvartojimas: Aspc=7 574 377 /60 595=125 kWh/DSP;

Baudos dydis:

P=12*(125-120)*72 510*0,2=870 120 Eur.

Baudos tampa mokėtinomis pasibaigus garantijos laikotarpiui, t. y. po vienų metų nuo darbų perdavimo.

Vardas, pavardė, parašas: ..........................................................................………........

(asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti dalyvio vardu)

Data:	.................................

  - PRELIMINARūS įkainuotŲ darbų KIEKIŲ IR kAINų žiniaraščiai

### Pridedame preliminarius įkainuotus darbų kiekių ir kainų žiniaraščius.

### Įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai / Pasiūlymo kainos bendrosios sumos išskirstymo lentelės turi būti pateiktos elektroninėje versijoje. Bendra visuose žiniaraščiuose nurodoma pasiūlymo kaina turi atitikti kainą, įrašyta į pasiūlymą.

Rangovas turi pateikti

Įkainiai darbų kainų žiniaraščiuose privalo būti nurodomi dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Atliekant skaičiavimus naudojant „Excel“ ar kitas kompiuterines programas būtina nustatyti skaičių suapvalinimo funkciją „ROUND“, nurodant du skaitmenis po kablelio.

Pirkimo dokumentų I skyriaus „Pirkimo sąlygos“

7 priedas

UAB „Vilniaus vandenys“

Spaudos g. 8-1, LT-01517 Vilnius

PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMO FORMA (BANKO GARANTIJA)

[Bankas/dalyvis turi užpildyti Banko garantijos formą pagal nurodymus, duotus skliausteliuose.]

__________________________________________________________________________________

[ įrašykite banko pavadinimą ir išduodančio filialo ar skyriaus adresą])

Gavėjas: UAB „Vilniaus vandenys“, Spaudos g. 8, LT-01517 Vilnius, Lietuva (Sutartyje įvardijamas kaip „Perkantysis subjektas“),

PASIŪLYMO GALIOJIMO GARANTIJA

201_ m. ____________________ __ d. Nr. ___

______________________

(miesto pavadinimas)

___________________________________________ (toliau - Klientas), pateikė pasiūlymą dalyvauti

(kliento pavadinimas, adresas)

viešajame pirkime „Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir rekonstravimo darbai“

(pirkimo pavadinimas)

__________________________________________________________ bankas, atstovaujamas

(pavadinimas)

_____________________________________ filialo ________________________(toliau – Garantas),

(banko filialo pavadinimas)                                                                                   (adresas )

šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti UAB „Vilniaus vandenys“, Spaudos g. 8-1, LT-01517 Vilnius, (toliau – Garantijos gavėjas) ne daugiau kaip               EUR (nurodyti sumą raštų)         per 5 darbo dienas, gavęs pirmą raštišką

(suma žodžiais, valiutos pavadinimas)

Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. ______________ .

Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau savo rašte turi nurodyti, kad reikalaujama suma priklauso jam pagal vieną ar kelias žemiau nustatytas sąlygas:

1. Klientas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs;

2. laimėjęs viešąjį pirkimą Klientas atsisako pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis sudaryti pirkimo sutartį. Jei Garantijos gavėjo nurodytu laiku jis neatvyksta pasirašyti sutarties, laikoma, kad Klientas atsisakė pasirašyti sutartį;

3. laimėjęs viešąjį pirkimą Klientas nepateikia sutarties Atlikimo garantijos pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis.

4. Klientas savo pasiūlyme pateikė melagingą informaciją, kurią Garantijos gavėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu 201_ m. ________________ __ d.

(garantijos išdavimo data)

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su gautu savo banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeista.

Ši garantija galioja iki 201_ m. __________________ __ d.

Visi Garanto garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu yra kuri nors iš šių sąlygų:

1. iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėjo banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;

2. Garantijos gavėjas raštu praneša, kad:

2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

  - Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus;

3. Garantijos gavėjas raštu praneša Garantui, kad atsisako savo teisių pagal šią garantiją.

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nebereikalinga.

A. V.        ____________________        ______________        ___________________________

(įgalioto asmens pareigos)                                 (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

Pirkimo dokumentų I skyriaus „Pirkimo sąlygos“

8 priedas

ATLIKIMO UŽTIKRINIMO FORMA

(BANKO GARANTIJA)

Sutarties pavadinimas: „Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir rekonstravimo darbai“

Sutarties numeris:

Gavėjo pavadinimas ir adresas: UAB „Vilniaus vandenys“, Spaudos g. 8-1, LT-01517 Vilnius, Vilnius, Lietuva (Sutartyje įvardijamas kaip „Perkantysis subjektas/Užsakovas“)

Mūsų žiniomis, 					 (toliau vadinamas „Rangovu“) yra Jūsų rangovas, sudaręs šią Sutartį,  pagal kurios sąlygas reikalaujama gauti Atlikimo užtikrinimą.

Mes, (atlikimo užtikrinimą išduodančios institucijos pavadinimas) 	,

neatšaukiamai garantuojame Jums, Gavėjui (Perkančiajam subjektui/Užsakovui), Rangovo vardu besąlygiškai sumokėti bet kurią sumą arba sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip ___________________ („garantuota suma“, įrašyti žodžiais: _________________________________ ), per 5 (penkias) darbo dienas raštu gavę pirmąjį jūsų reikalavimą. Ši garantuota suma bus išmokėta be jokių mūsų prieštaravimų ir jūs neprivalote nurodyti jūsų pateikto reikalavimo pagrindo ar priežasties.

Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas jūsų įmonės vadovo parašu.

Mes sutinkame, kad nuo atsakomybės, prisiimtos pagal šį atlikimo užtikrinimą, mūsų neatleidžia joks Sutarties sąlygų ar vykdomų Darbų pakeitimas ar papildymas, dėl kurių gali susitarti Rangovas ir Jūs.

Šis Atlikimo užtikrinimas įsigalioja Sutarties pasirašymo dieną. Jis bus pagrįstas bei galiojantis tol, kol bus išduota Perėmimo pažyma ir 84 dienos po jos išdavimo.

Šiai garantijai taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, ir, išskyrus tai, kas pasakyta aukščiau, jai taikytinos Garantijų, apmokamų pagal reikalavimą, bendrosios taisyklės, išleistos Tarptautinių prekybos rūmų 758 leidiniu.

Data		Parašas(ai)

Pirkimo dokumentų I skyriaus „Pirkimo sąlygos“

9 priedas

Išankstinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimo forma (Banko garantija)

Sutarties pavadinimas: „Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir rekonstravimo darbai“

Sutarties numeris:

Gavėjo pavadinimas ir adresas: UAB „Vilniaus vandenys“, Spaudos g. 8-1, LT-01517 Vilnius , Lietuva (Sutartyje įvardijamas kaip „Perkantysis subjektas/Užsakovas“)

Mūsų žiniomis, 					 (toliau vadinamas „Rangovu“) yra Jūsų rangovas, sudaręs šią Sutartį, ir norėtų gauti išankstinį mokėjimą, kuriam pagal Sutartį reikalaujama gauti garantiją.

Mes, (banko) 		neatšaukiamai garantuojame Jums, Perkančiajam subjektui/Užsakovui, Rangovo vardu besąlygiškai sumokėti bet kurią sumą arba sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip __________ („garantuota suma“, įrašyti žodžiais: __________________________ ), raštu gavę pirmąjį jūsų reikalavimą. Ši garantuota suma bus išmokėta be jokių mūsų prieštaravimų ir jūs neprivalote nurodyti jūsų pateikto reikalavimo pagrindo ar priežasties.

Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas jūsų įmonės vadovo parašu.

Šis užtikrinimas įsigalioja nuo jo išdavimo dienos. Garantuota suma gali būti sumažinama jums grąžintų išankstinio mokėjimo sumų dydžiais, kurie paliudijami Mokėjimo pažymų, išduotų pagal Sutarties sąlygų 14.6 punktą, nuorašais. Gavę iš Rangovo kiekvieną tokį nuorašą, mes nedelsdami jums pranešime apie atitinkamai pataisytą garantuotą sumą.

Šis užtikrinimas nustoja galioti, kai Rangovas gražina visą išankstinio mokėjimo sumą ir garantuota suma sumažinama iki nulio.

Užtikrinimo galiojimo terminas – darbų atlikimo terminas. Jeigu Rangovas avansą grąžina ankščiau-garantija bus grąžinti Rangovui.

Šiai garantijai turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai kilę dėl pareikšto reikalavimo bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme.

Data		Parašas(ai)

II skyrius. Sutarties sąlygos

1 skirsnis. Rangos sutartis

# Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir rekonstravimo darbai

# RANGOS SUTARTIS NR. ............

Šia sutartimi, sudaryta 201  metų .............mėnesio .......... dieną tarp:

UAB „Vilniaus vandenys“, įmonės kodas 120545849, adresas: Spaudos g. 8-1, LT-01517 Vilnius, Lietuva (toliau  sutartyje vadinamas „Užsakovu“/Perkantysis subjektas“)

atstovaujanti vieną sutarties šalį,

ir

<įrašykite Rangovo pavadinimą>, įmonės kodas: <įrašykite įmonės kodą>, adresas: <įrašykite Rangovo adresą>

(toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį,

atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas/Perkantysis subjektas priima Rangovo <įrašykite datą> dienos pasiūlymą pilnai atlikti projekto <įrašykite projekto pavadinimą ir identifikacinį numerį>, finansuojamo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos V prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.3.2-APVA-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“  Sutarties „Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir rekonstravimo darbai“ Darbus bei ištaisyti bet kokius jų defektus, susitaria:

- Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.

- Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:

- Rangos Sutartis,

- Pirkimo dokumentų paaiškinimai (Pirkimo dokumentai papildomai nepridedami, laikoma, kad juos turi abi šalys),

- Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu,

- Konkrečios sutarties sąlygos,

- Bendrosios sutarties sąlygos,

- Užsakovo reikalavimai,

- Įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),

- Viešųjų pirkimų komisijos paklausimai ir tiekėjų atsakymai,

- Rangovo techninis pasiūlymas su Programa,

- Kiti dokumentai ir priedai.

- Sutarties galiojimo terminas 36 mėn. nuo darbų pradžios paskelbimo datos. Darbų trukmė 34 mėn. nuo darbų pradžios paskelbimo datos. Šalių rašytiniu sutarimu Darbų pabaigos terminas gali būti pratęstas vadovaujantis Bendrųjų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų 8.4 punktu.

- Užsakovas/Perkantysis subjektas įsipareigoja sumokėti Sutarties kainą Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje.

- Priimtą sutarties sumą sudaro:

< įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct)

PVM :

< įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct)

Priimta sutarties suma su PVM:

< įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct)

- Darbai perkami pagal fiksuoto įkainio su peržiūra metodą, kaip tai apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13, 35.1 p., į kurią įskaičiuotos visos su Darbų atlikimu susijusios tiesioginės bei netiesioginės išlaidos, mokesčiai ir rinkliavos (neįskaitant PVM), įskaitant, tačiau ne tik, Įrenginių, Medžiagų, gaminių, įrankių ir kitų daiktų, reikalingų Sutarties vykdymui, įsigijimo išlaidas, išlaidas, susijusias su Sutartyje nurodytų ar Sutartimi susijusių dokumentų rengimu, derinimu, pateikimu, Sutarties sudarymu ir vykdymu; ir visas kitas tiesiogines bei netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu, bei bet kokių darbų, reikalingų Darbams atlikti ir Sutarčiai vykdyti, atlikimu, išskyrus atvejus, kai Sutartyje aiškiai nurodyta kitaip. Už Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavališkai nukrypdamas nuo Sutarties sąlygų, neapmokama. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Perkančiojo subjekto priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (jam padidės įsipareigojimų vykdymo kaštai), tačiau tai Rangovui nesuteikia teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar šiuo pagrindu atsisakyti Sutarties.

- Pridėtinės vertės mokestis apskaičiuojamas ir sumokamas į biudžetą vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio tarifui, priimta sutarties suma nėra keičiama. PVM tarifo pasikeitimas turės įtakos tik tiems Darbams arba jų daliai, kurie buvo atlikti po tos dienos, kai įsigaliojo naujai taikomo PVM tarifo dydis.

- Užsakovas/Perkantysis subjektas mokėjimus vykdys eurais.

- Šalys šia Rangos sutartimi susitaria esant šios Rangos sutarties 2 punkte nurodytų dokumentų reikalavimų pažeidimui, tiesiogiai kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

- Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nustatytus atvejus.

- Asmens duomenų apsauga ir konfidenciali informacija

11.1. Kiekviena Šalis užtikrina, kad asmens duomenys, gauti šios Sutarties vykdymo metu (įskaitant iki sutartinius santykius), bus tvarkomi laikantis Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų taikytinų teisės aktų nuostatų.

11.2. Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Šalys viena kitai perduoda reikiamų savo atstovų, fizinių asmenų, duomenis (vardą, pavardę, pareigas, kontaktinį darbo telefono numerį, darbo el. pašto adresą). Jei būtina sutarčiai vykdyti, atskirais atvejais gali būti perduodami ir kiti asmens duomenys. Šalis, perdavusi asmens duomenis, laikoma valdytoja, o gavusi duomenis Šalis – tvarkytoja, nebent Šalys raštu susitarė kitaip.

11.3. Kiekviena Šalis privalo informuoti asmenis, kurių duomenys perduodami, apie jų teises ir šių teisių įgyvendinimo procedūras. Rangovas turi informuoti šiuos asmenis, kad Užsakovas jų asmens duomenis tvarko Užsakovo Privatumo politikoje, kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto svetainėje http://www.vv.lt/lt/apie/ad-apsauga/, numatyta tvarka.

11.4. Sutarties 11.2 punkte nurodytus asmens duomenis kiekviena Šalis gali tvarkyti tik Sutarties 11.2 punkte nurodytu tikslu. Pasibaigus šiam tikslui, kiekviena Šalis privalo sunaikinti iš kitos Šalies ar tiesiogiai iš asmens duomenų subjektų gautus asmens duomenis.

11.5. Kiekviena Šalis ir jos darbuotojai užtikrina visų asmens duomenų, gautų vykdant šią Sutartį, konfidencialumą. Šis konfidencialumo įsipareigojimas galioja neterminuotai, nepriklausomai nuo Sutarties galiojimo. Šis punktas taikomas ir visiems subtiekėjams .

11.6. Esant poreikiui, Šalys sudaro papildomą susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Papildomo susitarimo nuostatos nepaneigia šiame skyriuje išdėstytų Sutarties nuostatų.

11.7. Rangovas įsipareigoja be Užsakovo rašytinio sutikimo neatskleisti, neperduoti ar kitokiu būdu neperleisti tretiesiems asmenims jokios iš Užsakovo gautos informacijos, taip pat informacijos, kurią jis sukuria vykdydamas Rangos sutartį (nepriklausomai nuo informacijos formos), taip pat Sutarties sąlygų (išskyrus atvejus, kai Rangos sutarties sąlygos viešojo pirkimo procedūrų metu skelbiamos viešai), kuria šios sutarties prasme yra laikoma informacija, nurodyta UAB „Vilniaus vandenys“ 2016-08-02 valdybos protokolu Nr. 2 patvirtintame Konfidencialios informacijos sąraše, skelbiamame Užsakovo interneto svetainėje http://www.vv.lt/lt/partneriams/ (toliau – Konfidenciali informacija). Pareiga neatskleisti Konfidencialios informacijos galioja visą Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį ir 3 (trejus) metus po jos pasibaigimo. Šio straipsnio nuostatos netaikomos informacijai, kuri: (1) yra ar tampa viešai prieinama; (2) pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus negali būti laikoma konfidencialia arba turi būti atskleista; (3) kitos Šalies raštu yra nurodyta kaip nekonfidenciali. Tuo atveju, jei Šaliai kyla abejonių, ar informacija yra konfidenciali, Šalis turi elgtis su tokia informacija kaip su Konfidencialia informacija.

11.8. Rangovas privalo pasirašyti Įsipareigojimą neatskleisti konfidencialios informacijos, kuris yra skelbiamas Užsakovo interneto svetainėje http://www.vv.lt/lt/partneriams/.

11.9. Rangovas įsipareigoja Konfidencialią informaciją saugoti, laikantis taikytinų profesinių standartų, naudoti, dauginti ir atskleisti darbuotojams, valdymo organų nariams, tretiesiems asmenims (Subteikėjams, teisiniams, finansiniams, verslo ir kt. konsultantams) tik tiek, kiek tai būtina įsipareigojimams pagal Rangos sutartį vykdyti. Rangovas garantuoja, jog minėti asmenys Rangos sutartyje nustatyta tvarka laikysis konfidencialumo įsipareigojimų.

11.10. Rangovas, pažeidęs konfidencialumo įsipareigojimus, Užsakovui moka 3.000,00 EUR (trijų tūkstančių eurų) (be PVM) baudą ir atlygina visus Užsakovo patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

- Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 egzempliorius, kurių kiekvienas, pasirašytas visų sutarties šalių, laikomas originalu ir turi vienodą teisinę galią. Po vieną šiame punkte apibūdintą Sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienai Šaliai.

- Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja, kaip nurodytą Pirkimo sąlygų 2.4. punkte.

Tai patvirtindamos Šalys sudarė šią Sutartį jos pradžioje nurodytais metais ir dieną.

| UŽSAKOVAS (PROJEKTO VYKDYTOJAS)/ PERKANTYSIS SUBJEKTAS: | RANGOVAS: |
| --- | --- |
| Pasirašyta ir patvirtinta ...................................................................…….. ................................................................… ....... Pasirašančiojo v. pavardė (didžiosiomis raidėmis) ........................................................................…. Pareigos ............................................................................ Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti............................................……….......................................................... vardu Data......................................... | Pasirašyta ir patvirtinta ................................................................... ................................................................… Pasirašančiojo v. pavardė (didžiosiomis raidėmis) ....................................................................... Pareigos ......................................................................... Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti...............................................................………...............................................vardu Data......................................... |

## 2 skirsnis.

## Bendrosios sutarties sąlygos

Sutartis: Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir rekonstravimo darbai

Bendrosios sutarties sąlygos yra:

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)

Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių

Projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos

FIDIC „Geltonoji“ knyga,

(išleistos pirmuoju leidimu 1999 metais anglų kalba ir antruoju vertimu į lietuvių kalbą 2007 metais leidimu, ISBN 978-9986- 687-17-7)

Bendrųjų sutarties sąlygų taikymas

- Šią Sutartį sudariusių šalių teisės ir pareigos apibrėžiamos Sutarties sąlygose, kurias sudaro Bendrosios sutarties sąlygos (lietuviškas leidimas) ir Konkrečios sutarties sąlygos (žr. Sutarties sąlygų 4 skirsnį).

- Bendrosios FIDIC sutarties sąlygos taikomos sutinkamai su STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  (2016-12-02 įsakymas Nr. D1-848 (TAR, Nr. 16-28228) 2 punkto nuostatomis.

- Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamų Bendrųjų sutarties sąlygų ir Konkrečių sutarties sąlygų straipsnių, viršenybę turi Konkrečios sutarties sąlygos. Straipsnių nuostatos, nepakeistos Konkrečiose sutarties sąlygose, galioja tokios redakcijos, kokia jos yra pateiktos Bendrosiose sutarties sąlygose.

- Bendrosios sutarties sąlygos nėra pridedamos prie šių pirkimo dokumentų/ sutarties dokumentų. Konkurso dalyvis/ rangovas gali jas įsigyti iš leidėjų.

3 skirsnis.

KONKREČIOSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

Konkrečiosios sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sąlygų (FIDIC „Geltonosios“ knygos) pataisymus ir papildymus. Sutarties sąlygos, pateiktos pasiūlymo priede, turi būti galiojančios kaip šių sutarties sąlygų dalis. Konkrečiųjų sutarties sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sąlygų numeraciją.

| 1 straipsnis. Bendrosios nuostatos |  |
| --- | --- |
| 1.1 punktas | Sąvokos |
| 1.1.1 | Sutartis |
| 1.1.1.6 | Žiniaraščiai |
|  | Pakeisti 1.1.1.6 papunktį ir jį išdėstyti taip: „Žiniaraščiai“ – Užsakovo paruošti Darbų kainų žiniaraščiai, užpildyti Rangovo siūlomomis Darbų kainomis ir pateikti kartu su Pasiūlymo raštu, kurie yra Sutarties dalis. Žiniaraščių elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis Statybos sutarčių įgyvendinimo priežiūros programa (SSĮP) ir pateikta konkurso dalyviams paskelbus Rangos darbų pirkimą su pirkimo dokumentais. Rangovas, pasirašęs sutartį, privalo pateikti Užsakovui užpildytą žiniaraščių elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. Kartu su žiniaraščiais rangovas pasiūlyme turi pateikti ir atliekamų darbų detalią sąmatą, detalizuojančią darbų kainų žiniaraščio pozicijas. |
| 1.1.1.9 | Pasiūlymo priedai |
|  | Pakeisti papunkčio 1.1.1.9 pavadinimą į „Pasiūlymo priedas” ir išdėstyti jį taip: „Pasiūlymo priedas“ – pavadintas „Pasiūlymo priedu“ ir užpildytas dokumentas, kuris pridėtas prie Pasiūlymo rašto ir sudaro jo dalį. |
| 1.1.2 | Šalys ir asmenys |
| 1.1.2.4 | Inžinierius |
|  | Pakeisti papunktį 1.1.2.4 ir jį išdėstyti taip: „Inžinierius“ – juridinis arba fizinis asmuo, Užsakovo paskirtas būti Inžinieriumi, siekiant įgyvendinti Sutartį, ir tuo vardu įvardytas Pasiūlymo priede arba kitas Užsakovo kuriam nors laikotarpiui paskiriamas asmuo, apie kurį pranešama Rangovui pagal 3.4 punktą [Inžinieriaus pakeitimas]. Inžinierius taip pat turi vykdyti Statinio statybos techninio prižiūrėtojo funkcijas pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus. |
| 1.1.2.11 | Perkantysis subjektas |
|  | Papildyti nauju 1.1.2.11 papunkčiu “Perkantysis subjektas”: Perkantysis subjektas nurodyta Pasiūlymo priede. |
| 1.1.2.12 | Įgyvendinančioji institucija |
|  | Papildyti nauju 1.1.2.12 papunkčiu “Įgyvendinančioji institucija”: Įgyvendinančioji institucija nurodyta Pasiūlymo priede. |
| 1.1.3 | Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas |
| 1.1.3.1 | Pradžios data |
|  | Pakeisti 1.1.3.1 punktą ir jį išdėstyti taip: „Pradžios data“ yra pirkimo pradžios data. |
| 1.1.3.7 | Pranešimo apie defektus laikas |
|  | Papildyti 1.1.3.7 papunktį: Pasiūlymo priede nurodytas pranešimo apie defektus laikas nepakeičia garantinio termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse ir LR Statybos įstatyme. Garantinis terminas – laikas per kurį Rangovas užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytą paskirtį. Įrangos (įrenginių) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo išduodamuose dokumentuose. Rangovas pranešimo apie defektus laikotarpiu atsiradusius defektus turi ištaisyti per pagrįstą laiką (protingą terminą), bet ne ilgiau kaip per 1 mėnesį nuo pranešimo apie atsiradusį defektą. Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti banko garantiją kuria užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos (LR Statybos įstatymo aktuali redakcija (41 straipsnio 2 dalis)). |
| 1.1.3.10 | Statybos užbaigimo dokumentas |
|  | Papildyti nauju 1.1.3.10 papunkčiu „Statybos užbaigimo dokumentas“: „Statybos užbaigimo dokumentas“ – LR Statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka surašomas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto sprendinius. |
| 1.1.4 | Pinigai ir mokėjimai |
| 1.1.4.1 | Priimta sutarties suma |
|  | Pakeisti 1.1.4.1 punktą ir jį išdėstyti taip: „Priimta Sutarties suma“ – Rangos sutartyje nurodyta suma, už kurią Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus bei ištaisyti visus defektus. |
| 1.1.6 | Kitos sąvokos |
| 1.1.6.1 | Rangovo dokumentai |
|  | Papildyti 1.1.6.1 papunktį Ši sąvoka taip pat apima statybinių tyrinėjimų dokumentus, pastatytų statinių ar nutiestų inžinerinių tinklų ir komunikacijų, žemės sklypų geodezines nuotraukas, Statinio kadastrinių matavimų bylą - Statinio kadastro duomenų nustatymo metu pagal Įstatymų reikalavimus parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą, sukomplektuotą rinkinį. |
| 1.1.6.7 | Statybvietė |
|  | Papildyti 1.1.6.7 papunktį: „Statybvietė“ - statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte atsižvelgiant į vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis). |
| 1.1.6.10 | SSĮP |
|  | Papildyti nauju 1.1.6.10 papunkčiu „SSĮP“: „SSĮP (Statybos sutarčių įvykdymo priežiūra)“ - tai Įgyvendinančiosios institucijos sukurta informacinių technologijų pagrindu veikianti programa, skirta Įgyvendinančiojoje institucijoje administruojamų projektų statybos sutarčių įvykdymo priežiūrai atlikti (detalesnė informacija www.apva.lt). |
| 1.1.6.11 | Bauda |
|  | Papildyti nauju 1.1.6.11 papunkčiu „Bauda“: „Bauda“ - tai konkreti pinigų suma, kurią Rangovas turi sumokėti Užsakovui, jei neįvykdo savo prievolių per sutartyje nustatytą terminą. Taikoma 8.13 punkte nustatyta tvarka. |
| 1.5 punktas | Dokumentų pirmumas |
|  | Pakeisti 1.5 punkto pirmos pastraipos antrą sakinį: Tuo tikslu šioje sutartyje galioja toks dokumentų svarbos eiliškumas: - Rangos Sutartis, - Pirkimo dokumentų paaiškinimai (Pirkimo dokumentai papildomai nepridedami, laikoma, kad juos turi abi šalys), - Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu, - Konkrečiosios sutarties sąlygos, - Bendrosios sutarties sąlygos, - Užsakovo reikalavimai, - Brėžiniai (iš techninio projekto - papildomai nepridedami, laikoma, kad juos turi abi šalys), - Įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo), - Viešųjų pirkimų komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai (jei taikoma) - Rangovo techninis pasiūlymas su Programa - Kiti dokumentai ir priedai. |
| 1.6 punktas | Rangos sutartis |
|  | Pakeisti 1.6 punktą „Rangos sutartis“ ir jį išdėstyti taip: Rangos sutartis turi būti grindžiama forma, kuri pridėta prie šių Pirkimo sąlygų. Sudarant Rangos sutartį, įstatymo numatomas registracijos ir kitas mokesčių išlaidas (jeigu yra) padengia Užsakovas. |
| 1.10 punktas | Užsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais |
|  | Papildyti 1.10 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip: Užsakovas, Perkantysis subjektas ir Įgyvendinančioji institucija turi teisę laisvai naudotis Rangovo sukurtais dokumentais šio projekto įgyvendinimo tikslais. |
| 1.12 punktas | Konfidenciali informacija |
|  | Papildyti 1.12 punktą pastraipa: Rangovas privalo atskleisti visą turimą konfidencialią bei kitokią informaciją, kurios Užsakovui, Inžinieriui, Perkančiajam subjektui, Įgyvendinančiajai Institucijai, teisėsaugos ar Projekto įgyvendinimo kontrolę vykdančioms institucijoms gali pagrįstai jos reikėti, kad patikrintų, kaip Rangovas laikosi Sutarties. Savo atsakomybių ribose kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos Įstatymų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercines paslaptis bei duomenų apsaugą. |
| 1.13 punktas | Įstatymų laikymasis |
|  | Pakeisti 1.13 punkto pirmą pastraipą: Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų. Jeigu Konkrečiose sąlygose nenumatyta kitaip. Papildyti 1.13 punktą antra pastraipa ir išdėstyti jį taip: Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis, reglamentuojančiomis pridėtinės vertės mokesčio taikymą Lietuvos Respublikos teritorijoje, apmokestinamųjų asmenų registravimosi pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais tvarką ir kitus tinkamam šios Sutarties vykdymui aktualius aspektus. |
| 1.14 punktas | Solidarioji atsakomybė |
|  | Papildyti 1.14 punktą trečia pastraipa: c) jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo yra laikomas sutarties pažeidimu. Pagrindinis jungtinės veiklos partneris gali būti keičiamas tiktai kitu jungtinės veiklos sutartyje įvardytu jungtinės veiklos partneriu, kuris atitinka pirkimo dokumentuose pagrindiniam jungtinės veiklos partneriui iškeltus kvalifikacinius reikalavimus. |
| 1.15 punktas | Perkančiojo subjekto funkcijos |
|  | Papildyti 1.15 punktu „Perkančiojo subjekto funkcijos“ Užsakovas/Perkantysis subjektas vykdo Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme jam nustatytas funkcijas. |
| 1.16 punktas | Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos |
|  | Papildyti 1.16 punktu „Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos“ Įgyvendinančiosios institucijos funkcijas vykdo LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra. |
| 2 straipsnis. Užsakovas |  |
| 2.2 punktas | Leidimai, licencijos arba suderinimai |
|  | Išdėstyti punkto 2.2 pirmą pastraipą taip: Statybą leidžiantį dokumentą (pagal įgaliojimą) gauna Rangovas. Užsakovas privalo (kai turi tokias galimybes), Rangovo prašomas, suteikti įmanomą pagalbą. Papildyti punktą 2.2 sakiniu: Rangovas savo lėšomis privalo gauti visus reikalingus leidimus iš atitinkamų valstybės ir/ar savivaldybės įstaigų. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimui, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt. |
| 2.5. punktas | Užsakovo pretenzijos |
|  | Išdėstyti punkto 2.5. antrą pastraipą taip: Pranešimas turi būti įteiktas ne vėliau, kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo momento, kai Užsakovui tampa žinomi įvykiai arba aplinkybės, suteikiančios pagrindą jo reikalavimui. |
| 2.6 punktas | Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus |
|  | Papildyti nauju punktu 2.6 „Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus“ Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti Rangovo bei subrangovų atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Programos laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų medžiagų naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. Užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti Darbų kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui ir Inžinieriui. Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie nurodymai yra pateikiami Inžinieriui pritarus ir neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. |
| 3 straipsnis. Inžinierius |  |
| 3.1 punktas | Inžinieriaus pareigos ir teisės |
|  | Pakeisti 3.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Užsakovas turi paskirti juridinį arba fizinį asmenį - Inžinierių, kuris privalo atlikti pareigas, numatytas pagal Sutartį. Inžinieriaus personalą turi sudaryti tinkamos kvalifikacijos specialistai, tarp jų statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir statinio statybos specialiųjų darbų vadovai, turintys kvalifikacijos atestatus, atitinkančius sutartyje numatyto statinio pobūdį bei kiti profesionalai, kurie yra kompetentingi eiti tas pareigas. Užsakovui vykdant savo pareigas bei įgyvendinant teises, susijusias su statybos priežiūra ir kontrole, taip pat dalyvauja Inžinierius. Inžinieriaus teisės ir pareigos, susijusios su statybos priežiūra ir kontrole, nustatomos Užsakovo ir Inžinieriaus sudarytoje (paslaugų ar darbo) sutartyje, taip pat šioje Sutartyje. Jeigu Inžinierius (fizinis asmuo) negali atlikti jam pavestų pareigų, Užsakovas privalo jį pakeisti kitu asmeniu (juridiniu arba fiziniu), turinčiu ne žemesnę kvalifikaciją, prieš tai jo kandidatūrą suderinus su Užsakovu. Taip pat apie šį pakeitimą būtina nedelsiant informuoti Rangovą. Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą: (a) Rangovui keičiant Sutartyje numatytus ar siūlant kitus Subrangovus; (b) prieš imantis veiksmų, kurie gali pakeisti Sutarties kainą, pratęsti baigimo laiką ar žymiai įtakoti darbų vykdymą; (c) prieš Rangovui nurodydamas pagal 13.1 punktą atlikti Pakeitimus; (d) patvirtinant Rangovo pateiktą arba pataisytą 8.3 punkte įvardytą Programą. |
| 3.6 punktas | Vadybiniai susirinkimai |
|  | Papildyti nauju punktu 3.6 „Vadybiniai susirinkimai“: Inžinierius, Užsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalauti sutarties šalis dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos aikštelėje. Šių susirinkimų tikslas aptarti Programos vykdymą, apžvelgti pasirengimą būsimam darbui, spręsti kitus sutarties vykdymo klausimus. Inžinierius turi protokoluoti šiuos susirinkimus ir protokolo kopijas išsiuntinėti visiems dalyviams ir Užsakovui. |
| 4 straipsnis. Rangovas |  |
| 4.1 punktas | Bendrosios Rangovo prievolės |
|  | Papildyti 4.1 punkto pirmą pastraipą sakiniu: Rangovas privalo parengti Nuolatinių darbų projektą pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ . Papildyti 4.1 punkto trečią pastraipą sakiniu: Darbai ar jų dalis neturi būti laikoma baigta ir parengta perimti pagal 10.1 punktą [Darbų ir Grupių perėmimas], kol Inžinieriui neperduoti tie dokumentai ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kiti privalomieji Rangovo dokumentai, būtini, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Papildyti 4.1. punkto ketvirtą pastraipą sakiniu: Rangovas privalo statybos darbus vykdyti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. |
| 4.2 punktas | Atlikimo užtikrinimas |
|  | Panaikinti 4.2 punkto antrą paragrafą ir vietoje jo įrašyti: Atlikimo užtikrinimas pateikiamas sutarties valiuta. Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas banko garantijos forma arba pervedamas nustatyto dydžio užstatas. Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui, Rangovas turi pristatyti Užsakovui originalų atlikimo užtikrinimą bei jo kopiją pasiųsti Inžinieriui. Atlikimo užtikrinimas turi būti išduotas Lietuvos Respublikoje įsikūrusios arba Užsienyje įsikūrusios juridinės įstaigos, prieš tai gavus išankstinį Užsakovo pritarimą dėl Užsienio šalyje atlikimo užtikrinimą išduodančio juridinio asmens pasirinkimo. Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą ir išduotas Užsakovo vardu. Užsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė. Pakeisti 4.2 punkto trečio paragrafo pirmą sakinį ir išdėstyti jį taip: Rangovas privalo pasirūpinti, kad 10% priimtos sutarties sumos Atlikimo užtikrinimas būtų galiojantis ir įvykdomas, tol kol Rangovas vykdys ir užbaigs Darbus ir bus išduota Atlikimo pažyma. Užsakovas sutinka, kad Rangovas gavęs Statybos užbaigimo aktą vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 10 % priimtos sutarties sumos Atlikimo užtikrinimas būtų pakeistas į 5 % priimtos sutarties sumos Atlikimo užtikrinimą ir jis būtų galiojantis ir įvykdomas tol kol Rangovui bus išduodama Atlikimo pažyma. |
| 4.3 punktas | Rangovo atstovas |
|  | Papildyti 4.3 punkto antrą pastraipą: Rangovas, net ir tuo atveju, jeigu Rangovo atstovas jau yra įvardintas sutartyje, iki Darbo pradžios pateikia Inžinieriui išsamius duomenis apie Rangovo atstovo asmenį ir jo kvalifikaciją. Papildyti 4.3 punkto septintą pastraipą: Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo įgalioti asmenys laisvai nekalba lietuviškai, Rangovas privalo savo sąskaita užtikrinti tinkamą vertimą viso jo darbo laiko metu. |
| 4.4 punktas | Subrangovai |
|  | Papildyti 4.4 punkto pastraipos (b) pabaigoje „ir medžiagų bei įrangos gamintojų“ ir pridėti: 1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai. 2. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti Subrangovus, jei tai nurodė Pasiūlyme ir tik tuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme bei pateikti Subrangovo pavadinimą, kontaktinius duomenis bei atstovų duomenis. 3. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu nori pakeisti Sutarties šiame punkte nurodyta tvarka pasitelktą Subrangovą kitu, jis privalo prieš tai Užsakovui įrodyti jo patikimumą ir gebėjimą vykdyti Sutartį, gauti raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto Subrangovo pasitelkimo bei pateikti Subrangovo dokumentus, pagrindžiančius atitikimą Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams (jei Subteikėjams buvo taikomi pašalinimo pagrindų nebuvimas ir (ar) kvalifikaciniai reikalavimai). Subrangovo keitimas įforminamas rašytiniu šalių susitarimu, pasirašomu tarp Užsakovo ir Rangovo (jei Užsakovas aukščiau nustatyta tvarka sutinka keisti Subrangovą). 4. Rangovas privalo pakeisti Subrangovą esant bent vienai iš šių priežasčių: 4.1 kai Subrangovas nebeatitinka kvalifikacinių reikalavimų, nustatytų pirkimo sąlygose, įskaitant, kai Subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs ar jam iškelta bankroto byla; 4.2 Subrangovas praranda kompetenciją, išteklius, techninį ir finansinį pajėgumą bei atsisako ar negali tinkamai atlikti subrangos darbų; 4.3 siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų/nenumatytų aplinkybių; 4.4 kai atsiranda būtinybė atlikti nenumatytus papildomus darbus. 4.5. Jeigu atsiranda privalomų tiekėjo (Subrangovo) pašalinimo pagrindų, įtvirtintų Pirkimo dokumentuose bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme. 5. Kartu su prašymu pakeisti Sutartyje nurodytą Subrangovą Rangovas Inžinieriui turi pateikti dokumentus kurie įrodo, kad siūlomas Subrangovas atitinka šiuos reikalavimus: 5.1 Subrangovas privalo būti registruotas fizinis arba juridinis asmuo, turintis LR Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę vykdyti Darbų dalį, kuriai Subrangovas numatomas samdyti. 5.2 Jeigu keičiamas Subrangovas, kurio pajėgumais buvo remtasi viešojo pirkimo metu įrodant atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, naujas subrangovas privalo taip pat atitikti tiems patiems kvalifikaciniams reikalavimams bei pateikti įrodymus, jog nėra pirkimo dokumentuose įtvirtintų tiekėjo pašalinimo pagrindų. 5. Už Subrangovo atliekamų Darbų kokybę Užsakovui atsako Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant Rangovo perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą. Jei Rangovas pasamdo Subrangovą be Užsakovo raštiško sutikimo, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 5 (penkių) procentų dydžio baudą nuo priimtos sutarties sumos be PVM. 6. Esant 4.4. punkto (b) pastraipoje nurodytoms priežastims Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas keisti subrangovus vietomis, keisti jiems priskirtų darbų dalį, pakeisti subrangovus bei pasitelkti naujus subrangovus, nereikalingas. 7. Keičiami/įsitraukiami nauji subrangovai negali atlikti tų pagrindinių darbų, kuriuos pirkimo dokumentuose nustatė Perkantysis subjektas. 8. Užsakovas, gavęs iš Rangovo šiame punkte nurodytus duomenis apie Subrangovą, per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Subrangovą apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti šia galimybe, raštu pateikia Užsakovui prašymą bei rašytinį Rangovo sutikimą dėl tiesioginio atsiskaitymo, kurių pagrindu sudaromas trišalis susitarimas tarp Užsakovo, Rangovo bei Subrangovo, kuriame aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su Subteikėju tvarka. 9. Rangovas turi teisę reikšti rašytinius prieštaravimus Užsakovui, dėl, jo manymu, Subteikėjui nepagrįstai atliktų mokėjimų. Prieštaravimai turi būti motyvuoti bei grindžiami įrodymais dėl konkrečių mokėjimų nepagrįstumo. 4.4. punkto (d) papunktis netaikomas. |
| 4.5 punktas | Paskirtieji subrangovai |
|  | 4.5. Punktas netaikomas |
| 4.8 punktas | Sauga darbe |
|  | Papildyti 4.8 punktą pirma pastraipa: Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti Darbus, susipažįsta su Užsakovo patvirtintomis ir viešai Užsakovo interneto svetainėje http://www.vv.lt/lt/partneriams/ skelbiamomis darbų saugos taisyklėmis ir privalo jų laikytis visu Darbų vykdymo metu. Rangovas užtikrina, kad šių taisyklių laikysis jo darbuotojai, Subrangovai (jo darbuotojai), kiti asmenys, už kurių veiksmus atsako Rangovas. Papildyti 4.8. punktą antra pastraipa: Prieš Darbų vykdymo pradžią Rangovas privalo su Užsakovu pasirašyti Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą (vadovaujantis „Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo UAB „Vilniaus vandenys“ objektuose tvarkos aprašu“, skelbiamu Užsakovo interneto svetainėje http://www.vv.lt/lt/partneriams/). |
| 4.10 | Statybvietės duomenys |
|  | Pakeisti 4.10 punkto (a) papunkčio formuluotę ir ją išdėstyti taip: Statybvietės formą ir gamtinę aplinką taip pat geologines sąlygas. |
| 4.12 punktas | Nenumatomos fizinės sąlygos |
|  | Pakeisti 4.12 punkto antrą pastraipą ir išdėstyti ją taip: „Jeigu Rangovas susiduria su nepalankiomis fizinėmis sąlygomis, kurių, jo manymu, jis negalėjo numatyti, tai Rangovas ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną privalo apie jas pranešti Inžinieriui“. Pakeisti 4.12 punkto ketvirtą pastraipą ir išdėstyti ją taip: „Jeigu Rangovas susiduria su fizinėmis sąlygomis, kurios nenumatomos, apie tai praneša ir dėl jų uždelsia ir (arba) turi išlaidų, išskyrus atvejus, kai Rangovas tokias fizines sąlygas objektyviai turėjo ir galėjo numatyti arba pranešė praleidęs šio punkto antroje pastraipoje įtvirtintą pranešimo terminą, tai Rangovas turi teisę pagal 20.1 punktą [Rangovo pretenzijos], atitinkamai reikalauti: a) pratęsimo dėl tokio uždelsimo, jeigu dėl to vėluojama arba bus vėluojama užbaigti Darbus pagal 8.4. punktą [Baigimo laiko pratęsimas], ir b) visų tokių Išlaidų apmokėjimo, kuris turi būti įtrauktas į Sutarties kainą. |
| 4.14 punktas | Trukdymo vengimas |
|  | Papildyti 4.14 punktą: Rangovas savo darbus privalo planuoti, organizuoti ir su Užsakovų derintis taip, kad netrukdytų ir nenutrauktų rekonstruojamos nuotekų valyklos darbo. Jei Užsakovas patirs nuostolius dėl veiklos sutrikdymo, avarijos, sustojimo, aplinkos taršos ir panašiai, kurią sukels tiesioginiai ir/ar netiesioginiai Rangovo veiksmai, juos privalės kompensuoti Rangovas. |
| 4.16 punktas | Prekių pervežimas |
|  | Papildyti 4.16 punkto (a) papunktį, gale sakinio pridedant: “ … pridedant atvežtinų prekių (medžiagų ir/ar įrangos) sąrašus ir techninę informaciją apie atvežamų prekių atitikimą techninėms specifikacijoms, kopiją”. |
| 4.19 punktas | Elektra, vanduo ir dujos |
|  | 4.19 punkto paskutinę pastraipą išdėstyti taip: Rangovas savo sąskaita ir rizika privalo įrengti elektros, dujų, geriamojo vandens ar kitus reikalingus apskaitos prietaisus ir kiekvieną mėnesį sumokėti tiesiogiai tiekėjams už sunaudotą elektros energiją, vandenį, dujas ir kitus energetinius resursus bei kitas komunalines paslaugas pagal atitinkamu metu galiojančius tarifus. |
| 4.20 punktas | Užsakovo įrengimai ir pateikiamos medžiagos |
|  | Pakeisti 4.20 punktą ir jį išdėstyti taip: Šis punktas netaikomas. Užsakovas sutarties vykdymui jokių medžiagų ir įrengimų nepateikia. |
| 4.21 punktas | Darbų eigos ataskaitos |
|  | Pakeisti 4.21 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas kas mėnesį privalo parengti Darbų eigos ataskaitas ir pateikti Inžinieriui 3 egzempliorius. Kiekvienoje ataskaitoje turi būti: (a) išsamus Darbų eigos aprašymas, įskaitant kiekvieną projektavimo etapą, tiekimą, gamybą, montavimą, statybą ir bandymus; (b) bandymų rezultatai ir Medžiagų sertifikatai; (c) saugos darbe statistika; (d) faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimai, faktiniu įvykdymo procentu atžymėtas detalus darbų grafikas, pateikiant išsamią informaciją apie visas rizikas, įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti Darbus kaip numato Sutartis, ir priemonės su terminais ir atsakingais asmenimis, kurių imamasi (arba reikėtų imtis) siekiant išvengti vėlavimo; (e) nuotraukos, rodančios gamybos bei Statybvietėje atliktų Darbų eigą bei kuriose užfiksuotas paslėptų darbų atlikimas. |
| 4.23 punktas | Rangovo veiksmai Statybvietėje |
|  | Papildyti 4.23 punktą pastraipomis: Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su informacinių stendų ir nuolatinių aiškinamųjų stendų pastatymu ir priežiūra visą jų įrengimo laikotarpį. Informaciniai stendai ir nuolatiniai aiškinamieji stendai turi būti įrengti projekto statybvietėse atitinkamai pagal Statybos įstatymo bei ES lėšomis finansuojamų projektų reikalavimus. Detalius reikalavimu Rangovui pateikia Užsakovas. Informaciniai stendai turi būti įrengti prieš pradedant statybos darbus ir turi būti pašalinami po Statybos užbaigimo bet ne vėliau kaip iki galutinio mokėjimo prašymo ir atliktų darbų aktų patvirtinimo dienos, pakeitus juos nuolatiniais aiškinamaisiais stendais. Informaciniame stende bei nuolatiniame aiškinamajame stende privalo būti įvardyta ir Įgyvendinančioji Institucija, nurodyta pasiūlymo priede. Informavimo apie projektą reikalavimai yra nustatyti Projekto administravimo ir finansavimo taisyklių (PAFT) 37 skirsnyje „Informavimas apie projektą“. Stendo šablonas yra pateiktas ES investicijos svetainėje: http://esinvesticijos.lt/lt/2014-2020_ES_fondu_zenklas. |
| 4.25 punktas | Esamos inžinerinės komunikacijos |
|  | Papildyti nauju punktu 4.25 Esamos inžinerinės komunikacijos: Vykdant žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), Rangovas privalo vadovautis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, įskaitant ir subrangovų atliekamus darbus, ir privalo ištaisyti tokią žalą savo sąskaita iki Darbų užbaigimo termino. Rangovas susitaria su vietinės valdžios įstaigomis ir turto savininkais dėl inžinerinių tinklų pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo pagal Inžinieriaus nurodymus. Rangovas padengia tokių darbų sąnaudas. |
| 4.26 punktas | Mokymai Užsakovo darbuotojams |
|  | Papildyti nauju 4.27 punktu „Mokymai Užsakovo darbuotojams“: Rangovas turi pravesti mokymus (teorinius ir praktinius) Užsakovo darbuotojams, kaip eksploatuoti ir tinkamai prižiūrėti pastatytą objektą ir jame sumontuotą įrangą. Detaliau mokymų apimtis ir trukmė nurodyta Užsakovo reikalavimuose. |
| 5 straipsnis. Projektavimas |  |
| 5.1 punktas | Bendrosios projektavimo prievolės |
|  | Pakeisti pirmą 5.1 punkto pastraipą ir ją išdėstyti taip: Rangovas, imdamasis atsakomybės, privalo parengti Statinio projektą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 1995 m. Gruodžio 12 d. Nr.I-1120 Teritorijų planavimo įstatymu (aktualia redakcija), Lietuvos Respublikos 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Statybos įstatymu (aktualia redakcija) ir STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” nuostatomis. Projektą turi rengti Statinio projektuotojas - fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija, turintys Statybos įstatymo nustatytą teisę užsiimti statinio projektavimu. Rangovas Inžinieriui patvirtinti privalo pateikti projektavimo įmonės ir projekto vadovo, kurio teisės ir pareigos pateiktos STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ”, pavadinimą, pavardę su kontaktiniais duomenimis, kvalifikacijos atestatų kopijas. Rangovas, pradėjęs projektavimo darbus, pateikia Užsakovui ir Inžinieriui atsakingų už projektavimą vadovų, projekto dalies vadovų ir kitų atsakingų už projektavimą asmenų sąrašą su jų kvalifikacijos atestatais ir kontaktiniais duomenimis. Pakeisti trečią ir ketvirtą 5.1 punkto pastraipas ir jas išdėstyti taip: Rangovas, gavęs pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia], privalo išnagrinėti Užsakovo reikalavimus: bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, projektavimo sąlygas, nužymėjimo duomenis ir kitus dokumentus, išsamiai susipažinti su statybviete, patikrinti pagrindinius projektinius duomenis (t. y. vandens, nuotekų, dumblo ir t.t. kokybinius ir kiekybinius rodiklius), užsakyti ir atlikti visus projekto parengimui reikalingus aikštelės ir/arba statinių tyrimus ir/arba bandymus. Rangovas per Pasiūlymo priede nurodytą laiką, skaičiuojamą nuo Darbo pradžios, privalo pranešti Inžinieriui apie visas Užsakovo dokumentuose arba atskaitos duomenyse rastas klaidas, neatitikimus ar kitus trūkumus. Inžinierius, gavęs tokį pranešimą, privalo nuspręsti, ar taikytinas 13 straipsnis [Pakeitimai ir pataisymai], ir tai tinkamu būdu pranešti Rangovui. Jeigu patyręs Rangovas, tinkamai vykdydamas savo prievoles, iki Pasiūlymo pateikimo tyrinėdamas Statybvietę ir profesionaliai nagrinėdamas Užsakovo reikalavimus ar kitą Užsakovo dokumentaciją būtų galėjęs surasti klaidą, neatitikimą ar kitą trūkumą, tai Baigimo laikas neturi būti pratęsiamas ir Sutarties kaina neturi būti taisoma. Papildyti 5.1 punktą pastraipa: Užsakovas privalo pateikti Rangovui privalomuosius techninio projekto rengimo dokumentus, jei tokie dokumentai nebuvo pateikti kartu su Pirkimo dokumentais. Užsakovas gali paprašyti Rangovą nurodyti projektuojamo statinio energijos resursų poreikius (pvz. elektros, šilumos, vandens ir t.t.) ir kitus duomenis, kurie reikalingi parengti privalomuosius techninio projekto rengimo dokumentus. Statinio projektas turi būti parengtas laikantis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, sutartyje pateiktų Užsakovo reikalavimų bei atitikti STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ” reikalavimus. Už pastatytą statinį (galutinį rezultatą) pagal parengtą statinio projektą pilnai atsako Statinio projektuotojas bei Rangovas. Neatsiejama techninio projekto dalis – lokalinė sąmata, susieta su žiniaraščių pozicijomis. |
| 5.2. punktas | Rangovo dokumentai |
|  | Pakeisti 5.2 punkto paskutinę pastraipą ir išdėstyti ją taip: Jeigu Inžinierius nurodo, kad reikia papildomų Rangovo dokumentų, Rangovas privalo juos parengti ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Atsižvelgiant į papildomai reikalaujamų pateikti dokumentų sudėtingumą ir (ar) apimtis, šis terminas Rangovo motyvuotu prašymu gali būti pratęstas dar 5 (penkiomis) darbo dienomis. |
| 5.7 punktas | Naudojimo ir priežiūros instrukcijos |
|  | Pakeisti 5.7 punkto pavadinimą į „Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos“ ir jį išdėstyti taip: Rangovas turi pateikti Užsakovui tris (3) kopijas Eksploatacijos ir Priežiūros instrukcijų lietuvių kalba. Instrukcijose turi būti išsamiai aprašytas sumontuotų įrenginių eksploatavimas ir priežiūra, įskaitant visą mechaninę ir elektros įrangą, kuri buvo įrengta pagal šią sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai. Detalūs reikalavimai dėl eksploatacijos ir priežiūros instrukcijų pateikiami sutarties dalyje „Užsakovo reikalavimai“. |
| 6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai |  |
| 6.5 punktas | Darbo valandos |
|  | Papildyti 6.5 punktą: Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos. |
| 6.9 punktas | Rangovo personalas |
|  | Papildyti 6.9 punktą po antro sakinio įterpiant: Tuo atveju, kai yra abejonių dėl Rangovo personalo kvalifikacijos, Inžinieriaus prašymu Rangovas privalo pateikti informaciją apie kiekvienos kategorijos personalo kvalifikaciją ir patirtį atitinkamose veiklos srityse. |
| 7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė |  |
| 7.1 punktas | Vykdymo būdas |
|  | Papildyti 7.1 punkto punktą (a) papunktį: - ...... bei vadovaudamasis galiojančiais normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais. Papildyti 7.1 punktą įrašant paskutinę pastraipą: Visais atvejais darbai turi būti atlikti panaudojant tokius statybos produktus, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus. |
| 7.6 punktas | Ištaisymo darbas |
|  | Papildyti punkto pirmą pastraipą (c) : c) po „darbų saugai“ įterpti „arba kelia grėsmę kitų asmenų gyvybei arba turtui“. |
| 8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas |  |
| 8.1 punktas | Darbo pradžia |
|  | Pakeisti 8.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie numatomą Darbo pradžios datą. |
| 8.3 punktas | Programa |
|  | Pakeisti 8.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas privalo pateikti Inžinieriui išsamią Programą. Rangovas taip pat privalo Inžinieriui pateikti pataisytą Programą visuomet, kai pasikeičia darbų atlikimui būtinos sąlygos arba informacija, kuria buvo pagrįsti pirminiai įsipareigojimai arba ankstesnė programa yra nesuderinama su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis. Kiekviena programa turi apimti: - Detalų Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateikti inžinerinių tyrinėjimų (jei taikoma), Darbo projekto rengimo ir ištaisymo pagal gautas pastabas terminai, savivaldybių nustatytų procedūrų terminai dėl leidimų žemės darbams, transporto organizavimo gavimo, {jei taikoma} [statinių griovimo terminai], statybos darbų kiekviename statinyje, įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, perdavimo Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai ir datos. Darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą. Įvardinami ir kiekvieną darbą vykdantys subrangovai; - Susipažinimo bei pritarimų laikotarpius su Rangovo dokumentais bei laikotarpius pastaboms pateikti; - paleidimo-derinimo darbų ir bandymų sekos ir laiko pasirinkimą; - statybos darbų technologijos projekto rengiamo vadovaujantis 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” nuostatomis parengimą. - Pagal darbų atlikimo grafiką pateiktą numatomą Mokėjimų grafiką. Programa turi būti parengta Pasiūlyme pateiktos Programos pagrindu, turi būti aiški ir apimti visas darbų dalis, įvertinant darbus veikiančiame objekte Inžinieriui pareikalavus, Rangovas turi pateikti visą smulkią pagalbinę informaciją: veiksmų aprašymus, numatomų vykdyti darbų metodus, darbų eiliškumą, ir kiekvieno proceso numatomą trukmę. Inžinierius, gavęs Užsakovo pritarimą, per 21 dieną po Programos gavimo, privalo ją patvirtinti arba atmesti, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis. Jeigu Inžinierius per 21 dieną po programos gavimo nepateikia pranešimo Rangovui, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis, tai Rangovas privalo toliau veikti pagal programą, laikydamasis kitų sutartinių įsipareigojimų. Užsakovo personalui, planuojančiam savo veiklą, turi būti suteikta teisė vadovautis programa. Rangovas nedelsdamas praneša Inžinieriui apie galimus ypatingus įvykius arba aplinkybes, galinčius nepalankiai paveikti darbą, padidinti Sutarties kainą arba dėl kurių bus uždelsiamas Darbų vykdymas. Inžinierius gali pareikalauti Rangovo pateikti būsimų įvykių arba aplinkybių poveikio įvertinimą ir (arba) siūlymą pagal 13.3 punktą [Pakeitimu tvarka]. Jeigu bet kuriuo metu Inžinierius informuoja Rangovą, kad programa (tiek, kiek nurodoma) neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo išdėstytiems ketinimams, tai Rangovas, pagal šio punkto nuostatas, privalo pateikti Inžinieriui pataisytą programą. Programos pateikimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės atlikti darbus nustatyta apimti bei įvardytais terminais. Patikslintos Programos pateikimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės atlikti darbus nustatyta apimti bei įvardytais terminais. |
| 8.4 punktas | Baigimo laiko pratęsimas |
|  | Papildyti 8.4 punkto pirmą pastraipą ir išdėstyti taip: Pagal 20.1 punktą [Rangovo pretenzijos] Rangovui turi būti suteikiama teisė į Baigimo laiko pratęsimą ne ilgesniam kaip 90 (devyniasdešimties) kalendorinių dienų laikotarpiui (šis laikotarpis papildomai gali būti pratęstas rašytiniu Šalių sutarimu), jeigu baigimas yra ar gali būti uždelsiamas pagal 10.1 punktą [Darbų ir Grupių perėmimas] arba dėl bet kurios iš šių priežasčių:... Papildyti 8.4 punktą papunkčiais: f) Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir Rangovas negali vykdyti Darbų; g) Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams; h) valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys, priskirtinos Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus; i) vykdant Darbus paaiškėja šios Sutarties pasirašymo metu nenumatytos aplinkybės: nenumatytas projekto keitimas, trečiųjų asmenų (vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų), veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka vykstantys ginčai, su Sutarties vykdymu susijusių teisės aktų nuostatų pasikeitimas, žemės savininkų, kurių sklypuose pagal projektą ir šią Sutartį turi būti vykdomi darbai, delsimas ar nesutikimas Užsakovo nustatytomis sąlygomis derinti projektą ir pan.; j) Rangovo Darbų atlikimo terminus lemia ypač nepalankios meteorologinės sąlygos (ši sąlyga taikoma tik tuo atveju, jei Darbai vykdomi pagal Sutartimi nustatytą darbų atlikimo Grafiką, kuriame aiškiai nurodyta, kokiais terminais atliekami konkretūs darbai (įskaitant žemės darbus). Šis punktas netaikomas žiemos metu nuo gruodžio 1 d. iki kovo 15 d.; k) vėluojama apmokėti už atliktus darbus (Konkrečiųjų sutarties sąlygų 14.8 p.). |
| 8.7 punktas | Kompensacija už uždelsimą |
|  | Pakeisti 8.7 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip: Kompensacija už uždelsimą ir bauda yra vienintelės kompensacijos, kurias už tokį nevykdymą, skirtingai nei nutraukimas pagal 15.2 punktą [Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva], privalo mokėti Rangovas. Rangovui nesilaikant 8.2. punkto reikalavimų [Baigimo laikas], Užsakovas turi teisę reikalauti Kompensacijos už uždelsimą. Jeigu pagal 8.13. punkto [Baudų taikymas] sąlygas Rangovas nepašalina atsilikimo per Inžinieriaus papildomai nustatytą terminą, Rangovui yra taikoma bauda pagal 8.13. punktą [Baudų taikymas]. Kompensacijos arba baudos sumokėjimas Rangovo neatleidžia nuo įsipareigojimo baigti Darbus arba nuo kitų pareigų, įsipareigojimų arba atsakomybės pagal šią Sutartį. |
| 8.13 punktas | Baudų taikymas |
|  | Papildyti nauju 8.13 punktu „Baudų taikymas“: Pagal patvirtintoje Programoje numatytą Mokėjimų grafiką Rangovui pateikus 14.3. punkte numatytą kreipimąsi dėl mokėjimo, Inžinierius privalo įvertinti jo atitikimą patvirtintoje Programoje nustatytam mokėjimo grafikui. Jeigu pagal Rangovo pateiktą kreipimąsi Inžinierius nustato faktiškai atliktus mažesnius atliktų darbų kiekius ir/arba pateiktame kreipimesi yra nurodyti mažesni atliktų darbų kiekiai pinigine išraiška, lyginant su buvusiu Mokėjimų grafike, Inžinierius raštu informuoja Rangovą apie esamą neatitikimą mokėjimo grafikui, įvardydamas esamo atsilikimo apimtis, bei nustato terminą, ne ilgesnį nei iki kito Mokėjimo grafike nustatyto kreipimosi dėl mokėjimo pateikimo, esamam atsilikimui panaikinti. Rangovui nustatytu terminu neištaisius atsilikimo, jam taikoma 10 proc. dydžio bauda, nuo Patvirtintoje programoje pateikto mokėjimo grafiko Inžinieriaus nustatyto papildomo termino pabaigos momentui nustatytų nepateiktų mokėjimų apimčių. Baudos dydį apskaičiuoja Inžinierius, gavęs Užsakovo pritarimą ir apie savo sprendimą per 7 dienas informuoja Rangovą. Pritaikius baudą Rangovas per 21 dieną privalo pateikti pataisytą Programą. Neužbaigus visų darbų iki nustatyto galutinio darbų atlikimo termino pabaigos skaičiuojama kompensacija už uždelsimą pagal 8.7 punktą. |
| 9 straipsnis. Baigiamieji bandymai |  |
| 9.1 punktas | Rangovo prievolės |
|  | Papildyti 9.1 punktą: Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus, nustatytus STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių institucijų, tokių kaip Visuomenės sveikatos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei kitų institucijų inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procedūras, kurias privaloma atlikti iki Statybos užbaigimo procedūrų. |
| 10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui |  |
| 10.1 punktas | Darbų ir grupių perėmimas |
|  | Papildyti 10.1 punktą po antros pastraipos įterpiant naują pastraipą: Iki prašymo dėl Perėmimo pažymos išdavimo pateikimo Rangovas privalo pateikti Inžinieriui ir Užsakovui Sutartyje reikalaujamus dokumentus ir naudojimo ir priežiūros instrukcijas bei kitus privalomuosius Rangovo dokumentus, būtinus Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Pakeisti 10.1 Punkto b) pastraipą ir ją išdėstyti: Atmesti prašymą, pateikiant atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį Rangovas turi atlikti arba dokumentus, būtinus pagal Sutartį ir STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ pataisyti/pateikti, kad galėtų būti išduota Perėmimo pažyma. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą arba pateikti/ištaisyti dokumentą ir tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu. Įterpti paskutinę pastraipą: Neatsižvelgiant į šio punkto nuostatas, Sutartiniai Rangovo įsipareigojimai nebus laikomi baigti, kol nebus įstatymų nustatyta tvarka pasirašytas Statybos užbaigimo aktas ir įvykdytos prievolės, nurodytos 11 straipsnyje. Rangovas (atlikdamas statybos užbaigimo procedūras pagal įgaliojimą) turi užtikrinti, kad Statybos užbaigimo aktas (1.1.3.10) būtų surašytas ne vėliau kaip per 56 dienas nuo Perėmimo pažymos išdavimo. |
| 11 straipsnis. Atsakomybė už defektus |  |
| 11.9 punktas | Atlikimo pažyma |
|  | Pakeisti 11.9 punktą ir jį išdėstyti taip: Punkto pirmoje ir antroje pastraipoje nurodytą “Inžinierių” pakeisti į „Užsakovą“. |
| 12 straipsnis. Bandymai po baigimo |  |
| 12.1 punktas | Bandymų po baigimo procedūra |
|  | Papildyti 12.1 punktą pastraipa: Užsakovas turi teisę inicijuoti bet kokius papildomus bandymus ar patikrinimus po baigimo, kurie apmokami Užsakovo lėšomis. |
| 12.3 punktas | Pakartotiniai bandymai |
|  | Pakeisti 12.3 punkto (b) papunktį ir išdėstyti taip: (b) bet kuri Šalis gali pareikalauti, kad Bandymai ir bet kurio su jais susijusio Darbo bandymai po baigimo būtų pakartoti tais pačiais būdais ir sąlygomis. |
| 13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai |  |
| 13.1 punktas | Teisė daryti pakeitimus |
|  | Pakeisti 13.1 punkto pirmą pastraipą: Prieš išduodant Perėmimo pažymą, Užsakovas, Inžinierius ir Rangovas, turi teisę inicijuoti ir siūlyti pakeitimus, kurie yra būtini Sutartyje nurodytiems tikslams pasiekti: Papildyti 13.1 punktą pastraipa: Pakeitimai gali būti atliekami esant vienai iš šių aplinkybių:. 1. nenumatytos fizinės sąlygos, kaip apibrėžta 4.12 punkte; 2. Užsakovo rizikos padariniai, kaip apibrėžta 17.3 punkte; 3. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės; 4. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose; 5. negalėjimas naudoti Pasiūlyme nurodytų Medžiagų/Įrangos dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos) arba Medžiagų/Įrangos keitimas į analogiškas ne prastesnių nei tiekėjo pasiūlyme nurodytas ir techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias, ne blogesnių eksploatacinių savybių Medžiagas/Įrangą; 6. būtinybė/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti apimtis dėl to, jog darbai ar jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui ir/ar siekiant racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas; 7. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ar kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.); 8. ekonomiškesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo, įgyvendinimas ir/ar darbų vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas; 9. laikinųjų darbų pakeitimai, neįtakojantys Nuolatinių darbų rezultato; 10. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistos viešojo pirkimo sąlygos ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu; 11. dėl statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdymo; 12. būtinybė/tikslingumas keisti Darbų atlikimo, Įrangos ir/ar Medžiagų instaliavimo/įrengimo vietą; Jeigu pakeitimas atliekamas esant vienai iš aukščiau išvardintų aplinkybių, Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas. Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Visi papildomi darbai turi būti įsigyjami vykdant naujas viešojo pirkimo procedūras bei sudarant naują viešojo pirkimo sutartį. Neatliekami darbai – darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas. Keičiami darbai - sutartyje numatyti darbai, kuriuos vykdant , dėl nenumatytų aplinkybių būtina pakeisti analogiškais, patikslintų techninių savybių darbais, tiesiogiai susijusiais su sutarties vykdymu darbais, būtinais sutarčiai įvykdyti (užbaigti). |
| 13.2 punktas | Vertės nustatymas |
|  | Papildyti 13.2 punktą: Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis 13.1 punktu, vertė nustatoma: a) pagal Rangovo Pasiūlyme Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius, o jeigu jų nėra ir jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio, o jei tokių įkainių nėra: b) vadovaujantis Pasiūlymo pateikimo dieną galiojusiose Rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, registruojamose Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras, nurodytais įkainiais, taikant ne didesnį nei 5 % pelno bei pridėtinių išlaidų normatyvą, o jei tokių įkainių nėra: c) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti. Tvirtindamas pakeitimą Inžinierius patvirtina, jog įkainiai atitinka 13.2 punkto reikalavimus.“ Jei papildomiems darbams įsigyti atliekamas naujas pirkimas, tai 13.2 punkto nuostatos netaikomos. |
| 13.3 punktas | Pakeitimų tvarka |
|  | Papildyti 13.3 punktą: Darbų Pakeitimų dokumentai turi būti apiforminti APVA 2013-11-27 įsakymo Nr.T1-191 Projektų išlaidų pagrindimo ir tikrinimo tvarkos aprašo 3 priede nustatyta tvarka. (www.apva.lt) Darbų pakeitimas turi būti patvirtintas Inžinieriaus ir pasirašytas Rangovo bei Užsakovo (ir Perkančiojo subjekto, jeigu ji nėra Užsakovas). Užsakovui patvirtinus Darbų pakeitimą, Rangovas gali pradėti vykdyti darbus. Darbų pakeitimas laikomas sudėtine sutarties dalimi. Jei Inžinierius nepritaria siūlomam pakeitimui, jis turi nedelsiant pranešti apie tai Rangovui ir Užsakovui, pateikiant motyvuotą atsakymą. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovo įkainuotuose darbų kainų žiniaraščiuose randama klaida, kai sudauginus bet kurio fiksuotos vieneto kainos darbo kiekį su Rangovo nurodyta vieneto kaina gaunama didesnė suma nei klaidingai nurodyta Rangovo arba mažesnė (iki 5% eilutės vertės), tai Inžinierius Užsakovui pritarus turi priimti sprendimą pagal 3.5 punktą [Sprendimai] bei perskaičiuoti ir siūlyti pakeisti Rangovo nurodytą to darbo kainą ar įrašyti teisingą kainą. Nustatant naują darbo vieneto kainą turi būti imamas to darbo Rangovo klaidingai nurodytos bendros sumos ir darbo kiekio santykis. |
| 13.5 punktas | Rezervinės sumos |
|  | 13.5 punkto nuostatos netaikomos. |
| 13.6 punktas | Padienis darbas |
|  | 13.6 punkto nuostatos netaikomos. |
| 13.7 punktas | Pataisymai dėl įstatymo pakeitimų |
|  | Pakeisti 13.7 punktą: Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio tarifui, priimta sutarties suma nėra keičiama. PVM tarifo pasikeitimas turės įtakos tik tiems Darbams arba jų daliai, kurie buvo atlikti po tos dienos, kai įsigaliojo naujai taikomo PVM tarifo dydis. |
| 13.8 punktas | Pataisymai dėl kainos pakeitimo |
|  | Pakeisti 13.8 punktą: Sutarties kainai taikomas kainodaros metodas – fiksuotas įkainis su peržiūra. Sutarties kainos (be PVM) keitimui taikomos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 Įsakymas Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“. Kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti perskaičiuojama tokiomis sąlygomis: a) kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti perskaičiuojama ir keičiama, jeigu Lietuvos Respublikos Metinė infliacija/Metinė defliacija pagal Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenis yra didesnė nei 5 proc. Pirmą kartą perskaičiuojant ne ankščiau kaip praėjus vieneriems metams po Sutarties įsigaliojimo. Kainos perskaičiavimą inicijuojanti Šalis turi informuoti kitą Šalį raštu apie pageidavimą perskaičiuoti Kainą. Kaina perskaičiuojama pagal žemiau pateiktą formulę: Kur: Cpn – perskaičiuota kaina; Sn - Neatliktų darbų vertė; I – infliacijos dydis procentais; X - defliacijos atveju (- 5), infliacijos 5. Duomenų šaltinis - http://www.stat.gov.lt, Pagrindiniai Lietuvos Respublikos rodikliai. Perskaičiuota Kaina įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo pasirašymo dienos, jei pačiame susitarime nenumatyta kitaip, bei galioja tik tai Darbų daliai, kuri Užsakovo dar nebuvo užaktuota. Už Darbus, atliktus iki susitarimo dėl kainos perskaičiavimo pasirašymo dienos, Užsakovas apmoka taikant iki tol galiojusią kaina, o už Darbus, užsakytus po susitarimo pasirašymo dienos, Rangovui bus apmokama taikant naują kainą. Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo ar kitų aplinkybių nebus atliekamas. |
| 14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas |  |
| 14.1 punktas | Sutarties kaina |
|  | Papildyti 14.1 punktą šiomis pastraipomis: Jeigu Užsakovas atsisako Darbų dalies, bendra sutarties kaina atitinkamai sumažinama. Keičiant vienus darbus kitais Sutarties kaina negali būti didinama. |
| 14.3 punktas | Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo |
|  | Pakeisti 14.3 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas, ne dažniau kaip kas 1 mėnesį, privalo įteikti Inžinieriui Užsakovo nurodytos formos Suvestinį atliktų darbų aktą (trys egzemplioriai), Detalų atliktų darbų aktą (trys egzemplioriai) ir PVM sąskaitą faktūrą (du egzemplioriai). Sąskaitos faktūros turi būti pateikiamos per VĮ „Registrų centras“ sistemą „E-sąskaita“. Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus pateikta Rangovui pasirašius Rangos sutartį. Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma bus sukurta Užsakovo naudojantis SSĮP sistema sugeneruoto detalaus atliktų darbų akto elektroninės formos pagrindu, paliekant jame tik stambias žiniaraščių pozicijas (sumines eilutes), o likusį tekstą pasinaudojant programos funkcijomis „paslepiant“. Rangovas taip pat privalo Inžinieriui ir Užsakovui atsiųsti užpildytą detalaus atliktų darbų akto elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. Detalaus atliktų darbų akto elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis SSĮP ir pateikta Rangovui pasirašius Rangos sutartį. Atliktų darbų aktai Užsakovui pateikiami tik toms žiniaraščių pozicijoms, kuriose pilnai užbaigti darbai, pateikti visi būtini dokumentai, atlikti visi reikalingi bandymai. Jei Rangovas pilnai atliko atitinkamos žiniaraščio pozicijos darbus, sumontavo reikiamą įrangą, pateikė visus būtinus dokumentus, tačiau dėl technologinių priežasčių numatytų technologiniame projekte negalėjo išbandyti sumontuoto įrenginio, statinio ar statinio dalies, arba yra nereikšmingų darbų trūkumų kurie yra išskirtinai susiję su technologiniu darbų tęstinumu, Rangovas turi teisę teikti atitinkamos žiniaraščio pozicijos atliktų darbų aktą lygų 80% žiniaraščio pozicijos vertės. Likęs 20% žiniaraščio pozicijos vertės aktas gali būti teikiamas tik pagal reikalavimus pilnai atlikus darbą, išbandžius atitinkamą įrenginį, statinį ar statinio dalį ir įforminus galutinį perdavimą. Rangovas teikdamas 80% žiniaraščio pozicijos vertės aktą, papildomai teikia akto aiškinamąjį raštą, kuriame nurodomi: nebaigtų darbų ar nesumontuotų medžiagų apimtys, trūkumų vietos planuose, technologinis pagrindimas dėl ko negalėjo būti pilnai atlikti darbai, nurodoma pilno darbų atlikimo data. Teikiant paskutinį atliktų darbų aktą Rangovas turės užpildyti pastatyto materialaus turto suvestinę lentelę, kurioje galutinė bendra objekto kaina bus išskaidyta į atskirus objektus: tinklai, statiniai, įrengimai; Užsakovas pateiks formą. Jei buvo vykdomi papildomi, sutartyje nenumatyti darbai arba atsisakant tam tikrų darbų, prieš sąskaitos mokėjimui pateikimą turi būti pateiktas su Užsakovu suderintas bei Inžinieriaus ir Rangovo patvirtintas Darbų pakeitimų nurodymas (ai) (arba Inžinieriaus nurodymas Rangovui). Rangovas taip pat privalo kartu su Darbų pakeitimo nurodymu Inžinieriui ir Užsakovui atsiųsti užpildytą žiniaraščių pakeitimo lentelės elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. Žiniaraščio pakeitimo lentelės elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis SSĮP ir pateikta Rangovui informavus apie numatomą pakeitimą. |
| 14.4 punktas | Mokėjimų žiniaraštis |
|  | Pakeisti 14.4 punktą „Mokėjimų žiniaraštis“ nauju „Mokėjimų grafikas“: Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas kartu su Programa privalo pateikti patikslintą mokėjimų grafiką išskaidydamas Priimtą sutarties sumą mėnesiniais mokėjimais pagal Rangovo planuojamą statybos darbų eigą. |
| 14.6 punktas | Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas |
|  | Pakeisti 14.6 punkto antrą sakinį: Inžinierius ir Užsakovas, gavę atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus, t. y. Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą (nurodant konkrečius atliktus darbus, kiekius, matavimo vnt., sumontuotus statinius, inžinerinius statinius, įrenginius, mechanizmus su jų techninėmis charakteristikomis, parametrais ir kainomis) ir PVM sąskaitą faktūrą privalo patikrinti ir patvirtinti arba pateikti pastabas per 14 dienų nuo jų gavimo. Papildyti punktą paskutine pastraipa: Inžinieriui ar Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti nurodytas klaidas ir netikslumus, pateikti nurodytą darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitiktį patvirtinančius dokumentus. Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Mokėjimo pažymas, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus. |
| 14.7 punktas | Mokėjimas |
|  | Papildyti 14.7 punktą paskutine pastraipa: Apmokėjimo data laikoma ta data, kai Užsakovas atlieka mokėjimą į Rangovo sąskaitą. |
| 14.8 punktas | Pavėluotas mokėjimas |
|  | Išbraukti 14.8 punkto antrą pastraipą ir vietoje jos įrašyti: Užsakovas Rangovui už atliktus darbus Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinės paramos lėšas perves pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Valstybės investicijų programą. Užsakovas nėra atsakingas už Valstybės investicijų programos sudarymą, jos keitimą ir galimą netolygų statinio statybos finansavimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinės paramos lėšomis, todėl už šiomis lėšomis pavėluotus mokėjimus delspinigiai nebus mokami. Dėl pavėluotų mokėjimų Rangovas turi teisę reikšti pretenziją (pagal 20.1 punktą) dėl Darbo laiko pratęsimo. |
| 14.9 punktas | Sulaikomų pinigų mokėjimas |
|  | Pakeisti 14.9 pirmos pastraipos redakciją: Kai pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ pasirašomas Statybos užbaigimo dokumentas Inžinierius privalo patvirtinti visų Sulaikomų pinigų išmokėjimą Rangovui. Jeigu Statybos užbaigimo dokumentas pasirašomas Grupei arba Darbų daliai, tai proporcinga Sulaikomų pinigų dalis turi būti patvirtinta ir išmokėta.. Sulaikomi pinigai turi būti sumokėti Rangovui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo aukščiau minėtų veiksmų atlikimo. |
| 14.10 punktas | Darbų baigimo ataskaita |
|  | Pakeisti pirmos 14.10 punkto pastraipos pirmą sakinį: Rangovas, gavęs Perėmimo pažymą, per 28 dienas privalo Inžinieriui įteikti keturis Darbų baigimo ataskaitos kartu su patvirtinančiais dokumentais egzempliorius parodydamas: - viso atlikto darbo vertę pagal Sutartį iki datos, įrašytos Darbų Perėmimo pažymoje, - bet kurias, Rangovo nuomone, toliau mokėtinas sumas, ir - sąmatą bet kurių kitų sumų, kurios, Rangovo nuomone, jam turės būti mokamos pagal Sutartį. Sąmatinės sumos toje Darbų baigimo ataskaitoje turi būti parodytos atskirai. Inžinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punktą [Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas]. |
| 14.15 punktas | Mokėjimo valiutos |
|  | Pakeisti 14.15 punktą ir jį išdėstyti taip: Sutarties valiuta yra euras (Eur). |
| 14.16 punktas | Permokėtų sumų grąžinimas |
|  | Pridėti naują 14.16 punktą „Permokėtų sumų grąžinimas“: Rangovas privalo grąžinti Užsakovui 42 dienų laikotarpyje bet kokią sumą, kuria buvo viršyta tarpinė ar galutinė suma, nurodyta Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, kai tik bus pareikalautas tai padaryti. Jeigu Rangovas neįvykdė tokio grąžinimo laiku, Užsakovas gali sustabdyti kitus mokėjimus. Sumos, kurias reikia grąžinti Užsakovui, gali būti kompensuotos sumomis, kurias turi gauti Rangovas. Tai neturi įtakoti šalių susitarimo dėl apmokėjimo dalimis. Užsakovo banko mokesčiai, atsiradę dėl grąžinamų sumų, turi būti padengti išimtinai Rangovo sąskaita. |
| 15.1 punktas | Nurodymas pataisyti |
|  | Pakeisti 15.1 punktą ir išdėstyti jį taip: Jeigu Rangovas nevykdo kurių nors sutartinių įsipareigojimų, tai Inžinierius turi teisę raštu Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus per pagrįstai tinkamą laiką, kuris negali viršyti 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų. Rašytiniu Šalių sutarimu šis terminas gali būti pratęstas, tačiau visais atvejais negali viršyti 90 (devyniasdešimties) kalendorinių dienų. |
| 15.5 punktas | Sutarties nutraukimas |
|  | Pakeisti 15.5 punktą: Netaikyti 15.5 punkto pirmos pastraipos paskutinio sakinio. |
| 16.4 punktas | Mokėjimai nutraukus |
|  | Pakeisti 16.4 punkto c) papunktį ir išdėstyti taip: Sumokėti Rangovui už faktiškai atliktus darbus, taip pat pagrįstus tiesioginius nuostolius. |
| 18 straipsnis. Draudimas |  |
| 18.1 punktas | Bendrieji draudimo reikalavimai |
|  | Pakeisti 18.1 punkto pirmą pastraipą: Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo rūšies „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas. Papildyti 18.1 punktą pastraipomis: Rangovas iki projektavimo darbų pagal Sutartį pradžios privalo apsidrausti ir/ar apdrausti savo darbuotojus bei įrangą draudimo rūšimis (įskaitant statybos rizikų draudimą ir civilinės atsakomybės draudimą), kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei laikantis juose nustatytų taisyklių ir reikalavimų ir pateikti Užsakovui draudimo poliso kopiją ir apmokėjimą patvirtinantį dokumentą. Draudimo apsauga turi įsigalioti ne vėliau, kaip pradėti projektavimo darbai pagal šią Sutartį ir galiotų ne trumpiau nei iki Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos. Draudimo suma turi būti ne mažesnė, kaip 2 000 000,00 EUR (du milijonai eurų, 00 ct) vienam draudžiamajam įvykiui, nepriklausomai nuo žalos rūšies (turtinė ar neturtinė) visam Darbų vykdymo laikotarpiui. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį, jeigu ji baigtųsi anksčiau, negu bus baigti Darbai, bei pateikti Užsakovui atnaujinto draudimo liudijimo (poliso) patvirtintą kopiją ir apmokėjimą patvirtinantį dokumentą. Tuo atveju, jeigu padaryta žala yra didesnė negu padengia draudimas, Rangovas privalo skirtumą tarp faktinės žalos dydžio ir draudimo išmokos padengti savo lėšomis. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su Užsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė. |
| 18.2 punktas | Darbų ir Rangovo įrengimų draudimas |
|  | Pakeisti 18.2 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas privalo savo lėšomis apdrausti statybos rizikų draudimu turtą (t. y. visi su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griaunamu ir pan. statiniu ir (ar) įrenginiu susiję statybos, montavimo, rekonstravimo, remonto, griovimo ir panašūs darbai ir statybos darbams vykdyti į draudimo vietą pristatyti statybos produktai, medžiagos ir montuotini įrenginiai), kuriam sukurti buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki Perėmimo pažymos išdavimo. Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šioje pastraipose, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atkurtų iki draudžiamojo įvykio buvusį turtą. |
| 18.3 punktas | Atsakomybės draudimas už padarytą žalą fiziniam asmeniui arba turtui |
|  | Pakeisti 18.3 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas, pasirašęs Sutartį kaip pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvis, privalo iki Darbo pradžios datos sudaryti Rangovo bei Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbo pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti visą Darbo laikotarpį iki statybos užbaigimo akto pasirašymo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti 2.900,00 (dviejų tūkstančių devynių šimtų) Eur sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte |
| 18.4 punktas | Rangovo personalo draudimas |
|  | 18.4 punkto reikalavimai netaikomi. |
| 19 straipsnis. Nenugalima jėga |  |
| 19.1 punktas | Nenugalimos jėgos sąvoką |
|  | Papildyti 19.1 punktą pirma pastraipa (atitinkamai buvusias pirmą ir antrą pastraipą laikyti antra ir trečia) ir išdėstyti ją taip: Nenugalimos jėgos sąvoka aiškinama taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (6.212 straipsnis), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 “Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo” bei šioje Sutartyje. Jeigu yra prieštaravimas tarp 17.3 bei 19.1 punktų, taikomas 19.1 punktas. |
| 20 straipsnis. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas |  |
| 20.2 punktas | Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas |
|  | 20.2 punkto nuostatos netaikomos |
| 20.6 punktas | Arbitražas |
|  | Pakeisti 20.6 punktą ir jį išdėstyti taip: Arbitražas netaikomas. Sutarties Šalys šia Rangos sutartimi susitaria, jog bet kokie iš šios Sutarties kylantys ginčai yra sprendžiami derybų tvarka, o nepavykus susitarti, perduodami į teismą pagal Užsakovo registruotą buveinę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. |
| 21 straipsnis. Auditai ir kontrolė |  |
| 21.1 punktas | Papildyti nauju 21.1 punktu „Auditai ir kontrolė“: Rangovas privalo leisti Europos Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, Europos audito rūmams ir Įgyvendinančiajai institucijai patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto įgyvendinimą ir, jeigu tai yra būtina, atlikti visų sąskaitas pateisinamų dokumentų, sąskaitų ar kitų dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, pilną auditą. Tokie patikrinimai gali vykti iki 7 metų po galutinio apmokėjimo. Rangovas privalo leisti Europos kovos su sukčiavimu tarnybai atlikti kontrolę ir patikrinimus vietoje pagal procedūras, nustatytas Europos Sąjungos teisės aktais, kad būtų apsaugoti Europos Sąjungos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kitų taisyklių pažeidimų. Rangovas turi suteikti tinkamą priėjimą Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančios institucijos atstovams prie statybviečių ir vietovių, kur vyksta Sutarties įgyvendinimas, taip pat prie informacinių sistemų, tokių kaip visa dokumentacija ir duomenų bazės, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemonių, kad palengvinti jų darbą. Priėjimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos atstovams, turi remtis konfidencialumo principu, atsižvelgiant į trečiųjų šalių interesus, be žalos įsipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi būti lengvai prieinami ir segami taip, kad būtų galima palengvinti jų patikrinimą. Rangovas turi informuoti Užsakovą apie jų tikslią buvimo vietą. Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos teisės kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet kurią kitą sutarties darbus vykdančią šalį, bus vienodai traktuojamos pagal tas pačias sąlygas ir, atitinkamai, pagal tas pačias taisykles, kurios yra paminėtos šiame skyriuje. Rangovas turi užtikrinti, kad visi subrangovai bus įpareigoti pateikti audito ir patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją apie savo subrangos darbą. |

Pagal LR civilinio kodekso 2.140 straipsnio 1 dalį Juridinio asmens duodamą įgaliojimą pasirašo jo vadovas. Ant įgaliojimo, kuris sudaromas ne informacinių technologijų priemonėmis, dedamas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti; pagal LR civilinio kodekso 2.142 straipsnio 1 dalį Įgaliojimo terminas gali būti apibrėžtas ir neapibrėžtas. Jeigu terminas įgaliojime nenurodytas, tai įgaliojimas galioja vienerius metus nuo jo sudarymo dienos.

http://www.vv.lt/lt/partneriams/, taip pat pateikiamas Techninės specifikacijos priede Nr. 2

Tuo atveju, jei Paraišką teikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė, pateikiama informacija apie visus jungtinei veiklai susivienijusius Tiekėjus.

Atskiri dokumentai ar šiuose dokumentuose pateikiama informacija gali būti nurodoma atskirose eilutėse, atsižvelgiant į informacijos konfidencialumą.

Jei Paraišką Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Paraiškos turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

Jei deklaraciją pasirašo subrangovo įmonės vadovo įgaliotas asmuo, prie Paraiškos turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

Jei deklaraciją pasirašo tiekėjo įmonės vadovo įgaliotas asmuo, prie Paraiškos turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

Tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė, pateikiama informacija apie visus jungtinei veiklai susivienijusius Tiekėjus

http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf

Atskiri dokumentai ar šiuose dokumentuose pateikiama informacija gali būti nurodoma atskirose eilutėse, atsižvelgiant į informacijos konfidencialumą.

https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/115005730625-Kaip-turi-b%C5%ABti-suprantamas-konfidencialumas-vie%C5%A1uosiuose-pirkimuose-

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-16-378/2018.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-354-690/2017.

Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

Jei Pasiūlymo priedą (Pasiūlymo rašto Priedas Nr. 1) pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę

Jei deklaraciją pasirašo subrangovo įmonės vadovo įgaliotas asmuo, prie Paraiškos turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

Turi būti tiek įrašų, kiek yra jungtinės veiklos partnerių.

Jei Tiekėjo specialistų sąrašą pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

Deguonies Suvartojimo Potencialas (pašalintas valymo metu) – sutrumpinimas DSPp (angl. Oxygen Consumption Potential) (žr. apskaičiuojamas pagal pavyzdį Nr.1 arba  Nr.2).

Leidinius galima įsigyti: Lietuvių kalba ir anglų kalba - UAB „Sweco Lietuva“ (Gerulaičio g. 1, LT - 08200 Vilnius) arba anglų kalba – FIDIC sekretoriatas Šveicarijoje P. O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland, Fax: 41 (22) 799 4901, www1.fidic.org/bookshop/.