## Sheet1
Priedas Nr. 4
Darbų kainų žiniaraštis
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Pagal sutartį
|  |  | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur
1. | BENDROJI DALIS
1.1 | Statinio darbo projekto parengimas | kompl. | 1 | 159800 | 159800
1.2 | Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos | kompl. | 1 | 5700 | 5700
1.3 | Išpildomieji brėžiniai | kompl. | 1 | 7800 | 7800
1.4 | Kadastriniai matavimai, pastatų inventorizacinės bylos | kompl. | 1 | 3500 | 3500
1.5 | Statybos darbų organizavimo ir apsaugos priemonės:
1.5.1 | Laikini kelio ženklai | kompl. | 1 | 1294 | 1294
1.5.2 | Signaliniai apsauginiai atitvėrimai su pašvietimu | kompl. | 1 | 1294 | 1294
1.5.3 | Medžių - krūmų pašalinimas ir atsodinimas | kompl. | 1 | 1725 | 1725
| IŠ VISO: BENDROJI DALIS |  |  |  | 181113
2. | STATYBOS DALIS (Vandens ruošimo įrenginių nauja statyba)
2.1 | Naujo vandens ruošimo įrenginių (technologinio) pastato statyba:
2.1.1 | Pastato pamatai | kompl. | 1 | 23100 | 23100
2.1.2 | Pastato sienos ir pertvaros | kompl. | 1 | 90750 | 90750
2.1.3 | Pastato angos (langai, durys, vartai) | kompl. | 1 | 17600 | 17600
2.1.4 | Pastato stogas | kompl. | 1 | 27500 | 27500
2.1.5 | Pastato vidaus apdaila (grindys, sienos) | kompl. | 1 | 11550 | 11550
2.2 | Vandens ruošimo įrenginių technologija, įskaitant įrangą, medžiagas, gaminius:
2.2.1 | Slėginiai filtrai | kompl. | 1 | 261000 | 261000
2.2.2 | Slėginių filtrų montavimas | kompl. | 1 | 59800 | 59800
2.2.3 | Kita technologinė įranga | kompl. | 1 | 302500 | 302500
2.2.4 | Kitos technologinės įrangos montavimas | kompl. | 1 | 72164 | 72164
2.2.5 | Vidaus vamzdynai ir fasoninės dalys | kompl. | 1 | 68600 | 68600
2.2.6 | Paleidimo - derinimo darbai | kompl. | 1 | 15000 | 15000
2.3 | Elektros ir automatikos darbai VRĮ:
2.3.1 | Elektros/automatikos valdymo skydų pateikimas | kompl. | 1 | 63330 | 63330
2.3.2 | Elektros įrangos pateikimas | kompl. | 1 | 46200 | 46200
2.3.3 | Elektros įrangos sumontavimas, paleidimas-derinimas | kompl. | 1 | 125315 | 125315
2.3.4 | Automatikos įrangos pateikimas | kompl. | 1 | 71288 | 71288
2.3.5 | Automatikos įrangos sumontavimas, paleidimas-derinimas | kompl. | 1 | 84876 | 84876
2.4 | Žaibosauga | kompl. | 1 | 12238 | 12238
2.5 | Pastato šildymas - vėdinimas | kompl. | 1 | 44000 | 44000
2.6 | Apsauginė ir gaisrinė signalizacija | kompl. | 1 | 41363 | 41363
2.7 | Vaizdo stebėjimo sistema | kompl. | 1 | 16238 | 16238
2.8 | Įrenginių automatizavimas (SCADA) | kompl. | 1 | 45371 | 45371
| IŠ VISO: STATYBOS DALIS (Vandens ruošimo įrenginių nauja statyba) |  |  |  | 1499783
3. | STATYBOS DALIS (Švaraus vandens rezervuaro nauja statyba)
3.1 | Dviejų sekcijų bendro tūrio apie 870 m3 švaraus vandens ir plovimo vandens apie 16m3 g/b rezervuaro statyba, įskaitant žemės darbus | kompl. | 1 | 345950 | 345950
3.2 | Rezervuaro ventiliacijos su filtrais, apsaugančiais nuo vabzdžių, įrengimas; įlipimo liukų ir dangčių, lipynių/kopėčių įrengimas; rezervuaro perdangos apšiltinimo su hidroizoliacija įrengimas, įskaitant žemės darbus | kompl. | 1 | 224000 | 224000
| IŠ VISO: STATYBOS DALIS (Švaraus vandens rezervuaro nauja statyba) |  |  |  | 569950
4. | STATYBOS DALIS (Paplavų sėsdintuvo rezervuaro nauja statyba)
4.1 | Paplavų rezervuaro-nusėsdintuvo statyba | kompl. | 1 | 79350 | 79350
| IŠ VISO: STATYBOS DALIS (Paplavų sėsdintuvo rezervuaro nauja statyba) |  |  |  | 79350
5. | STATYBOS DALIS Vandens gręžinių remontas (Gręžiniai GR.5, GR.6, GR.9, GR.10, GR.11)
5.1 | Gręžinių elektros/automatikos kabelių ir įrangos montavimas | kompl. | 1 | 114070 | 114070
5.2 | Gręžinių GR.6 ir GR.9 siurbliai | kompl. | 2 | 8203 | 16406
5.3 | Gręžinių GR.6 ir GR.9 siurblių montavimas | kompl. | 2 | 11000 | 22000
5.4 | Gręžinių GR.5, GR.9 ir GR.10 slėginių kolonų keitimas | kompl. | 3 | 22000 | 66000
5.5 | Gręžinio žiočių kamerų rekonstravimas (vidaus ir išorės hidroizoliacija, kopėčių/lipynių keitimas, prieduobių įrengimas, įlipimo angų ir liukų keitimas su žemės darbais), įskaitant uždaromąją ir apsauginę armatūrą, medžiagas | kompl. | 5 | 2800 | 14000
| IŠ VISO: STATYBOS DALIS (Vandens gręžinių remontas) |  |  |  | 232476
6. | STATYBOS DALIS (Esamo pastato-transformatorinės remontas)
6.1 | Esamo transformatorinės pastato (unikalus Nr. 4400-1997-1707) rekonstravimas, įskaitant sienų, pamatų ir stogo apšiltinimą, pamatų hidroizoliavimą, stogo dangos keitimą, fasado apskardinimą, vartų ir ventiliacinių grotelių, įėjimo laiptų, nuogrindų aplink pastatą keitimą, apšvietimo, vaizdo stebėjimo, elektros instaliacijos sistemos įrengimą/rekonstravimą, transformatorinės vidaus elektros/automatikos įrengimų keitimą):
6.1.1 | Pastato pamatų, sienų apšiltinimas ir apskardinimas | kompl. | 1 | 25806 | 25806
6.1.2 | Stogo šiltinimas ir dangos keitimas | kompl. | 1 | 17634 | 17634
6.1.3 | Metalinių durų ir ventiliacinių grotelių keitimas | kompl. | 1 | 5233 | 5233
6.1.4 | Apšvietimo sistemos, elektros instaliacijos keitimas | kompl. | 1 | 4400 | 4400
6.2 | Transformatorių keitimas | kompl. | 1 | 7499 | 7499
6.3 | Transformatorinės elektros įrangos keitimas | kompl. | 1 | 29995 | 29995
6.4 | Stacionaraus dyzelinio generatoriaus pateikimas | kompl. | 1 | 17498 | 17498
6.5 | Stacionaraus dyzelinio generatoriaus elektros/automatikos įrangos montavimas ir paleidimo/derinimo darbai | kompl. | 1 | 4375 | 4375
6.6 | Įrenginių automatizavimas (SCADA) | kompl. | 1 | 15367 | 15367
6.7 | Statybinio laužo utilizavimas ir teritorijos sutvarkymas | kompl. | 1 | 950 | 950
| IŠ VISO: STATYBOS DALIS (Esamo pastato-transformatorinės remontas) |  |  |  | 128757
7. | STATYBOS DALIS (Sklypo sutvarkymas, susisiekimas)
7.1 | Aplinkos sutvarkymo, apšvietimo darbai:
7.1.1 | Bendras vandenvietės bei privažiavimo kelių apšvietimas | kompl. | 1 | 6246 | 6246
7.1.2 | Vejos įrengimas/atsėjimas | kompl. | 1 | 22000 | 22000
7.1.3 | Teritorijos statinių ir įrenginių informacinių lentelių įrengimas | kompl. | 1 | 2587 | 2587
7.2 | Asfalto, betono trinkelių dangų įrengimo darbai:
7.2.1 | Privažiavimo keliai ir aikštelės | kompl. | 1 | 154749 | 154749
7.2.2 | Pėsčiųjų takai | kompl. | 1 | 14440 | 14440
7.3 | Tvoros, vartų įrengimo darbai
7.3.1 | Esamo vandentiekio stoties aptvėrimo išmontavimas | kompl. | 1 | 9311 | 9311
7.3.2 | Naujo vandentiekio stoties aptvėrimo įrengimas | kompl. | 1 | 139154 | 139154
7.3.3 | Automatiniai vartai | kompl. | 1 | 3879 | 3879
7.3.4 | Rankiniai vartai | kompl. | 2 | 3707 | 7414
7.3.5 | Stebėjimo bei pasikalbėjimo sistemos | kompl. | 1 | 730 | 730
| IŠ VISO: STATYBOS DALIS (Sklypo sutvarkymas, susisiekimas) |  |  |  | 360510
8. | STATYBOS DALIS (Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas/statyba)
8.1 | Vandentiekio tinklai (~1500 m):
8.1.1 | Vandens tiekimo vamzdyno įrengimas/rekonstravimas | kompl. | 1 | 245300 | 245300
8.1.2 | Dangų išardymo ir atstatymo darbai | kompl. | 1 | 24200 | 24200
8.1.3 | Komunikacijų nužymėjimo ženklai | kompl. | 1 | 1650 | 1650
8.1.4 | Vandentiekio tinklų plovimas, dezinfekavimas | kompl. | 1 | 7700 | 7700
8.1.5 | Vandentiekio tinklų išbandymas | kompl. | 1 | 7029 | 7029
8.2 | Nuotekų tinklai (~450 m):
8.2.1 | Nuotekų tinklų įrengimas/rekonstravimas | kompl. | 1 | 170280 | 170280
8.2.2 | TV diagnostika | kompl. | 1 | 3850 | 3850
8.2.3 | Dangų išardymo ir atstatymo darbai | kompl. | 1 | 12441 | 12441
8.2.4 | Komunikacijų nužymėjimo ženklai | kompl. | 1 | 2200 | 2200
8.2.5 | Savitakinių nuotekų tinklų patikrinimas, išbandymas | kompl. | 1 | 3184 | 3184
8.3 | Vandentiekio kamerų rekonstravimas, įskaitant armatūros, medžiagų, liukų su dangčiais keitimą | kompl. | 1 | 238040 | 238040
8.4 | Antžeminio gaisrinio hidranto pastatymas | kompl. | 1 | 4638 | 4638
| IŠ VISO: STATYBOS DALIS (Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas/statyba) |  |  |  | 720512
9. | STATYBOS DALIS (Griovimo darbai)
9.1 | Esamo gamybinio-buitinio pastato (unikalus Nr. 4400-1669-7479) antžeminės dalies griovimas su pamatų išardymu ir esamos įrangos demontavimu | kompl. | 1 | 80430 | 80430
9.2 | Gręžinių antžeminės dalies griovimas ir automatikos valdymo įrangos demontavimas (GR.P.102, GR.P.9, GR.P.11, GR.P.6, GR.P.142, GR.P.5, GR.P.102) | kompl. | 7 | 1707 | 11949
9.3 | Statybinio laužo utilizavimas ir teritorijos sutvarkymas | kompl. | 1 | 33120 | 33120
| IŠ VISO: STATYBOS DALIS (Griovimo darbai) |  |  |  | 125499
| IŠ VISO DARBAMS |  |  |  | 3897950
| PVM |  |  |  | 818569.5
| IŠ VISO SU PVM |  |  |  | 4716519.5
Pastaba: atliktų darbų aktai Užsakovui pateikiami tik toms žiniaraščių pozicijoms, kuriose 100 proc. užbaigti darbai.