## Marijampolės st. 9 kelias
Pasiūlymo priedo 1.3 priedas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Regionas: Kauno regionas
Objektas: Marijampolės st. 9 kelias
Tiksli darbų atlikimo vieta: Marijampolės st.
Remonto apimtys: 0,16 km
Finansavimo šaltinis: Gamybos sąnaudų titulas
Darbų įkainiai
Sąm. eil. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis įkainiui nustatyti | Pastabos | Preliminarus kiekis | Įkainis už mato vnt. (už kiekį įkainiui nustatyti), Eur be PVM | Įkainis už vieną mato vnt. Eur be PVM | Bendra kaina (Įkainis už vieną mato vnt. Eur be PVM x preliminarus kiekis), Eur be PVM
1. Geležinkelio kelio išardymo darbai
1.1 | Geležinkelio kelio išardymas grandimis:
1.1.1 | Geležinkelio kelio su gelžbetoniniais pabėgiais išardymas grandimis ( nuo 12,5 m) ir transportavimas į stotį (iki 20 km. atstumu) | km | 1 | kai atliekama darbų mažiau kaip 0,7 km. |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai atliekama darbų mažiau kaip 0,7 km. |  |  | 0 | 0
1.1.2 | Geležinkelio kelio su gelžbetoniniais pabėgiais išardymas grandimis ( nuo 12,5 m) ir transportavimas į stotį (iki 20 km. atstumu) | km | 1 | kai atliekama darbų daugiau kaip 0,7 km. |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai atliekama darbų daugiau kaip 0,7 km. |  |  | 0 | 0
1.1.3 | Geležinkelio kelio su mediniais pabėgiais išardymas grandimis (nuo 12,5 m) ir transportavimas į stotį (iki 20 km. atstumu) | km | 1 | kai atliekama darbų mažiau kaip 0,7 km. |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai atliekama darbų mažiau kaip 0,7 km. |  |  | 0 | 0
1.1.4 | Geležinkelio kelio su mediniais pabėgiais išardymas grandimis (nuo 12,5 m) ir transportavimas į stotį (iki 20 km. atstumu) | km | 1 | kai atliekama darbų daugiau kaip 0,7 km. |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai atliekama darbų daugiau kaip 0,7 km. |  |  | 0 | 0
1.1.5 | Geležinkelio kelio su gelžbetoniniais pabėgiais išardymas grandimis ant tiltų ir transportavimas į stotį (iki 20 km. atstumu) | m | 1 | Įskaitant gretbėgių/gretkampuočių, apsauginių kampuočių demontavimą ir visų bėgių, savaržų tvirinimo tipus |  |  | 0 | 0
1.1.6 | Geležinkelio kelio su mediniais pabėgiais išardymas grandimis ant tiltų ir transportavimas į stotį (iki 20 km. atstumu) | m | 1 | Įskaitant gretbėgių/gretkampuočių, apsauginių kampuočių demontavimą ir visų bėgių, savaržų tvirinimo tipus |  |  | 0 | 0
1.2 | Geležinkelio kelio su gelžbetoniniais pabėgiais išardymas atskirais elementais: | [6 empty] | 0
1.2.1 | Elastinis bėgių tvirtinimas prie gelžbetoninių pabėgių epiūra 2000 vnt/km. | km | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus |  |  | 0 | 0
1.2.2 | Elastinis bėgių tvirtinimas prie gelžbetoninių pabėgių epiūra 1840 vnt/km. | km | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus |  |  | 0 | 0
1.2.3 | Elastinis bėgių tvirtinimas prie gelžbetoninių pabėgių epiūra 1640 vnt/km. | km | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus |  |  | 0 | 0
1.2.4 | Standus bėgių tvirtinimas prie gelžbetoninių pabėgių epiūra 2000 vnt/km. | km | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus |  |  | 0 | 0
1.2.5 | Standus bėgių tvirtinimas prie gelžbetoninių pabėgių epiūra 1840 vnt/km. | km | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus |  |  | 0 | 0
1.2.6 | Standus bėgių tvirtinimas prie gelžbetoninių pabėgių epiūra 1640 vnt/km. | km | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus |  |  | 0 | 0
1.2.7 | Geležinkelio kelio su gelžbetoniniais pabėgiais išardymas atskirais elementais ant tiltų | m | 1 | Įskaitant gretbėgių/gretkampuočių, apsauginių kampuočių demontavimą ir visų bėgių, savaržų tvirinimo tipus |  |  | 0 | 0
1.3 | Geležinkelio kelio su mediniais pabėgiais išardymas atskirais elementais: | [6 empty] | 0
1.3.1 | DO bėgių tvirtinimas prie medinių pabėgių epiūra 2000 vnt/km. | km | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus |  |  | 0 | 0
1.3.2 | DO bėgių tvirtinimas prie medinių pabėgių epiūra 1840 vnt/km. | km | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus | 0.16 | 22000 | 22000 | 3520
1.3.3 | KD bėgių tvirtinimas prie medinių pabėgių 2000 vnt/km. | km | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus |  |  | 0 | 0
1.3.4 | KD bėgių tvirtinimas prie medinių pabėgių 1840 vnt/km. | km | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus |  |  | 0 | 0
1.3.5 | Geležinkelio kelio su mediniais pabėgiais išardymas atskirais elementais ant tiltų | m | 1 | Įskaitant gretbėgių/gretkampuočių, apsauginių kampuočių demontavimą ir visų bėgių, savaržų tvirinimo tipus |  |  | 0 | 0
1.4 | Nukritusių pabėgių surinkimas kelyje: | [6 empty] | 0
1.4.1 | Gelžbetoniniai pabėgiai | vnt. | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.4.2 | Mediniai pabėgiai | vnt. | 1 |  |  |  | 0 | 0
2. Geležinkelio kelio grandžių surinkimo bazėje darbai | [7 empty] | 0
2.1 | Grandžių perrinkimas, kai surenkamos gardelės pabėgių epiūra 2000 vnt/km. |  |  | Gardelės transportavimo, pakrovimo- iškrovimo darbus vykdo Rangovas iš Užsakovo nurodytos vietos |  |  |  | 0
2.1.1 | Elastinis bėgių tvirtinimas prie pabėgių | km | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus |  |  | 0 | 0
2.1.2 | Standus bėgių tvirtinimas prie pabėgių | km | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus |  |  | 0 | 0
2.2 | Grandžių perrinkimas, kai surenkamos gardelės pabėgių epiūra 1840 vnt/km. |  |  | Gardelės transportavimo, pakrovimo- iškrovimo darbus vykdo Rangovas iš Užsakovo nurodytos vietos |  |  |  | 0
2.2.1 | Elastinis bėgių tvirtinimas prie pabėgių | km | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus |  |  | 0 | 0
2.2.2 | Standus bėgių tvirtinimas prie pabėgių | km | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus | 0.013 | 25000 | 25000 | 325
2.3 | Grandžių perrinkimas, kai surenkamos gardelės pabėgių epiūra 1640 vnt/km. |  |  | Gardelės transportavimo, pakrovimo- iškrovimo darbus vykdo Rangovas iš Užsakovo nurodytos vietos |  |  |  | 0
2.3.1 | Elastinis bėgių tvirtinimas prie pabėgių | km | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus |  |  | 0 | 0
2.3.2 | Standus bėgių tvirtinimas prie pabėgių | km | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus |  |  | 0 | 0
2.4 | Gelžbetoninės gardelės surinkimas bazėje, kai pabėgių epiūra 2000 vnt/km. |  |  | Rangovo gamybinėje aikštelėje |  |  |  | 0
2.4.1 | Elastinis bėgių tvirtinimas prie pabėgių | km | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus |  |  | 0 | 0
2.4.2 | Standus bėgių tvirtinimas prie pabėgių | km | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus |  |  | 0 | 0
2.5 | Gelžbetoninės gardelės surinkimas bazėje, kai pabėgių epiūra 1840 vnt/km. |  |  | Rangovo gamybinėje aikštelėje |  |  |  | 0
2.5.1 | Elastinis bėgių tvirtinimas prie pabėgių | km | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus |  |  | 0 | 0
2.5.2 | Standus bėgių tvirtinimas prie pabėgių | km | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus |  |  | 0 | 0
2.6 | Gelžbetoninės gardelės surinkimas bazėje, kai pabėgių epiūra 1640 vnt/km. |  |  | Rangovo gamybinėje aikštelėje |  |  |  | 0
2.6.1 | Elastinis bėgių tvirtinimas prie pabėgių | km | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus |  |  | 0 | 0
2.6.2 | Standus bėgių tvirtinimas prie pabėgių | km | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus |  |  | 0 | 0
2.7 | Grandžių surinkimas bazėje mediniais pabėgiais, kai pabėgių epiūra 2000 vnt/km. |  |  | Rangovo gamybinėje aikštelėje |  |  |  | 0
2.7.1 | DO bėgių tvirtinimas prie medinių pabėgių | km | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus |  |  | 0 | 0
2.7.2 | KD bėgių tvirtinimas prie medinių pabėgių | km | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus |  |  | 0 | 0
2.8 | Grandžių surinkimas bazėje mediniais pabėgiais, kai pabėgių epiūra 1840 vnt/km. |  |  | Rangovo gamybinėje aikštelėje |  |  |  | 0
2.8.1 | DO bėgių tvirtinimas prie medinių pabėgių | km | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus |  |  | 0 | 0
2.8.2 | KD bėgių tvirtinimas prie medinių pabėgių | km | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus |  |  | 0 | 0
2.9 | Grandžių surinkimas bazėje mediniais pabėgiais, kai pabėgių epiūra 1640 vnt/km. |  |  | Rangovo gamybinėje aikštelėje |  |  |  | 0
2.9.1 | DO bėgių tvirtinimas prie medinių pabėgių | km | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus |  |  | 0 | 0
2.9.2 | KD bėgių tvirtinimas prie medinių pabėgių | km | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus |  |  | 0 | 0
3. Geležinkelio kelio tiesimo darbai | [7 empty] | 0
3.1 | Geležinkelio kelio tiesimas grandimis: |  |  | Įskaitant skirtingas vėžes, visus bėgių tipus ir visas pabėgių epiūras |  |  |  | 0
3.1.1 | Geležinkelio kelio tiesimas grandimis elastinis bėgių tvirtinimas prie gelžbetoninių pabėgių | km | 1 | kai atliekama darbų ne mažiau kaip 0,7 km. |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai atliekama darbų iki 150 m. kelio |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai atliekama darbų nuo 151iki 300 m. kelio |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai atliekama darbų nuo 300 iki 699 m. kelio |  |  | 0 | 0
3.1.2 | Geležinkelio kelio tiesimas grandimis standus bėgių tvirtinimas prie gelžbetoninių pabėgių | km | 1 | kai atliekama darbų ne mažiau kaip 0,7 km. |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai atliekama darbų iki 150 m. kelio |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai atliekama darbų nuo 151iki 300 m. kelio | 160 | 40 | 40 | 6400
|  | m | 1 | kai atliekama darbų nuo 300 iki 699 m. kelio |  |  | 0 | 0
3.1.3 | Geležinkelio kelio tiesimas grandimis DO bėgių tvirtinimas prie medinių pabėgių | km | 1 | kai atliekama darbų ne mažiau kaip 0,7 km. |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai atliekama darbų iki 150 m. kelio |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai atliekama darbų nuo 151iki 300 m. kelio |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai atliekama darbų nuo 300 iki 699 m. kelio |  |  | 0 | 0
3.1.4 | Geležinkelio kelio tiesimas grandimis KD bėgių tvirtinimas prie medinių pabėgių | km | 1 | kai atliekama darbų ne mažiau kaip 0,7 km. |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai atliekama darbų iki 150 m. kelio |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai atliekama darbų nuo 151iki 300 m. kelio |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai atliekama darbų nuo 300 iki 699 m. kelio |  |  | 0 | 0
3.1.5 | Geležinkelio kelio su gelžbetoniniais pabėgiais tiesimas grandimis ant tiltų | m | 1 | Įskaitant visų bėgių, savaržų tvirinimo tipus ir gretbėgių/gretkampuočių, apsauginių kampuočių įrengimą |  |  | 0 | 0
3.1.6 | Geležinkelio kelio su mediniais pabėgiais tiesimas grandimis ant tiltų | m | 1 | Įskaitant visų bėgių, savaržų tvirinimo tipus ir gretbėgių/gretkampuočių, apsauginių kampuočių įrengimą |  |  | 0 | 0
3.2 | Geležinkelio kelio tiesimas atskirais elementais: |  |  | Įskaitant skirtingas vėžes, visus bėgių tipus ir visas pabėgių epiūras |  |  |  | 0
3.2.1 | Geležinkelio kelio tiesimas atskirais elementais elastinis bėgių tvirtinimas prie gelžbetoninių pabėgių | km | 1 | kai atliekama darbų ne mažiau kaip 0,7 km. |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai atliekama darbų iki 150 m. kelio |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai atliekama darbų nuo 151iki 300 m. kelio |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai atliekama darbų nuo 300 iki 699 m. kelio |  |  | 0 | 0
3.2.2 | Geležinkelio kelio tiesimas atskirais elementais standus bėgių tvirtinimas prie gelžbetoninių pabėgių | km | 1 | kai atliekama darbų ne mažiau kaip 0,7 km. |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai atliekama darbų iki 150 m. kelio |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai atliekama darbų nuo 151iki 300 m. kelio |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai atliekama darbų nuo 300 iki 699 m. kelio |  |  | 0 | 0
3.2.3 | Geležinkelio kelio tiesimas atskirais elementais DO bėgių tvirtinimas prie medinių pabėgių | km | 1 | kai atliekama darbų ne mažiau kaip 0,7 km. |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai atliekama darbų iki 150 m. kelio |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai atliekama darbų nuo 151iki 300 m. kelio |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai atliekama darbų nuo 300 iki 699 m. kelio |  |  | 0 | 0
3.2.4 | Geležinkelio kelio tiesimas atskirais elementais KD bėgių tvirtinimas prie medinių pabėgių | km | 1 | kai atliekama darbų ne mažiau kaip 0,7 km. |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai atliekama darbų iki 150 m. kelio |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai atliekama darbų nuo 151iki 300 m. kelio |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai atliekama darbų nuo 300 iki 699 m. kelio |  |  | 0 | 0
3.2.5 | Geležinkelio kelio su gelžbetoniniais pabėgiais tiesimas atskirais elementais ant tiltų | m | 1 | Įskaitant visų bėgių, savaržų tvirinimo tipus ir gretbėgių/gretkampuočių, apsauginių kampuočių įrengimą |  |  | 0 | 0
3.2.6 | Geležinkelio kelio su mediniais pabėgiais tiesimas atskirais elementais ant tiltų | m | 1 | Įskaitant visų bėgių, savaržų tvirinimo tipus ir gretbėgių/gretkampuočių, apsauginių kampuočių įrengimą |  |  | 0 | 0
4 . Geležinkelio kelio/iešmų balastavimo darbai | [7 empty] | 0
4.1 | Geležinkelio kelio/iešmo balastavimas mechanizuotai skaldos/žvyro balastu | m³ | 1 | kai išpilama mažiau kaip 160 m3 |  |  | 0 | 0
|  | kompl. | 1 | balastuojamas iešmas |  |  | 0 | 0
|  | m³ | 1 | kai išpilama daugiau kaip 160 m3 | 180 | 16 | 16 | 2880
5. Geležinkelio kelio bėgių ir sąvaržų keitimo darbai | [7 empty] | 0
5.1 | Bėgių keitimas: | [6 empty] | 0
5.1.1 | Bėgių tipas R-65 | msl. | 100 | Įskaitant visų ilgių bėgius ( iki 12,5 m.s.) |  |  | 0 | 0
5.1.2 | Bėgių tipas R-65 | msl. | 100 | Įskaitant visų ilgių bėgius (ilgesni kaip12,5 iki 25 m.s.) |  |  | 0 | 0
5.1.3 | Bėgių tipas R-65 | msl. | 100 | Įskaitant visų ilgių bėgius (ilgesni kaip 25,0 iki 120 m.s.) |  |  | 0 | 0
5.1.4 | Bėgių tipas UIC60 | msl. | 100 | Įskaitant visų ilgių bėgius ( iki 12,5 m.s.) |  |  | 0 | 0
5.1.5 | Bėgių tipas UIC60 | msl. | 100 | Įskaitant visų ilgių bėgius (ilgesni kaip12,5 iki 25 m.s.) |  |  | 0 | 0
5.1.6 | Bėgių tipas UIC60 | msl. | 100 | Įskaitant visų ilgių bėgius (ilgesni kaip 25,0 iki 120 m.s.) |  |  | 0 | 0
5.1.7 | Bėgių tipas R-50 | msl. | 100 | Įskaitant visų ilgių bėgius (iki 12,5 m.s.) |  |  | 0 | 0
5.1.8 | Bėgių tipas R-50 | msl. | 100 | Įskaitant visų ilgių bėgius (ilgesni kaip12,5 iki 25 m.s.) |  |  | 0 | 0
5.1.9 | Bėgių tipas R-50 | msl. | 100 | Įskaitant visų ilgių bėgius (ilgesni kaip 25,0 iki 120 m.s.) |  |  | 0 | 0
5.1.10 | Bėgių tipas kiti | msl. | 100 | Įskaitant visų ilgių bėgius (ilgesni kaip 25,0 iki 120 msl) |  |  | 0 | 0
5.1.11 | Klijuotų izoliuotų sandūrų keitimas | kompl. | 1 | Įskaitant visų ilgių ir tipų bėgius (nuo 6,5 iki 25 m.s.) |  |  | 0 | 0
5.2 | Elastinio tvirtinimo sąvaržų keitimas: |  |  | Įskaitant visus bėgių ir pabėgių tipus |  |  |  | 0
5.2.1 | Sąvaržų tipas SKL-12-32 | kompl. | 1 pabėg/gal | Minimalus sąvaržų keitimo kiekis 100 kompl. |  |  | 0 | 0
5.2.2 | Sąvaržų tipas W14/W21 | kompl. | 1 pabėg/gal | Minimalus sąvaržų keitimo kiekis 100 kompl. |  |  | 0 | 0
5.2.3 | Sąvaržų tipas e-clip | kompl. | 1 pabėg/gal | Minimalus sąvaržų keitimo kiekis 100 kompl. |  |  | 0 | 0
5.2.4 | Sąvaržų tipas f-clip | kompl. | 1 pabėg/gal | Minimalus sąvaržų keitimo kiekis 100 kompl. |  |  | 0 | 0
5.2.5 | Kitas elastinis tipas | kompl. | 1 pabėg/gal | Minimalus sąvaržų keitimo kiekis 10 kompl. |  |  | 0 | 0
5.3 | Standaus tvirtinimo sąvaržų keitimas: |  |  | Įskaitant visus bėgių ir pabėgių tipus |  |  |  | 0
5.3.1 | Sąvaržų tipas KB | kompl. | 1 pabėg/gal | Minimalus sąvaržų keitimo kiekis 100 kompl. |  |  | 0 | 0
5.3.2 | Sąvaržų tipas KD | kompl. | 1 pabėg/gal | Minimalus sąvaržų keitimo kiekis 100 kompl. |  |  | 0 | 0
5.3.3 | Sąvaržų tipas DO | kompl. | 1 pabėg/gal | Minimalus sąvaržų keitimo kiekis 100 kompl. |  |  | 0 | 0
5.4 | Standaus tvirtinimo sąvaržų keitimas elastiniu | kompl. | 1 pabėg/gal | Įskaitant visus bėgių tipus iš KB į mišrų tvirtinimą, minimalus sąvaržų keitimo kiekis 100 kompl. |  |  | 0 | 0
5.5 | Guminių tarpiklių keitimas po KB, KD sąvaržų padėklais | vnt. | 100 | Įskaitant visus bėgių tipus, minimalus tarpiklių keitimo kiekis 100 vnt. |  |  | 0 | 0
5.6 | Guminių tarpiklių keitimas po bėgiu | vnt. | 100 | Įskaitant visus bėgių ir sąvaržų tvirtinimo tipus, minimalus tarpiklių keitimo kiekis 100 vnt. |  |  | 0 | 0
6. Geležinkelio kelio skaldos valymo ir skaldos balasto prizmės įrengimo darbai | [7 empty] | 0
6.1 | Skaldos valymas (35 cm gylyje) kai atsijos pilamos į kelkraštį | km | 1 | kai išvaloma daugiau kaip 400 m kelio |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai išvaloma daugiau kaip 400 m kelio |  |  | 0 | 0
6.2 | Skaldos valymas (35 cm gylyje) kai atsijos pilamos į kelkraštį | km | 1 | kai išvaloma mažiau kaip 400 m kelio |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai išvaloma mažiau kaip 400 m kelio |  |  | 0 | 0
6.3 | Skaldos valymas (35 cm gylyje) kai atsijos išvežamos spec sąstatu | km | 1 | kai išvaloma daugiau kaip 400 m kelio |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai išvaloma daugiau kaip 400 m kelio |  |  | 0 | 0
6.4 | Skaldos valymas (35 cm gylyje) kai atsijos išvežamos spec sąstatu | km | 1 | kai išvaloma mažiau kaip 400 m kelio |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai išvaloma mažiau kaip 400 m kelio |  |  | 0 | 0
6.5 | Kelkraščių išlyginimas | km | 1 | kai atliekama darbų daugiau kaip 0,4 km. |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai atliekama darbų daugiau kaip 0,4 km. |  |  | 0 | 0
6.6 | Kelkraščių išlyginimas | km | 1 | kai atliekama darbų mažiau kaip 0,4 km. |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai atliekama darbų mažiau kaip 0,4 km. |  |  | 0 | 0
6.7 | Esamo balasto (grunto) kasimas ir pakrovimas | m³ | 1 | Minimalus pakrovimo kiekis virš 10 m³ | 180 | 37 | 37 | 6660
6.8 | Skaldos balasto prizmės (aikštelės) įrengimas po pabėgiais | m² | 1 | Minimalus aikštelės įrengimo kiekis 10 m² |  |  | 0 | 0
7. Geležinkelio kelio, iešmų ištaisymas ir apdailos darbai | [7 empty] | 0
7.1 | Geležinkelio kelio ištaisymas mechanizuotai prieš atiduodant pastoviai eksplotacijai | km | 1 | kai atliekama darbų daugiau kaip 0,7 km. |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai atliekama darbų daugiau kaip 0,7 km. |  |  | 0 | 0
7.2 | Geležinkelio kelio ištaisymas mechanizuotai prieš atiduodant pastoviai eksplotacijai | km | 1 | kai atliekama darbų mažiau kaip 0,7 km. | 0.16 | 27000 | 27000 | 4320
|  | m | 1 | kai atliekama darbų mažiau kaip 0,7 km. |  |  | 0 | 0
7.3 | Pirminis mechanizuotas kelio ištaisymas (po skaldos valymo darbų) | km | 1 | kai atliekama darbų daugiau kaip 0,4 km. |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai atliekama darbų daugiau kaip 0,4 km. |  |  | 0 | 0
7.4 | Pirminis mechanizuotas kelio ištaisymas (po skaldos valymo darbų) | km | 1 | kai atliekama darbų mažiau kaip 0,4 km. |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai atliekama darbų mažiau kaip 0,4 km. |  |  | 0 | 0
7.5 | Iešmų 1/6, 1/9 ir prieigų ištaisymas mechanizuotai prieš atiduodant pastoviai eksploatacijai | kompl. | 1 | kai prieigų ilgis iki 100 m. |  |  | 0 | 0
7.6 | Iešmų 1/11, 1/12 ir prieigų ištaisymas mechanizuotai prieš atiduodant pastoviai eksploatacijai | kompl. | 1 | kai prieigų ilgis iki 100 m. |  |  | 0 | 0
7.7 | Iešmų 1/14, 1/18 ir prieigų ištaisymas mechanizuotai prieš atiduodant pastoviai eksploatacijai | kompl. | 1 | kai prieigų ilgis iki 100 m. |  |  | 0 | 0
7.8 | Kelio ir iešmų apdaila mechanizuotai | kompl. | 1 | atliekama iešmo apdaila įskaitant jungių išėmimą ir sudėjimą |  |  | 0 | 0
|  | km | 1 | kai atliekama darbų daugiau kaip 0,7 km. įskaitant jungių išėmimą ir sudėjimą |  |  | 0 | 0
|  | km | 1 | kai atliekama darbų mažiau kaip 0,7 km. įskaitant jungių išėmimą ir sudėjimą |  |  | 0 | 0
8. Geležinkelio kelio bėgių keitimo ilgabėgiais ir suvirinimo darbai | [7 empty] | 0
8.1 | Inventorinių bėgių keitimas į ilgabėgius | km | 1 | kai keičiama nuo 0,800 km. (bėgio siūlės) įskaitant visus bėgių ir savaržų tvirtinimo tipus |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai keičiama nuo 500 iki 800 m. (bėgio siūlės) įskaitant visus bėgių ir savaržų tvirtinimo tipus |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai keičiama nuo 300 iki 499 m. (bėgio siūlės) įskaitant visus bėgių ir savaržų tvirtinimo tipus |  |  | 0 | 0
|  | m | 1 | kai keičiama nuo 121 iki 299 m. (bėgio siūlės) įskaitant visus bėgių ir savaržų tvirtinimo tipus |  |  | 0 | 0
8.3 | Sandūrų suvirinimas kelyje elektrokontaktiniu būdu | km | 1 | 1 km. 80 vnt. sandūrų, įvertinus patikrą ir mašinos transportavimą iki 150 km. |  |  | 0 | 0
|  | vnt. | 1 | įvertinus patikrą, mašinos transportavimą iki 150 km., įskaitant visus bėgių ir sąvaržų tvirtinimo tipus |  |  | 0 | 0
8.4 | Besandūrio kelio bėgių temperatūros įtempimų sumažinimas | km | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus, sąvaržų tvirtinimas standus |  |  | 0 | 0
8.5 | Besandūrio kelio bėgių temperatūros įtempimų sumažinimas | km | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus, sąvaržų tvirtinimas elastinis |  |  | 0 | 0
8.6 | Sandūrų suvirinimas (termitu) | vnt. | 1 | Įskaitant patikrą, visus bėgių ir sąvaržų tvirtinimo tipus |  |  | 0 | 0
9. Geležinkelio kelio/iešmų medinių ir gelžbetoninių pabėgių keitimo darbai | [7 empty] | 0
9.1 | Ištisinis medinių pabėgių keitimas kelyje: |  |  | Įskaitant skirtingas vėžes, minimalus keitimo kiekis 40 vnt., kai keičiamų pabėgių grupė susidaro 5 vnt. ir daugiau |  |  |  | 0
9.1.1 | Spygliuočių medienos DO tvirtinimas | vnt. | 100 | Balasto rūšis - skaldos, keitimo vieta - tarpstotis |  |  | 0 | 0
9.1.2 | Spygliuočių medienos DO tvirtinimas | vnt. | 100 | Balasto rūšis - smėlio - žvyro, keitimo vieta - tarpstotis |  |  | 0 | 0
9.1.3 | Spygliuočių medienos DO tvirtinimas | vnt. | 100 | Balasto rūšis - skaldos, keitimo vieta stotis |  |  | 0 | 0
9.1.4 | Spygliuočių medienos DO tvirtinimas | vnt. | 100 | Balasto rūšis - smėlio ir žvyro, keitimo vieta - stotis |  |  | 0 | 0
9.1.5 | Spygliuočių medienos KD (standus arba elastinis) tvirtinimas | vnt. | 100 | Balasto rūšis - skaldos, keitimo vieta tarpstotis |  |  | 0 | 0
9.1.6 | Spygliuočių medienos KD (standus arba elastinis) tvirtinimas | vnt. | 100 | Balasto rūšis - smėlio ir žvyro, keitimo vieta - tarpstotis |  |  | 0 | 0
9.1.7 | Spygliuočių medienos KD (standus arba elastinis) tvirtinimas | vnt. | 100 | Balasto rūšis - skaldos, keitimo vieta stotis |  |  | 0 | 0
9.1.8 | Spygliuočių medienos KD (standus arba elastinis) tvirtinimas | vnt. | 100 | Balasto rūšis - smėlio ir žvyro, keitimo vieta - stotis |  |  | 0 | 0
9.1.9 | Kietmedžio medienos KD (standus arba elastinis) tvirtinimas | vnt. | 100 | Balasto rūšis - skaldos, keitimo vieta tarpstotis |  |  | 0 | 0
9.1.10 | Kietmedžio medienos KD (standus arba elastinis) tvirtinimas | vnt. | 100 | Balasto rūšis - smėlio ir žvyro, keitimo vieta - tarpstotis |  |  | 0 | 0
9.1.11 | Kietmedžio medienos KD (standus arba elastinis) tvirtinimas | vnt. | 100 | Balasto rūšis - skaldos, keitimo vieta stotis |  |  | 0 | 0
9.1.12 | Kietmedžio medienos KD (standus arba elastinis) tvirtinimas | vnt. | 100 | Balasto rūšis - smėlio ir žvyro, keitimo vieta - stotis |  |  | 0 | 0
9.1.13 | Medinių tiltinių pabėgių keitimas | vnt. | 1 | Įskaitant visus bėgių, savaržų tvirtinimo tipus bei medienos rūšis |  |  | 0 | 0
9.2 | Ištisinis gelžbetoninių pabėgių keitimas kelyje: |  |  | Įskaitant skirtingas vėžes, minimalus keitimo kiekis 30 vnt.
9.2.1 | Bėgių tvirtinimo sąvaržos SKL-12-32 | vnt. | 100 | Įskaitant visus bėgių tipus ir balasto rūšis |  |  | 0 | 0
9.2.2 | Bėgių tvirtinimo sąvaržos W14/W21 | vnt. | 100 | Įskaitant visus bėgių tipus ir balasto rūšis |  |  | 0 | 0
9.2.3 | Bėgių tvirtinimo sąvaržos e-clip, f-clip | vnt. | 100 | Įskaitant visus bėgių tipus ir balasto rūšis |  |  | 0 | 0
9.2.4 | Bėgių tvirtinimo sąvaržos KB | vnt. | 100 | Įskaitant visus bėgių tipus ir balasto rūšis |  |  | 0 | 0
9.2.5 | Gelžbetoninių tiltinių pabėgių keitimas | vnt. | 1 | Įskaitant visus bėgių, savaržų tvirtinimo tipus bei medienos rūšis |  |  | 0 | 0
9.3 | Ištisinis iešmo medinių pabėgių keitimas: |  |  | Įskaitant skirtingas vėžes arba artimos konstrukcijos skirtingų vėžių sankirtas, sąraizgas, kryžminius ir simetrinius iešmus |  |  |  | 0
9.3.1 | Spygliuočių medienos DO tvirtinimas | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus, balasto rūšis - skaldos, iešmo kryžmėženklis 1/6, 1/9. |  |  | 0 | 0
9.3.2 | Spygliuočių medienos DO tvirtinimas | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus, balasto rūšis - skaldos, iešmo kryžmėženklis 1/11, 1/12. |  |  | 0 | 0
9.3.3 | Spygliuočių medienos DO tvirtinimas | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus, balasto rūšis - skaldos, iešmo kryžmėženklis 1/14, 1/18. |  |  | 0 | 0
9.3.4 | Spygliuočių medienos DO tvirtinimas | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus, balasto rūšis - smėlis, žvyras, iešmo kryžmėženklis 1/6, 1/9, 1/11, 1/12. |  |  | 0 | 0
9.3.5 | Spygliuočių medienos DO tvirtinimas | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus, balasto rūšis - smėlis, žvyras, iešmo kryžmėženklis 1/14, 1/18. |  |  | 0 | 0
9.3.6 | Spygliuočių medienos standus arba elastinis tvirtinimas | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus, balasto rūšis - skaldos, iešmo kryžmėženklis 1/6, 1/9. |  |  | 0 | 0
9.3.7 | Spygliuočių medienos standus arba elastinis tvirtinimas | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus, balasto rūšis - skaldos, iešmo kryžmėženklis 1/11, 1/12. |  |  | 0 | 0
9.3.8 | Spygliuočių medienos standus arba elastinis tvirtinimas | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus, balasto rūšis - skaldos, iešmo kryžmėženklis 1/14, 1/18. |  |  | 0 | 0
9.3.9 | Spygliuočių medienos standus arba elastinis tvirtinimas | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus, balasto rūšis - smėlis, žvyras, iešmo kryžmėženklis 1/6, 1/9, 1/11, 1/12. |  |  | 0 | 0
9.3.10 | Spygliuočių medienos standus arba elastinis tvirtinimas | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus, balasto rūšis - smėlis, žvyras, iešmo kryžmėženklis 1/14, 1/18. |  |  | 0 | 0
9.3.11 | Kietmedžio medienos standus arba elastinis tvirtinimas | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus, balasto rūšis - skaldos, iešmo kryžmėženklis 1/6, 1/9, 1/11, 1/12. |  |  | 0 | 0
9.3.12 | Kietmedžio medienos standus arba elastinis tvirtinimas | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus, balasto rūšis - skaldos, iešmo kryžmėženklis 1/14, 1/18. |  |  | 0 | 0
9.4 | Ištisinis iešmo gelžbetoninių pabėgių keitimas |  |  | Įskaitant skirtingas vėžes arba artimos konstrukcijos skirtingų vėžių sankirtas, sąraizgas, kryžminius ir simetrinius iešmus |  |  |  | 0
9.4.1. | Ištisinis iešmo 1/9 kryžmėženklio, gelžbetoninių pabėgių keitimas | kompl. | 1 | Įskaitant sankirtas, sąraizgas, kryžminius iešmus visus bėgių tipus, balasto rūšis - skalda. |  |  | 0 | 0
9.4.2. | Ištisinis iešmo 1/11 kryžmėženklio, gelžbetoninių pabėgių keitimas | kompl. | 1 | Įskaitant sankirtas, sąraizgas, kryžminius iešmus visus bėgių tipus, balasto rūšis - skalda. |  |  | 0 | 0
9.4.3. | Ištisinis iešmo 1/12 kryžmėženklio, gelžbetoninių pabėgių keitimas | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus, balasto rūšis - skalda. |  |  | 0 | 0
9.4.4. | Ištisinis iešmo 1/14 kryžmėženklio, gelžbetoninių pabėgių keitimas | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus, balasto rūšis - skalda. |  |  | 0 | 0
9.4.5. | Ištisinis iešmo 1/18 kryžmėženklio, gelžbetoninių pabėgių keitimas | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių tipus, balasto rūšis - skalda. |  |  | 0 | 0
9.5 | Pabėgių reguliavimas kelyje pagal epiūrą |  |  | Įskaitant skirtingas vėžes |  |  |  | 0
9.5.1 | Mediniai pabėgiai balasto rūšis skaldos | vnt. | 100 | Įskaitant visus bėgių ir sąvaržų tvirtinimo tipus |  |  | 0 | 0
9.5.2 | Mediniai pabėgiai balasto rūšis smėlio ir žvyro | vnt. | 100 | Įskaitant visus bėgių ir sąvaržų tvirtinimo tipus |  |  | 0 | 0
9.5.3 | Gelžbetoniniai pabėgiai balasto rūšis skaldos | vnt. | 100 | Įskaitant visus bėgių ir sąvaržų tvirtinimo tipus |  |  | 0 | 0
9.6 | Balasto prizmės pataisymas | [6 empty] | 0
9.6.1 | Smėlio ir žvyro balasto prizmės pataisymas | km | 1 | Minimalus darbų atlikimo kiekis 30 metrų. |  |  | 0 | 0
9.6.2 | Skaldos balasto prizmės pataisymas | km | 1 | Minimalus darbų atlikimo kiekis 30 metrų. |  |  | 0 | 0
10. Iešmų keitimo ir demontavimo darbai (be priedangų) | [7 empty] | 0
10.1 | Esamo kelyje iešmo 1/6, 1/9 demontavimas atskirais elementais | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių, sąvaržų tvirtinimo tipus ir iešminių pabėgių rūšis |  |  | 0 | 0
10.2 | Esamo kelyje iešmo 1/11, 1/12 demontavimas atskirais elementais | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių, sąvaržų tvirtinimo tipus ir iešminių pabėgių rūšis |  |  | 0 | 0
10.3 | Esamo kelyje iešmo 1/14, 1/18 demontavimas atskirais elementais | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių, sąvaržų tvirtinimo tipus ir iešminių pabėgių rūšis |  |  | 0 | 0
10.4 | Iešmo 1/6, 1/9 demontavimas atskirais elementais gamybinėje bazėje | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių, sąvaržų tvirtinimo tipus ir iešminių pabėgių rūšis |  |  | 0 | 0
10.5 | Iešmo 1/11, 1/12 demontavimas atskirais elementais gamybinėje bazėje | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių, sąvaržų tvirtinimo tipus ir iešminių pabėgių rūšis |  |  | 0 | 0
10.6 | Iešmo 1/14, 1/18 demontavimas atskirais elementais gamybinėje bazėje | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių, sąvaržų tvirtinimo tipus ir iešminių pabėgių rūšis |  |  | 0 | 0
10.7 | Esamo kelyje iešmo 1/6, 1/9, 1/11, 1/12, 1/14 demontavimas blokais | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių, sąvaržų tvirtinimo tipus ir iešminių pabėgių rūšis |  |  | 0 | 0
10.8 | Esamo kelyje iešmo 1/18 demontavimas blokais | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių, sąvaržų tvirtinimo tipus ir iešminių pabėgių rūšis |  |  | 0 | 0
10.9 | Iešmo surinkimas (1/6, 1/9 arba artimos konstrukcijos) | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių, sąvaržų tvirtinimo tipus ir iešminių pabėgių rūšis, kai Užsakovas patiekia dalis atskirais elementais |  |  | 0 | 0
10.10 | Iešmo surinkimas (1/11, 1/12 arba artimos konstrukcijos) | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių, sąvaržų tvirtinimo tipus ir iešminių pabėgių rūšis, kai Užsakovas patiekia dalis atskirais elementais |  |  | 0 | 0
10.11 | Iešmo surinkimas (1/14, 1/18 arba artimos konstrukcijos) | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių, sąvaržų tvirtinimo tipus ir iešminių pabėgių rūšis, kai Užsakovas patiekia dalis atskirais elementais |  |  | 0 | 0
10.12 | Iešmo surinkimas blokais (1/6, 1/9 arba artimos konstrukcijos) | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių, sąvaržų tvirtinimo tipus ir iešminių pabėgių rūšis, kai Užsakovas patiekia dalis atskirais elementais |  |  | 0 | 0
10.13 | Iešmo surinkimas blokais (1/11, 1/12 arba artimos konstrukcijos) | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių, sąvaržų tvirtinimo tipus ir iešminių pabėgių rūšis, kai Užsakovas patiekia dalis atskirais elementais |  |  | 0 | 0
10.14 | Iešmo surinkimas blokais (1/14, 1/18 arba artimos konstrukcijos) | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių, sąvaržų tvirtinimo tipus ir iešminių pabėgių rūšis, kai Užsakovas patiekia dalis atskirais elementais |  |  | 0 | 0
10.15 | Iešmo paklojimas (1/6 arba artimos konstrukcijos) | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių, sąvaržų tvirtinimo tipus ir iešminių pabėgių rūšis |  |  | 0 | 0
10.16 | Iešmo paklojimas (1/9 arba artimos konstrukcijos) | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių, sąvaržų tvirtinimo tipus ir iešminių pabėgių rūšis |  |  | 0 | 0
10.17 | Iešmo paklojimas (1/11 arba artimos konstrukcijos) | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių, sąvaržų tvirtinimo tipus ir iešminių pabėgių rūšis |  |  | 0 | 0
10.18 | Iešmo paklojimas (1/12 arba artimos konstrukcijos) | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių, sąvaržų tvirtinimo tipus ir iešminių pabėgių rūšis |  |  | 0 | 0
10.19 | Iešmo paklojimas (1/14 arba artimos konstrukcijos) | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių, sąvaržų tvirtinimo tipus ir iešminių pabėgių rūšis |  |  | 0 | 0
10.20 | Iešmo paklojimas (1/18 arba artimos konstrukcijos) | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių, sąvaržų tvirtinimo tipus ir iešminių pabėgių rūšis |  |  | 0 | 0
10.21 | Saugos smailių įrengimas | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių, sąvaržų tvirtinimo tipus ir iešminių pabėgių rūšis |  |  | 0 | 0
10.22 | Iešmo valdymo įrangos montavimas (elektrinė pavara) | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių ir iešmų kryžmėženklių tipus |  |  | 0 | 0
10.23 | Iešmo valdymo įrangos montavimas (hidraulinė pavara) | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių ir iešmų kryžmėženklių tipus |  |  | 0 | 0
10.24 | Iešmo valdymo įrangos montavimas (rankinis pervedimo mechanizmas) | kompl. | 1 | Įskaitant visus bėgių ir iešmų kryžmėženklių tipus |  |  | 0 | 0
10.25 | Ratstabdžio mestuvo keitimas | vnt. | 1 | Įskaitant visus bėgių, sąvaržų tvirtinimo tipus ir pabėgių rūšis |  |  | 0 | 0
10.26 | Aklakelio atmušo su balasto prizme įrengimas | vnt. | 1 | Įskaitant visus bėgių, sąvaržų tvirtinimo tipus ir pabėgių rūšis | 1 | 3000 | 3000 | 3000
11. Utilizavimo darbai | [7 empty] | 0
11.1 | Medinių pabėgių utilizavimas | t. | 1 | Įskaitant netinkamus spygliuočio, kietmedžio, iešminius ir tiltinius pabėgius. | 10 | 266 | 266 | 2660
11.2 | Gelžbetoninių pabėgių utilizavimas | t. | 1 | Įskaitant netinkamus iešminius ir tiltinius pabėgius |  |  | 0 | 0
11.3 | Užteršto grunto utilizavimas | t. | 1 | Įskaitant visus užterstus gruntus |  |  | 0 | 0
11.4 | Guminių ir plastikinių detalių utilizavimas | t. | 1 | Įskaitant visas netinkamas plastikines ir gumines detales |  |  | 0 | 0
11.5 | Gelžbetoninių gaminių utilizavimas | t. | 1 | Įskaitant visus netinkamus g/b. gaminius (pervažos plokštės, peronų bortai ir t.t.) |  |  | 0 | 0
12. Krovimo ir transportavimo darbai | [7 empty] | 0
12.1 | Medinių pabėgių su sąvaržomis pakrovimas, iškrovimas ir transportavimas transtorto priemonėmis į Užsakovo nurodytą vietą | vnt. | 100 | Įskaitant visus tipus ir pabėgių rūšis, kai pabėgiai su sąvaržomis vežami iki 150 km. |  |  | 0 | 0
12.2 | Gelžbetoninių pabėgių su sąvaržomis pakrovimas, iškrovimas ir transportavimas transtorto priemonėmis į Užsakovo nurodytą vietą | vnt. | 100 | Įskaitant visus tipus ir pabėgių rūšis, kai pabėgiai su sąvaržomis vežami iki 150 km. |  |  | 0 | 0
12.3 | Visų tipų bėgių ir iešmo metalinių dalių iki 25 metrų pakrovimas, iškrovimas ir transportavimas transtorto priemonėmis į Užsakovo nurodytą vietą | vnt. | 10 | kai transportuojami iki 150 km. |  |  | 0 | 0
12.4 | Visų tipų bėgių ir iešmo metalinių dalių iki 12,5 metro pakrovimas, iškrovimas ir transportavimas transtorto priemonėmis į Užsakovo nurodytą vietą | vnt. | 10 | kai transportuojami iki 150 km. |  |  | 0 | 0
12.5 | Visų tipų bėgių virš 25 metrų pakrovimas, iškrovimas ir transportavimas transtorto priemonėmis į Užsakovo nurodytą vietą | vnt. | 1 | kai transportuojami iki 150 km. |  |  | 0 | 0
12.6 | Visų tipų savaržų pakrovimas, iškrovimas ir transportavimas transtorto priemonėmis į Užsakovo nurodytą vietą | t. | 10 | kai transportuojami iki 150 km. |  |  | 0 | 0
12.7 | Visų tipų bėgių pakrovimas, iškrovimas ir transportavimas transtorto priemonėmis į Užsakovo nurodytą vietą | t. | 10 | kai transportuojami virš 150 km. |  |  | 0 | 0
12.8 | Visų tipų bėgių gardžių iki 25 m pakrovimas, iškrovimas ir transportavimas transtorto priemonėmis į Užsakovo nurodytą vietą | t. | 10 | kai transportuojami virš 150 km. |  |  | 0 | 0
12.9 | Visų tipų bėgių gardžių iki 25 m pakrovimas, iškrovimas ir transportavimas transtorto priemonėmis į Užsakovo nurodytą vietą | t. | 10 | kai transportuojami iki 150 km. |  |  | 0 | 0
13. Darbai pervažose ir perėjose | [7 empty] | 0
13.1 | Gelžbetoninės pervažos dangos demontavimas | m² | 1 | Įskaitant visus bėgių ir sąvaržų tvirtinimo tipus, balasto rūšis, medinių tašelių ir gretbėgių išėmimą |  |  | 0 | 0
13.2 | Gelžbetoninės pervažos dangos montavimas | m² | 1 | Įskaitant visus bėgių ir sąvaržų tvirtinimo tipus, balasto rūšis, medinių tašelių ir gretbėgių sudėjimą |  |  | 0 | 0
13.3 | Guminės pervažos dangos demontavimas | m² | 1 | Įskaitant visus bėgių ir sąvaržų tvirtinimo tipus ir balasto rūšis |  |  | 0 | 0
13.4 | Guminės pervažos dangos montavimas | m² | 1 | Įskaitant visus bėgių ir sąvaržų tvirtinimo tipus ir balasto rūšis |  |  | 0 | 0
13.5 | Metalinių apsauginių atitvarų įrengimas | m | 1 | Įskaitant visas tvirtinimo detales |  |  | 0 | 0
13.6 | Atsarginių rankinių užtvarų įrengimas | vnt. | 1 | Įskaitant visas tvirtinimo detales |  |  | 0 | 0
13.7 | Pervažos prieigų asfaltavimas | m² | 1 | Asfaltuojama 10 m atstumu nuo kraštinių bėgių |  |  | 0 | 0
13.8 | Kiti darbai | objektas | 1 | Įskaitant visas organizacines priemones susijusias su darbais pervažose |  |  | 0 | 0
Paslaugos | [7 empty] | 0
0
Sąm. eil. | Veiklos aprašymas | Mato vnt. | Kiekis įkainiui nustatyti | Pastabos |  |  |  | 0
Statinių projektavimo paslaugos | [7 empty] | 0
1. | Mažos apimties projektavimo paslaugos | paslauga | 1 | kai statinio skaičiuojamoji kaina - iki 0,145 mln. eur |  |  | 0 | 0
2. | Vidutinės apimties projektavimo paslaugos | paslauga | 1 | kai statinio skaičiuojamoji kaina - nuo 0,145 iki 1,45 mln. Eur |  |  | 0 | 0
3. | Didelės apimties projektavimo paslaugos | paslauga | 1 | kai statinio skaičiuojamoji kaina - nuo 1,45 mln. Eur |  |  | 0 | 0
[7 empty] | Bendra kaina Eur be PVM: | 29765
Eil. Nr. | Naudojamos medžiagos | Mato vntt | Kiekis | Medžiagų savininkas (užsakovas/rangovas) | Pastabos
Medžiagos
1 | Gelžbetoninė gardelė R50 naudota | m.k. | 147.5 | Užsakovo | Marijampolės geležinkelio stotis
2 | Pereinamieji bėgiai UIC60/R50 | vnt. | 2
3 | Išankstinio įtempimo gelžbetoniniai pabėgiai Ш1 | vnt. | 21 |  | Kauno regiono VKKM bazė (Kauno geležinkelio stotis, stoties kodas 123107, adresas – Juozapavičiaus pr. 124, Kaunas)
4 | Mišrių sąvaržų padėklai KB50 | vnt. | 42
5 | Padėklo varžai su veržlėmis | vnt. | 84
6 | Bėgvaržčiai su veržle | vnt. | 84
7 | Gnybtai | vnt. | 84
8 | Tarpikliai po padėklais R65/R50 KB | vnt. | 42
9 | Tarpikliai po bėgiais R50 KB | vnt. | 42
10 | Metalinės dvigalvės tvarslės R50 (6 skylių) | t | 0.376
11 | Sandūriniai varžtai su veržlėmis ir poveržlėmis | t | 0.045
12 | Impregnuoti mediniai pabėgiai (atmušui) | vnt. | 5
13 | Smėlio-žvyro mišinys (atmušui) | t | 30
14 | 31,5 - 63 frakcijos granitinė skalda | m3 | 200 |  | Kauno geležinkelio stotis